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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثامن والثمانون
مونتريال،  من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 [footnoteRef:1] [1:  ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بسبب  فيروس  كورونا  (كوفيد‑19)] 


نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات*

1- تتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
(1) نظرة عامة على المشروعات والأنشطة التي قدمتها الوكالات الثنائية والمنفذة؛
(2) القضايا التي تم تبينها أثناء عملية استعراض المشروعات؛
(3) المشروعات والأنشطة المقدمة للحصول على الموافقة الشمولية؛
(4) المشروعات الاستثمارية للنظر فيها بصفة فردية.




* صدرت هذه الوثيقة لتعكس حذف طلبات إعداد خطة تنفيذ مواد الهيدروفلوروكربون في كيغالي (المرحلة الأولى) لليبريا ، والتي تمت الموافقة عليها في الاجتماع السابع والثمانين ولتصحيح خطأ في الفقرة 2 (ح). لتسهيل الرجوع إليها ، يتم تمييز التغييرات.
المشروعات والأنشطة المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة
2- قدمت الوكالات الثنائية والمنفذة 170 طلب تمويل لشرائح من الاتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات والأنشطة الموافق عليها التي تبلغ قيمتها 84,157,520 دولار أمريكي (95,656,969 دولار أمريكي بما في ذلك المبالغ المطلوبة من حيث المبدأ)، شاملة تكاليف دعم الوكالة، حيثما ينطبق ذلك. وغطت طلبات التمويل:
(1) المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعدد 11 بلداً والمرحلة الثالثة لخمسة بلدان؛
(2) شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة لعدد 20 بلداً؛
(3) تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي لعدد 27 بلدا؛
(4) التحضير للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد والمرحلة الثالثة لبلدين؛
(5) تقارير التحقق من تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعدد 17 بلدا؛
(6) الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية لبلد واحد؛
(7) مشروع استثماري يتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية في بلد واحد؛
(8) إعداد خطط تنفيذ المواد الهيدروفلوروكربونية لعدد 20 بلدا والأنشطة الاستثمارية ذات الصلة لبلد واحد؛
(9) برنامج المساعدة على الامتثال التابع ليونيب وتكاليف الوحدة الأساسية لليوئنديبي، واليونيدو والبنك الدولي.
3- وعقب عملية استعراض المشروعات، أوصي بالموافقة الشمولية على 106 طلب تمويل لمشروعات وأنشطة تبلغ قيمتها الإجمالية 14.685.397 دولار أمريكي، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، ويجري إحالة 56 طلب تمويل تبلغ قيمتها الإجمالية 63,031,463 دولار أمريكي (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) للنظر فيهم بصفة فردية. وتبلغ قيمة طلبات التمويل للمشروعات والأنشطة المقدمة للحصول على الموافقة الشمولية وتلك المقدمة للنظر فيها بصفة فردية معا 77.716.860 دولار أمريكي.
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة والمسحوبة بعد ذلك (المكسيك، وموزامبيق وجمهورية فنزويلا البوليفارية)
4- قدمت اليونيدو، بالنيابة عن حكومة المكسيك، طلبا للشريحة الرابعة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأشار التقرير الوارد في مقترح المشروع إلى أن مستوى صرف الأموال للشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من العتبة البالغ نسبتها 20 في المائة، نتيجة لتأخير في استكمال عملية استيراد المعدات، إذ أن الاعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات لم تمنحه بعد السلطات المعنية. وأشارت اليونيدو إلى أن وحدة الأوزون الوطنية تتخذ التدابير اللازمة من خلال وزارة الخارجية وسلطات الجمارك لمعالجة مشكلة ضرائب الاستيراد على المعدات الممولة بموجب الصندوق. وبمجرد حل هذه المشكلة، سيتم صرف أموال إضافية. وبناء عليه، وافقت اليونيدو على سحب الطلب وإعادة تقديمه في اجتماع في المستقبل بمجرد استيفاء جميع شروط النظر في المشروع.
5- وقدم اليونيب، بالنيابة عن حكومة موزامبيق، طلبا للشريحة الخامسة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وخلال عملية استعراض المشروع، لوحظ المستوى المتدني لتنفيذ الأنشطة الموافق عليها في الشرائح السابقة والمستوى المتدني لصرف الأموال المرتبط بذلك. وبناء عليه، وافق اليونيب على سحب الطلب وإعادة تقديمه في اجتماع في المستقبل بمجرد استيفاء جميع شروط النظر في المشروع.
6- وقدمت اليونيدو، بالنيابة عن حكومة فنزويلا (جمهورية – البوليفارية)، طلبا للشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ولدى استعراض المقترح، لوحظ أن معظم الأنشطة بموجب المرحلة الثانية، المقترحة في الأصل للاستكمال قبل عام 2020، لم يتم تنفيذها نتيجة لظروف خارجة عن المشروع، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية؛ ونقص العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام، والمعدات والأدوات؛ والتغييرات المؤسسية؛ والقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19. ونتيجة لهذه الظروف، انخفض إنتاج واستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى مستويات دنيا في السنوات الأخيرة، وإلى الصفر في عام 2020. واستنادا إلى هذه الحقائق، اقترحت الأمانة أن تستمر اليونيدو في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (مع ملاحظة توافر مبلغ قدره 198,050 دولارا أمريكيا) وتقديم تقرير مرحلي إلى الاجتماع الحادي والتسعين عن تنفيذ الشريحة الأولى، وتقرير تحقق في الموقع عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومراجعة وخطة عمل شاملة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للسنوات في المستقبل، على أن يكون من المفهوم أنه عند وقت التقديم حدث تقدم إضافي في التنفيذ وصرف الأموال. وبناء عليه، وافقت اليونيدو على سحب  الطلب وإعادة تقديم الخطة المنقحة لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في اجتماع في المستقبل، بمجرد استيفاء جميع تلك الشروط.
طلبات تجديد التعزيز المؤسسي
7- استعرضت الأمانة التقارير النهائية وطلبات لتمديد تمويل التعزيز المؤسسي لعدد 26 بلداً[footnoteRef:2] في ضوء المقررات ذات الصلة، بما في ذلك المقرر 74/51(ج) بشأن مستوى تمويل مشروعات التعزيز المؤسسي، والمقرر 74/51(هـ) بشأن شرط تضمين مؤشرات أداء محددة للأنشطة المخطط لها. وتم فحص جميع الطلبات في ضوء: تقارير التعزيز المؤسسي السابقة؛ وتقارير مرحلية عن تنفيذ البرامج القطرية؛ والبيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال؛ وأحدث التقارير عن تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ والتقارير المرحلية للوكالات الثنائية والمنفذة المقدمة إلى الاجتماع السابع والثمانين؛ والمقررات ذات الصلة بشأن الامتثال التي اعتمدها الأطراف في بروتوكول مونتريال. وقدم جميع البلدان بيانات عام 2020 حتى تاريخ تقديم طلبات التمديد. وأفادت جميع البلدان بأنها حققت جميع أو غالبية الأهداف المحددة لمؤشرات الأداء المحددة التي كانت جزءًا من التقرير المرحلي لمرحلة التعزيز المؤسسي السابقة. وأوصت الأمانة بتقديم جميع مشروعات التعزيز المؤسسي إلى الاجتماع الثامن والثمانين للحصول على الموافقة الشمولية. [2:  باستثناء كوبا، التي سحب طلبها نتيجة لعدم تقديم تقرير بيانات البرنامج القطري لعام 2020.] 

حجب التمويل انتظارا لتقديم تقارير التحقق أو استيفاء شروط محددة
8- في الاجتماع السابع والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لباراغواي على أساس أن الأموال المتعلقة باليونيب سوف يحولها أمين الخزانة لليونيب لدى تأكيد اليونيب للأمانة بأن الاتفاق الخاص بتنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى قد وُقع وأن الدفعة المقدَّمة الأولى من الأموال الخاصة بهذه الشريحة قد حولت الى الحكومة (المقرر 87/42(ح)). واستلمت الأمانة التأكيد من اليونيب بأن الاتفاق على تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى قد تم التوقيع عليه في 31 أغسطس/ آب 2021 والموافقة على الدفعة المقدمة الأولى من الأموال لوحدة الأوزون الوطنية لكي تبدأ تنفيذ الأنشطة المخططة في 28 سبتمبر/ أيلول 2021. وبناء عليه، ستبلغ الأمانة أمين الخزانة بتحويل إلى اليونيب الأموال المرتبطة بالشريحة الأولى من المرحلة الثانية.
9- وفي الاجتماع السابع والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية تنزانيا المتحدة، على أساس تحويل أمين الخزانة للأموال المتعلقة باليونيب إلى اليونيب بعد تأكيد اليونيب للأمانة بأن اتفاق تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى قد وقع (المقرر 87/46(ح)). واعتبارا من تاريخ إصدار الوثيقة الحالية، لم تستلم الأمانة تأكيدا بأن الاتفاق على تنفيذ الشريحة الثالثة ن المرحلة الأولى قد تم التوقيع عليه. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في حث اليونيب وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة على التوقيع على الاتفاق لتنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى في أقرب وقت ممكن، من أجل تنفيذ الأنشطة بدون تأخير آخر والسماح بتحويل الأموال المرتبطة بالشريحة الأولى من المرحلة الثانية. ملخص أسعار 
المواد الخاضعة للرقابة والبدائل
10- وفقا للمقرر 79/4(ج)،[footnoteRef:3] قدمت المعلومات التالية: [3:  طلبت اللجنة التنفيذية إلى الأمانة أن تدرج في هذه الوثيقة موجزاُ لأسعار المواد الخاضعة للرقابة والبدائل التي سيتم إزالتها، في أي مقترح جديد من مقترحات المشروعات، على النحو الذي تبلغ به المؤسسات التي تطلب التمويل، بما في ذلك توضيحا لأي اختلافات بين هذه الأسعار والأسعار المبلغ عنها في تقارير بيانات البرامج القطرية.] 

(1) البحرين: تضمنت المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مشروعا لمساعدة مصنّعين لرغاوي العزل البوليوريتان الجاسئة لمعدات التبريد و12 مصنّعا لرغاوي الرش للتحويل من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب إلى الهيدروفلوروأوليفين وإلى تكنولوجيا النفخ بالماء، على التوالي. ويبلغ سعر الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب 2.60 دولارا أمريكيا للكيلوغرام. ولم تقدم أسعار الهيدروفلوروأوليفين والنفخ بالماء وهي غير لازمة لحساب تكاليف المشروع، إذ أن المشروع لم يطلب أموالا لتكاليف التشغيل الإضافية؛
(2) السودان: قدم إلى الاجتماع الثامن والثمانين، مشروع استثماري واحد لتحويل مرفق تصنيع تكييف الهواء المنزلي من R-410A إلى وحدات قائمة على R-290. وتبلغ أسعار R-410A وR-290 التي قدمها البلد 7.90-7.80 دولارا أمريكيا و12.00-9.00 دولارا أمريكيا للكيلوغرام، على التوالي. وبلغ السعر المتفاوض حوله المستخدم في المقترح 7.80 دولارا أمريكيا للكيلوغرام للـR-410A و8.00 دولارات أمريكية للــR-290.
تنفيذ أنشطة بروتوكول مونتريال في بلدان المادة 5 في ظل كوفيد-19
11- بالإضافة إلى المعلومات المبلغ عنها في الاجتماع الخامس والثمانين بشأن تنفيذ الأنشطة في بلدان المادة 5 في ظل جائحة كوفيد-19،[footnoteRef:4] أثناء عملية استعراض المشروعات للاجتماعات السادس والثمانين والسابع والثمانين والثامن والثمانين، لاحظت الأمانة الجهود التي بذلتها الحكومات المساعدة والوكالات الثنائية والمنفذة لضمان التنفيذ المستمر للأنشطة المدعومة من الصندوق المتعدد الأطراف. ويرد وصف لمدى تأثر تنفيذ الأنشطة التي تم النظر فيها في الاجتماع الثامن والثمانين في كل مقترح مشروع. [4:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/13] 

القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات
12- لم تحدد أي مشكلات جديدة بخصوص السياسات لعناية اللجنة التنفيذية أثناء استعراض المشروعات المقدمة إلى الاجتماع الثامن والثمانين.
المشروعات والأنشطة المقدمة للحصول على الموافقة الشمولية
13- يسرد المرفق الأول بالوثيقة الحالية 106 طلب تمويل للمشروعات والأنشطة تبلغ قيمتها الإجمالية 14.685.397 دولار أمريكي، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، التي يوصى بالموافقة الشمولية عليها. وسوف تتضمن الموافقة على هذه المشروعات الشروط أو الأحكام ذات الصلة في ورقات تقييم المشروع، فضلا عن الموافقة على برامج التنفيذ المرتبطة بالشرائح ذات الصلة من المشروعات المتعددة السنوات.
المشروعات الاستثمارية للنظر فيها بصفة فردية
14- بعد استعراض الأمانة، يقترح النظر بصفة فردية في 56 طلب تمويل لمشروعات/ أنشطة تبلغ قيمتها الإجمالية 63,031,463 دولار أمريكي، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة.
15- ولتيسير نظر اللجنة التنفيذية في المشروعات الاستثمارية للنظر فيها بصفة فردية، قامت الأمانة بتصنيف المشروعات حسب القطاع وجمّعتها حسب المشكلة، على النحو المبين في الجدول 1.
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	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيب / اليوئنديبي
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	تم حل جميع المشكلات الفنية والمتعلقة بالتكلفة.
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	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيب / اليونيدو
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	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
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	88/52
	تم حل جميع المشكلات الفنية والمتعلقة بالتكلفة. تمديد المرحلة الأولى حتى 30 يونيه/حزيران 2022.
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	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيدو
	88/54
	تم حل جميع المشكلات الفنية والمتعلقة بالتكلفة.

	مقدونيا الشمالية
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيدو
	88/57
	تم حل جميع المشكلات الفنية والمتعلقة بالتكلفة.

	عمان
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة)
	اليونيدو / اليونيب
	88/58
	تم حل جميع المشكلات الفنية والمتعلقة بالتكلفة.
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	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيدو / اليونيب
	88/60
	تم حل جميع المشكلات الفنية والمتعلقة بالتكلفة.
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	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة)
	اليوئنديبي / اليونيب
	88/61
	تم حل جميع المشكلات الفنية والمتعلقة بالتكلفة.
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	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيب / اليونيدو
	88/62
	تم حل جميع المشكلات الفنية والمتعلقة بالتكلفة.
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	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة)
	اليونيدو
	88/64
	تم حل جميع المشكلات الفنية والمتعلقة بالتكلفة.
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	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الخامسة)
	اليوئنديبي / اليونيدو / ألمانيا / 
إيطاليا
	88/39
	تنقيح الاتفاق.

	الصين (الشاملة)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليوئنديبي / 
اليونيب / اليونيدو / 
البنك الدولي /
النمسا / 
ألمانيا / 
إيطاليا / اليابان
	88/43
	تم حل جميع المشكلات الفنية والمتعلقة بالتكلفة.

	الصين (الرغاوي المسحوبة بالضغط)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الرابعة)
	اليونيدو / 
ألمانيا
	88/43
	تم حل جميع المشكلات الفنية والمتعلقة بالتكلفة.

	الصين (رغاوي البوليوريتان)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة)
	البنك الدولي
	88/43
	تم حل جميع المشكلات الفنية والمتعلقة بالتكلفة.
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	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الرابعة)
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ألمانيا /
اليابان
	88/43
	تم حل جميع المشكلات الفنية والمتعلقة بالتكلفة.

	الصين (المذيبات)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الرابعة)
	اليوئنديبي
	88/43
	تم حل جميع المشكلات الفنية والمتعلقة بالتكلفة.
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اليوئنديبي /
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	النظر في تحويل مشروع تكييف الهواء (Dawlance)؛ الإبلاغ للمرة الأولى عن الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات المستوردة سابقة الخلط؛ الاتفاق على المشكلات الفنية والمتعلقة بالتكلفة ذات الصلة بقطاع خدمة التبريد.
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