| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/8 6 juin 2026 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
 DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
 D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-dix-huitième réunion

Montréal, 22-26 juin 2026

Point 7 a) de l’ordre du jour provisoire

ACTUALISATION DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTIVITÉS CONSOLIDÉ 2026-2028 DU FONDS MULTILATERAL

- Introduction

# Le présent document comprend :

## Partie I :	L’actualisation de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’activités 			2026-2028

## Partie II :	La répartition des ressources pour la période triennale 2024-2026

Recommandation

## Actualisation de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’activités 2026-2028

# Lors de sa 97e réunion, le Comité exécutif a approuvé le plan d’activités consolidé 2026-2028 du Fonds Multilatéral. En application de la décision 97/24, le secrétariat a ajusté le plan d’activités consolidé 2026-2028, tel qu’indiqué au tableau1.

Tableau 1. Affectation des ressources le plan d’activités consolidé 2026-2028 du Fonds Multilatéral après ajustement ($US)*

| Description | 2026 | 2027 | 2028 | Total (2026–2028) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités liées aux HCFC |  |  |  |  |
| Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés | 81 321 701 | 46 942 784 | 22 231 140 | 150 495 625 |
| Plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC (PGEPH) phase III | 0 | 23 540 000 | 0 | 23 540 000 |
| PGEH phase II – préparation | 22 600 | 0 | 0 | 22 600 |
| PGEH phase II | 522 553 | 2 151 622 | 537 636 | 3 211 812 |
| PGEH phase III – préparation | 148 250 | 42 800 | 0 | 191 050 |
| PGEH phase III | 8 481 202 | 2 576 742 | 22 460 846 | 33 518 791 |
| PGEH phase IV | 3 841 000 | 5 537 000 | 0 | 9 378 000 |
| PGEH - efficacité énergétique (décision 89/6) | 1 964 908 | 288 540 | 0 | 2 253 448 |
| Vérification des PGEH** | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Activités liées aux HCFC – total partiel | 96 890 815 | 81 668 088 | 45 818 223 | 224 377 126 |
| Activités liées aux HFC |  |  |  |  |
| Plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatifs aux HFC (KIP) approuvés | 16 411 575 | 34 304 922 | 4 198 691 | 54 915 188 |
| Contrôle des émissions de HFC-23 approuvé | 572 433 | 552 371 | 509 571 | 1 634 375 |
| KIP phase I – préparation | 3 087 475 | 937 617 | 0 | 4 025 091 |
| KIP phase I | 14 312 115 | 15 901 762 | 29 068 084 | 59 281 962 |
| KIP phase I – investissement | 0 | 339 000 | 0 | 339 000 |
| Investissements relatifs aux HFC | 941 600 | 0 | 2 140 000 | 3 081 600 |
| Investissements relatifs au HFC-23 | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
| Vérification des KIP | 1 406 100 | 0 | 0 | 1 406 100 |
| Activités liées aux HFC – total partiel | 36 731 297 | 60 035 672 | 35 916 346 | 132 683 316 |
| Autres activités |  |  |  |  |
| Projets pilotes concernant l’efficacité énergétique (décision 91/65) - préparation | 153 500 | 0 | 0 | 153 500 |
| Projets pilotes concernant l’efficacité énergétique (décision 91/65) | 9 380 000 | 6 149 000 | 0 | 15 529 000 |
| Efficacité énergétique (décision 94/60) - préparation | 53 500 | 0 | 0 | 53 500 |
| Efficacité énergétique (décision 94/60) | 11 770 000 | 0 | 0 | 11 770 000 |
| Fonds renouvelable pour l’efficacité énergétique (décision 95/87) | 42 800 000 | 0 | 0 | 42 800 000 |
| Autres activités – total partiel | 64 157 000 | 6 149 000 | 0 | 70 306 000 |
| Activités standard |  |  |  |  |
| Renforcement des institutions | 19 593 580 | 19 545 691 | 5 717 815 | 44 857 085 |
| Programme d’aide à la conformité (PAC) | 12 377 638 | 12 748 967 | 13 131 436 | 38 258 042 |
| Coûts de base | 6 059 037 | 6 101 450 | 6 144 160 | 18 304 646 |
| Coûts associés au secrétariat, au Comité exécutif et aux activités de suivi et évaluation, moins la contrepartie canadienne | 8 262 303 | 8 192 234 | 8 280 544 | 24 735 081 |
| Trésorier | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| Activités standard – total partiel | 46 792 557 | 47 088 342 | 33 773 955 | 127 654 854 |
| Total | 244 571 669 | 194 941 102 | 115 508 524 | 555 021 296 |

* Coûts d’appui d’agence compris s’il y a lieu.

** Le financement de la préparation des rapports de vérification des PGEH pour les pays à faible volume de consommation (PFV) est approuvé par le Comité exécutif sur une base annuelle.

État d’avancement de la mise en œuvre du plan d’activités de 2026

# Le tableau 2 présente les propositions par agence à la 98e réunion (en date du 5 juin 2026), et le solde des fonds provenant des projets dans les plans d’activités de 2026.

Tableau 2. Plan d’activités consolidé pour 2026, projets recommandés à la 98e réunion et solde ($US)*

| Rubriques budgétaires | Valeur totale dans le plan d’activités | Activités recommandées à la 98e réunion | Solde (supérieur)/inférieur |
| --- | --- | --- | --- |
| Agences bilatérales | 8 436 137 | 2 929 807 | 5 506 330 |
| PNUD | 59 066 819 | 30 625 618 | 28 441 201 |
| PNUE | 45 012 265 | 7 698 472 | 37 313 793 |
| ONUDI | 50 309 903 | 17 169 603 | 33 140 300 |
| Banque mondiale | 28 223 442 | 14 453 684 | 13 769 758 |
| Vérification des PGEH** | 554 700 | 468 300 | 86 400 |
| Vérification des KIP | 1 406 100 | 1 346 100 | 60 000 |
| Fonds renouvelable pour l’efficacité énergétique (décision 95/87)*** | 42 800 000 | 51 360 000 | (8 560 000) |
| Total partiel (agences) | 235 809 366 | 126 051 584 | 109 757 782 |
| Secrétariat, Comité exécutif et activités de suivi et évaluation, (contrepartie canadienne non comprise) | 8 262 303 | 0 | 8 262 303 |
| Trésorier | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Total partiel (coûts standard) | 8 762 303 | 0 | 8 762 303 |
| Total | 244 571 669 | 126 051 584 | 118 520 085 |

* Coûts de base inclus.

** En outre, le plan d’activités de l’Allemagne comprenait 33 900 $US pour le rapport de vérification du PGEH de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, conformément à la décision 96/26.

*** Le Comité exécutif sélectionnera deux projets dans le cadre de cette fenêtre de financement.

# La valeur des propositions de projets recommandées à la 98e réunion, d’un montant de 126 051 584 $US, est supérieure de 19 272 763 $US à la valeur consignée dans le plan d’activités 2026 et comprend 7 658 529 $US associés à des propositions de projets non incluses dans le plan d’activités de 2026.

# La valeur des activités liées aux HFC recommandées à la 98e réunion s’élève à 27 129 471 $US, dont 3 667 556 $US associés à des propositions de projets non incluses dans le plan d’activités de 2026.

# La valeur des projets recommandés à la 98e réunion au titre de la fenêtre de financement destinée aux projets pilotes relatifs à l’efficacité énergétique, conformément à la décision 91/65, s’élève à 1 058 872 $US. Compte tenu des approbations accordées de la 92e à la 97e réunion, correspondant à un montant de 13 630 372 $ US, et des montants recommandés à la 98e réunion, le solde des fonds disponibles au titre de cette fenêtre de financement est de 5 310 756 $US.

# La valeur des projets recommandés à la 98e réunion au titre de la fenêtre de financement destinée à l’efficacité énergétique, conformément à la décision 94/60, s’élève à 13 575 558 $US. Compte tenu des approbations accordées de la 95e à la 97e réunion, correspondant à un montant de 22 033 800 $US, et des montants recommandés à la 98e réunion, le solde des fonds disponibles au titre de cette fenêtre de financement est de 64 390 642 $US.

# La valeur des trois projets recommandés à la 98e réunion au titre de la fenêtre de financement destinée à l’efficacité énergétique à l’intention des utilisateurs finaux s’appuyant sur le mécanisme de fonds renouvelable, conformément à la décision 95/87, s’élève à 51 360 000 $US. Le Comité exécutif sélectionnera deux projets pour un montant total de 42,8 millions $US dans le cadre de cette fenêtre de financement. De plus, un montant de 2 132 510 $US est recommandé à la 98e réunion pour trois projets d’assistance technique qui ne sont pas inclus dans ce créneau de financement.

# Engagements à terme

# Le montant total des engagements à terme existants pour des accords pluriannuels durant la période 2026 à 2033 est de 331,06 millions $US, en supposant que les demandes de financement pour les accords pluriannuels soumises à la 98e réunion soient approuvées en principe, comme l’indique le tableau 3.

Tableau 3 : Engagements à terme (2026-2033) (000 $US)

| Description | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Approuvés en principe | 102 883 | 79 336 | 32 161 | 17 591 | 24 069 | 576 | 0 | 0 | 256 616 |
| Soumis à la 98e réunion | 26 024 | 1 208 | 26 312 | 623 | 17 767 | 185 | 0 | 2 326 | 74 446 |
| Total | 128 907 | 80 544 | 58 473 | 18 214 | 41 836 | 762 | 0 | 2 326 | 331 062 |

II.	Répartition des ressources pour la période triennale 2024-2026

# Les ressources approuvées par les Parties au Protocole de Montréal pour la période triennale 2024-2026 s’élèvent à 965 000 000 $US. Compte tenu des approbations accordées en 2024 et 2025 et des plans d’activités de 2026 d’un montant de 244 571 669 $US, les ressources disponibles à la fin de 2026 sont estimées à 390 263 094 $US.

Tableau 4. Répartition des ressources pour la période triennale 2024-2026

| Description | Montant ($US) |
| --- | --- |
| Budget total pour la période triennale 2024–2026 | 965 000 000 |
| Approbations pour 2024, y compris secrétariat/Comité exécutif/Suivi et évaluation/Trésorier | 183 180 780 |
| Approbations pour 2025, y compris secrétariat/Comité exécutif/Suivi et évaluation/Trésorier | 146 984 457 |
| Plans d’activités pour 2026, y compris secrétariat/Comité exécutif/Suivi et évaluation/Trésorier | 244 571 669 |
| Ressources estimées disponibles à la fin de 2026 | 390 263 094 |

# Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait envisager de prendre note :

## De l’actualisation de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’activités consolidé 2026-2028 du Fonds Multilatéral figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/8 ;

## Que la valeur totale des activités recommandées à la 98e réunion s’élève à 126 051 584 $US (dont 27 129 471 $US pour les activités liées aux HFC ; 1 058 872 $US pour les projets pilotes d’efficacité énergétique conformément à la décision 91/65 ; 13 575 558 $US pour les projets d’efficacité énergétique conformément à la décision 94/60 ; et 53 492 510 $US (dont 51 360 000 $ US pour les investissements et 2 132 510 $US pour les projets d’assistance technique) pour l’efficacité énergétique à l’intention des utilisateurs finaux utilisant un mécanisme de fonds renouvelable conformément à la décision 95/87), dont 7 658 529 $US sont associés à des propositions de projets non incluses dans le plan d’activités de 2026.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1

Deux projets d’efficacité énergétique au titre de la décision 89/6 pour l’Angola (PNUD) et la Bosnie-Herzégovine (ONUDI) ; trois projets d’assistance technique au titre du fonds renouvelable pour l’efficacité énergétique dans la région mondiale (PNUD), la Grenade (Banque mondiale) et la Thaïlande (Banque mondiale) ; la phase II des PGEH pour la Bolivie (État plurinational de) (PNUE et ONUDI), l’Équateur (ONUDI), Saint-Kitts-et-Nevis (ONUDI) et le Soudan du Sud (PNUD et PNUE) ; la phase III du PGEH pour la Tunisie (Italie) ; la phase IV du PGEH pour le Nigéria (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) ; la phase I des KIP pour la Bolivie (État plurinational de) (PNUE et ONUDI), le Brésil (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) et le Nigéria (ONUDI) ; deux projets d’investissement pour la phase I des KIP pour la Bolivie (État plurinational de) (ONUDI) et l’Équateur (ONUDI). Trois activités de préparation de projet pour la phase I des KIP en Haïti (PNUD) et à Saint-Kitts-et-Nevis (PNUE et ONUDI) ; et une activité de préparation pour un projet d’investissement dans le cadre du KIP en Inde (PNUD).

Décision XXXV/1