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ACTUALISATION DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTIVITÉS CONSOLIDÉ 2026-2028 DU FONDS MULTILATERAL 

Introduction 

Le présent document comprend :
Partie I :	L’actualisation de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’activités 			2026-2028

Partie II :	La répartition des ressources pour la période triennale 2024-2026

Recommandation

I. Actualisation de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’activités 2026-2028

Lors de sa 97e réunion, le Comité exécutif a approuvé le plan d’activités consolidé 2026-2028 du Fonds Multilatéral. En application de la décision 97/24, le secrétariat a ajusté le plan d’activités consolidé 2026-2028, tel qu’indiqué au tableau1.
Tableau 1. Affectation des ressources le plan d’activités consolidé 2026-2028 du Fonds Multilatéral après ajustement ($US)*
	Description 
	2026
	2027
	2028
	Total 
(2026–2028)

	Activités liées aux HCFC
	 
	 
	 
	 

	Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés
	81 321 701
	46 942 784
	22 231 140
	150 495 625

	Plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC (PGEPH) phase III
	 0
	23 540 000
	0
	23 540 000

	PGEH phase II – préparation
	22 600
	0
	0
	22 600

	PGEH phase II 
	522 553
	2 151 622
	537 636
	3 211 812

	PGEH phase III – préparation
	148 250
	42 800
	0
	191 050

	PGEH phase III
	8 481 202
	2 576 742
	22 460 846
	33 518 791

	PGEH phase IV
	3 841 000
	5 537 000
	0
	9 378 000

	PGEH - efficacité énergétique (décision 89/6)
	1 964 908
	288 540
	0
	2 253 448

	Vérification des PGEH**
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	Activités liées aux HCFC – total partiel
	96 890 815
	81 668 088
	45 818 223
	224 377 126

	Activités liées aux HFC
	 
	 
	 
	 

	Plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatifs aux HFC (KIP) approuvés
	16 411 575
	34 304 922
	4 198 691
	54 915 188

	Contrôle des émissions de HFC-23 approuvé
	572 433
	552 371
	509 571
	1 634 375

	KIP phase I – préparation 
	3 087 475
	937 617
	0
	4 025 091

	KIP phase I
	14 312 115
	15 901 762
	29 068 084
	59 281 962

	KIP phase I – investissement 
	0
	339 000
	0
	339 000

	Investissements relatifs aux HFC 
	941 600
	0
	2 140 000
	3 081 600

	Investissements relatifs au HFC-23 
	0
	8 000 000
	0
	8 000 000

	Vérification des KIP
	1 406 100
	 0
	0
	1 406 100

	Activités liées aux HFC – total partiel
	36 731 297
	60 035 672
	35 916 346
	132 683 316

	Autres activités
	 
	 
	 
	 

	Projets pilotes concernant l’efficacité énergétique (décision 91/65) - préparation 
	153 500
	0
	0
	153 500

	Projets pilotes concernant l’efficacité énergétique (décision 91/65)
	9 380 000
	6 149 000
	0
	15 529 000

	Efficacité énergétique (décision 94/60) - préparation
	53 500
	0
	0
	53 500

	Efficacité énergétique (décision 94/60) 
	11 770 000
	0
	0
	11 770 000

	Fonds renouvelable pour l’efficacité énergétique (décision 95/87)
	42 800 000
	0
	0
	42 800 000

	Autres activités – total partiel
	64 157 000
	6 149 000
	0
	70 306 000

	Activités standard
	 
	 
	 
	 

	Renforcement des institutions 
	19 593 580
	19 545 691
	5 717 815
	44 857 085

	Programme d’aide à la conformité (PAC)
	12 377 638
	12 748 967
	13 131 436
	38 258 042

	Coûts de base
	6 059 037
	6 101 450
	6 144 160
	18 304 646

	Coûts associés au secrétariat, au Comité exécutif et aux activités de suivi et évaluation, moins la contrepartie canadienne
	8 262 303
	8 192 234
	8 280 544
	24 735 081

	Trésorier
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000

	Activités standard – total partiel
	46 792 557
	47 088 342
	33 773 955
	127 654 854

	Total
	244 571 669
	194 941 102
	115 508 524
	555 021 296


* Coûts d’appui d’agence compris s’il y a lieu.
** Le financement de la préparation des rapports de vérification des PGEH pour les pays à faible volume de consommation (PFV) est approuvé par le Comité exécutif sur une base annuelle.

État d’avancement de la mise en œuvre du plan d’activités de 2026

Le tableau 2 présente les propositions par agence à la 98e réunion (en date du 5 juin 2026), et le solde des fonds provenant des projets dans les plans d’activités de 2026. 
Tableau 2. Plan d’activités consolidé pour 2026, projets recommandés à la 98e réunion et solde ($US)*
	Rubriques budgétaires 
	Valeur totale dans le plan d’activités
	Activités recommandées à la 98e réunion
	Solde (supérieur)/inférieur

	Agences bilatérales
	8 436 137
	2 929 807
	5 506 330

	PNUD
	59 066 819
	30 625 618
	28 441 201

	PNUE
	45 012 265
	7 698 472
	37 313 793

	ONUDI
	50 309 903
	17 169 603
	33 140 300

	Banque mondiale
	28 223 442
	14 453 684
	13 769 758

	Vérification des PGEH**
	554 700
	468 300
	86 400

	Vérification des KIP
	1 406 100
	1 346 100
	60 000

	Fonds renouvelable pour l’efficacité énergétique (décision 95/87)***
	42 800 000
	51 360 000
	(8 560 000)

	Total partiel (agences)
	235 809 366
	126 051 584
	109 757 782

	Secrétariat, Comité exécutif et activités de suivi et évaluation, (contrepartie canadienne non comprise)
	8 262 303
	0
	8 262 303

	Trésorier
	500 000
	0
	500 000

	Total partiel (coûts standard)
	8 762 303
	0
	8 762 303

	Total
	244 571 669
	126 051 584
	118 520 085


* Coûts de base inclus.
** En outre, le plan d’activités de l’Allemagne comprenait 33 900 $US pour le rapport de vérification du PGEH de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, conformément à la décision 96/26.
*** Le Comité exécutif sélectionnera deux projets dans le cadre de cette fenêtre de financement.

La valeur des propositions de projets recommandées à la 98e réunion, d’un montant de 126 051 584 $US, est supérieure de 19 272 763 $US à la valeur consignée dans le plan d’activités 2026 et comprend 7 658 529 $US associés à des propositions de projets non incluses dans le plan d’activités de 2026[footnoteRef:2].  [2:  Deux projets d’efficacité énergétique au titre de la décision 89/6 pour l’Angola (PNUD) et la Bosnie-Herzégovine (ONUDI) ; trois projets d’assistance technique au titre du fonds renouvelable pour l’efficacité énergétique dans la région mondiale (PNUD), la Grenade (Banque mondiale) et la Thaïlande (Banque mondiale) ; la phase II des PGEH pour la Bolivie (État plurinational de) (PNUE et ONUDI), l’Équateur (ONUDI), Saint-Kitts-et-Nevis (ONUDI) et le Soudan du Sud (PNUD et PNUE) ; la phase III du PGEH pour la Tunisie (Italie) ; la phase IV du PGEH pour le Nigéria (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) ; la phase I des KIP pour la Bolivie (État plurinational de) (PNUE et ONUDI), le Brésil (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) et le Nigéria (ONUDI) ; deux projets d’investissement pour la phase I des KIP pour la Bolivie (État plurinational de) (ONUDI) et l’Équateur (ONUDI). Trois activités de préparation de projet pour la phase I des KIP en Haïti (PNUD) et à Saint-Kitts-et-Nevis (PNUE et ONUDI) ; et une activité de préparation pour un projet d’investissement dans le cadre du KIP en Inde (PNUD).] 

La valeur des activités liées aux HFC recommandées à la 98e réunion s’élève à 27 129 471 $US, dont 3 667 556 $US associés à des propositions de projets non incluses dans le plan d’activités de 2026. 
La valeur des projets recommandés à la 98e réunion au titre de la fenêtre de financement destinée aux projets pilotes relatifs à l’efficacité énergétique, conformément à la décision 91/65, s’élève à 1 058 872 $US. Compte tenu des approbations accordées de la 92e à la 97e réunion, correspondant à un montant de 13 630 372 $ US, et des montants recommandés à la 98e réunion, le solde des fonds disponibles au titre de cette fenêtre de financement est de 5 310 756 $US. 
La valeur des projets recommandés à la 98e réunion au titre de la fenêtre de financement destinée à l’efficacité énergétique, conformément à la décision 94/60, s’élève à 13 575 558 $US. Compte tenu des approbations accordées de la 95e à la 97e réunion, correspondant à un montant de 22 033 800 $US, et des montants recommandés à la 98e réunion, le solde des fonds disponibles au titre de cette fenêtre de financement est de 64 390 642 $US. 
La valeur des trois projets recommandés à la 98e réunion au titre de la fenêtre de financement destinée à l’efficacité énergétique à l’intention des utilisateurs finaux s’appuyant sur le mécanisme de fonds renouvelable, conformément à la décision 95/87, s’élève à 51 360 000 $US. Le Comité exécutif sélectionnera deux projets pour un montant total de 42,8 millions $US dans le cadre de cette fenêtre de financement. De plus, un montant de 2 132 510 $US est recommandé à la 98e réunion pour trois projets d’assistance technique qui ne sont pas inclus dans ce créneau de financement.
Engagements à terme
Le montant total des engagements à terme existants pour des accords pluriannuels durant la période 2026 à 2033 est de 331,06 millions $US, en supposant que les demandes de financement pour les accords pluriannuels soumises à la 98e réunion soient approuvées en principe, comme l’indique le tableau 3. 
Tableau 3 : Engagements à terme (2026-2033) (000 $US)
	Description
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	Total

	Approuvés en principe
	102 883
	79 336
	32 161
	17 591
	24 069
	576
	0
	0
	256 616

	Soumis à la 98e réunion
	26 024
	1 208
	26 312
	623
	17 767
	185
	0
	2 326
	74 446

	Total 
	128 907
	80 544
	58 473
	18 214
	41 836
	762
	0
	2 326
	331 062



II.	Répartition des ressources pour la période triennale 2024-2026

Les ressources approuvées par les Parties au Protocole de Montréal pour la période triennale 2024-2026[footnoteRef:3] s’élèvent à 965 000 000 $US. Compte tenu des approbations accordées en 2024 et 2025 et des plans d’activités de 2026 d’un montant de 244 571 669 $US, les ressources disponibles à la fin de 2026 sont estimées à 390 263 094 $US.  [3:  Décision XXXV/1 ] 

Tableau 4. Répartition des ressources pour la période triennale 2024-2026
	[bookmark: tblHere] Description
	Montant ($US)

	Budget total pour la période triennale 2024–2026
	965 000 000

	Approbations pour 2024, y compris secrétariat/Comité exécutif/Suivi et évaluation/Trésorier 
	183 180 780

	Approbations pour 2025, y compris secrétariat/Comité exécutif/Suivi et évaluation/Trésorier 
	146 984 457

	Plans d’activités pour 2026, y compris secrétariat/Comité exécutif/Suivi et évaluation/Trésorier 
	244 571 669

	Ressources estimées disponibles à la fin de 2026
	390 263 094



Recommandation 

Le Comité exécutif pourrait envisager de prendre note :
De l’actualisation de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’activités consolidé 2026-2028 du Fonds Multilatéral figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/8 ;
Que la valeur totale des activités recommandées à la 98e réunion s’élève à 126 051 584 $US (dont 27 129 471 $US pour les activités liées aux HFC ; 1 058 872 $US pour les projets pilotes d’efficacité énergétique conformément à la décision 91/65 ; 13 575 558 $US pour les projets d’efficacité énergétique conformément à la décision 94/60 ; et 53 492 510 $US (dont 51 360 000 $ US pour les investissements et 2 132 510 $US pour les projets d’assistance technique) pour l’efficacité énergétique à l’intention des utilisateurs finaux utilisant un mécanisme de fonds renouvelable conformément à la décision 95/87), dont 7 658 529 $US sont associés à des propositions de projets non incluses dans le plan d’activités de 2026.
	
	
	
	
	




Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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