| 联 合 国 |  | EP |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 联 合 国 环 境 规 划 署 |  | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19 18 November 2025 CHINESE ORIGINAL: ENGLISH |

执行蒙特利尔议定书

多边基金执行委员会

第九十七次会议

2025年12月1日至5日，蒙特利尔

临时议程 项目8(a)

多边基金2025-2027年综合业务计划的最新执行情况以及

2024-2026三年期财务规划

- 导言

# 本文件包括：

## 第一部分：2025-2027年业务计划的最新执行情况

## 第二部分：财务规划：2024–2026三年期的资源分配

建议

## 2025-2027年业务计划的最新执行情况

# 执行委员会在第九十五次会议上核准了多边基金2025-2027年综合业务计划。根据第95/27号决定，秘书处调整了2025-2027年综合业务计划，如表1所示。

表1. 调整后的多边基金2025-2027年综合业务计划的资源分配（美元）*

| 说明 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 共计（2025-2027年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含氢氯氟烃活动 |  |  |  |  |
| 已核准的含氢氯氟烃淘汰管理计划 | 56,520,741 | 67,316,489 | 33,313,171 | 157,150,401 |
| 含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段——编制 | 110,900 | 0 | 0 | 110,900 |
| 含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段 | 1,913,851 | 1,690,836 | 775,205 | 4,379,892 |
| 含氢氯氟烃淘汰管理计划第三阶段——编制 | 318,340 | 42,800 | 0 | 361,140 |
| 含氢氯氟烃淘汰管理计划第三阶段 | 9,221,502 | 6,720,339 | 22,499,633 | 38,441,474 |
| 含氢氯氟烃淘汰管理计划第四阶段 | 0 | 3,691,000 | 5,537,000 | 9,228,000 |
| 含氢氯氟烃生产淘汰管理计划第三阶段——编制 | 321,000 | 0 | 0 | 321,000 |
| 含氢氯氟烃生产淘汰管理计划第三阶段 | 0 | 0 | 23,540,000 | 23,540,000 |
| 含氢氯氟烃淘汰管理计划核查** | 588,600 | 588,600 | 588,600 | 1,765,800 |
| 含氢氯氟烃淘汰管理计划——能源效率 （第89/6号决定） | 3,328,995 | 558,112 | 76,000 | 3,963,107 |
| 含氢氯氟烃活动小计 | 72,323,929 | 80,608,176 | 86,329,609 | 239,261,714 |
| 氢氟碳化物活动 |  |  |  |  |
| 已核准的基加利氢氟碳化物执行计划 | 10,127,716 | 6,689,529 | 25,853,153 | 42,670,398 |
| 已核准的HFC-23排放控制 | 519,900 | 584,100 | 552,371 | 1,656,371 |
| 逐步减少氢氟碳化物的扶持活动 | 428,000 | 0 | 0 | 428,000 |
| 生产行业基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段——编制 | 321,000 | 0 | 0 | 321,000 |
| 基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段——编制 | 3,378,021 | 926,893 | 100,000 | 4,404,913 |
| 基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段 | 24,739,456 | 16,818,239 | 39,876,189 | 81,433,885 |
| 基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段——投资 | 0 | 339,000 | 0 | 339,000 |
| 氢氟碳化物投资准备工作 | 85,600 | 0 | 0 | 85,600 |
| 氢氟碳化物投资 | 0 | 96,000 | 0 | 96,000 |
| 氢氟碳化物示范 | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 |
| HFC-23投资 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 氢氟碳化物——技术援助 | 678,000 | 0 | 0 | 678,000 |
| 氢氟碳化物活动小计 | 40,927,693 | 33,453,761 | 66,381,713 | 140,763,167 |
| 其他活动 |  |  |  |  |
| 能效制造（第94/60号决定） | 2,354,000 | 4,280,000 | 0 | 6,634,000 |
| 能效试点示范项目（第91/65号决定） | 5,370,000 | 0 | 0 | 5,370,000 |
| 能效试点投资项目（第91/65号决定） | 1,880,000 | 0 | 0 | 1,880,000 |
| 编制国家废物受控物质库存清单（第91/66号决定） | 3,346,247 | 0 | 0 | 3,346,247 |
| 其他活动小计 | 12,950,247 | 4,280,000 | 0 | 17,230,247 |
| 标准活动 |  |  |  |  |
| 履约协助方案 | 12,113,777 | 12,310,330 | 12,679,640 | 37,103,747 |
| 核心单位 | 6,641,293 | 6,083,582 | 6,126,167 | 18,851,043 |
| 体制强化 | 5,898,152 | 22,008,918 | 17,095,016 | 45,002,085 |
| 秘书处、执行委员会以及监测和评价费用减去加拿大对应费用 | 8,280,544 | 7,949,674 | 8,018,727 | 24,248,945 |
| 财务主任 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| 标准活动小计 | 33,433,766 | 48,852,504 | 44,419,550 | 126,705,820 |
| 共计 | 159,635,634 | 167,194,441 | 197,130,873 | 523,960,948 |
| 按机构分列 |  |  |  |  |
| 澳大利亚 | 463,113 | 0 | 105,090 | 568,203 |
| 法国 | 671,075 | 0 | 0 | 671,075 |
| 德国 | 1,191,480 | 5,769,916 | 1,675,197 | 8,636,593 |
| 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 533,900 | 0 | 0 | 533,900 |
| 开发署 | 37,604,225 | 62,114,178 | 46,675,877 | 146,394,281 |
| 环境署 | 38,121,523 | 35,574,374 | 30,739,664 | 104,435,561 |
| 工发组织 | 48,279,677 | 41,880,004 | 58,533,404 | 148,693,084 |
| 世界银行 | 23,401,497 | 12,817,695 | 50,294,313 | 86,513,506 |
| 含氢氯氟烃淘汰管理计划核查** | 588,600 | 588,600 | 588,600 | 1,765,800 |
| 秘书处、执行委员会以及监测和评价费用减去加拿大对应费用 | 8,280,544 | 7,949,674 | 8,018,727 | 24,248,945 |
| 财务主任 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |

*包括适用的机构支助费用。

**执行委员会每年核准为低消费量国家编制含氢氯氟烃淘汰管理计划核查报告的供资。

2025年业务计划执行情况

# 2025年业务计划的总金额为159,635,634美元。其中38,076,531美元已在第九十六次会议上核准。此外，金额为116,794,673美元的活动将在第九十七次会议上进行审议；如表2所示，如果按要求提交的所有项目提案的资金获得核准，2025年业务计划将有4,764,430美元的资金余额。

表2. 2025年综合业务计划、第九十六次会议核准金额、建议第九十七次会议开展的活动以及余额（美元）*

| 项目预算 | 业务计划中的总金额 | 第九十六次会议核准金额 | 建议第九十七次会议开展的活动 | 余额（高于）/低于 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双边机构 | 2,859,568 | 444,025 | 877,135 | 1,538,408 |
| 开发署 | 37,604,225 | 8,967,086 | 17,637,857 | 10,999,282 |
| 环境署 | 38,121,523 | 5,582,925 | 21,325,465 | 11,213,133 |
| 工发组织 | 48,279,677 | 18,000,378 | 60,769,526 | -30,490,227 |
| 世界银行 | 23,401,497 | 4,680,117 | 7,404,145 | 11,317,235 |
| 含氢氯氟烃淘汰管理计划核查 | 588,600 | 402,000 | 0 | 186,600 |
| 小计（机构） | 150,855,090 | 38,076,531 | 108,014,129 | 4,764,430 |
| 秘书处/执行委员会/监测和评价费用（不包括加拿大对应费用） | 8,280,544 | 0 | 8,280,544 | 0 |
| 财务主任 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 |
| 小计（标准费用） | 8,780,544 | 0 | 8,780,544 | 0 |
| 共计 | 159,635,634 | 38,076,531 | 116,794,673 | 4,764,430 |

* 包括核心单位成本。

- 向第九十七次会议建议的项目提案金额为108,014,129美元，比2025年业务计划的金额高出14,136,621美元，其中包括与未列入2025年业务计划的项目提案有关的10,304,295美元。

- 向第九十七次会议建议的氢氟碳化物相关活动的金额为12,667,813美元，其中1,557,729美元与未列入2025年业务计划的项目提案有关。

- 根据第91/65号决定，在能效试点项目专用款下向第九十七次会议建议的项目金额为3,987,881美元。考虑到第九十二次至第九十六次会议核准的10,349,589美元，以及向第九十七次会议建议的金额，该专用款下剩余可用资金为5,662,530美元。

- 根据第94/60号决定，在能效专用款下向第九十七次会议建议的项目金额为21,262,663美元。考虑到第九十五次和第九十六次会议核准的771,137美元，以及向第九十七次会议建议的金额，该专用款下剩余可用资金为77,966,200美元。

- 根据第91/66号决定，在编制国家废物受控物质库存清单专用款下向第九十七次会议建议的项目金额为2,674,620美元，包括未列入2025年业务计划的1,459,010美元。

预先承付款项

- 如表3所示，假定提交第九十七次会议的多年期协定供资申请将原则上获得核准，2025年至2031年期间多年期协定的现有预先承付款项总额为3.2995亿美元。

表3. 预先承付款项（2025-2031年）（千美元）

| 说明 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 共计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原则上核准 | 90,377 | 74,593 | 67,051 | 25,286 | 16,806 | 20,108 | 685 | 294,905 |
| 提交第九十七次会议 | 15,408 | 0 | 13,888 | 2,210 | 1,261 | 2,275 | 0 | 35,041 |
| 共计 | 105,785 | 74,593 | 80,938 | 27,495 | 18,067 | 22,382 | 685 | 329,946 |

拖延提交各次付款申请

- 在应向第九十七次会议提交的含氢氯氟烃淘汰管理计划或基加利氢氟碳化物执行计划各次付款相关的69项活动中，33项（涉及41个国家中的21个国家）未提交。附件一列出了预计将在第九十八次会议提交的各次未完成付款。

二.	财务规划：2024-2026三年期的资源分配

- 秘书处在编制2024-2026三年期财务规划时，考虑到缔约方第三十五次会议关于多边基金增资水平的XXXV/1号决定，以及三年期内预期现金流所反映的各项承付款项与可用资源情况。

- 《蒙特利尔议定书》缔约方为2024-2026三年期核准的资源总额为9.65亿美元。考虑到2024年和第九十六次会议核准的222,222,826美元，以及向第九十七次会议提交的包括秘书处/执行委员会和财务主任费用116,794,673美元，2026年剩余的资源分配为625,982,501美元。

表4. 2024-2026三年期资源分配

| 说明 | 金额（美元） |
| --- | --- |
| 2024–2026三年期总预算 | 965,000,000 |
| 2024年核准（第九十四次和第九十五次会议），包括秘书处/执行委员会/监测和评价/财务主任费用 | 184,146,295 |
| 第九十六次会议核准金额 | 38,076,531 |
| 第九十七次会议提交申请金额 | 108,014,129 |
| 2025年秘书处/执行委员会/监测和评价/财务主任 | 8,780,544 |
| 2026年可用资源 | 625,982,501 |

二. 1	影响2024-2026三年期财务规划和现金流的可能因素

- 多边基金2024-2026三年期现金流受多项因素影响，包括：2024-2026年商定的认捐款项；结转金额中包含的拖欠捐款支付；应计利息；固定汇率机制产生的损失/收益；以及取消或完成项目返还的余额。以下段落基于2024年和2025年的实际数据，提供了2024-2026三年期预测信息。

收到商定认捐款项的情况

- 根据当前三年期中的2024年和2025年收到的捐款比率（即95.6%），在5.256亿美元的认捐款项中，预计2024-2026三年期将收到5.025亿美元，其中2026年将收到1.68亿美元。

结转金额中包含的拖欠未缴捐款支付

- 2021-2023三年期结转至2024-2026三年期的金额估计约为4.287亿美元，其中包含预计可收回的200万美元未缴捐款。

2024-2026三年期潜在应计利息

- 基于2024年和2025年的现金余额，并采用2024年及2025年10月21日前收取的平均利息，预计2024-2026三年期的应计利息总额将达1.1亿美元。

固定汇率机制产生的收益/损失

- 2024年，美元对大多数其他货币走强，固定汇率机制产生的损失为946,507美元；然而，2025年美元对大多数其他货币走弱，固定汇率机制产生收益为1,159,808美元，因此截至2025年11月10日净收益为213,301美元。2026年情况可能发生变化，保守估计2026年固定汇率机制将产生损失300,000美元，因此2024-2026三年期的净损失为100,000美元。

取消或已完成项目的潜在退还余额

- 2024-2026三年期内已取消或已完成项目的潜在退还余额总额难以计算。2024年退还的资金及利息为7,893,778美元，第九十六次会议退还的资金及利息为926,271美元。预计第九十七次会议将退还资金及利息628万美元。大力鼓励双边机构和执行机构立即退还在业务上已完成或已取消项目的所有余额。

建议

- 谨建议执行委员会注意到：

  - UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19号文件所载多边基金2025-2027年综合业务计划的最新执行情况以及2024-2026三年期财务规划；以及

  - 向第九十七次会议建议的活动总金额为108,014,129美元（包括用于氢氟碳化物相关活动的12,667,813美元；根据第91/65号决定用于能效试点项目的3,987,881美元；根据第94/60号决定用于能效项目的21,262,663美元；以及根据第91/66号决定用于编制国家废物受控物质库存清单的2,674,620美元），其中10,304,295美元与未列入2025年业务计划的项目提案有关。

Annex I

# OUTSTANDING TRANCHES EXPECTED TO BE SUBMITTED TO THE 98TH MEETING

| Country | Sector | Agency | Tranche | Amount including support costs (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | HCFC phase-out plan (stage II) | UNIDO | 2025 | 300,135 |
| Bahamas (the) | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 85,315 |
|  |  | UNIDO | 2025 | 145,057 |
| Benin | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 236,100 |
| Cabo Verde | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2024 | 148,030 |
| Democratic Republic of the Congo (the) | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2024 | 180,267 |
|  |  | UNDP | 2024 | 225,235 |
| Fiji | HCFC phase-out plan (stage II) | UNDP | 2025 | 148,730 |
|  |  | UNEP | 2025 | 106,107 |
| Grenada | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 44,861 |
|  |  | UNIDO | 2025 | 13,161 |
| Guyana | HCFC phase-out plan (stage II) | UNDP | 2023 | 37,450 |
|  |  | UNEP | 2023 | 51,415 |
| Indonesia | HCFC phase-out plan (stage III) | Australia | 2025 | 463,113 |
|  |  | UNDP | 2025 | 5,794,084 |
| Iraq | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2023 | 730,610 |
|  |  | UNIDO | 2022 and 2023 | 722,250 |
| Kenya | HCFC phase-out plan (stage II) | France | 2023 | 671,075 |
| Kuwait | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 299,298 |
|  |  | UNIDO | 2025 | 64,200 |
| Malaysia | Kigali HFC implementation plan (stage I) | World Bank | 2025 | 3,473,530 |
| Mauritius | HCFC phase-out plan (stage I) | Germany | 2023 | 75,343 |
| Niger (the) | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 95,485 |
|  |  | UNIDO | 2025 | 177,620 |
| Nigeria | HCFC phase-out plan (stage II) | UNDP | 2025 | 1,723,205 |
| Qatar* | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 77,970 |
|  |  | UNIDO | 2025 | 64,200 |
| Syrian Arab Republic (the) | HCFC phase-out plan (stage I) | UNEP | 2024 and 2025 | 618,121 |
|  |  | UNIDO | 2024 | 924,965 |
| Thailand | HCFC phase-out plan (stage II) | World Bank | 2022 | 186,763 |
| Timor-Leste | HCFC phase-out plan (stage II) | UNDP | 2025 | 15,173 |
|  |  | UNEP | 2025 | 23,594 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of)* | HCFC phase-out plan (stage II) | UNIDO | 2025 | 526,654 |

* Submitted but subsequently withdrawn.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

根据第89/6号决定的塞内加尔（环境署）的一个能效项目；孟加拉国（开发署）、喀麦隆（工发组织）和埃及（环境署和工发组织）的含氢氯氟烃淘汰管理计划第三阶段；波斯尼亚和黑塞哥维那（工发组织）的一个体制强化项目；阿曼（环境署和工发组织）和土库曼斯坦（工发组织）的基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段；巴林（开发署）和科威特（开发署）的两个基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段项目编制活动；阿尔巴尼亚（工发组织）、刚果（工发组织）、古巴（开发署）、吉尔吉斯斯坦（开发署）、马拉维（环境署）、莫桑比克（环境署）和北马其顿（工发组织）的7个基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段核查项目；以及根据第91/66号决定开展的十六个国家废物受控物质库存清单项目编制活动，包括阿尔及利亚（工发组织）、安哥拉（开发署）、阿根廷（工发组织）、佛得角（工发组织）、中非共和国（工发组织）、科摩罗（工发组织）、刚果民主共和国（工发组织）、赤道几内亚（工发组织）、加蓬（工发组织）、几内亚（工发组织）、约旦（环境署）、摩洛哥（工发组织）、巴布亚新几内亚（德国）、菲律宾（工发组织）、圣多美和普林西比（工发组织）以及突尼斯（工发组织）。

关于拖延提交各次付款申请的文件将提交年度首次执行委员会会议（第95/91号决定(c)段）。