UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19
Annex I

	联  合  国
	EP

	[image: UNEP][image: A black and white logo with a globe in center

AI-generated content may be incorrect.]
	
联 合 国
环 境 规 划 署
	Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19
18 November 2025

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH


执行蒙特利尔议定书
    多边基金执行委员会
第九十七次会议
2025年12月1日至5日，蒙特利尔
临时议程[footnoteRef:1] 项目8(a) [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1] 



多边基金2025-2027年综合业务计划的最新执行情况以及
2024-2026三年期财务规划

导言

本文件包括：
第一部分：2025-2027年业务计划的最新执行情况 

第二部分：财务规划：2024–2026三年期的资源分配

建议

1. 2025-2027年业务计划的最新执行情况

执行委员会在第九十五次会议上核准了多边基金2025-2027年综合业务计划。根据第95/27号决定，秘书处调整了2025-2027年综合业务计划，如表1所示。
表1. 调整后的多边基金2025-2027年综合业务计划的资源分配（美元）*
	说明
	2025年
	2026年
	2027年
	共计（2025-2027年）

	含氢氯氟烃活动
	 
	 
	 
	 

	已核准的含氢氯氟烃淘汰管理计划
	56,520,741
	67,316,489
	33,313,171
	157,150,401

	含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段——编制
	110,900
	0
	0
	110,900

	含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段
	1,913,851
	1,690,836
	775,205
	4,379,892

	含氢氯氟烃淘汰管理计划第三阶段——编制
	318,340
	42,800
	0
	361,140

	含氢氯氟烃淘汰管理计划第三阶段
	9,221,502
	6,720,339
	22,499,633
	38,441,474

	含氢氯氟烃淘汰管理计划第四阶段
	0
	3,691,000
	5,537,000
	9,228,000

	含氢氯氟烃生产淘汰管理计划第三阶段——编制
	321,000
	0
	0
	321,000

	含氢氯氟烃生产淘汰管理计划第三阶段
	0
	0
	23,540,000
	23,540,000

	含氢氯氟烃淘汰管理计划核查**
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800

	含氢氯氟烃淘汰管理计划——能源效率 （第89/6号决定）
	3,328,995
	558,112
	76,000
	3,963,107

	含氢氯氟烃活动小计
	72,323,929
	80,608,176
	86,329,609
	239,261,714

	氢氟碳化物活动
	 
	 
	 
	 

	已核准的基加利氢氟碳化物执行计划
	10,127,716
	6,689,529
	25,853,153
	42,670,398

	已核准的HFC-23排放控制
	519,900
	584,100
	552,371
	1,656,371

	逐步减少氢氟碳化物的扶持活动
	428,000
	0
	0
	428,000

	生产行业基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段——编制
	321,000
	0
	0
	321,000

	基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段——编制
	3,378,021
	926,893
	100,000
	4,404,913

	基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段
	24,739,456
	16,818,239
	39,876,189
	81,433,885

	基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段——投资 
	0
	339,000
	0
	339,000

	氢氟碳化物投资准备工作
	85,600
	0
	0
	85,600

	氢氟碳化物投资
	0
	96,000
	0
	96,000

	氢氟碳化物示范
	650,000
	0
	0
	650,000

	HFC-23投资
	0
	8,000,000
	0
	8,000,000

	氢氟碳化物——技术援助
	678,000
	0
	0
	678,000

	氢氟碳化物活动小计
	40,927,693
	33,453,761
	66,381,713
	140,763,167

	其他活动
	 
	 
	 
	 

	能效制造（第94/60号决定）
	2,354,000
	4,280,000
	0
	6,634,000

	能效试点示范项目（第91/65号决定）
	5,370,000
	0
	0
	5,370,000

	能效试点投资项目（第91/65号决定）
	1,880,000
	0
	0
	1,880,000

	编制国家废物受控物质库存清单（第91/66号决定）
	3,346,247
	0
	0
	3,346,247

	其他活动小计
	12,950,247
	4,280,000
	0
	17,230,247

	标准活动
	 
	 
	 
	 

	履约协助方案
	12,113,777
	12,310,330
	12,679,640
	37,103,747

	核心单位
	6,641,293
	6,083,582
	6,126,167
	18,851,043

	体制强化
	5,898,152
	22,008,918
	17,095,016
	45,002,085

	秘书处、执行委员会以及监测和评价费用减去加拿大对应费用
	8,280,544
	7,949,674
	8,018,727
	24,248,945

	财务主任
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000

	标准活动小计
	33,433,766
	48,852,504
	44,419,550
	126,705,820

	共计
	159,635,634
	167,194,441
	197,130,873
	523,960,948

	按机构分列
	
	
	
	

	澳大利亚
	463,113
	0
	105,090
	568,203

	法国
	671,075
	0
	0
	671,075

	德国
	1,191,480
	5,769,916
	1,675,197
	8,636,593

	大不列颠及北爱尔兰联合王国
	533,900
	0
	0
	533,900

	开发署
	37,604,225
	62,114,178
	46,675,877
	146,394,281

	环境署
	38,121,523
	35,574,374
	30,739,664
	104,435,561

	工发组织
	48,279,677
	41,880,004
	58,533,404
	148,693,084

	世界银行
	23,401,497
	12,817,695
	50,294,313
	86,513,506

	含氢氯氟烃淘汰管理计划核查**
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800

	秘书处、执行委员会以及监测和评价费用减去加拿大对应费用
	8,280,544
	7,949,674
	8,018,727
	24,248,945

	财务主任
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000


*包括适用的机构支助费用。
**执行委员会每年核准为低消费量国家编制含氢氯氟烃淘汰管理计划核查报告的供资。
2025年业务计划执行情况

2025年业务计划的总金额为159,635,634美元。其中38,076,531美元已在第九十六次会议上核准。此外，金额为116,794,673美元的活动将在第九十七次会议上进行审议；如表2所示，如果按要求提交的所有项目提案的资金获得核准，2025年业务计划将有4,764,430美元的资金余额。
表2. 2025年综合业务计划、第九十六次会议核准金额、建议第九十七次会议开展的活动以及余额（美元）*
	项目预算
	业务计划中的总金额
	第九十六次会议核准金额
	建议第九十七次会议开展的活动
	余额（高于）/低于

	双边机构
	2,859,568
	444,025
	877,135
	1,538,408

	开发署
	37,604,225
	8,967,086
	17,637,857
	10,999,282

	环境署
	38,121,523
	5,582,925
	21,325,465
	11,213,133

	工发组织
	48,279,677
	18,000,378
	60,769,526
	-30,490,227

	世界银行
	23,401,497
	4,680,117
	7,404,145
	11,317,235

	含氢氯氟烃淘汰管理计划核查
	588,600
	402,000
	0
	186,600

	小计（机构）
	150,855,090
	38,076,531
	108,014,129
	4,764,430

	秘书处/执行委员会/监测和评价费用（不包括加拿大对应费用）
	8,280,544
	0
	8,280,544
	0

	财务主任
	500,000
	0
	500,000
	0

	小计（标准费用）
	8,780,544
	0
	8,780,544
	0

	共计
	159,635,634
	38,076,531
	116,794,673
	4,764,430


* 包括核心单位成本。

1. 向第九十七次会议建议的项目提案金额为108,014,129美元，比2025年业务计划的金额高出14,136,621美元，其中包括与未列入2025年业务计划的项目提案有关的10,304,295美元。[footnoteRef:2]  [2:  根据第89/6号决定的塞内加尔（环境署）的一个能效项目；孟加拉国（开发署）、喀麦隆（工发组织）和埃及（环境署和工发组织）的含氢氯氟烃淘汰管理计划第三阶段；波斯尼亚和黑塞哥维那（工发组织）的一个体制强化项目；阿曼（环境署和工发组织）和土库曼斯坦（工发组织）的基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段；巴林（开发署）和科威特（开发署）的两个基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段项目编制活动；阿尔巴尼亚（工发组织）、刚果（工发组织）、古巴（开发署）、吉尔吉斯斯坦（开发署）、马拉维（环境署）、莫桑比克（环境署）和北马其顿（工发组织）的7个基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段核查项目；以及根据第91/66号决定开展的十六个国家废物受控物质库存清单项目编制活动，包括阿尔及利亚（工发组织）、安哥拉（开发署）、阿根廷（工发组织）、佛得角（工发组织）、中非共和国（工发组织）、科摩罗（工发组织）、刚果民主共和国（工发组织）、赤道几内亚（工发组织）、加蓬（工发组织）、几内亚（工发组织）、约旦（环境署）、摩洛哥（工发组织）、巴布亚新几内亚（德国）、菲律宾（工发组织）、圣多美和普林西比（工发组织）以及突尼斯（工发组织）。] 

2. 向第九十七次会议建议的氢氟碳化物相关活动的金额为12,667,813美元，其中1,557,729美元与未列入2025年业务计划的项目提案有关。
3. 根据第91/65号决定，在能效试点项目专用款下向第九十七次会议建议的项目金额为3,987,881美元。考虑到第九十二次至第九十六次会议核准的10,349,589美元，以及向第九十七次会议建议的金额，该专用款下剩余可用资金为5,662,530美元。
4. 根据第94/60号决定，在能效专用款下向第九十七次会议建议的项目金额为21,262,663美元。考虑到第九十五次和第九十六次会议核准的771,137美元，以及向第九十七次会议建议的金额，该专用款下剩余可用资金为77,966,200美元。
5. 根据第91/66号决定，在编制国家废物受控物质库存清单专用款下向第九十七次会议建议的项目金额为2,674,620美元，包括未列入2025年业务计划的1,459,010美元。
预先承付款项
6. 如表3所示，假定提交第九十七次会议的多年期协定供资申请将原则上获得核准，2025年至2031年期间多年期协定的现有预先承付款项总额为3.2995亿美元。
表3. 预先承付款项（2025-2031年）（千美元）
	说明
	2025年
	2026年
	2027年
	2028年
	2029年
	2030年
	2031年
	共计

	原则上核准
	90,377
	74,593
	67,051
	25,286
	16,806
	20,108
	685
	294,905

	提交第九十七次会议
	15,408
	0
	13,888
	2,210
	1,261
	2,275
	0
	35,041

	共计
	105,785
	74,593
	80,938
	27,495
	18,067
	22,382
	685
	329,946


拖延提交各次付款申请
7. 在应向第九十七次会议提交的含氢氯氟烃淘汰管理计划或基加利氢氟碳化物执行计划各次付款相关的69项活动中，33项（涉及41个国家中的21个国家）未提交。附件一列出了预计将在第九十八次会议提交的各次未完成付款。[footnoteRef:3]  [3:  关于拖延提交各次付款申请的文件将提交年度首次执行委员会会议（第95/91号决定(c)段）。] 

二.	财务规划：2024-2026三年期的资源分配
8. 秘书处在编制2024-2026三年期财务规划时，考虑到缔约方第三十五次会议关于多边基金增资水平的XXXV/1号决定，以及三年期内预期现金流所反映的各项承付款项与可用资源情况。
9. 《蒙特利尔议定书》缔约方为2024-2026三年期核准的资源总额为9.65亿美元。考虑到2024年和第九十六次会议核准的222,222,826美元，以及向第九十七次会议提交的包括秘书处/执行委员会和财务主任费用116,794,673美元，2026年剩余的资源分配为625,982,501美元。
表4. 2024-2026三年期资源分配
	说明
	金额（美元）

	2024–2026三年期总预算
	965,000,000

	2024年核准（第九十四次和第九十五次会议），包括秘书处/执行委员会/监测和评价/财务主任费用
	184,146,295

	第九十六次会议核准金额
	38,076,531

	第九十七次会议提交申请金额
	108,014,129

	2025年秘书处/执行委员会/监测和评价/财务主任
	8,780,544

	2026年可用资源
	625,982,501


二. 1	影响2024-2026三年期财务规划和现金流的可能因素

10. 多边基金2024-2026三年期现金流受多项因素影响，包括：2024-2026年商定的认捐款项；结转金额中包含的拖欠捐款支付；应计利息；固定汇率机制产生的损失/收益；以及取消或完成项目返还的余额。以下段落基于2024年和2025年的实际数据，提供了2024-2026三年期预测信息。
收到商定认捐款项的情况
11. 根据当前三年期中的2024年和2025年收到的捐款比率（即95.6%），在5.256亿美元的认捐款项中，预计2024-2026三年期将收到5.025亿美元，其中2026年将收到1.68亿美元。
结转金额中包含的拖欠未缴捐款支付
12. 2021-2023三年期结转至2024-2026三年期的金额估计约为4.287亿美元，其中包含预计可收回的200万美元未缴捐款。
2024-2026三年期潜在应计利息
13. 基于2024年和2025年的现金余额，并采用2024年及2025年10月21日前收取的平均利息，预计2024-2026三年期的应计利息总额将达1.1亿美元。
固定汇率机制产生的收益/损失
14. 2024年，美元对大多数其他货币走强，固定汇率机制产生的损失为946,507美元；然而，2025年美元对大多数其他货币走弱，固定汇率机制产生收益为1,159,808美元，因此截至2025年11月10日净收益为213,301美元。2026年情况可能发生变化，保守估计2026年固定汇率机制将产生损失300,000美元，因此2024-2026三年期的净损失为100,000美元。
取消或已完成项目的潜在退还余额
15. 2024-2026三年期内已取消或已完成项目的潜在退还余额总额难以计算。2024年退还的资金及利息为7,893,778美元，第九十六次会议退还的资金及利息为926,271美元。预计第九十七次会议将退还资金及利息628万美元。大力鼓励双边机构和执行机构立即退还在业务上已完成或已取消项目的所有余额。
建议
16. 谨建议执行委员会注意到：
(a) UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19号文件所载多边基金2025-2027年综合业务计划的最新执行情况以及2024-2026三年期财务规划；以及
(b) 向第九十七次会议建议的活动总金额为108,014,129美元（包括用于氢氟碳化物相关活动的12,667,813美元；根据第91/65号决定用于能效试点项目的3,987,881美元；根据第94/60号决定用于能效项目的21,262,663美元；以及根据第91/66号决定用于编制国家废物受控物质库存清单的2,674,620美元），其中10,304,295美元与未列入2025年业务计划的项目提案有关。
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执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。	
2
3
Annex I

OUTSTANDING TRANCHES EXPECTED TO BE SUBMITTED TO THE 98TH MEETING
	Country
	Sector
	Agency
	Tranche
	Amount including support costs (US$)

	Afghanistan
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNIDO
	2025
	300,135

	Bahamas (the)
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	85,315

	
	
	UNIDO
	2025
	145,057

	Benin
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	236,100

	Cabo Verde
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2024
	148,030

	Democratic Republic of the Congo (the)
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2024
	180,267

	
	
	UNDP
	2024
	225,235

	Fiji
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNDP
	2025
	148,730

	
	
	UNEP
	2025
	106,107

	Grenada
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	44,861

	
	
	UNIDO
	2025
	13,161

	Guyana
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNDP
	2023
	37,450

	
	
	UNEP
	2023
	51,415

	Indonesia
	HCFC phase-out plan (stage III)
	Australia
	2025
	463,113

	
	
	UNDP
	2025
	5,794,084

	Iraq
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2023
	730,610

	
	
	UNIDO
	2022 and 2023
	722,250

	Kenya
	HCFC phase-out plan (stage II)
	France
	2023
	671,075

	Kuwait
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	299,298

	
	
	UNIDO
	2025
	64,200

	Malaysia
	Kigali HFC implementation plan (stage I)
	World Bank
	2025
	3,473,530

	Mauritius
	HCFC phase-out plan (stage I)
	Germany
	2023
	75,343

	Niger (the)
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	95,485

	
	
	UNIDO
	2025
	177,620

	Nigeria
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNDP
	2025
	1,723,205

	Qatar*
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	77,970

	
	
	UNIDO
	2025
	64,200

	Syrian Arab Republic (the)
	HCFC phase-out plan (stage I)
	UNEP
	2024 and 2025
	618,121

	
	
	UNIDO
	2024
	924,965

	Thailand
	HCFC phase-out plan (stage II)
	World Bank
	2022
	186,763

	Timor-Leste
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNDP
	2025
	15,173

	
	
	UNEP
	2025
	23,594

	Venezuela (Bolivarian Republic of)*
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNIDO
	2025
	526,654


* Submitted but subsequently withdrawn.
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