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PROGRAMA DE TRABAJO DEL PNUD PARA 2024


OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL FONDO
1. El PNUD solicita al Comité Ejecutivo la aprobación de la cantidad de 2.323.773 $EUA, más 163.865 $EUA en concepto de gastos de apoyo del organismo, para su programa de trabajo de 2024 indicado en el cuadro 1. La comunicación se adjunta al presente documento. 
Cuadro 1: Programa de trabajo del PNUD para 2024
	País
	Actividad/proyecto
	Monto solicitado
($EUA)
	Monto recomendado ($EUA)

	SECCIÓN A: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA APROBACIÓN GENERAL

	A1: Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional

	Cuba
	Renovación de proyecto de FI (fase XIII)
	394.965
	394.965

	Indonesia
	Renovación de proyecto de FI (fase XIV)
	718.693
	718.693

	Panamá
	Renovación de proyecto de FI (fase XI)
	396.115
	396.115

	Trinidad y Tabago
	Renovación de proyecto de FI (fase XII)
	180.000
	180.000

	Subtotal para A1
	1.689.773
	1.689.773

	Gastos de apoyo del organismo
	118.285
	118.285

	Total para A1
	1.808.058
	1.808.058

	A2: Preparación de proyecto para un plan de ejecución de Kigali para los HFC (KIP)

	Belice a
	Preparación de un KIP (etapa I)
	39.000
	39.000

	Subtotal para A2
	39.000
	39.000

	Gastos de apoyo del organismo
	2.730
	2.730

	Total para A2
	41.730
	41.730

	A3: Preparación de un inventario nacional de depósitos de sustancias controladas usadas o no deseadas y de planes para el acopio, transporte y desecho de dichas sustancias[footnoteRef:2] [2:  En este documento, a esta actividad se la denomina "preparación de un inventario nacional de depósitos de sustancias controladas usadas o no deseadas y plan".] 


	Chile 
	Preparación de un inventario nacional de depósitos de sustancias controladas usadas o no deseadas y plan
	90.000
	90.000

	Panamá
	Preparación de un inventario nacional de depósitos de sustancias controladas usadas o no deseadas y plan
	90.000
	90.000

	Subtotal para A3
	180.000
	180.000

	Gastos de apoyo del organismo
	12.600
	12.600

	 Total para A3
	192.600
	192.600

	SECCIÓN B: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL

	B1: Preparación de proyecto para un plan de ejecución de Kigali para los HFC (KIP)

	China
	Preparación de un KIP (etapa I)
	250.000
	*

	Subtotal para B1
	250.000
	*

	Gastos de apoyo del organismo
	17.500
	*

	Total para B1
	267.500
	*

	B2: Asistencia técnica para redactar un informe de verificación del consumo de HCFC

	Angola
	Informe de verificación de la etapa II del PGEH
	30.000
	*

	Sri Lanka
	Informe de verificación de la etapa II del PGEH
	30.000
	*

	Subtotal para B2
	60.000
	*

	Gastos de apoyo del organismo
	5.400
	*

	Total para B2
	65.400
	*

	B3: Preparación de un proyecto piloto para mantener o mejorar la eficiencia energética de las tecnologías y los equipos de sustitución en el contexto de la reducción de los HFC

	China
	Preparación de un proyecto piloto para mantener o mejorar la eficiencia energética de los equipos de aire acondicionado en centros de datos
	25.000
	*

	Subtotal para B3
	25.000
	*

	Gastos de apoyo del organismo
	1.750
	*

	 Total para B3
	26.750
	*

	B4: Preparación de un proyecto piloto internacional para mantener o mejorar la eficiencia energética de las tecnologías y los equipos de sustitución en el contexto de la reducción de los HFC

	Internacional 
	Preparación de un proyecto piloto para demostrar el uso de herramientas digitales de supervisión y gestión para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores de refrigeración de espacios y cadena de frío de Colombia, el Líbano, Panamá, Sri Lanka y Trinidad y Tabago
	80.000
	*

	Subtotal para B4
	80.000
	*

	Gastos de apoyo del organismo
	5.600
	*

	 Total para B4
	85.600
	*

	Total para A1, A2, A3, B1, B2, B3 y B4
	2.323.773
	1.908.773

	Gastos de apoyo de los organismos para A1, A2, A3, B1, B2, B3 y B4
	163.865
	133.615

	Total general
	2.487.638
	2.042.388


a Con el PNUMA como organismo de ejecución principal
* Recomendada para su consideración individual
SECCIÓN A: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA APROBACIÓN GENERAL
A1: Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional 
Descripción del proyecto
2. El PNUD ha presentado solicitudes para la renovación de proyectos de fortalecimiento institucional en los países que se indican en la sección A1 del cuadro 1. Los proyectos se describen en el anexo I del presente documento.
Observaciones de la Secretaría
3. La Secretaría ha analizado las solicitudes de renovación de cuatro proyectos de fortalecimiento institucional presentadas en nombre de los Gobiernos correspondientes a la luz de las directrices[footnoteRef:3] y decisiones relevantes sobre criterios de admisibilidad y niveles de financiación. Las solicitudes se confrontaron con los planes de trabajo de fortalecimiento institucional originales de la etapa anterior, los datos del programa de país y los presentados con arreglo al artículo 7, los últimos informes de ejecución de los planes de gestión para la eliminación de los HCFC (PGEH), el informe sobre la marcha de las actividades presentado por el organismo interviniente y las decisiones pertinentes de las Reuniones de las Partes. Se observó que los cuatro países habían presentado los datos de sus programas de país correspondientes a 2023, que cumplían con los objetivos de eliminación previstos en el Protocolo de Montreal y que su consumo anual de HCFC no excedía el máximo anual permitido establecido en sus Acuerdos con el Comité Ejecutivo en el marco de los PGEH. Además, todas las solicitudes presentadas incluían una evaluación de los indicadores del desempeño, del riesgo y la sostenibilidad de los proyectos y de la consecución de los objetivos de fortalecimiento institucional, de conformidad con la decisión 91/63 b).  [3:  Decisión 91/63: b) Aprobar el formato revisado para los informes finales y las solicitudes de prórroga del financiamiento de fortalecimiento institucional y los indicadores de desempeño correspondientes; y c) solicitar a los países del artículo 5, por intermedio de los organismos bilaterales y de ejecución, utilizar el formato revisado a que se refiere el subpárrafo b) anterior para toda solicitud de renovación de proyectos de fortalecimiento institucional a partir de la primera reunión del Comité Ejecutivo en 2023.] 

Recomendación de la Secretaría
4. La Secretaría recomienda la aprobación general de las solicitudes de renovación de proyectos de fortalecimiento institucional de Cuba, Indonesia, Panamá y Trinidad y Tabago con los niveles de financiación indicados en la sección A1 del cuadro 1 de este documento. En caso de estimarlo necesario, el Comité Ejecutivo podría remitir a los respectivos Gobiernos las observaciones formuladas en el anexo II del presente documento.
A2: Preparación de proyecto para un plan de ejecución de Kigali para los HFC
Descripción del proyecto
5. El PNUD, en calidad de organismo cooperante con el PNUMA como organismo de ejecución principal, ha presentado una solicitud para la preparación de la etapa I del KIP de un país, tal como se muestra en la sección A2 del cuadro 1. El PNUMA, como organismo de ejecución principal para Belice, ha solicitado en su programa de trabajo de 2024[footnoteRef:4] 91.000 $EUA, más 11.830 $EUA en concepto de gastos de apoyo del organismo.  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/19] 

Observaciones de la Secretaría

6. El PNUMA, como organismo de ejecución principal para Belice ha proporcionado una descripción de las actividades necesarias para la preparación del KIP y los costos correspondientes a cada actividad en su programa de trabajo[footnoteRef:5], en el que también se incluyen los comentarios de la Secretaría. [5:  Ibid.] 

Recomendación de la Secretaría
7. La Secretaría recomienda la aprobación general de la preparación del proyecto correspondiente a la etapa I del plan de ejecución de Kigali para los HFC (KIP) de Belice con el nivel de financiación que se muestra en la sección A2 del cuadro 1.
A3: Preparación de un inventario nacional de depósitos de sustancias controladas usadas o no deseadas y de un plan para el acopio, transporte y desecho de dichas sustancias 
Descripción del proyecto
8. El PNUD, en calidad de organismo de ejecución designado, ha presentado solicitudes para la preparación un inventario nacional de depósitos de sustancias controladas usadas o no deseadas y plan de dos países, tal como se muestra en la sección A3 del cuadro 1. 
Observaciones de la Secretaría
9. Al examinar estas solicitudes, la Secretaría ha tenido en cuenta los criterios para la preparación de un inventario nacional de depósitos de sustancias controladas usadas o no deseadas y plan establecidos en la decisión 91/66, las actividades propuestas para la preparación de los proyectos y su relación con los planes nacionales de eliminación o reducción (es decir, el PGEH o el KIP) de los países. La Secretaría observó que la financiación solicitada era conforme con la decisión 91/66.
10. El PNUD, en su calidad de organismo de ejecución designado, presentó una descripción de las actividades necesarias para la preparación de un inventario nacional de depósitos de sustancias controladas usadas o no deseadas y plan de Chile y Panamá, junto con los costos correspondientes a cada actividad, utilizando los formularios de presentación pertinentes para las propuestas de proyecto.
11. Entre las actividades incluidas en las solicitudes de financiación de los dos países se incluían la preparación del inventario nacional, un plan de acción y el informe final; la identificación de las partes interesadas; consultas y talleres con las partes interesadas relevantes; un análisis de los equipos en servicio y las tasas de fin de vida útil; una evaluación técnica y económica de las opciones para manipular y eliminar las sustancias controladas de desecho; una evaluación de las opciones para la eliminación final de los desechos de refrigerantes en los países; la elaboración de un plan de comunicación y divulgación; y consideraciones relativas a la incorporación de la perspectiva de género. 
Recomendación de la Secretaría
12. La Secretaría recomienda la aprobación general a la preparación de un inventario nacional de depósitos de sustancias controladas usadas o no deseadas y un plan para el acopio, transporte y desecho de dichas sustancias en Chile y Panamá con el nivel de financiación indicado en la sección A3 del cuadro 1.
SECCIÓN B: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL
B1: Preparación de proyecto para un plan de ejecución de Kigali para los HFC (KIP)
Descripción del proyecto
13. El PNUD, en su calidad de organismo de ejecución designado, ha presentado una solicitud para la preparación de la etapa I del KIP de un país del artículo 5, tal como se muestra en la sección B1 del cuadro 1.
Observaciones de la Secretaría
14. En el examen de la solicitud, la Secretaría ha tenido en cuenta las directrices para la preparación de los KIP que figuran en la decisión 87/50, las actividades propuestas para la preparación de proyectos y su relación con las actividades de apoyo y con otros proyectos relativos a los HFC existentes en el país. 
15. En su calidad de organismo de ejecución designado, el PNUD ha descrito las actividades necesarias para la preparación de la estrategia general del KIP de China utilizando el formato para las solicitudes de preparación de proyectos de los KIP. La comunicación incluía datos sobre el consumo de HFC y mezclas de HFC en el año 2022. Entre las actividades de preparación del proyecto se incluía un análisis histórico de la producción, importaciones, exportaciones y uso de HFC; un estudio sectorial y análisis; una investigación sobre las tecnologías alternativas a los HFC a nivel nacional e internacional; una evaluación de las tecnologías alternativas; una investigación legislativa y de políticas; y el desarrollo de una estrategia general de reducción de los HFC y validación de las partes interesadas. La Secretaría observó que el Gobierno de China había aceptado la Enmienda de Kigali[footnoteRef:6] y había enviado una carta de respaldo en la que indicaba su intención de adoptar medidas para reducir los HFC. La Secretaría observó además que, puesto que su nivel básico de HCFC superaba las 2.000 toneladas PAO[footnoteRef:7], el nivel de financiación debía asignarse caso a caso, de conformidad con la decisión 87/50 c).  [6:  Fecha de aceptación de la Enmienda de Kigali: 17 de junio de 2021]  [7:  El nivel básico de China para los HCFC es de 57.818,7 toneladas PAO.] 

16. En respuesta a una solicitud de aclaración, el PNUD, en nombre del Gobierno de China, señaló que para el país era prioritario iniciar una revisión cuidadosa de los enfoques generales correspondientes a los sectores y subsectores y que, una vez que contara con información más detallada, el Gobierno tenía previsto comunicar a la 95a reunión la preparación de proyectos correspondiente a los planes del sector de fabricación.
Recomendación de la Secretaría
17. El Comité Ejecutivo tal vez desee considerar la posibilidad de aprobar la preparación del proyecto de estrategia global para la etapa I del plan de ejecución de Kigali para los HFC (KIP) de China por valor de 250.000 $EUA, más 17.500 $EUA en concepto de gastos de apoyo del organismo para el PNUD.
B2: Asistencia técnica para redactar un informe de verificación del consumo de HCFC
Descripción del proyecto
18. En línea con la decisión 61/46 c)[footnoteRef:8], la Secretaría eligió una muestra de 15 países de bajo consumo que operan al amparo del artículo 5 y dos países que no son de bajo consumo que reciben financiación como si lo fueran[footnoteRef:9] con el fin de verificar el cumplimiento de sus Acuerdos relativos a sus planes de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH). Los países seleccionados se enumeran en el cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/14 de reseña de las cuestiones identificadas durante el examen de proyectos. El PNUD, en su calidad de organismo de ejecución principal, solicita financiación para la verificación de la etapa II de los PGEH de Angola y Sri Lanka.  [8:  Se pidió a la Secretaría que proporcionara, en la primera reunión de cada año, una lista que represente el 20 por ciento de los países con un nivel básico de consumo de HCFC de hasta 360 toneladas métricas y con un PGEH aprobado a fin de aprobar financiación para la verificación del cumplimiento de sus Acuerdos relativos a sus PGEH en ese año.]  [9:  Burkina Faso y el Gabón] 

Observaciones de la Secretaría
19. La Secretaría tomó nota de que las solicitudes de financiación estaban en consonancia con los fondos que se habían aprobado en reuniones anteriores para verificaciones similares, puntualizando que los informes de verificación deben presentarse al menos 10 semanas antes de las reuniones del Comité Ejecutivo en las que corresponda solicitar el siguiente tramo de financiación del PGEH.

Recomendación de la Secretaría
20. El Comité Ejecutivo podría desear aprobar la asistencia técnica para la preparación del informe de verificación de la etapa II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH) de Angola y Sri Lanka, cada uno de ellos por un monto de 30.000 $EUA, más unos gastos de apoyo al organismo de 2.700 $EUA para el PNUD, en el entendimiento de que los informes de verificación deberán presentarse al menos 10 semanas antes de las reuniones del Comité Ejecutivo en las que corresponda solicitar el siguiente tramo de financiación del PGEH.
[bookmark: _Hlk164249090]B3: Preparación de un proyecto piloto para mantener o mejorar la eficiencia energética de las tecnologías y los equipos de sustitución en el contexto de la reducción de los HFC 
Descripción del proyecto
21. El PNUD, en su calidad de organismo de ejecución designado, ha presentado una solicitud para la preparación de un proyecto piloto para mantener o mejorar la eficiencia energética en China, tal como se muestra en la sección B3 del cuadro 1. La comunicación se llevó a cabo en línea con la decisión 91/65.
22. La solicitud es para preparar un proyecto piloto en el que se utilizará una tecnología de refrigeración por inmersión en sustitución de los sistemas de refrigeración por compresión de vapor empleados en los centros de datos, que usan HFC-134a y R‑410A (se estima que la capacidad de los equipos de aire acondicionado instalados es de, al menos, 5.500 t). En el proyecto se evaluará la reducción del consumo de HFC para una capacidad de refrigeración comparable y se hará seguimiento de cuánto aumenta la eficiencia energética en un centro de datos en el que se instalará una solución de refrigeración por inmersión. Se estima que en 2019 había unos 74.000 centros de datos en China con 2,44 millones de bastidores estándar y que el número de servidores alcanzó los 7,6 millones en 2023. La refrigeración puede llegar a consumir hasta un 30-50 por ciento del consumo total de energía de un centro de datos. En función de los resultados del proyecto, la tecnología podría aplicarse en otros centros de datos y mejorarse combinándola con fuentes de energía renovables y un sistema de recuperación de calor residual para aumentar la eficiencia energética.
23. Entre las actividades de preparación del proyecto se incluyen la recopilación de datos relativos a los HFC y de los perfiles de los equipos empleados en centros de datos, estimaciones del aumento de la demanda de refrigeración y del impacto relativo del consumo total de las sustancias seleccionadas en el consumo total de HFC; una revisión de las normas y legislación relacionados con el rendimiento de los equipos de refrigeración instalados en centros de datos y de las políticas de eficiencia energética pertinentes para este sector; y una evaluación de la información de referencia sobre soluciones de refrigeración por inmersión para centros de datos en combinación con el uso de fuentes de energía renovables y sistemas de recuperación de calor residual en dichos centros de datos. La financiación solicitada cubriría la recogida de datos (7.000 $EUA); la evaluación de la tecnología y los servicios de consultoría relacionados (13.000 $EUA); así como la consulta a las partes interesadas (5.000 $EUA). 
Observaciones de la Secretaría
24. La Secretaría ha examinado la propuesta de proyecto de acuerdo con los criterios establecidos en la decisión 91/65 y ha observado que la solicitud podría estar comprendida en el apartado b) i)c. relativo a actividades de montaje e instalación de equipos de gran tamaño de refrigeración comercial e industrial, aire acondicionado y bombas de calor[footnoteRef:10]. [10:  Actividades de montaje e instalación de equipos de gran tamaño de refrigeración comercial e industrial, aire acondicionado y bombas de calor (c. Se considerarán prioritariamente los proyectos que implican asistencia técnica para el montaje e instalación de equipos que darían lugar a la adopción de tecnologías para mantener o mejorar la eficiencia energética durante la conversión de los HFC y demuestren la repetibilidad y escalabilidad en el país o región.] 

25. La Secretaría preguntó si esta tecnología se estaba ya utilizando en China, cuál era el líquido que se seleccionaría para la eliminación del calor, si la demostración sustituiría la tecnología de una instalación que actualmente ya estuviera consumiendo HFC y el tamaño previsto (es decir, la capacidad y la demanda eléctrica) de cada uno de los equipos de refrigeración por inmersión. El PNUD confirmó que el proyecto se demostrará en un centro de datos nuevo. El PNUD también indicó que la mayoría de los centros de datos existentes utilizaban sistemas de refrigeración por aire a base de HFC, por lo que este proyecto evitaría el uso de un gran volumen de HFC en un nuevo centro de datos. Por otra parte, aunque la densidad de potencia es inferior a 10 kW por bastidor en el caso de los sistemas de refrigeración por aire, la tecnología de refrigeración por inmersión de una única fase puede gestionar densidades de potencia de hasta 60 kW por bastidor. La refrigeración por inmersión es una tecnología ya utilizada en China; sin embargo, hay muchas variedades diferentes que emplean diferentes refrigerantes, que es el aspecto central de la tecnología. El refrigerante más empleado en China es un fluido fluorado para componentes electrónicos, que presenta riesgos para la salud y el medio ambiente. Por lo tanto, el aspecto innovador de la demostración propuesta es que será un proyecto piloto de un refrigerante emergente a base de hidrocarburos llamado "Ice Core 797", que aún se encuentra en la etapa de desarrollo, pero que cuenta con potencial para eliminar los riesgos para la salud y el medio ambiente asociados con la refrigeración por inmersión. El tamaño de los equipos de refrigeración por inmersión para centros de datos depende de varios factores, incluido el tamaño del centro, la carga térmica generada por el equipo y la capacidad de refrigeración deseada. 
26. La Secretaría también preguntó sobre los requisitos de diseño e instalación de la solución de refrigeración por inmersión, el refrigerante utilizado para enfriar el agua con el que se enfriará el fluido refrigerante monofásico, la tecnología que se utilizará para absorber el calor residual eliminado del equipo de distribución de refrigeración y si el proyecto incluiría la elaboración de normas de eficiencia energética para este sector. El PNUD explicó que el usuario final se elegirá durante la preparación del proyecto y que será necesario diseñar los equipos a medida e instalarlos por parte de contratistas especializados. El proyecto tiene como objetivo recuperar este calor y utilizarlo en la industria o sectores agrícolas. El proyecto piloto se centrará en soluciones alternativas para utilizar el calor residual, como bombas de calor energéticamente eficientes de CO2 o R-290. La bomba de calor se elegirá de acuerdo con el escenario de aplicación, a fin de garantizar un rendimiento y sostenibilidad óptimos. Las normas de eficiencia energética actuales para los centros de datos de China están basadas en tecnologías tradicionales y los resultados de este proyecto piloto servirán de base para actualizar las normas de forma que se facilite la adopción de la tecnología; además, como parte del proyecto se incluirá una revisión de las normas de eficiencia energética existentes para centros de datos.
27. En respuesta a las observaciones de la Secretaría, el PNUD explicó que parte de la preparación del proyecto consistiría en estimar el costo de instalar un centro de refrigeración de ese tipo. Además, el PNUD observó que, cuando el país presente la propuesta completa de financiación, se asegurará de que se cumplan los requisitos de la decisión 91/65 b) iv).
Recomendación de la Secretaría
28. El Comité Ejecutivo tal vez desee considerar la posibilidad de aprobar la preparación de un proyecto piloto para mejorar la eficiencia energética y acelerar la eliminación de los HFC mediante una solución de refrigeración por inmersión de una sola fase en un centro de datos inteligente de China por un monto de 25.000 $EUA, más 1.750 $EUA en concepto de gastos de apoyo del organismo para el PNUD.
B4: Preparación de un proyecto piloto internacional para mantener o mejorar la eficiencia energética de las tecnologías y los equipos de sustitución en el contexto de la reducción de los HFC 
Descripción del proyecto
29. En la 93a reunión, el PNUD presentó una solicitud para la preparación de un proyecto piloto internacional para dar soporte a pruebas piloto en cinco países de herramientas digitales para la supervisión y gestión de sistemas de aire acondicionado y cadena de frío[footnoteRef:11]. El Comité Ejecutivo decidió[footnoteRef:12] aplazar hasta la 94a reunión el examen de la solicitud para la preparación de un proyecto piloto internacional destinado a demostrar el uso de herramientas digitales de supervisión y gestión para aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores de refrigeración de espacios y cadena de frío en Colombia, el Líbano, Panamá, Sri Lanka y Trinidad y Tabago, que hacía falta perfeccionar teniendo en cuenta las observaciones del Comité Ejecutivo sobre la propuesta que se había comunicado a la 93a reunión[footnoteRef:13]. [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/35]  [12:  Decisión 93/37]  [13:  Observaciones indicadas en los párrafos 153 a 157 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/105] 

30. En línea con la decisión 93/37, el PNUD, en calidad de organismo de ejecución designado, presentó una propuesta revisada para la preparación de un proyecto piloto internacional para apoyar la realización en cinco países de pruebas piloto de herramientas digitales destinadas a reducir las emisiones de HFC y aumentar la eficiencia energética de las tecnologías de refrigeración de espacios utilizadas en los sectores de la cadena de frío, tal como se indica en la sección B4 del cuadro 1. 
31. En la nueva propuesta se indica que el PNUD podría proporcionar cofinanciación si se aprobara el concepto del proyecto. En los siguientes apartados se describe la relación con la reducción de HFC de cada uno de los países: 
a) El Gobierno de Colombia tiene previsto comunicar la etapa I de su KIP en la 95a reunión. Se espera que en la etapa I del KIP se trabajará con los sectores de cadena de frío de alimentos y agroindustrial, prestando asistencia técnica para fomentar la adopción de tecnologías que no contengan sustancias que agotan la capa de ozono, tengan un bajo potencial de calentamiento atmosférico y sean eficientemente energéticas, utilizando soluciones digitales.
b) El Gobierno de Sri Lanka ha presentado a la presente reunión[footnoteRef:14] la etapa I de su KIP y un proyecto de eficiencia energética. En este proyecto de eficiencia energética se proponía promover el rendimiento energético en los sectores de aire acondicionado y refrigeración comercial mediante la demostración de 90 equipos supereficientes y con un bajo PCA, utilizando módulos de medición de energía en un tercio de los equipos instalados. Por tanto, el proyecto propuesto está diseñado para ayudar a Sri Lanka a ampliar el despliegue de herramientas digitales de energía, utilizando medidores potencialmente más baratos y desarrollando un software de seguimiento energético de código abierto con capacidades móviles adicionales. Estas experiencias también podrían beneficiar a las empresas de fabricación locales al incorporarlas en el diseño de los nuevos equipos de refrigeración comercial, que se espera pasen a usar R-290. [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/54] 

c) El Gobierno del Líbano tiene previsto presentar la etapa I de su KIP en la 95a reunión, y se espera que incluya el fomento del uso de alternativas de bajo PCA en el sector de la cadena de frío. Este proyecto ayudaría a los diseñadores e instaladores locales a acceder a herramientas digitales por un costo menor y a incorporar nuevas características de diseño que permitan hacer un seguimiento en línea del rendimiento asegurando la seguridad del sistema. Esto podría permitir adoptar tecnologías para mantener o mejorar la eficiencia energética en el proceso de dejar de usar los HFC.
d) El proyecto propuesto para Panamá permitiría ampliar el despliegue de herramientas digitales de energía en varios sectores de refrigeración y aire acondicionado. Las lecciones aprendidas durante la implantación de este proyecto se incorporarían en la ejecución de los proyectos de demostración destinados a promover nuevas tecnologías y a adoptar sistemas de refrigeración y aire acondicionado que no empleen SAO, sean energéticamente eficientes y tengan un bajo PCA previstos en el segundo tramo del KIP aprobado (ejecución en 2026-2028)[footnoteRef:15].  [15:  Decisión 93/72] 

e) El proyecto propuesto para Trinidad y Tabago y las actividades aprobadas para la etapa I de su KIP[footnoteRef:16] serán complementarias. La actividad del KIP consistente en crear un registro de usuarios finales de HFC de tamaño mediano y grande en el sector de refrigeración y aire acondicionado se utilizará en este proyecto para identificar a usuarios finales en los que poder aplicar soluciones digitales. A su vez, los resultados de este proyecto se utilizarán en las actividades de concienciación que forman parte de la ejecución del KIP destinadas a motivar a los grupos de interés a hacer el cambio de tecnología y a mejorar la eficiencia energética. [16:  Decisión 93/74] 

32. Entre las actividades de preparación del proyecto se incluye una revisión de los sistemas de automatización y control instalados para los equipos de refrigeración y aire acondicionado en los países piloto; asistencia técnica sobre las tecnologías digitales que se han aplicado en los equipos de aire acondicionado y de cadena de frío, incluidos los utilizados para supervisar y notificar el consumo de energía; encuestas locales, recopilación de datos sobre el terreno y revisión a nivel nacional de los requisitos específicos del proyecto; y elaboración de la estrategia del proyecto y actividades específicas. La financiación solicitada cubriría la contratación de consultores internacionales en tecnologías de aire acondicionado y de cadena de frío (20.000 $EUA), expertos en tecnologías digitales (20.000 $EUA), consultores nacionales (12.000 $EUA) y gastos de viaje (28.000 $EUA). 
Observaciones de la Secretaría
33. La Secretaría preguntó por el costo potencialmente elevado del proyecto y por los motivos de haber seleccionado esos cinco países (y no un número menor). El PNUD explicó que los cinco países se habían elegido en función de su geografía, diversidad climática, diferentes etapas de adopción de tecnologías y aplicaciones diversas, replicabilidad y apoyo del gobierno nacional. Este enfoque tiene por objeto crear una amplia base de conocimientos y un conjunto sólido de mejores prácticas que puedan reproducirse en diversos entornos a nivel mundial. 
34. Además, la Secretaría pidió más información sobre la vida útil prevista de las herramientas tecnológicas y la forma en que se gestionarán y actualizarán una vez finalizado el proyecto. El PNUD aclaró que los componentes disponibles para supervisar y gestionar la eficiencia energética y las emisiones de refrigerantes (como sensores, termostatos, controladores, etc.) normalmente se diseñan para cumplir con los estándares industriales en ese momento y seguir siendo relevantes durante un período de tiempo considerable y que, de acuerdo con uno de los fabricantes de dichas piezas, la vida útil podría alargarse durante 15 años[footnoteRef:17]. A menudo, los dispositivos se pueden actualizar con un nuevo software para mejorar sus funcionalidades sin necesidad de reemplazar todo el sistema. Una vez finalizado el proyecto, el uso posterior y las actualizaciones de estas herramientas se gestionarían mediante la capacitación de técnicos locales y de las partes interesadas en el mantenimiento y funcionamiento de estas herramientas digitales, algo que se incluiría en las actividades del proyecto, mediante la integración en los KIP de los respectivos países. [17:  www.winsen-sensor.com, ejemplo ZRT510 de módulo de sensor de refrigerante] 

35. En cuanto a la contribución de este proyecto a reducir el consumo de HFC y respecto a si los gobiernos de los países participantes estarían dispuestos a comprometerse a formular políticas para únicamente promover las alternativas de bajo PCA en sus países si se aprobara el proyecto, el PNUD explicó que la relación del proyecto con la reducción de los HFC radica en su capacidad para mejorar la gestión de los equipos existentes y mostrar las ventajas de pasar a utilizar alternativas de bajo PCA energéticamente eficientes. Mediante la supervisión de las tasas de fugas de refrigerantes y la eficiencia energética, el proyecto permitirá tomar medidas correctivas de forma inmediata, algo que no solo ayuda a mantener la eficiencia operativa, sino que también previene posibles emisiones de refrigerantes de alto PCA debido a las posibles fugas, lo que permitiría reducir la demanda de refrigerantes; el proyecto también ayudaría a adoptar buenas prácticas para operar los equipos de forma energéticamente eficiente y con bajas fugas de refrigerante. Se espera que los datos recopilados y analizados como resultado del uso de estas herramientas digitales ayuden a concienciar a las partes interesadas sobre los equipos que utilizan refrigerantes de bajo PCA y a que apoyen su introducción. El PNUD confirmó que los gobiernos de los países participantes se habían comprometido a formular políticas para fomentar las alternativas de bajo PCA como parte de sus KIP.
Recomendación de la Secretaría
36. El Comité Ejecutivo podría considerar la aprobación de la solicitud para la preparación de un proyecto piloto internacional destinado a demostrar el uso de herramientas digitales de supervisión y gestión para aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores de refrigeración de espacios y cadena de frío de Colombia, el Líbano, Panamá, Sri Lanka y Trinidad y Tabago, por un monto de 80.000 $EUA, más 5.600 $EUA en concepto de gastos de apoyo del organismo para el PNUD.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/18
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Annex I
INSTITUTIONAL STRENGTHENING PROJECT PROPOSALS[footnoteRef:18] [18:  Data as at December 2022 are based on document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/16.] 


Cuba: Renewal of institutional strengthening 
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNDP

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Jun-93
	194,354

	Phase II:
	Nov-98
	129,573

	Phase III:
	Jul-01
	129,573

	Phase IV:
	Jul-03
	160,246

	Phase V:
	Nov-05
	160,246

	Phase VI:
	Nov-07
	160,246

	Phase VII:
	Nov-09 
	160,246

	Phase VIII:
	Nov-11
	160,120

	Phase IX:
	Dec-13
	159,467

	Phase X:
	Nov-15
	204,159

	Phase XI:
	May-19
	204,160

	Phase XII:
	Jun-22
	204,160

	Total:
	2,026,549

	Amount requested for renewal (phase XIII) (US $):
	394,965

	Amount recommended for approval for phase XIII (US $): 
	394,965

	Agency support costs (US $):
	27,648

	Total cost of institutional strengthening phase XIII to the Multilateral Fund (US $):
	422,613

	Date of approval of country programme:
	1993

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2011

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes/CO2-eq tonnes):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	0.0

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	16.9

	(c)	Annex E, (methyl bromide) (average 1995-1998)
	50.5

	(d)	Annex F (HFCs) (average 2020-2022 plus 65% of HCFC baseline)
	1,030,662

	[bookmark: _Hlk163224248]Latest reported ODS consumption (2023) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.00

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	0.55

	(c)	Annex E, (methyl bromide)
	0.00

	Total:
	0.55

	[bookmark: _Hlk163224307](d)	Annex F (HFCs) (CO2-eq tonnes) as per Article 7
	1,368,669

	Year of reported country programme implementation data:
	2023

	Amount approved for projects (as at December 2023) (US $):
	19,423,541

	Amount disbursed (as at December 2022) (US $):
	18,258,493

	ODS to be phased out (as at December 2023) (ODP tonnes):
	726.80

	ODS phased out (as at December 2022) (ODP tonnes):
	698.20


1. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)	Investment projects:
	13,305,858

	(b)	Institutional strengthening:
	2,026,549

	(c)	Project preparation, technical assistance, training and other non-investment projects:
	4,091,133

		Total:
	19,423,541

	(d)	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	0


Progress report
2. Phase XII of the institutional strengthening (IS) project for Cuba has been successfully implemented. The Ozone Technical Office had direct contact with decision makers, which facilitated the implementation of projects funded by the Multilateral Fund and all issues related to the Montreal Protocol. The country-maintained control over its ODS phase-out and has a robust licensing and quota system for all controlled substances. The country proceeded in implementing stage II of the HCFC phase-out management plans (HPMP) in close collaboration with local authorities and stakeholders, carrying out multiple initiatives such as training of refrigeration and air-conditioning technicians on low-GWP alternatives and implementation of good refrigeration practices. The Kigali HFC implementation plan (KIP) was developed, submitted and approved during the phase and the country is actively preparing for the implementation of the Kigali Amendment. It also participated in regional and global meetings relevant to the implementation of the Montreal Protocol and is currently a member of the Executive Committee of the Multilateral Fund.
Plan of action
3. During phase XIII of the institutional strengthening project, the Government of Cuba will maintain the ban on CFCs and halons, as well as the reductions made in HCFC consumption, and will start the control of HFCs through the new quota system. The activities to be developed will count on the active participation of the actors involved in the consumption of the substances controlled by the Montreal Protocol, including national and local authorities, maintaining a solid training programme on good refrigeration practices and continuous public awareness activities. Likewise, the Government of Cuba will continue the implementation of stage II of the HPMP and the first stage of its KIP to ensure its commitments to reduce HFC consumption. The Government of Cuba will continue to actively participate in the meetings of the Montreal Protocol regional and global network, looking to exchange information and experiences that favour the implementation of national policies and strategies for the protection of the ozone layer.
Sustainability and risk assessment
4. The whole system of implementation of the Montreal Protocol in Cuba is based on achieving sustainability of the system through the completion and improvement of the legislation and national implementation programmes and plans, as well as the new regulation for the management and handling of ODS and HFCs, equipment and technologies containing them, which will be approved as a National Resolution of mandatory compliance. These actions minimise the risks in the development of the process. In addition, OTOZ is integrated in the national institutions in charge of implementing the country's environmental and energy policy, which ensures the sustainability and support of its actions.
Indonesia: Renewal of institutional strengthening
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNDP

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Jun-93
	355,701

	Phase II:
	Nov-97
	235,475

	Phase III:
	Dec-00
	235,677

	Phase IV:
	Dec-03
	290,833

	Phase V:
	Nov-05
	291,480

	Phase VI:
	Nov-07
	291,588

	Phase VII:
	Nov-09
	290,432

	Phase VIII:
	Nov-11
	289,958

	Phase IX:
	Dec-13
	290,083

	Phase X:
	Nov-15
	371,467

	Phase XI:
	Nov-17
	367,335

	Phase XII:
	Dec-19
	369,097

	Phase XIII:
	Jun-22
	371,498

		Total:
	4,050,625

	Amount requested for renewal (phase XIV) (US $):
	718,693

	Amount recommended for approval for phase XIV (US $): 
	718,693

	Agency support costs (US $):
	50,309

	Total cost of institutional strengthening phase XIV to the Multilateral Fund (US $):
	769,002

	Date of approval of country programme:
	1994

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2011

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes/CO2-eq tonnes):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	13.3

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	403.9

	(c)	Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998)
	40.7

	(d)	Annex F (HFCs) (average 2020-2022 plus 65% of HCFC baseline)
	23,370,721

	Latest reported ODS consumption (2023) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.00

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	149.42

	(c)	Annex E (methyl bromide)
	0.00

		Total:
	149.42

	(d)	Annex F (HFCs) (CO2-eq tonnes) as per Article 7
	1,535,575

	Year of reported country programme implementation data:
	2023

	Amount approved for projects (as at December 2023) (US $):
	85,652,023

	Amount disbursed (as at December 2022) (US $):
	76,857,505

	ODS to be phased out (as at December 2023) (ODP tonnes):
	10,555.9

	ODS phased out (as at December 2022) (ODP tonnes):
	10,721.9


5. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)	Investment projects:
	71,411,179

	(b)	Institutional strengthening:
	4,050,625

	(c)	Project preparation, technical assistance, training and other non-investment projects:
	10,190,219

		Total:
	85,652,023

	(d)	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	250,000


Progress report
6. Under phase XIII, Indonesia continued its efforts towards implementation of the Montreal Protocol obligations and ODS phase-out activities. The national ozone unit provided support and actively coordinated the implementation of HCFC phase-out management plans (HPMP) stage II, achieving the HCFC reduction targets under its Agreement, and led the preparation and timely submission of stage III of the HPMP. The Government of Indonesia continued to control the consumption of ODS with an effective control of supply and consumption through the Licensing and Quota Systems and submitted the country programme and Article 7 reports in a timely manner. Indonesia is in compliance with the post-2015 HCFC phase-out targets due to the effective ODS control measures (legislations) put in place in the country. The Kigali Amendment was ratified in December 2022. During this phase, Indonesia designed and put in place the HFC licensing system and its supporting instruments through coordination meetings, focused group discussions and dissemination activities; conducted periodic monitoring of manufacturers/importers and evaluated the ODS import data; coordinated actions on the implementation of HCFC consumption reduction to meet phase-out targets; and raised the awareness of the general public and the specific sectors to support implementation of Multilateral Fund projects through social media, communication materials, and events for celebrating the World Ozone Day.
Plan of action
7. Phase XIV of the institutional strengthening (IS) project for Indonesia will continue the support for integrating projects in the country and enhancing its achievements by supporting and ensuring the implementation of the Montreal Protocol programme. It will continue to (i) deliver effective management, monitoring and enforcement on ODS phase-out activities including sustainability of ODS phase-out, (ii) continue the implementation and enforcement of the Ozone Depleting Substances legal framework; (iii) provide coordination and oversight to complete the stage II of the HPMP and advance the implementation of stage III; and (iv) continue the awareness outreach activities for active involvement of all stakeholders in sustaining ODS phase-out, HPMP implementation, Kigali HFC implementation plan preparation and implementation. 
Sustainability and risk assessment
	Category
	Risk
	Impact and Likelihood
	Mitigation

	Operational 
	Potential risk of staff turnover during project lifecycle that may impact effectiveness of project execution tasks and potential delays
	Delays in the initiation of the project and in project activities and implementation 
Impact: Medium  
Likelihood: Low  
	Establish a “project staff transition’ plan to secure that new staff is properly trained and responsibilities are handed over to reduce negative impacts to project execution

	Political
	Formation of new Ministry cabinet due to elections can lead to change in MOEF Senior Managers responsible for MLF portfolio management, leading in delays in the project execution	
	Delays in the initiation of the project and in project activities and implementation 
Impact: Medium  
Likelihood: Medium  
	IA to conduct regular oversight meetings with MOEF, IS and project staff to secure proper institutional memory that can be transmitted to new Government Senior Staff



Panama: Renewal of institutional strengthening 
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNDP

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Jul-93
	194,925

	Phase II:
	Jul-00
	129,950

	Phase III:
	Nov-02
	149,500

	Phase IV:
	Dec-04
	149,500

	Phase V:
	Nov-11
	128,390

	Phase VI:
	Dec-13
	159,960

	Phase VII:
	Nov-15
	204,558

	Phase VIII:
	Nov-17
	204,754

	Phase IX:
	Dec-19
	204,755

	Phase X:
	Jun-22
	204,755

		Total:
	1,731,047

	Amount requested for renewal (phase XI) (US $):
	396,115

	Amount recommended for approval for phase XI (US $): 
	396,115

	Agency support costs (US $):
	27,728

	Total cost of institutional strengthening phase XI to the Multilateral Fund (US $):
	423,843

	Date of approval of country programme:
	1993

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2011

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes/CO2-eq tonnes):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	0.0

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	24.8

	(c)	Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998)
	0.0

	(d)	Annex F (HFCs) (average 2020-2022 plus 65% of HCFC baseline)
	2,543,386

	Latest reported ODS consumption (2023) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.0

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	8.85

	(c)	Annex E (methyl bromide)
	0.0

		Total:
	8.85

	(d)	Annex F (HFCs) (CO2-eq tonnes) as per Article 7
	2,733,914

	Year of reported country programme implementation data:
	2023

	Amount approved for projects (as at December 2023) (US $):
	6,800,227

	Amount disbursed (as at December 2022) (US $):
	5,377,649

	ODS to be phased out (as at December 2023) (ODP tonnes):
	318.8

	ODS phased out (as at December 2022) (ODP tonnes):
	251.4


8. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)	Investment projects:
	3,201,014

	(b)	Institutional strengthening:
	1,731,047

	(c)	Project preparation, technical assistance, training and other non-investment projects:
	1,868,165

		Total:
	6,800,227

	(d)	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	0


Progress report
9. Phase X of the institutional strengthening (IS) project for Panama focused on monitoring HCFC import control measures and the 50 per cent and 56 per cent reduction scheduled for 2022 and 2023, respectively; consultation and promulgation of the legal instrument establishing the mechanisms for the regulation and control of HFCs; capacity building for officials of key institutions for the monitoring and control of HFCs by applying the specific tariff items for HFCs and their mixtures in accordance with the VII Amendment to the Harmonized System; coordination with stakeholders to establish the levels of consumption of methyl bromide and the timely submission of reports to the Multilateral Fund and the Ozone Secretariats. Communication channels and the exchange of technical information among all stakeholders, both from the public and private sectors, were kept open for effective decision-making in the implementation of all projects. Essential products were prepared, edited, designed, and laid out to raise awareness of the implementation of the Kigali Amendment, the Montreal Protocol, and gender equality. Actions were carried out to strengthen synergies with the climate change and energy efficiency agendas. Awareness-raising actions were developed within the framework of the celebration of Ozone Day with relevant sectors of the population, including innovative actions that take advantage of art and cultural spaces to raise awareness about the environment and gender. 
Plan of action
10. Phase XI will concentrate national ozone unit (NOU) efforts on following up on HCFC import control measures and the upcoming scheduled reductions, monitoring HFC import control measures, and freezing baseline consumption. Also, efforts will be focused on the implementation of the legal framework that establishes provisions for HFC substance trade control and monitoring the importation of controlled technologies that contain or are designed to contain HFC; capacity-building sustainability for officials of the National Customs Authority (ANA), the Ministry of Health (MINSA), and other key institutions; and developing the process for the establishment of a mechanism for institutional coordination of Montreal Protocol implementation, particularly the Kigali Amendment. An NOU communication and awareness plan will be developed in consultation with key stakeholders, both public and private, and a roadmap developed to promote gender mainstreaming and the gender approach in the implementation of the Montreal Protocol in Panama. General awareness-raising activities and Ozone Day celebrations will continue for relevant sectors of the population, ensuring the distribution of promotional and educational material and the diffusion of relevant information throughout different communication networks.
Sustainability and risk assessment
11. The project is designed to ensure the sustainability of the NOU to meet the challenge of meeting the Montreal Protocol's ODS and HFC phase-out targets. The existing legal and regulatory basis for HCFC and HFC control is sound and functional and has been designed with the input and consensus of all parties, public and private. This legal framework may incorporate new meanings in accordance with the progress made in its application or evolve according to the challenges of the future. The strict and sustained application of this legal framework has also prevented illegal trade in ODS/HFC and indirectly facilitated the process of transitioning to other alternative substances and new technologies. Importers of refrigerant gases led the process of regulating HCFC and HFC quotas. They have been able to undertake or adopt new lines of business that replaced those substances that had been phased out and continue today to lead the search for alternatives that do not include substances harmful to the ozone layer. Along the way, this sector has provided support to other UNO/MINSA initiatives, providing information and baseline data for studies or field evaluations and supporting awareness-raising and technical training actions. Ozone protection issues had been integrated into the national structure. Internally, the objectives and indicators assumed under the Montreal Protocol are incorporated in the annual operational plans (AOP) of the General Sub-Directorate of Environmental Health, as well as in the Monitoring and Evaluation System of the National Health Plan (SIMEPLANS) 2016–2025 of the Ministry of Health. This element gives the project and, consequently, the Montreal Protocol the relevance and sustainability it requires for the development of the ozone layer protection strategy. The project has promoted synergies between other chemical conventions that the Ministry of Health has within the same sub-directorate, such as the Basel, Rotterdam, Stockholm, and, more recently, Minamata Conventions. The training programs for customs officials and other relevant agents in the application of ODS control measures incorporate this perspective, which benefits the environmental sustainability interventions of these agreements at the national level. Through this project, the NOU also assumes the responsibility of articulating at the inter-institutional level issues related to the Montreal Protocol, such as the actions for climate protection led by the Ministry of Environment and the rational and efficient use of energy led by the National Energy Secretariat.
Trinidad and Tobago: Renewal of institutional strengthening 
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNDP

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Oct-96
	68,678.01

	Phase II:
	Dec-00
	45,616.29

	Phase III:
	Nov-02
	64,063.50

	Phase IV:
	Dec-04
	64,017.52

	Phase V
	Nov-06
	61,196.53

	Phase VI:
	Nov-09
	64,500.00

	Phase VII:
	Dec-12
	64,180.00

	Phase VIII:
	Nov-14
	64,200.00

	Phase IX:
	Jul-17
	90,542.79

	Phase X:
	May-19
	90,424.97

	Phase XI:
	Nov-21
	90,950.00

	Total:
	768,370

	Amount requested for renewal (phase XII) (US $):
	180,000

	Amount recommended for approval for phase XII (US $): 
	180,000

	Agency support costs (US $):
	12,600

	Total cost of institutional strengthening phase XII to the Multilateral Fund (US $):
	192,600

	Date of approval of country programme:
	1996

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2011

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes/CO2-eq tonnes):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	0.7

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	46.0

	(c)	Annex E, (methyl bromide) (average 1995-1998)
	1.7

	(d)	Annex F (HFCs) (average 2020-2022 plus 65% of HCFC baseline)
	5,681,787

	Latest reported ODS consumption (2023) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.00

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	10.11

	(c)	Annex E, (methyl bromide)
	0.00

	Total:
	10.11

	(d)	Annex F (HFCs) (CO2-eq tonnes) as per Article 7
	4,969,573

	Year of reported country programme implementation data:
	2023

	Amount approved for projects (as at June 2023) (US $):
	6,157,071

	Amount disbursed (as at December 2022) (US $):
	4,123,676

	ODS to be phased out (as at June 2023) (ODP tonnes):
	251.8

	ODS phased out (as at December 2022) (ODP tonnes):
	131.4


12. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)	Investment projects:
	3,774,356

	(b)	Institutional strengthening:
	768,370

	(c)	Project preparation, technical assistance, training and other non-investment projects:
	1,614,345

		Total:
	6,157,071

	(d)	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	150,000


Progress Report
13. Phase XI of Trinidad and Tobago’s institutional strengthening (IS) project was successfully implemented by the national ozone unit (NOU) at the Ministry of Planning and Development. Trinidad and Tobago has a successful Licensing and Quota System of HCFC management and met its reduction targets as per its Agreement with the Executive Committee. The country also successfully developed its licensing and quota system for HFCs. In close coordination with importers and relevant stakeholders, the country managed to introduce low-GWP alternatives in key sectors such as domestic air-conditioning.  Trinidad and Tobago also raised awareness with end-users, technicians, and associations, and technical capacities were built through the import of training equipment that allowed the building of capacities in the country.
Plan of action
14. Phase XII of the IS project will allow Trinidad and Tobago to continue the reinforcement of the licensing and quota system for the import of Montreal Protocol controlled substances. Relevant activities and stakeholder consultations are key for an adequate development of the strategy that will allow the country to continue its effective path for ODS management and phase-out. The upcoming phase will allow the NOU to continue its active participation in global and regional network meetings, relevant trainings, and high-level meetings for the promotion of the Montreal Protocol activities in the country. In addition, Trinidad and Tobago will continue efforts to introduce energy efficiency activities for refrigeration and air‑conditioning equipment in order to reinforce the reduction of HFC consumption. Awareness-raising and dissemination activities will also be continued and reinforced. 
Sustainability and risk assessment 
15. Constant coordination with border control agencies and importers reduces the risk for non‑sustainability of activities given that the country enforces a strict control of imports for Montreal Protocol controlled substances. The renewal of the IS allows Trinidad and Tobago to continue the implementation of effective training programs on good refrigeration practices and the expansion of its successful Certification Programme for refrigeration and air-conditioning technicians. The Trinidad and Tobago NOU has also been successful in the training of Border Control officials on ODS regulation and HFC phase‑down at the Ministry of Trade and Industry and the Trinidad and Tobago Bureau of Standards. Furthermore, the renewal of IS and the funds received will allow the NOU to continue with all activities as planned.  
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Anexo II
PROYECTO DE OPINIONES EXPRESADAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO SOBRE LA RENOVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMUNICADOS A LA 94A REUNIÓN

Cuba
1. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la solicitud de renovación del proyecto de fortalecimiento institucional de Cuba (fase XIII) y observó positivamente el hecho de que el Gobierno de Cuba está cumpliendo con sus objetivos de reducción y que ha comunicado los datos de 2023 con arreglo al artículo 7 y del programa de país a la Secretaría del Ozono y a la Secretaría del Fondo respectivamente. El Comité también constató que el Gobierno de Cuba había adoptado medidas para eliminar el consumo de SAO y reducir el de HFC; en concreto, se han introducido controles a la importación de HCFC y HFC mediante un sistema de concesión de licencias y cuotas y se ha capacitado a funcionarios de aduanas y técnicos en refrigeración. El Comité también tomó nota y valoró las actividades iniciadas para ejecutar la Enmienda de Kigali. El Comité reconoció los esfuerzos del Gobierno de Cuba y espera, por tanto, que en los próximos tres años el Gobierno de Cuba seguirá ejecutando con éxito las actividades del plan de gestión de la eliminación de los HCFC, el plan de ejecución de Kigali para los HFC y el proyecto de fortalecimiento institucional a fin de lograr la reducción del 67,5 por ciento del consumo de HCFC requerida el 1 de enero de 2025 y los controles relacionados con la Enmienda de Kigali a partir de 2024.
Indonesia
2. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la solicitud para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional de Indonesia (fase XIV) y tomó nota y valoró el hecho de que Indonesia ha notificado los datos de 2023 de ejecución del programa de país y con arreglo al artículo 7 a la Secretaría del Fondo y a la Secretaría del Ozono, respectivamente, que indican que el país ha logrado su objetivo de reducción de HCFC para ese año. El Comité también reconoció el compromiso de Indonesia para seguir ejecutando de forma eficaz las actividades de fortalecimiento institucional, incluido el diseño y la puesta en marcha del sistema de concesión de licencias de HFC y sus instrumentos de apoyo, el seguimiento y evaluación de los datos de importación de SAO, la coordinación de las medidas sobre la reducción del consumo de HCFC, y la concienciación del público y de los sectores específicos para apoyar la ejecución de los proyectos del Fondo Multilateral. El Comité también elogió a Indonesia por haber ratificado la Enmienda de Kigali el 14 de diciembre de 2022 y por las medidas pertinentes adoptadas para preparar su aplicación.  
Panamá
3. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la solicitud para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional de Panamá (fase XI) y observó positivamente que el Gobierno de Panamá había comunicado los datos de 2023 del programa de país y con arreglo al artículo 7 a la Secretaría del Ozono y a la Secretaría del Fondo, que indicaban que el país está cumpliendo con lo establecido en el Protocolo de Montreal. El Comité constató además que el Gobierno de Panamá ha adoptado medidas para eliminar el consumo de las SAO; en concreto, la introducción de controles a las importaciones de HCFC y HFC mediante el sistema de concesión de licencias y cuotas y la capacitación de funcionarios de aduanas y técnicos en refrigeración. El Comité también observó, y valoró, las actividades iniciadas para facilitar la ejecución de la Enmienda de Kigali, como la aprobación de la primera etapa del plan de ejecución de Kigali para los HFC. El Comité reconoció los esfuerzos del Gobierno de Panamá y espera, por tanto, que en los próximos tres años el Gobierno de Panamá seguirá ejecutando las actividades del plan de gestión de la eliminación de los HCFC, el plan de ejecución de Kigali para los HFC y el proyecto de fortalecimiento institucional con éxito para lograr la reducción del 67,5 por ciento del consumo de HCFC requerida para el 1º de enero de 2025, mantener la congelación del consumo de HFC y alcanzar los objetivos de control de 2025.

Trinidad y Tabago
4. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la solicitud de renovación del proyecto de fortalecimiento institucional de Trinidad y Tabago (fase XII) y observó positivamente que el Gobierno de Trinidad y Tabago había comunicado los datos de 2023 con arreglo al artículo 7 y del programa de país a la Secretaría del Ozono y a la Secretaría del Fondo, que indicaban que el país está cumpliendo con lo establecido en el Protocolo de Montreal. El Comité tomó nota de los esfuerzos realizados por Trinidad y Tabago para eliminar el consumo de SAO mediante sistemas de concesión de licencias y cuotas, así como la capacitación de funcionarios de aduanas y técnicos de refrigeración y la introducción de alternativas. El Comité tomó nota con reconocimiento de las actividades iniciadas para facilitar la ejecución de la Enmienda de Kigali y espera que, en los próximos tres años, el Gobierno de Trinidad y Tabago siga ejecutando con éxito las actividades del plan de gestión de la eliminación de los HCFC, el plan de ejecución de Kigali para los HFC y el proyecto de fortalecimiento institucional a fin de alcanzar los próximos objetivos de control del Protocolo de Montreal de 2024 y 2025.
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