| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13 7 November 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

Девяносто седьмое совещание

Монреаль, 1-5 декабря 2025 года

Пункт 7 a) iii) предварительной повестки дня

Доклад ПРООН о положении дел по состоянию на 31 декабря 2024 года

Введение

# В настоящем документе представлен доклад ПРООН о положении дел по состоянию на 31 декабря 2024 года.

# Доклад ПРООН о положении дел содержит информацию о ходе реализации проектов, включая проекты, связанные с ГФУ, которые финансировались за счет дополнительных добровольных взносов 17 Сторон, не действующих в рамках статьи 5, для оказания оперативной поддержки реализации Кигалийской поправки.

# Секретариат рассмотрел ход реализации каждого текущего проекта в каждой стране с учетом задержек реализации, возникших вопреки запланированным срокам завершения, о которых сообщалось в 2024 году, потенциального влияния этих задержек на поэтапный вывод из обращения регулируемых веществ и на темпы запланированного выделения средств. Анализ, представленный в настоящем документе, основан на тонах ОРС для всех регулируемых веществ, за исключением ГФУ, которые измеряются в метрических тоннах (мт) и тоннах CO2-экв.

# В настоящем документе представлен краткий обзор хода реализации проектов, охватывающих все регулируемые вещества, включая вещества, перечисленные в приложении F (ГФУ), в рамках Монреальского протокола за 2024 год и суммарно с 1991 года по всем проектам, утвержденным в рамках регулярного финансирования и дополнительных добровольных взносов. В документе также содержится обзор хода реализации каждого текущего проекта на уровне страны. В нем выявлены проекты с задержками в реализации и их потенциальное влияние на поэтапный отказ от регулируемых веществ и проекты с нерешенными вопросами для рассмотрения Исполнительным комитетом. Поскольку все проекты, утвержденные в рамках дополнительных добровольных взносов, завершены и оставшиеся средства будут возвращены Секретариату, Секретариат больше не будет представлять отдельные доклады по этим проектам.

Результаты реализации проектов за 2024 год и суммарно с 1991 года

# По состоянию на 31 декабря 2024 года Исполнительный комитет утвердил финансирование проектов ПРООН на сумму 1,1 млрд. долл. США, включая 967,52 млн. долл. США на реализацию инвестиционных и неинвестиционных проектов и 134,12 млн. долл. США на эксплуатационные расходы учреждений, как показано в таблице 1.

# Таблица 1. Утвержденное финансирование по секторам для ПРООН по состоянию на 31 декабря 2024 года

| Сектор | Финансирование (долл. США) |
| --- | --- |
| Аэрозоли | 26 054 837 |
| Уничтожение | 4 436 037 |
| Энергоэффективность | 2 362 019 |
| Пеноматериалы | 174 543 644 |
| Галон | 4 996 973 |
| Поэтапный отказ от ГФУ | 16 001 127 |
| Фумиганты | 20 081 241 |
| План поэтапного отказа | 427 990 351 |
| Технологический агент | 1 286 923 |
| Производство | 1 060 066 |
| Холодопроизводство | 142 922 668 |
| Несколько | 81 663 722 |
| Растворители | 63 699 997 |
| Стерилянты | 417 628 |
| Промежуточный итог | 967 517 233 |
| Эксплуатационные расходы учреждения | 134 117 165 |
| Итого | 1 101 634 398 |

# В 2024 году было одобрено 75 новых проектов и мероприятий. Ожидается, что этот объем финансирования позволит поэтапно сократить потребление ОРВ на 70 528 тонн в пересчёте на ОРС и потребление ГФУ на 2605 тонн (5549 026 тонн CO2-экв.). В приложении I приведено положение дел с реализацией проектов по странам в 2024 году.

# В таблице 2 приведено положение дел с реализацией проектов, включая распределение средств по типу проекта, по состоянию на 31 декабря 2024 года. В приложении II представлена ​​аналитическая информация по годам с 1991 года.

Таблица 2. Положение дел с реализацией проектов по типу по состоянию на  31 декабря 2024 года

| Тип | Число проектов* |  |  | Финансирование (долл. США)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утвержден | Завершен | % завершенных | Утверждено | Распределено | Остаток | % распределения |
| Страновая программа | 22 | 22 | 100 | 1 628 797 | 1 628 797 | 0 | 100 |
| Демонстрация | 43 | 42 | 98 | 21 868 769 | 21 718 833 | 149 936 | 99 |
| Укрепление организационной инфраструктуры (УОИ) | 293 | 270 | 92 | 69 833 208 | 59 844 685 | 9 988 523 | 86 |
| Инвестиционные проекты | 1,437 | 1,332 | 93 | 791 325 150 | 728 349 394 | 62 975 756 | 92 |
| Подготовка проекта | 619 | 581 | 94 | 28 922 871 | 26 021 537 | 2 901 334 | 90 |
| Техническая помощь | 360 | 345 | 96 | 52 347 949 | 49 529 425 | 2 818 524 | 95 |
| Профобучение | 28 | 28 | 100 | 1 590 489 | 1 590 489 | 0 | 100 |
| Итого | 2,802 | 2,620 | 94 | 967 517 233 | 888 683 160 | 78 834 073 | 92 |

*Исключая закрытые и перенесенные проекты.

**Исключая эксплуатационные расходы учреждения.

# Ниже приведена краткая информация о реализации проектов и мероприятий ПРООН за 2024 год и суммарная информация с 1991 года вплоть до 31 декабря 2024 года:

## Поэтапный отказ. В 2024 году было поэтапно прекращено потребление ОРВ в объеме 401,5 тонны ОРС и было утверждено поэтапное прекращение потребления ОРВ в объеме 188,1 тонны ОРС и 949,2 метрических тонн (2 571 839 тонн CO2-экв.) потребления ГФУ. С 1991 года было поэтапно прекращено потребление ОРВ в объеме 69 342 тонн ОРС из ожидаемого общего объема потребления ОРВ в объеме 70 528 тонн ОРС и 648,4 метрических тонн (827 395 тонн CO2-экв.) из ​​ожидаемого общего объема потребления ГФУ в объеме 2605 метрических тонн (5 549 026 тонн CO2-экв.) в рамках утвержденных проектов (исключая закрытые и перенесенные проекты);

## Ассигнование/утверждение. В 2024 году было ассигновано 18,75 млн. долл. США и 19,67 млн. ​​долл. США было запланировано к ассигнованию, согласно данным в докладе о ходе реализации за 2023 год, что представляет собой темпы выплат в 95% в от запланированного объема. В общей сложности было ассигновано 888,68 млн. долл. США из общей суммы 967,52 млн. долл. США, утвержденной к ассигнованию (исключая эксплуатационные расходы учреждения), что соответствует темпам выплат в 92%. В 2024 году было утверждено к ассигнованию 32,67 млн. ​​долл. США;

## Рентабельность (в тоннах ОРС). С 1991 года средняя рентабельность утвержденных инвестиционных проектов, ведущих к постоянному сокращению потребления, составляла 11,50 долл. США/кг. Средняя рентабельность инвестиционных проектов на тонну ОРС составила 11,01 долл. США/кг для завершенных проектов и 20,81 долл. США/кг для текущих проектов;

## Число завершенных проектов. В 2024 году было завершено 66 проектов. Начиная с 1991 года было завершено 2620 из 2802 утвержденных проектов (исключая закрытые и перенесенные проекты) при показателе завершения в 94 %;

## Скорость реализации - инвестиционные проекты. Проекты, завершённые в 2024 году, были завершены в среднем через 43 месяца после их утверждения. С 1991 года средний срок завершения инвестиционных проектов составляет 34 месяца после их утверждения. Первые выплаты по этим проектам осуществлялись в среднем через 13 месяцев после утверждения проекта;

## Скорость реализации - неинвестиционные проекты. Проекты, завершённые в 2024 году, были завершены в среднем через 27 месяцев после их утверждения. С 1991 года средний срок завершения неинвестиционных проектов составлял 38 месяцев после их утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 13 месяцев после утверждения проекта;

## Подготовка проектов. Из 619 мероприятий по подготовке проектов, утвержденных к концу 2024 года, 581 было завершено, 38 мероприятий находятся в процессе выполнения. В 2024 году было завершено 25 мероприятий по подготовке проектов.

## Задержки в осуществлении проектов. По состоянию на конец 2024 года в стадии реализации находилось 182 проекта, по которым средняя задержка составляла четыре месяца. 15 из них относятся к категории "проектов, реализация которых претерпевает задержки", и подпадают под процедуры отмены проектов (т.к. демонстрационные проекты, подготовка проектов и укрепление организационной инфраструктуры не подпадают под эти процедуры); и

## Многолетние соглашения (МЛС). В 2024 году в стадии реализации находились 44 МЛС о плане организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) и 21 МЛС о кигалийском плане регулирования ГФУ (КПР). С 1991 года было утверждено 186 МЛС и завершено 121 МЛС при показателе завершения в 65%.

# В таблице 3 кратко излагаются результаты, достигнутые ПРООН с 1991 года.

## Таблица 3. Результаты, достигнутые ПРООН с 1991 года

| Достигнут поэтапный отказ |  | Выплаты (долл. США) | Средн. рентаб. (долл. США/кг) | Число проектов |  | Скорость реализации до завершения (месяцы) |  | Средние задержки по проекту (месяцы) | Число МЛС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тонны ОРС | Тонны CO2-экв* |  |  | Утвержд. | Завершено | Инвестиц ионные | Неинвестиционные |  | Утверждены | Завершены |
| 69 342 | 827 395 | 888 683 160 | 11,50 | 2802 | 2620 | 34 | 38 | 4 | 186 | 121 |

* Проекты, связанные с ГФУ.

Проекты, связанные с ГФУ

# По состоянию на 31 декабря 2024 года Исполнительный комитет утвердил 117 проектов, связанных с ГФУ (включая один демонстрационный проект, 44 инвестиционных проекта, 50 мероприятий по подготовке проектов и 22 проекта технической помощи) на общую сумму 26 947 921 долл. США (исключая эксплуатационные расходы учреждений). Краткая информация о состоянии этих проектов приведена ​​в таблице 4, а соответствующие данные уже включены в пункты 5–9.

Таблица 4. Утвержденные проекты, связанные с ГФУ

| Тип | Число проектов |  |  | Финансирование (долл.США)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено | Завершено | % завершенных | Утверждено | Распределено | Остаток | % распределения |
| Демонстрационные | 1 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 |
| Инвестиционные** | 44 | 5 | 11 | 19 125 234 | 6 937 477 | 12 187 757 | 36 |
| Подготовка проектов | 50 | 33 | 66 | 4 689 011 | 3 024 432 | 1 664 579 | 65 |
| Техническая помощь | 22 | 19 | 86 | 2 983 676 | 2 253 041 | 730 635 | 76 |
| Итого | 117 | 57 | 49 | 26 947 921 | 12 214 950 | 14 732 971 | 45 |

* Исключая эксплуатационные расходы учреждений.

** 2605 мт (5 549 026 тонн CO2-экв.) ГФУ было утверждено для поэтапного удаления.

# По состоянию на конец 2024 года из 117 проектов завершены пять инвестиционных проектов, 33 проекта по подготовке проектов и 19 проектов технической помощи и продолжается осуществление 60 проектов. Эти мероприятия находятся на разных стадиях реализации.

# Из общей суммы утвержденного совокупного финансирования в 26 947 921 долл. США (исключая эксплуатационные расходы учреждений) было выделено 12 214 950 долл. США, что представляет собой коэффициент расходования средств в 45 %.

Вопросы, выявленные в ходе реализации проектов в 2024 году

# В связи с процессом обзора был обсужден и успешно решен ряд вопросов, за исключением вопросов по 15 проектам, отнесенным к проектам с задержками реализации (включая 12 проектов, связанных с компонентами МЛС, которые подлежат процедурам аннулирования в соответствии с решением 84/45 c); по двум проектам технической помощи и одному инвестиционному проекту, связанному с ГФУ). В приложении III к настоящему документу приведены эти проекты, отнесенные к категории проектов с задержками в реализации, и рекомендации Секретариата с поручением представить доклад на 98-м совещании.

# Кроме того, была выявлена ​​проблема, связанная с траншем МЛС о поэтапном отказе от ГХФУ. Эта проблема также приводится ​​в приложении III. Там представлено краткое изложение хода реализации и нерешенного вопроса и предложена рекомендация для рассмотрения Исполнительным комитетом.

# Подробная информация о ходе реализации проектов, связанных с ПОДПО для Анголы, Бангладеш, Китая (общие, промышленное и коммерческое холодоснабжение и кондиционирование воздуха, растворители) , Кубы, Мали, Перу и Южного Судана и связанного с КПР для Мексики, и доклады о проектах, включающих конкретные требования к отчетности, связанные с Ливаном (ПОДПО), были представлены на 97-м совещании. Рекомендации касательно нерешенных вопросов по этим проектам, включая утверждение заявок на продление сроков, если таковые имеются, рассматриваются в соответствующих разделах этих документов. Нерешенные вопросы по оставшимся текущим проектам, не включенным в приложение III к настоящему документу, и заявки на продление сроков завершения рассматриваются ниже.

# Из 121 текущего проекта, исключая укрепление организационной инфраструктуры и подготовку проектов, в 16 проектах пересмотрены запланированные сроки завершения за время, прошедшее после представления доклада о ходе реализации за 2023 год.

# В соответствии с решением 95/12 b) Секретариат отметил, что в последние три года Китай не возобновлял заявку на проект по укреплению организационной инфраструктуры; ожидается, что она будет подана в 2026 году.

# На своем 95-м совещании, утверждая второй транш для этапа II ПОДПО для Грузии, Исполнительный комитет отметил, что ПРООН представит доклад о ходе разработки нормативных актов, запрещающих импорт и установку оборудования на основе ГХФУ, в рамках своего доклада о результатах деятельности и финансовой отчетности за 2024 год, который надлежало представить на втором совещании в 2025 году. ПРООН сообщила, что в проведенном исследовании было подтверждено отсутствие импорта и продажи в стране новых холодильных и кондиционерных установок на основе ГХФУ. Субъекты деятельности, включая импортеров, сервисные компании и заведения профобучения, также подтвердили, что рынок постепенно переходит к системам, основанным на хладагентах с низким потенциалом глобального потепления, в соответствии с мировыми тенденциями в производстве и реалиями цепочки поставок. ПРООН представит обновленную информацию по этому вопросу на 97-м совещании.

# В соответствии с решением 82/11 b) ПРООН подала заявки на продление срока завершения девяти проектов, как показано в таблице 5.

Таблица 5. Проекты, по которым были поданы заявки на продление срока завершения

| Страна/ код проекта | Распределение средств (%) | Мероприятия, требующие дополнительного времени | Начальная дата завершения | Запрошенная дата завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Переход с ГФУ-134а на изобутан в производстве бытовых холодильников на предприятии Капри (МСП Хараре) |  |  |  |  |
| Зимбабве ZIM/REF/82/INV/55 | 89 | Завершение разработки прототипа охлаждающих контуров, ввод в эксплуатацию морозильной линии и завершение аудита безопасности. | Июнь-25 | Июнь-26 |
| Подготовка национальной инвентаризации банков отходов регулируемых веществ и разработка национального плана по управлению этими веществами (решение 91/66) ) |  |  |  |  |
| Чили CHI/DES/94/PRP/213 | 0 | Найм консультанта, завершение сбора и анализа данных и подготовка доклада. | Июнь-26 | Июнь-27 |
| Куба CUB/DES/93/PRP/69 | 14 | Завершение сбора и анализа данных и подготовка доклада. | Дек-25 | Дек-26 |
| Египет EGY/DES/93/PRP/155 | 0 | Найм консультанта, завершение сбора и анализа данных и подготовка доклада. | Дек-25 | Дек-26 |
| Ямайка JAM/DES/93/PRP/46 | 0 | Найм консультанта, завершение сбора и анализа данных и подготовка доклада. | Дек-25 | Дек-26 |
| Панама PAN/DES/94/PRP/58 | 0 | Завершение сбора и анализа данных и подготовка доклада. | Июнь-26 | Июнь-27 |
| Перу PER/DES/93/PRP/64 | 0 | Найм консультанта, завершение сбора и анализа данных и подготовка доклада. | Дек-25 | Дек-26 |
| Тринидад и Тобаго TRI/DES/93/PRP/43 | 0 | Найм консультанта, завершение сбора и анализа данных и подготовка доклада. | Дек-25 | Дек-26 |
| Уругвай URU/DES/93/PRP/82 | 0 | Найм консультанта, завершение сбора и анализа данных и подготовка доклада. | Дек-25 | Дек-26 |

Учет гендерной проблематики

# Во всех проектах, реализуемых ПРООН, неизменно применяются Стратегия гендерного равенства, политика учета гендерной проблематики Многостороннего фонда и соответствующие национальные гендерные политики. В целом ПРООН обеспечивает включение в процесс реализации проекта консультации с соответствующими ассоциациями, сетями и субъектами деятельности и сбор дезагрегированных данных об участии женщин. Страновые отделения ПРООН отслеживают результативность своей деятельности по обеспечению гендерного равенства посредством флагманской программы Знак гендерного равенства, которая оценивает прогресс по ряду критериев, включая эффективность мер ПРООН на страновом уровне. Хотя мероприятия, стимулирующие участие женщин, различаются от страны к стране, но стратегии, реализованные на сегодняшний день, привели к увеличению числа женщин на курсах профподготовки и на совещаниях, организуемых в рамках Монреальского протокола.

# В Китае ПРООН сотрудничала со студенческим научно-техническим конкурсом Китайского колледжа холодильной и кондиционерной промышленности с целью привлечения молодежи и расширения прав и возможностей молодых женщин в плане устойчивых практик в холодильном секторе. Данная инициатива стимулировала визуализацию, наставничество и развитие карьеры для молодых женщин, помогая преодолевать профессиональные барьеры в секторе. В Колумбии был проведен общенациональный сбор данных для выявления и профилирования женщин, работающих в секторе холодильного оборудования и кондиционирования воздуха (ХОКВ). Затем была проведена ежегодная встреча женщин в секторе ХОКВ, на которой основное внимание было уделено подписанию заявления о заинтересованности в создании Женской сети работниц сектора ХОКВ в Колумбии. В Мали были проведены два ознакомительных семинара в Бамако, на которых 90 участников обучались передовой практике холодильного дела и важности таможенного контроля для обеспечения соблюдения страной Монреальского протокола. В семинаре приняла участие 21 женщина, что составило 23 % от общего числа участников. В семинаре для техников ХОКВ приняли участие 34 % женщин. Эти результаты отражают значимый прогресс в инклюзивном наращивании потенциала и обеспечивают прочную основу для будущих программ с учетом гендерных факторов в Мали.

# И наконец, сбор данных для подготовки КПР включает данные о числе технических специалистов в разбивке по полу, сектору и подсектору. Кроме того, при разработке КПР и новых этапов ПОДПО ПРООН тщательно учитывает практический опыт предыдущих ПОДПО по учету гендерной проблематики. К основным проблемам относятся отсутствие исходных данных по гендерным вопросам и ограниченное участие женщин в секторе ХОКВ.

Рекомендация

# Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

## принять к сведению доклад ПРООН о положении дел по состоянию на 31 декабря 2024 года, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13;

## утвердить продление сроков завершения перечисленных ниже проектов, чтобы обеспечить завершение оставшихся текущих мероприятий, перечисленных в таблице 5 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13:

### до июня 2026 года для перехода с ГФУ-134а на изобутан в производстве бытовых холодильников на предприятии Капри (МСП Хараре) в Зимбабве (ZIM/REF/82/INV/55);

### для подготовки национальной инвентаризации банков отходов регулируемых веществ и разработки национального плана по управлению этими веществами (решение 91/66) для следующих стран:

#### до декабря 2026 года для Кубы (CUB/DES/93/PRP/69); Египта (EGY/DES/93/PRP/155); Ямайки (JAM/DES/93/PRP/46); Перу (PER/DES/93/PRP/64); Тринидада и Тобаго (TRI/DES/93/PRP/43); и Уругвая (URU/DES/93/PRP/82); и

#### до июня 2027 года для Чили (CHI/DES/94/PRP/213); и Панамы (PAN/DES/94/PRP/58); и

## утвердить рекомендации по текущим проектам, сопряженным со специфическими проблемами, которые приведены в приложении III к настоящему документу.

Приложение I

ОБЩИЙ ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ ПРООН

ПО СТРАНАМ ЗА 2024 ГОД

# В таблице 1 приложения I приведено положение дел с реализаций проектов по странам за 2024 год в плане достигнутого поэтапного отказа, запланированных и произведенных выплат и завершения проектов.

Таблица 1. Положение дел с реализаций проектов ПРООН за 2024 год

| Страна | Поэтапный отказ в 2024 г. (тонны ОРС)* | Поэтапный отказ в 2024 г. (тонны CO2-экв.)* | Предполагаемая сумма выплаченных средств 2024 г. (долл. США) | Выплаченные фонды в 2024 году (долл. США) | Процент выплаченных средств сверх прогнозируемого в 2024 году | Процент завершенных из запланированных проектов в 2024 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ангола | 0,0 | 0 | 272 286 | 114 499 | 42 |  |
| Аргентина | 0,0 | 0 | 185 128 | 92 933 | 50 |  |
| Бангладеш | 6,8 | 0 | 507 649 | 1 139 761 | 225 | 0 |
| Барбадос | 0,0 | 0 | 28 750 | 0 | 0 |  |
| Белиз | 0,0 | 0 | 21 325 | 0 | 0 | 100 |
| Бутан | 0,0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| Бразилия | 66,3 | 0 | 1 074 324 | 2 194 806 | 204 |  |
| Камбоджа | 0,4 | 0 | 62 902 | 46 169 | 73 | 100 |
| Чили | 0,0 | 0 | 373 434 | 199 740 | 53 |  |
| Китай | 98,6 | 0 | 2 994 092 | 5 756 097 | 192 | 50 |
| Колумбия | 0,0 | 0 | 623 325 | 559 150 | 90 |  |
| Коста-Рика | 0,0 | 0 | 284 866 | 328 618 | 115 |  |
| Куба | 0,0 | 0 | 304 597 | 283 308 | 93 | 100 |
| Демократическая Республика Конго | 0,0 | 0 | 50 140 | 0 | 0 | 0 |
| Доминиканская Республика | 0,0 | 0 | 365 427 | 132 036 | 36 | 100 |
| Египет | 0,0 | 0 | 629 235 | 444 436 | 71 | 0 |
| Сальвадор | 3,8 | 0 | 119 927 | 85 684 | 71 | 0 |
| Эсватини | 0,0 | 0 | 38 500 | 9 000 | 23 | 100 |
| Фиджи | 0,0 | 0 | 119 976 | 16 421 | 14 | 0 |
| Грузия | 0,0 | 0 | 67 856 | 190 822 | 281 | 100 |
| Гана | 0,0 | 0 | 187 006 | 206 505 | 110 | 100 |
| Гренада | 0,0 | 0 | 36 187 | 0 | 0 | 100 |
| Гайана | 0,0 | 0 | 67 103 | 13 250 | 20 | 0 |
| Гаити | 0,0 | 0 | 49 720 | 59 607 | 120 | 100 |
| Индия | 165,2 | 0 | 2 488 148 | 1 294 054 | 52 | 100 |
| Индонезия | 31,4 | 0 | 1 608 721 | 716 069 | 45 | 100 |
| Иран (Исламская Республика) | 6,6 | 0 | 647 942 | 449 008 | 69 | 50 |
| Ямайка | 0,0 | 0 | 130 309 | 51 750 | 40 |  |
| Кыргызстан | 0,0 | 0 | 52 040 | 0 | 0 |  |
| Лаосская Народно-Демократическая Республика | 0,0 | 0 | 49 024 | 35 735 | 73 | 100 |
| Ливан | 1,1 | 0 | 436 679 | 376 273 | 86 | 100 |
| Малайзия | 0,0 | 0 | 832 776 | 460 539 | 55 | 100 |
| Мальдивы | 0,0 | 0 | 35 000 | 22 026 | 63 | 100 |
| Мали | 0,0 | 0 | 51 440 | 0 | 0 | 0 |
| Мексика | 0,0 | 0 | 482 008 | 151 580 | 31 | 100 |
| Мозамбик | 0,0 | 0 | 73 650 | 18 509 | 25 | 0 |
| Непал | 0,1 | 0 | 19 104 | 40 685 | 213 | 100 |
| Нигерия | 17,4 | 0 | 971 210 | 1 188 161 | 122 | 100 |
| Пакистан | 0,0 | 0 | 171 334 | 42 215 | 25 |  |
| Панама | 0,0 | 0 | 293 803 | 203 384 | 69 | 100 |
| Парагвай | 0,7 | 0 | 30 073 | 48 255 | 160 |  |
| Перу | 2,0 | 0 | 449 263 | 270 583 | 60 |  |
| Филиппины | 0,0 | 0 | 220 000 | 94 567 | 43 | 0 |
| Республика Молдова | 0,2 | 0 | 12 645 | 36 968 | 292 | 100 |
| Южный Судан | 0,0 | 0 | 21 500 | 0 | 0 | 0 |
| Шри-Ланка | 0,8 | 0 | 210 775 | 375 007 | 178 | 67 |
| Тимор-Лешти | 0,1 | 0 | 1 260 | 0 | 0 | 100 |
| Тринидад и Тобаго | 0,0 | 0 | 693 670 | 375 125 | 54 | 100 |
| Турция | 0,0 | 0 | 72 242 | 56 837 | 79 | 100 |
| Уругвай | 0,0 | 0 | 760 736 | 235 971 | 31 | 100 |
| Венесуэла (Боливарианская Республика) | 0,0 | 0 | 169 760 | 68 018 | 40 |  |
| Зимбабве | 0,0 | 0 | 194 189 | 261 973 | 135 | 50 |
| Глобально*** | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
| Общий итог | 401,5 | 0 | 19 668 056 | 18 746 134 | 95 | 72 |

* В 2024 году не осуществлялось поэтапного отказа в проектах, связанных с ГФУ.

** По проектам, запланированным к завершению в 2024 году.

*** Основное подразделение в 2024 году.

Приложение II

ОБЩИЙ ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ ПРООН

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

# В таблице 1 приложения II приведен общий обзор положения дел с реализацией проектов в разбивке по годам. Все проекты и мероприятия, утвержденные между 1991 и 2017 годами, на настоящий момент завершены.

Таблица 1. Положение дел с реализацией проектов в разбивке по годам

| Год | Число проектов* |  |  | Финансирование (долл. США)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено | Завершено | % завешенных | Утверждено | Выделено | Остаток | % выделенного |
| 1991 | 15 | 15 | 100 | 1 149 032 | 1 149 032 | 0 | 100 |
| 1992 | 67 | 67 | 100 | 8 619 002 | 8 619 002 | 0 | 100 |
| 1993 | 57 | 57 | 100 | 13 204 712 | 13 204 712 | 0 | 100 |
| 1994 | 148 | 148 | 100 | 49 481 581 | 49 481 581 | 0 | 100 |
| 1995 | 117 | 117 | 100 | 29 599 446 | 29 599 446 | 0 | 100 |
| 1996 | 83 | 83 | 100 | 27 838 805 | 27 838 805 | 0 | 100 |
| 1997 | 188 | 188 | 100 | 44 056 257 | 44 056 257 | 0 | 100 |
| 1998 | 172 | 172 | 100 | 31 305 010 | 31 305 010 | 0 | 100 |
| 1999 | 204 | 204 | 100 | 35 896 884 | 35 896 884 | 0 | 100 |
| 2000 | 149 | 149 | 100 | 31 268 361 | 31 268 361 | 0 | 100 |
| 2001 | 179 | 179 | 100 | 35 292 271 | 35 292 271 | 0 | 100 |
| 2002 | 117 | 117 | 100 | 44 316 422 | 44 316 422 | 0 | 100 |
| 2003 | 64 | 64 | 100 | 36 336 530 | 36 336 530 | 0 | 100 |
| 2004 | 69 | 69 | 100 | 24 802 714 | 24 802 714 | 0 | 100 |
| 2005 | 53 | 53 | 100 | 29 124 833 | 29 124 833 | 0 | 100 |
| 2006 | 62 | 62 | 100 | 15 753 458 | 15 753 459 | -1 | 100 |
| 2007 | 54 | 54 | 100 | 12 142 486 | 12 142 486 | 0 | 100 |
| 2008 | 84 | 84 | 100 | 22 873 866 | 22 873 866 | 0 | 100 |
| 2009 | 92 | 92 | 100 | 13 217 903 | 13 217 903 | 0 | 100 |
| 2010 | 43 | 43 | 100 | 19 567 970 | 19 567 970 | 0 | 100 |
| 2011 | 63 | 63 | 100 | 57 415 931 | 57 415 931 | 0 | 100 |
| 2012 | 29 | 29 | 100 | 33 818 922 | 33 818 922 | 0 | 100 |
| 2013 | 43 | 43 | 100 | 33 958 972 | 33 958 972 | 0 | 100 |
| 2014 | 67 | 67 | 100 | 22 560 966 | 22 561 030 | -64 | 100 |
| 2015 | 75 | 75 | 100 | 30 256 568 | 30 274 905 | -18337 | 100 |
| 2016 | 52 | 52 | 100 | 41 574 769 | 41 536 980 | 37 789 | 100 |
| 2017 | 43 | 43 | 100 | 35 237 535 | 35 118 103 | 119 432 | 100 |
| 2018 | 62 | 61 | 98 | 40 667 384 | 39 088 774 | 1 578 610 | 96 |
| 2019 | 41 | 37 | 90 | 10 322 186 | 9 689 496 | 632 690 | 94 |
| 2020 | 50 | 46 | 92 | 29 795 896 | 27 100 573 | 2 695 323 | 91 |
| 2021 | 66 | 55 | 83 | 24 642 528 | 20 393 289 | 4 249 239 | 83 |
| 2022 | 38 | 23 | 61 | 13 768 300 | 6 537 652 | 7 230 648 | 47 |
| 2023 | 81 | 9 | 11 | 34 974 872 | 5 151 863 | 29 823 009 | 15 |
| 2024 | 75 | 0 | 0 | 32 674 861 | 189 126 | 32 485 735 | 1 |
| Итого | 2802 | 2620 | 94 | 967 517 233 | 888 683 160 | 78 834 073 | 92 |

* Исключая закрытые и перенесенные проекты.

** Исключая эксплуатационные расходы учреждений.

Приложение III

## ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ С НЕУРЕГУЛИРОВАННЫМИ ВОПРОСАМИ, ПРИВЕДЕННЫЕ В ДОКЛАДЕ ПРООН О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ

| Страна/код проекта | Название проекта | Выплата фондов (%) | Статус/проблемы | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Барбадос BAR/PHA/91/INV/33 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш) | 0 | 18 месяцев задержки | Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации |
| Демократическая Республика Конго DRC/PHA/88/INV/49 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш) | 0 | 18 месяцев задержки | Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации |
| Сальвадор ELS/PHA/91/TAS/45 | Доклад о результатах проверки реализации этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ | 0 | 18 месяцев задержки | Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации |
| Фиджи FIJ/PHA/88/INV/39 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш) | 0 | 12 и 18 месяцев задержки | Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации |
| Фиджи FIJ/PHA/92/TAS/44 | Доклад о результатах проверки реализации плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ | 0 | 18 месяцев задержки | Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации |
| Гайана GUY/PHA/83/INV/32 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) | 20 | Административные задержки с закупками | Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации |
| Гайана GUY/PHA/92/INV/36 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, третий транш) | 0 | 18 месяцев задержки | Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации |
| Индия IND/PHA/91/INV/495 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш) (сектор производства кондиционерного оборудования) | 0 | 18 месяцев задержки | Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации |
| Индия IND/PHA/91/INV/498 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш) (сектор обслуживания) | 0 | 18 месяцев задержки | Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации |
| Индия IND/PHA/91/INV/500 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш) (техническая помощь микро, малым и средним предприятиям) | 0 | 18 месяцев задержки | Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации |
| Индонезия IDS/PHA/92/INV/222 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш) | 0 | 18 месяцев задержки | Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации |
| Иран (Исламская Республика) IRA/PHA/86/INV/245 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, третий транш) (сектор пеноматериалов) | 0 | 18 месяцев задержки | Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации |
| Иран (Исламская Республика) IRA/PHA/92/INV/266 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, четвертый транш) (сектор коммерческого охлаждения) | 0 | 18 месяцев задержки | Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации |
| Иран (Исламская Республика) IRA/PHA/92/INV/267 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, четвертый транш) (сектор пеноматериалов) | 0 | 18 месяцев задержки | Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации |
| Шри-Ланка SRL/PHA/86/INV/58 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш) | 23 | 12 месяцев задержки | Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации |
| Зимбабве ZIM/REF/82/INV/55 | Переход с ГФУ-134а на изобутан в производстве бытовых холодильников на предприятии Капри (МСП Хараре) | 89 | 12 месяцев задержки | Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

Доклад о положении дел прилагается к настоящему документу. Данные включены в базу данных сводного доклада о положении дел, который размещен на портале 97-го совещания на веб-сайте Многостороннего фонда в виде электронной таблицы в Microsoft Excel.

В соответствии с решением 84/12 a) iv) измерение ГФУ в тоннах CO2-экв включено в доклады о положении дел, представленные на 97-м совещании.

Текущие проекты - это все проекты, которые находились в стадии реализации по состоянию на 31 декабря 2024 года. Ключевые индикаторы прогресса включают процент ассигнованных средств и процент проектов, по которым началось ассигнование средств; ожидаемое финансирование к концу года в процентах от утвержденного финансирования; среднюю продолжительность прогнозируемой задержки в реализации; и информацию, представленную в столбце Примечания в базе данных докладов о положении дел.

Поэтапный отказ от ОРВ выражается в тоннах ОРС и поэтапный отказ от ГФУ выражается в мт и в тоннах CO2-экв.

В 2024 году не осуществлялось поэтапного отказа в проектах, связанных с ГФУ.

Включая 2605 мт в проектах, связанных с ГФУ. Рентабельность в пересчете на CO2-экв. не включена ввиду небольшого числа утвержденных проектов.

Более высокое значение рентабельности текущих проектов во многом обусловлено более низкими значениями ОРС ГХФУ, но и также способами назначения поэтапного отказа учреждениями.

Проекты, утвержденные более 18 месяцев назад с ассигнованием менее 1 % средств, или проекты, которые не были завершены через 12 месяцев после предложенной даты завершения, указанные в докладе о ходе реализации (решение 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/35

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/37

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/46

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/58

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/70

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/78

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17

Решение 95/34 a), приложение XVII к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94.

Все заявки на продление должны быть представлены на утверждение Исполнительному комитету до даты завершения проекта, учитывая, что не следует принимать никаких новых обязательств до утверждения срока продления.

Исполнительный комитет поручил двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям представить краткий доклад о достигнутых ключевых результатах учета гендерной проблематики в рамках их ежегодных докладов о ходе работы по состоянию на 2023 год на основе имеющейся у них информации (решение 90/48 d)).

Данные представлены в соответствии с годом утверждения проекта Исполнительным комитетом. Все утвержденные проекты (инвестиционные и неинвестиционные) рассматриваются одинаково (т.е. инвестиционный проект или транш финансирования МЛС в размере 1 млн. долл. США считается одним проектом, как и подготовка страновой программы в размере 30 000 долл. США). Ключевые показатели годового резюме включают: процент завершённых проектов, объем поэтапного сокращения тонн ОРС/тонн CO2-экв. и процент выделенных фондов. Существует три типа выплат: в ходе реализации, после реализации и ретроактивное финансирование проектов.