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执行蒙特利尔议定书
 多边基金执行委员会
第八十八次会议
2021年11月15日至19日，蒙特利尔[footnoteRef:1] [1:  由于2019冠状病毒病（COVID-19），将于2021年11月和12月举行在线会议和闭会期间核准程序。] 




环境规划署截至2020年12月31日的进度报告



本文件介绍了环境规划署截至2020年12月31日的进度报告。[footnoteRef:2] [2:  进度报告附在本文件之后。这些数据已列入进度报告综合数据库，该数据库可应要求访问。] 

导言
环境规划署的进度报告包括项目执行情况，其中列入由17个非第5条缔约方在额外自愿捐款项下供资的79个氢氟碳化物相关项目，旨在为执行《基加利修正案》提供快速启动支持。
秘书处按国家逐一审查了每个进行中项目的执行情况，同时考虑到对照2020年报告的计划完成日期出现的执行拖延情况、执行拖延对淘汰受控物质的影响和计划的资金发放速度。本文件所载的分析基于以公吨二氧化碳当量衡量的氢氟碳化物以外所有受控物质的ODP吨数。[footnoteRef:3] [3:  根据第84/12号决定(a) (四)段，将按公吨二氧化碳当量衡量氢氟碳化物纳入提交第八十八次会议的进度报告中。] 

文件范围
本文件由以下两部分组成：
第一部分：	在多边基金经常捐款项下核准的项目。这一部分概述了2020年和自1991年以来累计的、涉及《蒙特利尔议定书》下所有受控物质（包括附件F物质（氢氟碳化物））的项目执行进度；其中载有对国家一级每个进行中[footnoteRef:4] 项目执行情况的审查；它确定了存在执行拖延的项目和对受控物质淘汰的潜在影响，以及存在未决问题有待执行委员会审议的项目。 [4:  进行中项目是指所有截至2020年12月31日仍在执行的项目。关键进度指标包括：已发放资金所占百分比和已开始发放资金的项目所占百分比；预计到年底将发放的资金占已核准供资的百分比；预测的执行拖延的平均时间长度；以及进度报告数据库备注栏中提供的信息。] 

第二部分：	在用于逐步减少氢氟碳化物快速启动支持的额外自愿捐款项下核准的项目。这一部分概述了在自愿捐款项下供资的逐步减少氢氟碳化物项目的执行情况。[footnoteRef:5] [5:  根据第84/12号决定(b)段，在综合进度报告中列入一份详细的进度报告，其中概述了各项目标、执行现况、主要结论和吸取的经验教训、淘汰的氢氟碳化物数量（如适用）、核准和发放的资金数额以及完成这些项目和活动的潜在挑战（UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12）。] 

建议.
本文件还载有以下附件：
附件一：	存在未决问题有待执行委员会审议的每个进行中项目的现况和建议摘要。
附件二：	进度报告的分析。
第一部分：	在多边基金经常捐款项下核准的项目
2020年和累计的项目执行进度摘要
环境规划署2020年和自1991年至2020年12月31日累计的项目执行情况和活动开展情况总结如下：
淘汰：[footnoteRef:6] 2020年淘汰的受控物质消费量为零ODP吨，12 ODP吨受控物质消费量已核准淘汰。自1991年以来，已经淘汰了1,575 ODP吨受控物质消费量，预计已核准项目（不包括已取消和已转出的项目）共产生2,223 ODP吨； [6:  这些项目下的所有受控物质都是消耗臭氧层物质。] 

发放/核准：2020年已发放1,543万美元，按照2019年进度报告计划发放2,056万美元，发放率为占计划发放资金的75%。在核准发放的总共3.4742亿美元（不包括机构支助费用）中，累计发放了3.0135亿美元，发放率为87%。2020年为项目执行核准了1,974万美元；
已完成项目数量：2020年完成了105个项目。自1991年以来，在核准的2,493个项目（不包括已关闭或已转出的项目）中，完成了2,124个项目，完成率为85%；
交付速度——非投资项目：2020年所完成项目的平均完成时间为核准后40个月。自1991年以来，非投资项目的平均完成时间为核准后37个月。这些项目第一次发放资金一般都在核准后11个月发生；
项目编制：在2020年年底之前核准的251项项目编制活动中，有206项已经完成，剩下45项活动仍在进行中。2020年完成了19项项目编制活动；
执行拖延：2020年年底，共有369个项目仍在执行中，平均拖延了10个月。其中42个项目属被分类为“存在执行拖延的项目”，[footnoteRef:7]这些项目需办理项目取消手续，而项目编制和体制强化等无需办理这些手续；和 [7:  核准超过18个月且发放率低于1%的项目，或者在进度报告（第22/61号决定）中提出的完成日期12个月后尚未完成的项目（示范项目、项目编制和体制强化无需办理这些手续）。] 

多年期协定：2020年，有132项氟氯烃淘汰管理计划多年期协定仍在执行中。自1991年以来，共核准了222项多年期协定，完成了90项多年期协定，完成率为41%。
2020年项目执行进度
审查过程之后讨论了若干问题，得到了圆满解决，但42个被归类为存在执行拖延的项目的问题除外（其中包括39个与依据第84/45号决定(c)段需办理项目取消手续的多年期协定组成部分有关的项目和3个技术援助项目）。本文件附件一介绍了被归类为存在执行拖延的项目以及秘书处要求向第九十次会议提交报告的建议。
此外，还确定了氟氯烃淘汰多年期协定项目或付款、延长体制强化项目以及逐步减少氢氟碳化物的扶持活动方面的一些问题。这些问题也载于本文件附件一。对于其中的每个项目，都简要说明了执行情况和未决问题，并提出了一项建议供执行委员会审议。
与巴哈马、[footnoteRef:8] 巴林、[footnoteRef:9] 佛得角、[footnoteRef:10] 智利、[footnoteRef:11] 中国（制冷维修行业计划和保障组成部分）、[footnoteRef:12] 哥伦比亚、[footnoteRef:13] 刚果民主共和国、[footnoteRef:14] 吉布提、[footnoteRef:15] 埃及、[footnoteRef:16] 埃塞俄比亚、[footnoteRef:17] 斐济、[footnoteRef:18]科威特、[footnoteRef:19] 尼日尔、[footnoteRef:20] 阿曼、[footnoteRef:21] 巴基斯坦、 [footnoteRef:22]摩尔多瓦共和国[footnoteRef:23] 和塞内加尔[footnoteRef:24] 的氟氯烃淘汰管理计划相关的项目执行进度详情已提交第八十八次会议。有关这些项目的未决问题的建议，包括核准延长申请（如有），在这些文件的相关部分中得到讨论。与巴巴多斯、布隆迪、刚果、科特迪瓦、多米尼克、赤道几内亚、格林纳达、圭亚那、海地、马里、圣基茨和尼维斯、南苏丹和苏里南的氟氯烃淘汰管理计划有关的问题应提交第八十八次会议但尚未提交，与墨西哥和莫桑比克的氟氯烃淘汰管理计划有关的问题已提交第八十八次会议，但随后在项目审查过程中被撤回，这些问题在关于付款申请提交拖延的文件中得到讨论。[footnoteRef:25]未列入本文件附件一的剩余进行中项目的未决问题以及延长完成日期申请在下文中得到讨论。 [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/37。]  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/38。]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/40。]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/42。]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43。]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44。]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/45。]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/46。]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47。]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/48。]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/49。]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/52。]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/55。]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/58。]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/59。]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/61。]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/62。]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21。] 

自2019年进度报告以来，在213个进行中项目中（不包括体制强化和项目编制），有66个项目修订了计划的完成日期。
根据第82/11号决定(c) (二)段，秘书处注意到表1所列第5条国家的延长体制强化项目在最近两年没有提交；由于种种原因，包括与COVID-19大流行有关的原因，这些项目的执行进度放缓，因此有大量余额。环境规划署告知它一直在向这些国家提供援助，并计划在表1所示年份之前提交这些延长申请。
表1：最近两年未提交延长申请的体制强化项目清单
	国家
	下一份延长申请计划

	阿尔及利亚
	2022年

	安提瓜和巴布达
	2022年

	巴巴多斯
	2022年

	中非共和国
	2022年

	科特迪瓦
	2022年

	吉布提
	2022年

	多米尼克
	2023年

	厄瓜多尔
	2022年

	海地
	2022年

	洪都拉斯
	2022年

	马里
	2022年

	摩洛哥
	2022年

	瑙鲁
	2022年

	帕劳
	2023年

	秘鲁
	2022年

	圣基茨和尼维斯
	2022年

	沙特阿拉伯
	2022年

	南苏丹
	2022年

	苏里南
	2022年

	坦桑尼亚联合共和国
	2022年

	也门
	2022年



根据第82/11号决定(b)段，[footnoteRef:26] 环境规划署要求将一些氟氯烃淘汰管理计划期限延长到2022年12月31日之后；那些没有作为付款申请一部分提交的计划在具有具体报告要求的项目报告中得到讨论。 [footnoteRef:27]此外，环境规划署还要求延长表2所示两个国家的氟氯烃淘汰管理计划期限。 [26:  任何延长申请都必须在项目完成日期之前提交执行委员会核准，并指出在核准延长之前不得作出新承诺。]  [27:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18。] 

表2：申请延长完成日期的项目
	国家/项目代码
	项目名称
	发放率（%）
	现况/问题
	原定完成日期
	申请的完成日期

	萨尔瓦多
ELS/PHA/86/TAS/40
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款）
	0
	由于向该国转移资金出现了行政拖延，采用中美洲共同海关编码以及开展海关和执法官员培训方面出现拖延。
	12月21日
	9月22日

	洪都拉斯
HON/PHA/86/TAS/51
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第五次付款）
	0
	由于政府行政结构有变化，第五次付款的小规模供资协定的签署出现拖延，导致该次付款下维修行业和海关执法方面开展活动需要更多时间。
	12月21日
	9月22日



第二部分：	在用于逐步减少氢氟碳化物快速启动支持的额外自愿捐款项下核准的项目
[bookmark: _Hlk86163656]截至2020年12月31日，执行委员会在总额为8,351,000美元的额外自愿捐款（不包括机构支助费用）项下核准了79个氢氟碳化物相关项目。表3概述了这些项目的现况。
表3. 截至2020年年底获准的氢氟碳化物相关项目的现况
	类型
	项目数量
	供资（美元）*

	
	已核准
	已完成
	完成率
	已核准
	已发放
	余额
	发放率

	技术援助——扶持活动
	79
	8
	10%
	8,351,000
	4,931,725
	3,419,275
	59%


* 不包括机构支助费用。

截至2020年年底，在已核准的79项扶持活动中，8项已经完成。核准了延长71项进行中扶持活动的完成日期；这些活动处于不同的执行阶段。在审查过程之后，13个扶持活动项目被归类为存在执行延迟的项目，并被纳入本文件附件一，其中载有秘书处要求向第九十次会议提交报告的建议。
在已核准的8,351,000美元累计供资总额中，发放了4,931,725美元，发放率为59%。
建议

执行委员会不妨：
注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15号文件中所载的环境规划署截至2020年12月31日的进度报告；
核准延长下文所列项目的完成日期，以便完成UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15号文件表2中所列剩余的进行中活动：
萨尔瓦多的氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款）（ELS/PHA/86/TAS/40）延长至2022年9月30日；
洪都拉斯的氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第五次付款）（HON/PHA/86/TAS/51）延长至2022年9月30日；以及
核准与本文件附件一中所载存在具体问题的进行中项目有关的建议。
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执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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附件一

环境规划署进度报告中所列存在未决问题的进行中项目
	国家/项目代码*
	项目名称
	发放率 (%)
	现况/问题
	建议

	阿富汗AFG/PHA/79/TAS/21
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）
	91
	1）拖延12个月
2）影响国家臭氧机构业务的政治和安全形势
	1）请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 
2）请环境规划署向第九十次会议提交一份关于国家臭氧机构业务和执行进度的现况报告

	阿富汗
AFG/PHA/85/TAS/27
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款）
	0
	影响国家臭氧机构业务的政治和安全形势
	请环境规划署向第九十次会议提交一份关于国家臭氧机构业务和执行进度的现况报告

	阿富汗
AFG/PHA/85/TAS/29
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）
	0
	影响国家臭氧机构业务的政治和安全形势
	请环境规划署向第九十次会议提交一份关于国家臭氧机构业务和执行进度的现况报告

	阿富汗
AFG/SEV/83/INS/26
	延长体制强化项目（第九期：2020年1月-2021年12月）
	42
	影响国家臭氧机构业务的政治和安全形势
	请环境规划署向第九十次会议提交一份关于国家臭氧机构业务和执行进度的现况报告

	孟加拉国
BGD/PHA/81/TAS/50
	氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）（制冷维修行业）
	0
	拖延18个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	巴巴多斯
BAR/PHA/84/TAS/29
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）
	0
	由于COVID-19实行的限制，项目执行出现拖延
	请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度的现况报告

	不丹
BHU/SEV/80/TAS/01+
	逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动
	66
	[bookmark: OLE_LINK4]拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	博茨瓦纳
BOT/PHA/86/TAS/25
	[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）
	0
	由于COVID-19实行的限制，项目执行出现拖延
	请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度的现况报告

	博茨瓦纳
BOT/SEV/76/INS/19
	[bookmark: OLE_LINK5]延长体制强化项目（第五期：2016年6月-2018鼐7月）
	0
	项目进度减慢，资金发放额为零
	请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告

	中非共和国
CAF/SEV/68/INS/23
	[bookmark: OLE_LINK30]延长体制强化项目（第六期：2013年1月-2014年12月）
	0
	由于国内安全形势，出现拖延；难以继续执行
	请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度的现况报告

	刚果
PRC/PHA/76/TAS/30
	[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）
	0
	1）拖延12个月和18个月
2）因国家臭氧机构的行政拖延，项目执行进度减慢，资金发放额为零
	1）请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况
2）请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告

	库克群岛
CKI/PHA/74/TAS/11
	[bookmark: OLE_LINK27]采用区域办法的太平洋岛屿国家氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款，库克群岛）
	61
	[bookmark: OLE_LINK1]拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	科特迪瓦
IVC/PHA/84/TAS/44
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次和第四次付款）
	0
	由于COVID-19实行的限制，执行工作和核查报告编制出现拖延，资金发放额为零
	请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度、编制核查报告和资金发放数额的现况报告

	中国
CPR/SEV/80/TAS/01+
	逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动
	57
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	吉布提
DJI/PHA/83/TAS/26
	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）
	0
	拖延18个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	多米尼克
DMI/PHA/62/TAS/19
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）
	12
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	多米尼克
DMI/PHA/84/TAS/25
	[bookmark: OLE_LINK29]氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款）
	0
	由于未签订小规模供资协定，资金发放额为零
	请环境规划署向第九十次会议提交一份关于小规模供资协定签订情况和资金发放数额的报告

	多米尼克
DMI/PHA/86/TAS/26
	氟氯烃淘汰管理计划第一阶段执行情况核查报告
	0
	由于氟氯烃淘汰管理计划第一阶段执行拖延，核查出现拖延
	请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度的现况报告

	多米尼加共和国
DOM/PHA/77/TAS/61
	氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）
	74
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	萨尔瓦多
ELS/PHA/77/TAS/35
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）
	0
	执行海关官员和中美洲海关代码培训方案出现拖延
	请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度的现况报告

	斯威士兰
SWA/PHA/83/TAS/25
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款）
	0
	拖延18个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	格林纳达
GRN/PHA/82/TAS/26
	氟氯烃淘汰管理计划执行情况核查报告
	0
	拖延18个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	危地马拉GUA/PHA/75/TAS/50
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）
	49
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	危地马拉
GUA/PHA/81/TAS/52
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款）
	43
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	危地马拉
GUA/SEV/80/TAS/01+
	逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动
	85
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	圭亚那
GUY/PHA/83/TAS/31
	氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段，第二次付款）
	0
	拖延18个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	海地
HAI/PHA/76/TAS/21
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款）
	15
	1）拖延12个月
2）由于COVID-19实行的限制、自然灾害和政治不稳定，项目执行出现拖延，资金发放额少
	1）请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况
2）请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告

	海地
HAI/SEV/75/INS/20
	延长体制强化项目（第四期：2015年11月-2017年10月）
	20
	由于COVID-19实行的限制、自然灾害和政治不稳定，项目执行出现拖延，资金发放额少和缺少财务报告
	请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告

	洪都拉斯
HON/PHA/81/TAS/45
	[bookmark: OLE_LINK8]氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款）
	53
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	洪都拉斯
HON/PHA/86/TAS/51
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第五次付款）
	0
	由于国家臭氧机构行政结构发生变化，签订小规模供资协定出现拖延
	请环境规划署向第九十次会议提交一份关于小规模供资协定签订情况和资金发放数额的报告

	印度
IND/PHA/77/TAS/470
	[bookmark: OLE_LINK7]氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）（制冷维修行业计划）
	15
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	印度
IND/PHA/82/TAS/476
	氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段，第二次付款）（制冷维修行业计划）
	0
	拖延18个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	伊朗伊斯兰共和国
IRA/PHA/77/TAS/227
	[bookmark: OLE_LINK6]氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）（制冷维修行业）
	58
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	牙买加
JAM/PHA/85/TAS/42
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款）
	0
	由于COVID-19实行的限制和资金转拨方面的行政困难，项目进度减慢，资金发放额为零
	请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告

	基里巴斯
KIR/PHA/74/TAS/11
	[bookmark: OLE_LINK13]采用区域办法的太平洋岛屿国家氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款，基里巴斯）
	65
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	马绍尔群岛
MAS/PHA/74/TAS/11
	采用区域办法的太平洋岛屿国家氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款，马绍尔群岛）
	68
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	马里
MLI/PHA/83/TAS/40
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款）
	0
	1）拖延18个月
2）由于政治和安全形势，项目执行出现拖延，资金发放额为零
	1）请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]2）请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告

	密克罗尼西亚联邦
FSM/PHA/74/TAS/10
	采用区域办法的太平洋岛屿国家氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款，密克罗尼西亚联邦）
	70
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	密克罗尼西亚联邦
FSM/SEV/81/TAS/01+
	逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动
	72
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	缅甸MYA/PHA/68/TAS/14
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）
	68
	1）拖延12个月
2）由于政治动荡以及暂停与政府开展联合国活动，项目执行出现拖延
	1）请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况
2）请环境规划署向第九十次会议提交一份载有活动恢复最新情况的执行进度现况报告

	缅甸
MYA/PHA/80/TAS/18
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款）
	10
	1）拖延12个月
2）由于政治动荡以及暂停与政府开展联合国活动，项目执行出现拖延
	1）请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况
2）请环境规划署向第九十次会议提交一份载有活动恢复最新情况的执行进度现况报告

	缅甸
MYA/PHA/83/PRP/21
	编制氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段）
	25
	[bookmark: OLE_LINK49]由于政治动荡以及暂停与政府开展联合国活动，项目执行出现拖延
	请环境规划署向第九十次会议提交一份执行进度现况报告

	缅甸
MYA/PHA/86/TAS/23
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）
	0
	由于政治动荡以及暂停与政府开展联合国活动，项目执行出现拖延
	请环境规划署向第九十次会议提交一份执行进度现况报告

	缅甸
MYA/PHA/86/TAS/24
	氟氯烃淘汰管理计划执行情况核查报告
	0
	[bookmark: OLE_LINK50]由于政治动荡以及暂停与政府开展联合国活动，项目执行出现拖延
	请环境规划署向第九十次会议提交一份执行进度现况报告

	缅甸
MYA/SEV/84/INS/22
	延长体制强化项目（第五期：2020年7月-2022年6月）
	0
	由于政治动荡以及暂停与政府开展联合国活动，项目执行出现拖延
	请环境规划署向第九十次会议提交一份执行进度现况报告

	纳米比亚NAM/SEV/80/TAS/01+
	逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动
	95
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	瑙鲁NAU/PHA/74/TAS/10
	采用区域办法的太平洋岛屿国家氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款，瑙鲁）
	20
	1）拖延12个月
[bookmark: OLE_LINK41]2）由于COVID-19实行的限制和国家臭氧机构人员变动，项目执行进度减慢，资金发放数额少
	1）请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况
2）请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告

	瑙鲁
NAU/PHA/85/TAS/13
	采用区域办法的太平洋岛屿国家氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）
	0
	[bookmark: OLE_LINK42]由于COVID-19实行的限制和国家臭氧机构人员变动，项目执行进度减慢，资金发放额为零
	请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告

	瑙鲁NAU/SEV/81/TAS/01+
	逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动
	40
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	尼泊尔NEP/PHA/75/TAS/34
	[bookmark: OLE_LINK14]氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款）
	71
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	尼加拉瓜NIC/PHA/81/TAS/36
	[bookmark: OLE_LINK2]氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）
	29
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	尼日利亚NIR/SEV/80/TAS/01+
	逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动
	98
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	纽埃NIU/PHA/74/TAS/10
	采用区域办法的太平洋岛屿国家氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款，纽埃）
	58
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	纽埃NIU/SEV/81/TAS/01+
	逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动
	35
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	巴拉圭PAR/PHA/74/TAS/33
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款）
	67
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	卢旺达RWA/PHA/82/TAS/31
	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款）
	0
	拖延18个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	卢旺达RWA/SEV/80/TAS/02+
	逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动
	93
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	萨摩亚SAM/SEV/81/TAS/01+
	逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动
	66
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	所罗门群岛
SOI/PHA/74/TAS/11
	采用区域办法的太平洋岛屿国家氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款，所罗门群岛）
	58
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	南苏丹
SSD/PHA/77/TAS/04
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）
	0
	1）拖延12个月和18个月
[bookmark: OLE_LINK39]2）由于尚未签订小规模供资协定，未发放资金；由于国内安全形势，出现拖延
	1）请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况
2）请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告

	南苏丹
SSD/PHA/84/TAS/05
	氟氯烃淘汰管理计划执行情况核查报告
	0
	[bookmark: OLE_LINK40]由于组织和编制核查报告出现拖延，氟氯烃淘汰管理计划第一阶段执行进度减慢
	请环境规划署向第九十次会议提交一份关于编制核查报告的现况报告

	南苏丹
SSD/SEV/76/INS/03
	体制强化项目（第一期：2016年5月2018年4月）
	0
	由于尚未签订小规模供资协定，未发放资金；由于国内安全形势，出现拖延
	请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告

	圣基茨和尼维斯
STK/PHA/74/TAS/20
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款）
	0
	1）拖延12个月和18个月
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44]2）氟氯烃淘汰管理计划第一阶段进度减慢，提交财务报告出现拖延；国家臭氧机构人员变动造成进一步拖延；资金发放额为零
	1）请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况
2）请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告

	圣基茨和尼维斯
STK/SEV/81/INS/21
	[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK34]延长体制强化项目（第七期：2018年6月-2020年5月）
	0
	[bookmark: OLE_LINK47]项目执行进度减慢，提交财务报告出现拖延；国家臭氧机构人员变动造成进一步拖延；资金发放额为零
	[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33]请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告

	圣基茨和尼维斯
STK/PHA/82/TAS/22
	氟氯烃淘汰管理计划执行情况核查报告
	0
	拖延18个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	圣卢西亚
STL/PHA/82/TAS/29
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款）
	0
	拖延18个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	圣卢西亚
STL/PHA/82/TAS/30
	氟氯烃淘汰管理计划执行情况核查报告
	0
	拖延18个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	圣多美和普林西比
STP/PHA/81/TAS/27
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款）
	47
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	圣文森特和格林纳丁斯
STV/PHA/75/TAS/23
	[bookmark: OLE_LINK31]氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款）
	52
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	苏里南
SUR/PHA/81/TAS/26
	[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）
	0
	1）拖延12个月和18个月
[bookmark: OLE_LINK48]2）由于COVID-19实行的限制，氟氯烃淘汰管理计划第一阶段进度减慢
	1）请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况
2）请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告

	土库曼斯坦
TKM/SEV/80/TAS/01+
	逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动
	78
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	汤加
TON/PHA/74/TAS/10
	采用区域办法的太平洋岛屿国家氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款，汤加）
	47
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	图瓦卢
TUV/PHA/74/TAS/11
	采用区域办法的太平洋岛屿国家氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款，图瓦卢）
	58
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	图瓦卢
TUV/SEV/81/TAS/01+
	逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动
	0
	拖延12个月和18个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	坦桑尼亚联合共和国
URT/PHA/67/TAS/31
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）
	64
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	瓦努阿图
VAN/PHA/74/TAS/12
	采用区域办法的太平洋岛屿国家氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款，瓦努阿图）
	94
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	瓦努阿图VAN/SEV/81/TAS/01+
	逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动
	91
	拖延12个月
	请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况

	也门
YEM/SEV/73/INS/43
	延长体制强化项目（第八期：2015年1月-2016年12月）
	0
	由于国内安全形势，出现拖延；项目难以继续执行；资金发放额为零
	请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告

	赞比亚
ZAM/PHA/85/TAS/39
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第五次付款）
	0
	由于COVID-19实行的限制，氟氯烃淘汰管理计划第一阶段执行进度减慢；资金发放额为零
	请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告


*以“+”结尾的代码来自额外捐款。
UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15
Annex I
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附件二

环境规划署截至2020年12月31日进度报告的分析

1. 本附件由以下两部分组成：
第一部分：	在多边基金经常捐款项下核准的项目。
第二部分：	在用于逐步减少氢氟碳化物快速启动支持的额外自愿捐款项下核准的项目
第一部分：在多边基金经常捐款项下核准的项目

如表1所示，截至2020年12月31日，执行委员会核准了3.7622亿美元，其中3.4742亿美元用于执行投资和非投资项目，2,880万美元用于机构支助费用。2020年核准了134个新项目和活动。预计这一供资总额将淘汰2,223ODP吨的受控物质消费量。
表1：截至2020年12月31日按行业分列的为环境规划署核准的资金
	行业
	供资（美元）

	气雾剂
	882,689

	销毁
	190,040

	哈龙
	767,640

	熏蒸剂
	2,614,366

	淘汰计划
	64,903,487

	制冷
	13,872,913

	多重影响
	263,992,288

	溶剂
	198,860

	小计
	347,422,283

	机构支助费用
	28,796,104

	共计
	376,218,388



表2概述了按类别分列的已执行项目的现况。
表2：按类别分列的项目执行情况
	类别
	项目数量*
	供资（美元）**

	
	已核准
	已完成
	完成率
	已核准
	已发放
	余额
	发放率

	国家方案
	94
	94
	100
	2,946,574
	2,946,574
	0
	100

	示范
	3
	3
	100
	559,198
	526,689
	32,509
	94

	体制强化
	887
	776
	87
	71,671,675
	61,539,307
	10,132,368
	86

	投资
	3
	1
	33
	490,500
	135,000
	355,500
	28

	项目编制
	251
	206
	82
	10,403,980
	8,827,405
	1,576,576
	85

	技术援助
	1,059
	848
	80
	247,057,798
	213,079,354
	33,978,445
	86

	培训
	196
	196
	100
	14,292,557
	14,292,557
	0
	100

	共计
	2,493
	2,124
	85
	347,422,283
	301,346,887
	46,075,397
	87


*不包括已关闭和已转出的项目。
**不包括机构支助费用。

表3概述了按年份分列的项目执行情况。[footnoteRef:28]1991年至2009年以及2011年和2013年期间核准的所有项目和活动现已完成。 [28:  数据按项目获得执行委员会核准的年份列示，对所有已核准项目（投资和非投资项目）同等对待（即，将100万美元的投资项目或多年期协定的供资付款作为一个项目，30,000美元的国家方案编制也被视为一个项目）。年度总结的关键指标是：已完成项目所占百分比、淘汰的消耗臭氧潜能值以及发放资金所占百分比。共有三种资金发放方式：项目执行期间、项目执行之后和用于可追补供资的项目。] 

表3：按年份分列的项目执行情况
	年份
	项目数量*
	供资（美元）**

	
	已核准
	已完成
	完成率
	已核准
	已发放
	余额
	发放率

	1991
	11
	11
	100
	1,372,335
	1,372,335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1,711,000
	1,711,000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4,194,343
	4,194,343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4,231,169
	4,231,169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4,047,683
	4,047,683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3,366,039
	3,366,039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7,962,291
	7,962,291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4,669,124
	4,669,124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6,368,983
	6,368,983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6,300,398
	6,300,398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7,411,159
	7,411,159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9,469,401
	9,469,401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11,165,394
	11,165,394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12,362,652
	12,362,652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12,339,483
	12,339,483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12,731,484
	12,731,484
	0
	100

	2007
	79
	79
	100
	14,671,931
	14,611,111
	60,820
	100

	2008
	132
	132
	100
	17,875,070
	17,875,070
	0
	100

	2009
	115
	115
	100
	17,250,876
	17,250,876
	0
	100

	2010
	79
	78
	99
	14,361,124
	14,288,900
	72,224
	99

	2011
	100
	100
	100
	16,808,001
	16,748,757
	59,244
	100

	2012
	80
	74
	93
	16,257,534
	15,544,516
	713,018
	96

	2013
	90
	90
	100
	14,185,866
	14,152,112
	33,754
	100

	2014
	74
	68
	92
	12,375,445
	11,839,576
	535,869
	96

	2015
	180
	162
	90
	21,430,311
	20,495,579
	934,732
	96

	2016
	96
	79
	82
	19,853,643
	17,233,847
	2,619,795
	87

	2017
	57
	43
	75
	12,777,993
	11,600,799
	1,177,194
	91

	2018
	126
	57
	45
	21,950,573
	12,874,917
	9,075,656
	59

	2019
	110
	6
	5
	18,183,367
	7,062,844
	11,120,523
	39

	2020
	134
	0
	0
	19,737,613
	65,045
	19,672,568
	0

	总计
	2,493
	2,124
	85
	347,422,283
	301,346,887
	46,075,397
	87


*不包括已关闭和已转出的项目
**不包括机构支助费用。

表4载列了按国家分列的2020年项目执行情况。
表4：环境规划署2020年项目执行情况汇总
	国家
	2020年发放的资金估计数（美元）
	2020年已发放资金（美元）
	2020年已发放资金超过估计数的百分比
	2020年已完成的计划项目所占百分比

	阿富汗
	103,693
	138,004
	133
	67

	阿尔巴尼亚
	72,703
	51,252
	70
	100

	阿尔及利亚
	77,220
	0
	0
	0

	安哥拉
	125,508
	0
	0
	0

	安提瓜和巴布达
	37,812
	188
	0
	0

	亚美尼亚
	23,060
	11,500
	50
	 

	巴哈马
	124,603
	79,722
	64
	50

	巴林
	58,619
	111,702
	191
	100

	巴巴多斯
	31,805
	62,185
	196
	100

	伯利兹
	0
	47,850
	Over
	100

	贝宁
	65,642
	107,992
	165
	100

	不丹
	124,958
	66,784
	53
	 

	多民族玻利维亚国
	53,215
	17,019
	32
	100

	博茨瓦纳
	40,018
	50,000
	125
	0

	文莱达鲁萨兰国
	3,593
	107,575
	2994
	50

	布基纳法索
	54,574
	74,290
	136
	 

	布隆迪
	0
	103,816
	Over
	50

	柬埔寨
	105,186
	100,566
	96
	 

	喀麦隆
	44,650
	0
	0
	 

	佛得角
	0
	58,808
	Over
	67

	中非共和国
	18,000
	0
	0
	0

	乍得
	21,250
	20,000
	94
	50

	智利
	17,582
	20,990
	119
	0

	中国
	1,133,148
	2,638,445
	233
	 

	哥伦比亚
	66,494
	12,450
	19
	50

	科摩罗
	72,952
	96,709
	133
	100

	刚果
	73,250
	67,000
	91
	0

	库克群岛
	51,038
	79,492
	156
	50

	科特迪瓦
	134,446
	0
	0
	 

	刚果民主共和国
	66,343
	39,900
	60
	50

	吉布提
	50,846
	0
	0
	0

	多米尼克
	96,875
	24,546
	25
	33

	多米尼加共和国
	154,961
	187,570
	121
	33

	厄瓜多尔
	122,742
	18,737
	15
	100

	埃及
	96,125
	138
	0
	 

	萨尔瓦多
	185,354
	36,151
	20
	100

	赤道几内亚
	49,655
	95,000
	191
	50

	厄立特里亚
	26,250
	0
	0
	100

	斯威士兰
	54,000
	45,000
	83
	 

	埃塞俄比亚
	46,545
	50,000
	107
	0

	斐济
	39,505
	66,715
	169
	100

	加蓬
	43,004
	67,912
	158
	100

	冈比亚
	45,241
	21,000
	46
	100

	全球
	9,125,952
	6,436,711
	71
	100

	格林纳达
	46,640
	0
	0
	33

	危地马拉
	65,547
	85,090
	130
	33

	几内亚
	33,698
	94,930
	282
	100

	几内亚比绍
	62,982
	40,000
	64
	50

	圭亚那
	86,700
	0
	0
	100

	海地
	60,068
	4,887
	8
	0

	洪都拉斯
	163,099
	57,003
	35
	75

	印度
	233,455
	24,240
	10
	 

	伊朗伊斯兰共和国
	125,990
	56,012
	44
	 

	伊拉克
	400,933
	203,400
	51
	20

	牙买加
	99,672
	46,878
	47
	100

	肯尼亚
	145,601
	89,554
	62
	0

	基里巴斯
	67,519
	22,429
	33
	0

	科威特
	464,091
	60,000
	13
	0

	吉尔吉斯斯坦
	112,571
	105,564
	94
	50

	老挝人民民主共和国
	127,928
	101,411
	79
	100

	莱索托
	22,500
	45,000
	200
	100

	利比里亚
	48,629
	66,280
	136
	 

	马达加斯加
	44,038
	47,000
	107
	100

	马拉维
	35,950
	24,806
	69
	100

	马尔代夫
	62,136
	24,967
	40
	100

	马里
	49,755
	110
	0
	0

	马绍尔群岛
	92,885
	42,120
	45
	50

	毛里塔尼亚
	155,000
	135,000
	87
	50

	毛里求斯
	93,939
	135,000
	144
	 

	墨西哥
	38,306
	0
	0
	100

	密克罗尼西亚联邦
	69,223
	61,745
	89
	50

	蒙古
	120,341
	91,909
	76
	100

	莫桑比克
	86,182
	70,500
	82
	0

	缅甸
	185,140
	44,032
	24
	33

	纳米比亚
	59,344
	10,792
	18
	100

	瑙鲁
	25,122
	17,185
	68
	0

	尼泊尔
	107,720
	119,247
	111
	100

	尼加拉瓜
	69,094
	64,607
	94
	67

	尼日尔
	62,500
	0
	0
	0

	纽埃
	61,600
	31,035
	50
	0

	阿曼
	96,969
	48,539
	50
	0

	巴基斯坦
	321,196
	52,297
	16
	0

	帕劳
	80,086
	5,299
	7
	100

	巴拿马
	3,880
	0
	0
	 

	巴拉圭
	130,112
	95,168
	73
	 

	秘鲁
	182,061
	19,189
	11
	 

	菲律宾
	224,920
	213,298
	95
	 

	卡塔尔
	59,814
	70,100
	117
	50

	亚洲及太平洋地区
	325,844
	95,624
	29
	100

	摩尔多瓦共和国
	72,406
	30,075
	42
	 

	卢旺达
	66,250
	30,000
	45
	67

	圣基茨和尼维斯
	72,260
	0
	0
	0

	圣卢西亚
	96,758
	52,075
	54
	25

	圣文森特和格林纳丁斯
	114,750
	130,676
	114
	33

	萨摩亚
	94,535
	65,951
	70
	100

	圣多美和普林西比
	72,462
	54,076
	75
	25

	沙特阿拉伯
	403,508
	77,070
	19
	 

	塞内加尔
	48,672
	97,000
	199
	 

	塞尔维亚
	10,721
	3,970
	37
	 

	塞舌尔
	42,500
	39,986
	94
	0

	塞拉利昂
	74,312
	127,400
	171
	50

	所罗门群岛
	81,189
	39,676
	49
	50

	索马里
	34,000
	39,650
	117
	

	南苏丹
	39,000
	0
	0
	0

	斯里兰卡
	14,010
	51,047
	364
	100

	苏丹
	69,990
	44
	0
	0

	苏里南
	62,210
	75,433
	121
	33

	阿拉伯叙利亚共和国
	12,000
	12,625
	105
	 

	东帝汶
	151,991
	60,942
	40
	100

	多哥
	74,500
	105,000
	141
	100

	汤加
	54,076
	56,493
	104
	50

	突尼斯
	39,250
	55,000
	140
	100

	图瓦卢
	67,598
	2,590
	4
	0

	乌干达
	56,696
	50,000
	88
	75

	坦桑尼亚联合共和国
	76,743
	0
	0
	33

	瓦努阿图
	132,345
	54,267
	41
	50

	越南
	67,429
	93,370
	138
	 

	也门
	51,000
	0
	0
	0

	赞比亚
	69,405
	88,280
	127
	100

	津巴布韦
	89,900
	97,750
	109
	 

	共计
	20,561,663
	15,426,413
	75
	53



表5汇总了在经常捐款项下核准的氢氟碳化物相关项目。
表5：经常捐款项下已核准的与氢氟碳化物有关的项目
	类别
	项目数量
	供资（美元）*

	
	已核准
	已完成
	完成率
	已核准
	已发放
	余额
	发放率

	技术援助 – 保障
活动
	13
	0
	0%
	2,006,000
	508,792
	1,497,208
	25%


*不包括机构支助费用。

目前在经常捐款项下核准了13项扶持活动，项目总额为2,006,000美元（不包括机构支助费用），其中发放额为508,792美元。已核准延长13项扶持活动的完成日期；这些活动正处于不同的执行阶段，预计将于2021年或2022年完成。
第二部分：	在用于逐步减少氢氟碳化物快速启动支持的额外自愿捐款项下核准的项目
截至2020年12月31日，执行委员会在额外自愿捐款项下核准了79个氢氟碳化物相关项目，总额为8,351,000美元（不包括机构支助费用）。表6汇总了这些项目的现况。
表 6.截至2020年年底核准的氢氟碳化物相关项目的现况
	类别
	项目数量
	供资（美元）*

	
	已核准
	已完成
	完成率
	已核准
	已发放
	余额
	发放率

	技术援助 – 保障
活动
	79
	8
	10%
	8,351,000
	4,931,725
	3,419,275
	59


*不包括机构支助费用。

截至2020年年底，在核准的79项扶持活动中，有8项已经完成。已核准延长71项进行中扶持活动的完成日期；这些活动正处于不同的执行阶段。
在已核准的8,351,000美元累计供资总额中，发放了4,931,725美元，发放率为59%。
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