| 联 合 国 |  | EP |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### 联 合 国 环 境 规 划 署 |  | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15 26 October 2021 CHINESE ORIGINAL: ENGLISH |

执行蒙特利尔议定书
 多边基金执行委员会
第八十八次会议

2021年11月15日至19日，蒙特利尔

环境规划署截至2020年12月31日的进度报告

# 本文件介绍了环境规划署截至2020年12月31日的进度报告。

导言

# 环境规划署的进度报告包括项目执行情况，其中列入由17个非第5条缔约方在额外自愿捐款项下供资的79个氢氟碳化物相关项目，旨在为执行《基加利修正案》提供快速启动支持。

# 秘书处按国家逐一审查了每个进行中项目的执行情况，同时考虑到对照2020年报告的计划完成日期出现的执行拖延情况、执行拖延对淘汰受控物质的影响和计划的资金发放速度。本文件所载的分析基于以公吨二氧化碳当量衡量的氢氟碳化物以外所有受控物质的ODP吨数。

文件范围

# 本文件由以下两部分组成：

## 第一部分：	在多边基金经常捐款项下核准的项目。这一部分概述了2020年和自1991年以来累计的、涉及《蒙特利尔议定书》下所有受控物质（包括附件F物质（氢氟碳化物））的项目执行进度；其中载有对国家一级每个进行中 项目执行情况的审查；它确定了存在执行拖延的项目和对受控物质淘汰的潜在影响，以及存在未决问题有待执行委员会审议的项目。

## 第二部分：	在用于逐步减少氢氟碳化物快速启动支持的额外自愿捐款项下核准的项目。这一部分概述了在自愿捐款项下供资的逐步减少氢氟碳化物项目的执行情况。

建议.

# 本文件还载有以下附件：

附件一：	存在未决问题有待执行委员会审议的每个进行中项目的现况和建议摘要。

附件二：	进度报告的分析。

第一部分：	在多边基金经常捐款项下核准的项目

2020年和累计的项目执行进度摘要

# 环境规划署2020年和自1991年至2020年12月31日累计的项目执行情况和活动开展情况总结如下：

## 淘汰： 2020年淘汰的受控物质消费量为零ODP吨，12 ODP吨受控物质消费量已核准淘汰。自1991年以来，已经淘汰了1,575 ODP吨受控物质消费量，预计已核准项目（不包括已取消和已转出的项目）共产生2,223 ODP吨；

## 发放/核准：2020年已发放1,543万美元，按照2019年进度报告计划发放2,056万美元，发放率为占计划发放资金的75%。在核准发放的总共3.4742亿美元（不包括机构支助费用）中，累计发放了3.0135亿美元，发放率为87%。2020年为项目执行核准了1,974万美元；

## 已完成项目数量：2020年完成了105个项目。自1991年以来，在核准的2,493个项目（不包括已关闭或已转出的项目）中，完成了2,124个项目，完成率为85%；

## 交付速度——非投资项目：2020年所完成项目的平均完成时间为核准后40个月。自1991年以来，非投资项目的平均完成时间为核准后37个月。这些项目第一次发放资金一般都在核准后11个月发生；

## 项目编制：在2020年年底之前核准的251项项目编制活动中，有206项已经完成，剩下45项活动仍在进行中。2020年完成了19项项目编制活动；

## 执行拖延：2020年年底，共有369个项目仍在执行中，平均拖延了10个月。其中42个项目属被分类为“存在执行拖延的项目”，这些项目需办理项目取消手续，而项目编制和体制强化等无需办理这些手续；和

## 多年期协定：2020年，有132项氟氯烃淘汰管理计划多年期协定仍在执行中。自1991年以来，共核准了222项多年期协定，完成了90项多年期协定，完成率为41%。

2020年项目执行进度

# 审查过程之后讨论了若干问题，得到了圆满解决，但42个被归类为存在执行拖延的项目的问题除外（其中包括39个与依据第84/45号决定(c)段需办理项目取消手续的多年期协定组成部分有关的项目和3个技术援助项目）。本文件附件一介绍了被归类为存在执行拖延的项目以及秘书处要求向第九十次会议提交报告的建议。

# 此外，还确定了氟氯烃淘汰多年期协定项目或付款、延长体制强化项目以及逐步减少氢氟碳化物的扶持活动方面的一些问题。这些问题也载于本文件附件一。对于其中的每个项目，都简要说明了执行情况和未决问题，并提出了一项建议供执行委员会审议。

# 与巴哈马、 巴林、 佛得角、 智利、 中国（制冷维修行业计划和保障组成部分）、 哥伦比亚、 刚果民主共和国、 吉布提、 埃及、 埃塞俄比亚、 斐济、科威特、 尼日尔、 阿曼、 巴基斯坦、 摩尔多瓦共和国 和塞内加尔 的氟氯烃淘汰管理计划相关的项目执行进度详情已提交第八十八次会议。有关这些项目的未决问题的建议，包括核准延长申请（如有），在这些文件的相关部分中得到讨论。与巴巴多斯、布隆迪、刚果、科特迪瓦、多米尼克、赤道几内亚、格林纳达、圭亚那、海地、马里、圣基茨和尼维斯、南苏丹和苏里南的氟氯烃淘汰管理计划有关的问题应提交第八十八次会议但尚未提交，与墨西哥和莫桑比克的氟氯烃淘汰管理计划有关的问题已提交第八十八次会议，但随后在项目审查过程中被撤回，这些问题在关于付款申请提交拖延的文件中得到讨论。未列入本文件附件一的剩余进行中项目的未决问题以及延长完成日期申请在下文中得到讨论。

# 自2019年进度报告以来，在213个进行中项目中（不包括体制强化和项目编制），有66个项目修订了计划的完成日期。

# 根据第82/11号决定(c) (二)段，秘书处注意到表1所列第5条国家的延长体制强化项目在最近两年没有提交；由于种种原因，包括与COVID-19大流行有关的原因，这些项目的执行进度放缓，因此有大量余额。环境规划署告知它一直在向这些国家提供援助，并计划在表1所示年份之前提交这些延长申请。

# 表1：最近两年未提交延长申请的体制强化项目清单

| 国家 | 下一份延长申请计划 |
| --- | --- |
| 阿尔及利亚 | 2022年 |
| 安提瓜和巴布达 | 2022年 |
| 巴巴多斯 | 2022年 |
| 中非共和国 | 2022年 |
| 科特迪瓦 | 2022年 |
| 吉布提 | 2022年 |
| 多米尼克 | 2023年 |
| 厄瓜多尔 | 2022年 |
| 海地 | 2022年 |
| 洪都拉斯 | 2022年 |
| 马里 | 2022年 |
| 摩洛哥 | 2022年 |
| 瑙鲁 | 2022年 |
| 帕劳 | 2023年 |
| 秘鲁 | 2022年 |
| 圣基茨和尼维斯 | 2022年 |
| 沙特阿拉伯 | 2022年 |
| 南苏丹 | 2022年 |
| 苏里南 | 2022年 |
| 坦桑尼亚联合共和国 | 2022年 |
| 也门 | 2022年 |

# 根据第82/11号决定(b)段， 环境规划署要求将一些氟氯烃淘汰管理计划期限延长到2022年12月31日之后；那些没有作为付款申请一部分提交的计划在具有具体报告要求的项目报告中得到讨论。 此外，环境规划署还要求延长表2所示两个国家的氟氯烃淘汰管理计划期限。

# 表2：申请延长完成日期的项目

| 国家/项目代码 | 项目名称 | 发放率（%） | 现况/问题 | 原定完成日期 | 申请的完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 萨尔瓦多 ELS/PHA/86/TAS/40 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款） | 0 | 由于向该国转移资金出现了行政拖延，采用中美洲共同海关编码以及开展海关和执法官员培训方面出现拖延。 | 12月21日 | 9月22日 |
| 洪都拉斯 HON/PHA/86/TAS/51 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第五次付款） | 0 | 由于政府行政结构有变化，第五次付款的小规模供资协定的签署出现拖延，导致该次付款下维修行业和海关执法方面开展活动需要更多时间。 | 12月21日 | 9月22日 |

# 第二部分：	在用于逐步减少氢氟碳化物快速启动支持的额外自愿捐款项下核准的项目

# 截至2020年12月31日，执行委员会在总额为8,351,000美元的额外自愿捐款（不包括机构支助费用）项下核准了79个氢氟碳化物相关项目。表3概述了这些项目的现况。

# 表3. 截至2020年年底获准的氢氟碳化物相关项目的现况

| 类型 | 项目数量 |  |  | 供资（美元）* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 已核准 | 已完成 | 完成率 | 已核准 | 已发放 | 余额 | 发放率 |
| 技术援助——扶持活动 | 79 | 8 | 10% | 8,351,000 | 4,931,725 | 3,419,275 | 59% |

* 不包括机构支助费用。

# 截至2020年年底，在已核准的79项扶持活动中，8项已经完成。核准了延长71项进行中扶持活动的完成日期；这些活动处于不同的执行阶段。在审查过程之后，13个扶持活动项目被归类为存在执行延迟的项目，并被纳入本文件附件一，其中载有秘书处要求向第九十次会议提交报告的建议。

# 在已核准的8,351,000美元累计供资总额中，发放了4,931,725美元，发放率为59%。

建议

# 执行委员会不妨：

## 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15号文件中所载的环境规划署截至2020年12月31日的进度报告；

## 核准延长下文所列项目的完成日期，以便完成UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15号文件表2中所列剩余的进行中活动：

### 萨尔瓦多的氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款）（ELS/PHA/86/TAS/40）延长至2022年9月30日；

### 洪都拉斯的氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第五次付款）（HON/PHA/86/TAS/51）延长至2022年9月30日；以及

## 核准与本文件附件一中所载存在具体问题的进行中项目有关的建议。

附件一

## 环境规划署进度报告中所列存在未决问题的进行中项目

| 国家/项目代码* | 项目名称 | 发放率 (%) | 现况/问题 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿富汗AFG/PHA/79/TAS/21 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款） | 91 | 1）拖延12个月 2）影响国家臭氧机构业务的政治和安全形势 | 1）请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 2）请环境规划署向第九十次会议提交一份关于国家臭氧机构业务和执行进度的现况报告 |
| 阿富汗 AFG/PHA/85/TAS/27 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款） | 0 | 影响国家臭氧机构业务的政治和安全形势 | 请环境规划署向第九十次会议提交一份关于国家臭氧机构业务和执行进度的现况报告 |
| 阿富汗 AFG/PHA/85/TAS/29 | 氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款） | 0 | 影响国家臭氧机构业务的政治和安全形势 | 请环境规划署向第九十次会议提交一份关于国家臭氧机构业务和执行进度的现况报告 |
| 阿富汗 AFG/SEV/83/INS/26 | 延长体制强化项目（第九期：2020年1月-2021年12月） | 42 | 影响国家臭氧机构业务的政治和安全形势 | 请环境规划署向第九十次会议提交一份关于国家臭氧机构业务和执行进度的现况报告 |
| 孟加拉国 BGD/PHA/81/TAS/50 | 氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）（制冷维修行业） | 0 | 拖延18个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 巴巴多斯 BAR/PHA/84/TAS/29 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款） | 0 | 由于COVID-19实行的限制，项目执行出现拖延 | 请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度的现况报告 |
| 不丹 BHU/SEV/80/TAS/01+ | 逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动 | 66 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 博茨瓦纳 BOT/PHA/86/TAS/25 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款） | 0 | 由于COVID-19实行的限制，项目执行出现拖延 | 请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度的现况报告 |
| 博茨瓦纳 BOT/SEV/76/INS/19 | 延长体制强化项目（第五期：2016年6月-2018鼐7月） | 0 | 项目进度减慢，资金发放额为零 | 请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告 |
| 中非共和国 CAF/SEV/68/INS/23 | 延长体制强化项目（第六期：2013年1月-2014年12月） | 0 | 由于国内安全形势，出现拖延；难以继续执行 | 请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度的现况报告 |
| 刚果 PRC/PHA/76/TAS/30 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款） | 0 | 1）拖延12个月和18个月 2）因国家臭氧机构的行政拖延，项目执行进度减慢，资金发放额为零 | 1）请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 2）请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告 |
| 库克群岛 CKI/PHA/74/TAS/11 | 采用区域办法的太平洋岛屿国家氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款，库克群岛） | 61 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 科特迪瓦 IVC/PHA/84/TAS/44 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次和第四次付款） | 0 | 由于COVID-19实行的限制，执行工作和核查报告编制出现拖延，资金发放额为零 | 请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度、编制核查报告和资金发放数额的现况报告 |
| 中国 CPR/SEV/80/TAS/01+ | 逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动 | 57 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 吉布提 DJI/PHA/83/TAS/26 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款） | 0 | 拖延18个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 多米尼克 DMI/PHA/62/TAS/19 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款） | 12 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 多米尼克 DMI/PHA/84/TAS/25 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款） | 0 | 由于未签订小规模供资协定，资金发放额为零 | 请环境规划署向第九十次会议提交一份关于小规模供资协定签订情况和资金发放数额的报告 |
| 多米尼克 DMI/PHA/86/TAS/26 | 氟氯烃淘汰管理计划第一阶段执行情况核查报告 | 0 | 由于氟氯烃淘汰管理计划第一阶段执行拖延，核查出现拖延 | 请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度的现况报告 |
| 多米尼加共和国 DOM/PHA/77/TAS/61 | 氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款） | 74 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 萨尔瓦多 ELS/PHA/77/TAS/35 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款） | 0 | 执行海关官员和中美洲海关代码培训方案出现拖延 | 请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度的现况报告 |
| 斯威士兰 SWA/PHA/83/TAS/25 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款） | 0 | 拖延18个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 格林纳达 GRN/PHA/82/TAS/26 | 氟氯烃淘汰管理计划执行情况核查报告 | 0 | 拖延18个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 危地马拉GUA/PHA/75/TAS/50 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款） | 49 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 危地马拉 GUA/PHA/81/TAS/52 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款） | 43 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 危地马拉 GUA/SEV/80/TAS/01+ | 逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动 | 85 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 圭亚那 GUY/PHA/83/TAS/31 | 氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段，第二次付款） | 0 | 拖延18个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 海地 HAI/PHA/76/TAS/21 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款） | 15 | 1）拖延12个月 2）由于COVID-19实行的限制、自然灾害和政治不稳定，项目执行出现拖延，资金发放额少 | 1）请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 2）请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告 |
| 海地 HAI/SEV/75/INS/20 | 延长体制强化项目（第四期：2015年11月-2017年10月） | 20 | 由于COVID-19实行的限制、自然灾害和政治不稳定，项目执行出现拖延，资金发放额少和缺少财务报告 | 请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告 |
| 洪都拉斯 HON/PHA/81/TAS/45 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款） | 53 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 洪都拉斯 HON/PHA/86/TAS/51 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第五次付款） | 0 | 由于国家臭氧机构行政结构发生变化，签订小规模供资协定出现拖延 | 请环境规划署向第九十次会议提交一份关于小规模供资协定签订情况和资金发放数额的报告 |
| 印度 IND/PHA/77/TAS/470 | 氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）（制冷维修行业计划） | 15 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 印度 IND/PHA/82/TAS/476 | 氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段，第二次付款）（制冷维修行业计划） | 0 | 拖延18个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 伊朗伊斯兰共和国 IRA/PHA/77/TAS/227 | 氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）（制冷维修行业） | 58 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 牙买加 JAM/PHA/85/TAS/42 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款） | 0 | 由于COVID-19实行的限制和资金转拨方面的行政困难，项目进度减慢，资金发放额为零 | 请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告 |
| 基里巴斯 KIR/PHA/74/TAS/11 | 采用区域办法的太平洋岛屿国家氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款，基里巴斯） | 65 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 马绍尔群岛 MAS/PHA/74/TAS/11 | 采用区域办法的太平洋岛屿国家氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款，马绍尔群岛） | 68 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 马里 MLI/PHA/83/TAS/40 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款） | 0 | 1）拖延18个月 2）由于政治和安全形势，项目执行出现拖延，资金发放额为零 | 1）请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 2）请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告 |
| 密克罗尼西亚联邦 FSM/PHA/74/TAS/10 | 采用区域办法的太平洋岛屿国家氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款，密克罗尼西亚联邦） | 70 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 密克罗尼西亚联邦 FSM/SEV/81/TAS/01+ | 逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动 | 72 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 缅甸MYA/PHA/68/TAS/14 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款） | 68 | 1）拖延12个月 2）由于政治动荡以及暂停与政府开展联合国活动，项目执行出现拖延 | 1）请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 2）请环境规划署向第九十次会议提交一份载有活动恢复最新情况的执行进度现况报告 |
| 缅甸 MYA/PHA/80/TAS/18 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款） | 10 | 1）拖延12个月 2）由于政治动荡以及暂停与政府开展联合国活动，项目执行出现拖延 | 1）请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 2）请环境规划署向第九十次会议提交一份载有活动恢复最新情况的执行进度现况报告 |
| 缅甸 MYA/PHA/83/PRP/21 | 编制氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段） | 25 | 由于政治动荡以及暂停与政府开展联合国活动，项目执行出现拖延 | 请环境规划署向第九十次会议提交一份执行进度现况报告 |
| 缅甸 MYA/PHA/86/TAS/23 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款） | 0 | 由于政治动荡以及暂停与政府开展联合国活动，项目执行出现拖延 | 请环境规划署向第九十次会议提交一份执行进度现况报告 |
| 缅甸 MYA/PHA/86/TAS/24 | 氟氯烃淘汰管理计划执行情况核查报告 | 0 | 由于政治动荡以及暂停与政府开展联合国活动，项目执行出现拖延 | 请环境规划署向第九十次会议提交一份执行进度现况报告 |
| 缅甸 MYA/SEV/84/INS/22 | 延长体制强化项目（第五期：2020年7月-2022年6月） | 0 | 由于政治动荡以及暂停与政府开展联合国活动，项目执行出现拖延 | 请环境规划署向第九十次会议提交一份执行进度现况报告 |
| 纳米比亚NAM/SEV/80/TAS/01+ | 逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动 | 95 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 瑙鲁NAU/PHA/74/TAS/10 | 采用区域办法的太平洋岛屿国家氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款，瑙鲁） | 20 | 1）拖延12个月 2）由于COVID-19实行的限制和国家臭氧机构人员变动，项目执行进度减慢，资金发放数额少 | 1）请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 2）请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告 |
| 瑙鲁 NAU/PHA/85/TAS/13 | 采用区域办法的太平洋岛屿国家氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款） | 0 | 由于COVID-19实行的限制和国家臭氧机构人员变动，项目执行进度减慢，资金发放额为零 | 请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告 |
| 瑙鲁NAU/SEV/81/TAS/01+ | 逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动 | 40 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 尼泊尔NEP/PHA/75/TAS/34 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款） | 71 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 尼加拉瓜NIC/PHA/81/TAS/36 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款） | 29 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 尼日利亚NIR/SEV/80/TAS/01+ | 逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动 | 98 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 纽埃NIU/PHA/74/TAS/10 | 采用区域办法的太平洋岛屿国家氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款，纽埃） | 58 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 纽埃NIU/SEV/81/TAS/01+ | 逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动 | 35 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 巴拉圭PAR/PHA/74/TAS/33 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款） | 67 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 卢旺达RWA/PHA/82/TAS/31 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款） | 0 | 拖延18个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 卢旺达RWA/SEV/80/TAS/02+ | 逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动 | 93 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 萨摩亚SAM/SEV/81/TAS/01+ | 逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动 | 66 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 所罗门群岛 SOI/PHA/74/TAS/11 | 采用区域办法的太平洋岛屿国家氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款，所罗门群岛） | 58 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 南苏丹 SSD/PHA/77/TAS/04 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款） | 0 | 1）拖延12个月和18个月 2）由于尚未签订小规模供资协定，未发放资金；由于国内安全形势，出现拖延 | 1）请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 2）请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告 |
| 南苏丹 SSD/PHA/84/TAS/05 | 氟氯烃淘汰管理计划执行情况核查报告 | 0 | 由于组织和编制核查报告出现拖延，氟氯烃淘汰管理计划第一阶段执行进度减慢 | 请环境规划署向第九十次会议提交一份关于编制核查报告的现况报告 |
| 南苏丹 SSD/SEV/76/INS/03 | 体制强化项目（第一期：2016年5月2018年4月） | 0 | 由于尚未签订小规模供资协定，未发放资金；由于国内安全形势，出现拖延 | 请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告 |
| 圣基茨和尼维斯 STK/PHA/74/TAS/20 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款） | 0 | 1）拖延12个月和18个月 2）氟氯烃淘汰管理计划第一阶段进度减慢，提交财务报告出现拖延；国家臭氧机构人员变动造成进一步拖延；资金发放额为零 | 1）请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 2）请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告 |
| 圣基茨和尼维斯 STK/SEV/81/INS/21 | 延长体制强化项目（第七期：2018年6月-2020年5月） | 0 | 项目执行进度减慢，提交财务报告出现拖延；国家臭氧机构人员变动造成进一步拖延；资金发放额为零 | 请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告 |
| 圣基茨和尼维斯 STK/PHA/82/TAS/22 | 氟氯烃淘汰管理计划执行情况核查报告 | 0 | 拖延18个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 圣卢西亚 STL/PHA/82/TAS/29 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款） | 0 | 拖延18个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 圣卢西亚 STL/PHA/82/TAS/30 | 氟氯烃淘汰管理计划执行情况核查报告 | 0 | 拖延18个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 圣多美和普林西比 STP/PHA/81/TAS/27 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款） | 47 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 STV/PHA/75/TAS/23 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款） | 52 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 苏里南 SUR/PHA/81/TAS/26 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款） | 0 | 1）拖延12个月和18个月 2）由于COVID-19实行的限制，氟氯烃淘汰管理计划第一阶段进度减慢 | 1）请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 2）请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告 |
| 土库曼斯坦 TKM/SEV/80/TAS/01+ | 逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动 | 78 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 汤加 TON/PHA/74/TAS/10 | 采用区域办法的太平洋岛屿国家氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款，汤加） | 47 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 图瓦卢 TUV/PHA/74/TAS/11 | 采用区域办法的太平洋岛屿国家氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款，图瓦卢） | 58 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 图瓦卢 TUV/SEV/81/TAS/01+ | 逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动 | 0 | 拖延12个月和18个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 坦桑尼亚联合共和国 URT/PHA/67/TAS/31 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款） | 64 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 瓦努阿图 VAN/PHA/74/TAS/12 | 采用区域办法的太平洋岛屿国家氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款，瓦努阿图） | 94 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 瓦努阿图VAN/SEV/81/TAS/01+ | 逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动 | 91 | 拖延12个月 | 请环境规划署向第九十次会议报告项目执行拖延情况 |
| 也门 YEM/SEV/73/INS/43 | 延长体制强化项目（第八期：2015年1月-2016年12月） | 0 | 由于国内安全形势，出现拖延；项目难以继续执行；资金发放额为零 | 请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告 |
| 赞比亚 ZAM/PHA/85/TAS/39 | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第五次付款） | 0 | 由于COVID-19实行的限制，氟氯烃淘汰管理计划第一阶段执行进度减慢；资金发放额为零 | 请环境规划署向第九十次会议提交一份关于执行进度和资金发放数额的现况报告 |

*以“+”结尾的代码来自额外捐款。

附件二

环境规划署截至2020年12月31日进度报告的分析

# 本附件由以下两部分组成：

## 第一部分：	在多边基金经常捐款项下核准的项目。

## 第二部分：	在用于逐步减少氢氟碳化物快速启动支持的额外自愿捐款项下核准的项目

第一部分：在多边基金经常捐款项下核准的项目

# 如表1所示，截至2020年12月31日，执行委员会核准了3.7622亿美元，其中3.4742亿美元用于执行投资和非投资项目，2,880万美元用于机构支助费用。2020年核准了134个新项目和活动。预计这一供资总额将淘汰2,223ODP吨的受控物质消费量。

# 表1：截至2020年12月31日按行业分列的为环境规划署核准的资金

| 行业 | 供资（美元） |
| --- | --- |
| 气雾剂 | 882,689 |
| 销毁 | 190,040 |
| 哈龙 | 767,640 |
| 熏蒸剂 | 2,614,366 |
| 淘汰计划 | 64,903,487 |
| 制冷 | 13,872,913 |
| 多重影响 | 263,992,288 |
| 溶剂 | 198,860 |
| 小计 | 347,422,283 |
| 机构支助费用 | 28,796,104 |
| 共计 | 376,218,388 |

# 表2概述了按类别分列的已执行项目的现况。

表2：按类别分列的项目执行情况

| 类别 | 项目数量* |  |  | 供资（美元）** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 已核准 | 已完成 | 完成率 | 已核准 | 已发放 | 余额 | 发放率 |
| 国家方案 | 94 | 94 | 100 | 2,946,574 | 2,946,574 | 0 | 100 |
| 示范 | 3 | 3 | 100 | 559,198 | 526,689 | 32,509 | 94 |
| 体制强化 | 887 | 776 | 87 | 71,671,675 | 61,539,307 | 10,132,368 | 86 |
| 投资 | 3 | 1 | 33 | 490,500 | 135,000 | 355,500 | 28 |
| 项目编制 | 251 | 206 | 82 | 10,403,980 | 8,827,405 | 1,576,576 | 85 |
| 技术援助 | 1,059 | 848 | 80 | 247,057,798 | 213,079,354 | 33,978,445 | 86 |
| 培训 | 196 | 196 | 100 | 14,292,557 | 14,292,557 | 0 | 100 |
| 共计 | 2,493 | 2,124 | 85 | 347,422,283 | 301,346,887 | 46,075,397 | 87 |

*不包括已关闭和已转出的项目。

**不包括机构支助费用。

# 表3概述了按年份分列的项目执行情况。1991年至2009年以及2011年和2013年期间核准的所有项目和活动现已完成。

表3：按年份分列的项目执行情况

| 年份 | 项目数量* |  |  | 供资（美元）** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 已核准 | 已完成 | 完成率 | 已核准 | 已发放 | 余额 | 发放率 |
| 1991 | 11 | 11 | 100 | 1,372,335 | 1,372,335 | 0 | 100 |
| 1992 | 15 | 15 | 100 | 1,711,000 | 1,711,000 | 0 | 100 |
| 1993 | 49 | 49 | 100 | 4,194,343 | 4,194,343 | 0 | 100 |
| 1994 | 58 | 58 | 100 | 4,231,169 | 4,231,169 | 0 | 100 |
| 1995 | 50 | 50 | 100 | 4,047,683 | 4,047,683 | 0 | 100 |
| 1996 | 47 | 47 | 100 | 3,366,039 | 3,366,039 | 0 | 100 |
| 1997 | 87 | 87 | 100 | 7,962,291 | 7,962,291 | 0 | 100 |
| 1998 | 64 | 64 | 100 | 4,669,124 | 4,669,124 | 0 | 100 |
| 1999 | 87 | 87 | 100 | 6,368,983 | 6,368,983 | 0 | 100 |
| 2000 | 85 | 85 | 100 | 6,300,398 | 6,300,398 | 0 | 100 |
| 2001 | 59 | 59 | 100 | 7,411,159 | 7,411,159 | 0 | 100 |
| 2002 | 72 | 72 | 100 | 9,469,401 | 9,469,401 | 0 | 100 |
| 2003 | 78 | 78 | 100 | 11,165,394 | 11,165,394 | 0 | 100 |
| 2004 | 99 | 99 | 100 | 12,362,652 | 12,362,652 | 0 | 100 |
| 2005 | 72 | 72 | 100 | 12,339,483 | 12,339,483 | 0 | 100 |
| 2006 | 108 | 108 | 100 | 12,731,484 | 12,731,484 | 0 | 100 |
| 2007 | 79 | 79 | 100 | 14,671,931 | 14,611,111 | 60,820 | 100 |
| 2008 | 132 | 132 | 100 | 17,875,070 | 17,875,070 | 0 | 100 |
| 2009 | 115 | 115 | 100 | 17,250,876 | 17,250,876 | 0 | 100 |
| 2010 | 79 | 78 | 99 | 14,361,124 | 14,288,900 | 72,224 | 99 |
| 2011 | 100 | 100 | 100 | 16,808,001 | 16,748,757 | 59,244 | 100 |
| 2012 | 80 | 74 | 93 | 16,257,534 | 15,544,516 | 713,018 | 96 |
| 2013 | 90 | 90 | 100 | 14,185,866 | 14,152,112 | 33,754 | 100 |
| 2014 | 74 | 68 | 92 | 12,375,445 | 11,839,576 | 535,869 | 96 |
| 2015 | 180 | 162 | 90 | 21,430,311 | 20,495,579 | 934,732 | 96 |
| 2016 | 96 | 79 | 82 | 19,853,643 | 17,233,847 | 2,619,795 | 87 |
| 2017 | 57 | 43 | 75 | 12,777,993 | 11,600,799 | 1,177,194 | 91 |
| 2018 | 126 | 57 | 45 | 21,950,573 | 12,874,917 | 9,075,656 | 59 |
| 2019 | 110 | 6 | 5 | 18,183,367 | 7,062,844 | 11,120,523 | 39 |
| 2020 | 134 | 0 | 0 | 19,737,613 | 65,045 | 19,672,568 | 0 |
| 总计 | 2,493 | 2,124 | 85 | 347,422,283 | 301,346,887 | 46,075,397 | 87 |

*不包括已关闭和已转出的项目

**不包括机构支助费用。

# 表4载列了按国家分列的2020年项目执行情况。

表4：环境规划署2020年项目执行情况汇总

| 国家 | 2020年发放的资金估计数（美元） | 2020年已发放资金（美元） | 2020年已发放资金超过估计数的百分比 | 2020年已完成的计划项目所占百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿富汗 | 103,693 | 138,004 | 133 | 67 |
| 阿尔巴尼亚 | 72,703 | 51,252 | 70 | 100 |
| 阿尔及利亚 | 77,220 | 0 | 0 | 0 |
| 安哥拉 | 125,508 | 0 | 0 | 0 |
| 安提瓜和巴布达 | 37,812 | 188 | 0 | 0 |
| 亚美尼亚 | 23,060 | 11,500 | 50 |  |
| 巴哈马 | 124,603 | 79,722 | 64 | 50 |
| 巴林 | 58,619 | 111,702 | 191 | 100 |
| 巴巴多斯 | 31,805 | 62,185 | 196 | 100 |
| 伯利兹 | 0 | 47,850 | Over | 100 |
| 贝宁 | 65,642 | 107,992 | 165 | 100 |
| 不丹 | 124,958 | 66,784 | 53 |  |
| 多民族玻利维亚国 | 53,215 | 17,019 | 32 | 100 |
| 博茨瓦纳 | 40,018 | 50,000 | 125 | 0 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 3,593 | 107,575 | 2994 | 50 |
| 布基纳法索 | 54,574 | 74,290 | 136 |  |
| 布隆迪 | 0 | 103,816 | Over | 50 |
| 柬埔寨 | 105,186 | 100,566 | 96 |  |
| 喀麦隆 | 44,650 | 0 | 0 |  |
| 佛得角 | 0 | 58,808 | Over | 67 |
| 中非共和国 | 18,000 | 0 | 0 | 0 |
| 乍得 | 21,250 | 20,000 | 94 | 50 |
| 智利 | 17,582 | 20,990 | 119 | 0 |
| 中国 | 1,133,148 | 2,638,445 | 233 |  |
| 哥伦比亚 | 66,494 | 12,450 | 19 | 50 |
| 科摩罗 | 72,952 | 96,709 | 133 | 100 |
| 刚果 | 73,250 | 67,000 | 91 | 0 |
| 库克群岛 | 51,038 | 79,492 | 156 | 50 |
| 科特迪瓦 | 134,446 | 0 | 0 |  |
| 刚果民主共和国 | 66,343 | 39,900 | 60 | 50 |
| 吉布提 | 50,846 | 0 | 0 | 0 |
| 多米尼克 | 96,875 | 24,546 | 25 | 33 |
| 多米尼加共和国 | 154,961 | 187,570 | 121 | 33 |
| 厄瓜多尔 | 122,742 | 18,737 | 15 | 100 |
| 埃及 | 96,125 | 138 | 0 |  |
| 萨尔瓦多 | 185,354 | 36,151 | 20 | 100 |
| 赤道几内亚 | 49,655 | 95,000 | 191 | 50 |
| 厄立特里亚 | 26,250 | 0 | 0 | 100 |
| 斯威士兰 | 54,000 | 45,000 | 83 |  |
| 埃塞俄比亚 | 46,545 | 50,000 | 107 | 0 |
| 斐济 | 39,505 | 66,715 | 169 | 100 |
| 加蓬 | 43,004 | 67,912 | 158 | 100 |
| 冈比亚 | 45,241 | 21,000 | 46 | 100 |
| 全球 | 9,125,952 | 6,436,711 | 71 | 100 |
| 格林纳达 | 46,640 | 0 | 0 | 33 |
| 危地马拉 | 65,547 | 85,090 | 130 | 33 |
| 几内亚 | 33,698 | 94,930 | 282 | 100 |
| 几内亚比绍 | 62,982 | 40,000 | 64 | 50 |
| 圭亚那 | 86,700 | 0 | 0 | 100 |
| 海地 | 60,068 | 4,887 | 8 | 0 |
| 洪都拉斯 | 163,099 | 57,003 | 35 | 75 |
| 印度 | 233,455 | 24,240 | 10 |  |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 125,990 | 56,012 | 44 |  |
| 伊拉克 | 400,933 | 203,400 | 51 | 20 |
| 牙买加 | 99,672 | 46,878 | 47 | 100 |
| 肯尼亚 | 145,601 | 89,554 | 62 | 0 |
| 基里巴斯 | 67,519 | 22,429 | 33 | 0 |
| 科威特 | 464,091 | 60,000 | 13 | 0 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 112,571 | 105,564 | 94 | 50 |
| 老挝人民民主共和国 | 127,928 | 101,411 | 79 | 100 |
| 莱索托 | 22,500 | 45,000 | 200 | 100 |
| 利比里亚 | 48,629 | 66,280 | 136 |  |
| 马达加斯加 | 44,038 | 47,000 | 107 | 100 |
| 马拉维 | 35,950 | 24,806 | 69 | 100 |
| 马尔代夫 | 62,136 | 24,967 | 40 | 100 |
| 马里 | 49,755 | 110 | 0 | 0 |
| 马绍尔群岛 | 92,885 | 42,120 | 45 | 50 |
| 毛里塔尼亚 | 155,000 | 135,000 | 87 | 50 |
| 毛里求斯 | 93,939 | 135,000 | 144 |  |
| 墨西哥 | 38,306 | 0 | 0 | 100 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 69,223 | 61,745 | 89 | 50 |
| 蒙古 | 120,341 | 91,909 | 76 | 100 |
| 莫桑比克 | 86,182 | 70,500 | 82 | 0 |
| 缅甸 | 185,140 | 44,032 | 24 | 33 |
| 纳米比亚 | 59,344 | 10,792 | 18 | 100 |
| 瑙鲁 | 25,122 | 17,185 | 68 | 0 |
| 尼泊尔 | 107,720 | 119,247 | 111 | 100 |
| 尼加拉瓜 | 69,094 | 64,607 | 94 | 67 |
| 尼日尔 | 62,500 | 0 | 0 | 0 |
| 纽埃 | 61,600 | 31,035 | 50 | 0 |
| 阿曼 | 96,969 | 48,539 | 50 | 0 |
| 巴基斯坦 | 321,196 | 52,297 | 16 | 0 |
| 帕劳 | 80,086 | 5,299 | 7 | 100 |
| 巴拿马 | 3,880 | 0 | 0 |  |
| 巴拉圭 | 130,112 | 95,168 | 73 |  |
| 秘鲁 | 182,061 | 19,189 | 11 |  |
| 菲律宾 | 224,920 | 213,298 | 95 |  |
| 卡塔尔 | 59,814 | 70,100 | 117 | 50 |
| 亚洲及太平洋地区 | 325,844 | 95,624 | 29 | 100 |
| 摩尔多瓦共和国 | 72,406 | 30,075 | 42 |  |
| 卢旺达 | 66,250 | 30,000 | 45 | 67 |
| 圣基茨和尼维斯 | 72,260 | 0 | 0 | 0 |
| 圣卢西亚 | 96,758 | 52,075 | 54 | 25 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 114,750 | 130,676 | 114 | 33 |
| 萨摩亚 | 94,535 | 65,951 | 70 | 100 |
| 圣多美和普林西比 | 72,462 | 54,076 | 75 | 25 |
| 沙特阿拉伯 | 403,508 | 77,070 | 19 |  |
| 塞内加尔 | 48,672 | 97,000 | 199 |  |
| 塞尔维亚 | 10,721 | 3,970 | 37 |  |
| 塞舌尔 | 42,500 | 39,986 | 94 | 0 |
| 塞拉利昂 | 74,312 | 127,400 | 171 | 50 |
| 所罗门群岛 | 81,189 | 39,676 | 49 | 50 |
| 索马里 | 34,000 | 39,650 | 117 |  |
| 南苏丹 | 39,000 | 0 | 0 | 0 |
| 斯里兰卡 | 14,010 | 51,047 | 364 | 100 |
| 苏丹 | 69,990 | 44 | 0 | 0 |
| 苏里南 | 62,210 | 75,433 | 121 | 33 |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 12,000 | 12,625 | 105 |  |
| 东帝汶 | 151,991 | 60,942 | 40 | 100 |
| 多哥 | 74,500 | 105,000 | 141 | 100 |
| 汤加 | 54,076 | 56,493 | 104 | 50 |
| 突尼斯 | 39,250 | 55,000 | 140 | 100 |
| 图瓦卢 | 67,598 | 2,590 | 4 | 0 |
| 乌干达 | 56,696 | 50,000 | 88 | 75 |
| 坦桑尼亚联合共和国 | 76,743 | 0 | 0 | 33 |
| 瓦努阿图 | 132,345 | 54,267 | 41 | 50 |
| 越南 | 67,429 | 93,370 | 138 |  |
| 也门 | 51,000 | 0 | 0 | 0 |
| 赞比亚 | 69,405 | 88,280 | 127 | 100 |
| 津巴布韦 | 89,900 | 97,750 | 109 |  |
| 共计 | 20,561,663 | 15,426,413 | 75 | 53 |

# 表5汇总了在经常捐款项下核准的氢氟碳化物相关项目。

表5：经常捐款项下已核准的与氢氟碳化物有关的项目

| 类别 | 项目数量 |  |  | 供资（美元）* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 已核准 | 已完成 | 完成率 | 已核准 | 已发放 | 余额 | 发放率 |
| 技术援助 – 保障 活动 | 13 | 0 | 0% | 2,006,000 | 508,792 | 1,497,208 | 25% |

*不包括机构支助费用。

# 目前在经常捐款项下核准了13项扶持活动，项目总额为2,006,000美元（不包括机构支助费用），其中发放额为508,792美元。已核准延长13项扶持活动的完成日期；这些活动正处于不同的执行阶段，预计将于2021年或2022年完成。

# 第二部分：	在用于逐步减少氢氟碳化物快速启动支持的额外自愿捐款项下核准的项目

# 截至2020年12月31日，执行委员会在额外自愿捐款项下核准了79个氢氟碳化物相关项目，总额为8,351,000美元（不包括机构支助费用）。表6汇总了这些项目的现况。

# 表 6.截至2020年年底核准的氢氟碳化物相关项目的现况

| 类别 | 项目数量 |  |  |  | 供资（美元）* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 已核准 | 已完成 | 完成率 | 已核准 |  | 已发放 | 余额 | 发放率 |
| 技术援助 – 保障 活动 | 79 | 8 | 10% | 8,351,000 |  | 4,931,725 | 3,419,275 | 59 |

*不包括机构支助费用。

# 截至2020年年底，在核准的79项扶持活动中，有8项已经完成。已核准延长71项进行中扶持活动的完成日期；这些活动正处于不同的执行阶段。

# 在已核准的8,351,000美元累计供资总额中，发放了4,931,725美元，发放率为59%。

由于2019冠状病毒病（COVID-19），将于2021年11月和12月举行在线会议和闭会期间核准程序。

进度报告附在本文件之后。这些数据已列入进度报告综合数据库，该数据库可应要求访问。

根据第84/12号决定(a) (四)段，将按公吨二氧化碳当量衡量氢氟碳化物纳入提交第八十八次会议的进度报告中。

进行中项目是指所有截至2020年12月31日仍在执行的项目。关键进度指标包括：已发放资金所占百分比和已开始发放资金的项目所占百分比；预计到年底将发放的资金占已核准供资的百分比；预测的执行拖延的平均时间长度；以及进度报告数据库备注栏中提供的信息。

根据第84/12号决定(b)段，在综合进度报告中列入一份详细的进度报告，其中概述了各项目标、执行现况、主要结论和吸取的经验教训、淘汰的氢氟碳化物数量（如适用）、核准和发放的资金数额以及完成这些项目和活动的潜在挑战（UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12）。

这些项目下的所有受控物质都是消耗臭氧层物质。

核准超过18个月且发放率低于1%的项目，或者在进度报告（第22/61号决定）中提出的完成日期12个月后尚未完成的项目（示范项目、项目编制和体制强化无需办理这些手续）。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/37。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/38。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/40。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/42。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/45。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/46。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/48。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/49。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/52。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/55。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/58。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/59。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/61。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/62。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21。

任何延长申请都必须在项目完成日期之前提交执行委员会核准，并指出在核准延长之前不得作出新承诺。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18。

数据按项目获得执行委员会核准的年份列示，对所有已核准项目（投资和非投资项目）同等对待（即，将100万美元的投资项目或多年期协定的供资付款作为一个项目，30,000美元的国家方案编制也被视为一个项目）。年度总结的关键指标是：已完成项目所占百分比、淘汰的消耗臭氧潜能值以及发放资金所占百分比。共有三种资金发放方式：项目执行期间、项目执行之后和用于可追补供资的项目。