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PLAN ADMINISTRATIVO DEL PNUD PARA 2027-2029

Introducción
Este documento presenta el plan administrativo del PNUD para el período 2027-2029 y comprende las actividades previstas para la reducción de las sustancias controladas y otras actividades que se prevé realizar en el marco del Protocolo de Montreal durante el período 2027-2029. El texto descriptivo del plan administrativo del PNUD para el período 2027-2029 se adjunta al presente documento.
Este documento consta de las secciones siguientes:
I. Actividades previstas para el período 2027-2029
II. Observaciones de la Secretaría
III. Ajustes propuestos por la Secretaría
IV. Indicadores de desempeño
V. Cuestiones relativas a políticas
VI. Recomendación

I.	Actividades previstas para el período 2027-2029

En el cuadro 1 se indica, para cada año, el valor de las actividades consignadas en el plan administrativo del PNUD.

Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo del PNUD para el período 2027-2029 (USD)* – según lo presentado
	Descripción
	2027
	2028
	2029
	Total 
(2027-2029)
	Total después de 2029

	Actividades relativas a los HCFC

	Planes de gestión para la eliminación de los HCFC (PGEH) aprobados
	17.845.790
	13.891.143
	3.606.789
	35.343.722
	5.891.053

	PGEH, etapa III
	49.000
	0
	0
	49.000
	0

	PGEH – eficiencia energética (decisión 89/6)
	76.000
	0
	0
	76.000
	0

	Subtotal – Actividades relativas a los HCFC
	17.970.790
	13.891.143
	3.606.789
	35.468.722
	5.891.053

	Actividades relativas a los HFC

	Planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK) aprobados
	7.372.717
	15.414.610
	1.298.207
	24.085.534
	9.352.532

	PAK, etapa I – preparación de proyectos
	281.000
	41.730
	0
	322.730
	0

	PAK, etapa I
	1.988.376
	13.938.252
	28.570.627
	44.497.255
	3.761.537

	PAK, etapa I – inversión 
	87.000
	0
	0
	87.000
	0

	Inversión en materia de HFC – preparación de proyectos 
	32.250
	32.250
	0
	64.500
	0

	Inversión en materia de HFC 
	0
	500.000
	250.000
	750.000
	0

	Subtotal – Actividades relativas a los HFC
	9.761.343
	29.926.842
	30.118.834
	69.807.019
	13.114.069

	Otras actividades

	Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65) – demostración
	4.500.000
	0
	0
	4.500.000
	0

	Eficiencia energética (decisión 94/60) – preparación 
	100.000
	0
	0
	100.000
	0

	Eficiencia energética (decisión 94/60) – inversión
	10.000.000
	9.000.000
	0
	19.000.000
	0

	Subtotal – Otras actividades
	14.600.000
	9.000.000
	0
	23.600.000
	0

	Actividades ordinarias

	Fortalecimiento institucional
	6.845.824
	1.363.670
	4.197.194
	12.406.687
	0

	Unidad central
	2.218.892
	2.234.424
	2.250.066
	6.703.381
	0

	Subtotal – Actividades ordinarias
	9.064.716
	3.598.094
	6.447.259
	19.110.069
	0

	Total
	51.396.849
	56.416.079
	40.172.882
	147.985.810
	19.005.122


* Incluidos gastos de apoyo al organismo cuando corresponda. 

II.	Observaciones de la Secretaría 
II.1	Actividades relativas a los HCFC

Etapa III de los PGEH 
Se prevé un total de USD 49.000 para la etapa III de los PGEH para un país de bajo consumo en 2027.


Eficiencia energética para países de bajo consumo (decisión 89/6)[footnoteRef:2] [2:  La decisión 89/6 permitió que, al presentar las etapas actuales y futuras de los PGEH para países de bajo de consumo, los organismos bilaterales y de ejecución incluyeran el financiamiento asociado a la necesidad de introducir alternativas a los HCFC que tuvieran bajo o nulo potencial de calentamiento atmosférico y de mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración.] 

En el plan administrativo se prevé un total de USD 76.000 para actividades relativas a eficiencia energética en un país de bajo consumo en 2027.
II.2	Actividades relativas a los HFC

Preparación de proyectos para la etapa I de los PAK 
En el plan administrativo se incluye un total de USD 322.730 para la preparación de la etapa I de los PAK de cuatro países en el período 2027-2028. 
Uno de los cuatro países para los que se han incluido actividades de preparación de proyectos para la etapa I de los PAK aún no ha ratificado la Enmienda de Kigali, pero ha presentado la carta requerida de su Gobierno indicando su intención de hacer todo lo posible para ratificar la Enmienda de Kigali con arreglo a la decisión 84/46 f). 
Etapa I de los PAK
El plan administrativo prevé un total de USD 48,26 millones para la etapa I de los PAK de diez países (que se desglosan en USD 44,5 millones para el período 2027-2029 y USD 3,76 millones para el período posterior a 2029). Además, el plan administrativo incluye un proyecto de inversión para el PAK de un país por un monto total de USD 87.000 en 2027. Todos estos países han ratificado la Enmienda de Kigali. 
Inversión en materia de HFC 
En el plan administrativo se incluye un total de USD 750.000 para proyectos de inversión en materia de HFC para dos países en el período 2028-2029. Además, el plan administrativo prevé un total de USD 64.500 para la preparación de los proyectos de esos dos países en 2027 y 2028. Ambos países han ratificado la Enmienda de Kigali.
II.3	Otras actividades

Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65)[footnoteRef:3] [3:  El Comité Ejecutivo estableció criterios y una ventana de financiamiento de proyectos piloto para mantener y/o mejorar la eficiencia energética de las tecnologías y equipos de sustitución en el contexto de la reducción de los HFC. La duración de la ventana para la presentación de propuestas de proyectos con arreglo a la decisión 91/65 se prorrogó hasta la 100a reunión, inclusive, únicamente para las actividades de servicio y mantenimiento (decisión 95/87 d)).] 


El plan administrativo prevé un total de USD 4,5 millones con cargo a la ventana de financiamiento de proyectos piloto de eficiencia energética para 11 países en 2027.
Eficiencia energética (decisión 94/60)[footnoteRef:4] [4:  El Comité Ejecutivo estableció una ventana de financiamiento para proyectos desarrollados y ejecutados con arreglo al marco operativo para apoyar el mantenimiento y/o la mejora de la eficiencia energética durante la reducción de los HFC.] 


El plan administrativo prevé un total de USD 19 millones para proyectos de eficiencia energética con cargo a la ventana de financiamiento establecida conforme a la decisión 94/60 para tres países en 2027 y 2028. El plan administrativo incluye un total de USD 100.000 para la preparación de proyectos en dos países en 2027.
II.4	Costos de la unidad central 
Se prevé que los costos de la unidad central[footnoteRef:5] aumenten a una tasa anual del 0,7 %, según lo convenido.  [5:  Los costos de la unidad central del PNUD para 2027 se considerarán en la 99ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/78).] 

[bookmark: _Hlk117365377]III.	Ajustes propuestos por la Secretaría
Los ajustes al plan administrativo del PNUD para el período 2027-2029 se basaron en decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Al examinar la versión actualizada del plan administrativo del PNUD para el período 2027-2029, la Secretaría notó que no se habían incluido los ajustes siguientes: 
Cuadro 2. Ajustes al plan administrativo del PNUD para el período 2027-2029 (USD)* – propuestos por la Secretaría 
	Ajustes
	2027-2029
	Después de 2029

	Valores de los acuerdos plurianuales para reflejar los montos reales aprobados en los acuerdos, incluidos los tramos de los acuerdos plurianuales: i) que debían presentarse a la 99ª reunión y no se presentaron; y ii) que se habían presentado a la 99a reunión pero que posteriormente se retiraron
	1.870.648
	0

	Preparación de proyectos para la etapa I de los PAK presentados a la 99ª reunión
	-180.000
	0


* Incluidos gastos de apoyo al organismo cuando corresponda. 

En el cuadro 3 se presentan los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría al plan administrativo del PNUD para el período 2027-2029, que también se abordan en el contexto del plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para el período 2027-2029[footnoteRef:6]. [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/22] 

Cuadro 3. Asignación de recursos en el plan administrativo ajustado del PNUD para el período 2027-2029 (USD)*
	Descripción
	2027
	2028
	2029
	Total 
(2027-2029)
	Total después de 2029

	Actividades relativas a los HCFC

	PGEH aprobados
	19.019.712
	13.422.483
	3.606.789
	36.048.984
	5.891.053

	PGEH, etapa III
	49.000
	0
	0
	49.000
	0

	PGEH – eficiencia energética (decisión 89/6)
	76.000
	0
	0
	76.000
	0

	Subtotal – Actividades relativas a los HCFC
	19.144.712
	13.422.483
	3.606.789
	36.173.984
	5.891.053

	Actividades relativas a los HFC

	PAK aprobados
	8.538.103
	15.414.610
	1.298.207
	25.250.920
	9.352.532

	PAK, etapa I – preparación de proyectos
	101.000
	41.730
	0
	142.730
	0

	PAK, etapa I
	1.988.376
	13.938.252
	28.570.627
	44.497.255
	3.761.537

	PAK, etapa I – inversión
	87.000
	0
	0
	87.000
	0

	Inversión en materia de HFC – preparación de proyectos
	32.250
	32.250
	0
	64.500
	0

	Inversión en materia de HFC 
	0
	500.000
	250.000
	750.000
	0

	Subtotal – Actividades relativas a los HFC
	10.746.729
	29.926.842
	30.118.834
	70.792.405
	13.114.069

	Otras actividades

	Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65) – demostración
	4.500.000
	0
	0
	4.500.000
	0

	Eficiencia energética (decisión 94/60) – preparación 
	100.000
	0
	0
	100.000
	0

	Eficiencia energética (decisión 94/60) – inversión
	10.000.000
	9.000.000
	0
	19.000.000
	0

	Subtotal – Otras actividades
	14.600.000
	9.000.000
	0
	23.600.000
	0

	Actividades ordinarias

	Fortalecimiento institucional
	5.787.690
	1.363.670
	5.255.328
	12.406.687
	0

	Unidad central
	2.218.892
	2.234.424
	2.250.066
	6.703.381
	0

	Subtotal – Actividades ordinarias
	8.006.582
	3.598.094
	7.505.393
	19.110.069
	0

	Total
	52.498.023
	55.947.419
	41.231.016
	149.676.458
	19.005.122


* Incluidos gastos de apoyo al organismo cuando corresponda. 

IV.	Indicadores de desempeño

En el texto descriptivo de su plan administrativo el PNUD presentó indicadores de desempeño con arreglo a la decisión 93/8 d). La Secretaría comunicó al PNUD las metas que se indican en el cuadro 4.
Cuadro 4. Indicadores de desempeño del PNUD para 2027
	Tipo de indicador
	Título corto
	Cálculo
	Meta para 2027

	Planificación – Aprobación
	Tramos aprobados
	Número de tramos aprobados en comparación con los previstos*
	41

	Planificación – Aprobación
	Proyectos/actividades individuales aprobados
	Número de proyectos/actividades aprobados en comparación con los previstos (incluye actividades de preparación de proyectos)
	30

	Ejecución
	Fondos desembolsados
	Basado en el desembolso estimado en los informes sobre la marcha de las actividades
	19.006.646

	Ejecución
	Eliminación de SAO en proyectos relativos a los HCFC
	Eliminación de SAO en proyectos relativos a los HCFC, en toneladas PAO, en comparación con lo previsto en los informes sobre la marcha de las actividades
	822,2 tons. PAO

	Ejecución
	Reducción de HFC en proyectos relativos a los HFC
	Reducción de HFC en proyectos relativos a los HFC en toneladas de CO2 equivalente en comparación con lo previsto en los informes sobre la marcha de las actividades
	2.945.409 tons. de CO2 equivalente

	Ejecución
	Cierre operativo del proyecto
	Cierre operativo del proyecto en comparación con lo previsto en los informes sobre la marcha de las actividades para todas las actividades (con exclusión de preparación de proyectos)**
	66

	Ejecución
	Integración de la perspectiva de género
	Aplicación de la política operativa sobre integración de la perspectiva de género en todos los proyectos aprobados
	100 %

	Administrativo
	Diligencia en el cierre financiero
	Grado en que se cerraron financieramente los proyectos dentro de los 12 meses posteriores al cierre operativo del proyecto
	12 meses después del cierre operativo

	Administrativo
	Presentación en fecha de los informes de finalización de proyecto
	Presentación en fecha de los informes de finalización de proyecto según el informe sobre la marcha de las actividades
	3

	Administrativo
	Presentación en fecha de los informes sobre la marcha de las actividades y los planes administrativos
	Presentación en fecha de los informes sobre la marcha de las actividades, los planes administrativos y las respuestas, a menos que se haya acordado otra cosa
	En fecha


* Las metas de un organismo se podrán reducir cuando este se vea imposibilitado de presentar un tramo por motivos imputables a otro organismo principal o cooperante, o bien cuando el plan de gestión para la eliminación de los HCFC o el plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC presentado a la consideración del Comité Ejecutivo no fuese aprobado por motivos no imputables a la oficina nacional del ozono y al organismo.
** Las metas de un organismo se podrán reducir cuando el Comité Ejecutivo haya acordado prorrogar la fecha de finalización.

V.	Cuestiones relativas a políticas
[bookmark: _Hlk213080678]El PNUD ha presentado a la consideración del Comité Ejecutivo una cuestión relativa a políticas referida a la preparación de la etapa II de los PAK. Esta cuestión se considera en el plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para el período 2027-2029[footnoteRef:7]. [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/22] 

El PNUD ha indicado que se prevé que la mayoría de los 29 países que reciben apoyo en el marco de la etapa I de sus PAK finalizarán las actividades requeridas para alcanzar la primera meta de cumplimiento a más tardar en 2029. Recordando que los proyectos de preparación para la etapa II de los PGEH se aprobaron dos años antes del inicio de la etapa II, el PNUD pide al Comité Ejecutivo que lo asesore respecto a cuál sería el momento más oportuno para incluir actividades de preparación de proyectos para la etapa II de los PAK en su plan administrativo. 
La Secretaría observó que la actualización de las directrices para la preparación de proyectos de la etapa I de los PAK que se realizó con miras a su utilización durante la preparación de la etapa II de los PAK se considerará en la 99a reunión (decisión 97/24 d))[footnoteRef:8]. [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/80] 

VI.	Recomendación
El Comité Ejecutivo podría estimar oportuno:
a) Tomar nota del plan administrativo del PNUD para el período 2027-2029 que se recoge en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/24; y
b) Aprobar los indicadores de desempeño para el PNUD que se indican en el cuadro 4 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/24.

	
	
	
	
	




Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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