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INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ADMINISTRATIVO REFUNDIDO DEL FONDO MULTILATERAL PARA 2025-2027 Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA PARA EL TRIENIO 2024-2026

Introducción

Este documento consiste en:
Parte I:	Actualización de la situación de ejecución del plan administrativo de 2025-2027

Parte II:	 Planificación financiera: asignación de recursos para el trienio 2024-2026

Recomendación

I. Actualización de la situación de ejecución del plan administrativo de 2025-2027

En su 95ª reunión, el Comité Ejecutivo refrendó el plan administrativo refundido de 2025-2027 del Fondo Multilateral. En respuesta a la decisión 95/27, la Secretaría ajustó dicho plan, como se indica en el cuadro 1.
Cuadro 1. Asignación de recursos del plan administrativo de 2025-2027 del Fondo Multilateral, refundido y ajustado (USD)*
	Descripción
	2025
	2026
	2027
	Total 
(2025-2027)

	Actividades relativas a los HCFC
	 
	 
	 
	 

	Planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) aprobados 
	56.520.741
	67.316.489
	33.313.171
	157.150.401

	Preparación de PGEH, etapa II
	110.900
	0
	0
	110.900

	Etapa II de PGEH
	1.913.851
	1.690.836
	775.205
	4.379.892

	Preparación de PGEH, etapa III
	318.340
	42.800
	0
	361.140

	Etapa III de PGEH
	9.221.502
	6.720.339
	22.499.633
	38.441.474

	Etapa IV de PGEH
	0
	3.691.000
	5.537.000
	9.228.000

	Preparación del plan de gestión para eliminar la producción de HCFC (PGEPH), etapa III 
	321.000
	0
	0
	321.000

	Etapa III de PGEPH
	0
	0
	23.540.000
	23.540.000

	Verificación de PGEH**
	588.600
	588.600
	588.600
	1.765.800

	PGEH, eficiencia energética (decisión 89/6)
	3.328.995
	558.112
	76.000
	3.963.107

	Subtotal de las actividades relativas a los HCFC 
	72.323.929
	80.608.176
	86.329.609
	239.261.714

	Actividades relativas a los HFC
	 
	 
	 
	 

	Planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK) aprobados
	10.127.716
	6.689.529
	25.853.153
	42.670.398

	Control de emisiones de HFC-23 aprobado
	519.900
	584.100
	552.371
	1.656.371

	Actividades de apoyo para la reducción de HFC 
	428.000
	0
	0
	428.000

	Preparación del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC para el sector de producción, etapa I 
	321.000
	0
	0
	321.000

	Preparación del PAK, etapa I 
	3.378.021
	926.893
	100.000
	4.404.913

	Etapa I del PAK
	24.739.456
	16.818.239
	39.876.189
	81.433.885

	Etapa I del PAK, actividades de inversión
	0
	339.000
	0
	339.000

	Preparación de actividades de inversión en HFC
	85.600
	0
	0
	85.600

	Actividades de inversión en HFC
	0
	96.000
	0
	96.000

	Actividades de demostración de HFC
	650.000
	0
	0
	650.000

	Actividades de inversión en HFC-23
	0
	8.000.000
	0
	8.000.000

	Asistencia técnica para HFC
	678.000
	0
	0
	678.000

	Subtotal de actividades relativas a los HFC
	40.927.693
	33.453.761
	66.381.713
	140.763.167

	Otras actividades 
	 
	 
	 
	 

	Eficiencia energética en la fabricación (decisión 94/60)
	2.354.000
	4.280.000
	0
	6.634.000

	Proyectos piloto de demostración para eficiencia energética (decisión 91/65)
	5.370.000
	0
	0
	5.370.000

	Proyectos piloto de inversión para eficiencia energética (decisión 91/65)
	1.880.000
	0
	0
	1.880.000

	Inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desechos (decisión 91/66)
	3.346.247
	0
	0
	3.346.247

	Subtotal de otras actividades
	12.950.247
	4.280.000
	0
	17.230.247

	Actividades corrientes
	 
	 
	 
	 

	Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC)
	12.113.777
	12.310.330
	12.679.640
	37.103.747

	Unidad central
	6.641.293
	6.083.582
	6.126.167
	18.851.043

	Fortalecimiento institucional
	5.898.152
	22.008.918
	17.095.016
	45.002,085

	Gastos de Secretaría, Comité Ejecutivo y supervisión y evaluación, menos contraparte canadiense
	8.280.544
	7.949.674
	8.018.727
	24.248.945

	Tesorería
	500.000
	500.000
	500.000
	1.500.000

	Subtotal de actividades corrientes
	33.433.766
	48.852.504
	44.419.550
	126.705.820

	Total
	159.635.634
	167.194.441
	197.130.873
	523.960.948

	Por organismo
	
	
	
	

	Australia
	463.113
	0
	105.090
	568.203

	Francia
	671.075
	0
	0
	671.075

	Alemania
	1.191.480
	5.769.916
	1.675.197
	8.636.593

	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
	533.900
	0
	0
	533.900

	PNUD
	37.604.225
	62.114.178
	46.675.877
	146.394.281

	PNUMA
	38.121.523
	35.574.374
	30.739.664
	104.435.561

	ONUDI
	48.279.677
	41.880.004
	58.533.404
	148.693.084

	Banco Mundial
	23.401.497
	12.817.695
	50.294.313
	86.513.506

	Verificación de PGEH**
	588.600
	588.600
	588.600
	1.765.800

	Gastos de Secretaría, Comité Ejecutivo y supervisión y evaluación, menos contraparte canadiense
	8.280.544
	7.949.674
	8.018.727
	24.248.945

	Tesorería
	500.000
	500.000
	500.000
	1.500.000


* Incluidos los gastos de apoyo del organismo, si procede. 
** El Comité Ejecutivo aprueba anualmente la financiación de la preparación de los informes de verificación de los planes de gestión para la eliminación de HCFC para los países de bajo consumo.
Estado de aplicación del plan administrativo de 2025 

El valor total del plan administrativo de 2025 asciende a USD 159.635.634. De esta cantidad, USD 38.076.531 se aprobaron en la 96ª reunión. Además, en la 97ª reunión se examinarían actividades por un valor de USD 116.794.673; si se aprobara la financiación de todas las propuestas de proyectos presentadas tal y como se ha solicitado, quedaría un saldo de USD 4.764.430 disponible del plan administrativo de 2025, como figura en el cuadro 2.
Cuadro 2. Plan administrativo refundido de 2025, aprobaciones en la 96ª reunión, presentaciones de proyectos a la 97ª reunión y saldo (USD)*
	Partidas presupuestarias
	Valor total en el plan
administrativo
	Aprobaciones en la 96ª reunión
	Actividades recomendadas a la 97ª reunión
	Saldo (mayor)/menor

	Organismos bilaterales
	2.859.568
	444.025
	877.135
	1.538.408

	PNUD
	37.604.225
	8.967.086
	17.637.857
	10.999.282

	PNUMA
	38.121.523
	5.582.925
	21.325.465
	11.213.133

	ONUDI
	48.279.677
	18.000.378
	60.769.526
	-30.490.227

	Banco Mundial
	23.401.497
	4.680.117
	7.404.145
	11.317.235

	Verificación de PGEH
	588.600
	402.000
	0
	186.600

	Subtotal (organismos)
	150.855.090
	38.076.531
	108.014.129
	4.764.430

	Secretaría/Comité Ejecutivo/
supervisión y evaluación (excepto
la contraparte canadiense)
	8.280.544
	0
	8.280.544
	0

	Tesorería
	500.000
	0
	500.000
	0

	Subtotal (gastos corrientes)
	8.780.544
	0
	8.780.544
	0

	Total
	159.635.634
	38.076.531
	116.794.673
	4.764.430


* Incluye costos de unidad central.

El valor de las propuestas de proyectos recomendadas a la 97ª reunión, que asciende a USD 108.014.129, supera en USD 14.136.621 el valor previsto en el plan administrativo de 2025 e incluye USD 10.304.295 asociados a propuestas de proyectos no incluidas en dicho plan[footnoteRef:2].  [2:  Un proyecto de eficiencia energética en virtud de la decisión 89/6 para Senegal (PNUMA); la etapa III de los PGEH para Bangladesh (PNUD), Camerún (ONUDI) y Egipto (PNUMA y ONUDI); un proyecto de fortalecimiento institucional para Bosnia y Herzegovina (ONUDI); la etapa I de los PAK para Omán (PNUMA y ONUDI) y Turkmenistán (ONUDI); dos actividades de preparación de proyectos para la etapa I de los PAK para Bahrein (PNUD) y Kuwait (PNUD); siete proyectos de verificación para la etapa I de los PAK para Albania (ONUDI), el Congo (ONUDI), Cuba (PNUD), Kirguistán (PNUD), Malawi (PNUMA), Mozambique (PNUMA) y Macedonia del Norte (ONUDI); y 16 actividades de preparación de proyectos para inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desechos, en virtud de la decisión 91/66, para Argelia (ONUDI), Angola (PNUD), Argentina (ONUDI), Cabo Verde (ONUDI), la República Centroafricana (ONUDI), las Comoras (ONUDI), la República Democrática del Congo (ONUDI), Guinea Ecuatorial (ONUDI), Gabón (ONUDI), Guinea (ONUDI), Jordania (PNUMA), Marruecos (ONUDI), Papua Nueva Guinea (Alemania), Filipinas (ONUDI), Santo Tomé y Príncipe (ONUDI) y Túnez (ONUDI).] 

El valor de las actividades relacionadas con los HFC recomendadas a la 97ª reunión asciende a USD 12.667.813, de los cuales USD 1.557.729 corresponden a propuestas de proyectos no incluidas en el plan administrativo de 2025. 
El valor de los proyectos recomendados a la 97ª reunión en el marco de la ventanilla de financiación para proyectos piloto de eficiencia energética, de conformidad con la decisión 91/65, es de USD 3.987.881. Teniendo en cuenta las aprobaciones de las reuniones 92ª a 96ª, por un valor de USD 10.349.589, y los valores recomendados a la 97ª reunión, la financiación restante disponible en el marco de esta ventanilla de financiación es de USD 5.662.530.
El valor de los proyectos recomendados a la 97ª reunión en el marco de la ventanilla de financiación para la eficiencia energética, de conformidad con la decisión 94/60, asciende a USD 21.262.663. Teniendo en cuenta las aprobaciones de las reuniones 95ª y 96ª, por un valor de USD 771.137, y los valores recomendados a la 97ª reunión, los fondos restantes disponibles en esta ventanilla de financiación ascienden a USD 77.966.200.
El valor de los proyectos recomendados a la 97ª reunión en el marco de la ventanilla de financiación para la preparación de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desechos, de conformidad con la decisión 91/66, asciende a USD 2.674.620, incluidos USD 1.459.010 que no figuran en el plan administrativo de 2025.
Compromisos futuros
Según se muestra en el cuadro 3, el valor de los compromisos futuros por concepto de acuerdos plurianuales para el período 2025-2031 asciende a un total de USD 329,95 millones, en el supuesto de que se aprueben en principio las solicitudes de financiamiento plurianual presentadas a la 97ª reunión.
Cuadro 3. Compromisos futuros (2025-2031) (miles de USD)
	Descripción
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	Total

	Aprobado en principio
	90.377
	74.593
	67.051
	25.286
	16.806
	20.108
	685
	294.905

	Presentado a la 97ª reunión
	15.408
	0
	13.888
	2.210
	1.261
	2.275
	0
	35.041

	Total 
	105.785
	74.593
	80.938
	27.495
	18.067
	22.382
	685
	329.946



Demoras en la presentación de tramos

No se presentaron 33 de las 69 actividades (21 de 41 países) relacionadas con los tramos de los PGEH o los PAK que debían presentarse a la 97ª reunión. En el anexo I se enumeran los tramos pendientes que se espera que se presenten a la 98ª reunión[footnoteRef:3]. [3:  El documento sobre demoras en la presentación de tramos se presentará a la primera reunión anual del Comité Ejecutivo (decisión 95/91 c)).] 

II.	Planificación financiera: asignación de recursos para el trienio 2024-2026

La Secretaría preparó la planificación financiera para el trienio 2024-2026 de conformidad con la decisión XXXV/1 de la 35ª reunión de las Partes sobre el nivel de reposición del Fondo, y los compromisos y la disponibilidad de recursos en vista del flujo de caja previsto durante el trienio. 
Los recursos aprobados por las Partes del Protocolo de Montreal para el trienio 2024-2026 ascienden a USD 965.000.000. Teniendo en cuenta las aprobaciones en 2024 y en la 96ª reunión de USD 222.222.826, las presentaciones a la 97ª reunión, incluido los gastos de la Secretaría/Comité Ejecutivo y de Tesorería de USD 116.794.673, la asignación de recursos restante para 2026 es de USD 625.982.501.
Cuadro 4. Asignación de recursos para el trienio 2024-2026 
	 Descripción
	Monto (USD)

	Presupuesto total para el trienio 2024-2026
	965.000.000

	Aprobaciones en 2024 (reuniones 94ª y 95ª) incluyendo Secretaría/Comité Ejecutivo/Supervisión y evaluación /Tesorería
	184.146.295

	Aprobaciones en la 96ª reunión
	38.076.531

	Presentaciones en la 97ª reunión
	108.014.129

	Secretaría/Comité Ejecutivo/Supervisión y evaluación /Tesorería para 2025 
	8.780.544

	Recursos disponibles para 2026
	625.982.501



II.1	Posibles factores que afectan la planificación financiera y el flujo de caja durante el trienio 2024-2026

En el flujo de caja del Fondo Multilateral para el trienio 2024-2026 influyen diversos factores, entre otros: la recepción de las contribuciones prometidas y acordadas para 2024-2026; el pago de las contribuciones atrasadas incluidas en el traspaso; los intereses por devengar; la pérdida/ganancia debida al mecanismo de tipo de cambio fijo (FERM); y los saldos devueltos de proyectos cancelados o terminados. Los siguientes párrafos contienen la información prevista para el trienio 2024-2026, basada en los datos reales de 2024 y 2025.
Recepción de las contribuciones prometidas acordadas

Sobre la base de la tasa de contribuciones recibidas en el trienio actual para 2024 y 2025 (es decir, el 95,6 %), de los USD 525,6 millones de contribuciones prometidas, se estima que se recibirán USD 502,5 millones durante el trienio 2024-2026, incluidos USD 168 millones en 2026.
Pago de las cotizaciones pendientes incluidas en el traspaso

El traspaso estimado del trienio 2021-2023 para el trienio 2024-2026 es de aproximadamente USD 428,7 millones, incluidos USD 2 millones de contribuciones pendientes que se espera recaudar.
Posibles intereses devengados durante el trienio 2024-2026

Sobre la base del saldo de caja en 2024 y 2025 y utilizando el promedio de los intereses cobrados para 2024 y hasta el 21 de octubre de 2025, cabe esperar que los intereses devengados durante el trienio 2024-2026 asciendan a USD 110 millones.
Ganancias/pérdidas debidas al mecanismo de tipos de cambios fijos

En 2024, el dólar estadounidense se fortaleció frente a la mayoría de las demás monedas y la pérdida por el mecanismo de tipo de cambio fijo (FERM) fue de USD 946.507; sin embargo, en 2025, el dólar estadounidense se debilitó frente a la mayoría de las demás monedas y la ganancia por FERM fue de USD 1.159.808, lo que supuso una ganancia neta de USD 213.301 a 10 de noviembre de 2025. En 2026, la situación podría cambiar y para el trienio 2024-2026 se estima cautamente una pérdida por FERM de USD 300.000, lo que supondría una pérdida neta de USD 100.000.
Posibles saldos devueltos de proyectos cancelados o terminados

Es difícil calcular el total de los posibles fondos asociados a la devolución de los saldos de proyectos cancelados o terminados durante el trienio 2024-2026. Para el año 2024, la devolución de fondos e intereses fue de USD 7.893.778 y para la 96ª reunión, de USD 926.271. En la 97ª reunión se prevé la devolución de USD 6,28 millones en concepto de fondos e intereses. Se exhorta encarecidamente a los organismos de ejecución y bilaterales a que devuelvan de forma inmediata todos los saldos de los proyectos cancelados o terminados operativamente.
Recomendación 

El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno tomar nota de:
La información actualizada sobre el estado de ejecución del plan administrativo refundido 2025-2027 del Fondo Multilateral y la planificación financiera para el trienio 2024-2026 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19; y
Que el valor total de las actividades recomendadas a la 97ª reunión asciende a USD 108.014.129 (incluidos USD 12.667.813 destinados a actividades relacionadas con los HFC; USD 3.987.881 para proyectos piloto de eficiencia energética, de conformidad con la decisión 91/65; USD 21.262.663 para proyectos de eficiencia energética, de conformidad con la decisión 94/60; y USD 2.674.620 para la preparación de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desechos, de conformidad con la decisión 91/66), de los cuales USD 10.304.295 se asocian a propuestas de proyectos no incluidas en el plan administrativo de 2025.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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OUTSTANDING TRANCHES EXPECTED TO BE SUBMITTED TO THE 98TH MEETING
	Country
	Sector
	Agency
	Tranche
	Amount including support costs (US$)

	Afghanistan
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNIDO
	2025
	300,135

	Bahamas (the)
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	85,315

	
	
	UNIDO
	2025
	145,057

	Benin
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	236,100

	Cabo Verde
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2024
	148,030

	Democratic Republic of the Congo (the)
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2024
	180,267

	
	
	UNDP
	2024
	225,235

	Fiji
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNDP
	2025
	148,730

	
	
	UNEP
	2025
	106,107

	Grenada
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	44,861

	
	
	UNIDO
	2025
	13,161

	Guyana
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNDP
	2023
	37,450

	
	
	UNEP
	2023
	51,415

	Indonesia
	HCFC phase-out plan (stage III)
	Australia
	2025
	463,113

	
	
	UNDP
	2025
	5,794,084

	Iraq
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2023
	730,610

	
	
	UNIDO
	2022 and 2023
	722,250

	Kenya
	HCFC phase-out plan (stage II)
	France
	2023
	671,075

	Kuwait
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	299,298

	
	
	UNIDO
	2025
	64,200

	Malaysia
	Kigali HFC implementation plan (stage I)
	World Bank
	2025
	3,473,530

	Mauritius
	HCFC phase-out plan (stage I)
	Germany
	2023
	75,343

	Niger (the)
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	95,485

	
	
	UNIDO
	2025
	177,620

	Nigeria
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNDP
	2025
	1,723,205

	Qatar*
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	77,970

	
	
	UNIDO
	2025
	64,200

	Syrian Arab Republic (the)
	HCFC phase-out plan (stage I)
	UNEP
	2024 and 2025
	618,121

	
	
	UNIDO
	2024
	924,965

	Thailand
	HCFC phase-out plan (stage II)
	World Bank
	2022
	186,763

	Timor-Leste
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNDP
	2025
	15,173

	
	
	UNEP
	2025
	23,594

	Venezuela (Bolivarian Republic of)*
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNIDO
	2025
	526,654


* Submitted but subsequently withdrawn.
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