| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19 18 de noviembre de 2025 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima séptima reunión

Montreal, 1-5 de diciembre de 2025

Punto 8 a) del orden del día provisional

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ADMINISTRATIVO REFUNDIDO DEL FONDO MULTILATERAL PARA 2025-2027 Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA PARA EL TRIENIO 2024-2026

- Introducción

# Este documento consiste en:

## Parte I:	Actualización de la situación de ejecución del plan administrativo de 2025-2027

## Parte II:	 Planificación financiera: asignación de recursos para el trienio 2024-2026

Recomendación

## Actualización de la situación de ejecución del plan administrativo de 2025-2027

# En su 95ª reunión, el Comité Ejecutivo refrendó el plan administrativo refundido de 2025-2027 del Fondo Multilateral. En respuesta a la decisión 95/27, la Secretaría ajustó dicho plan, como se indica en el cuadro 1.

Cuadro 1. Asignación de recursos del plan administrativo de 2025-2027 del Fondo Multilateral, refundido y ajustado (USD)*

| Descripción | 2025 | 2026 | 2027 | Total (2025-2027) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades relativas a los HCFC |  |  |  |  |
| Planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) aprobados | 56.520.741 | 67.316.489 | 33.313.171 | 157.150.401 |
| Preparación de PGEH, etapa II | 110.900 | 0 | 0 | 110.900 |
| Etapa II de PGEH | 1.913.851 | 1.690.836 | 775.205 | 4.379.892 |
| Preparación de PGEH, etapa III | 318.340 | 42.800 | 0 | 361.140 |
| Etapa III de PGEH | 9.221.502 | 6.720.339 | 22.499.633 | 38.441.474 |
| Etapa IV de PGEH | 0 | 3.691.000 | 5.537.000 | 9.228.000 |
| Preparación del plan de gestión para eliminar la producción de HCFC (PGEPH), etapa III | 321.000 | 0 | 0 | 321.000 |
| Etapa III de PGEPH | 0 | 0 | 23.540.000 | 23.540.000 |
| Verificación de PGEH** | 588.600 | 588.600 | 588.600 | 1.765.800 |
| PGEH, eficiencia energética (decisión 89/6) | 3.328.995 | 558.112 | 76.000 | 3.963.107 |
| Subtotal de las actividades relativas a los HCFC | 72.323.929 | 80.608.176 | 86.329.609 | 239.261.714 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |
| Planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK) aprobados | 10.127.716 | 6.689.529 | 25.853.153 | 42.670.398 |
| Control de emisiones de HFC-23 aprobado | 519.900 | 584.100 | 552.371 | 1.656.371 |
| Actividades de apoyo para la reducción de HFC | 428.000 | 0 | 0 | 428.000 |
| Preparación del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC para el sector de producción, etapa I | 321.000 | 0 | 0 | 321.000 |
| Preparación del PAK, etapa I | 3.378.021 | 926.893 | 100.000 | 4.404.913 |
| Etapa I del PAK | 24.739.456 | 16.818.239 | 39.876.189 | 81.433.885 |
| Etapa I del PAK, actividades de inversión | 0 | 339.000 | 0 | 339.000 |
| Preparación de actividades de inversión en HFC | 85.600 | 0 | 0 | 85.600 |
| Actividades de inversión en HFC | 0 | 96.000 | 0 | 96.000 |
| Actividades de demostración de HFC | 650.000 | 0 | 0 | 650.000 |
| Actividades de inversión en HFC-23 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| Asistencia técnica para HFC | 678.000 | 0 | 0 | 678.000 |
| Subtotal de actividades relativas a los HFC | 40.927.693 | 33.453.761 | 66.381.713 | 140.763.167 |
| Otras actividades |  |  |  |  |
| Eficiencia energética en la fabricación (decisión 94/60) | 2.354.000 | 4.280.000 | 0 | 6.634.000 |
| Proyectos piloto de demostración para eficiencia energética (decisión 91/65) | 5.370.000 | 0 | 0 | 5.370.000 |
| Proyectos piloto de inversión para eficiencia energética (decisión 91/65) | 1.880.000 | 0 | 0 | 1.880.000 |
| Inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desechos (decisión 91/66) | 3.346.247 | 0 | 0 | 3.346.247 |
| Subtotal de otras actividades | 12.950.247 | 4.280.000 | 0 | 17.230.247 |
| Actividades corrientes |  |  |  |  |
| Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC) | 12.113.777 | 12.310.330 | 12.679.640 | 37.103.747 |
| Unidad central | 6.641.293 | 6.083.582 | 6.126.167 | 18.851.043 |
| Fortalecimiento institucional | 5.898.152 | 22.008.918 | 17.095.016 | 45.002,085 |
| Gastos de Secretaría, Comité Ejecutivo y supervisión y evaluación, menos contraparte canadiense | 8.280.544 | 7.949.674 | 8.018.727 | 24.248.945 |
| Tesorería | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| Subtotal de actividades corrientes | 33.433.766 | 48.852.504 | 44.419.550 | 126.705.820 |
| Total | 159.635.634 | 167.194.441 | 197.130.873 | 523.960.948 |
| Por organismo |  |  |  |  |
| Australia | 463.113 | 0 | 105.090 | 568.203 |
| Francia | 671.075 | 0 | 0 | 671.075 |
| Alemania | 1.191.480 | 5.769.916 | 1.675.197 | 8.636.593 |
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 533.900 | 0 | 0 | 533.900 |
| PNUD | 37.604.225 | 62.114.178 | 46.675.877 | 146.394.281 |
| PNUMA | 38.121.523 | 35.574.374 | 30.739.664 | 104.435.561 |
| ONUDI | 48.279.677 | 41.880.004 | 58.533.404 | 148.693.084 |
| Banco Mundial | 23.401.497 | 12.817.695 | 50.294.313 | 86.513.506 |
| Verificación de PGEH** | 588.600 | 588.600 | 588.600 | 1.765.800 |
| Gastos de Secretaría, Comité Ejecutivo y supervisión y evaluación, menos contraparte canadiense | 8.280.544 | 7.949.674 | 8.018.727 | 24.248.945 |
| Tesorería | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 |

* Incluidos los gastos de apoyo del organismo, si procede.

** El Comité Ejecutivo aprueba anualmente la financiación de la preparación de los informes de verificación de los planes de gestión para la eliminación de HCFC para los países de bajo consumo.

Estado de aplicación del plan administrativo de 2025

# El valor total del plan administrativo de 2025 asciende a USD 159.635.634. De esta cantidad, USD 38.076.531 se aprobaron en la 96ª reunión. Además, en la 97ª reunión se examinarían actividades por un valor de USD 116.794.673; si se aprobara la financiación de todas las propuestas de proyectos presentadas tal y como se ha solicitado, quedaría un saldo de USD 4.764.430 disponible del plan administrativo de 2025, como figura en el cuadro 2.

Cuadro 2. Plan administrativo refundido de 2025, aprobaciones en la 96ª reunión, presentaciones de proyectos a la 97ª reunión y saldo (USD)*

| Partidas presupuestarias | Valor total en el plan administrativo | Aprobaciones en la 96ª reunión | Actividades recomendadas a la 97ª reunión | Saldo (mayor)/menor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organismos bilaterales | 2.859.568 | 444.025 | 877.135 | 1.538.408 |
| PNUD | 37.604.225 | 8.967.086 | 17.637.857 | 10.999.282 |
| PNUMA | 38.121.523 | 5.582.925 | 21.325.465 | 11.213.133 |
| ONUDI | 48.279.677 | 18.000.378 | 60.769.526 | -30.490.227 |
| Banco Mundial | 23.401.497 | 4.680.117 | 7.404.145 | 11.317.235 |
| Verificación de PGEH | 588.600 | 402.000 | 0 | 186.600 |
| Subtotal (organismos) | 150.855.090 | 38.076.531 | 108.014.129 | 4.764.430 |
| Secretaría/Comité Ejecutivo/ supervisión y evaluación (excepto la contraparte canadiense) | 8.280.544 | 0 | 8.280.544 | 0 |
| Tesorería | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| Subtotal (gastos corrientes) | 8.780.544 | 0 | 8.780.544 | 0 |
| Total | 159.635.634 | 38.076.531 | 116.794.673 | 4.764.430 |

* Incluye costos de unidad central.

# El valor de las propuestas de proyectos recomendadas a la 97ª reunión, que asciende a USD 108.014.129, supera en USD 14.136.621 el valor previsto en el plan administrativo de 2025 e incluye USD 10.304.295 asociados a propuestas de proyectos no incluidas en dicho plan.

# El valor de las actividades relacionadas con los HFC recomendadas a la 97ª reunión asciende a USD 12.667.813, de los cuales USD 1.557.729 corresponden a propuestas de proyectos no incluidas en el plan administrativo de 2025.

# El valor de los proyectos recomendados a la 97ª reunión en el marco de la ventanilla de financiación para proyectos piloto de eficiencia energética, de conformidad con la decisión 91/65, es de USD 3.987.881. Teniendo en cuenta las aprobaciones de las reuniones 92ª a 96ª, por un valor de USD 10.349.589, y los valores recomendados a la 97ª reunión, la financiación restante disponible en el marco de esta ventanilla de financiación es de USD 5.662.530.

# El valor de los proyectos recomendados a la 97ª reunión en el marco de la ventanilla de financiación para la eficiencia energética, de conformidad con la decisión 94/60, asciende a USD 21.262.663. Teniendo en cuenta las aprobaciones de las reuniones 95ª y 96ª, por un valor de USD 771.137, y los valores recomendados a la 97ª reunión, los fondos restantes disponibles en esta ventanilla de financiación ascienden a USD 77.966.200.

# El valor de los proyectos recomendados a la 97ª reunión en el marco de la ventanilla de financiación para la preparación de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desechos, de conformidad con la decisión 91/66, asciende a USD 2.674.620, incluidos USD 1.459.010 que no figuran en el plan administrativo de 2025.

# Compromisos futuros

# Según se muestra en el cuadro 3, el valor de los compromisos futuros por concepto de acuerdos plurianuales para el período 2025-2031 asciende a un total de USD 329,95 millones, en el supuesto de que se aprueben en principio las solicitudes de financiamiento plurianual presentadas a la 97ª reunión.

Cuadro 3. Compromisos futuros (2025-2031) (miles de USD)

| Descripción | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobado en principio | 90.377 | 74.593 | 67.051 | 25.286 | 16.806 | 20.108 | 685 | 294.905 |
| Presentado a la 97ª reunión | 15.408 | 0 | 13.888 | 2.210 | 1.261 | 2.275 | 0 | 35.041 |
| Total | 105.785 | 74.593 | 80.938 | 27.495 | 18.067 | 22.382 | 685 | 329.946 |

Demoras en la presentación de tramos

# No se presentaron 33 de las 69 actividades (21 de 41 países) relacionadas con los tramos de los PGEH o los PAK que debían presentarse a la 97ª reunión. En el anexo I se enumeran los tramos pendientes que se espera que se presenten a la 98ª reunión.

# II.	Planificación financiera: asignación de recursos para el trienio 2024-2026

# La Secretaría preparó la planificación financiera para el trienio 2024-2026 de conformidad con la decisión XXXV/1 de la 35ª reunión de las Partes sobre el nivel de reposición del Fondo, y los compromisos y la disponibilidad de recursos en vista del flujo de caja previsto durante el trienio.

# Los recursos aprobados por las Partes del Protocolo de Montreal para el trienio 2024-2026 ascienden a USD 965.000.000. Teniendo en cuenta las aprobaciones en 2024 y en la 96ª reunión de USD 222.222.826, las presentaciones a la 97ª reunión, incluido los gastos de la Secretaría/Comité Ejecutivo y de Tesorería de USD 116.794.673, la asignación de recursos restante para 2026 es de USD 625.982.501.

Cuadro 4. Asignación de recursos para el trienio 2024-2026

| Descripción | Monto (USD) |
| --- | --- |
| Presupuesto total para el trienio 2024-2026 | 965.000.000 |
| Aprobaciones en 2024 (reuniones 94ª y 95ª) incluyendo Secretaría/Comité Ejecutivo/Supervisión y evaluación /Tesorería | 184.146.295 |
| Aprobaciones en la 96ª reunión | 38.076.531 |
| Presentaciones en la 97ª reunión | 108.014.129 |
| Secretaría/Comité Ejecutivo/Supervisión y evaluación /Tesorería para 2025 | 8.780.544 |
| Recursos disponibles para 2026 | 625.982.501 |

II.1	Posibles factores que afectan la planificación financiera y el flujo de caja durante el trienio 2024-2026

# En el flujo de caja del Fondo Multilateral para el trienio 2024-2026 influyen diversos factores, entre otros: la recepción de las contribuciones prometidas y acordadas para 2024-2026; el pago de las contribuciones atrasadas incluidas en el traspaso; los intereses por devengar; la pérdida/ganancia debida al mecanismo de tipo de cambio fijo (FERM); y los saldos devueltos de proyectos cancelados o terminados. Los siguientes párrafos contienen la información prevista para el trienio 2024-2026, basada en los datos reales de 2024 y 2025.

Recepción de las contribuciones prometidas acordadas

# Sobre la base de la tasa de contribuciones recibidas en el trienio actual para 2024 y 2025 (es decir, el 95,6 %), de los USD 525,6 millones de contribuciones prometidas, se estima que se recibirán USD 502,5 millones durante el trienio 2024-2026, incluidos USD 168 millones en 2026.

Pago de las cotizaciones pendientes incluidas en el traspaso

# El traspaso estimado del trienio 2021-2023 para el trienio 2024-2026 es de aproximadamente USD 428,7 millones, incluidos USD 2 millones de contribuciones pendientes que se espera recaudar.

Posibles intereses devengados durante el trienio 2024-2026

# Sobre la base del saldo de caja en 2024 y 2025 y utilizando el promedio de los intereses cobrados para 2024 y hasta el 21 de octubre de 2025, cabe esperar que los intereses devengados durante el trienio 2024-2026 asciendan a USD 110 millones.

# Ganancias/pérdidas debidas al mecanismo de tipos de cambios fijos

# En 2024, el dólar estadounidense se fortaleció frente a la mayoría de las demás monedas y la pérdida por el mecanismo de tipo de cambio fijo (FERM) fue de USD 946.507; sin embargo, en 2025, el dólar estadounidense se debilitó frente a la mayoría de las demás monedas y la ganancia por FERM fue de USD 1.159.808, lo que supuso una ganancia neta de USD 213.301 a 10 de noviembre de 2025. En 2026, la situación podría cambiar y para el trienio 2024-2026 se estima cautamente una pérdida por FERM de USD 300.000, lo que supondría una pérdida neta de USD 100.000.

# Posibles saldos devueltos de proyectos cancelados o terminados

# Es difícil calcular el total de los posibles fondos asociados a la devolución de los saldos de proyectos cancelados o terminados durante el trienio 2024-2026. Para el año 2024, la devolución de fondos e intereses fue de USD 7.893.778 y para la 96ª reunión, de USD 926.271. En la 97ª reunión se prevé la devolución de USD 6,28 millones en concepto de fondos e intereses. Se exhorta encarecidamente a los organismos de ejecución y bilaterales a que devuelvan de forma inmediata todos los saldos de los proyectos cancelados o terminados operativamente.

# Recomendación

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno tomar nota de:

## La información actualizada sobre el estado de ejecución del plan administrativo refundido 2025-2027 del Fondo Multilateral y la planificación financiera para el trienio 2024-2026 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19; y

## Que el valor total de las actividades recomendadas a la 97ª reunión asciende a USD 108.014.129 (incluidos USD 12.667.813 destinados a actividades relacionadas con los HFC; USD 3.987.881 para proyectos piloto de eficiencia energética, de conformidad con la decisión 91/65; USD 21.262.663 para proyectos de eficiencia energética, de conformidad con la decisión 94/60; y USD 2.674.620 para la preparación de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desechos, de conformidad con la decisión 91/66), de los cuales USD 10.304.295 se asocian a propuestas de proyectos no incluidas en el plan administrativo de 2025.

Annex I

# OUTSTANDING TRANCHES EXPECTED TO BE SUBMITTED TO THE 98TH MEETING

| Country | Sector | Agency | Tranche | Amount including support costs (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | HCFC phase-out plan (stage II) | UNIDO | 2025 | 300,135 |
| Bahamas (the) | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 85,315 |
|  |  | UNIDO | 2025 | 145,057 |
| Benin | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 236,100 |
| Cabo Verde | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2024 | 148,030 |
| Democratic Republic of the Congo (the) | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2024 | 180,267 |
|  |  | UNDP | 2024 | 225,235 |
| Fiji | HCFC phase-out plan (stage II) | UNDP | 2025 | 148,730 |
|  |  | UNEP | 2025 | 106,107 |
| Grenada | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 44,861 |
|  |  | UNIDO | 2025 | 13,161 |
| Guyana | HCFC phase-out plan (stage II) | UNDP | 2023 | 37,450 |
|  |  | UNEP | 2023 | 51,415 |
| Indonesia | HCFC phase-out plan (stage III) | Australia | 2025 | 463,113 |
|  |  | UNDP | 2025 | 5,794,084 |
| Iraq | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2023 | 730,610 |
|  |  | UNIDO | 2022 and 2023 | 722,250 |
| Kenya | HCFC phase-out plan (stage II) | France | 2023 | 671,075 |
| Kuwait | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 299,298 |
|  |  | UNIDO | 2025 | 64,200 |
| Malaysia | Kigali HFC implementation plan (stage I) | World Bank | 2025 | 3,473,530 |
| Mauritius | HCFC phase-out plan (stage I) | Germany | 2023 | 75,343 |
| Niger (the) | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 95,485 |
|  |  | UNIDO | 2025 | 177,620 |
| Nigeria | HCFC phase-out plan (stage II) | UNDP | 2025 | 1,723,205 |
| Qatar* | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 77,970 |
|  |  | UNIDO | 2025 | 64,200 |
| Syrian Arab Republic (the) | HCFC phase-out plan (stage I) | UNEP | 2024 and 2025 | 618,121 |
|  |  | UNIDO | 2024 | 924,965 |
| Thailand | HCFC phase-out plan (stage II) | World Bank | 2022 | 186,763 |
| Timor-Leste | HCFC phase-out plan (stage II) | UNDP | 2025 | 15,173 |
|  |  | UNEP | 2025 | 23,594 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of)* | HCFC phase-out plan (stage II) | UNIDO | 2025 | 526,654 |

* Submitted but subsequently withdrawn.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

Un proyecto de eficiencia energética en virtud de la decisión 89/6 para Senegal (PNUMA); la etapa III de los PGEH para Bangladesh (PNUD), Camerún (ONUDI) y Egipto (PNUMA y ONUDI); un proyecto de fortalecimiento institucional para Bosnia y Herzegovina (ONUDI); la etapa I de los PAK para Omán (PNUMA y ONUDI) y Turkmenistán (ONUDI); dos actividades de preparación de proyectos para la etapa I de los PAK para Bahrein (PNUD) y Kuwait (PNUD); siete proyectos de verificación para la etapa I de los PAK para Albania (ONUDI), el Congo (ONUDI), Cuba (PNUD), Kirguistán (PNUD), Malawi (PNUMA), Mozambique (PNUMA) y Macedonia del Norte (ONUDI); y 16 actividades de preparación de proyectos para inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desechos, en virtud de la decisión 91/66, para Argelia (ONUDI), Angola (PNUD), Argentina (ONUDI), Cabo Verde (ONUDI), la República Centroafricana (ONUDI), las Comoras (ONUDI), la República Democrática del Congo (ONUDI), Guinea Ecuatorial (ONUDI), Gabón (ONUDI), Guinea (ONUDI), Jordania (PNUMA), Marruecos (ONUDI), Papua Nueva Guinea (Alemania), Filipinas (ONUDI), Santo Tomé y Príncipe (ONUDI) y Túnez (ONUDI).

El documento sobre demoras en la presentación de tramos se presentará a la primera reunión anual del Comité Ejecutivo (decisión 95/91 c)).