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MISE A JOUR SUR L’ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ACTIVITES 
GENERAL DU FONDS MULTILATERAL 2022–2024  ET PLANIFICATION FINANCIERE POUR LA PERIODE TRIENNALE 2021-2023


Introduction

Le présent document se compose des sections suivantes :
I.	Mise à jour sur l’état de la mise en œuvre des plans d’activités de 2022–2024

II.	Planification financière : répartition des ressources pour le triennat 2021–2023

III.	Recommandation

I.	Mise à jour sur l’état de la mise en œuvre des plans d’activités de 2022–2024

À sa 88e réunion, le Comité exécutif a entériné le plan d'activités général du Fonds multilatéral pour 2022–2024. En application de la décision 88/34, le Secrétariat a modifié le plan d'activités général de 2022‑2024, tel qu’indiqué dans le tableau 1.


Tableau 1. Répartition des ressources du plan d’activités général pour 2022–2024 du Fonds multilatéral ($ US)*
	Description
	2022
	2023
	2024
	Total

	Activités liées aux HCFC
	 
	 
	 
	 

	Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés
	63 931 709
	57 389 790
	36 969 548
	158 291 047

	Préparation de projet (PRP) de PGEH – phase II
	150 350
	128 330
	33 900
	312 580

	PGEH – phase II
	5 933 030
	5 671 633
	6 094 891
	17 699 555

	PRP du PGEH– phase III
	96 300
	513 600
	0
	609 900

	PGEH – phase III
	8 391 663
	41 759 745
	58 150 643
	108 302 052

	Vérification du PGEH** 
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	Total partiel des activités liées aux HCFC 
	79 091 652
	106 051 699
	101 837 582
	286 980 933

	Activités liées aux HFC
	 
	 
	 
	 

	HFC – activités d’habilitation
	0
	214 000
	0
	214 000

	HFC – investissement
	530 598
	0
	0
	530 598

	Plans de mise en œuvre de Kigali (KIP) sur les HFC – PRP
	7 972 750
	3 716 543
	0
	11 689 293

	KIP
	0
	36 665 672
	300 000
	36 965 672

	HFC – aide technique
	678 000
	0
	678 000
	1 356 000

	Total partiel des activités liées aux HFC
	9 181 348
	40 596 215
	978 000
	50 755 563

	Activités normalisées
	 
	 
	 
	 

	Renforcement des institutions (RI)
	9 783 324
	11 572 147
	9 783 324
	31 138 795

	Programme d’aide à la conformité (PAC)
	11 427 930
	11 770 768
	12 123 891
	35 322 589

	Unité centrale
	5 952 617
	5 994 285
	6 036 246
	17 983 148

	Coûts associés au Secrétariat, au Comité exécutif, et aux activités de surveillance et d’évaluation, moins la contrepartie canadienne 
	6 260 173
	5 935 637
	6 063 422
	18 259 232

	Trésorier
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000

	Total partiel des activités normalisées
	33 924 044
	35 772 837
	34 506 883
	104 203 764

	Grand total
	122 197 044
	182 420 752
	137 322 465
	441 940 261

	Autriche
	0
	783 667
	0
	783 667

	France
	0
	671 075
	0
	671 075

	Allemagne
	2 392 607
	1 599 725
	483 512
	4 475 844

	Japon
	0
	67 800
	0
	67 800

	Royaume-Uni
	192 100
	0
	0
	192 100

	PNUD
	24 053 719
	80 749 797
	58 911 492
	163 715 008

	PNUE
	30 378 110
	30 479 401
	25 103 124
	85 960 635

	ONUDI
	24 629 936
	39 106 803
	18 600 937
	82 337 676

	Banque mondiale
	33 201 800
	21 938 246
	27 071 378
	82 211 424

	Vérification du PGEH**
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	Coûts associés au Secrétariat, au Comité exécutif, et aux activités de surveillance et d’évaluation, moins la contrepartie canadienne
	6 260 173
	5 935 637
	6 063 422
	18 259 232

	Trésorier
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000


* Coûts d’appui d’agence inclus, le cas échéant.
** Le financement pour la préparation des rapports de vérification des PGEH pour les pays à faible volume de consommation est approuvé par le Comité exécutif sur une base annuelle.

I.1	État de la mise en œuvre du plan d’activités de 2022

Le financement total disponible pour 2022 s'élève à 122 197 044 $ US. Sur ce montant, 18 554 871 $ US ont été approuvés à la 90e réunion. En outre, des activités d'une valeur de 89 808 338 $ US seront examinées à la 91e réunion. Si les demandes de fonds pour les propositions de projets soumises étaient toutes approuvées, il resterait un solde de 13 833 835 $ US qui serait disponible pour le plan d'activités de 2022, tel qu'indiqué dans le tableau 2. 
Tableau 2. Plan d’activités général de 2022, approbations à la 90e réunion, projets soumis à la 91e réunion et solde ($ US)*
	Postes budgétaires
	Valeur totale dans le plan d’activités
	Approbations à la 90e réunion
	Activités examinées/ recommandées à la 91e réunion
	Solde 
(au-dessus)/
au-dessous

	Agences bilatérales
	2 584 707
	721 388
	2 283 589
	(420 270)

	PNUD
	24 053 719
	5 058 472 
	13 931 040 
	5 064 207

	PNUE
	30 378 110
	5 603 434 
	20 155 815 
	4 618 861

	ONUDI
	24 629 936
	7 138 877 
	19 420 888 
	(1 929 829)

	Banque mondiale
	33 201 800
	0
	26 688 933
	6 512 867

	Vérification du PGEH
	588 600
	32 700
	567 900
	(12 000)

	Total partiel (agences)
	115 436 871
	18 554 871
	83 048 165
	13 833 835

	Secrétariat/Comité exécutif/ Surveillance et évaluation, (moins la contrepartie canadienne)
	6 260 173
	0
	6 260 173
	0

	Trésorier
	500 000
	0
	500 000
	0

	Total partiel (coûts normalisés)
	6 760 173
	0
	6 760 173
	0

	Total
	122 197 044
	18 554 871
	89 808 338
	13 833 835


* Coûts de base inclus.

La valeur des activités de projet examinées/recommandées à la 91e réunion est de 83 048 165 $ US, dont 18 297 605 $ US sont liés à des propositions de projets non incluses dans le plan d’activités de 2022[footnoteRef:2]. [2:  Préparation de projets pour la phase II du PGEH de Haïti (PNUD) et la phase III du PGEH du Mexique (ONUDI) et du Viêt Nam (Banque mondiale) ; tranches des PGEH des pays suivants : la Barbade (PNUD), Inde (Allemagne, PNUD et PNUE), Maroc (ONUDI) et République arabe syrienne (ONUDI); préparation d’un projet d’investissement KIP pour la Malaisie (Banque mondiale); activités de préparation de projet KIP pour le Congo (PNUE et ONUDI), le Maroc (ONUDI), les Philippines (PNUD), la région des pays insulaires du Pacifiques (PNUE), Sainte-Lucie (ONUDI) et le Zimbabwe (PNUD) ; KIP pour le Niger (PNUE et ONUDI) ; projet d’investissement lié aux HFC pour l’Équateur (ONUDI) ; projet lié à l’efficacité énergétique pour les Maldives (PNUE) ; et renforcement des institutions pour le Belize (PNUE) et le Mexique (ONUDI).] 

La valeur des activités liées aux HFC soumises à la 91e réunion est de 4 829 989 $ US, dont 2 445 565 $ US sont liés à des propositions de projets non incluses dans le plan d’activités de 2022. L’Annexe I au présent document indique les projets liés aux HFC soumis par les agences bilatérales et les agences d’exécution à la 91e réunion. 
Des propositions de projets d’une valeur de 33 042 681 $ US[footnoteRef:3] incluses dans le plan d’activités de 2022 n’ont pas été soumises à la 91e réunion. Ces propositions sont incluses dans le plan d’activités global du Fonds multilatéral pour 2023–2025[footnoteRef:4]. [3:  Ces activités comprennent : 65 activités liées aux HCFC pour 33 pays (25,3 millions $ US), 38 activités liées aux HFC pour 29 pays (4,77 millions $ US) et 21 activités de RI (2,98 millions $ US).]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22] 

I.2	Engagements à terme
Le montant total des engagements à terme en vigueur pour des accords pluriannuels pour la période 2022–2031 est de 292,31 millions $ US, en supposant que les demandes de financement des accords pluriannuels soumis à la 91e réunion seront approuvées en principe, comme indiqué dans le tableau 3.
Tableau 3. Engagements à terme (2022–2031) (000 $ US)
	Description
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	Total

	Approuvés en principe
	63 663
	52 145
	41 385
	39 783
	35 452
	7 869
	938
	1 750
	6 033
	57
	249 075

	Soumis à la 91e réunion
	15 578
	0
	10 669
	3 301
	7 343
	2 321
	491
	2 982
	543
	0
	43 229

	Total 
	79 241
	52 145
	52 054
	43 084
	42 796
	10 190
	1 429
	4 732
	6 576
	57
	292 305



II.	Planification financière : répartition des ressources pour le triennat 2021–2023

Le Secrétariat a élaboré la planification financière pour la période triennale 2021–2023 en tenant compte de la décision Ex.V/1 de la cinquième Réunion extraordinaire des Parties sur la reconstitution du Fonds, ainsi que des contributions et de la disponibilité des ressources compte tenu des flux de trésorerie prévus pendant la période triennale.
Les ressources approuvées par les Parties au Protocole de Montréal pour la période triennale 2021‑2023 s'élèvent à 540 000 000 $ US. En tenant compte des approbations de 2021 et de la 90e réunion, totalisant 123 674 574 $ US, et des demandes présentées à la 91e réunion, y compris les coûts du Secrétariat/ du Comité exécutif et du Trésorier totalisant 89 808 338 $ US, les ressources disponibles restantes pour 2023 sont de 326 517 088 $ US.
Tableau 4. Répartition des ressources pour le triennat 2021–2023
	 Description
	Montant ($ US)

	Fonds disponibles pour le triennat 2021-2023
	540 000 000

	Approuvé en 2021 (87e et 88e réunions) y compris les coûts du Secrétariat, du Comité exécutif, du Suivi et de l’évaluation et du Trésorier 
	(105 119 703)

	Approuvé à la 90e réunion
	(18 554 871)

	Soumis à la 91e réunion
	(83 048 165)

	Coûts pour 2022 du Secrétariat, du Comité exécutif, du Suivi et de l’Évaluation et du Trésorier
	(6 760 173)

	Ressources disponibles pour 2023
	326 517 088



II.1	Facteurs pouvant affecter la planification financière et les flux de trésorerie au cours du triennat 2021–2023

La trésorerie du Fonds multilatéral pour la période triennale 2021-2023 est influencée par plusieurs facteurs, entre autres : la bonne réception des contributions convenues annoncées pour 2021-2023 ; le paiement des arriérés de contributions mentionnés dans le rapport ; les intérêts à courir ; la perte/ le gain dû au mécanisme de taux de change fixe (FERM) ; et les soldes restitués pour des projets annulés ou achevés. Les paragraphes suivants fournissent des informations prévisionnelles pour la période triennale 2021-2023 sur la base des données réelles de 2021 et 2022.
Réception des contributions convenues annoncées

Sur la base du taux de contributions annoncées effectivement perçues au cours de la période triennale 2018–2020 (qui est de 99,1 %), sur les 475 millions de dollars US de contributions annoncées, 470,72 millions de dollars US devraient être encaissés au cours de la période triennale 2021–2023.
Paiement des cotisations arriérées incluses dans le report

Le report réel pour la période triennale 2021–2023 est de 65 millions $ US, y compris 153 334 $ US de contributions impayées qui devraient être perçues. 


Intérêts potentiels à courir pendant la période triennale 2021-2023

Sur la base du solde de trésorerie constaté en 2021 et 2022, et en utilisant le taux d’intérêt moyen perçu pour 2021 et jusqu'au 3 novembre 2022, on pourrait s'attendre à ce que les intérêts courus pendant la période triennale 2021-2023 s'élèvent à 310 825 $ US.
Gain/perte dû au mécanisme de taux d’échange fixe

En 2021, le dollar US était affaibli par rapport à la plupart des autres devises et le gain imputable au FERM s’est élevé à 4 820 982 $ US ; cependant, en 2022, le dollar US s'est renforcé par rapport à la plupart des autres devises et la perte due au FERM a été de 2 958 396 $ US, d'où un gain net de 1 862 586 $ US en date du 3 novembre 2022. En 2023, la situation pourrait évoluer et une estimation prudente pour la période triennale 2021–2023 serait une perte nette de 600 000 $ US.
Soldes potentiellement restitués au titre de projets annulés ou achevés

Le calcul du montant des fonds potentiellement associés à la restitution des soldes des projets annulés ou achevés pendant la période triennale 2021-2023 est difficile. Les fonds et intérêts restitués en 2021 étaient de 15 796 272 $ US et de 3 480 090 $ US à la 90e réunion. Il est prévu que 12,67 millions de dollars US de fonds et d’intérêts soient restitués lors de la 91e réunion. Les agences bilatérales et d'exécution sont vivement encouragées à restituer immédiatement tous les soldes des projets qui ont été achevés ou annulés sur le plan opérationnel.
III.	Recommandation 

Le Comité exécutif pourrait souhaiter prendre note :
(a) De la mise à jour de l’état de la mise en œuvre du plan d’activités général du Fonds multilatéral pour 2022–2024, présentée dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/20 ; et
(b) Que la valeur totale des activités soumises à la 91e réunion s’élève à 83 048 165 $ US (y compris 4 829 989 $ US pour les activités liées aux HFC), dont 18 297 605 $ US sont liés à des propositions de projet non incluses dans le plan d’activités de 2022.
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Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 91ST MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount requested (US $)
	Support costs requested 
(US $)

	Bosnia and Herzegovina
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	130,000
	9,100

	Cabo Verde
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	130,000
	16,900

	Comoros (the)
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	100,000
	13,000

	Congo (the)
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	51,000
	6,630

	Congo (the)
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	119,000
	8,330

	Cote d’Ivoire
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	133,000
	17,290

	Cote d’Ivoire
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	57,000
	3,990

	Ecuador
	UNIDO
	INV
	REF
	Conversion project for the phase‑down of HFC-134a in the manufacturing of domestic and commercial refrigerators at the enterprise INDUGLOB
	328,935
	24,670

	Gabon
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	133,000
	17,290

	Gabon
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	57,000
	3,990

	Guinea-Bissau
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	91,000
	11,830

	Guinea-Bissau
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	39,000
	2,730

	Malaysia
	IBRD
	PRP
	KIP
	Preparation of HFC investment project in mobile air-conditioning sector
	30,000
	2,100

	Malaysia
	IBRD
	PRP
	KIP
	Preparation of HFC investment projects in fire fighting sector
	150,000
	10,500

	Malaysia
	IBRD
	PRP
	KIP
	Preparation of HFC investment projects in refrigeration sector
	80,000
	5,600

	Mongolia
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	130,000
	16,900

	Morocco
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	190,000
	13,300

	Niger (the)
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	84,500
	10,985

	Niger (the)
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	113,500
	7,945

	Philippines (the)
	UNDP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	220,000
	15,400

	Saint Lucia
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	90,000
	11,700

	Saint Lucia
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	40,000
	2,800

	United Republic of Tanzania (the)
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	91,000
	11,830

	United Republic of Tanzania (the)
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	39,000
	2,730

	Zimbabwe
	UNDP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	51,000
	3,570

	Zimbabwe
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	119,000
	15,470

	Region: ASP
	UNEP
	PRP
	KIP
	Regional Kigali HFC implementation plan for 12 Pacific Island Countries: Cook Islands, Kiribati, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu and Vanuatu (Overarching)
	780,000
	95,800

	Global
	UNEP
	TAS
	SEV
	Twinning of Ozone Officers and National Energy Efficiency Policymakers to support Kigali Amendment objectives
	793,400
	97,274
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