| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19 18 November 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто седьмое совещание

Монреаль, 1-5 декабря 2025 года

Пункт 8 (a) предварительной повестки дня

ОБНОВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СВОДНОГО БИЗНЕС-ПЛАНА МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА НА 2025-2027 ГОДЫ И ФИНАНСОВЫМ ПЛАНИРОВАНИЕМ НА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2024-2026 ГОДОВ

- Введение

# Настоящий документ содержит следующие разделы:

## Часть I.	Обновленные данные о положении дел с осуществлением бизнес-плана на 2025-2027 годы

## Часть II.	Финансовое планирование: ассигнование ресурсов на трехлетний период 
2024-2026 гг.

Рекомендация

## Обновленные данные о положении дел с осуществлением бизнес-плана на 2025-2027 годы

# На своем 95-м совещании Исполнительный комитет одобрил сводный бизнес-план Многостороннего фонда на 2025-2027 годы. В ответ на решение 95/27 секретариат скорректировал бизнес-план на 2025-2027 годы, как показано в таблице 1.

Таблица 1. Ассигнование ресурсов скорректированного сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2025-2027 годы (долл. США)*

| Описание | 2025 | 2026 | 2027 | Итого (2025-2027) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, касающиеся ГХФУ |  |  |  |  |
| Утвержденные планы организационной деятельности по поэтапному отказу (ПОДПО) от ГХФУ | 56 520 741 | 67 316 489 | 33 313 171 | 157 150 401 |
| Этап II ПОДПО – подготовка | 110 900 | 0 | 0 | 110 900 |
| Этап II ПОДПО | 1 913 851 | 1 690 836 | 775 205 | 4 379 892 |
| Этап III ПОДПО – подготовка | 318 340 | 42 800 | 0 | 361 140 |
| Этап III ПОДПО | 9 221 502 | 6 720 339 | 22 499 633 | 38 441 474 |
| Этап IV ПОДПО | 0 | 3 691 000 | 5 537 000 | 9 228 000 |
| Этап III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от производства (ПОДПОП) ГХФУ – подготовка | 321 000 | 0 | 0 | 321 000 |
| Этап III ПОДПОП | 0 | 0 | 23 540 000 | 23 540 000 |
| Проверка ПОДПО** | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| ПОДПО – энергоэффективность (решение 89/6) | 3 328 995 | 558 112 | 76 000 | 3 963 107 |
| Итого по мероприятиям, касающимся ГХФУ | 72 323 929 | 80 608 176 | 86 329 609 | 239 261 714 |
| Мероприятия, касающиеся ГФУ |  |  |  |  |
| Утвержденные Кигалийские планы регулирования ГФУ (КПР) | 10 127 716 | 6 689 529 | 25 853 153 | 42 670 398 |
| Утвержденный контроль выбросов ГФУ-23 | 519 900 | 584 100 | 552 371 | 1 656 371 |
| Мероприятия, создающие условия для поэтапного сокращения ГФУ | 428 000 | 0 | 0 | 428 000 |
| Этап I Кигалийского плана регулирования ГФУ для производственного сектора – подготовка | 321 000 | 0 | 0 | 321 000 |
| Этап I КПР – подготовка | 3 378 021 | 926 893 | 100 000 | 4 404 913 |
| Этап I КПР | 24 739 456 | 16 818 239 | 39 876 189 | 81 433 885 |
| Этап I КПР – инвестиции | 0 | 339 000 | 0 | 339 000 |
| Подготовка инвестиций по ГФУ | 85 600 | 0 | 0 | 85 600 |
| Инвестиции по ГФУ | 0 | 96 000 | 0 | 96 000 |
| Демонстрационные мероприятия по ГФУ | 650 000 | 0 | 0 | 650 000 |
| Инвестиции по ГФУ-23 | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
| ГФУ – техническая помощь | 678 000 | 0 | 0 | 678 000 |
| Итого по мероприятиям, касающимся ГФУ | 40 927 693 | 33 453 761 | 66 381 713 | 140 763 167 |
| Прочие мероприятия |  |  |  |  |
| Энергоэффективное производство (решение 94/60) | 2 354 000 | 4 280 000 | 0 | 6 634 000 |
| Экспериментальные демонстрационные проекты по энергоэффективности (решение 91/65) | 5 370 000 | 0 | 0 | 5 370 000 |
| Экспериментальные инвестиционные проекты по энергоэффективности (решение 91/65) | 1 880 000 | 0 | 0 | 1 880 000 |
| Подготовка национальных кадастров банков веществ, регулируемых в качестве отходов (решение 91/66) | 3 346 247 | 0 | 0 | 3 346 247 |
| Итого по прочим мероприятиям | 12 950 247 | 4 280 000 | 0 | 17 230 247 |
| Стандартные мероприятия |  |  |  |  |
| Программа содействия соблюдению (ПСС) | 12 113 777 | 12 310 330 | 12 679 640 | 37 103 747 |
| Основное подразделение | 6 641 293 | 6 083 582 | 6 126 167 | 18 851 043 |
| Укрепление организационной структуры (УОС) | 5 898 152 | 22 008 918 | 17 095 016 | 45 002 085 |
| Секретариат, Исполнительный комитет и расходы на мониторинг и оценку, минус канадская сторона | 8 280 544 | 7 949 674 | 8 018 727 | 24 248 945 |
| Казначей | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| Итого по стандартным мероприятиям | 33 433 766 | 48 852 504 | 44 419 550 | 126 705 820 |
| Общий итог | 159 635 634 | 167 194 441 | 197 130 873 | 523 960 948 |
| По учреждениям |  |  |  |  |
| Австралия | 463 113 | 0 | 105 090 | 568 203 |
| Франция | 671 075 | 0 | 0 | 671 075 |
| Германия | 1 191 480 | 5 769 916 | 1 675,197 | 8 636 593 |
| Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 533 900 | 0 | 0 | 533 900 |
| ПРООН | 37 604 225 | 62 114 178 | 46 675 877 | 146 394 281 |
| ЮНЕП | 38 121 523 | 35 574 374 | 30 739 664 | 104 435 561 |
| ЮНИДО | 48 279 677 | 41 880 004 | 58 533 404 | 148 693 084 |
| Всемирный банк | 23 401 497 | 12 817 695 | 50 294 313 | 86 513 506 |
| Проверка ПОДПО** | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Секретариат, Исполнительный комитет и расходы на мониторинг и оценку, минус канадская сторона | 8 280 544 | 7 949 674 | 8 018 727 | 24 248 945 |
| Казначей | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |

* Включает в соответствующих случаях вспомогательные расходы учреждений.

** Финансирование подготовки отчетов о проверке ПОДПО для стран с низким уровнем потребления утверждается Исполнительным комитетом на ежегодной основе.

Положение дел с осуществлением бизнес-плана на 2025 год

# Общая сумма бизнес-плана на 2025 год составляет 159 635 634 долл. США. Из этой суммы 38 076 531 долл. США было утверждено на 96-м совещании. Кроме того, мероприятия на сумму 116 794 673 долл. США будут рассмотрены на 97-м совещании; если запрошенное финансирование для всех представленных проектных предложений будет утверждено, в бизнес-плане на 2025 год будет доступен остаток средств в размере 4 764 430 долл. США, как показано в таблице 2.

Таблица 2. Сводный бизнес-план на 2025 год, суммы, утвержденные на 96-м совещании, проекты, рекомендованные 97-му совещанию, и остаток (в долл. США)*

| Статьи бюджета | Общая стоимость в бизнес-плане | Суммы, утвержденные на 96-м совещании | Мероприятия, рекомендованные 97-му совещанию | Остаток (выше)/ниже |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двусторонние учреждения | 2 859 568 | 444 025 | 877 135 | 1 538 408 |
| ПРООН | 37 604 225 | 8 967 086 | 17 637 857 | 10 999 282 |
| ЮНЕП | 38 121 523 | 5 582 925 | 21 325 465 | 11 213 133 |
| ЮНИДО | 48 279 677 | 18 000 378 | 60 769 526 | -30 490 227 |
| Всемирный банк | 23 401 497 | 4 680 117 | 7 404 145 | 11 317 235 |
| Проверка ПОДПО | 588 600 | 402 000 | 0 | 186 600 |
| Промежуточный итог (учреждения) | 150 855 090 | 38 076 531 | 108 014 129 | 4 764 430 |
| Секретариат/Исполнительный комитет/мониторинг и оценка (за исключением канадской стороны) | 8 280 544 | 0 | 8 280 544 | 0 |
| Казначей | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |
| Промежуточный итог (стандартные расходы) | 8 780 544 | 0 | 8 780 544 | 0 |
| Итого | 159 635 634 | 38 076 531 | 116 794 673 | 4 764 430 |

* Включая расходы на основное подразделение.

# Стоимость проектных предложений, рекомендованных 97-му совещанию, составляет 108 014 129 долл. США, что на 14 136 621 долл. США больше их стоимости в бизнес-плане на 2025 год, и включает 10 304 295 долл. США, связанных с проектными предложениями, не вошедшими в бизнес-план на 2025 год.

# Стоимость мероприятий, касающихся ГФУ, которые были рекомендованы 97-му совещанию, составляет 12 667 813 долл. США, из которых 1 557 729 долл. США связаны с проектными предложениями, не вошедшими в бизнес-план на 2025 год.

# Стоимость проектов, рекомендованных 97-му совещанию в рамках окна финансирования экспериментальных проектов в области энергоэффективности во исполнение решения 91/65, составляет 3 987 881 долл. США. С учетом утвержденных на 92-м – 96-м совещаниях 10 349 589 долл. США, а также сумм, рекомендованных 97-му совещанию, остаток средств, доступных в рамках этого окна финансирования, составляет 5 662 530 долл. США.

# Стоимость проектов, рекомендованных 97-му совещанию в рамках окна финансирования в области энергоэффективности во исполнение решения 94/60, составляет 21 262 663 долл. США. С учетом утвержденных на 95-м и 96-м совещаниях 771 137 долл. США, а также сумм, рекомендованных 97-му совещанию, остаток средств, доступных в рамках этого окна финансирования, составляет 77 966 200 долл. США.

# Стоимость проектов, рекомендованных 97-му совещанию в рамках окна финансирования для подготовки национальных кадастров банков веществ, регулируемых в качестве отходов, во исполнение решения 91/66, составляет 2 674 620 долл. США, включая 1 459 010 долл. США, не вошедшие в бизнес-план на 2025 год.

# Обязательства на последующий срок

# Общая сумма по действующим обязательствам на последующий срок в рамках многолетних соглашений (МЛС) на период с 2025 по 2031 годы составляет 329,95 млн долл. США, исходя из предположения, что заявки на предоставление финансирования в рамках МЛС, представленные 
97-му совещанию, будут утверждены в принципе, как показано в таблице 3.

Таблица 3. Обязательства на последующий срок (2025-2031 годы) (в тыс. долл. США)

| Описание | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено в принципе | 90 377 | 74 593 | 67 051 | 25 286 | 16 806 | 20 108 | 685 | 294 905 |
| Представлено 97-му совещанию | 15 408 | 0 | 13 888 | 2 210 | 1 261 | 2 275 | 0 | 35 041 |
| Итого | 105 785 | 74 593 | 80 938 | 27 495 | 18 067 | 22 382 | 685 | 329 946 |

Задержки с представлением заявок на транши

# 33 из 69 мероприятий (21 из 41 страны), связанных с траншами в рамках ПОДПО или КПР, которые подлежали представлению 97-му совещанию, не были представлены. В приложении I перечислены все просроченные заявки на транши, которые, как ожидается, будут представлены 
98-му совещанию.

# II.	Финансовое планирование: ассигнование ресурсов на трехлетний период 2024-2026 годов

# Секретариат подготовил финансовое планирование на трехлетний период 2024-2026 годов с учетом решения XXXV/1 Тридцать пятого совещания Сторон об уровне пополнения Фонда, а также обязательств и наличия ресурсов в свете ожидаемых потоков денежных средств в течение трехлетнего периода.

# Ресурсы, утвержденные Сторонами Монреальского протокола на трехлетний период 2024-2026 годов, составляют 965 000 000 долл. США. С учетом утвержденных сумм в 2024 году и на 
96-м совещании в размере 222 222 826 долл. США и представленных 97-му совещанию сумм, включая расходы на секретариат/Исполнительный комитет и казначея в размере 116 794 673 долл. США, оставшееся ассигнование ресурсов на 2026 год составляет 625 982 501 долл. США.

Таблица 4. Ассигнование ресурсов на трехлетний период 2024-2026 годов

| Описание | Сумма (долл. США) |
| --- | --- |
| Общий бюджет на трехлетний период 2024-2026 годов | 965 000 000 |
| Утвержденные суммы за 2024 год (94-е и 95-е совещания), включая секретариат/Исполнительный комитет/мониторинг и оценку/казначея | 184 146 295 |
| Утвержденные суммы на 96-м совещании | 38 076 531 |
| Представленные суммы на 97-м совещании | 108 014 129 |
| Секретариат/Исполнительный комитет/мониторинг и оценка/казначей на 2025 год | 8 780 544 |
| Ресурсы, доступные на 2026 год | 625 982 501 |

II.1	Возможные факторы, влияющие на финансовое планирование и движение денежных средств в течение трехлетнего периода 2024-2026 годов

# На движение денежных средств Многостороннего фонда в течение трехлетнего периода 2024-2026 годов влияет несколько факторов, в частности: поступление согласованных обязательных взносов за 2024-2026 годы; выплата просроченных взносов, включенных в перенос остатков; начисляемые проценты; убытки/прибыль в связи с механизмом фиксированного обменного курса (МФОК); и остатки средств, возвращаемые от отмененных или завершенных проектов. В следующих пунктах представлена прогнозируемая информация на трехлетний период 2024-2026 годов на основе фактических данных за 2024 и 2025 годы.

Поступление согласованных обязательных взносов

# Исходя из уровня поступления взносов в текущем трехлетнем периоде за 2024 и 2025 годы (т. е. 95,6 %), ожидается, что из 525,6 млн долл. США обязательных взносов 502,5 млн долл. США будут получены в течение трехлетнего периода 2024-2026 годов, в том числе 168 млн долл. США в 2026 году.

Выплата невыплаченных просроченных взносов, включенных в перенос остатков

# Расчетный перенос остатков в трехлетний период 2024-2026 годов из трехлетнего периода 2021-2023 годов составляет около 428,7 млн долл. США, включая 2 млн долл. США невыплаченных взносов, которые, как ожидается, будут собраны.

Потенциальные проценты, начисленные в течение трехлетнего периода 2024-2026 годов

# На основе остатка денежных средств в 2024 и 2025 годах и с использованием средних полученных процентов за 2024 год и по состоянию на 21 октября 2025 года можно ожидать, что начисленные проценты в течение трехлетнего периода 2024-2026 годов составят 110 млн долл. США.

# Прибыли/убытки в связи с МФОК

# В 2024 году доллар США укрепился по отношению к большинству других валют, и убыток по МФОК составил 946 507 долл. США; однако в 2025 году доллар США ослаб по отношению к большинству других валют, и прибыль по МФОК составила 1 159 808 долл. США, следовательно, чистая прибыль по состоянию на 10 ноября 2025 года составила 213 301 долл. США. В 2026 году ситуация может измениться, и по консервативной оценке на 2026 год убыток по МФОК составит 300 000 долл. США, следовательно, чистый убыток за трехлетний период 2024-2026 годов составит 100 000 долл. США.

# Потенциальные остатки, возвращаемые от отмененных или завершенных проектов

# Сложно рассчитать потенциальный общий объем средств, связанных с возвратом остатков от отмененных или завершенных проектов в течение трехлетнего периода 2024-2026 годов. Возвращенные средства и проценты за 2024 год составили 7 893 778 долл. США, а за 96-е совещание – 926 271 долл. США. Ожидается, что на 97-м совещании будет возвращено 6,28 млн долл. США в виде средств и процентов. Двусторонние учреждения и учреждения-исполнители настоятельно призываются к немедленному возврату всех остатков по тем проектам, которые были операционно завершены или отменены.

# Рекомендация

# Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять к сведению:

## обновленные данные о положении дел с осуществлением сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2025-2027 годы и финансовым планированием на трехлетний период 2024-2026 годов, содержащиеся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19;

## что общая стоимость мероприятий, рекомендованных 97-му совещанию, составляет 108 014 129 долл. США (включая 12 667 813 долл. США для мероприятий, касающихся ГФУ; 3 987 881 долл. США для экспериментальных проектов в области энергоэффективности в соответствии с решением 91/65; 21 262 663 долл. США для проектов в области энергоэффективности в соответствии с решением 94/60; и 2 674 620 долл. США для подготовки национальных кадастров банков веществ, регулируемых в качестве отходов банков регулируемых отходов, в соответствии с решением 91/66), из которых 10 304 295 долл. США связаны с проектными предложениями, не вошедшими в бизнес-план на 2025 год.

Annex I

# OUTSTANDING TRANCHES EXPECTED TO BE SUBMITTED TO THE 98TH MEETING

| Country | Sector | Agency | Tranche | Amount including support costs (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | HCFC phase-out plan (stage II) | UNIDO | 2025 | 300,135 |
| Bahamas (the) | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 85,315 |
|  |  | UNIDO | 2025 | 145,057 |
| Benin | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 236,100 |
| Cabo Verde | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2024 | 148,030 |
| Democratic Republic of the Congo (the) | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2024 | 180,267 |
|  |  | UNDP | 2024 | 225,235 |
| Fiji | HCFC phase-out plan (stage II) | UNDP | 2025 | 148,730 |
|  |  | UNEP | 2025 | 106,107 |
| Grenada | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 44,861 |
|  |  | UNIDO | 2025 | 13,161 |
| Guyana | HCFC phase-out plan (stage II) | UNDP | 2023 | 37,450 |
|  |  | UNEP | 2023 | 51,415 |
| Indonesia | HCFC phase-out plan (stage III) | Australia | 2025 | 463,113 |
|  |  | UNDP | 2025 | 5,794,084 |
| Iraq | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2023 | 730,610 |
|  |  | UNIDO | 2022 and 2023 | 722,250 |
| Kenya | HCFC phase-out plan (stage II) | France | 2023 | 671,075 |
| Kuwait | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 299,298 |
|  |  | UNIDO | 2025 | 64,200 |
| Malaysia | Kigali HFC implementation plan (stage I) | World Bank | 2025 | 3,473,530 |
| Mauritius | HCFC phase-out plan (stage I) | Germany | 2023 | 75,343 |
| Niger (the) | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 95,485 |
|  |  | UNIDO | 2025 | 177,620 |
| Nigeria | HCFC phase-out plan (stage II) | UNDP | 2025 | 1,723,205 |
| Qatar* | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 77,970 |
|  |  | UNIDO | 2025 | 64,200 |
| Syrian Arab Republic (the) | HCFC phase-out plan (stage I) | UNEP | 2024 and 2025 | 618,121 |
|  |  | UNIDO | 2024 | 924,965 |
| Thailand | HCFC phase-out plan (stage II) | World Bank | 2022 | 186,763 |
| Timor-Leste | HCFC phase-out plan (stage II) | UNDP | 2025 | 15,173 |
|  |  | UNEP | 2025 | 23,594 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of)* | HCFC phase-out plan (stage II) | UNIDO | 2025 | 526,654 |

* Submitted but subsequently withdrawn.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

Один проект в области энергоэффективности в соответствии с решением 89/6 для Сенегала (ЮНЕП); этап III ПОДПО для Бангладеш (ПРООН), Египта (ЮНЕП и ЮНИДО) и Камеруна (ЮНИДО); один проект по УОС для Боснии и Герцеговины (ЮНИДО); этап I КПР для Омана (ЮНЕП и ЮНИДО) и Туркменистана (ЮНИДО); два мероприятия по подготовке проектов для этапа I КПР для Бахрейна (ПРООН) и Кувейта (ПРООН); семь проектов по проверке для этапа I КПР для Албании (ЮНИДО), Конго (ЮНИДО), Кубы (ПРООН), Кыргызстана (ПРООН), Малави (ЮНЕП), Мозамбика (ЮНЕП) и Северной Македонии (ЮНИДО); и 16 мероприятий по подготовке проектов по национальным кадастрам банков веществ, регулируемых в качестве отходов, во исполнение решения 91/66 для Алжира (ЮНИДО), Анголы (ПРООН), Аргентины (ЮНИДО), Габона (ЮНИДО), Гвинеи (ЮНИДО), Демократической Республики Конго (ЮНИДО), Иордании (ЮНЕП), Кабо-Верде (ЮНИДО), Коморских Островов (ЮНИДО), Марокко (ЮНИДО), Папуа – Новой Гвинеи (Германия), Сан-Томе и Принсипи (ЮНИДО), Туниса (ЮНИДО), Филиппин (ЮНИДО), Центральноафриканской Республики (ЮНИДО) и Экваториальной Гвинеи (ЮНИДО).

Документ о задержках с представлением заявок на транши будет представлен на первом совещании Исполнительного комитета в соответствующем году (решение 95/91(c)).