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ОБНОВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СВОДНОГО БИЗНЕС-ПЛАНА МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА НА 2025-2027 ГОДЫ И ФИНАНСОВЫМ ПЛАНИРОВАНИЕМ НА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2024-2026 ГОДОВ

Введение

Настоящий документ содержит следующие разделы:
Часть I.	Обновленные данные о положении дел с осуществлением бизнес-плана на 2025-2027 годы

Часть II.	Финансовое планирование: ассигнование ресурсов на трехлетний период 
2024-2026 гг.

Рекомендация

I. Обновленные данные о положении дел с осуществлением бизнес-плана на 2025-2027 годы

На своем 95-м совещании Исполнительный комитет одобрил сводный бизнес-план Многостороннего фонда на 2025-2027 годы. В ответ на решение 95/27 секретариат скорректировал бизнес-план на 2025‑2027 годы, как показано в таблице 1.
Таблица 1. Ассигнование ресурсов скорректированного сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2025-2027 годы (долл. США)*
	Описание
	2025
	2026
	2027
	Итого
(2025-2027)

	Мероприятия, касающиеся ГХФУ
	 
	 
	 
	 

	Утвержденные планы организационной деятельности по поэтапному отказу (ПОДПО) от ГХФУ
	56 520 741
	67 316 489
	33 313 171
	157 150 401

	Этап II ПОДПО – подготовка
	110 900
	0
	0
	110 900

	Этап II ПОДПО
	1 913 851
	1 690 836
	775 205
	4 379 892

	Этап III ПОДПО – подготовка
	318 340
	42 800
	0
	361 140

	Этап III ПОДПО
	9 221 502
	6 720 339
	22 499 633
	38 441 474

	Этап IV ПОДПО
	0
	3 691 000
	5 537 000
	9 228 000

	[bookmark: _Hlk213445066]Этап III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от производства (ПОДПОП) ГХФУ – подготовка
	321 000
	0
	0
	321 000

	Этап III ПОДПОП
	0
	0
	23 540 000
	23 540 000

	Проверка ПОДПО**
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	ПОДПО – энергоэффективность (решение 89/6)
	3 328 995
	558 112
	76 000
	3 963 107

	Итого по мероприятиям, касающимся ГХФУ
	72 323 929
	80 608 176
	86 329 609
	239 261 714

	Мероприятия, касающиеся ГФУ
	 
	 
	 
	 

	Утвержденные Кигалийские планы регулирования ГФУ (КПР)
	10 127 716
	6 689 529
	25 853 153
	42 670 398

	Утвержденный контроль выбросов ГФУ-23
	519 900
	584 100
	552 371
	1 656 371

	Мероприятия, создающие условия для поэтапного сокращения ГФУ
	428 000
	0
	0
	428 000

	Этап I Кигалийского плана регулирования ГФУ для производственного сектора – подготовка
	321 000
	0
	0
	321 000

	Этап I КПР – подготовка
	3 378 021
	926 893
	100 000
	4 404 913

	Этап I КПР
	24 739 456
	16 818 239
	39 876 189
	81 433 885

	Этап I КПР – инвестиции
	0
	339 000
	0
	339 000

	Подготовка инвестиций по ГФУ
	85 600
	0
	0
	85 600

	Инвестиции по ГФУ
	0
	96 000
	0
	96 000

	Демонстрационные мероприятия по ГФУ
	650 000
	0
	0
	650 000

	Инвестиции по ГФУ-23
	0
	8 000 000
	0
	8 000 000

	ГФУ – техническая помощь
	678 000
	0
	0
	678 000

	Итого по мероприятиям, касающимся ГФУ
	40 927 693
	33 453 761
	66 381 713
	140 763 167

	Прочие мероприятия
	 
	 
	 
	 

	Энергоэффективное производство (решение 94/60)
	2 354 000
	4 280 000
	0
	6 634 000

	Экспериментальные демонстрационные проекты по энергоэффективности (решение 91/65)
	5 370 000
	0
	0
	5 370 000

	Экспериментальные инвестиционные проекты по энергоэффективности (решение 91/65)
	1 880 000
	0
	0
	1 880 000

	Подготовка национальных кадастров банков веществ, регулируемых в качестве отходов (решение 91/66)
	3 346 247
	0
	0
	3 346 247

	Итого по прочим мероприятиям
	12 950 247
	4 280 000
	0
	17 230 247

	Стандартные мероприятия
	 
	 
	 
	 

	Программа содействия соблюдению (ПСС)
	12 113 777
	12 310 330
	12 679 640
	37 103 747

	Основное подразделение
	6 641 293
	6 083 582
	6 126 167
	18 851 043

	Укрепление организационной структуры (УОС)
	5 898 152
	22 008 918
	17 095 016
	45 002 085

	Секретариат, Исполнительный комитет и расходы на мониторинг и оценку, минус канадская сторона
	8 280 544
	7 949 674
	8 018 727
	24 248 945

	Казначей
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000

	Итого по стандартным мероприятиям
	33 433 766
	48 852 504
	44 419 550
	126 705 820

	Общий итог
	159 635 634
	167 194 441
	197 130 873
	523 960 948

	По учреждениям
	
	
	
	

	Австралия
	463 113
	0
	105 090
	568 203

	Франция
	671 075
	0
	0
	671 075

	Германия
	1 191 480
	5 769 916
	1 675,197
	8 636 593

	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
	533 900
	0
	0
	533 900

	ПРООН
	37 604 225
	62 114 178
	46 675 877
	146 394 281

	ЮНЕП
	38 121 523
	35 574 374
	30 739 664
	104 435 561

	ЮНИДО
	48 279 677
	41 880 004
	58 533 404
	148 693 084

	Всемирный банк
	23 401 497
	12 817 695
	50 294 313
	86 513 506

	Проверка ПОДПО**
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	Секретариат, Исполнительный комитет и расходы на мониторинг и оценку, минус канадская сторона
	8 280 544
	7 949 674
	8 018 727
	24 248 945

	Казначей
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000


* Включает в соответствующих случаях вспомогательные расходы учреждений.
** Финансирование подготовки отчетов о проверке ПОДПО для стран с низким уровнем потребления утверждается Исполнительным комитетом на ежегодной основе.

Положение дел с осуществлением бизнес-плана на 2025 год

Общая сумма бизнес-плана на 2025 год составляет 159 635 634 долл. США. Из этой суммы 38 076 531 долл. США было утверждено на 96-м совещании. Кроме того, мероприятия на сумму 116 794 673 долл. США будут рассмотрены на 97-м совещании; если запрошенное финансирование для всех представленных проектных предложений будет утверждено, в бизнес-плане на 2025 год будет доступен остаток средств в размере 4 764 430 долл. США, как показано в таблице 2. 
Таблица 2. Сводный бизнес-план на 2025 год, суммы, утвержденные на 96-м совещании, проекты, рекомендованные 97-му совещанию, и остаток (в долл. США)*
	Статьи бюджета
	Общая стоимость в бизнес-плане
	Суммы, утвержденные на 96-м совещании
	Мероприятия, рекомендованные 97-му совещанию
	Остаток (выше)/ниже

	Двусторонние учреждения
	2 859 568
	444 025
	877 135
	1 538 408

	ПРООН
	37 604 225
	8 967 086
	17 637 857
	10 999 282

	ЮНЕП
	38 121 523
	5 582 925
	21 325 465
	11 213 133

	ЮНИДО
	48 279 677
	18 000 378
	60 769 526
	-30 490 227

	Всемирный банк
	23 401 497
	4 680 117
	7 404 145
	11 317 235

	Проверка ПОДПО
	588 600
	402 000
	0
	186 600

	Промежуточный итог (учреждения)
	150 855 090
	38 076 531
	108 014 129
	4 764 430

	Секретариат/Исполнительный комитет/мониторинг и оценка (за исключением канадской стороны)
	8 280 544
	0
	8 280 544
	0

	Казначей
	500 000
	0
	500 000
	0

	Промежуточный итог (стандартные расходы)
	8 780 544
	0
	8 780 544
	0

	Итого
	159 635 634
	38 076 531
	116 794 673
	4 764 430


* Включая расходы на основное подразделение.

Стоимость проектных предложений, рекомендованных 97-му совещанию, составляет 108 014 129 долл. США, что на 14 136 621 долл. США больше их стоимости в бизнес-плане на 2025 год, и включает 10 304 295 долл. США, связанных с проектными предложениями, не вошедшими в бизнес-план на 2025 год[footnoteRef:2].  [2:  Один проект в области энергоэффективности в соответствии с решением 89/6 для Сенегала (ЮНЕП); этап III ПОДПО для Бангладеш (ПРООН), Египта (ЮНЕП и ЮНИДО) и Камеруна (ЮНИДО); один проект по УОС для Боснии и Герцеговины (ЮНИДО); этап I КПР для Омана (ЮНЕП и ЮНИДО) и Туркменистана (ЮНИДО); два мероприятия по подготовке проектов для этапа I КПР для Бахрейна (ПРООН) и Кувейта (ПРООН); семь проектов по проверке для этапа I КПР для Албании (ЮНИДО), Конго (ЮНИДО), Кубы (ПРООН), Кыргызстана (ПРООН), Малави (ЮНЕП), Мозамбика (ЮНЕП) и Северной Македонии (ЮНИДО); и 16 мероприятий по подготовке проектов по национальным кадастрам банков веществ, регулируемых в качестве отходов, во исполнение решения 91/66 для Алжира (ЮНИДО), Анголы (ПРООН), Аргентины (ЮНИДО), Габона (ЮНИДО), Гвинеи (ЮНИДО), Демократической Республики Конго (ЮНИДО), Иордании (ЮНЕП), Кабо-Верде (ЮНИДО), Коморских Островов (ЮНИДО), Марокко (ЮНИДО), Папуа – Новой Гвинеи (Германия), Сан-Томе и Принсипи (ЮНИДО), Туниса (ЮНИДО), Филиппин (ЮНИДО), Центральноафриканской Республики (ЮНИДО) и Экваториальной Гвинеи (ЮНИДО).] 

Стоимость мероприятий, касающихся ГФУ, которые были рекомендованы 97-му совещанию, составляет 12 667 813 долл. США, из которых 1 557 729 долл. США связаны с проектными предложениями, не вошедшими в бизнес-план на 2025 год. 
Стоимость проектов, рекомендованных 97-му совещанию в рамках окна финансирования экспериментальных проектов в области энергоэффективности во исполнение решения 91/65, составляет 3 987 881 долл. США. С учетом утвержденных на 92-м – 96-м совещаниях 10 349 589 долл. США, а также сумм, рекомендованных 97-му совещанию, остаток средств, доступных в рамках этого окна финансирования, составляет 5 662 530 долл. США. 
Стоимость проектов, рекомендованных 97-му совещанию в рамках окна финансирования в области энергоэффективности во исполнение решения 94/60, составляет 21 262 663 долл. США. С учетом утвержденных на 95-м и 96-м совещаниях 771 137 долл. США, а также сумм, рекомендованных 97-му совещанию, остаток средств, доступных в рамках этого окна финансирования, составляет 77 966 200 долл. США. 
Стоимость проектов, рекомендованных 97-му совещанию в рамках окна финансирования для подготовки национальных кадастров банков веществ, регулируемых в качестве отходов, во исполнение решения 91/66, составляет 2 674 620 долл. США, включая 1 459 010 долл. США, не вошедшие в бизнес-план на 2025 год. 
Обязательства на последующий срок
Общая сумма по действующим обязательствам на последующий срок в рамках многолетних соглашений (МЛС) на период с 2025 по 2031 годы составляет 329,95 млн долл. США, исходя из предположения, что заявки на предоставление финансирования в рамках МЛС, представленные 
97-му совещанию, будут утверждены в принципе, как показано в таблице 3.
Таблица 3. Обязательства на последующий срок (2025-2031 годы) (в тыс. долл. США)
	Описание
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	Итог

	Утверждено в принципе
	90 377
	74 593
	67 051
	25 286
	16 806
	20 108
	685
	294 905

	Представлено 97-му совещанию
	15 408
	0
	13 888
	2 210
	1 261
	2 275
	0
	35 041

	Итого
	105 785
	74 593
	80 938
	27 495
	18 067
	22 382
	685
	329 946



Задержки с представлением заявок на транши

33 из 69 мероприятий (21 из 41 страны), связанных с траншами в рамках ПОДПО или КПР, которые подлежали представлению 97-му совещанию, не были представлены. В приложении I перечислены все просроченные заявки на транши, которые, как ожидается, будут представлены 
98-му совещанию[footnoteRef:3]. [3:  Документ о задержках с представлением заявок на транши будет представлен на первом совещании Исполнительного комитета в соответствующем году (решение 95/91(c)).] 

II.	Финансовое планирование: ассигнование ресурсов на трехлетний период 2024-2026 годов

Секретариат подготовил финансовое планирование на трехлетний период 2024-2026 годов с учетом решения XXXV/1 Тридцать пятого совещания Сторон об уровне пополнения Фонда, а также обязательств и наличия ресурсов в свете ожидаемых потоков денежных средств в течение трехлетнего периода.
Ресурсы, утвержденные Сторонами Монреальского протокола на трехлетний период 2024-2026 годов, составляют 965 000 000 долл. США. С учетом утвержденных сумм в 2024 году и на 
96-м совещании в размере 222 222 826 долл. США и представленных 97-му совещанию сумм, включая расходы на секретариат/Исполнительный комитет и казначея в размере 116 794 673 долл. США, оставшееся ассигнование ресурсов на 2026 год составляет 625 982 501 долл. США.
Таблица 4. Ассигнование ресурсов на трехлетний период 2024-2026 годов
	 Описание
	Сумма (долл. США)

	Общий бюджет на трехлетний период 2024-2026 годов
	965 000 000

	Утвержденные суммы за 2024 год (94-е и 95-е совещания), включая секретариат/Исполнительный комитет/мониторинг и оценку/казначея
	184 146 295

	Утвержденные суммы на 96-м совещании
	38 076 531

	Представленные суммы на 97-м совещании
	108 014 129

	Секретариат/Исполнительный комитет/мониторинг и оценка/казначей на 2025 год
	8 780 544

	Ресурсы, доступные на 2026 год
	625 982 501



II.1	Возможные факторы, влияющие на финансовое планирование и движение денежных средств в течение трехлетнего периода 2024-2026 годов

На движение денежных средств Многостороннего фонда в течение трехлетнего периода 2024-2026 годов влияет несколько факторов, в частности: поступление согласованных обязательных взносов за 2024-2026 годы; выплата просроченных взносов, включенных в перенос остатков; начисляемые проценты; убытки/прибыль в связи с механизмом фиксированного обменного курса (МФОК); и остатки средств, возвращаемые от отмененных или завершенных проектов. В следующих пунктах представлена прогнозируемая информация на трехлетний период 2024-2026 годов на основе фактических данных за 2024 и 2025 годы.
Поступление согласованных обязательных взносов

Исходя из уровня поступления взносов в текущем трехлетнем периоде за 2024 и 2025 годы (т. е. 95,6 %), ожидается, что из 525,6 млн долл. США обязательных взносов 502,5 млн долл. США будут получены в течение трехлетнего периода 2024-2026 годов, в том числе 168 млн долл. США в 2026 году.
Выплата невыплаченных просроченных взносов, включенных в перенос остатков

Расчетный перенос остатков в трехлетний период 2024-2026 годов из трехлетнего периода 2021-2023 годов составляет около 428,7 млн долл. США, включая 2 млн долл. США невыплаченных взносов, которые, как ожидается, будут собраны. 
Потенциальные проценты, начисленные в течение трехлетнего периода 2024-2026 годов

На основе остатка денежных средств в 2024 и 2025 годах и с использованием средних полученных процентов за 2024 год и по состоянию на 21 октября 2025 года можно ожидать, что начисленные проценты в течение трехлетнего периода 2024-2026 годов составят 110 млн долл. США. 
Прибыли/убытки в связи с МФОК

В 2024 году доллар США укрепился по отношению к большинству других валют, и убыток по МФОК составил 946 507 долл. США; однако в 2025 году доллар США ослаб по отношению к большинству других валют, и прибыль по МФОК составила 1 159 808 долл. США, следовательно, чистая прибыль по состоянию на 10 ноября 2025 года составила 213 301 долл. США. В 2026 году ситуация может измениться, и по консервативной оценке на 2026 год убыток по МФОК составит 300 000 долл. США, следовательно, чистый убыток за трехлетний период 2024-2026 годов составит 100 000 долл. США.
Потенциальные остатки, возвращаемые от отмененных или завершенных проектов

Сложно рассчитать потенциальный общий объем средств, связанных с возвратом остатков от отмененных или завершенных проектов в течение трехлетнего периода 2024-2026 годов. Возвращенные средства и проценты за 2024 год составили 7 893 778 долл. США, а за 96-е совещание – 926 271 долл. США. Ожидается, что на 97-м совещании будет возвращено 6,28 млн долл. США в виде средств и процентов. Двусторонние учреждения и учреждения-исполнители настоятельно призываются к немедленному возврату всех остатков по тем проектам, которые были операционно завершены или отменены. 
Рекомендация

Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять к сведению:
a) обновленные данные о положении дел с осуществлением сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2025-2027 годы и финансовым планированием на трехлетний период 2024-2026 годов, содержащиеся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19;
b) что общая стоимость мероприятий, рекомендованных 97-му совещанию, составляет 108 014 129 долл. США (включая 12 667 813 долл. США для мероприятий, касающихся ГФУ; 3 987 881 долл. США для экспериментальных проектов в области энергоэффективности в соответствии с решением 91/65; 21 262 663 долл. США для проектов в области энергоэффективности в соответствии с решением 94/60; и 2 674 620 долл. США для подготовки национальных кадастров банков веществ, регулируемых в качестве отходов банков регулируемых отходов, в соответствии с решением 91/66), из которых 10 304 295 долл. США связаны с проектными предложениями, не вошедшими в бизнес-план на 2025 год.


UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19


UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19
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Annex I

OUTSTANDING TRANCHES EXPECTED TO BE SUBMITTED TO THE 98TH MEETING
	Country
	Sector
	Agency
	Tranche
	Amount including support costs (US$)

	Afghanistan
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNIDO
	2025
	300,135

	Bahamas (the)
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	85,315

	
	
	UNIDO
	2025
	145,057

	Benin
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	236,100

	Cabo Verde
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2024
	148,030

	Democratic Republic of the Congo (the)
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2024
	180,267

	
	
	UNDP
	2024
	225,235

	Fiji
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNDP
	2025
	148,730

	
	
	UNEP
	2025
	106,107

	Grenada
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	44,861

	
	
	UNIDO
	2025
	13,161

	Guyana
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNDP
	2023
	37,450

	
	
	UNEP
	2023
	51,415

	Indonesia
	HCFC phase-out plan (stage III)
	Australia
	2025
	463,113

	
	
	UNDP
	2025
	5,794,084

	Iraq
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2023
	730,610

	
	
	UNIDO
	2022 and 2023
	722,250

	Kenya
	HCFC phase-out plan (stage II)
	France
	2023
	671,075

	Kuwait
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	299,298

	
	
	UNIDO
	2025
	64,200

	Malaysia
	Kigali HFC implementation plan (stage I)
	World Bank
	2025
	3,473,530

	Mauritius
	HCFC phase-out plan (stage I)
	Germany
	2023
	75,343

	Niger (the)
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	95,485

	
	
	UNIDO
	2025
	177,620

	Nigeria
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNDP
	2025
	1,723,205

	Qatar*
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	77,970

	
	
	UNIDO
	2025
	64,200

	Syrian Arab Republic (the)
	HCFC phase-out plan (stage I)
	UNEP
	2024 and 2025
	618,121

	
	
	UNIDO
	2024
	924,965

	Thailand
	HCFC phase-out plan (stage II)
	World Bank
	2022
	186,763

	Timor-Leste
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNDP
	2025
	15,173

	
	
	UNEP
	2025
	23,594

	Venezuela (Bolivarian Republic of)*
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNIDO
	2025
	526,654


* Submitted but subsequently withdrawn.
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