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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الحادي والتسعــــون 
مونتريال،  من 5 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022
البند 8 (د) (2) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1] 


خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2023-2025

مقدمة
1- تعرض هذه الوثيقة خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2023-2025[footnoteRef:2] وتشمل الأنشطة المقررة لخفض المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال خلال الفترة 2023-2025. ويرد سرد لخطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2023-2025 بهذه الوثيقة. [2:   تمت مناقشة مشروع خطة العمل للفترة 2023-2025 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الاجتماع التنسيقي المشترك بين الوكالات الذي عقد في مونتريال في الفترة من20  إلى 22  سبتمبر 2022. وعالجت خطة العمل الواردة في هذه الوثيقة المسائل التي طرحت في الاجتماع.] 

2- تتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
1- الأنشطة المقرة خلال الفترة 2023-2025
2- تعليقات الأمانة
3- التعديلات التي اقترحتها الأمانة
4- مؤشرات الأداء
5- المسائل السياسية
6- التوصية

1- الأنشطة المقررة خلال الفترة 2023-2025

3- يبين الجدول1 ، حسب السنة ، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
الجدول 1- تخصيص الموارد في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2023-2025 (دولار أمريكي)* - حسب ما قدمت
	الوصف
	2023
	2024
	2025
	المجموع (2023-2025)
	المجموع بعد عام 2025

	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة
	18,804,697
	5,016,764
	9,277,467
	33,098,928
	14,678,907

	إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
	10,000
	0
	0
	10,000
	0

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	110,165
	362,461
	362,781
	835,406
	87,200

	إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة 
	160,500
	0
	0
	160,500
	0

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	10,914,086
	11,416,971
	14,824,077
	37,155,133
	19,017,120

	إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الرابعة
	90,000
	0
	0
	90,000
	0

	المرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	0
	0
	2,093,000
	2,093,000
	8,374,000

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - كفاءة استخدام الطاقة
	443,264
	603,860
	215,820
	1,262,944
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	30,532,711
	17,400,055
	26,773,145
	74,705,911
	42,157,227

	أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية

	خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية – إعداد المشروعات
	861,070
	92,145
	0
	953,215
	0

	خطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	19,316,252
	13,619,387
	102,720
	33,038,359
	77,089,505

	خطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية – إعداد المشروعات الاستثمارية
	129,000
	0
	0
	129,000
	0

	خطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية – المشروعات الاستثمارية
	0
	8,963,616
	0
	8,963,616
	0

	إعداد مشروعات التحكم في انبعاثات الهيدروفلوروكربون- 23 
	43,000
	0
	0
	43,000
	0

	التحكم في انبعاثات الهيدروفلوروكربون- 23
	0
	8,000,000
	0
	8,000,000
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية
	20,349,322
	30,675,148
	102,720
	51,127,190
	77,089,505

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	4,211,579
	2,311,948
	4,211,579
	10,735,106
	0

	الوحدة الأساسية
	2,157,835
	2,172,940
	2,188,152
	6,518,927
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	6,369,413
	4,484,889
	6,399,730
	17,254,032
	0

	المجموع
	57,251,447
	52,560,092
	33,275,595
	143,087,134
	119,246,732


* تشمل تكاليف دعم الوكالة عند الاقتضاء.

2- 	تعليقات الأمانة
2-1-	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

4- خصص مبلغ إجمالي قدره922,606  دولارا أمريكيا للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخمسة بلدان ذات حجم استهلاك منخفض لتحقيق التخفيض بنسبة100  في المائة في خط الأساس المحدد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (بربادوس وهايتي ومالي وسانت كيتس ونيفيس وجنوب السودان) (يشمل 835,406 دولارا أمريكيا للفترة 2023-2025  و  87,200 دولارا أمريكيا لفترة ما بعد عام 2025).
المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
5- خصص مبلغ إجمالي قدره 56.17 مليون دولارا أمريكيا للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعشرة بلدان )أنغولا والبرازيل والهند وإندونيسيا وإيران (جمهورية – الإسلامية) ولبنان وماليزيا والمكسيك وبيرو وتيمور ليشتي) (يشمل 37.16 مليون دولارا أمريكيا للفترة 2023-2025 و19.02  مليون دولارا أمريكيا للفترة ما بعد عام 2025).[footnoteRef:3]  [3:   يُسمح بإدراج المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة العمل بما في ذلك إعداد المشروع للبلدان التي تمت لها الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتي لديها هدف تخفيض بعد عام 2024  (المقرر 88/34 (د)).] 

المرحلة الرابعة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
6- خصص مبلغ إجمالي قدره 10.47 مليون دولار أمريكي للمرحلة الرابعة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد )نيجيريا) (يشمل2.09  مليون دولارا أمريكيا للفترة 2023-2025 و8.37  مليون دولارا أمريكيا لفترة ما بعد عام 2025) و 90,000 دولارا أمريكيا لإعداد المشروعات في عام  .2023وفي هذا الوقت، لا يوجد قرار للسماح بإدراج المرحلة الرابعة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة العمل.
كفاءة استخدام الطاقة في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض
7- سمح المقرر 89/6 للوكالات الثنائية والمنفذة - عند تقديم المراحل الحالية والمستقبلية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض - بإدراج التمويل المرتبط بالحاجة إلى إدخال بدائل ذات قدره منخفضة على إحداث احترار عالمي أو لا تحدث احترارا عالميا على الإطلاق للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وللحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد.
8- تم إدراج مبلغ إجمالي قدره 1.26  مليون دولارا أمريكيا في خطة العمل لأنشطة كفاءة استخدام الطاقة لعدد 23 بلدا ذي حجم استهلاك منخفض للفترة 2023-2025. ولاثنين من هذه البلدان )كمبوديا وجزر المالديف)، اللتين أبرمتا اتفاقات للإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أدرج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنشطة كفاءة استخدام الطاقة في خطة عمله بمبلغ قدره 64,950 دولارًا أمريكيًا في عام 2023 ، على الرغم من أنه ليس لديه شرائح متبقية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يطلبها نيابة عن تلك البلدان في المستقبل. علاوة على ذلك، قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالفعل نشاط كفاءة استخدام الطاقة لجزر المالديف إلى الاجتماع الحادي والتسعين بقيمة113,000  دولارا أمريكيا؛[footnoteRef:4] لذلك، لم يعد هناك أهلية تمويل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لهذا البلد. وتمت معالجة هذه المسألة في القسم الخامس المعني بالمسائل السياسية. [4:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/44] 

2-2-	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

إعداد مشروعات خطة تنفيذ تعديل كيغالي
9- أدرج مبلغ إجمالي قدره953,215  دولارًا أمريكيًا في خطة العمل لأنشطة إعداد مشروعات خطة تنفيذ تعديل كيغالي[footnoteRef:5] لعدد11  بلدا في الفترة 2023-2024.  بالإضافة إلى ذلك، أدرج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضًا ثلاث أنشطة لإعداد المشروعات للمشروعات الاستثمارية في خطة تنفيذ تعديل كيغالي لبلد واحد بقيمة  129,000 دولارا أمريكيا في عام 2023. [5:   يمكن تقديم التمويل لإعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بالتزامات الخفض الأولية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، في أقرب وقت قبل خمس سنوات من تلك الالتزامات، بعد أن يصدق بلد ما على تعديل كيغالي وعلى أساس المبادئ التوجيهية التي ستتم الموافقة عليها في المستقبل )المقرر 79/46 (ب) (3). بالإضافة إلى ذلك، يمكن إدراج أنشطة التحضير للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في خطة العمل للبلدان التي لم تصدق على تعديل كيغالي ولكنها قدمت خطابا يبين عزم حكوماتها على بذل قصارى جهدها للتصديق على تعديل كيغالي )المقرر 84/46 (و). وتمت الموافقة على المبادئ التوجيهية لإعداد خطط تنفيذ تعديل كيغالي في الاجتماع السابع والثمانين )المقرر 87/50).] 

10- تسعة بلدان من أصل11  بلدا أدرج لهم أنشطة إعداد مشروعات خطة تنفيذ تعديل كيغالي لم تصدق بعد على تعديل كيغالي ولكنها قدمت الخطاب اللازم من حكوماتها الذي يبين عزمها على بذل قصارى جهدها للتصديق على تعديل كيغالي.
خطط تنفيذ تعديل كيغالي

11- أدرج مبلغ إجمالي قدره110.13  مليون دولارا أمريكيا في خطة العمل لخطة تنفيذ تعديل كيغالي[footnoteRef:6] لعدد30  بلدا (يشمل33.04  مليون دولارا أمريكيا للفترة 2023-2025  و77.09  مليون دولارا أمريكيا لفترة ما بعد عام 2025). بالإضافة إلى ذلك، أدرج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضًا مشروعات استثمارية بخطة تنفيذ تعديل كيغالي لثلاثة بلدان بقيمة8.96 مليون دولارا أمريكيا في عام 2024. وصادقت جميع هذه البلدان على تعديل كيغالي. [6:    يسمح لخطط تنفيذ تعديل كيغالي بإدراج مثل هذه الخطط في خطة العمل فقط للبلدان التي صدقت على تعديل كيغالي )القرار 84/46 (ز)).] 

مشروعات التحكم في انبعاثات الهيدروفلوروكربون- 23
12- تضمنت خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إعداد مشروع واحد ومشروع استثماري واحد للتحكم في انبعاثات   الهيدروفلوروكربون- 23 لبلد واحد (الهند) تبلغ قيمته 43,000 دولارا أمريكيا في عام 2023 و8  ملايين دولارا أمريكيا في عام 2024 ، على التوالي.
2-3-	تكاليف الوحدة الأساسية
13- من المتوقع زيادة تكاليف الوحدة الأساسية[footnoteRef:7] بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة على النحو المتفق عليه. [7:   سيتم النظر في تكاليف الوحدة الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2023 في الاجتماع الحادي والتسعين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/59).] 

3- [bookmark: _Hlk117365377]	التعديلات التي اقترحتها الأمانة
14- استندت التعديلات التي أدخلت على خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2023-2025 إلى قرارات اللجنة التنفيذية ذات الصلة. وعند استعراض خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعدلة للفترة 2023-2025، لاحظت الأمانة عدم إدراج التعديلات التالية:
الجدول 2- تعديلات خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2023-2025 (بالدولار الأمريكي)* - على النحو الذي اقترحته الأمانة
	التعديل
	2023-2025
	بعد عام 2025

	تعكس قيم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبالغ الفعلية المعتمدة بموجب الاتفاقات
	133.750
	0

	إعداد مشروعات لخطط تنفيذ تعديل كيغالي عملاً بالمقرر 87/50 أو قدمت إلى الاجتماع الحادي والتسعين
	(229،900)
	0

	إعداد مشروعات للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عملاً بالمقرر 71/42
	(96،300)
	0

	إعداد مشروعات للمرحلة الرابعة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	(90،000)
	0

	المرحلة الرابعة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	(2،093،000)
	(8،374،000)

	كفاءة استخدام الطاقة للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض عملاً بالمقرر 89/6
	(32،250)
	0


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة عند الاقتضاء.

15- يعرض الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة لخطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2023-2025، التي تمت معالجتها أيضًا في سياق خطة العمل الموحدة للصندوق متعدد الأطراف للفترة 2023-2025.[footnoteRef:8] [8:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22] 

الجدول 3- تخصيص الموارد في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعدلة للفترة 2023-2025 (بالدولار الأمريكي)*
	الوصف
	2023
	2024
	2025
	المجموع
(2023-2025)
	المجموع بعد عام 2025

	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	الموافقة على خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	18,938,447
	5,016,764
	9,277,467
	33,232,678
	14,678,907

	إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
	10,000
	0
	0
	10,000
	0

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	110,165
	362,461
	362,781
	835,406
	87,200

	إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة
	64,200
	0
	0
	64,200
	0

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	10,914,086
	11,416,971
	14,824,077
	37,155,133
	19,017,120

	إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الرابعة
	0
	0
	0
	0
	0

	المرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	0
	0
	0
	0

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - كفاءة استخدام الطاقة
	411,014
	603,860
	215,820
	1,230,694
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	30,447,911
	17,400,055
	24,680,145
	72,528,111
	33,783,227

	أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية

	خطة تنفيذ تعديل كيغالي – إعداد المشروعات
	631,171
	92,145
	0
	723,315
	0

	خطط تنفيذ تعديل كيغالي
	19,316,252
	13,619,387
	102,720
	33,038,359
	77,089,505

	خطط تنفيذ تعديل كيغالي - إعداد المشروعات الاستثمارية
	129,000
	0
	0
	129,000
	0

	خطط تنفيذ تعديل كيغالي - الاستثمارية
	0
	8,963,616
	0
	8,963,616
	0

	إعداد مشروعات التحكم في انبعاثات الهيدروفلوروكربون- 23
	43,000
	0
	0
	43,000
	0

	التحكم في انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23
	0
	8,000,000
	0
	8,000,000
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية
	20,119,423
	30,675,148
	102,720
	50,897,290
	77,089,505

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	4,638,301
	1,885,226
	4,211,579
	10,735,106
	0

	الوحدة الأساسية
	2,157,835
	2,172,940
	2,188,152
	6,518,927
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	6,796,136
	4,058,166
	6,399,730
	17,254,032
	0

	المجموع
	57,363,470
	52,133,369
	31,182,595
	140,679,434
	110,872,732


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة عند الاقتضاء.

4- 	مؤشرات الأداء

16- قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤشرات الأداء عملاً بالمقرر 71/28 في سرد ​​خطة عمله. وأبلغت الأمانة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالأهداف المبينة في الجدول 4.


الجدول 4- مؤشرات الأداء لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2023
	نوع المؤشر
	العنوان المختصر
	العملية الحسابية
	هدف عام 2023

	التخطيط - الاعتماد
	تم اعتماد الشرائح
	عدد الشرائح المعتمدة مقابل تلك المخطط لها*
	45

	التخطيط - الاعتماد
	تمت اعتماد المشروعات / الأنشطة 
	عدد المشروعات / الأنشطة المعتمدة مقابل تلك المخطط لها (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروعات)
	30

	التنفيذ
	الأموال المصروفة
	على أساس الصرف التقديري في تقرير مرحلي
	23,111,173 دولارًا أمريكيًا

	التنفيذ
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة عند اعتماد الشريحة التالية مقابل تلك المخططة لكل خطة عمل*
	415.6 طن من قدرات استنفاد الأوزون

	التنفيذ
	إنجاز المشروع للأنشطة
	إنجاز المشروع مقابل المخطط له في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروع)
	39

	إداري
	سرعة الانجاز المالي
	مدى اكتمال المشروعات مالياً بعد 12 شهرًا من إنجاز المشروع
	70٪

	إداري
	تقديم تقارير إنجاز المشروعات في مواعيدها
	تقديم تقارير إنجاز المشروعات في مواعيدها مقابل تلك المتفق عليها
	في الوقت المحدد (9)

	إداري
	تقديم التقارير المرحلية في مواعيدها
	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والاستجابات في مواعيدها ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك
	في الوقت المحدد


* سيتم تخفيض هدف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة رئيسية أو متعاونة أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة على ذلك.

5- 	المسائل السياسية
17- يعرض برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مسائل السياسات التالية المتعلقة بالمرحلة الرابعة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة كفاءة استخدام الطاقة للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض من حيث الاستهلاك مع عدم وجود طلبات شرائح متبقية لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. ويتم النظر في هاتين المسألتين في إطار خطة العمل الموحدة للصندوق متعدد الأطراف للفترة 2023-2025.[footnoteRef:9] [9:     الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22] 

5-1-	طلب المرحلة الرابعة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
18- أدرج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في خطة عمله المرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لنيجيريا وإعداد المشروع. وتمت الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لنيجيريا للفترة من 2018 إلى  2023لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 35  في المائة من خط الأساس في عام 2020 وبنسبة  51.35 في المائة بحلول عام 2023 مع العلم بأن الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم تمنع نيجيريا من تقديم - في موعد لا يتجاوز عام 2020 - المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 81/40).  وقدمت نيجيريا طلبا للمرحلة الثالثة إلى الاجتماع الحادي والتسعين[footnoteRef:10] مع خطة لتخفيض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 67.5  في المائة من خط الأساس في عام 2025. وفي العادة، تحقق البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ثلاث مراحل من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومع ذلك، سيحتاج البلد إلى طلب المرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام2025  (مع إعداد المشروع في عام 2023) لتنفيذ أنشطة في الفترة 2025-2030 من أجل الإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. [10:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/49] 

5-2-	تطبيق المقرر 89/6 على البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض التي لا توجد لديها طلبات متبقية لشرائح خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
19- رغم أن القرار 89/6 يسمح للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض بالحصول على تمويل إضافي مرتبط بالحاجة إلى إدخال بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي أو لا تحدث احترارا على الإطلاق للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وللمحافظة على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد عند تقديم شرائح من المراحل الحالية والمستقبلية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أدرج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في خطة عمله أنشطة كفاءة استخدام الطاقة مع اتفاقات للإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدين ذي حجم استهلاك منخفض ليس لديهما طلبات متبقية لشرائح من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن هذا التمويل الإضافي سيفيد جهود هذين البلدين بموجب تعديل كيغالي للأسباب المبينة أدناه.
كمبوديا
20- التزم البلد بالإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام2030 ؛[footnoteRef:11] ومع ذلك، لا يملك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شرائح متبقية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ليطلبها نيابة عنه. ستساعد الأموال المطلوبة لأنشطة كفاءة استخدام الطاقة الحكومة على توسيع نهجها الحالي خلال عملية إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي من خلال تنفيذ الأنشطة التجريبية / الإيضاحية المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة وجمع الدروس وتقاسم الخبرات في مجالات العمل ذات الصلة بتعديل كيغالي والمتسقة مع سياسات بروتوكول مونتريال. ستولد هذه المشروعات التجريبية والخبرات المعرفة التي يمكن دمجها وتكرارها في استراتيجية خطة تنفيذ تعديل كيغالي الشاملة لكمبوديا. [11:   المرفق الثاني عشر بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59] 

ملديف
21- حقق البلد بالفعل الإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2020.[footnoteRef:12] وستفيد الأموال المطلوبة لأنشطة كفاءة استخدام الطاقة الدراسة الاستقصائية لقطاع مصايد الأسماك صغير النطاق التي أجرتها ملديف بدعم ثنائي في عام 2022. والهدف من ذلك هو تقييم معدات التبريد المتعلقة بمصايد الأسماك في سفن الصيد المحلية. وهناك حاجة إلى دعم الصندوق متعدد الأطراف في عام 2023 للأنشطة التي تدعم نشر التكنولوجيات غير المستنفدة للأوزون وزيادة القدرة في هذا القطاع. [12:   المرفق العاشر بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/40] 

6- 	التوصية
22- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) أن تحيط علما بخطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2023-2025، الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/24؛
(2) وأن توافق على مؤشرات الأداء لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على النحو المبين في الجدول 4 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/24.







UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/24


UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/24




إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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