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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ONUDI AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Introducción

El presente documento expone el informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2022.[footnoteRef:3] [3:  Adjunto al presente documento. Los datos que contiene han sido ingresados en la base de datos de informes refundidos sobre la marcha de las actividades, donde quedan a disposición de los interesados.] 

El informe resume el estado de ejecución de los proyectos, incluyendo 35 relativos a los HFC que fueron financiados con las contribuciones voluntarias adicionales realizadas por 17 partes no acogidas al artículo 5 con el fin de prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali.
La Secretaría analizó el estado de situación de los proyectos en cada país a la luz de las demoras en la ejecución respecto de los plazos informados en 2022, del potencial efecto de las mismas sobre las metas de eliminación de sustancias controladas y de la tasa programada de desembolsos. El análisis contenido en el presente documento se hace con referencia a toneladas PAO para todas las sustancias controladas salvo los HFC, los que se miden en toneladas de CO2 equivalente.[footnoteRef:4] [4:  Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), el informe de avance presentado a la 93ª reunión incluye la medición de HFC en toneladas de CO2 equivalente.] 

El presente documento consta de las siguientes secciones:
I.	Proyectos para todas las sustancias controladas aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Se presenta un resumen del avance en la ejecución de proyectos en el año 2022 y acumulado desde 1993[footnoteRef:5] para todas las sustancias controladas por el Protocolo, incluyendo las del Anexo F (HFC). Se analiza el estado de ejecución de cada proyecto en curso[footnoteRef:6] a nivel país y se señalan los que muestran demoras en su ejecución y sus potenciales efectos sobre la eliminación de sustancias controladas, así como aquellos con temas pendientes que el Comité Ejecutivo deberá considerar. [5:  Año en que la ONUDI se convirtió en organismo de ejecución.]  [6:  Los proyectos en curso son los aprobados y en ejecución al 31 de diciembre de 2022. Los principales indicadores de avance son porcentaje desembolsado, porcentaje de proyectos con desembolso iniciado, fondos que se prevé desembolsar al cierre del ejercicio como porcentaje de los recursos aprobados; demora promedio proyectada en la ejecución y los antecedentes que figuran en la columna “Observaciones” de la base de datos de informes de avance.] 

II.	Proyectos para sustancias del Anexo F (HFC) aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de HFC.[footnoteRef:7] [7:  Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 b), el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14) detalla los objetivos, estado de ejecución, principales conclusiones y experiencias recogidas, volumen de HFC eliminado (cuando corresponda), nivel de fondos aprobados y desembolsados y posibles problemas en el cierre de proyectos y actividades.] 

III.	Recomendación.

I.	Proyectos para todas las sustancias controladas aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1	Avances en la ejecución de proyectos durante el año 2022 y acumulado desde 1993

Como se muestra en el Cuadro 1, al 31 de diciembre de 2022 el Comité Ejecutivo había aprobado un total de 1.020 millones de $EUA en proyectos de la ONUDI, cifra consistente en 895.88 millones de $EUA para proyectos con y sin inversión más 119.22 millones de $EUA para gastos de apoyo.
Cuadro 1. Financiamiento aprobado para la ONUDI al 31 de diciembre de 2021, por sector
	Sector
	Financiamiento ($EUA)

	Aerosoles
	34.397.921

	Destrucción
	3.805.540

	Espuma
	89.066.904

	Halón
	1.780.369

	Planes de reducción de los HFC
	4.194.000

	Fumigantes
	78.028.741

	Múltiples sectores
	139.440

	Otros
	11.317.246

	Planes de eliminación
	388.710.642

	Agentes de procesos
	6.337.359

	Producción
	50.638.105

	Refrigeración
	182.310.825

	Varios
	21.904.344

	Solventes
	23.247.443

	Subtotal
	895.878.878

	Gastos de apoyo
	119.222.126

	Total
	1.015.101.004



Para el año 2022 se aprobaron 66 nuevos proyectos y actividades. Con este nivel de financiamiento se espera lograr la eliminación de 84.246 toneladas PAO de consumo y producción y 226.432 toneladas de CO2 equivalente de consumo de sustancias controladas. El Anexo I muestra el estado de la ejecución de proyectos por país en el año 2022.
El Cuadro 2 resume la situación de los proyectos implementados y fondos desembolsados por tipo de proyecto al 31 de diciembre de 2022. En el Anexo II se analiza la información por año desde 1993 a la fecha.
Cuadro 2. Estado de la ejecución de proyectos al 31 de diciembre de 2022, por tipo
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiamiento ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Programas país
	11
	11
	100
	722.669
	722.669
	0
	100

	Actividades de demostración
	43
	42
	98
	23.405.832
	22.730.368
	675.464
	97

	Fortalecimiento institucional
	102
	83
	81
	17.306.395
	14.307.697
	2.998.698
	83

	Inversión
	1.000
	879
	88
	801.373.629
	723.710.037
	77.663.592
	90

	Preparación de proyectos
	597
	534
	89
	27.274.254
	23.312.172
	3.962.082
	85

	Asistencia técnica
	213
	186
	87
	24.599.563
	21.453.904
	3.145.659
	87

	Capacitación
	23
	23
	100
	1.196.535
	1.196.535
	0
	100

	Total
	1.989
	1.758
	88
	895.878.878
	807.433.382
	88.445.496
	90


* No incluye proyectos cerrados y transferidos.
** No incluye gastos de apoyo.
La ejecución de proyectos y actividades de la ONUDI para el año 2022 y acumulada desde 1993 al 31 de diciembre de 2022 se resume de la siguiente manera:
Eliminación:[footnoteRef:8] En 2022 se eliminaron 424.0 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas[footnoteRef:9] y se aprobaron para eliminación otras 938.1. Desde 1993 a la fecha se eliminaron 64.672 toneladas PAO de consumo y 17.381 toneladas PAO de producción [footnoteRef:10] de un total de 84.246 toneladas PAO y 226.432 toneladas de CO2 equivalente estimado en base a los proyectos aprobados (exceptuando los cancelados y transferidos); [8:  La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC en toneladas de CO2 equivalente.]  [9:  La eliminación lograda en el año 2022 por proyectos relativos a los HFC fue igual a cero.]  [10:  A la fecha, la eliminación lograda por proyectos relativos a los HFC se mantiene en cero.] 

Desembolsos y aprobaciones: En 2022 se desembolsaron 22.29 millones de $EUA sobre un total de 21.22 millones de $EUA proyectados en base al informe sobre la marcha de las actividades para 2021, lo que representa el 105 por ciento de lo previsto. En el acumulado, se han desembolsado 807.43 millones de $EUA de un total aprobado de 895.88 millones de $EUA (exceptuando gastos de apoyo), lo que representa el 90% de lo previsto. En 2022 se aprobaron 20.32 millones de $EUA para fines de ejecución;
Relación costo-beneficio (en PAO):[footnoteRef:11] Desde 1993 a la fecha, la relación costo-beneficio promedio fue de 11.52 $EUA/kg para proyectos de inversión aprobados que generaron reducciones permanentes en el consumo y de 2.90 $EUA/kg para el total de las actividades en el sector producción (CFC y metilbromuro). La relación costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 8.74 $EUA/kg para proyectos terminados y de 33.13 $EUA/kg para proyectos en curso;[footnoteRef:12] [11:  Considera proyectos de inversión por 129.1 tm de HFC. No se incluye la relación costo-beneficio en CO2 equivalente debido al bajo número de proyectos aprobados.]  [12:  La mejor relación costo-beneficio de los proyectos en curso se debe en gran parte a los menores valores PAO de los HCFC y al método utilizado por los organismos para asignar la eliminación.] 

Proyectos terminados: En 2022 se concluyeron 67 proyectos. Desde 1993 a la fecha se han concluido 1.758 proyectos de los 1.989 aprobados (exceptuando cerrados y transferidos), lo que representa el 88 por ciento del total;
Diligencia en la entrega, proyectos de inversión: En 2022 los proyectos concluyeron en promedio 61 meses después de su aprobación. Desde 1993 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 40 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, 9 meses después de su aprobación;
Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: En 2022 los proyectos concluyeron en promedio 45 meses después de su aprobación. Desde 1993 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos sin inversión ha sido de 36 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, 9 meses después de su aprobación;
Preparación de proyectos: De 597 actividades de preparación de proyectos aprobadas al cierre de 2022, han concluido 534, quedando 63 pendientes. En 2022 se concluyeron 26 actividades de preparación;
Demoras en la ejecución: Al cierre de 2022 había un total de 231 proyectos en curso, con un retraso promedio de 15 meses. De estos, 38 con demoras en la ejecución[footnoteRef:13] están afectos al procedimiento de cancelación (están exentos los proyectos de demostración, de preparación de proyectos y de fortalecimiento institucional); y [13:  Se refiere a proyectos aprobados a 18 meses plazo con un desembolso inferior al 1 por ciento o sin terminar 12 meses después de la fecha prevista en el informe de avance (decisión 22/61).] 

Acuerdos plurianuales: En 2022 estaban en ejecución dos acuerdos plurianuales sobre control y eliminación de emisiones de HFC-23, 74 relativos a PGEH y un plan de aplicación de la Enmienda de Kigali. Desde 1993 a la fecha se han aprobado 208 acuerdos plurianuales y concluido 131, lo que representa el 63 por ciento del total.
El Cuadro 3 resume los avances logrados por la ONUDI desde el año 1993 a la fecha.
Cuadro 3: Avances logrados por la ONUDI desde el año 1993 a la fecha
	Eliminación lograda
	Desembolso ($EUA)
	Costo-beneficio
promedio ($EUA/kg)
	Número
de proyectos 
	Diligencia en
la entrega (meses)
	Demora promedio (meses)
	Nº de acuerdos plurianuales

	Tons. PAO*
	Tons. CO2 eq. 
	
	Consumo
	Producción
	Aprobado
	Terminado
	Inversión
	Sin inversión
	
	Aprobados
	 Terminados

	82.053
	 0 
	 807.433.382
	11.52
	2.90
	1.989
	1.758
	40
	36
	15
	208
	131


*Consumo y producción.
Proyectos relativos a los HFC
Al 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 54 proyectos relativos a los HFC con cargo a contribuciones ordinarias (cinco de inversión, 46 de preparación y tres actividades de apoyo) por un total de 8.699.914 $EUA (exceptuando gastos de apoyo). El estado de estos proyectos se resume en el Cuadro 4 y los datos respectivos son los que se exponen en los párrafos 5 a 9.
Cuadro 4. Proyectos relativos a HFC aprobados con cargo a contribuciones ordinarias
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiamiento ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobados
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Inversión**
	5
	0
	0
	3.996.404
	2.445.970
	1.550.434
	61

	Preparación de proyectos
	46
	4
	9
	4.303.510
	1.121.060
	3.182.450
	26

	Asistencia técnica y actividades de apoyo
	3
	3
	100
	400.000
	359.057
	40.943
	90

	Total
	54
	7
	13
	8.699.914
	3.926.087
	4.773.826
	45


* No incluye gastos de apoyo.
** Se aprobaron para eliminación 129.1 tm de HFC (226.432 toneladas de CO2 equivalente).
Al cierre del año 2022, de los 54 proyectos se han concluido cuatro de preparación y tres actividades de apoyo, quedando 47 en curso.
De los cinco proyectos de inversión en curso, durante la 91ª reunión se aprobó la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para Níger (financiamiento adelantado), la que debiese quedar terminada en el año 2025. Los demás, aprobados durante las reuniones 81ª, 86ª, 87ª y 91ª, están en distintas etapas de su ejecución.
En el acumulado, del financiamiento total aprobado de 8.699.914 $EUA (exceptuando gastos de apoyo) se han desembolsado 3.926.087 $EUA, equivalente al 45 por ciento.
I.2	Materias identificadas en la ejecución de proyectos durante el año 2022

Tras el proceso de evaluación se debatieron y resolvieron satisfactoriamente diversos temas, salvo los relativos a 38 proyectos con demoras en la ejecución (36 relativos a componentes de acuerdos plurianuales sujetos al procedimiento de cancelación dispuesto en la decisión 84/45 c), uno de asistencia técnica y otro de inversión). En el Anexo III se presentan los proyectos con demoras en la ejecución y las recomendaciones de la Secretaría en cuanto a informar al respecto a la 94ª reunión.
En el Anexo III se exponen además las materias que afectan a proyectos y tramos de acuerdos plurianuales para la preparación de PGEH. En cada caso se describen brevemente el estado de ejecución y las materias pendientes y se propone una recomendación para ser considerada por el Comité Ejecutivo.
A la 93ª reunión se ha presentado además el detalle de los avances en la ejecución de proyectos asociados a los PGEH de Bahrein,[footnoteRef:14] Estado Plurinacional de Bolivia,[footnoteRef:15] China (plan sectorial espuma de poliestireno extruido),[footnoteRef:16] Ecuador,[footnoteRef:17] Gambia,[footnoteRef:18] Guatemala,[footnoteRef:19] Guinea,[footnoteRef:20] Marruecos,[footnoteRef:21] Macedonia del Norte,[footnoteRef:22] Omán,[footnoteRef:23] Filipinas,[footnoteRef:24] Qatar,[footnoteRef:25] Sierra Leona,[footnoteRef:26] Suriname,[footnoteRef:27] Türkiye[footnoteRef:28] y República Bolivariana de Venezuela,[footnoteRef:29] así como informes sobre proyectos con requisitos específicos de información[footnoteRef:30] relativos a Argentina (subproducto HFC-23 y proyecto de recambio global de refrigeradores comerciales), Côte d’Ivoire (PGEH) y Libia (PGEH). Las recomendaciones sobre los temas pendientes en estos proyectos, entre ellas la aprobación de solicitudes de prórroga, donde las hay, se abordan en las correspondientes secciones de dichos documentos. Los temas relativos a los PGEH de Afganistán, Argelia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Egipto, Iraq, Kuwait y Senegal, parte de cuyos tramos debían presentarse a la 93ª reunión sin que ello ocurriera; de China (plan sectorial de fabricación de climatizadores unitarios y calentadores de agua con bomba de calor) y de la República Islámica de Irán, parte de cuyos tramos se presentaron y luego retiraron, se abordan en el documento sobre demoras en la presentación de tramos.[footnoteRef:31] Los temas pendientes en proyectos en curso no incluidos en el Anexo III, así como las solicitudes de prórroga de las fechas de término, se abordan a continuación. [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/41.]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/43.]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47.]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/52.]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/54.]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/57.]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/58.]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/72.]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/78.]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/79.]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/82.]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/83.]  [26:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/86.]  [27:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/88.]  [28:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/90.]  [29:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/92.]  [30:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/20 o UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/21.]  [31:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24.] 

De 149 proyectos en curso, salvo los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos, en 53 casos se cambió la fecha de término después de publicado el informe de avance del año 2021.
Con base en lo dispuesto en la decisión 82/11 b),[footnoteRef:32] la ONUDI solicitó prorrogar la fecha de término de los dos proyectos que se indica en el Cuadro 5. [32:  Cualquier solicitud de prórroga deberá presentarse a la aprobación del Comité Ejecutivo antes de la fecha de término del proyecto, no pudiéndose asumir nuevos compromisos sin dicha aprobación.] 

Cuadro 5. Proyectos cuya fecha de término se solicita prorrogar
	País y código
	Título
	Desembolso
(%)
	Estado de situación o tema pendiente
	Fecha de término original
	Fecha de término solicitada

	Jordania
JOR/PHA/91/INV/114
	PGEH (etapa II, tercer tramo)
	0
	Se requiere mayor plazo para la adquisición de identificadores y formación de capacitadores en buenas prácticas de servicio técnico
	Dic. 23
	Dic. 24

	Sudán
SUD/PHA/75/INV/38
	PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma)
	31
	Se requiere mayor plazo para terminar las actividades de adquisición, instalación y puesta en marcha de los equipos de Mina Factory y Target Steel
	Dic. 23
	Dic. 24



En cuanto al PGEH de Myanmar, la ONUDI informó a la Secretaría que la situación política en el país ha hecho imposible comunicarse con las autoridades de Gobierno a fin de retomar la ejecución del plan. En consulta con la ONUDI, se acordó cancelar la preparación de la etapa II del PGEH (MYA/PHA/83/PRP/20) y reintegrar el saldo remanente conforme a lo dispuesto en la decisión 28/7.
Integración de la perspectiva de género[footnoteRef:33] [33:  El Comité Ejecutivo solicitó a los organismos bilaterales y de ejecución agregar a los informes anuales de avance un resumen de los principales resultados logrados en materia de integración de la perspectiva de género según los antecedentes disponibles al año 2023 (decisión 90/48 d)).] 


Durante el año 2022, como parte de los proyectos aprobados a partir de la 85ª reunión, la ONUDI aplicó en 66 países la política operativa del Fondo Multilateral sobre integración de la perspectiva de género. Al preparar y presentar las propuestas, la ONUDI busca incluir, en la medida de lo posible, actividades que fomenten la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Las planillas de control y lista de posibles indicadores que se agregan a las guías de proyectos tienen justamente ese propósito.
Como organización, la ONUDI reconoce los importantes efectos positivos de la igualdad de género y del empoderamiento de la mujer en el crecimiento económico sostenido y la promoción del desarrollo industrial sustentable. Estos factores son fundamentales para la reducción de la pobreza y la integración social. En consecuencia, con el objetivo de lograr resultados tangibles, la ONUDI ha instituido su propia política y estrategia de integración de la perspectiva de género.
La integración de la perspectiva de género a la ejecución de proyectos abarca diversos aspectos, comenzando con la representación de la mujer en la constitución y contratación de los equipos a cargo y su participación en las actividades de sensibilización y fortalecimiento de capacidades y en los procesos de seguimiento y notificación de la ejecución de proyectos.
La ONUDI realiza activos esfuerzos por incentivar a ingenieras y técnicas a interesarse profesionalmente en el sector, para lo cual cuenta con programas especiales de capacitación, iniciativas cuyos resultados, por cierto, varían de un país a otro. La sección VI del informe de la ONUDI adjunto al presente documento entrega información adicional respecto de las actividades a nivel de cada país.
La experiencia adquirida indica que existe un inmenso potencial para avanzar en la integración de la perspectiva de género a la cartera de proyectos del Protocolo de Montreal. La ONUDI está en plena disposición de seguir implementando la política operativa del Fondo Multilateral al respecto, incorporando actividades de integración de la perspectiva de género dentro de las restricciones presupuestarias y desarrollando programas más integrales para las etapas de los PGEH y planes de aplicación de la Enmienda de Kigali.
II.	Proyectos de apoyo inmediato a la reducción de HFC aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales

Al 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 35 proyectos relativos a los HFC en el marco de contribuciones voluntarias adicionales, por un monto de 8.043.152 $EUA (exceptuando gastos de apoyo). El Cuadro 6 resume el estado de situación de estos proyectos.
Cuadro 6. Estado de situación al cierre del año 2022 de proyectos aprobados relativos a los HFC
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiamiento ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Inversión**
	3
	3
	100
	3.898.752
	2.450.030
	1.448.722
	63

	Preparación de proyectos
	4
	4
	100
	101.270
	101.270
	0
	100

	Asistencia técnica y actividades de apoyo
	28
	28
	100
	4.043.130
	3.697.732
	345.398
	91

	Total
	35
	35
	100
	8.043.152
	6.249.032
	1.794.120
	78


* No incluye gastos de apoyo.
** Se eliminaron 189.4 tm de HFC (370.517 toneladas de CO2 equivalente) de un total de 286.0 tm (508.586 toneladas de CO2 equivalente).

Al cierre del año 2022 habían concluido la totalidad de los 35 proyectos aprobados.
En el acumulado, del financiamiento total aprobado de 8.043.152 $EUA se desembolsaron 6.249.032 $EUA, equivalente al 78 por ciento.
III.	Recomendación

El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2022 que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18;
Prorrogar al 31 de diciembre de 2024 la fecha de término del plan de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) de los países que se indica a fin de permitir la finalización de las actividades señaladas en el Cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18:
Jordania (etapa II, tercer tramo) (JOR/PHA/91/INV/114); y
Sudán (etapa II, primer tramo) (sector espuma) (SUD/PHA/75/INV/38);
Cancelar la preparación de la etapa II del PGEH para Myanmar (MYA/PHA/83/PRP/20) y solicitar a la ONUDI el reintegro del saldo remanente conforme lo dispone la decisión 28/7; y
Aprobar las recomendaciones relativas a proyectos en curso con requisitos específicos que figuran en el Anexo III al presente documento.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA ONUDI POR PAÍS, AÑO 2022

1. El Cuadro 1 del presente Anexo I presenta el estado de ejecución de los proyectos por país para 2022 en cuanto a eliminación lograda, desembolsos previstos y efectuados y cierre de proyectos.
Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos de la ONUDI, año 2022
	País
	Eliminación
(tons. PAO)
	Eliminación
(tons. CO2 equivalente)*
	Desembolso proyectado
($EUA)
	Desembolso real
($EUA)
	Desembolso
por sobre lo previsto
(%)
	Proyectos previstos terminados (%)**

	Afganistán
	0.0
	0
	3
	9
	316
	0

	Albania
	0.0
	0
	79.400
	47.792
	60
	 

	Argelia
	0.0
	0
	58.002
	57.316
	99
	100

	Argentina
	17.1
	0
	800.804
	760.557
	95
	 

	Armenia
	0.0
	0
	50.000
	90.601
	181
	 

	Bahamas
	0.0
	0
	28.400
	10.038
	35
	100

	Bahrein
	0.0
	0
	79.001
	38.744
	49
	100

	Benin
	0.1
	0
	600
	4.703
	784
	100

	Estado Plurinacional de Bolivia
	0.4
	0
	100.000
	141.982
	142
	 

	Bosnia y Herzegovina
	0.6
	0
	93.280
	50.712
	54
	100

	Botswana
	0.1
	0
	55.700
	21.750
	39
	50

	Brasil
	6.1
	0
	194.000
	295.297
	152
	 

	Burkina Faso
	0.0
	0
	11.500
	7.816
	68
	0

	Burundi
	0.0
	0
	6.500
	5.775
	89
	100

	Camerún
	0.3
	0
	118.000
	107.107
	91
	 

	Chad
	0.0
	0
	20.000
	19.144
	96
	100

	Chile
	8.6
	0
	130.001
	131.704
	101
	 

	China
	1.0
	0
	10.782.503
	11.002.040
	102
	 

	Congo 
	0.0
	0
	2.600
	0
	0
	100

	Cote d’Ivoire
	10.7
	0
	160.000
	362.670
	227
	100

	República Popular Democrática de Corea 
	0.0
	0
	3
	20.548
	684.931
	 

	Ecuador
	0.0
	0
	380.000
	458.930
	121
	0

	Egipto
	11.3
	0
	1.071.302
	807.371
	75
	50

	Guinea Ecuatorial
	0.0
	0
	1.000
	0
	0
	0

	Eritrea
	0.0
	0
	1
	12
	1.182
	 

	Etiopía
	0.0
	0
	6.301
	1.103
	18
	 

	Gabón
	4.9
	0
	35.000
	5.149
	15
	50

	Gambia 
	0.0
	0
	23.001
	1.424
	6
	 

	Granada
	0.0
	0
	1
	0
	0
	 

	Guatemala
	0.4
	0
	101.650
	110.912
	109
	 

	Guinea
	0.0
	0
	16.000
	4.273
	27
	100

	Guinea-Bissau
	0.0
	0
	3.000
	0
	0
	0

	Honduras
	0.4
	0
	78.000
	152.090
	195
	 

	República Islámica de Irán
	3.8
	0
	122.000
	45.060
	37
	 

	Iraq
	0.0
	0
	856.501
	314.883
	37
	 

	Jordania
	0.0
	0
	143.002
	171.605
	120
	100

	Kuwait
	204.0
	0
	712.834
	213.596
	30
	100

	Líbano
	0.0
	0
	10.000
	24.155
	242
	 

	Lesotho
	0.0
	0
	5.000
	2.974
	59
	 

	Liberia
	0.0
	0
	7.000
	6.933
	99
	100

	Libia
	2.7
	0
	265.000
	201.783
	76
	25

	Madagascar
	0.0
	0
	24.000
	23.517
	98
	100

	Malawi
	0.0
	0
	60.000
	2.211
	4
	 

	Mauritania
	0.0
	0
	5.000
	0
	0
	 

	México
	18.1
	0
	584.300
	1.384.363
	237
	0

	Montenegro
	0.1
	0
	91.802
	68.017
	74
	 

	Marruecos
	8.1
	0
	103.600
	122.022
	118
	100

	Mozambique
	0.0
	0
	60.000
	32.263
	54
	100

	Myanmar
	0.0
	0
	2
	0
	9
	 

	Namibia
	0.0
	0
	20.000
	29.567
	148
	 

	Nicaragua
	0.1
	0
	96.000
	96.452
	100
	 

	Níger 
	1.1
	0
	163.001
	227.803
	140
	100

	Nigeria
	0.0
	0
	16.250
	8.766
	54
	 

	Macedonia del Norte
	0.1
	0
	150.003
	165.795
	111
	100

	Omán
	0.0
	0
	106.073
	96.447
	91
	100

	Pakistán
	41.3
	0
	719.601
	1.537.370
	214
	75

	Filipinas 
	0.0
	0
	90.000
	124.335
	138
	 

	Qatar
	0.0
	0
	80.001
	58.233
	73
	 

	Rwanda
	0.0
	0
	55.001
	4.629
	8
	 

	Santa Lucía
	0.0
	0
	20.001
	51
	0
	 

	Arabia Saudita
	0.0
	0
	225.006
	543.572
	242
	50

	Senegal
	0.0
	0
	53.000
	12.262
	23
	100

	Serbia
	0.0
	0
	110.002
	113.062
	103
	0

	Sierra Leona
	0.0
	0
	25.002
	6.221
	25
	 

	Somalia
	0.0
	0
	83.000
	66.701
	80
	50

	Sudáfrica
	78.5
	0
	603.001
	599.708
	99
	100

	Sudán 
	4.2
	0
	170.900
	232.935
	136
	100

	Suriname
	0.0
	0
	1.501
	8.500
	566
	100

	Siria
	0.0
	0
	153.201
	197.467
	129
	100

	Togo
	0.0
	0
	11.900
	7.447
	63
	100

	Túnez
	0.0
	0
	205.001
	221.899
	108
	0

	Türkiye
	0.0
	0
	147.000
	175.017
	119
	0

	Turkmenistán
	0.0
	0
	93.000
	83.474
	90
	0

	Uganda
	0.0
	0
	28.000
	26.377
	94
	 

	República Unida de Tanzanía 
	0.0
	0
	40.000
	10.406
	26
	 

	Venezuela (República Bolivariana de)
	0.0
	0
	99.000
	136.152
	138
	50

	Zambia
	0.0
	0
	35.001
	40.026
	114
	0

	Global
	0.0
	0
	87.000
	130.665
	150
	100

	Total general
	424.0
	0
	21.222.040
	22.292.292
	105
	72


* La eliminación lograda en el año 2022 por proyectos relativos a los HFC fue igual a cero.
** Proyectos con fecha de término en el año 2022.
[bookmark: _Hlk115855444]
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Anexo II

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA ONUDI POR AÑO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1. El Cuadro 1 del Anexo II resume la ejecución de proyectos por año.[footnoteRef:34] Se ha dado término a la totalidad de los proyectos y actividades aprobadas entre los años 1993 y 2011. [34:  Se refiere al ejercicio en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Se consideran por igual las aprobaciones con y sin inversión (un proyecto de inversión o tramo de financiamiento de un acuerdo plurianual por 1 millón de $EUA, o bien la preparación de un programa país por 30.000 $EUA, se consideran todos como un proyecto). Los principales indicadores corresponden a porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO o toneladas de CO2 equivalente eliminado y porcentaje de fondos desembolsados. Existen tres tipos de desembolso: durante la ejecución, después de la ejecución y proyectos con financiamiento retroactivo.] 

Cuadro 1. Estado de ejecución de proyectos, por año
	Año
	Número de proyectos*
	Financiamiento ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobados
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado
(%)

	1993
	22
	22
	100
	11.815.540
	11.815.540
	0
	100

	1994
	52
	52
	100
	30.645.899
	30.645.899
	0
	100

	1995
	59
	59
	100
	25.662.092
	25.662.092
	-1
	100

	1996
	46
	46
	100
	19.820.493
	19.820.493
	0
	100

	1997
	130
	130
	100
	42.083.037
	42.083.038
	-1
	100

	1998
	88
	88
	100
	23.638.291
	23.638.291
	0
	100

	1999
	123
	123
	100
	34.140.324
	34.140.324
	0
	100

	2000
	96
	96
	100
	30.180.752
	30.180.752
	0
	100

	2001
	119
	119
	100
	24.700.254
	24.700.255
	-1
	100

	2002
	76
	76
	100
	35.992.041
	35.992.041
	0
	100

	2003
	49
	49
	100
	29.997.305
	29.997.305
	0
	100

	2004
	44
	44
	100
	33.105.459
	33.105.460
	-1
	100

	2005
	74
	74
	100
	52.035.808
	52.035.806
	2
	100

	2006
	44
	44
	100
	20.760.312
	20.760.312
	0
	100

	2007
	42
	42
	100
	24.186.740
	24.186.740
	0
	100

	2008
	77
	77
	100
	33.386.108
	33.386.111
	-3
	100

	2009
	70
	70
	100
	15.345.924
	15.054.995
	290.929
	98

	2010
	69
	69
	100
	46.081.793
	45.558.786
	523.006
	99

	2011
	71
	71
	100
	76.542.461
	76.542.380
	81
	100

	2012
	52
	49
	94
	32.670.641
	31.681.748
	988.893
	97

	2013
	37
	36
	97
	31.117.693
	31.086.604
	31.089
	100

	2014
	55
	53
	96
	27.835.611
	27.094.088
	741.523
	97

	2015
	83
	75
	90
	37.085.970
	32.640.253
	4.445.716
	88

	2016
	58
	49
	84
	35.651.882
	23.545.443
	12.106.439
	66

	2017
	28
	24
	86
	16.417.092
	14.442.589
	1.974.503
	88

	2018
	62
	52
	84
	27.012.958
	12.127.844
	14.885.114
	45

	2019
	66
	35
	53
	19.210.508
	7.432.234
	11.778.274
	39

	2020
	58
	27
	47
	15.346.833
	13.196.259
	2.150.574
	86

	2021
	73
	7
	10
	23.091.580
	4.531.688
	18.559.892
	20

	2022
	66
	0
	0
	20.317.479
	348.013
	19.969.466
	2

	Total
	1.989
	1.758
	88
	895.878.878
	807.433.382
	88.445.496
	90


* No incluye proyectos cerrados y transferidos.
** No incluye gastos de apoyo.
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Anexo III

PROYECTOS EN CURSO CON MATERIAS PENDIENTES SEGÚN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ONUDI
	País y código
	Título del Proyecto
	Desembolso (%)
	Estado de situación o tema pendiente
	Recomendación

	Afganistán
AFG/PHA/79/INV/22
	PGEH (etapa I, tercer tramo)
	14
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Afganistán
AFG/PHA/85/INV/28
	PGEH (etapa I, cuarto tramo)
	0
	12 y 18 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Afganistán
AFG/PHA/85/INV/30
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	3
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Argelia
ALG/PHA/66/INV/76
	PGEH (etapa I, primer tramo) (cese del uso de HCFC-22 en la fabricación de climatizadores en la empresa Cóndor)
	64
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Argelia
ALG/PHA/66/INV/77
	PGEH (etapa I, primer tramo) (actividades en el sector servicio técnico de equipos de refrigeración que incluyen supervisión del proyecto y eliminar el HCFC-141b utilizado para lavado de circuitos)
	62
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Argentina
ARG/PHA/84/INV/192
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector espuma)
	1
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Argentina
ARG/PHA/84/TAS/193
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector servicio técnico de equipos de refrigeración)
	10
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Bosnia y Herzegovina
BHE/PHA/86/TAS/38
	Informe de verificación de la ejecución de la etapa I del PGEH
	0
	12 y 18 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Botswana
BOT/PHA/82/INV/21
	PGEH (etapa I, segundo tramo)
	12
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Botswana
BOT/PHA/86/INV/27
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	0
	18 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Brasil
BRA/PHA/75/INV/311
	PGEH (etapa II, primer tramo) (sector refrigeración y climatización comercial)
	97
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Brasil
BRA/PHA/75/TAS/308
	PGEH (etapa II, primer tramo) (supervisión del proyecto)
	99
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Brasil
BRA/PHA/82/INV/320
	PGEH (etapa II, tercer tramo) (sector refrigeración y climatización comercial)
	48
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Camerún
CMR/PHA/82/INV/45
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	47
	i)	12 meses de retraso
ii)	Retraso por problemas operativos
	 i)	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado
ii)	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre avances en la ejecución de las actividades

	Chile
CHI/PHA/81/TAS/196
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector servicio técnico de equipos de refrigeración)
	30
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	China
CPR/PHA/77/INV/576
	PGEH (etapa II, primer tramo) (plan sectorial de fabricación de climatizadores unitarios y calentadores de agua con bomba de calor)
	30
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	China
CPR/PHA/81/INV/588
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (plan sectorial de fabricación de climatizadores unitarios y calentadores de agua con bomba de calor)
	30
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	China
CPR/PHA/88/INV/605
	PGEH (etapa II, tercer tramo) (plan sectorial de fabricación de climatizadores unitarios y calentadores de agua con bomba de calor)
	0
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Egipto
EGY/PHA/79/INV/133
	PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma de poliuretano)
	76
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Egipto
EGY/PHA/84/INV/141
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector servicio técnico de equipos de refrigeración y oficina de gestión de proyectos)
	64
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Egipto
EGY/PHA/84/INV/147
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector manufacturero de climatizadores residenciales)
	26
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	República Islámica de Irán
IRA/PHA/77/INV/228
	PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma)
	65
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	República Islámica de Irán
IRA/PHA/84/INV/239
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector espuma)
	7
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	República Islámica de Irán
IRA/PHA/84/TAS/240
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector servicio técnico de equipos de refrigeración)
	2
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Jordania
JOR/PHA/77/INV/101
	PGEH (etapa II, primer tramo) (sector servicio técnico de equipos de refrigeración)
	99
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Jordania
JOR/REF/81/INV/103
	Conversión de HFC (R-134a, R-407c, R-410a) a propano R290 como refrigerante en fábrica de grandes climatizadores unitarios comerciales de azotea de hasta 400 kW (Petra Engineering Industries Co.)
	93
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	México
MEX/PHA/73/INV/174
	PGEH (etapa II, primer tramo) (eliminación de agentes de limpieza en sector servicio técnico de equipos de refrigeración)
	100
	12 meses de retraso
	Atendida la decisión 77/8 j), solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	México
MEX/PHA/77/INV/183
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector servicio técnico de equipos de refrigeración)
	100
	12 meses de retraso
	Atendida la decisión 77/8 j), solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	México
MEX/PHA/81/INV/189
	PGEH (etapa II, tercer tramo) (sector servicio técnico de equipos de refrigeración)
	32
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Mozambique
MOZ/PHA/83/INV/31
	PGEH (etapa I, tercer y cuarto tramos)
	27
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Pakistán
PAK/PHA/76/INV/94
	PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma de poliuretano)
	77
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Pakistán
PAK/PHA/83/INV/102
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector espuma de poliuretano)
	39
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Pakistán
PAK/PHA/83/INV/99
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector climatización residencial)
	55
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Pakistán
PAK/PHA/83/TAS/100
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (oficina de gestión de proyectos)
	53
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Sudáfrica
SOA/FOA/67/INV/03
	PGEH (etapa I, primer tramo) (plan sectorial espuma de poliuretano)
	99
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Sudáfrica
SOA/PHA/71/INV/06
	PGEH (etapa I, segundo tramo) (capacitación y supervisión especializada para servicio técnico de equipos de refrigeración)
	96
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Sudán
SUD/PHA/75/INV/38
	PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma)
	31
	 i)	12 meses de retraso
ii)	Ejecución retrasada debido a la situación política
	 i)	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado
ii)	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre avances en la ejecución de las actividades

	Sudán
SUD/PHA/88/INV/48
	PGEH (etapa III, primer tramo)
	3
	Ejecución retrasada debido a la situación política
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre avances en la ejecución de las actividades

	Zambia
ZAM/PHA/77/INV/33
	PGEH (etapa I, tercer tramo)
	28
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado
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