| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18 20 de noviembre de 2023 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima tercera reunión

Montreal, 15-19 de diciembre de 2023

Cuestión 7 a) v) del orden del día provisional

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ONUDI AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Introducción

# El presente documento expone el informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2022.

# El informe resume el estado de ejecución de los proyectos, incluyendo 35 relativos a los HFC que fueron financiados con las contribuciones voluntarias adicionales realizadas por 17 partes no acogidas al artículo 5 con el fin de prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali.

# La Secretaría analizó el estado de situación de los proyectos en cada país a la luz de las demoras en la ejecución respecto de los plazos informados en 2022, del potencial efecto de las mismas sobre las metas de eliminación de sustancias controladas y de la tasa programada de desembolsos. El análisis contenido en el presente documento se hace con referencia a toneladas PAO para todas las sustancias controladas salvo los HFC, los que se miden en toneladas de CO2 equivalente.

# El presente documento consta de las siguientes secciones:

## I.	Proyectos para todas las sustancias controladas aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Se presenta un resumen del avance en la ejecución de proyectos en el año 2022 y acumulado desde 1993 para todas las sustancias controladas por el Protocolo, incluyendo las del Anexo F (HFC). Se analiza el estado de ejecución de cada proyecto en curso a nivel país y se señalan los que muestran demoras en su ejecución y sus potenciales efectos sobre la eliminación de sustancias controladas, así como aquellos con temas pendientes que el Comité Ejecutivo deberá considerar.

## II.	Proyectos para sustancias del Anexo F (HFC) aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de HFC.

III.	Recomendación.

I.	Proyectos para todas las sustancias controladas aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1	Avances en la ejecución de proyectos durante el año 2022 y acumulado desde 1993

# Como se muestra en el Cuadro 1, al 31 de diciembre de 2022 el Comité Ejecutivo había aprobado un total de 1.020 millones de $EUA en proyectos de la ONUDI, cifra consistente en 895.88 millones de $EUA para proyectos con y sin inversión más 119.22 millones de $EUA para gastos de apoyo.

# Cuadro 1. Financiamiento aprobado para la ONUDI al 31 de diciembre de 2021, por sector

| Sector | Financiamiento ($EUA) |
| --- | --- |
| Aerosoles | 34.397.921 |
| Destrucción | 3.805.540 |
| Espuma | 89.066.904 |
| Halón | 1.780.369 |
| Planes de reducción de los HFC | 4.194.000 |
| Fumigantes | 78.028.741 |
| Múltiples sectores | 139.440 |
| Otros | 11.317.246 |
| Planes de eliminación | 388.710.642 |
| Agentes de procesos | 6.337.359 |
| Producción | 50.638.105 |
| Refrigeración | 182.310.825 |
| Varios | 21.904.344 |
| Solventes | 23.247.443 |
| Subtotal | 895.878.878 |
| Gastos de apoyo | 119.222.126 |
| Total | 1.015.101.004 |

# Para el año 2022 se aprobaron 66 nuevos proyectos y actividades. Con este nivel de financiamiento se espera lograr la eliminación de 84.246 toneladas PAO de consumo y producción y 226.432 toneladas de CO2 equivalente de consumo de sustancias controladas. El Anexo I muestra el estado de la ejecución de proyectos por país en el año 2022.

# El Cuadro 2 resume la situación de los proyectos implementados y fondos desembolsados por tipo de proyecto al 31 de diciembre de 2022. En el Anexo II se analiza la información por año desde 1993 a la fecha.

Cuadro 2. Estado de la ejecución de proyectos al 31 de diciembre de 2022, por tipo

| Tipo | Número de proyectos* |  |  | Financiamiento ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Programas país | 11 | 11 | 100 | 722.669 | 722.669 | 0 | 100 |
| Actividades de demostración | 43 | 42 | 98 | 23.405.832 | 22.730.368 | 675.464 | 97 |
| Fortalecimiento institucional | 102 | 83 | 81 | 17.306.395 | 14.307.697 | 2.998.698 | 83 |
| Inversión | 1.000 | 879 | 88 | 801.373.629 | 723.710.037 | 77.663.592 | 90 |
| Preparación de proyectos | 597 | 534 | 89 | 27.274.254 | 23.312.172 | 3.962.082 | 85 |
| Asistencia técnica | 213 | 186 | 87 | 24.599.563 | 21.453.904 | 3.145.659 | 87 |
| Capacitación | 23 | 23 | 100 | 1.196.535 | 1.196.535 | 0 | 100 |
| Total | 1.989 | 1.758 | 88 | 895.878.878 | 807.433.382 | 88.445.496 | 90 |

* No incluye proyectos cerrados y transferidos.

** No incluye gastos de apoyo.

# La ejecución de proyectos y actividades de la ONUDI para el año 2022 y acumulada desde 1993 al 31 de diciembre de 2022 se resume de la siguiente manera:

## Eliminación: En 2022 se eliminaron 424.0 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y se aprobaron para eliminación otras 938.1. Desde 1993 a la fecha se eliminaron 64.672 toneladas PAO de consumo y 17.381 toneladas PAO de producción  de un total de 84.246 toneladas PAO y 226.432 toneladas de CO2 equivalente estimado en base a los proyectos aprobados (exceptuando los cancelados y transferidos);

## Desembolsos y aprobaciones: En 2022 se desembolsaron 22.29 millones de $EUA sobre un total de 21.22 millones de $EUA proyectados en base al informe sobre la marcha de las actividades para 2021, lo que representa el 105 por ciento de lo previsto. En el acumulado, se han desembolsado 807.43 millones de $EUA de un total aprobado de 895.88 millones de $EUA (exceptuando gastos de apoyo), lo que representa el 90% de lo previsto. En 2022 se aprobaron 20.32 millones de $EUA para fines de ejecución;

## Relación costo-beneficio (en PAO): Desde 1993 a la fecha, la relación costo-beneficio promedio fue de 11.52 $EUA/kg para proyectos de inversión aprobados que generaron reducciones permanentes en el consumo y de 2.90 $EUA/kg para el total de las actividades en el sector producción (CFC y metilbromuro). La relación costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 8.74 $EUA/kg para proyectos terminados y de 33.13 $EUA/kg para proyectos en curso;

## Proyectos terminados: En 2022 se concluyeron 67 proyectos. Desde 1993 a la fecha se han concluido 1.758 proyectos de los 1.989 aprobados (exceptuando cerrados y transferidos), lo que representa el 88 por ciento del total;

## Diligencia en la entrega, proyectos de inversión: En 2022 los proyectos concluyeron en promedio 61 meses después de su aprobación. Desde 1993 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 40 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, 9 meses después de su aprobación;

## Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: En 2022 los proyectos concluyeron en promedio 45 meses después de su aprobación. Desde 1993 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos sin inversión ha sido de 36 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, 9 meses después de su aprobación;

## Preparación de proyectos: De 597 actividades de preparación de proyectos aprobadas al cierre de 2022, han concluido 534, quedando 63 pendientes. En 2022 se concluyeron 26 actividades de preparación;

## Demoras en la ejecución: Al cierre de 2022 había un total de 231 proyectos en curso, con un retraso promedio de 15 meses. De estos, 38 con demoras en la ejecución están afectos al procedimiento de cancelación (están exentos los proyectos de demostración, de preparación de proyectos y de fortalecimiento institucional); y

## Acuerdos plurianuales: En 2022 estaban en ejecución dos acuerdos plurianuales sobre control y eliminación de emisiones de HFC-23, 74 relativos a PGEH y un plan de aplicación de la Enmienda de Kigali. Desde 1993 a la fecha se han aprobado 208 acuerdos plurianuales y concluido 131, lo que representa el 63 por ciento del total.

# El Cuadro 3 resume los avances logrados por la ONUDI desde el año 1993 a la fecha.

## Cuadro 3: Avances logrados por la ONUDI desde el año 1993 a la fecha

| Eliminación lograda |  | Desembolso ($EUA) | Costo-beneficio promedio ($EUA/kg) |  | Número de proyectos |  | Diligencia en la entrega (meses) |  | Demora promedio (meses) | Nº de acuerdos plurianuales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tons. PAO* | Tons. CO2 eq. |  | Consumo | Producción | Aprobado | Terminado | Inversión | Sin inversión |  | Aprobados | Terminados |
| 82.053 | 0 | 807.433.382 | 11.52 | 2.90 | 1.989 | 1.758 | 40 | 36 | 15 | 208 | 131 |

*Consumo y producción.

Proyectos relativos a los HFC

# Al 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 54 proyectos relativos a los HFC con cargo a contribuciones ordinarias (cinco de inversión, 46 de preparación y tres actividades de apoyo) por un total de 8.699.914 $EUA (exceptuando gastos de apoyo). El estado de estos proyectos se resume en el Cuadro 4 y los datos respectivos son los que se exponen en los párrafos 5 a 9.

Cuadro 4. Proyectos relativos a HFC aprobados con cargo a contribuciones ordinarias

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiamiento ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobados | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Inversión** | 5 | 0 | 0 | 3.996.404 | 2.445.970 | 1.550.434 | 61 |
| Preparación de proyectos | 46 | 4 | 9 | 4.303.510 | 1.121.060 | 3.182.450 | 26 |
| Asistencia técnica y actividades de apoyo | 3 | 3 | 100 | 400.000 | 359.057 | 40.943 | 90 |
| Total | 54 | 7 | 13 | 8.699.914 | 3.926.087 | 4.773.826 | 45 |

* No incluye gastos de apoyo.

** Se aprobaron para eliminación 129.1 tm de HFC (226.432 toneladas de CO2 equivalente).

# Al cierre del año 2022, de los 54 proyectos se han concluido cuatro de preparación y tres actividades de apoyo, quedando 47 en curso.

# De los cinco proyectos de inversión en curso, durante la 91ª reunión se aprobó la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para Níger (financiamiento adelantado), la que debiese quedar terminada en el año 2025. Los demás, aprobados durante las reuniones 81ª, 86ª, 87ª y 91ª, están en distintas etapas de su ejecución.

# En el acumulado, del financiamiento total aprobado de 8.699.914 $EUA (exceptuando gastos de apoyo) se han desembolsado 3.926.087 $EUA, equivalente al 45 por ciento.

I.2	Materias identificadas en la ejecución de proyectos durante el año 2022

# Tras el proceso de evaluación se debatieron y resolvieron satisfactoriamente diversos temas, salvo los relativos a 38 proyectos con demoras en la ejecución (36 relativos a componentes de acuerdos plurianuales sujetos al procedimiento de cancelación dispuesto en la decisión 84/45 c), uno de asistencia técnica y otro de inversión). En el Anexo III se presentan los proyectos con demoras en la ejecución y las recomendaciones de la Secretaría en cuanto a informar al respecto a la 94ª reunión.

# En el Anexo III se exponen además las materias que afectan a proyectos y tramos de acuerdos plurianuales para la preparación de PGEH. En cada caso se describen brevemente el estado de ejecución y las materias pendientes y se propone una recomendación para ser considerada por el Comité Ejecutivo.

# A la 93ª reunión se ha presentado además el detalle de los avances en la ejecución de proyectos asociados a los PGEH de Bahrein, Estado Plurinacional de Bolivia, China (plan sectorial espuma de poliestireno extruido), Ecuador, Gambia, Guatemala, Guinea, Marruecos, Macedonia del Norte, Omán, Filipinas, Qatar, Sierra Leona, Suriname, Türkiye y República Bolivariana de Venezuela, así como informes sobre proyectos con requisitos específicos de información relativos a Argentina (subproducto HFC-23 y proyecto de recambio global de refrigeradores comerciales), Côte d’Ivoire (PGEH) y Libia (PGEH). Las recomendaciones sobre los temas pendientes en estos proyectos, entre ellas la aprobación de solicitudes de prórroga, donde las hay, se abordan en las correspondientes secciones de dichos documentos. Los temas relativos a los PGEH de Afganistán, Argelia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Egipto, Iraq, Kuwait y Senegal, parte de cuyos tramos debían presentarse a la 93ª reunión sin que ello ocurriera; de China (plan sectorial de fabricación de climatizadores unitarios y calentadores de agua con bomba de calor) y de la República Islámica de Irán, parte de cuyos tramos se presentaron y luego retiraron, se abordan en el documento sobre demoras en la presentación de tramos. Los temas pendientes en proyectos en curso no incluidos en el Anexo III, así como las solicitudes de prórroga de las fechas de término, se abordan a continuación.

# De 149 proyectos en curso, salvo los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos, en 53 casos se cambió la fecha de término después de publicado el informe de avance del año 2021.

# Con base en lo dispuesto en la decisión 82/11 b), la ONUDI solicitó prorrogar la fecha de término de los dos proyectos que se indica en el Cuadro 5.

Cuadro 5. Proyectos cuya fecha de término se solicita prorrogar

| País y código | Título | Desembolso (%) | Estado de situación o tema pendiente | Fecha de término original | Fecha de término solicitada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jordania JOR/PHA/91/INV/114 | PGEH (etapa II, tercer tramo) | 0 | Se requiere mayor plazo para la adquisición de identificadores y formación de capacitadores en buenas prácticas de servicio técnico | Dic. 23 | Dic. 24 |
| Sudán SUD/PHA/75/INV/38 | PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma) | 31 | Se requiere mayor plazo para terminar las actividades de adquisición, instalación y puesta en marcha de los equipos de Mina Factory y Target Steel | Dic. 23 | Dic. 24 |

# En cuanto al PGEH de Myanmar, la ONUDI informó a la Secretaría que la situación política en el país ha hecho imposible comunicarse con las autoridades de Gobierno a fin de retomar la ejecución del plan. En consulta con la ONUDI, se acordó cancelar la preparación de la etapa II del PGEH (MYA/PHA/83/PRP/20) y reintegrar el saldo remanente conforme a lo dispuesto en la decisión 28/7.

# Integración de la perspectiva de género

# Durante el año 2022, como parte de los proyectos aprobados a partir de la 85ª reunión, la ONUDI aplicó en 66 países la política operativa del Fondo Multilateral sobre integración de la perspectiva de género. Al preparar y presentar las propuestas, la ONUDI busca incluir, en la medida de lo posible, actividades que fomenten la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Las planillas de control y lista de posibles indicadores que se agregan a las guías de proyectos tienen justamente ese propósito.

# Como organización, la ONUDI reconoce los importantes efectos positivos de la igualdad de género y del empoderamiento de la mujer en el crecimiento económico sostenido y la promoción del desarrollo industrial sustentable. Estos factores son fundamentales para la reducción de la pobreza y la integración social. En consecuencia, con el objetivo de lograr resultados tangibles, la ONUDI ha instituido su propia política y estrategia de integración de la perspectiva de género.

# La integración de la perspectiva de género a la ejecución de proyectos abarca diversos aspectos, comenzando con la representación de la mujer en la constitución y contratación de los equipos a cargo y su participación en las actividades de sensibilización y fortalecimiento de capacidades y en los procesos de seguimiento y notificación de la ejecución de proyectos.

# La ONUDI realiza activos esfuerzos por incentivar a ingenieras y técnicas a interesarse profesionalmente en el sector, para lo cual cuenta con programas especiales de capacitación, iniciativas cuyos resultados, por cierto, varían de un país a otro. La sección VI del informe de la ONUDI adjunto al presente documento entrega información adicional respecto de las actividades a nivel de cada país.

# La experiencia adquirida indica que existe un inmenso potencial para avanzar en la integración de la perspectiva de género a la cartera de proyectos del Protocolo de Montreal. La ONUDI está en plena disposición de seguir implementando la política operativa del Fondo Multilateral al respecto, incorporando actividades de integración de la perspectiva de género dentro de las restricciones presupuestarias y desarrollando programas más integrales para las etapas de los PGEH y planes de aplicación de la Enmienda de Kigali.

II.	Proyectos de apoyo inmediato a la reducción de HFC aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales

# Al 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 35 proyectos relativos a los HFC en el marco de contribuciones voluntarias adicionales, por un monto de 8.043.152 $EUA (exceptuando gastos de apoyo). El Cuadro 6 resume el estado de situación de estos proyectos.

# Cuadro 6. Estado de situación al cierre del año 2022 de proyectos aprobados relativos a los HFC

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiamiento ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Inversión** | 3 | 3 | 100 | 3.898.752 | 2.450.030 | 1.448.722 | 63 |
| Preparación de proyectos | 4 | 4 | 100 | 101.270 | 101.270 | 0 | 100 |
| Asistencia técnica y actividades de apoyo | 28 | 28 | 100 | 4.043.130 | 3.697.732 | 345.398 | 91 |
| Total | 35 | 35 | 100 | 8.043.152 | 6.249.032 | 1.794.120 | 78 |

* No incluye gastos de apoyo.

** Se eliminaron 189.4 tm de HFC (370.517 toneladas de CO2 equivalente) de un total de 286.0 tm (508.586 toneladas de CO2 equivalente).

# Al cierre del año 2022 habían concluido la totalidad de los 35 proyectos aprobados.

# En el acumulado, del financiamiento total aprobado de 8.043.152 $EUA se desembolsaron 6.249.032 $EUA, equivalente al 78 por ciento.

III.	Recomendación

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

## Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2022 que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18;

## Prorrogar al 31 de diciembre de 2024 la fecha de término del plan de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) de los países que se indica a fin de permitir la finalización de las actividades señaladas en el Cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18:

### Jordania (etapa II, tercer tramo) (JOR/PHA/91/INV/114); y

### Sudán (etapa II, primer tramo) (sector espuma) (SUD/PHA/75/INV/38);

## Cancelar la preparación de la etapa II del PGEH para Myanmar (MYA/PHA/83/PRP/20) y solicitar a la ONUDI el reintegro del saldo remanente conforme lo dispone la decisión 28/7; y

## Aprobar las recomendaciones relativas a proyectos en curso con requisitos específicos que figuran en el Anexo III al presente documento.

Anexo I

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA ONUDI POR PAÍS, AÑO 2022

# El Cuadro 1 del presente Anexo I presenta el estado de ejecución de los proyectos por país para 2022 en cuanto a eliminación lograda, desembolsos previstos y efectuados y cierre de proyectos.

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos de la ONUDI, año 2022

| País | Eliminación (tons. PAO) | Eliminación (tons. CO2 equivalente)* | Desembolso proyectado ($EUA) | Desembolso real ($EUA) | Desembolso por sobre lo previsto (%) | Proyectos previstos terminados (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán | 0.0 | 0 | 3 | 9 | 316 | 0 |
| Albania | 0.0 | 0 | 79.400 | 47.792 | 60 |  |
| Argelia | 0.0 | 0 | 58.002 | 57.316 | 99 | 100 |
| Argentina | 17.1 | 0 | 800.804 | 760.557 | 95 |  |
| Armenia | 0.0 | 0 | 50.000 | 90.601 | 181 |  |
| Bahamas | 0.0 | 0 | 28.400 | 10.038 | 35 | 100 |
| Bahrein | 0.0 | 0 | 79.001 | 38.744 | 49 | 100 |
| Benin | 0.1 | 0 | 600 | 4.703 | 784 | 100 |
| Estado Plurinacional de Bolivia | 0.4 | 0 | 100.000 | 141.982 | 142 |  |
| Bosnia y Herzegovina | 0.6 | 0 | 93.280 | 50.712 | 54 | 100 |
| Botswana | 0.1 | 0 | 55.700 | 21.750 | 39 | 50 |
| Brasil | 6.1 | 0 | 194.000 | 295.297 | 152 |  |
| Burkina Faso | 0.0 | 0 | 11.500 | 7.816 | 68 | 0 |
| Burundi | 0.0 | 0 | 6.500 | 5.775 | 89 | 100 |
| Camerún | 0.3 | 0 | 118.000 | 107.107 | 91 |  |
| Chad | 0.0 | 0 | 20.000 | 19.144 | 96 | 100 |
| Chile | 8.6 | 0 | 130.001 | 131.704 | 101 |  |
| China | 1.0 | 0 | 10.782.503 | 11.002.040 | 102 |  |
| Congo | 0.0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 100 |
| Cote d’Ivoire | 10.7 | 0 | 160.000 | 362.670 | 227 | 100 |
| República Popular Democrática de Corea | 0.0 | 0 | 3 | 20.548 | 684.931 |  |
| Ecuador | 0.0 | 0 | 380.000 | 458.930 | 121 | 0 |
| Egipto | 11.3 | 0 | 1.071.302 | 807.371 | 75 | 50 |
| Guinea Ecuatorial | 0.0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | 0.0 | 0 | 1 | 12 | 1.182 |  |
| Etiopía | 0.0 | 0 | 6.301 | 1.103 | 18 |  |
| Gabón | 4.9 | 0 | 35.000 | 5.149 | 15 | 50 |
| Gambia | 0.0 | 0 | 23.001 | 1.424 | 6 |  |
| Granada | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| Guatemala | 0.4 | 0 | 101.650 | 110.912 | 109 |  |
| Guinea | 0.0 | 0 | 16.000 | 4.273 | 27 | 100 |
| Guinea-Bissau | 0.0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | 0.4 | 0 | 78.000 | 152.090 | 195 |  |
| República Islámica de Irán | 3.8 | 0 | 122.000 | 45.060 | 37 |  |
| Iraq | 0.0 | 0 | 856.501 | 314.883 | 37 |  |
| Jordania | 0.0 | 0 | 143.002 | 171.605 | 120 | 100 |
| Kuwait | 204.0 | 0 | 712.834 | 213.596 | 30 | 100 |
| Líbano | 0.0 | 0 | 10.000 | 24.155 | 242 |  |
| Lesotho | 0.0 | 0 | 5.000 | 2.974 | 59 |  |
| Liberia | 0.0 | 0 | 7.000 | 6.933 | 99 | 100 |
| Libia | 2.7 | 0 | 265.000 | 201.783 | 76 | 25 |
| Madagascar | 0.0 | 0 | 24.000 | 23.517 | 98 | 100 |
| Malawi | 0.0 | 0 | 60.000 | 2.211 | 4 |  |
| Mauritania | 0.0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |  |
| México | 18.1 | 0 | 584.300 | 1.384.363 | 237 | 0 |
| Montenegro | 0.1 | 0 | 91.802 | 68.017 | 74 |  |
| Marruecos | 8.1 | 0 | 103.600 | 122.022 | 118 | 100 |
| Mozambique | 0.0 | 0 | 60.000 | 32.263 | 54 | 100 |
| Myanmar | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 9 |  |
| Namibia | 0.0 | 0 | 20.000 | 29.567 | 148 |  |
| Nicaragua | 0.1 | 0 | 96.000 | 96.452 | 100 |  |
| Níger | 1.1 | 0 | 163.001 | 227.803 | 140 | 100 |
| Nigeria | 0.0 | 0 | 16.250 | 8.766 | 54 |  |
| Macedonia del Norte | 0.1 | 0 | 150.003 | 165.795 | 111 | 100 |
| Omán | 0.0 | 0 | 106.073 | 96.447 | 91 | 100 |
| Pakistán | 41.3 | 0 | 719.601 | 1.537.370 | 214 | 75 |
| Filipinas | 0.0 | 0 | 90.000 | 124.335 | 138 |  |
| Qatar | 0.0 | 0 | 80.001 | 58.233 | 73 |  |
| Rwanda | 0.0 | 0 | 55.001 | 4.629 | 8 |  |
| Santa Lucía | 0.0 | 0 | 20.001 | 51 | 0 |  |
| Arabia Saudita | 0.0 | 0 | 225.006 | 543.572 | 242 | 50 |
| Senegal | 0.0 | 0 | 53.000 | 12.262 | 23 | 100 |
| Serbia | 0.0 | 0 | 110.002 | 113.062 | 103 | 0 |
| Sierra Leona | 0.0 | 0 | 25.002 | 6.221 | 25 |  |
| Somalia | 0.0 | 0 | 83.000 | 66.701 | 80 | 50 |
| Sudáfrica | 78.5 | 0 | 603.001 | 599.708 | 99 | 100 |
| Sudán | 4.2 | 0 | 170.900 | 232.935 | 136 | 100 |
| Suriname | 0.0 | 0 | 1.501 | 8.500 | 566 | 100 |
| Siria | 0.0 | 0 | 153.201 | 197.467 | 129 | 100 |
| Togo | 0.0 | 0 | 11.900 | 7.447 | 63 | 100 |
| Túnez | 0.0 | 0 | 205.001 | 221.899 | 108 | 0 |
| Türkiye | 0.0 | 0 | 147.000 | 175.017 | 119 | 0 |
| Turkmenistán | 0.0 | 0 | 93.000 | 83.474 | 90 | 0 |
| Uganda | 0.0 | 0 | 28.000 | 26.377 | 94 |  |
| República Unida de Tanzanía | 0.0 | 0 | 40.000 | 10.406 | 26 |  |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 0.0 | 0 | 99.000 | 136.152 | 138 | 50 |
| Zambia | 0.0 | 0 | 35.001 | 40.026 | 114 | 0 |
| Global | 0.0 | 0 | 87.000 | 130.665 | 150 | 100 |
| Total general | 424.0 | 0 | 21.222.040 | 22.292.292 | 105 | 72 |

* La eliminación lograda en el año 2022 por proyectos relativos a los HFC fue igual a cero.

** Proyectos con fecha de término en el año 2022.

Anexo II

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA ONUDI POR AÑO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

# El Cuadro 1 del Anexo II resume la ejecución de proyectos por año. Se ha dado término a la totalidad de los proyectos y actividades aprobadas entre los años 1993 y 2011.

Cuadro 1. Estado de ejecución de proyectos, por año

| Año | Número de proyectos* |  |  | Financiamiento ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobados | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| 1993 | 22 | 22 | 100 | 11.815.540 | 11.815.540 | 0 | 100 |
| 1994 | 52 | 52 | 100 | 30.645.899 | 30.645.899 | 0 | 100 |
| 1995 | 59 | 59 | 100 | 25.662.092 | 25.662.092 | -1 | 100 |
| 1996 | 46 | 46 | 100 | 19.820.493 | 19.820.493 | 0 | 100 |
| 1997 | 130 | 130 | 100 | 42.083.037 | 42.083.038 | -1 | 100 |
| 1998 | 88 | 88 | 100 | 23.638.291 | 23.638.291 | 0 | 100 |
| 1999 | 123 | 123 | 100 | 34.140.324 | 34.140.324 | 0 | 100 |
| 2000 | 96 | 96 | 100 | 30.180.752 | 30.180.752 | 0 | 100 |
| 2001 | 119 | 119 | 100 | 24.700.254 | 24.700.255 | -1 | 100 |
| 2002 | 76 | 76 | 100 | 35.992.041 | 35.992.041 | 0 | 100 |
| 2003 | 49 | 49 | 100 | 29.997.305 | 29.997.305 | 0 | 100 |
| 2004 | 44 | 44 | 100 | 33.105.459 | 33.105.460 | -1 | 100 |
| 2005 | 74 | 74 | 100 | 52.035.808 | 52.035.806 | 2 | 100 |
| 2006 | 44 | 44 | 100 | 20.760.312 | 20.760.312 | 0 | 100 |
| 2007 | 42 | 42 | 100 | 24.186.740 | 24.186.740 | 0 | 100 |
| 2008 | 77 | 77 | 100 | 33.386.108 | 33.386.111 | -3 | 100 |
| 2009 | 70 | 70 | 100 | 15.345.924 | 15.054.995 | 290.929 | 98 |
| 2010 | 69 | 69 | 100 | 46.081.793 | 45.558.786 | 523.006 | 99 |
| 2011 | 71 | 71 | 100 | 76.542.461 | 76.542.380 | 81 | 100 |
| 2012 | 52 | 49 | 94 | 32.670.641 | 31.681.748 | 988.893 | 97 |
| 2013 | 37 | 36 | 97 | 31.117.693 | 31.086.604 | 31.089 | 100 |
| 2014 | 55 | 53 | 96 | 27.835.611 | 27.094.088 | 741.523 | 97 |
| 2015 | 83 | 75 | 90 | 37.085.970 | 32.640.253 | 4.445.716 | 88 |
| 2016 | 58 | 49 | 84 | 35.651.882 | 23.545.443 | 12.106.439 | 66 |
| 2017 | 28 | 24 | 86 | 16.417.092 | 14.442.589 | 1.974.503 | 88 |
| 2018 | 62 | 52 | 84 | 27.012.958 | 12.127.844 | 14.885.114 | 45 |
| 2019 | 66 | 35 | 53 | 19.210.508 | 7.432.234 | 11.778.274 | 39 |
| 2020 | 58 | 27 | 47 | 15.346.833 | 13.196.259 | 2.150.574 | 86 |
| 2021 | 73 | 7 | 10 | 23.091.580 | 4.531.688 | 18.559.892 | 20 |
| 2022 | 66 | 0 | 0 | 20.317.479 | 348.013 | 19.969.466 | 2 |
| Total | 1.989 | 1.758 | 88 | 895.878.878 | 807.433.382 | 88.445.496 | 90 |

* No incluye proyectos cerrados y transferidos.

** No incluye gastos de apoyo.

Anexo III

## PROYECTOS EN CURSO CON MATERIAS PENDIENTES según EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ONUDI

| País y código | Título del Proyecto | Desembolso (%) | Estado de situación o tema pendiente | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán AFG/PHA/79/INV/22 | PGEH (etapa I, tercer tramo) | 14 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Afganistán AFG/PHA/85/INV/28 | PGEH (etapa I, cuarto tramo) | 0 | 12 y 18 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Afganistán AFG/PHA/85/INV/30 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 3 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Argelia ALG/PHA/66/INV/76 | PGEH (etapa I, primer tramo) (cese del uso de HCFC-22 en la fabricación de climatizadores en la empresa Cóndor) | 64 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Argelia ALG/PHA/66/INV/77 | PGEH (etapa I, primer tramo) (actividades en el sector servicio técnico de equipos de refrigeración que incluyen supervisión del proyecto y eliminar el HCFC-141b utilizado para lavado de circuitos) | 62 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Argentina ARG/PHA/84/INV/192 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector espuma) | 1 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Argentina ARG/PHA/84/TAS/193 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector servicio técnico de equipos de refrigeración) | 10 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Bosnia y Herzegovina BHE/PHA/86/TAS/38 | Informe de verificación de la ejecución de la etapa I del PGEH | 0 | 12 y 18 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Botswana BOT/PHA/82/INV/21 | PGEH (etapa I, segundo tramo) | 12 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Botswana BOT/PHA/86/INV/27 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 0 | 18 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Brasil BRA/PHA/75/INV/311 | PGEH (etapa II, primer tramo) (sector refrigeración y climatización comercial) | 97 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Brasil BRA/PHA/75/TAS/308 | PGEH (etapa II, primer tramo) (supervisión del proyecto) | 99 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Brasil BRA/PHA/82/INV/320 | PGEH (etapa II, tercer tramo) (sector refrigeración y climatización comercial) | 48 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Camerún CMR/PHA/82/INV/45 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 47 | i) 12 meses de retraso ii) Retraso por problemas operativos | i) Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado ii) Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre avances en la ejecución de las actividades |
| Chile CHI/PHA/81/TAS/196 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector servicio técnico de equipos de refrigeración) | 30 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| China CPR/PHA/77/INV/576 | PGEH (etapa II, primer tramo) (plan sectorial de fabricación de climatizadores unitarios y calentadores de agua con bomba de calor) | 30 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| China CPR/PHA/81/INV/588 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (plan sectorial de fabricación de climatizadores unitarios y calentadores de agua con bomba de calor) | 30 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| China CPR/PHA/88/INV/605 | PGEH (etapa II, tercer tramo) (plan sectorial de fabricación de climatizadores unitarios y calentadores de agua con bomba de calor) | 0 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Egipto EGY/PHA/79/INV/133 | PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma de poliuretano) | 76 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Egipto EGY/PHA/84/INV/141 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector servicio técnico de equipos de refrigeración y oficina de gestión de proyectos) | 64 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Egipto EGY/PHA/84/INV/147 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector manufacturero de climatizadores residenciales) | 26 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| República Islámica de Irán IRA/PHA/77/INV/228 | PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma) | 65 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| República Islámica de Irán IRA/PHA/84/INV/239 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector espuma) | 7 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| República Islámica de Irán IRA/PHA/84/TAS/240 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector servicio técnico de equipos de refrigeración) | 2 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Jordania JOR/PHA/77/INV/101 | PGEH (etapa II, primer tramo) (sector servicio técnico de equipos de refrigeración) | 99 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Jordania JOR/REF/81/INV/103 | Conversión de HFC (R-134a, R-407c, R-410a) a propano R290 como refrigerante en fábrica de grandes climatizadores unitarios comerciales de azotea de hasta 400 kW (Petra Engineering Industries Co.) | 93 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| México MEX/PHA/73/INV/174 | PGEH (etapa II, primer tramo) (eliminación de agentes de limpieza en sector servicio técnico de equipos de refrigeración) | 100 | 12 meses de retraso | Atendida la decisión 77/8 j), solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| México MEX/PHA/77/INV/183 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector servicio técnico de equipos de refrigeración) | 100 | 12 meses de retraso | Atendida la decisión 77/8 j), solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| México MEX/PHA/81/INV/189 | PGEH (etapa II, tercer tramo) (sector servicio técnico de equipos de refrigeración) | 32 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Mozambique MOZ/PHA/83/INV/31 | PGEH (etapa I, tercer y cuarto tramos) | 27 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Pakistán PAK/PHA/76/INV/94 | PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma de poliuretano) | 77 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Pakistán PAK/PHA/83/INV/102 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector espuma de poliuretano) | 39 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Pakistán PAK/PHA/83/INV/99 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector climatización residencial) | 55 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Pakistán PAK/PHA/83/TAS/100 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (oficina de gestión de proyectos) | 53 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Sudáfrica SOA/FOA/67/INV/03 | PGEH (etapa I, primer tramo) (plan sectorial espuma de poliuretano) | 99 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Sudáfrica SOA/PHA/71/INV/06 | PGEH (etapa I, segundo tramo) (capacitación y supervisión especializada para servicio técnico de equipos de refrigeración) | 96 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Sudán SUD/PHA/75/INV/38 | PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma) | 31 | i) 12 meses de retraso ii) Ejecución retrasada debido a la situación política | i) Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado ii) Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre avances en la ejecución de las actividades |
| Sudán SUD/PHA/88/INV/48 | PGEH (etapa III, primer tramo) | 3 | Ejecución retrasada debido a la situación política | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre avances en la ejecución de las actividades |
| Zambia ZAM/PHA/77/INV/33 | PGEH (etapa I, tercer tramo) | 28 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 94ª reunión sobre este proyecto atrasado |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1.

Adjunto al presente documento. Los datos que contiene han sido ingresados en la base de datos de informes refundidos sobre la marcha de las actividades, donde quedan a disposición de los interesados.

Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), el informe de avance presentado a la 93ª reunión incluye la medición de HFC en toneladas de CO2 equivalente.

Año en que la ONUDI se convirtió en organismo de ejecución.

Los proyectos en curso son los aprobados y en ejecución al 31 de diciembre de 2022. Los principales indicadores de avance son porcentaje desembolsado, porcentaje de proyectos con desembolso iniciado, fondos que se prevé desembolsar al cierre del ejercicio como porcentaje de los recursos aprobados; demora promedio proyectada en la ejecución y los antecedentes que figuran en la columna “Observaciones” de la base de datos de informes de avance.

Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 b), el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14) detalla los objetivos, estado de ejecución, principales conclusiones y experiencias recogidas, volumen de HFC eliminado (cuando corresponda), nivel de fondos aprobados y desembolsados y posibles problemas en el cierre de proyectos y actividades.

La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC en toneladas de CO2 equivalente.

La eliminación lograda en el año 2022 por proyectos relativos a los HFC fue igual a cero.

A la fecha, la eliminación lograda por proyectos relativos a los HFC se mantiene en cero.

Considera proyectos de inversión por 129.1 tm de HFC. No se incluye la relación costo-beneficio en CO2 equivalente debido al bajo número de proyectos aprobados.

La mejor relación costo-beneficio de los proyectos en curso se debe en gran parte a los menores valores PAO de los HCFC y al método utilizado por los organismos para asignar la eliminación.

Se refiere a proyectos aprobados a 18 meses plazo con un desembolso inferior al 1 por ciento o sin terminar 12 meses después de la fecha prevista en el informe de avance (decisión 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/41.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/43.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/52.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/54.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/57.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/58.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/72.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/78.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/79.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/82.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/83.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/86.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/88.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/90.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/92.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/20 o UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/21.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24.

Cualquier solicitud de prórroga deberá presentarse a la aprobación del Comité Ejecutivo antes de la fecha de término del proyecto, no pudiéndose asumir nuevos compromisos sin dicha aprobación.

El Comité Ejecutivo solicitó a los organismos bilaterales y de ejecución agregar a los informes anuales de avance un resumen de los principales resultados logrados en materia de integración de la perspectiva de género según los antecedentes disponibles al año 2023 (decisión 90/48 d)).

Se refiere al ejercicio en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Se consideran por igual las aprobaciones con y sin inversión (un proyecto de inversión o tramo de financiamiento de un acuerdo plurianual por 1 millón de $EUA, o bien la preparación de un programa país por 30.000 $EUA, se consideran todos como un proyecto). Los principales indicadores corresponden a porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO o toneladas de CO2 equivalente eliminado y porcentaje de fondos desembolsados. Existen tres tipos de desembolso: durante la ejecución, después de la ejecución y proyectos con financiamiento retroactivo.