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INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

En el informe refundido sobre la marcha de las actividades se presenta un resumen de los progresos logrados y la información financiera proporcionada por los organismos bilaterales y de ejecución[footnoteRef:2] a 31 de diciembre de 2019 en los respectivos informes sobre la marcha de las actividades[footnoteRef:3] presentados a la Secretaría. [2:  Los siguientes organismos presentaron informes sobre la marcha de las actividades: Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Federación de Rusia, España, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/16 a 86/20).]  [3:  El Comité Ejecutivo pidió que se trasladara a los miembros del Comité información detallada proyecto por proyecto, con una copia impresa disponible bajo demanda (decisión 19/23). La base de datos para el Informe refundido sobre la marcha de las actividades también está disponible en la intranet del Comité Ejecutivo en el formato de hoja de cálculo Microsoft Excel.] 

El informe refundido sobre la marcha de las actividades y los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución incluyen todas las sustancias controladas en el marco del Protocolo de Montreal. Dado que los proyectos y actividades relacionados con los HFC se han financiado bien en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral o bien en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales de 17 Partes que no operan al amparo del Artículo 5 para proporcionar apoyo a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali,[footnoteRef:4] la información relacionada con estos proyectos se presenta por separado, según la fuente de financiación.  [4:  En la reunión 77ª, el Comité Ejecutivo aceptó, con beneplácito, las contribuciones adicionales anunciadas por 17 Partes que no operan al amparo del Artículo 5 para proporcionar ayuda a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali, observando que tal financiación era de naturaleza no recurrente y no desplazaría las contribuciones de los donantes. Las partes contribuyentes son Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, 

Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Suecia, Suiza, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América.] 

Proceso de examen por parte de la Secretaría
La Secretaría examinó cada uno de los informes anuales sobre la marcha de las actividades presentados por los organismos bilaterales y de ejecución por separado. El examen se basó en los hitos establecidos para los proyectos de inversión y ajenos a la inversión, tales como, entre otros, la firma de acuerdos; la fecha de liberación del primer desembolso; situación de la adquisición e instalación de equipos; situación de los servicios proporcionados, incluida la capacitación de técnicos de refrigeración y funcionarios de aduana; nivel de desembolso de los fondos aprobados; terminación operacional y financiera del proyecto; y devolución de los saldos de fondos. 
Durante el proceso de examen, se identificaron posibles cuestiones; entre otras: casos en que no se firmaron acuerdos; casos en que no se había designado a un oficial nacional del ozono; falta de informes sobre la marcha de las actividades financieras; demoras en procesos de adquisición; falta de disponibilidad de tecnologías alternativas en los mercados locales; y cuestiones relacionadas con la seguridad en el ámbito nacional. Todos los proyectos en los que se identificaron cuestiones pendientes tenían bien tasas bajas de desembolso de los fondos aprobados o bien requirieron una prórroga de las fechas de terminación previstas. 
La Secretaría también mantuvo varios intercambios con cada organismo bilateral y de ejecución sobre proyectos y actividades con cuestiones pendientes, y resolvió así satisfactoriamente varias de las cuestiones. Para aquellos proyectos en los que no pudieron resolverse las cuestiones, se discutieron y se acordaron las recomendaciones propuestas por el Comité Ejecutivo para su consideración con los organismos bilaterales o de ejecución pertinentes. Los proyectos para cancelación, los proyectos para los que se ha pedido la prórroga de las fechas de terminación, y los proyectos de fortalecimiento institucional con fases superpuestas se consideran en los documentos principales, mientras que las listas de proyectos[footnoteRef:5] con cuestiones pendientes figuran en el Anexo I de cada informe sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución. Las recomendaciones se considerarán durante los debates acerca del informe sobre la marcha de las actividades de cada uno de los organismos en la 86ª reunión. [5:  Excluidos los que se consideran en los documentos de propuesta de proyecto pertinentes, en los informes sobre los proyectos con requisitos específicos de presentación de informes (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21 y Add.1), o en relación con las demoras en la presentación de tramos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24).] 

Decisiones recientes relacionadas con informes sobre la marcha de las actividades

En su 84ª reunión, el Comité Ejecutivo examinó el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16, el Informe refundido sobre la marcha de las actividades a 31 de diciembre de 2018. Tras un debate, el Comité tomó las siguientes decisiones relativas a los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 86ª reunión:
Medida del tonelaje para los proyectos de HFC (decisión 84/12(a)(iv));
Informe sobre los proyectos y actividades de HFC financiados con las contribuciones adicionales (decisión 84/12(b) y (c)); y
Cancelación de componentes de acuerdos plurianuales (decisión 84/45(c)).
Medida del tonelaje para los proyectos de HFC (decisión 84/12(a)(iv))

El Informe refundido sobre la marcha de las actividades a 31 de diciembre de 2018 que se presentó a la 84ª reunión tomó nota de que, antes de la Enmienda de Kigali, todas las sustancias controladas bajo el protocolo de Montreal eran sustancias que agotan la capa de ozono, y sus objetivos de control se medían en toneladas PAO; no obstante, las sustancias controladas en virtud de la Enmienda de Kigali no son sustancias que agotan la capa de ozono, y sus objetivos de control se miden en tm de eq. de CO2.[footnoteRef:6] Independientemente de las dos medidas diferentes para la notificación de las sustancias controladas, los informes sobre la marcha de las actividades que se presentaron a la 84ª reunión se basaban en toneladas PAO para todas las sustancias controladas. Para abordar esta cuestión, la Secretaría propuso revisar el formato para permitir la presentación de informes con ambos tipos de medidas (es decir, "toneladas PAO y tm de eq. de CO2") del informe sobre la marcha de las actividades a 31 de diciembre de 2019.  [6:  Consumo en toneladas métricas (tm) multiplicado por el potencial de calentamiento atmosférico de la sustancia.] 

Tras un debate, el Comité Ejecutivo tomó nota de que la Secretaría, en cooperación con los organismos bilaterales y de ejecución, revisaría la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades mediante la incorporación de una medida de las toneladas métricas de eq. de CO2 para las sustancias del Anexo F, y notificaría dichos valores en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 88ª reunión y también en todos los futuros informes sobre la marcha de las actividades (decisión 84/12(a)(iv)). 
A la luz de la decisión 84/12(a)(iv), el informe refundido sobre la marcha de las actividades y los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución a 31 de diciembre de 2019 presentados a la reunión 86ª se basan en toneladas PAO para todas las sustancias controladas. 
Informe sobre los proyectos y actividades de HFC financiados con las contribuciones adicionales (decisión 84/12(b) y (c))

En su 84ª reunión, el Comité Ejecutivo solicitó, entre otras cosas, a la Secretaría que presentara, en la 85ª reunión, un informe adicional sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC y las actividades de apoyo financiadas con cargo a las contribuciones adicionales de un grupo de 17 Partes que no operan al amparo del Artículo 5, en el que se identifiquen los países para los que se habían aprobado proyectos y se presente una reseña de los objetivos, la situación de la ejecución, las conclusiones clave y las lecciones aprendidas, las cantidades de HFC eliminadas si procediera, el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las posibles dificultades para completar los proyectos y actividades, en el entendido de que se proporcionaría la información de forma individual para los proyectos de inversión relacionados con los HFC y de forma agregada para las actividades de apoyo relacionadas con los HFC (decisión 84/12(b)).
En respuesta a la decisión 84/12(b), la Secretaría presentó el informe sobre las actividades relacionadas con los HFC como Parte V del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9, Informes de situación e informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes, que el Comité Ejecutivo examinó en el proceso de aprobación en el periodo entre sesiones para la reunión 85ª.[footnoteRef:7] Posteriormente, el Comité Ejecutivo tomó nota de la información sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC y las actividades de apoyo, presentada por los organismos bilaterales y de ejecución, de conformidad con la decisión 84/12(b).[footnoteRef:8] [7:  A la luz de la pandemia del COVID-19, el Comité Ejecutivo acordó posponer su 85ª reunión, originalmente programada del 25 al 29 de mayo de 2020, y celebrarla de forma consecutiva con la 86ª reunión en noviembre de 2020. A fin de garantizar la continuidad de las actividades relacionadas con el cumplimiento en los países que operan al amparo del Artículo 5, y de reducir su volumen de trabajo en la convocatoria, el Comité Ejecutivo decidió aplicar un proceso de aprobación en el periodo entre sesiones para los proyectos y actividades que se presentarían a la 85ª reunión; los temas del orden del día que no se consideraron en el periodo entre sesiones se incluirán en el orden del día de la 86ª reunión. Dada la evolución de la pandemia, el Comité Ejecutivo aplazó de nuevo ambas reuniones hasta marzo de 2021, lo que condujo a un período de 15 meses entre las reuniones 84ª y 86ª. El proceso de aprobación en el periodo entre sesiones para la 85ª reunión comenzó el 4 de mayo de 2020 y terminó el 8 de junio de 2020; a lo largo de este proceso, el Comité examinó 42 documentos de reunión, a saber, los Informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes, la Reseña de las cuestiones identificadas durante el examen de proyectos; propuestas de proyectos presentadas en el marco de la cooperación bilateral y los programas de trabajo de 2020 del PNUD, el PNUMA y la ONUDI; y las propuestas de proyectos en los 35 países que operan al amparo del Artículo 5 y los 12 países insulares del Pacífico (el informe sobre el proceso figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/IAP/3).]  [8:  La decisión se incluirá en el Informe de la 85ª reunión.] 

En su 84ª reunión, el Comité Ejecutivo pidió también a la Secretaría y a los organismos bilaterales y de ejecución que incluyeran la información sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC y las actividades de apoyo financiadas con las contribuciones adicionales en todos los futuros informes refundidos de avance y en los informes individuales sobre la marcha de las actividades, respectivamente, hasta que se terminaran todos los proyectos de inversión relacionados con los HFC y las actividades de apoyo (decisión 84/12(c)). 
En respuesta a la decisión 84/12(c), se ha incluido en el presente documento un informe detallado sobre la situación de la ejecución de cada proyecto individual de inversión relacionado con los HFC y un informe global sobre todas las actividades de apoyo de los HFC. En los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución también se ha incluido información sobre estos proyectos de HFC, independientemente de los proyectos y actividades financiados en el marco del Fondo Multilateral. 
Cancelación de componentes de acuerdos plurianuales (decisión 84/45(c))

En su 84ª reunión, el Comité Ejecutivo estableció una política y procedimientos asociados para la cancelación de los componentes de acuerdos plurianuales (decisión 84/45(c)). 
De conformidad con la decisión 84/45(c), la Secretaría identificó todos los componentes de acuerdos plurianuales con demoras en la ejecución e informó a los organismos bilaterales y de ejecución pertinentes. Las recomendaciones de la Secretaría figuran en el Anexo I de cada informe sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución.
Alcance del documento
El presente documento consta de las siguientes partes:
Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Se presenta un resumen de los progresos en la ejecución de los proyectos para 2019 y de forma acumulada desde 1991, que incluye todas las sustancias controladas según el Protocolo de Montreal, incluyendo las sustancias del Anexo F (HFC); se ofrece una reseña de la situación de la ejecución de cada proyecto en curso[footnoteRef:9] por país; y se señalan los proyectos con demoras en la ejecución y las posibles consecuencias para la eliminación de sustancias controladas, así como proyectos con cuestiones pendientes de examen por el Comité Ejecutivo.  [9:  Los proyectos en curso son todos los proyectos que estaban en curso de ejecución a 31 de diciembre de 2019. Los indicadores principales del progreso comprenden: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación que se prevé desembolsar para finales de año como porcentaje de la financiación aprobada; duración media de la demora prevista en la ejecución; e información proporcionada en la columna de observaciones en la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.] 

Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales destinadas para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC. Proporciona un resumen sobre el estado de ejecución de los proyectos de reducción de los HFC financiados con las contribuciones voluntarias.
Recomendación

El documento también incluye los anexos siguientes:
Anexo I	Reseña de los proyectos y actividades relacionados con los HFC, que proporciona una reseña de todos los proyectos y actividades relacionados con los HFC en el marco del Fondo Multilateral, independientemente de la fuente de financiación, por país, indicando la situación de la ratificación de la Enmienda de Kigali y la situación del sistema de concesión de licencias de HFC.

Anexo II	Análisis del informe refundido sobre la marcha de las actividades, que proporciona información agregada desde la creación del Fondo Multilateral hasta el 31 de diciembre de 2019, dividido en dos partes: Parte I, Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral; y Parte II, Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales destinadas a proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC.

Anexo III	Informe sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC y las actividades de apoyo financiadas con las contribuciones adicionales de un grupo de 17 Partes que no operan al amparo del Artículo 5, que proporciona un informe exhaustivo sobre la marcha de las actividades de los HFC financiadas con las contribuciones adicionales, de conformidad con la decisión 84/12(b) y (c).

Los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución no incluyen ninguna cuestión de política para que su consideración por el Comité Ejecutivo. Tampoco se identificaron cuestiones de política en el proceso de examen de los informes sobre la marcha de las actividades que llevó a cabo la Secretaría. 
PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL

Resumen de los avances en la ejecución de proyectos para 2019 y total acumulado

La ejecución de proyectos y actividades por los organismos bilaterales y de ejecución para 2019 y acumulada desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive se resume como se indica a continuación: 
Eliminación:[footnoteRef:10] En 2019 se eliminaron 2.680,5 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y fueron aprobadas para eliminación otras 401 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1991, se habían eliminado 288.028 toneladas PAO de consumo y 205.377 toneladas PAO de producción de sustancias controladas, de un total previsto de 467.583 toneladas PAO de proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos); [10:  La eliminación incluye aprobaciones de proyectos de inversión de HFC de 335,5 tm (521.709 tm de eq. de CO2).] 

Desembolsos y aprobaciones: En 2019 se desembolsaron 78,96 millones de $EUA y se planificó un desembolso de 76,13 millones de $EUA en base a los informes sobre la marcha de las actividades de 2018, lo que representa una tasa de desembolso del 104 por ciento de lo previsto. Del total de 3.320 millones de $EUA aprobado para su desembolso (con exclusión de los gastos de apoyo del organismo), se había desembolsado un monto acumulado de 3.080 millones de $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 93 por ciento. En 2019 se aprobaron 54,29 millones de $EUA para ejecución;
Relación de costo a eficacia (en PAO):[footnoteRef:11] Desde el año 1991, la relación de costo a eficacia media de los proyectos de inversión aprobados que permitieron lograr una reducción permanente del consumo fue de 8,31 $EUA/kg. La relación de costo a eficacia para el sector de producción fue de 4,62 $EUA/kg. La relación de costo a eficacia media de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 4,77 $EUA/kg para proyectos aprobados y de 57,94 $EUA/kg para proyectos en curso;[footnoteRef:12] [11:  Incluyendo 335,5 tm de proyectos de inversión de HFC.]  [12:  El valor de relación de costo a eficacia más elevado para los proyectos en curso se debe en gran medida a los valores PAO más bajos de los HCFC, pero también a las formas de asignación de la eliminación por parte de los organismos. La relación de costo a eficacia de los acuerdos plurianuales para los planes de gestión de eliminación de los HCFC es de 81,53 $EUA/kg PAO y para la etapa I del plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC es de 23,93 $EUA/kg PAO. ] 

Número de proyectos finalizados: En 2019, se finalizaron 202 proyectos. Desde 1991, se terminaron 7.636 proyectos de los 8.406 proyectos financiados por el Fondo Multilateral (excluidos los proyectos cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de terminación del 91 por ciento;
Velocidad de ejecución - proyectos de inversión: Los proyectos terminados en 2019 finalizaron en un promedio de 55 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio transcurrido hasta la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 37 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se efectuaron, como promedio, 14 meses después de ser aprobados;
Velocidad de ejecución - proyectos ajenos a la inversión: Los proyectos terminados en 2019 finalizaron en un promedio de 40 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio para la terminación de proyectos ajenos a la inversión ha sido de 38 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se efectuaron, como promedio, 12 meses después de ser aprobados; 
Preparación de proyectos: De las 1.727 actividades de reparación de proyectos aprobadas a fines de 2019, se han terminado 1.593, y quedan 134 actividades en marcha. En 2019, se aprobaron 60 actividades de preparación de proyectos y se terminaron cuatro;
Demoras de ejecución: Un total de 770 proyectos estaban en ejecución a fines de 2019, con una demora promedio de 22 meses. Noventa y cuatro de dichos proyectos se clasifican como "proyectos con demoras en la ejecución"[footnoteRef:13] que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos); y [13:  Proyectos aprobados durante más de 18 meses con un desembolso inferior al 1 por ciento, o proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61) (los proyectos de demostración, preparación de proyectos, y fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos). De conformidad con la decisión 84/45(c), los componentes de acuerdos plurianuales están sujetos al procedimiento de cancelación.] 

Acuerdos plurianuales: En 2019, había en ejecución un acuerdo plurianual para un plan de eliminación de SAO, un acuerdo plurianual para la producción de metilbromuro y 152 acuerdos plurianuales para planes de gestión de eliminación de los HCFC. Desde 1991, se han aprobado 361 acuerdos plurianuales y se terminaron 207 de tales acuerdos, lo que supone una tasa de terminación del 57 por ciento. 
Avance en la ejecución de proyectos en 2019
Sobre la base de las fechas de terminación previstas notificadas en el informe sobre la marcha de las actividades de 2018 y los resultados notificados en los informes sobre la marcha de las actividades de 2019, los organismos bilaterales y de ejecución terminaron el 57 por ciento de los proyectos cuya terminación se había previsto en 2019, lo que representa el 9 por ciento del objetivo de eliminación previsto. Considerando que 189 de los 476 proyectos en curso (excluidos los proyectos de fortalecimiento institucional y la preparación de proyectos) han sufrido demoras desde el informe sobre la marcha de las actividades de 2018, se pidieron informes adicionales para abordar todos los impedimentos que ocasionaron las demoras. 
Los organismos de bilaterales y de ejecución lograron una tasa de desembolso general del 104 por ciento en 2019. Por país/región, 69 países (incluidas regiones) tuvieron una tasa de desembolso de más del 85 por ciento, mientras que 32 países tuvieron una tasa de desembolso inferior al 50 por ciento. 
En total, los organismos bilaterales y de ejecución deberán informar a la 87ª reunión sobre 94 proyectos en curso con demoras en la ejecución y 55 proyectos o tramos en curso de acuerdos plurianuales recomendados para informes de situación.
En el Apéndice I del Anexo II se facilita información sobre la ejecución de proyectos por país en 2019, y en el Apéndice II del Anexo II se presenta un resumen de la financiación total aprobada y desembolsada para actividades de planes de gestión de eliminación de los HCFC por país.
PARTE II:	PROYECTOS APROBADOS CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA PROPORCIONAR AYUDA A CORTO PLAZO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS HFC.
A 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado 144 proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por un valor de 23,94 millones de $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). El estado de situación de estos proyectos se resume en el cuadro 1. 
Cuadro 1. Estado de los proyectos aprobados relacionados con los HFC a finales de 2019
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	%
terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	%
desembolsado

	Inversión**
	6
	1
	17
	8.502.860
	5.667.780
	2.835.080
	67

	Preparación de proyectos
	10
	9
	90
	273.821
	201.718
	72.103
	74

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	128
	12
	9
	15.160.943
	5.981.581
	9.179.362
	39

	Total
	144
	22
	15
	23.937.624
	11.851.079
	12.086.545
	50


* Excluidos los gastos de apoyo del organismo. 
** Eliminación de 754,5 tm (1.108.442 tm de eq. de CO2) de HFC.

De los 144 proyectos aprobados hasta finales de 2019, se han terminado una actividad de inversión, nueve preparaciones de propuestas de proyecto y doce actividades de apoyo. La prórroga de las fechas de terminación de 113 de las 116 actividades de apoyo en curso se aprobó en la reunión 83ª (54 proyectos), en la reunión 84ª (54 proyectos) y en la reunión 85ª (cinco proyectos). Las actividades de apoyo en curso se encuentran en diferentes etapas de ejecución y se prevé que se terminarán entre 2020 y 2021.
Se espera que los restantes cinco proyectos de inversión en curso se terminen en 2020 y 2021 y se prevé que la preparación de proyectos restante en curso se termine en 2020. De forma acumulativa, se habían desembolsado 11.851.079 $EUA del total de 23.937.624 $EUA aprobados para el desembolso (se excluyen los gastos de apoyo de los organismos), lo cual representa una tasa de desembolso del 50 por ciento.
Observaciones de la Secretaría
La Secretaría tomó nota de que en algunos de los planes de gestión de eliminación de los HCFC, las actividades se ejecutan más allá de las fechas de terminación de proyecto especificadas en el Acuerdo entre el Gobierno correspondiente y el Comité Ejecutivo, y/o de las fechas de terminación, tal como las decide el Comité Ejecutivo, y recordó a los organismos bilaterales y de ejecución que cualquier solicitud de prórroga tendría que presentarse para su aprobación por el Comité antes de la fecha de terminación del proyecto, observando que no se deben hacer nuevos compromisos hasta que se apruebe la prórroga, conforme a la decisión 82/11(b).
Por consiguiente, los organismos de ejecución pidieron una prórroga de las fechas de terminación previstas para los proyectos relacionados con la eliminación de los HCFC para China (ONUDI), Egipto (ONUDI), Iraq (PNUMA y ONUDI), Maldivas (PNUMA), Qatar (presentado en la 86ª reunión),[footnoteRef:14] Serbia (PNUMA y ONUDI) y República Árabe Siria (ONUDI), y para un proyecto de inhaladores de dosis medidas en Egipto (ONUDI), dos proyectos relacionados con la eliminación de SAO en Iraq (ONUDI), y el componente de Argentina de un proyecto mundial de sustitución de enfriadores (ONUDI). Las recomendaciones de las solicitudes de prórroga para estos proyectos se abordan, según proceda, en los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos de ejecución respectivos, en el documento acerca de los informes sobre los proyectos con requisitos específicos de presentación de informes,[footnoteRef:15] en el documento sobre demoras en la presentación de tramos[footnoteRef:16] o en los documentos de las respectivas propuestas de proyecto. [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/70]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21 y Add.1]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24] 

La etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC para Arabia Saudita está sujeta a cancelación a la luz de la decisión 84/45(b); la Secretaría mantuvo conversaciones detalladas con la ONUDI (organismo de ejecución principal) y el PNUMA (organismo de ejecución cooperante) sobre la situación de la ejecución y acordó continuar la ejecución de algunos de los componentes que se encontraban en etapas avanzadas de terminación y/o que estaban previstos para su ejecución en 2020, pero no pudieron terminarse debido a la pandemia del COVID-19, y acordó cancelar los demás componentes. En los informes sobre la marcha de las actividades del PNUMA[footnoteRef:17] y la ONUDI[footnoteRef:18] se presentan los detalles de los debates y las recomendaciones para estos componentes de proyectos. [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/19] 

Además, la Secretaría tomó nota de que la fase anterior del proyecto de fortalecimiento institucional en Dominica estaba en marcha al mismo tiempo que la fase actual aprobada en 2017. De conformidad con la decisión 82/11(c)(i), el PNUMA ha informado de que la fase anterior se ha cerrado y que el saldo de financiación se devolvería a la 86ª reunión. En los informes sobre la marcha de las actividades del PNUMA se presentan los detalles del debate y la recomendación para el proyecto de fortalecimiento institucional.[footnoteRef:19]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18] 

RECOMENDACIÓN

El Comité Ejecutivo tal vez desee tomar nota:
Del informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral a 31 de diciembre de 2019 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15; 
Con aprecio, de los esfuerzos desplegados por los organismos bilaterales y de ejecución para informar sobre las actividades ejecutadas en 2019; y
De que los organismos bilaterales y de ejecución informarían, en la 87ª reunión, sobre 94 proyectos con demoras en la ejecución y 55 proyectos o tramos en curso de acuerdos multianuales para los que se recomendaban informes de situación adicionales, como se indica en el Anexo I de cada uno de los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

RESUMEN DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES RELACIONADOS CON LOS HFC

1. Desde su 80ª reunión, el Comité Ejecutivo ha aprobado financiación para la ejecución de proyectos de inversión relacionados con los HFC (decisiones 78/3(g) y 79/45) y actividades de apoyo para ayudar a las dependencias nacionales del ozono a cumplir sus obligaciones iniciales en lo que respecta a la reducción de los HFC con arreglo a la Enmienda de Kigali (decisión 79/46). 
A 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado 177 proyectos y actividades relacionados con los HFC en 133 países, que incluyen 12 solicitudes de preparación de proyecto, 13 proyectos de inversión y 152 actividades de apoyo, por un valor de 31,86 millones de $EUA (excluyendo gastos de apoyo). 
El Cuadro 1 presenta una reseña de los proyectos y actividades relacionados con los HFC en el marco del Fondo Multilateral, independientemente de la fuente de financiación, por país, indicando la situación de la ratificación de la Enmienda de Kigali y la situación del sistema de concesión de licencias de HFC.
Cuadro 1. Reseña de todos los proyectos y actividades relacionados con los HFC en el marco del Fondo Multilateral
	País
	Grupo
	Ratificación de la Enmienda de Kigali
	Aplicación del 
sistema de concesión de licencias
	Fondos aprobados ($EUA)

	
	
	
	
	Actividades de apoyo 
	Proyectos de inversión 
	Proyectos de preparación 

	Afganistán
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Albania
	1
	Sí
	Pendiente
	94.978
	 
	 

	Argelia
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Angola
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Antigua y Barbuda
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Argentina
	1
	Sí
	Sí
	250.000
	1.840.755
	75.000

	Armenia
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 

	Bahamas
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	Bahrein
	2
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Bangladesh
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	3.131.610
	 

	Barbados
	1
	Sí
	Pendiente
	 
	 
	 

	Belice
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Benin
	1
	Sí
	Sí
	150.000
	 
	 

	Bhután
	1
	Sí
	Pendiente
	50.000
	 
	 

	Bolivia (Estado
 Plurinacional de)
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Bosnia y Herzegovina
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	Botswana
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Brasil
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Brunei Darussalam
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Burkina Faso
	1
	Sí
	Sí
	150.000
	 
	 

	Burundi
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Cabo Verde
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	Camboya
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Camerún
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	República Centroafricana
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Chad
	1
	Sí
	Sí
	150.000
	 
	 

	Chile
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 

	China
	1
	 
	 
	250.000
	1.275.000
	64.066

	Colombia
	1
	 
	 
	250.000
	 
	 

	Comoras
	1
	Sí
	Pendiente
	50.000
	 
	 

	Congo (el)
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Islas Cook (las)
	1
	Sí
	Pendiente
	50.000
	 
	 

	Costa Rica
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 

	Côte d'Ivoire
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 

	Cuba
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 

	República Popular Democrática de Corea
	1
	Sí
	Pendiente
	 
	 
	 

	República Democrática del Congo
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Djibouti
	1
	 
	 
	50.000
	 
	 

	Dominica
	1
	 
	 
	50.000
	 
	 

	República Dominicana
	1
	 
	 
	150.000
	129.825
	30.000

	Ecuador
	1
	Sí
	Sí
	150.000
	 
	29.937

	Egipto
	1
	 
	 
	250.000
	 
	30.000

	El Salvador
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Guinea Ecuatorial
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Eritrea
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	Eswatini
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	Etiopía
	1
	Sí
	Pendiente
	95.000
	 
	 

	Fiji
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 

	Gabón
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 

	Gambia
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	Georgia
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	Ghana
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 

	Granada
	1
	Sí
	Sí
	50.000
	 
	 

	Guatemala
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Guinea
	1
	Sí
	Pendiente
	 
	 
	 

	Guinea-Bissau
	1
	Sí
	Pendiente
	95.000
	 
	 

	Guyana
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	Haití
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	Honduras
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 

	India
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	Indonesia
	1
	 
	 
	250.000
	 
	 

	Irán (República Islámica del)
	2
	 
	 
	250.000
	 
	 

	Iraq
	2
	 
	 
	250.000
	 
	 

	Jamaica
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Jordania
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	1.637.610
	 

	Kenya
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Kiribati
	1
	Sí
	Pendiente
	50.000
	 
	 

	Kuwait
	2
	 
	 
	250.000
	 
	 

	Kirguistán
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	República Democrática Popular Lao
	1
	Sí
	Pendiente
	95.000
	 
	 

	Líbano
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	1.053.858
	30.000

	Lesotho
	1
	Sí
	Pendiente
	95.000
	 
	 

	Liberia
	1
	Sí
	Pendiente
	95.000
	 
	 

	Libia
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Madagascar
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Malawi
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 

	Malasia
	1
	 
	 
	250.000
	 
	 

	Maldivas
	1
	Sí
	Sí
	95.000
	 
	 

	Malí
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 

	Islas Marshall
	1
	Sí
	Pendiente
	50.000
	 
	 

	Mauritania
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Mauricio
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 

	México
	1
	Sí
	Sí
	250.000
	3.718.123
	84.818

	Micronesia (Estados Federados de)
	1
	Sí
	Pendiente
	50.000
	 
	 

	Mongolia
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	Montenegro
	1
	Sí
	Sí
	49.973
	 
	 

	Marruecos
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Mozambique
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 

	Myanmar
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	Namibia
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 

	Nauru
	1
	 
	 
	50.000
	 
	 

	Nepal
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	Nicaragua
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Níger
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 

	Nigeria
	1
	Sí
	Pendiente
	250.000
	 
	 

	Niue
	1
	Sí
	Pendiente
	50.000
	 
	 

	Macedonia del Norte
	1
	Sí
	Pendiente
	95.000
	 
	 

	Omán
	2
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Pakistán
	2
	 
	 
	250.000
	 
	 

	Palau
	1
	Sí
	Sí
	50.000
	 
	 

	Panamá
	1
	Sí
	Sí
	150.000
	 
	 

	Papúa Nueva Guinea
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	Paraguay
	1
	Sí
	Sí
	150.000
	 
	 

	Perú
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 

	Filipinas
	1
	 
	 
	225.992
	 
	 

	Qatar
	2
	 
	 
	150.000
	 
	 

	República de Moldova (la)
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Rwanda
	1
	Sí
	Pendiente
	95.000
	 
	 

	Saint Kitts y Nevis
	1
	 
	 
	50.000
	 
	 

	Santa Lucía
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	San Vicente y las Granadinas
	1
	 
	 
	50.000
	 
	 

	Samoa
	1
	Sí
	Pendiente
	50.000
	 
	 

	Santo Tomé y Príncipe
	1
	Sí
	Pendiente
	95.000
	 
	 

	Arabia Saudita
	2
	 
	 
	250.000
	 
	 

	Senegal
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 

	Serbia
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Seychelles
	1
	Sí
	Pendiente
	95.000
	 
	 

	Sierra Leona
	1
	Sí
	Pendiente
	95.000
	 
	 

	Islas Salomón
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	Somalia
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 

	Sudáfrica
	1
	Sí
	Pendiente
	240 000
	 
	 

	Sudán del Sur
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	Sri Lanka
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 

	Sudán
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Suriname
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	República Árabe Siria
	1
	 
	 
	250.000
	 
	 

	Tailandia
	1
	 
	 
	250.000
	183.514
	30.000

	Timor-Leste
	1
	 
	 
	50.000
	 
	 

	Togo
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 

	Tonga
	1
	Sí
	Pendiente
	50.000
	 
	 

	Trinidad y Tabago
	1
	Sí
	Sí
	150.000
	 
	 

	Túnez
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Turquía
	1
	 
	 
	250.000
	 
	 

	Turkmenistán
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 

	Tuvalu
	1
	Sí
	Pendiente
	50.000
	 
	 

	Uganda
	1
	Sí
	Pendiente
	50.000
	 
	 

	República Unida de Tanzania
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	Uruguay
	1
	Sí
	Sí
	150.000
	 
	 

	Vanuatu
	1
	Sí
	Sí
	50.000
	 
	 

	Venezuela (República Bolivariana de)
	1
	 
	 
	250.000
	 
	 

	Viet Nam
	1
	Sí
	Sí
	250.000
	 
	 

	Yemen
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Zambia
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	Zimbabwe
	1
	 
	 
	150.000
	426.954
	30.000

	Total
	 
	 
	 
	18.055.943
	13.397.249
	403.821
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Anexo II

ANÁLISIS DEL INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES 
DEL FONDO MULTILATERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1. El presente Anexo consta de las siguientes partes:
Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral.
Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales destinadas a la ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC.
PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL

A 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado 3.700 millones de $EUA[footnoteRef:20] para los organismos bilaterales y de ejecución, como se indica en el Cuadro 1. En 2019, se aprobaron 227 proyectos y actividades nuevos. Se prevé que este nivel de financiación dará lugar a la eliminación de 467.583 toneladas PAO de consumo y producción de SAO. [20:  Se han aprobado otros 134,70 millones de $EUA para las reuniones del Comité Ejecutivo, el funcionamiento de la Secretaría y los honorarios del Tesorero.] 

Cuadro 1. Financiación aprobada por sector y organismo a 31 de diciembre de 2019 ($EUA)
	Sector
	PNUD
	PNUMA
	ONUDI
	Banco Mundial
	Bilaterales
	Total

	Aerosoles
	26.054.837
	882.689
	34.413.701
	22.984.030
	2.051.914
	86.387.171

	Destrucción
	3.606.279
	190.040
	3.813.216
	400.000
	1.526.282
	9.535.817

	Lucha contra incendios
	2.170
	0
	0
	0
	0
	2.170

	Espumas
	173.331.969
	0
	89.362.746
	136.339.172
	8.093.856
	407.127.743

	Halones
	4.996.973
	767.640
	1.780.369
	70.221.038
	6.147.361
	83.913.381

	Fumigantes
	20.081.241
	2.614.366
	78.028.741
	5.837.887
	18.226.925
	124.789.159

	Sectores múltiples
	0
	0
	139.440
	2.341.168
	0
	2.480.608

	Otros
	0
	0
	11.317.246
	5.059.360
	0
	16.376.606

	Plan de eliminación
	333.872.234
	58.031.670
	340.083.408
	200.687.026
	64.115.519
	996.789.857

	Agente de procesos
	1.286.923
	0
	6.337.359
	114.342.497
	0
	121.966.779

	Producción
	1.056.000
	0
	50.645.327
	378.930.190
	10.000.000
	440.631.517

	Refrigeración
	139.612.399
	13.872.913
	182.330.122
	180.259.970
	40.910.116
	556.985.520

	Diversos
	63.877.595
	252.917.172
	18.165.654
	28.969.731
	4.719.718
	368.649.869

	Disolventes
	63.699.997
	198.860
	23.247.443
	10.237.394
	2.512.738
	99.896.432

	Esterilizantes
	417.628
	0
	0
	661.227
	0
	1.078.855

	Subtotal
	831.896.245
	329.475.350
	839.664.771
	1.157.270.690
	158.304.429
	3.316.611.485

	Gastos de apoyo del organismo
	113.444.224
	27.234.741
	109.857.585
	118.391.340
	15.090.052
	384.017.942

	Total
	945.340.469
	356.710.091
	949.522.356
	1.275.662.030
	173.394.482
	3.700.629.427



En el Cuadro 2 figura un resumen del estado de la ejecución de los proyectos por categoría. 
Cuadro 2. Estado de ejecución de proyectos, por categoría
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	Programa de país
	165
	165
	100
	7.266.559
	7.266.559
	0
	100

	Demostración
	134
	130
	97
	61.795.620
	59.653.642
	2.141.978
	97

	Fortalecimiento institucional
	1.255
	1.095
	87
	146.820.509
	127.339.761
	19.480.748
	87

	Inversión
	3.046
	2.820
	93
	2.640.657.455
	2.477.044.964
	163.612.491
	94

	Preparación de proyectos
	1.727
	1.593
	92
	86.939.116
	83.064.330
	3.874.786
	96

	Asistencia técnica
	1.755
	1.509
	86
	347.325.462
	297.897.781
	49.427.681
	86

	Proyectos de capacitación
	324
	324
	100
	25.806.763
	25.806.763
	0
	100

	Total
	8.406
	7.636
	91
	3.316.611.485
	3.078.073.801
	238.537.684
	93


* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.
** Excluidos gastos de apoyo del organismo. 

En el Cuadro 3 se presenta una reseña de la situación de la ejecución de proyectos por año.[footnoteRef:21] De los 3.320 millones de $EUA aprobados, se desembolsaron 3.080 millones de $EUA (incluyendo 78,96 millones de $EUA desembolsados en 2019). Todos los proyectos y las actividades que se aprobaron entre 1991 y 2005, y en 2007 se han terminado ya. Los proyectos aprobados (de inversión y ajenos a la inversión) han dado lugar a la eliminación de 493.405 toneladas PAO[footnoteRef:22] de consumo y producción de sustancias controladas. A 31 de diciembre de 2019, se habían terminado proyectos de inversión por valor de alrededor de 2.270 millones de $EUA, que dieron lugar a la eliminación permanente de 474.830 toneladas PAO de sustancias controladas, con una relación de costo a eficacia general de 4,77 $EUA/kg PAO eliminado.  [21:  Los datos se presentan según el año en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y proyectos ajenos a la inversión) se tratan de igual manera (por ejemplo, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país por 30.000 $EUA). Los indicadores principales del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, el PAO eliminado, y el porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos con financiación retroactiva. ]  [22:  La eliminación total para el Fondo incluye 474.830 toneladas PAO de sustancias controladas de proyectos de inversión terminados, 14.411 toneladas PAO de proyectos terminados ajenos a la inversión terminados y 4.164 toneladas PAO de proyectos en curso.] 

Cuadro 3. Estado de ejecución de proyectos por año
	Año
	Número de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	1991
	68
	68
	100
	7.950.771
	7.950.771
	0
	100

	1992
	176
	176
	100
	41.261.376
	41.261.376
	0
	100

	1993
	217
	217
	100
	73.198.586
	73.198.586
	0
	100

	1994
	379
	379
	100
	128.630.290
	128.630.290
	0
	100

	1995
	355
	355
	100
	111.188.309
	111.188.309
	0
	100

	1996
	257
	257
	100
	83.813.027
	83.813.027
	0
	100

	1997
	532
	532
	100
	154.314.938
	154.314.941
	-2
	100

	1998
	422
	422
	100
	99.680.368
	99.680.367
	1
	100

	1999
	546
	546
	100
	152.710.736
	152.710.736
	0
	100

	2000
	426
	426
	100
	109.540.523
	109.540.523
	1
	100

	2001
	427
	427
	100
	130.139.750
	130.139.751
	-1
	100

	2002
	358
	358
	100
	162.045.816
	162.045.816
	1
	100

	2003
	247
	247
	100
	157.043.468
	157.043.468
	0
	100

	2004
	271
	271
	100
	162.388.007
	162.388.007
	0
	100

	2005
	255
	255
	100
	180.276.023
	180.276.022
	1
	100

	2006
	261
	260
	100
	120.848.004
	120.729.668
	118.336
	100

	2007
	213
	213
	100
	120.144.867
	120.084.047
	60.821
	100

	2008
	354
	352
	99
	121.900.010
	121.598.284
	301.726
	100

	2009
	320
	318
	99
	73.793.821
	73.051.122
	742.699
	99

	2010
	227
	223
	98
	84.697.247
	82.746.128
	1.951.119
	98

	2011
	264
	257
	97
	202.086.773
	198.026.586
	4.060.187
	98

	2012
	182
	163
	90
	101.151.368
	96.885.098
	4.266.270
	96

	2013
	184
	177
	96
	125.807.625
	123.885.672
	1.921.954
	98

	2014
	223
	196
	88
	92.977.837
	88.961.503
	4.016.334
	96

	2015
	379
	328
	87
	160.521.930
	136.658.684
	23.863.246
	85

	2016
	240
	148
	62
	116.244.679
	80.858.764
	35.385.915
	70

	2017
	125
	57
	46
	64.366.109
	52.225.009
	12.141.100
	81

	2018
	271
	8
	3
	123.597.665
	27.629.301
	95.968.364
	22

	2019
	227
	0
	0
	54.291.561
	551.947
	53.739.614
	1

	Total
	8.406
	7.636
	91
	3.316.611.485
	3.078.073.801
	238.537.684
	93


* Excluye proyectos cerrados y transferidos.
** Excluye gastos de apoyo del organismo. 

PROYECTOS TERMINADOS[footnoteRef:23] [23:  En las decisiones 17/22 y 19/23, los proyectos/actividades terminados o completados se definen como aquellos proyectos que ya se han ejecutado y en los que ya se han eliminado las SAO correspondientes. En otra decisión (decisión 28/2) se amplía la definición para abarcar aquellas situaciones en las que no hay pruebas del uso de CFC en los sectores cubiertos, donde se está produciendo un producto alternativo (o ha comenzado su producción) o donde los equipos que utilizan CFC se han destruido/desmantelado/inutilizado para el uso de SAO. Las actividades de los programas de trabajo sin eliminación de SAO se consideran terminadas cuando se finaliza la actividad (p. ej., para un taller, cuando se ha celebrado). Esta definición se ha aplicado a los proyectos relacionados con los HCFC. ] 


En total, se ha desembolsado el 99,7 por ciento de los fondos aprobados para proyectos de inversión terminados.[footnoteRef:24]  [24:  El motivo por el que no se ha desembolsado el 100 por ciento de los fondos para los proyectos terminados es que el cierre de los registros contables puede demorar entre seis meses y un año.] 

Proyectos de inversión terminados

En el Cuadro 4 se presenta información sobre los proyectos de inversión que se han terminado desde 1991. En el cuadro se presentan los datos totalizados, seguidos por datos en función de la región, el sector, las características de la ejecución y el método de desembolso.
Cuadro 4. Proyectos de inversión terminados acumulados
	Elemento
	Número
de
proyectos
	Fondos aprobados más ajuste
($EUA)
	Porcentaje de fondos desembolsados
	Consumo (toneladas PAO eliminadas*)
	Producción (toneladas PAO eliminadas*)
	Número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso
	Número medio de meses desde la aprobación hasta la terminación
	Relación de costo a eficacia general para el Fondo ($EUA/kg)

	TOTAL
	2.820
	2.266.555.817
	100
	270.641
	204.189
	14
	37
	4,77 

	Región
	
	
	
	
	
	
	
	 

	África
	478
	156.820.669
	99
	18.124
	0
	12
	38
	8,65 

	Asia y el Pacífico
	1.508
	1.641.273.933
	100
	210.069
	184.239
	16
	37
	4,16 

	Europa
	146
	71.401.527
	100
	8.045
	175
	10
	34
	8,69 

	América Latina y el Caribe
	688
	397.059.688
	99
	34.404
	19.775
	14
	37
	7,33 

	Mundial
	nc
	0
	0
	0
	0
	nc
	nc
	nc

	Sector
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Aerosoles
	125
	63.118.299
	100
	26.967
	0
	16
	41
	2,34 

	Destrucción
	0
	0
	0
	0
	0
	nc
	nc
	nc

	Lucha contra incendios
	0
	0
	0
	0
	0
	nc
	nc
	nc

	Espumas
	1.003
	376.083.357
	100
	69.420
	0
	15
	34
	5,42 

	Fumigantes
	123
	99.900.005
	100
	7.993
	0
	10
	49
	12,50 

	Halones
	39
	71.476.177
	100
	42.111
	41.958
	17
	30
	0,85 

	Sectores múltiples
	4
	2.287.376
	100
	419
	0
	28
	78
	5,46 

	Otros
	8
	16.059.360
	100
	1.574
	0
	12
	20
	10,20 

	Plan de eliminación
	684
	571.925.373
	99
	51.081
	10.988
	12
	40
	9,21 

	Agente de procesos
	30
	120.252.627
	100
	19.573
	52.162
	10
	27
	1,68 

	Producción
	61
	414.398.882
	100
	0
	99.081
	9
	19
	4,18 

	Refrigeración
	612
	435.628.704
	100
	44.159
	0
	16
	39
	9,87 

	Disolventes
	128
	94.351.804
	100
	7.285
	0
	19
	32
	12,95 

	Esterilizantes
	3
	1.073.855
	100
	60
	0
	15
	34
	17,78 

	Características de la ejecución 

	Ejecución por organismos
	1.750
	803.349.958
	100
	93.564
	17.381
	11
	35
	7,24 

	Ejecución nacional
	1.070
	1.463.205.859
	100
	177.077
	186.808
	20
	40
	4,02 

	Método de desembolso 

	Durante la ejecución
	2.711
	1.958.407.716
	100
	263.809
	199.719
	14
	37
	4,23 

	Después de la ejecución
	50
	17.166.608
	100
	2.512
	0
	23
	25
	6,83 

	Financiación retroactiva
	37
	14.635.851
	100
	2.100
	500
	15
	11
	5,63 

	País a beneficiarios finales
	22
	276.345.642
	100
	2.220
	3.970
	9
	52
	44,64 


* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.

Proyectos ajenos a la inversión terminados

En el Cuadro 5 se presentan los datos sobre los proyectos ajenos a la inversión terminados. Desde 1991, se han terminado 3.223 proyectos ajenos a la inversión, por un valor total de 509,78 millones de $EUA. 
Cuadro 5. Proyectos ajenos a la inversión terminados acumulados
	Elemento
	Número de proyectos
	Financiación aprobada más ajuste ($EUA)
	Porcentaje de fondos desembolsados
	Número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso
	Número medio de meses desde la aprobación hasta la terminación

	TOTAL
	3.223
	509.781.577
	99
	12
	38

	Región
	
	
	
	
	 

	África
	973
	84.802.688
	100
	11
	39

	Asia y el Pacífico
	966
	146.143.642
	99
	13
	39

	Europa
	212
	20.347.540
	100
	9
	34

	América Latina y el Caribe
	766
	92.187.204
	99
	13
	41

	Mundial
	306
	166.300.505
	98
	6
	23

	Sector
	
	
	
	
	 

	Aerosoles
	31
	2.461.265
	100
	11
	36

	Destrucción
	15
	7.089.466
	100
	11
	62

	Lucha contra incendios
	0
	0
	0
	nc
	nc

	Espumas
	34
	10.738.897
	97
	14
	36

	Fumigantes
	137
	21.224.434
	100
	9
	39

	Halones
	82
	11.238.156
	100
	17
	44

	Sectores múltiples
	1
	53.792
	100
	56
	58

	Otros
	1
	76.499
	100
	7
	38

	Plan de eliminación
	491
	51.518.567
	99
	13
	41

	Agente de procesos
	0
	0
	0
	nc
	nc

	Producción
	1
	40.000
	100
	4
	4

	Refrigeración
	637
	90.921.520
	99
	16
	50

	Diversos
	1.759
	311.020.199
	99
	10
	32

	Disolventes
	34
	3.398.782
	100
	11
	27

	Esterilizantes
	0
	0
	0
	nc
	nc

	Características de la ejecución
	
	
	
	
	 

	Ejecución por organismos
	2.619
	382.492.177
	99
	11
	37

	Ejecución nacional
	604
	127.289.400
	99
	15
	41

	Método de desembolso
	
	
	
	
	 

	Durante la ejecución
	3.189
	497.875.380
	99
	12
	38

	Después de la ejecución
	26
	2.325.462
	100
	14
	21

	Financiación retroactiva
	1
	146.698
	100
	3
	83

	País a beneficiarios finales
	7
	9.434.037
	100
	7
	38



El plazo medio desde la aprobación hasta el primer desembolso para los proyectos ajenos a la inversión es de 12 meses. Los proyectos ajenos a la inversión se han terminado, en promedio, 38 meses después de su aprobación. Esta cifra se ve afectada por la gran cantidad de proyectos (1.759 de 3.223) del sector denominado "diversos", en el que el plazo medio desde la aprobación hasta la terminación fue de 32 meses. Los proyectos ajenos a la inversión de los sectores restantes se terminaron entre cuatro y 62 meses después de su aprobación.
Casi todos los proyectos fueron ejecutados por el organismo interesado en lugar de ser ejecutados por el país. La ejecución por los organismos de proyectos ajenos a la inversión normalmente no requiere acuerdos jurídicos, lo que puede explicar el plazo más breve (37 meses) en comparación con los proyectos ajenos a la inversión ejecutados por los países (41 meses). 
PROYECTOS EN CURSO

Proyectos de inversión en curso

En el Cuadro 6 se presenta información sobre la situación de los proyectos de inversión que están en ejecución por región, sector y características de la ejecución.

Cuadro 6. Proyectos de inversión en curso acumulados
	Elemento
	Número
de
proyectos
	Financiación aprobada más ajuste ($EUA)
	Porcentaje de fondos desembolsados
	Número de proyectos con desembolsos
	Porcentaje de proyectos con desembolsos
	Número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso
	Número medio de meses desde la aprobación hasta la terminación prevista
	Duración media de la demora en la terminación prevista del proyecto
	Relación de costo a eficacia general para el Fondo ($EUA/kg)*

	TOTAL
	226
	357.473.945
	56
	167
	74
	10
	55
	27
	57,94 

	Región
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	África
	72
	35.403.484
	38
	46
	64
	10
	56
	25
	67,23 

	Asia y el Pacífico
	89
	283.739.184
	62
	66
	74
	11
	61
	35
	57,92 

	Europa
	14
	4.701.421
	24
	11
	79
	9
	44
	15
	75,59 

	América Latina y el Caribe
	51
	33.629.856
	35
	44
	86
	11
	46
	17
	49,30 

	Mundial
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	nc
	nc
	nc

	Sector
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Aerosoles
	2
	19.399.000
	98
	2
	100
	7
	158
	109
	40,25 

	Destrucción
	0
	0
	0
	0
	0
	nc
	nc
	nc
	nc

	Lucha contra incendios
	0
	0
	0
	0
	0
	nc
	nc
	nc
	nc

	Espumas
	3
	3.573.740
	67
	2
	67
	7
	86
	64
	73,53 

	Fumigantes
	0
	0
	0
	0
	0
	nc
	nc
	nc
	nc

	Halones
	0
	0
	0
	0
	0
	nc
	nc
	nc
	nc

	Sectores múltiples
	0
	0
	0
	0
	0
	nc
	nc
	nc
	nc

	Otros
	0
	0
	0
	0
	0
	nc
	nc
	nc
	nc

	Plan de eliminación
	211
	301.239.699
	55
	155
	73
	11
	53
	24
	59,07 

	Agente de procesos
	0
	0
	0
	0
	0
	nc
	nc
	nc
	nc

	Producción
	2
	24.790.000
	44
	2
	100
	12
	70
	36
	nc

	Refrigeración
	8
	8.471.506
	54
	6
	75
	9
	57
	43
	15,70 

	Disolventes
	0
	0
	0
	0
	0
	nc
	nc
	nc
	nc

	Esterilizantes
	0
	0
	0
	0
	0
	nc
	nc
	nc
	nc

	Características de la ejecución

	Ejecución por organismos
	164
	229.295.655
	58
	128
	78
	10
	59
	29
	48,71 

	Ejecución nacional
	62
	128.178.290
	52
	39
	63
	13
	42
	18
	87,66 

	Método de desembolso

	Durante la ejecución
	211
	165.542.460
	40
	152
	72
	10
	54
	26
	37,29 

	Después de la ejecución
	0
	0
	0
	0
	0
	nc
	nc
	nc
	nc

	Financiación retroactiva
	0
	0
	0
	0
	0
	nc
	nc
	nc
	nc

	País a beneficiarios finales
	15
	191.931.485
	70
	15
	100
	10
	61
	31
	110,95 


* En función de las SAO que se eliminarán con arreglo a la propuesta.

Actualmente hay 226 proyectos de inversión en ejecución, por un valor total de más de 357,47 millones de $EUA. Ya se ha desembolsado alrededor del 56 por ciento de los fondos. La tasa de relación de costo a eficacia media general de los proyectos de inversión en curso es de 57,94 $EUA/kg PAO por eliminar. El número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso es de 10 meses. La duración media de un proyecto de inversión en curso es de 55 meses. Usualmente, los proyectos de inversión en curso se terminan 27 meses más tarde que lo previsto, y esto podría considerarse la demora media.
Proyectos ajenos a la inversión en curso

En el Cuadro 7 se presenta información sobre la situación de los proyectos ajenos a la inversión que están en ejecución por región, sector y características de la ejecución.
Cuadro 7. Proyectos ajenos a la inversión en curso acumulados
	Elemento
	Número
de
proyectos
	Financiación aprobada más ajuste ($EUA)
	Porcentaje de fondos desembolsados
	Número de proyectos con desembolsos
	Porcentaje de proyectos con desembolsos
	Número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso
	Número medio de meses desde la aprobación hasta la terminación prevista
	Duración media de la demora en la terminación prevista del proyecto

	TOTAL
	410
	78.045.289
	16
	197
	48
	11
	38
	10

	Región
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	África
	118
	12.702.220
	17
	51
	43
	9
	32
	6

	Asia y el Pacífico
	156
	34.397.009
	16
	84
	54
	12
	43
	12

	Europa
	22
	2.406.242
	30
	11
	50
	5
	29
	4

	América Latina y el Caribe
	109
	17.757.380
	23
	49
	45
	12
	40
	12

	Mundial
	5
	10.782.438
	1
	2
	40
	14
	19
	6

	Sector
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Aerosoles
	0
	0
	0
	0
	0
	nc
	nc
	nc

	Destrucción
	2
	1.614.075
	85
	2
	100
	14
	85
	51

	Lucha contra incendios
	0
	0
	0
	0
	0
	nc
	nc
	nc

	Espumas
	0
	0
	0
	0
	0
	nc
	nc
	nc

	Fumigantes
	0
	0
	0
	0
	0
	nc
	nc
	nc

	Halones
	0
	0
	0
	0
	0
	nc
	nc
	nc

	Sectores múltiples
	0
	0
	0
	0
	0
	nc
	nc
	nc

	Otros
	0
	0
	0
	0
	0
	nc
	nc
	nc

	Plan de eliminación
	218
	38.881.288
	15
	111
	51
	11
	42
	11

	Agente de procesos
	0
	0
	0
	0
	0
	nc
	nc
	nc

	Producción
	0
	0
	0
	0
	0
	nc
	nc
	nc

	Refrigeración
	2
	2.108.438
	44
	2
	100
	9
	50
	32

	Diversos
	188
	35.441.488
	12
	82
	44
	10
	33
	9

	Disolventes
	0
	0
	0
	0
	0
	nc
	nc
	nc

	Esterilizantes
	0
	0
	0
	0
	0
	nc
	nc
	nc

	Características de la ejecución 

	Ejecución por organismos
	338
	56.557.648
	15
	164
	49
	11
	39
	11

	Ejecución nacional
	72
	21.487.641
	18
	33
	46
	10
	34
	6

	Método de desembolso
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Durante la ejecución
	409
	77.546.089
	16
	196
	48
	11
	38
	10

	Después de la ejecución
	0
	0
	0
	0
	0
	nc
	nc
	nc

	Financiación retroactiva
	0
	0
	0
	0
	0
	nc
	nc
	nc

	País a beneficiarios finales
	1
	499.200
	78
	1
	100
	9
	24
	nc



Actualmente, hay 410 proyectos ajenos a la inversión en ejecución, por un valor total de 78,05 millones de $EUA, y ya se ha desembolsado el 16 por ciento de los fondos. El número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso es de 11 meses. En promedio, los proyectos ajenos a la inversión se terminan 38 meses desde la fecha de aprobación, lo que representa una demora de 10 meses. 
PROYECTOS CERRADOS

En el Cuadro 8 se presenta un resumen de los proyectos cerrados. 
Cuadro 8. Resumen de proyectos cerrados
	Organismo
	Número de proyectos
	Financiación aprobada más ajuste ($EUA)
	Fondos desembolsados ($EUA)
	Saldos ($EUA)
	PAO de consumo por eliminar
	PAO de consumo eliminado

	PNUD
	81
	6.895.392
	6.895.392
	0
	673
	636

	PNUMA
	14
	21.000
	21.000
	0
	12
	12

	ONUDI
	67
	6.605.064
	6.347.806
	257.258
	1.808
	367

	Banco Mundial
	95
	1.373.519
	1.373.519
	0
	657
	581

	Bilaterales
	17
	227.901
	227.901
	0
	223
	0

	Total
	274
	15.122.876
	14.865.618
	257.258
	3.373
	1.595



ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS HFC

En el Cuadro 9 se presenta un resumen de los proyectos relacionados con los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias.
Cuadro 9. Proyectos relacionados con los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	Inversión**
	7
	1
	14
	4.894.389
	2311513,6
	2.582.875
	47

	Preparación de proyectos
	2
	1
	50
	130.000
	129598,45
	402
	100

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	24
	0
	0
	2.895.000
	335.444
	2.559.556
	12

	Total
	33
	2
	6
	7.919.389
	2.776.557
	5.142.832
	35


* Excluidos los gastos de apoyo del organismo. 
** Eliminación de 335,5 tm (521.709 tm de eq. de CO2) de HFC.

Actualmente, hay 33 proyectos relacionados con los HFC (incluidos siete proyectos de inversión, dos preparaciones de propuesta de proyecto y 24 actividades de apoyo) aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias, por un valor total de 7.919.389 $EUA, y ya se han desembolsado 2.776.557 $EUA de esos fondos. 
De los 33 proyectos, se han terminado un proyecto de inversión y una preparación de propuesta de proyecto. La prórroga de las fechas de terminación de 21 actividades de apoyo se aprobó en la 84ª reunión (16 proyectos) y en la 85ª reunión (cinco proyectos). Las actividades de apoyo en curso continúan avanzando en diferentes etapas de ejecución y se prevé que se terminarán en 2020 y en 2021. Se espera que los restantes seis proyectos de inversión en curso se terminen entre 2020 y 2022 y se prevé que la preparación de proyectos restante en curso se termine en 2020.
PARTE II:	PROYECTOS APROBADOS CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA PROPORCIONAR AYUDA A CORTO PLAZO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS HFC.
A 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado 144 proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por un valor de 23,94 millones de $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). El estado de situación de estos proyectos se resume en el cuadro 10. 
Cuadro 10. Estado de los proyectos aprobados relacionados con los HFC a finales de 2019
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	Inversión**
	6
	1
	17
	8.502.860
	5.667.780
	2.835.080
	67

	Preparación de proyectos
	10
	9
	90
	273.821
	201.718
	72.103
	74

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	128
	12
	9
	15.160.943
	5.981.581
	9.179.362
	39

	Total
	144
	22
	15
	23.937.624
	11.851.079
	12.086.545
	50


* Excluidos los gastos de apoyo del organismo. 
** Eliminación de 754,5 tm (1.108.442 tm de eq. de CO2) de HFC.

De los 144 proyectos aprobados hasta finales de 2019, se han terminado una actividad de inversión, nueve preparaciones de propuestas de proyecto y doce actividades de apoyo. La prórroga de las fechas de terminación de 113 de las 116 actividades de apoyo en curso se aprobó en la reunión 83ª (54 proyectos), en la reunión 84ª (54 proyectos) y en la reunión 85ª (cinco proyectos). Las actividades de apoyo en curso se encuentran en diferentes etapas de ejecución y se prevé que se terminarán entre 2020 y 2021.
Se espera que los restantes cinco proyectos de inversión en curso se terminen en 2020 y 2021 y se prevé que la preparación de proyectos restante en curso se termine en 2020. De forma acumulativa, se habían desembolsado 11.851.079 $EUA del total de 23.937.624 $EUA aprobados para el desembolso (se excluyen los gastos de apoyo de los organismos), lo cual representa una tasa de desembolso del 50 por ciento.
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Apéndice I
EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN 2019 POR PAÍS

	País
	Eliminación en 2019*
	Porcentaje de eliminación prevista lograda en 2019
	Fondos estimados desembolsados en 2019 ($EUA)
	Fondos desembolsados en 2019 ($EUA)
	Porcentaje de fondos desembolsados respecto a la estimación de 2019
	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2019

	Afganistán
	1,0
	0
	157.389
	303.738
	193
	0

	Albania
	1,1
	 
	170.312
	232.136
	136
	 

	Argelia
	0,0
	 
	282.700
	78.344
	28
	0

	Angola
	2,0
	 
	161.696
	200.844
	124
	0

	Antigua y Barbuda
	0,0
	 
	30.188
	0
	0
	0

	Argentina
	0,0
	0
	604.619
	751.865
	124
	25

	Armenia
	0,0
	 
	98.679
	135.304
	137
	50

	Bahamas
	0,0
	 
	91.588
	30.278
	33
	100

	Bahrein
	0,0
	0
	279.819
	281.197
	100
	100

	Bangladesh
	0,0
	 
	678.463
	281.357
	41
	100

	Barbados
	0,4
	 
	171.332
	114.835
	67
	 

	Belice
	0,0
	 
	137.156
	105.818
	77
	 

	Benin
	2,4
	 
	106.028
	91.801
	87
	0

	Bhután
	0,1
	 
	55.332
	54.615
	99
	100

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	0,5
	 
	77.554
	63.317
	82
	 

	Bosnia y Herzegovina
	0,0
	 
	144.948
	177.620
	123
	0

	Botswana
	0,0
	 
	146.201
	14.114
	10
	50

	Brasil
	104,3
	100
	4.407.013
	5.585.131
	127
	100

	Brunei Darussalam
	0,0
	 
	140.099
	117.264
	84
	100

	Burkina Faso
	0,0
	 
	142.285
	118.227
	83
	100

	Burundi
	0,0
	 
	90.200
	83
	0
	100

	Camboya
	1,0
	 
	80.113
	156.054
	195
	100

	Camerún
	0,0
	 
	256.187
	323.955
	126
	100

	Cabo Verde
	0,0
	 
	102.200
	71.193
	70
	 

	República Centroafricana
	0,0
	 
	30.000
	0
	0
	0

	Chad
	0,0
	 
	90.000
	104.980
	117
	50

	Chile
	23,0
	 
	552.438
	1.134.894
	205
	50

	China
	2.111,2
	0
	24.879.908
	29.685.394
	119
	56

	Colombia
	10,8
	0
	682.187
	797.083
	117
	33

	Comoras
	0,0
	 
	61.792
	57.775
	93
	67

	Congo (el)
	0,0
	 
	103 000
	8.936
	9
	0

	Islas Cook (las)
	0,0
	 
	59.359
	33.814
	57
	 

	Costa Rica
	0,0
	 
	65.985
	185.239
	281
	 

	Côte d'Ivoire
	0,0
	0
	195.244
	290.538
	149
	100

	Cuba
	1,0
	 
	201.041
	315.312
	157
	0

	República Popular Democrática de Corea
	0,0
	 
	51.728
	154.873
	299
	 

	República Democrática del Congo
	0,0
	 
	93.068
	121.155
	130
	25

	Djibouti
	0,0
	 
	96.113
	39.030
	41
	100

	Dominica
	0,0
	 
	125.295
	17.372
	14
	33

	República Dominicana
	4,2
	 
	448.357
	522.549
	117
	50

	Ecuador
	0,0
	 
	325.589
	222.205
	68
	50

	Egipto
	39,2
	78
	2.361.712
	1.839.961
	78
	50

	El Salvador
	0,0
	 
	289.214
	65.056
	22
	0

	Guinea Ecuatorial
	0,1
	 
	103.600
	5.825
	6
	 

	Eritrea
	0,0
	 
	76.000
	122.429
	161
	100

	Eswatini
	0,0
	 
	61.505
	60.300
	98
	100

	Etiopía
	0,0
	0
	111.001
	32.000
	29
	0

	Fiji
	1,0
	 
	122.611
	109.961
	90
	100

	Gabón
	0,0
	 
	178.926
	111.567
	62
	100

	Gambia
	0,0
	0
	153.500
	193.826
	126
	75

	Georgia
	0,0
	 
	49.231
	104.337
	212
	 

	Ghana
	0,0
	 
	121.521
	179.562
	148
	100

	Granada
	0,0
	 
	130.485
	80.369
	62
	100

	Guatemala
	0,4
	0
	201.237
	157.711
	78
	50

	Guinea
	0,0
	 
	42.479
	40.033
	94
	0

	Guinea-Bissau
	0,0
	 
	187.830
	161.959
	86
	75

	Guyana
	0,2
	67
	134.755
	117.528
	87
	80

	Haití
	0,0
	 
	135.488
	2.087
	2
	50

	Honduras
	2,0
	0
	202.898
	137.063
	68
	40

	India
	35,0
	0
	5.564.943
	3.660.365
	66
	100

	Indonesia
	3,3
	72
	1.313.869
	790.249
	60
	63

	Irán (República Islámica del)
	24,8
	92
	1.095.606
	1.852.545
	169
	80

	Iraq
	0,0
	0
	857.015
	452.999
	53
	0

	Jamaica
	0,0
	0
	138.469
	76.499
	55
	0

	Jordania
	0,0
	0
	1.735.130
	814.820
	47
	50

	Kenya
	0,0
	 
	197.067
	96.630
	49
	0

	Kiribati
	0,0
	 
	63.829
	55.049
	86
	100

	Kuwait
	0,0
	0
	720.070
	104.084
	14
	0

	Kirguistán
	0,0
	 
	216.658
	208.532
	96
	100

	República Democrática Popular Lao
	0,0
	0
	100.782
	59.784
	59
	0

	Líbano
	6,0
	 
	273.127
	493.187
	181
	50

	Lesotho
	0,0
	 
	141.000
	92.225
	65
	 

	Liberia
	0,0
	 
	78.537
	139.402
	177
	100

	Libia
	0,0
	 
	151.239
	80.995
	54
	0

	Madagascar
	0,4
	 
	207.745
	163.740
	79
	100

	Malawi
	0,0
	 
	100.953
	116.575
	115
	100

	Malasia
	73,6
	 
	504.611
	1.385.155
	274
	100

	Maldivas
	0,0
	0
	164.493
	262.828
	160
	100

	Malí
	0,0
	 
	85.221
	122.090
	143
	100

	Islas Marshall
	0,0
	 
	67.636
	52.809
	78
	0

	Mauritania
	0,0
	 
	138.400
	0
	0
	 

	Mauricio
	0,0
	 
	163.000
	132.416
	81
	100

	México
	176,6
	 
	1.814.459
	2.479.735
	137
	20

	Micronesia (Estados Federados de)
	0,0
	 
	56.402
	37.225
	66
	0

	Mongolia
	0,0
	 
	99.494
	58.350
	59
	100

	Montenegro
	0,2
	 
	6.700
	23.801
	355
	100

	Marruecos
	0,0
	 
	285.000
	221.077
	78
	50

	Mozambique
	0,0
	 
	203.562
	129.961
	64
	100

	Myanmar
	0,0
	0
	125.222
	121.280
	97
	0

	Namibia
	0,0
	0
	116.310
	120.557
	104
	0

	Nauru
	0,0
	 
	47.975
	19.236
	40
	 

	Nepal
	0,1
	100
	97.037
	25.710
	26
	50

	Nicaragua
	0,6
	 
	101.529
	58.253
	57
	50

	Níger
	0,0
	 
	77.475
	110.787
	143
	50

	Nigeria
	30,0
	 
	812.860
	329.167
	40
	 

	Niue
	0,0
	 
	74.725
	40.000
	54
	100

	Macedonia del Norte
	0,0
	 
	62.001
	91.324
	147
	100

	Omán
	0,0
	 
	198.085
	82.157
	41
	0

	Pakistán
	0,0
	 
	858.599
	448.440
	52
	100

	Palau
	0,0
	 
	65.675
	90.303
	137
	100

	Panamá
	2,0
	 
	226.792
	260.629
	115
	100

	Papúa Nueva Guinea
	0,0
	 
	50.000
	70.947
	142
	 

	Paraguay
	2,1
	 
	207.360
	96.419
	46
	100

	Perú
	0,9
	 
	217.915
	124.198
	57
	0

	Filipinas
	0,0
	 
	66.090
	15.965
	24
	100

	Qatar
	0,0
	0
	242.047
	135.943
	56
	0

	República de Moldova (la)
	0,2
	 
	139.577
	96.635
	69
	100

	Rwanda
	0,0
	 
	104.120
	60.533
	58
	0

	Saint Kitts y Nevis
	0,1
	 
	180.700
	135.942
	75
	100

	Santa Lucía
	0,0
	 
	165.418
	62.165
	38
	67

	San Vicente y las Granadinas
	0,0
	 
	127.500
	0
	0
	0

	Samoa
	0,0
	 
	89.900
	82.430
	92
	100

	Santo Tomé y Príncipe
	0,0
	 
	159.600
	87.378
	55
	100

	Arabia Saudita
	0,0
	0
	1.387.046
	1.556.566
	112
	22

	Senegal
	0,0
	 
	192.666
	274.689
	143
	75

	Serbia
	0,0
	 
	262.771
	262.143
	100
	 

	Seychelles
	0,0
	0
	67.390
	4.590
	7
	0

	Sierra Leona
	0,1
	 
	132.368
	73.081
	55
	50

	Islas Salomón
	0,0
	 
	84.300
	68.889
	82
	100

	Somalia
	0,0
	 
	46.000
	54.077
	118
	100

	Sudáfrica
	0,0
	 
	275.001
	298.762
	109
	33

	Sudán del Sur
	0,0
	 
	67.500
	15.000
	22
	33

	Sri Lanka
	1,1
	46
	97.151
	104.604
	108
	50

	Sudán
	7,9
	 
	595.026
	564.268
	95
	100

	Suriname
	0,0
	0
	165.066
	71.564
	43
	0

	República Árabe Siria
	0,0
	 
	57.000
	12.876
	23
	 

	Tailandia
	4,2
	 
	90.387
	72.544
	80
	100

	Timor-Leste
	0,0
	 
	91.227
	51.606
	57
	 

	Togo
	0,3
	 
	147.839
	125.506
	85
	100

	Tonga
	0,0
	 
	57.273
	65.689
	115
	100

	Trinidad y Tabago
	4,0
	 
	117.984
	300.439
	255
	 

	Túnez
	0,0
	0
	434.172
	321.543
	74
	67

	Turquía
	0,0
	 
	1.419.338
	670.212
	47
	100

	Turkmenistán
	0,0
	 
	88.901
	115.074
	129
	0

	Tuvalu
	0,0
	 
	80.071
	45.110
	56
	100

	Uganda
	0,0
	 
	122.750
	90.696
	74
	33

	República Unida de Tanzania
	0,0
	0
	158.010
	114.893
	73
	33

	Uruguay
	1,0
	 
	179.784
	250.629
	139
	100

	Vanuatu
	0,0
	 
	63.158
	62.698
	99
	0

	Venezuela (República Bolivariana de)
	0,0
	 
	160.469
	147.885
	92
	100

	Viet Nam
	0,0
	0
	285.555
	224.263
	79
	50

	Yemen
	0,0
	 
	85.000
	160
	0
	0

	Zambia
	0,0
	 
	87.941
	94.130
	107
	100

	Zimbabwe
	0,0
	 
	171.391
	108.322
	63
	100

	Mundial
	0,0
	 
	5.881.660
	8.458.727
	144
	100

	Región: Asia y Pacífico Sur
	0,0
	 
	281.930
	479.641
	170
	100

	Región: EUR
	0,0
	 
	202.895
	364.988
	180
	100

	Total
	2.680,5
	9
	76.133.747
	78.957.204
	104
	57


* Eliminación de 134,3 tm (192.272 tm de eq. de CO2) en 2019 para proyectos relacionados con los HFC.
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Apéndice II

PLAN DE GESTIÓN DE ELIMINACIÓN DE HCFC POR PAÍS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	País
	Eliminación aprobada (toneladas PAO)
	Fondos aprobados ($EUA)
	Fondos desembolsados ($EUA)
	Saldo ($EUA)
	Fondos desembolsados (%)

	Afganistán
	9,4
	604.725
	455.988
	148.737
	75

	Albania
	2,1
	281.813
	281.813
	0
	100

	Argelia
	13,5
	1.808.804
	1.185.089
	623.715
	66

	Angola
	5,6
	625.726
	386.963
	238.763
	62

	Antigua y Barbuda
	0,0
	27.235
	27.235
	0
	100

	Argentina
	142,4
	15.348.801
	10.640.389
	4.708.412
	69

	Armenia
	3,5
	656.936
	600.852
	56.084
	91

	Bahamas
	1,6
	277.050
	183.178
	93.873
	66

	Bahrein
	9,4
	994.455
	810.590
	183.865
	82

	Bangladesh
	32,3
	4.052.216
	1.550.586
	2.501.630
	38

	Barbados
	1,3
	252.000
	179.770
	72.230
	71

	Belice
	1,0
	236.000
	236.000
	0
	100

	Benin
	8,3
	565.828
	501.019
	64.809
	89

	Bhután
	0,3
	423.000
	383.287
	39.713
	91

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	1,5
	283.344
	264.964
	18.380
	94

	Bosnia y Herzegovina
	6,6
	908.645
	849.932
	58.713
	94

	Botswana
	3,8
	505.000
	194.253
	310.747
	38

	Brasil
	474,4
	41.490.199
	27.523.169
	13.967.030
	66

	Brunei Darussalam
	1,6
	282.900
	250.330
	32.570
	88

	Burkina Faso
	2,0
	565.630
	501.371
	64.259
	89

	Burundi
	1,0
	296.844
	146.910
	149.934
	49

	Camboya
	2,9
	1.150.000
	900.000
	249.999
	78

	Camerún
	26,8
	1.690.013
	1.158.965
	531.048
	69

	Cabo Verde
	0,1
	143.834
	127.911
	15.922
	89

	República Centroafricana
	0,5
	64.001
	64.001
	0
	100

	Chad
	5,7
	489.542
	464.522
	25.020
	95

	Chile
	66,1
	4.965.403
	3.493.488
	1.471.915
	70

	China
	3.463,9
	369.859.236
	318.263.864
	51.595.372
	86

	Colombia
	189,2
	11.706.162
	9.123.694
	2.582.468
	78

	Comoras
	0,0
	144.000
	113.777
	30.223
	79

	Congo (el)
	3,6
	313.626
	222.961
	90.665
	71

	Islas Cook (las)
	0,0
	89 100
	64.750
	24.350
	73

	Costa Rica
	19,6
	1.341.299
	1.093.887
	247.412
	82

	Côte d'Ivoire
	22,3
	1.638.362
	623.957
	1.014.405
	38

	Croacia
	8,1
	804.104
	804.104
	0
	100

	Cuba
	19,3
	1.691.527
	1.465.825
	225.702
	87

	República Popular Democrática de Corea
	19,4
	808.320
	249.562
	558.758
	31

	República Democrática del Congo
	5,8
	475.000
	474.324
	676
	100

	Djibouti
	0,2
	143.500
	99.500
	44.000
	69

	Dominica
	0,1
	148.050
	10.026
	138.024
	7

	República Dominicana
	12,5
	3.021.598
	2.615.461
	406.137
	87

	Ecuador
	28,0
	2.323.792
	1.860.907
	462.885
	80

	Egipto
	281,7
	19.971.454
	7.579.077
	12.392.377
	38

	El Salvador
	8,8
	1.037.601
	848.594
	189.007
	82

	Guinea Ecuatorial
	0,9
	249.962
	150.787
	99.175
	60

	Eritrea
	0,4
	188.821
	188.470
	351
	100

	Eswatini 
	8,3
	852.099
	821.931
	30.168
	96

	Etiopía
	1,9
	279.771
	157.191
	122.580
	56

	Fiji
	2,0
	283.500
	258.584
	24.916
	91

	Gabón
	10,6
	481.000
	287.211
	193.789
	60

	Gambia
	0,6
	188.497
	152.958
	35.539
	81

	Georgia
	2,3
	469.400
	361.500
	107.900
	77

	Ghana
	26,3
	1.356.311
	1.118.531
	237.780
	82

	Granada
	0,3
	189.000
	172.470
	16.530
	91

	Guatemala
	4,3
	392.063
	320.763
	71.300
	82

	Guinea
	1,2
	298.053
	298.052
	0
	100

	Guinea-Bissau
	1,0
	251.138
	221.035
	30.103
	88

	Guyana
	0,7
	413.430
	226.739
	186.691
	55

	Haití
	0,4
	167.119
	20.841
	146.278
	12

	Honduras
	7,0
	558.497
	446.659
	111.838
	80

	India
	820,9
	48.020.085
	26.964.350
	21.055.735
	56

	Indonesia
	176,9
	15.389.041
	10.947.674
	4.441.367
	71

	Irán (República Islámica del)
	269,2
	16.701.022
	11.715.399
	4.985.623
	70

	Iraq
	15,0
	1.180.000
	383.826
	796.174
	33

	Jamaica
	8,9
	583.537
	486.301
	97.236
	83

	Jordania
	59,3
	5.836.874
	3.629.041
	2.207.833
	62

	Kenya
	14,1
	1.356.500
	996.631
	359.869
	73

	Kiribati
	0,0
	98 100
	79.269
	18 831
	81

	Kuwait
	209,9
	8.555.223
	3.162.700
	5.392.524
	37

	Kirguistán
	3,3
	738.722
	557.270
	181.452
	75

	República Democrática Popular Lao
	0,8
	252.000
	190.036
	61.964
	75

	Líbano
	68,5
	6.019.109
	5.366.536
	652.573
	89

	Lesotho
	0,0
	252.000
	203.938
	48.062
	81

	Liberia
	2,0
	283.500
	256.541
	26.959
	90

	Libia
	26,4
	1.161.310
	682.756
	478.554
	59

	Madagascar
	6,0
	502.434
	400.688
	101.746
	80

	Malawi
	3,8
	313.750
	298.631
	15.120
	95

	Malasia
	245,2
	15.570.633
	12.130.650
	3.439.983
	78

	Maldivas
	0,6
	1.081.616
	1.031.613
	50.003
	95

	Malí
	5,2
	500.830
	434.723
	66.107
	87

	Islas Marshall
	0,1
	101 700
	86.545
	15.155
	85

	Mauritania
	0,0
	255.000
	0
	255.000
	0

	Mauricio
	3,1
	621.200
	359.476
	261.724
	58

	México
	555,7
	27.045.795
	21.440.422
	5.605.373
	79

	Micronesia (Estados Federados de)
	0,1
	100 800
	79.227
	21.573
	79

	Mongolia
	1,0
	320.769
	308.615
	12.154
	96

	Montenegro
	0,3
	380.889
	362.209
	18.680
	95

	Marruecos
	11,0
	1.284.159
	1.080.515
	203.644
	84

	Mozambique
	3,1
	302.500
	83.911
	218.589
	28

	Myanmar
	0,4
	251.000
	138.583
	112.417
	55

	Namibia
	8,2
	810.000
	552.539
	257.461
	68

	Nauru
	0,0
	66 600
	49.915
	16.685
	75

	Nepal
	0,6
	189.000
	162.641
	26.359
	86

	Nicaragua
	2,7
	292.748
	209.329
	83.418
	72

	Níger
	5,6
	488.840
	273.840
	215.000
	56

	Nigeria
	143,7
	7.978.283
	4.799.320
	3.178.963
	60

	Niue
	0,0
	65 700
	57.225
	8.475
	87

	Macedonia del Norte
	2,1
	972.130
	844.617
	127.513
	87

	Omán
	10,6
	828.831
	664.387
	164.443
	80

	Pakistán
	150,3
	10.792.366
	6.182.154
	4.610.211
	57

	Palau
	0,1
	108 000
	103 000
	5.000
	95

	Panamá
	11,6
	985.141
	534.554
	450.587
	54

	Papúa Nueva Guinea
	2,0
	991.000
	693.995
	297.005
	70

	Paraguay
	6,3
	567.000
	467.794
	99.206
	83

	Perú
	3,8
	692.497
	376.423
	316.074
	54

	Filipinas
	40,0
	3.628.365
	2.634.307
	994.058
	73

	Qatar
	14,7
	1.124.747
	932.242
	192.505
	83

	República de Moldova (la)
	0,3
	243.951
	178.554
	65.397
	73

	Rwanda
	1,2
	249.399
	170.982
	78.417
	69

	Saint Kitts y Nevis
	0,3
	147.600
	98.342
	49.258
	67

	Santa Lucía
	0,4
	184.419
	157.375
	27.044
	85

	San Vicente y las Granadinas
	0,2
	318.951
	178.951
	140.000
	56

	Samoa
	0,1
	133 650
	128 250
	5.400
	96

	Santo Tomé y Príncipe
	0,1
	139.012
	109.051
	29.961
	78

	Arabia Saudita
	353,5
	9.682.575
	6.429.146
	3.253.429
	66

	Senegal
	3,6
	454.023
	397.994
	56.029
	88

	Serbia
	5,2
	966.506
	919.470
	47.036
	95

	Seychelles
	1,4
	540.000
	349.700
	190.300
	65

	Sierra Leona
	0,4
	186.620
	139.310
	47.310
	75

	Islas Salomón
	0,7
	175 500
	145 572
	29.928
	83

	Somalia
	1,8
	353.746
	299.857
	53.889
	85

	Sudáfrica
	100,3
	6.354.796
	4.902.358
	1.452.438
	77

	Sudán del Sur
	0,0
	20 000
	0
	20 000
	0

	Sri Lanka
	4,7
	591.866
	545.166
	46.700
	92

	Sudán
	47,5
	4.166.680
	1.978.863
	2.187.817
	47

	Suriname
	0,6
	186.742
	113.609
	73.133
	61

	Tailandia
	255,0
	18.424.008
	16.924.008
	1.500.000
	92

	Timor-Leste
	0,0
	404.700
	297.986
	106.714
	74

	Togo
	7,0
	567.000
	397.403
	169.597
	70

	Tonga
	0,0
	114 300
	88.063
	26.237
	77

	Trinidad y Tabago
	17,9
	1.374.733
	1.231.827
	142.906
	90

	Túnez
	16,8
	1.837.922
	701.037
	1.136.885
	38

	Turquía
	410,7
	12.427.419
	9.158.759
	3.268.660
	74

	Turkmenistán
	2,4
	614.547
	589.023
	25.524
	96

	Tuvalu
	0,0
	82 800
	65.473
	17.327
	79

	Uganda
	0,0
	143.977
	130.141
	13.835
	90

	República Unida de Tanzania
	0,6
	187.875
	129.371
	58.503
	69

	Uruguay
	9,9
	1.373.893
	747.498
	626.395
	54

	Vanuatu
	0,1
	133 650
	117.109
	16.541
	88

	Venezuela (República Bolivariana de)
	28,9
	2.488.281
	2.273.928
	214.352
	91

	Viet Nam
	193,1
	10.894.762
	8.372.951
	2.521.811
	77

	Yemen
	11,6
	159.529
	159.529
	0
	100

	Zambia
	1,7
	282.956
	182.956
	100.000
	65

	Zimbabwe
	12,3
	982.818
	849.600
	133.218
	86

	Región: Asia y Pacífico Sur
	0,0
	240 000
	240 000
	0
	100

	Total
	9.377,8
	764.597.883
	587.376.142
	177.221.742
	77
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Anexo III

Informe sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC y las actividades de apoyo financiadas con las contribuciones adicionales de un grupo de 17 Partes que no operan al amparo del Artículo 5

Antecedentes
1. En la 84ª reunión, teniendo en cuenta el Informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral a 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo solicitó a la Secretaría presentar en la 85ª reunión un informe adicional sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC y las actividades de apoyo financiadas con cargo a las contribuciones adicionales de un grupo de 17 Partes que no operan al amparo del Artículo 5, en el que se identifiquen los países para los que se habían aprobado proyectos y se presente una reseña de los objetivos, la situación de la ejecución, las conclusiones clave y las lecciones aprendidas, las cantidades de HFC eliminadas si procediera, el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las posibles dificultades para completar los proyectos y actividades, en el entendido de que se proporcionaría información en forma individual para los proyectos de inversión relacionados con los HFC y de forma totalizada para las actividades de apoyo relacionadas con los HFC (decisión 84/12(b)).
En respuesta a la decisión 84/12(b), la Secretaría presentó a la 85ª reunión[footnoteRef:25] el informe adicional sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC y las actividades de apoyo mediante el formato actualizado después de incorporar las sugerencias pertinentes de los organismos bilaterales y de ejecución.  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9] 

A continuación se presenta información actualizada sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC y las actividades de apoyo mediante la información actualizada presentada por los organismos bilaterales y de ejecución.
Informe sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC

Los organismos de ejecución facilitaron informes de situación detallados sobre la ejecución de proyectos de inversión relacionados con los HFC para Argentina, Bangladesh, China, Líbano, México y Tailandia. En el Cuadro 1 se presenta un resumen de los proyectos individuales. 
Cuadro 1. Resumen de los proyectos de inversión relacionados con los HFC
	País
	Organismo
	Productos
	HFC utilizado (tm)
	Alternativa utilizada
	tm de eq. de CO2
	Fondos aprobados ($EUA)
	Fondos desembolsados ($EUA)

	Argentina
	ONUDI
	Refrigeradores domésticos y comerciales 
	HFC-134a (96,60 tm)
	R-600a/R-290
	138.069
	1.840.755
	681.703

	Bangladesh
	PNUD
	Compresores y refrigeradores domésticos
	HFC-134a (230,63 tm)
	R-600a 
	329.801
	3.131.610
	3.126.415

	China
	PNUD
	Espuma aislante para refrigeradores domésticos
	Ciclopentano + HFC-245fa (250,00 tm)
	Ciclopentano + HFO-1233zd(E)
	257.500
	1.275.000
	1.018.413

	Líbano
	ONUDI
	Refrigeradores domésticos y comerciales 
	HFC-134a/ R‑404A (112,58 tm)
	R-600a/R-290
	245.860
	1.053.858
	841.249

	México
	ONUDI
	Refrigeradores comerciales
	HFC-134a/ R‑404A (56,04 tm)
	R-600a/R-290
	90.878
	1.018.123
	0

	Tailandia[footnoteRef:26] [26:  El equipo que se basa en la tecnología alternativa está en proceso de producción; los fondos se desembolsarán para el final de 2020 a la empresa beneficiaria de forma retroactiva, después de la firma del acuerdo entre el intermediario financiero y el beneficiario.] 

	Banco Mundial
	Refrigeradores comerciales
	HFC-134a 
(8,78 tm)
	R-600a
	12.555
	183.514
	0

	 Total
	
	 
	754,64
	 
	1074.663
	8.502.860
	5.667.780


 
Se terminó un proyecto (Bangladesh) y el PNUD proporcionó un informe detallado del mismo. Si bien los cinco proyectos restantes avanzan satisfactoriamente, y se espera que la mayoría de las actividades relacionadas con la instalación de equipos y la producción de prueba se complete antes del 31 de diciembre de 2020, la situación creada por el COVID-19 podría causar algunas demoras en su terminación.
Informe sobre las actividades de apoyo para la reducción de HFC
La lista de países que operan al amparo del Artículo 5 que recibieron financiación para actividades de apoyo para la reducción de HFC se enumeran en el Anexo I del presente documento, junto con la situación de la ratificación de la Enmienda de Kigali y la situación del sistema de concesión de licencias de HFC, según lo requiera el Artículo 4B. Los objetivos principales de las solicitudes de fondos para actividades de apoyo incluyeron, entre otros, la ayuda para la pronta ratificación de la Enmienda de Kigali, la ejecución de las actividades identificadas en el apartado 20 de la decisión XXVIII/2 dirigida a iniciar medidas institucionales de apoyo, el examen de los sistemas de concesión de licencias, presentación de datos sobre el consumo y la producción de HFC, y la demostración de actividades sin inversión, como la capacitación y divulgación de la información. 
Panorama del progreso de la ejecución de proyectos
Las actividades de apoyo están avanzando bien en casi todos los países. Hasta el momento, el PNUD,[footnoteRef:27] el PNUMA[footnoteRef:28] y la ONUDI[footnoteRef:29] han terminado 17 proyectos relativos a las actividades de apoyo para 2020.  [27:  Costa Rica, Perú.]  [28:  Bolivia (Estado Plurinacional de), Ghana, Camboya, Kirguistán, Lesotho, Tonga y Zimbabwe.]  [29:  Albania, Armenia, Granada, México, Montenegro, Sudáfrica, Sudán y Viet Nam.] 

A continuación se presenta un resumen de las actividades notificadas:
Ratificación de la enmienda de Kigali: Consultas con las partes interesadas sobre las disposiciones de la Enmienda de Kigali y las implicaciones de su ratificación; redacción de documentos jurídicos; coordinación y divulgación de información a las diferentes partes interesadas; evaluación de país sobre las tendencias de consumo de HFC y el efecto de la Enmienda sobre las diferentes partes interesadas; evaluación de las necesidades de capacitación para el sector de servicio y mantenimiento sobre la introducción de tecnologías sin HFC y uso seguro de tecnologías alternativas; y participación en un taller regional sobre la ratificación de la Enmienda de Kigali;
Desarrollo y aplicación del sistema de concesión de licencias y cupos: Examen y/o revisión de las legislaciones y reglamentos, incluido el sistema de concesión de licencias y cupos de importación/exportación, incluyendo las disposiciones de la Enmienda de Kigali; talleres consultivos sobre el desarrollo del sistema de concesión de licencias[footnoteRef:30] y cupos; y consultas sobre los mecanismos para supervisar la oferta y el uso de HFC en cooperación con las aduanas y otras partes interesadas; [30:  Cada Parte, a más tardar en la fecha más tardía entre las siguientes, el 1 de enero de 2019 o dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente apartado, establecerá y aplicará un sistema de concesión de licencias para la importación y exportación de sustancias controladas nuevas, usadas, recicladas y recuperadas según el Anexo F. Cualquier Parte que opere con arreglo al apartado 1 del Artículo 5 que decida que no está en condiciones de establecer y aplicar dicho sistema antes del 1 de enero de 2019 podrá demorar la adopción de dichas medidas hasta el 1 de enero de 2021.] 

Apoyo para la aplicación del sistema de recopilación y supervisión de datos: Elaboración de un sistema de recopilación de datos para los HFC; consultas con los importadores, los comerciantes y otras partes interesadas sobre la recopilación de datos para los HFC y las mezclas de HFC; requisitos de presentación de informes y supervisión; actualización de los códigos del sistema armonizado para la supervisión de los HFC y de las mezclas de HFC; coordinación regional sobre el establecimiento de códigos del sistema armonizado para los HFC; y adquisición de equipos para la identificación de refrigerantes con HFC; 
Ejecución de otras actividades, como demostración y capacitación: Programas de capacitación para el uso de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico, incluidos refrigerantes inflamables con apoyo técnico de expertos; programas de divulgación para sensibilizar a la opinión pública sobre la Enmienda de Kigali, HFC y alternativas sin HFC utilizados en diferentes aplicaciones, uso de alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico, controles regulatorios sobre el uso de HFC/alternativas sin HFC y supervisión del uso de HFC/sustancias sin HFC, para el sector de fabricación y/o el servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, las instituciones gubernamentales y técnicas, y el público; y tributación diferencial basada en el potencial de calentamiento atmosférico de los refrigerantes; y
Actividades relacionadas con la eficiencia energética (EE): Coordinación con las instituciones de EE para incluir las disposiciones de la Enmienda de Kigali durante la aplicación de medidas de eficiencia energética (p. ej., normas de rendimiento energético mínimo, programas de etiquetado, mejora de la EE para los equipos de refrigeración y climatización, participación en el desarrollo de planes de refrigeración para promover tecnologías con alta eficiencia energética y bajo potencial de calentamiento atmosférico, entradas durante el desarrollo de normas regionales sobre la adopción de tecnologías con alta eficiencia energética)[footnoteRef:31]; fomento de la participación de las partes interesadas en la EE en las reuniones relacionadas con la Enmienda de Kigali; promoción de la EE relativa a la refrigeración en las medidas de promoción de la EE sectorial; capacitación en tecnologías de refrigeración y aire acondicionado con alta eficiencia energética; demostración de ahorros para los usuarios mediante la adopción de equipos con alta eficiencia energética; y diseño de medidas y equipos de refrigeración y aire acondicionado con alta eficiencia energética para fomentar la adopción de tecnologías con alta eficiencia energética. [31:  Hay varias actividades nuevas sobre la mejora de la EE ejecutadas por los Gobiernos con/sin apoyo de fuentes ajenas al Fondo Multilateral. Estas actividades evolucionan según los requisitos nacionales. Por lo tanto, la información sobre los tipos de proyectos es ilustrativa y no exhaustiva.] 

Resultados clave y lecciones aprendidas
Durante la ejecución de actividades de apoyo, los países adquirieron experiencia en el proceso de ratificación de la Enmienda de Kigali y la ejecución de actividades de apoyo para la reducción de los HFC, como se resume a continuación: 
El informe de evaluación de país para comprender las tendencias del consumo de HFC ayuda a las partes interesadas a identificar las medidas que se tomarán y sus responsabilidades en la ejecución de estas medidas; se prepararon directrices sobre metodologías de recopilación de datos y cuestionarios de encuesta y plantillas de informes estructurados, que se comunicaron a todas las partes interesadas involucradas; las actividades relacionadas con los planes de acción de refrigeración y la mejora de la EE con el apoyo de fuentes de financiación ajenas al Fondo Multilateral también suponen oportunidades de coordinación y colaboración para la ejecución de proyectos para la reducción de los HFC; y se asimilaron las interfaces con las actividades de los planes existentes y planificados de gestión de eliminación de los HCFC a través del análisis de los niveles de consumo de HCFC y HFC, y consultas con las partes interesadas del sector;
El fortalecimiento del sistema de concesión de licencias y cupos para incluir los HFC y las mezclas de HFC es una medida prioritaria para la supervisión y la presentación de informes, que requiere consultas detalladas con las instituciones pertinentes; la puesta en marcha de sistemas en línea es una medida apreciada por los oficiales de aduanas y los importadores, ya que les ahorra tiempo, costos y esfuerzos; la creación de capacidad y la capacitación de los funcionarios que manejan la recopilación de datos y supervisan son también una medida prioritaria; y la capacitación de oficiales de aduana y responsables de la aplicación de la reglamentación y el fortalecimiento de los puntos fronterizos de control con equipos de identificación son esenciales para impedir el comercio ilícito de HFC;
Es fundamental que la Dependencia Nacional del Ozono haga un seguimiento continuo con las autoridades encargadas de redactar, concluir y aprobar las políticas y reglamentos de los HFC. Dado que las actividades relacionadas con los HFC implican un nuevo conjunto de sustancias, que incluye mezclas y alternativas que requieren una manipulación segura, se necesitan esfuerzos adicionales para la creación de capacidad de las diferentes partes interesadas nacionales para la recopilación de datos, la supervisión y la presentación de informes; 
Se requieren esfuerzos significativos para la aprobación de las reglamentaciones para adoptar los refrigerantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico, especialmente referentes a los aspectos de seguridad; resulta esencial la creación de capacidad, inclusive la capacitación y la divulgación de la información técnica, para la adopción sostenible de los refrigerantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico que son inflamables, tóxicos y funcionan a alta presión; así como la creación de capacidad en la capacitación y las instituciones técnicas, y la capacitación y acreditación de los técnicos de servicio para manejar los refrigerantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico;
La aprobación de normas de eficiencia energética mínima, y un sistema progresivo de impuestos/aranceles basado en la EE de los equipos de refrigeración y aire acondicionado que no utilizan HFC, y las subidas de impuestos a los productos que utilizan refrigerantes con alto potencial de calentamiento atmosférico crean incentivos para que el sector transite hacia equipos con bajo potencial de calentamiento atmosférico y alta eficiencia energética; la importación de equipos de refrigeración y aire acondicionado de segunda mano con niveles más bajos de eficiencia energética afecta la aplicación de las medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética, y se están ejecutando actividades de creación de capacidad para minimizar dichas importaciones, incluyendo la divulgación de información diversa;
Identificación de expertos locales para emprender actividades que requieren la ayuda continua de la Dependencia Nacional del Ozono y para la creación de capacidad; y
Las actividades de sensibilización y divulgación a través de consultas y de comunicación frecuentes son esenciales para asegurar que las partes interesadas comprenden las implicaciones de la Enmienda de Kigali.
Posibles dificultades
A continuación se indican algunas de las principales dificultades de la ejecución de las actividades de apoyo:
(a) La pandemia del COVID-19 supuso una dificultad para terminar las actividades de apoyo dentro del plazo aprobado en muchos de los países que operan al amparo del Artículo 5, especialmente en relación a las consultas en persona con las partes interesadas para, entre otras cosas, el desarrollo y la aprobación de normativa relativa a los HFC, la ratificación de la Enmienda de Kigali, la terminación de los programas de capacitación previstos según el proyecto;
(b) Las demoras en los despachos administrativos y el proceso de aprobación para la ratificación de la Enmienda de Kigali y la aprobación de las reglamentaciones plantearon problemas en ciertos países que operan al amparo del Artículo 5; el seguimiento estrecho, el apoyo de los responsables de la toma de decisiones del Gobierno y la creación de capacidad y la divulgación de información a los funcionarios gubernamentales fueron útiles para abordar las demoras;
(c) La compleja situación política y de seguridad en algunos países que operan al amparo del Artículo 5 dio lugar a demoras en la ejecución de proyectos; y
(d) Durante la ejecución, se celebraron consultas, entre otras cosas, sobre los requisitos de recopilación y presentación de datos de los HFC, el uso de los HFC y las alternativas sin HFC en diferentes aplicaciones (p. ej., refrigeración y aire acondicionado, espuma de poliuretano). Destacaron la importancia de la capacitación y el apoyo técnico a los técnicos de servicio y mantenimiento para la adopción segura de alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico del sector de refrigeración y aire acondicionado. La ejecución de las actividades de capacitación que cubren el uso seguro de alternativas en el marco de los planes de gestión de eliminación de los HCFC ha proporcionado apoyo a los técnicos de servicio y mantenimiento de equipos que utilizan HCFC en el uso seguro de alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico; la aplicación de normativa y otras medidas de apoyo para el uso seguro de equipos que utilizan refrigerantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico (por ejemplo, normas nacionales para la importación y el uso de equipo de refrigeración y aire acondicionado, programas de incentivos para usuarios finales para promover equipos de refrigeración y aire acondicionado que utilizan refrigerantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico, programas de certificación para técnicos de servicio y mantenimiento sobre prácticas seguras de servicio) y actividades de sensibilización y divulgación de información emprendidas durante el plan de gestión de eliminación de los HCFC sobre alternativas respetuosas con el medio ambiente con bajo potencial de calentamiento atmosférico han aumentado la sensibilización de las partes interesadas nacionales sobre las tecnologías con bajo potencial de calentamiento atmosférico, principalmente en el sector de refrigeración y aire acondicionado.  
Las actividades de apoyo han ayudado a los países que operan al amparo del Artículo 5 a iniciar consultas y ejecutar algunas actividades relacionadas con la supervisión del consumo de HFC y la adopción del uso de alternativas sin HFC. Las dificultades específicas que se deben abordar al ejecutar la reducción de HFC y las sinergias que se pueden aprovechar al ejecutar la eliminación de los HCFC y la reducción de los HFC en los próximos años estarán más claras cuando los países que operan al amparo del Artículo 5 preparen estrategias de reducción de HFC después de la aprobación de las directrices por parte del Comité Ejecutivo. 
Fondos aprobados y desembolsados
A 31 de diciembre de 2019, el total de fondos aprobados para proyectos de inversión de HFC y actividades de apoyo en el marco de las contribuciones adicionales de un grupo de 17 países donantes ascendía a 23.663.803 $EUA, con un desembolso total de 11.649.361 $EUA. 
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