| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15 23 de octubre de 2020 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
  PARA LA APLICACIÓN DEL
  PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima sexta Reunión
Montreal, 2 – 6 de noviembre de 2020

Pospuesta: 8 – 12 de marzo de 2021

INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

# En el informe refundido sobre la marcha de las actividades se presenta un resumen de los progresos logrados y la información financiera proporcionada por los organismos bilaterales y de ejecución a 31 de diciembre de 2019 en los respectivos informes sobre la marcha de las actividades presentados a la Secretaría.

# El informe refundido sobre la marcha de las actividades y los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución incluyen todas las sustancias controladas en el marco del Protocolo de Montreal. Dado que los proyectos y actividades relacionados con los HFC se han financiado bien en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral o bien en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales de 17 Partes que no operan al amparo del Artículo 5 para proporcionar apoyo a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali, la información relacionada con estos proyectos se presenta por separado, según la fuente de financiación.

Proceso de examen por parte de la Secretaría

# La Secretaría examinó cada uno de los informes anuales sobre la marcha de las actividades presentados por los organismos bilaterales y de ejecución por separado. El examen se basó en los hitos establecidos para los proyectos de inversión y ajenos a la inversión, tales como, entre otros, la firma de acuerdos; la fecha de liberación del primer desembolso; situación de la adquisición e instalación de equipos; situación de los servicios proporcionados, incluida la capacitación de técnicos de refrigeración y funcionarios de aduana; nivel de desembolso de los fondos aprobados; terminación operacional y financiera del proyecto; y devolución de los saldos de fondos.

# Durante el proceso de examen, se identificaron posibles cuestiones; entre otras: casos en que no se firmaron acuerdos; casos en que no se había designado a un oficial nacional del ozono; falta de informes sobre la marcha de las actividades financieras; demoras en procesos de adquisición; falta de disponibilidad de tecnologías alternativas en los mercados locales; y cuestiones relacionadas con la seguridad en el ámbito nacional. Todos los proyectos en los que se identificaron cuestiones pendientes tenían bien tasas bajas de desembolso de los fondos aprobados o bien requirieron una prórroga de las fechas de terminación previstas.

# La Secretaría también mantuvo varios intercambios con cada organismo bilateral y de ejecución sobre proyectos y actividades con cuestiones pendientes, y resolvió así satisfactoriamente varias de las cuestiones. Para aquellos proyectos en los que no pudieron resolverse las cuestiones, se discutieron y se acordaron las recomendaciones propuestas por el Comité Ejecutivo para su consideración con los organismos bilaterales o de ejecución pertinentes. Los proyectos para cancelación, los proyectos para los que se ha pedido la prórroga de las fechas de terminación, y los proyectos de fortalecimiento institucional con fases superpuestas se consideran en los documentos principales, mientras que las listas de proyectos con cuestiones pendientes figuran en el Anexo I de cada informe sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución. Las recomendaciones se considerarán durante los debates acerca del informe sobre la marcha de las actividades de cada uno de los organismos en la 86ª reunión.

Decisiones recientes relacionadas con informes sobre la marcha de las actividades

# En su 84ª reunión, el Comité Ejecutivo examinó el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16, el Informe refundido sobre la marcha de las actividades a 31 de diciembre de 2018. Tras un debate, el Comité tomó las siguientes decisiones relativas a los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 86ª reunión:

## Medida del tonelaje para los proyectos de HFC (decisión 84/12(a)(iv));

## Informe sobre los proyectos y actividades de HFC financiados con las contribuciones adicionales (decisión 84/12(b) y (c)); y

## Cancelación de componentes de acuerdos plurianuales (decisión 84/45(c)).

Medida del tonelaje para los proyectos de HFC (decisión 84/12(a)(iv))

# El Informe refundido sobre la marcha de las actividades a 31 de diciembre de 2018 que se presentó a la 84ª reunión tomó nota de que, antes de la Enmienda de Kigali, todas las sustancias controladas bajo el protocolo de Montreal eran sustancias que agotan la capa de ozono, y sus objetivos de control se medían en toneladas PAO; no obstante, las sustancias controladas en virtud de la Enmienda de Kigali no son sustancias que agotan la capa de ozono, y sus objetivos de control se miden en tm de eq. de CO2. Independientemente de las dos medidas diferentes para la notificación de las sustancias controladas, los informes sobre la marcha de las actividades que se presentaron a la 84ª reunión se basaban en toneladas PAO para todas las sustancias controladas. Para abordar esta cuestión, la Secretaría propuso revisar el formato para permitir la presentación de informes con ambos tipos de medidas (es decir, "toneladas PAO y tm de eq. de CO2") del informe sobre la marcha de las actividades a 31 de diciembre de 2019.

# Tras un debate, el Comité Ejecutivo tomó nota de que la Secretaría, en cooperación con los organismos bilaterales y de ejecución, revisaría la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades mediante la incorporación de una medida de las toneladas métricas de eq. de CO2 para las sustancias del Anexo F, y notificaría dichos valores en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 88ª reunión y también en todos los futuros informes sobre la marcha de las actividades (decisión 84/12(a)(iv)).

# A la luz de la decisión 84/12(a)(iv), el informe refundido sobre la marcha de las actividades y los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución a 31 de diciembre de 2019 presentados a la reunión 86ª se basan en toneladas PAO para todas las sustancias controladas.

Informe sobre los proyectos y actividades de HFC financiados con las contribuciones adicionales (decisión 84/12(b) y (c))

# En su 84ª reunión, el Comité Ejecutivo solicitó, entre otras cosas, a la Secretaría que presentara, en la 85ª reunión, un informe adicional sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC y las actividades de apoyo financiadas con cargo a las contribuciones adicionales de un grupo de 17 Partes que no operan al amparo del Artículo 5, en el que se identifiquen los países para los que se habían aprobado proyectos y se presente una reseña de los objetivos, la situación de la ejecución, las conclusiones clave y las lecciones aprendidas, las cantidades de HFC eliminadas si procediera, el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las posibles dificultades para completar los proyectos y actividades, en el entendido de que se proporcionaría la información de forma individual para los proyectos de inversión relacionados con los HFC y de forma agregada para las actividades de apoyo relacionadas con los HFC (decisión 84/12(b)).

# En respuesta a la decisión 84/12(b), la Secretaría presentó el informe sobre las actividades relacionadas con los HFC como Parte V del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9, Informes de situación e informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes, que el Comité Ejecutivo examinó en el proceso de aprobación en el periodo entre sesiones para la reunión 85ª. Posteriormente, el Comité Ejecutivo tomó nota de la información sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC y las actividades de apoyo, presentada por los organismos bilaterales y de ejecución, de conformidad con la decisión 84/12(b).

# En su 84ª reunión, el Comité Ejecutivo pidió también a la Secretaría y a los organismos bilaterales y de ejecución que incluyeran la información sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC y las actividades de apoyo financiadas con las contribuciones adicionales en todos los futuros informes refundidos de avance y en los informes individuales sobre la marcha de las actividades, respectivamente, hasta que se terminaran todos los proyectos de inversión relacionados con los HFC y las actividades de apoyo (decisión 84/12(c)).

# En respuesta a la decisión 84/12(c), se ha incluido en el presente documento un informe detallado sobre la situación de la ejecución de cada proyecto individual de inversión relacionado con los HFC y un informe global sobre todas las actividades de apoyo de los HFC. En los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución también se ha incluido información sobre estos proyectos de HFC, independientemente de los proyectos y actividades financiados en el marco del Fondo Multilateral.

Cancelación de componentes de acuerdos plurianuales (decisión 84/45(c))

# En su 84ª reunión, el Comité Ejecutivo estableció una política y procedimientos asociados para la cancelación de los componentes de acuerdos plurianuales (decisión 84/45(c)).

# De conformidad con la decisión 84/45(c), la Secretaría identificó todos los componentes de acuerdos plurianuales con demoras en la ejecución e informó a los organismos bilaterales y de ejecución pertinentes. Las recomendaciones de la Secretaría figuran en el Anexo I de cada informe sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución.

# Alcance del documento

# El presente documento consta de las siguientes partes:

## Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Se presenta un resumen de los progresos en la ejecución de los proyectos para 2019 y de forma acumulada desde 1991, que incluye todas las sustancias controladas según el Protocolo de Montreal, incluyendo las sustancias del Anexo F (HFC); se ofrece una reseña de la situación de la ejecución de cada proyecto en curso por país; y se señalan los proyectos con demoras en la ejecución y las posibles consecuencias para la eliminación de sustancias controladas, así como proyectos con cuestiones pendientes de examen por el Comité Ejecutivo.

## Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales destinadas para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC. Proporciona un resumen sobre el estado de ejecución de los proyectos de reducción de los HFC financiados con las contribuciones voluntarias.

Recomendación

# El documento también incluye los anexos siguientes:

# Anexo I	Reseña de los proyectos y actividades relacionados con los HFC, que proporciona una reseña de todos los proyectos y actividades relacionados con los HFC en el marco del Fondo Multilateral, independientemente de la fuente de financiación, por país, indicando la situación de la ratificación de la Enmienda de Kigali y la situación del sistema de concesión de licencias de HFC.

# Anexo II	Análisis del informe refundido sobre la marcha de las actividades, que proporciona información agregada desde la creación del Fondo Multilateral hasta el 31 de diciembre de 2019, dividido en dos partes: Parte I, Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral; y Parte II, Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales destinadas a proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC.

Anexo III	Informe sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC y las actividades de apoyo financiadas con las contribuciones adicionales de un grupo de 17 Partes que no operan al amparo del Artículo 5, que proporciona un informe exhaustivo sobre la marcha de las actividades de los HFC financiadas con las contribuciones adicionales, de conformidad con la decisión 84/12(b) y (c).

# Los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución no incluyen ninguna cuestión de política para que su consideración por el Comité Ejecutivo. Tampoco se identificaron cuestiones de política en el proceso de examen de los informes sobre la marcha de las actividades que llevó a cabo la Secretaría.

Parte I: 	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

Resumen de los avances en la ejecución de proyectos para 2019 y total acumulado

# La ejecución de proyectos y actividades por los organismos bilaterales y de ejecución para 2019 y acumulada desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive se resume como se indica a continuación:

## Eliminación: En 2019 se eliminaron 2.680,5 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y fueron aprobadas para eliminación otras 401 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1991, se habían eliminado 288.028 toneladas PAO de consumo y 205.377 toneladas PAO de producción de sustancias controladas, de un total previsto de 467.583 toneladas PAO de proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos);

## Desembolsos y aprobaciones: En 2019 se desembolsaron 78,96 millones de $EUA y se planificó un desembolso de 76,13 millones de $EUA en base a los informes sobre la marcha de las actividades de 2018, lo que representa una tasa de desembolso del 104 por ciento de lo previsto. Del total de 3.320 millones de $EUA aprobado para su desembolso (con exclusión de los gastos de apoyo del organismo), se había desembolsado un monto acumulado de 3.080 millones de $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 93 por ciento. En 2019 se aprobaron 54,29 millones de $EUA para ejecución;

## Relación de costo a eficacia (en PAO): Desde el año 1991, la relación de costo a eficacia media de los proyectos de inversión aprobados que permitieron lograr una reducción permanente del consumo fue de 8,31 $EUA/kg. La relación de costo a eficacia para el sector de producción fue de 4,62 $EUA/kg. La relación de costo a eficacia media de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 4,77 $EUA/kg para proyectos aprobados y de 57,94 $EUA/kg para proyectos en curso;

## Número de proyectos finalizados: En 2019, se finalizaron 202 proyectos. Desde 1991, se terminaron 7.636 proyectos de los 8.406 proyectos financiados por el Fondo Multilateral (excluidos los proyectos cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de terminación del 91 por ciento;

## Velocidad de ejecución - proyectos de inversión: Los proyectos terminados en 2019 finalizaron en un promedio de 55 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio transcurrido hasta la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 37 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se efectuaron, como promedio, 14 meses después de ser aprobados;

## Velocidad de ejecución - proyectos ajenos a la inversión: Los proyectos terminados en 2019 finalizaron en un promedio de 40 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio para la terminación de proyectos ajenos a la inversión ha sido de 38 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se efectuaron, como promedio, 12 meses después de ser aprobados;

## Preparación de proyectos: De las 1.727 actividades de reparación de proyectos aprobadas a fines de 2019, se han terminado 1.593, y quedan 134 actividades en marcha. En 2019, se aprobaron 60 actividades de preparación de proyectos y se terminaron cuatro;

## Demoras de ejecución: Un total de 770 proyectos estaban en ejecución a fines de 2019, con una demora promedio de 22 meses. Noventa y cuatro de dichos proyectos se clasifican como "proyectos con demoras en la ejecución" que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos); y

## Acuerdos plurianuales: En 2019, había en ejecución un acuerdo plurianual para un plan de eliminación de SAO, un acuerdo plurianual para la producción de metilbromuro y 152 acuerdos plurianuales para planes de gestión de eliminación de los HCFC. Desde 1991, se han aprobado 361 acuerdos plurianuales y se terminaron 207 de tales acuerdos, lo que supone una tasa de terminación del 57 por ciento.

Avance en la ejecución de proyectos en 2019

# Sobre la base de las fechas de terminación previstas notificadas en el informe sobre la marcha de las actividades de 2018 y los resultados notificados en los informes sobre la marcha de las actividades de 2019, los organismos bilaterales y de ejecución terminaron el 57 por ciento de los proyectos cuya terminación se había previsto en 2019, lo que representa el 9 por ciento del objetivo de eliminación previsto. Considerando que 189 de los 476 proyectos en curso (excluidos los proyectos de fortalecimiento institucional y la preparación de proyectos) han sufrido demoras desde el informe sobre la marcha de las actividades de 2018, se pidieron informes adicionales para abordar todos los impedimentos que ocasionaron las demoras.

# Los organismos de bilaterales y de ejecución lograron una tasa de desembolso general del 104 por ciento en 2019. Por país/región, 69 países (incluidas regiones) tuvieron una tasa de desembolso de más del 85 por ciento, mientras que 32 países tuvieron una tasa de desembolso inferior al 50 por ciento.

# En total, los organismos bilaterales y de ejecución deberán informar a la 87ª reunión sobre 94 proyectos en curso con demoras en la ejecución y 55 proyectos o tramos en curso de acuerdos plurianuales recomendados para informes de situación.

# En el Apéndice I del Anexo II se facilita información sobre la ejecución de proyectos por país en 2019, y en el Apéndice II del Anexo II se presenta un resumen de la financiación total aprobada y desembolsada para actividades de planes de gestión de eliminación de los HCFC por país.

# Parte II:	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC.

# A 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado 144 proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por un valor de 23,94 millones de $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). El estado de situación de estos proyectos se resume en el cuadro 1.

# Cuadro 1. Estado de los proyectos aprobados relacionados con los HFC a finales de 2019

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiación ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminados | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsado |
| Inversión** | 6 | 1 | 17 | 8.502.860 | 5.667.780 | 2.835.080 | 67 |
| Preparación de proyectos | 10 | 9 | 90 | 273.821 | 201.718 | 72.103 | 74 |
| Asistencia técnica - Actividades de apoyo | 128 | 12 | 9 | 15.160.943 | 5.981.581 | 9.179.362 | 39 |
| Total | 144 | 22 | 15 | 23.937.624 | 11.851.079 | 12.086.545 | 50 |

* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

** Eliminación de 754,5 tm (1.108.442 tm de eq. de CO2) de HFC.

# De los 144 proyectos aprobados hasta finales de 2019, se han terminado una actividad de inversión, nueve preparaciones de propuestas de proyecto y doce actividades de apoyo. La prórroga de las fechas de terminación de 113 de las 116 actividades de apoyo en curso se aprobó en la reunión 83ª (54 proyectos), en la reunión 84ª (54 proyectos) y en la reunión 85ª (cinco proyectos). Las actividades de apoyo en curso se encuentran en diferentes etapas de ejecución y se prevé que se terminarán entre 2020 y 2021.

# Se espera que los restantes cinco proyectos de inversión en curso se terminen en 2020 y 2021 y se prevé que la preparación de proyectos restante en curso se termine en 2020. De forma acumulativa, se habían desembolsado 11.851.079 $EUA del total de 23.937.624 $EUA aprobados para el desembolso (se excluyen los gastos de apoyo de los organismos), lo cual representa una tasa de desembolso del 50 por ciento.

# Observaciones de la Secretaría

# La Secretaría tomó nota de que en algunos de los planes de gestión de eliminación de los HCFC, las actividades se ejecutan más allá de las fechas de terminación de proyecto especificadas en el Acuerdo entre el Gobierno correspondiente y el Comité Ejecutivo, y/o de las fechas de terminación, tal como las decide el Comité Ejecutivo, y recordó a los organismos bilaterales y de ejecución que cualquier solicitud de prórroga tendría que presentarse para su aprobación por el Comité antes de la fecha de terminación del proyecto, observando que no se deben hacer nuevos compromisos hasta que se apruebe la prórroga, conforme a la decisión 82/11(b).

# Por consiguiente, los organismos de ejecución pidieron una prórroga de las fechas de terminación previstas para los proyectos relacionados con la eliminación de los HCFC para China (ONUDI), Egipto (ONUDI), Iraq (PNUMA y ONUDI), Maldivas (PNUMA), Qatar (presentado en la 86ª reunión), Serbia (PNUMA y ONUDI) y República Árabe Siria (ONUDI), y para un proyecto de inhaladores de dosis medidas en Egipto (ONUDI), dos proyectos relacionados con la eliminación de SAO en Iraq (ONUDI), y el componente de Argentina de un proyecto mundial de sustitución de enfriadores (ONUDI). Las recomendaciones de las solicitudes de prórroga para estos proyectos se abordan, según proceda, en los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos de ejecución respectivos, en el documento acerca de los informes sobre los proyectos con requisitos específicos de presentación de informes, en el documento sobre demoras en la presentación de tramos o en los documentos de las respectivas propuestas de proyecto.

# La etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC para Arabia Saudita está sujeta a cancelación a la luz de la decisión 84/45(b); la Secretaría mantuvo conversaciones detalladas con la ONUDI (organismo de ejecución principal) y el PNUMA (organismo de ejecución cooperante) sobre la situación de la ejecución y acordó continuar la ejecución de algunos de los componentes que se encontraban en etapas avanzadas de terminación y/o que estaban previstos para su ejecución en 2020, pero no pudieron terminarse debido a la pandemia del COVID-19, y acordó cancelar los demás componentes. En los informes sobre la marcha de las actividades del PNUMA y la ONUDI se presentan los detalles de los debates y las recomendaciones para estos componentes de proyectos.

# Además, la Secretaría tomó nota de que la fase anterior del proyecto de fortalecimiento institucional en Dominica estaba en marcha al mismo tiempo que la fase actual aprobada en 2017. De conformidad con la decisión 82/11(c)(i), el PNUMA ha informado de que la fase anterior se ha cerrado y que el saldo de financiación se devolvería a la 86ª reunión. En los informes sobre la marcha de las actividades del PNUMA se presentan los detalles del debate y la recomendación para el proyecto de fortalecimiento institucional.

RECOMENDACIÓN

# El Comité Ejecutivo tal vez desee tomar nota:

## Del informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral a 31 de diciembre de 2019 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15;

## Con aprecio, de los esfuerzos desplegados por los organismos bilaterales y de ejecución para informar sobre las actividades ejecutadas en 2019; y

## De que los organismos bilaterales y de ejecución informarían, en la 87ª reunión, sobre 94 proyectos con demoras en la ejecución y 55 proyectos o tramos en curso de acuerdos multianuales para los que se recomendaban informes de situación adicionales, como se indica en el Anexo I de cada uno de los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución.

Anexo I

RESUMEN DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES RELACIONADOS CON LOS HFC

# Desde su 80ª reunión, el Comité Ejecutivo ha aprobado financiación para la ejecución de proyectos de inversión relacionados con los HFC (decisiones 78/3(g) y 79/45) y actividades de apoyo para ayudar a las dependencias nacionales del ozono a cumplir sus obligaciones iniciales en lo que respecta a la reducción de los HFC con arreglo a la Enmienda de Kigali (decisión 79/46).

# A 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado 177 proyectos y actividades relacionados con los HFC en 133 países, que incluyen 12 solicitudes de preparación de proyecto, 13 proyectos de inversión y 152 actividades de apoyo, por un valor de 31,86 millones de $EUA (excluyendo gastos de apoyo).

# El Cuadro 1 presenta una reseña de los proyectos y actividades relacionados con los HFC en el marco del Fondo Multilateral, independientemente de la fuente de financiación, por país, indicando la situación de la ratificación de la Enmienda de Kigali y la situación del sistema de concesión de licencias de HFC.

Cuadro 1. Reseña de todos los proyectos y actividades relacionados con los HFC en el marco del Fondo Multilateral

| País | Grupo | Ratificación de la Enmienda de Kigali | Aplicación del sistema de concesión de licencias | Fondos aprobados ($EUA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Actividades de apoyo | Proyectos de inversión | Proyectos de preparación |
| Afganistán | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Albania | 1 | Sí | Pendiente | 94.978 |  |  |
| Argelia | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Angola | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Antigua y Barbuda | 1 |  |  |  |  |  |
| Argentina | 1 | Sí | Sí | 250.000 | 1.840.755 | 75.000 |
| Armenia | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |
| Bahamas | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| Bahrein | 2 |  |  | 150.000 |  |  |
| Bangladesh | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 | 3.131.610 |  |
| Barbados | 1 | Sí | Pendiente |  |  |  |
| Belice | 1 |  |  |  |  |  |
| Benin | 1 | Sí | Sí | 150.000 |  |  |
| Bhután | 1 | Sí | Pendiente | 50.000 |  |  |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Bosnia y Herzegovina | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| Botswana | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Brasil | 1 |  |  |  |  |  |
| Brunei Darussalam | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Burkina Faso | 1 | Sí | Sí | 150.000 |  |  |
| Burundi | 1 |  |  |  |  |  |
| Cabo Verde | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| Camboya | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Camerún | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| República Centroafricana | 1 |  |  |  |  |  |
| Chad | 1 | Sí | Sí | 150.000 |  |  |
| Chile | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |
| China | 1 |  |  | 250.000 | 1.275.000 | 64.066 |
| Colombia | 1 |  |  | 250.000 |  |  |
| Comoras | 1 | Sí | Pendiente | 50.000 |  |  |
| Congo (el) | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Islas Cook (las) | 1 | Sí | Pendiente | 50.000 |  |  |
| Costa Rica | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |
| Côte d'Ivoire | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |
| Cuba | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |
| República Popular Democrática de Corea | 1 | Sí | Pendiente |  |  |  |
| República Democrática del Congo | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Djibouti | 1 |  |  | 50.000 |  |  |
| Dominica | 1 |  |  | 50.000 |  |  |
| República Dominicana | 1 |  |  | 150.000 | 129.825 | 30.000 |
| Ecuador | 1 | Sí | Sí | 150.000 |  | 29.937 |
| Egipto | 1 |  |  | 250.000 |  | 30.000 |
| El Salvador | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Guinea Ecuatorial | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Eritrea | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| Eswatini | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| Etiopía | 1 | Sí | Pendiente | 95.000 |  |  |
| Fiji | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |
| Gabón | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |
| Gambia | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| Georgia | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| Ghana | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |
| Granada | 1 | Sí | Sí | 50.000 |  |  |
| Guatemala | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Guinea | 1 | Sí | Pendiente |  |  |  |
| Guinea-Bissau | 1 | Sí | Pendiente | 95.000 |  |  |
| Guyana | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| Haití | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| Honduras | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |
| India | 2 |  |  |  |  |  |
| Indonesia | 1 |  |  | 250.000 |  |  |
| Irán (República Islámica del) | 2 |  |  | 250.000 |  |  |
| Iraq | 2 |  |  | 250.000 |  |  |
| Jamaica | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Jordania | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 | 1.637.610 |  |
| Kenya | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Kiribati | 1 | Sí | Pendiente | 50.000 |  |  |
| Kuwait | 2 |  |  | 250.000 |  |  |
| Kirguistán | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| República Democrática Popular Lao | 1 | Sí | Pendiente | 95.000 |  |  |
| Líbano | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 | 1.053.858 | 30.000 |
| Lesotho | 1 | Sí | Pendiente | 95.000 |  |  |
| Liberia | 1 | Sí | Pendiente | 95.000 |  |  |
| Libia | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Madagascar | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Malawi | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |
| Malasia | 1 |  |  | 250.000 |  |  |
| Maldivas | 1 | Sí | Sí | 95.000 |  |  |
| Malí | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |
| Islas Marshall | 1 | Sí | Pendiente | 50.000 |  |  |
| Mauritania | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Mauricio | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |
| México | 1 | Sí | Sí | 250.000 | 3.718.123 | 84.818 |
| Micronesia (Estados Federados de) | 1 | Sí | Pendiente | 50.000 |  |  |
| Mongolia | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| Montenegro | 1 | Sí | Sí | 49.973 |  |  |
| Marruecos | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Mozambique | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |
| Myanmar | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| Namibia | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |
| Nauru | 1 |  |  | 50.000 |  |  |
| Nepal | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| Nicaragua | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Níger | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |
| Nigeria | 1 | Sí | Pendiente | 250.000 |  |  |
| Niue | 1 | Sí | Pendiente | 50.000 |  |  |
| Macedonia del Norte | 1 | Sí | Pendiente | 95.000 |  |  |
| Omán | 2 |  |  | 150.000 |  |  |
| Pakistán | 2 |  |  | 250.000 |  |  |
| Palau | 1 | Sí | Sí | 50.000 |  |  |
| Panamá | 1 | Sí | Sí | 150.000 |  |  |
| Papúa Nueva Guinea | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| Paraguay | 1 | Sí | Sí | 150.000 |  |  |
| Perú | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |
| Filipinas | 1 |  |  | 225.992 |  |  |
| Qatar | 2 |  |  | 150.000 |  |  |
| República de Moldova (la) | 1 |  |  |  |  |  |
| Rwanda | 1 | Sí | Pendiente | 95.000 |  |  |
| Saint Kitts y Nevis | 1 |  |  | 50.000 |  |  |
| Santa Lucía | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| San Vicente y las Granadinas | 1 |  |  | 50.000 |  |  |
| Samoa | 1 | Sí | Pendiente | 50.000 |  |  |
| Santo Tomé y Príncipe | 1 | Sí | Pendiente | 95.000 |  |  |
| Arabia Saudita | 2 |  |  | 250.000 |  |  |
| Senegal | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |
| Serbia | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Seychelles | 1 | Sí | Pendiente | 95.000 |  |  |
| Sierra Leona | 1 | Sí | Pendiente | 95.000 |  |  |
| Islas Salomón | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| Somalia | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |
| Sudáfrica | 1 | Sí | Pendiente | 240 000 |  |  |
| Sudán del Sur | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| Sri Lanka | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |
| Sudán | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Suriname | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| República Árabe Siria | 1 |  |  | 250.000 |  |  |
| Tailandia | 1 |  |  | 250.000 | 183.514 | 30.000 |
| Timor-Leste | 1 |  |  | 50.000 |  |  |
| Togo | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |
| Tonga | 1 | Sí | Pendiente | 50.000 |  |  |
| Trinidad y Tabago | 1 | Sí | Sí | 150.000 |  |  |
| Túnez | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Turquía | 1 |  |  | 250.000 |  |  |
| Turkmenistán | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |
| Tuvalu | 1 | Sí | Pendiente | 50.000 |  |  |
| Uganda | 1 | Sí | Pendiente | 50.000 |  |  |
| República Unida de Tanzania | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| Uruguay | 1 | Sí | Sí | 150.000 |  |  |
| Vanuatu | 1 | Sí | Sí | 50.000 |  |  |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 1 |  |  | 250.000 |  |  |
| Viet Nam | 1 | Sí | Sí | 250.000 |  |  |
| Yemen | 1 |  |  |  |  |  |
| Zambia | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| Zimbabwe | 1 |  |  | 150.000 | 426.954 | 30.000 |
| Total |  |  |  | 18.055.943 | 13.397.249 | 403.821 |

Anexo II

ANÁLISIS DEL INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES

DEL FONDO MULTILATERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

# El presente Anexo consta de las siguientes partes:

## Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral.

## Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales destinadas a la ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC.

Parte I: 	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

# A 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado 3.700 millones de $EUA para los organismos bilaterales y de ejecución, como se indica en el Cuadro 1. En 2019, se aprobaron 227 proyectos y actividades nuevos. Se prevé que este nivel de financiación dará lugar a la eliminación de 467.583 toneladas PAO de consumo y producción de SAO.

Cuadro 1. Financiación aprobada por sector y organismo a 31 de diciembre de 2019 ($EUA)

| Sector | PNUD | PNUMA | ONUDI | Banco Mundial | Bilaterales | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aerosoles | 26.054.837 | 882.689 | 34.413.701 | 22.984.030 | 2.051.914 | 86.387.171 |
| Destrucción | 3.606.279 | 190.040 | 3.813.216 | 400.000 | 1.526.282 | 9.535.817 |
| Lucha contra incendios | 2.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.170 |
| Espumas | 173.331.969 | 0 | 89.362.746 | 136.339.172 | 8.093.856 | 407.127.743 |
| Halones | 4.996.973 | 767.640 | 1.780.369 | 70.221.038 | 6.147.361 | 83.913.381 |
| Fumigantes | 20.081.241 | 2.614.366 | 78.028.741 | 5.837.887 | 18.226.925 | 124.789.159 |
| Sectores múltiples | 0 | 0 | 139.440 | 2.341.168 | 0 | 2.480.608 |
| Otros | 0 | 0 | 11.317.246 | 5.059.360 | 0 | 16.376.606 |
| Plan de eliminación | 333.872.234 | 58.031.670 | 340.083.408 | 200.687.026 | 64.115.519 | 996.789.857 |
| Agente de procesos | 1.286.923 | 0 | 6.337.359 | 114.342.497 | 0 | 121.966.779 |
| Producción | 1.056.000 | 0 | 50.645.327 | 378.930.190 | 10.000.000 | 440.631.517 |
| Refrigeración | 139.612.399 | 13.872.913 | 182.330.122 | 180.259.970 | 40.910.116 | 556.985.520 |
| Diversos | 63.877.595 | 252.917.172 | 18.165.654 | 28.969.731 | 4.719.718 | 368.649.869 |
| Disolventes | 63.699.997 | 198.860 | 23.247.443 | 10.237.394 | 2.512.738 | 99.896.432 |
| Esterilizantes | 417.628 | 0 | 0 | 661.227 | 0 | 1.078.855 |
| Subtotal | 831.896.245 | 329.475.350 | 839.664.771 | 1.157.270.690 | 158.304.429 | 3.316.611.485 |
| Gastos de apoyo del organismo | 113.444.224 | 27.234.741 | 109.857.585 | 118.391.340 | 15.090.052 | 384.017.942 |
| Total | 945.340.469 | 356.710.091 | 949.522.356 | 1.275.662.030 | 173.394.482 | 3.700.629.427 |

# En el Cuadro 2 figura un resumen del estado de la ejecución de los proyectos por categoría.

Cuadro 2. Estado de ejecución de proyectos, por categoría

| Tipo | Número de proyectos* |  |  | Financiación ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminados | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsado |
| Programa de país | 165 | 165 | 100 | 7.266.559 | 7.266.559 | 0 | 100 |
| Demostración | 134 | 130 | 97 | 61.795.620 | 59.653.642 | 2.141.978 | 97 |
| Fortalecimiento institucional | 1.255 | 1.095 | 87 | 146.820.509 | 127.339.761 | 19.480.748 | 87 |
| Inversión | 3.046 | 2.820 | 93 | 2.640.657.455 | 2.477.044.964 | 163.612.491 | 94 |
| Preparación de proyectos | 1.727 | 1.593 | 92 | 86.939.116 | 83.064.330 | 3.874.786 | 96 |
| Asistencia técnica | 1.755 | 1.509 | 86 | 347.325.462 | 297.897.781 | 49.427.681 | 86 |
| Proyectos de capacitación | 324 | 324 | 100 | 25.806.763 | 25.806.763 | 0 | 100 |
| Total | 8.406 | 7.636 | 91 | 3.316.611.485 | 3.078.073.801 | 238.537.684 | 93 |

* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.

** Excluidos gastos de apoyo del organismo.

# En el Cuadro 3 se presenta una reseña de la situación de la ejecución de proyectos por año. De los 3.320 millones de $EUA aprobados, se desembolsaron 3.080 millones de $EUA (incluyendo 78,96 millones de $EUA desembolsados en 2019). Todos los proyectos y las actividades que se aprobaron entre 1991 y 2005, y en 2007 se han terminado ya. Los proyectos aprobados (de inversión y ajenos a la inversión) han dado lugar a la eliminación de 493.405 toneladas PAO de consumo y producción de sustancias controladas. A 31 de diciembre de 2019, se habían terminado proyectos de inversión por valor de alrededor de 2.270 millones de $EUA, que dieron lugar a la eliminación permanente de 474.830 toneladas PAO de sustancias controladas, con una relación de costo a eficacia general de 4,77 $EUA/kg PAO eliminado.

Cuadro 3. Estado de ejecución de proyectos por año

| Año | Número de proyectos* |  |  | Financiación ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminados | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsado |
| 1991 | 68 | 68 | 100 | 7.950.771 | 7.950.771 | 0 | 100 |
| 1992 | 176 | 176 | 100 | 41.261.376 | 41.261.376 | 0 | 100 |
| 1993 | 217 | 217 | 100 | 73.198.586 | 73.198.586 | 0 | 100 |
| 1994 | 379 | 379 | 100 | 128.630.290 | 128.630.290 | 0 | 100 |
| 1995 | 355 | 355 | 100 | 111.188.309 | 111.188.309 | 0 | 100 |
| 1996 | 257 | 257 | 100 | 83.813.027 | 83.813.027 | 0 | 100 |
| 1997 | 532 | 532 | 100 | 154.314.938 | 154.314.941 | -2 | 100 |
| 1998 | 422 | 422 | 100 | 99.680.368 | 99.680.367 | 1 | 100 |
| 1999 | 546 | 546 | 100 | 152.710.736 | 152.710.736 | 0 | 100 |
| 2000 | 426 | 426 | 100 | 109.540.523 | 109.540.523 | 1 | 100 |
| 2001 | 427 | 427 | 100 | 130.139.750 | 130.139.751 | -1 | 100 |
| 2002 | 358 | 358 | 100 | 162.045.816 | 162.045.816 | 1 | 100 |
| 2003 | 247 | 247 | 100 | 157.043.468 | 157.043.468 | 0 | 100 |
| 2004 | 271 | 271 | 100 | 162.388.007 | 162.388.007 | 0 | 100 |
| 2005 | 255 | 255 | 100 | 180.276.023 | 180.276.022 | 1 | 100 |
| 2006 | 261 | 260 | 100 | 120.848.004 | 120.729.668 | 118.336 | 100 |
| 2007 | 213 | 213 | 100 | 120.144.867 | 120.084.047 | 60.821 | 100 |
| 2008 | 354 | 352 | 99 | 121.900.010 | 121.598.284 | 301.726 | 100 |
| 2009 | 320 | 318 | 99 | 73.793.821 | 73.051.122 | 742.699 | 99 |
| 2010 | 227 | 223 | 98 | 84.697.247 | 82.746.128 | 1.951.119 | 98 |
| 2011 | 264 | 257 | 97 | 202.086.773 | 198.026.586 | 4.060.187 | 98 |
| 2012 | 182 | 163 | 90 | 101.151.368 | 96.885.098 | 4.266.270 | 96 |
| 2013 | 184 | 177 | 96 | 125.807.625 | 123.885.672 | 1.921.954 | 98 |
| 2014 | 223 | 196 | 88 | 92.977.837 | 88.961.503 | 4.016.334 | 96 |
| 2015 | 379 | 328 | 87 | 160.521.930 | 136.658.684 | 23.863.246 | 85 |
| 2016 | 240 | 148 | 62 | 116.244.679 | 80.858.764 | 35.385.915 | 70 |
| 2017 | 125 | 57 | 46 | 64.366.109 | 52.225.009 | 12.141.100 | 81 |
| 2018 | 271 | 8 | 3 | 123.597.665 | 27.629.301 | 95.968.364 | 22 |
| 2019 | 227 | 0 | 0 | 54.291.561 | 551.947 | 53.739.614 | 1 |
| Total | 8.406 | 7.636 | 91 | 3.316.611.485 | 3.078.073.801 | 238.537.684 | 93 |

* Excluye proyectos cerrados y transferidos.

** Excluye gastos de apoyo del organismo.

Proyectos terminados

# En total, se ha desembolsado el 99,7 por ciento de los fondos aprobados para proyectos de inversión terminados.

Proyectos de inversión terminados

# En el Cuadro 4 se presenta información sobre los proyectos de inversión que se han terminado desde 1991. En el cuadro se presentan los datos totalizados, seguidos por datos en función de la región, el sector, las características de la ejecución y el método de desembolso.

Cuadro 4. Proyectos de inversión terminados acumulados

| Elemento | Número de proyectos | Fondos aprobados más ajuste ($EUA) | Porcentaje de fondos desembolsados | Consumo (toneladas PAO eliminadas*) | Producción (toneladas PAO eliminadas*) | Número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso | Número medio de meses desde la aprobación hasta la terminación | Relación de costo a eficacia general para el Fondo ($EUA/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 2.820 | 2.266.555.817 | 100 | 270.641 | 204.189 | 14 | 37 | 4,77 |
| Región |  |  |  |  |  |  |  |  |
| África | 478 | 156.820.669 | 99 | 18.124 | 0 | 12 | 38 | 8,65 |
| Asia y el Pacífico | 1.508 | 1.641.273.933 | 100 | 210.069 | 184.239 | 16 | 37 | 4,16 |
| Europa | 146 | 71.401.527 | 100 | 8.045 | 175 | 10 | 34 | 8,69 |
| América Latina y el Caribe | 688 | 397.059.688 | 99 | 34.404 | 19.775 | 14 | 37 | 7,33 |
| Mundial | nc | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc |
| Sector |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 125 | 63.118.299 | 100 | 26.967 | 0 | 16 | 41 | 2,34 |
| Destrucción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc |
| Lucha contra incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc |
| Espumas | 1.003 | 376.083.357 | 100 | 69.420 | 0 | 15 | 34 | 5,42 |
| Fumigantes | 123 | 99.900.005 | 100 | 7.993 | 0 | 10 | 49 | 12,50 |
| Halones | 39 | 71.476.177 | 100 | 42.111 | 41.958 | 17 | 30 | 0,85 |
| Sectores múltiples | 4 | 2.287.376 | 100 | 419 | 0 | 28 | 78 | 5,46 |
| Otros | 8 | 16.059.360 | 100 | 1.574 | 0 | 12 | 20 | 10,20 |
| Plan de eliminación | 684 | 571.925.373 | 99 | 51.081 | 10.988 | 12 | 40 | 9,21 |
| Agente de procesos | 30 | 120.252.627 | 100 | 19.573 | 52.162 | 10 | 27 | 1,68 |
| Producción | 61 | 414.398.882 | 100 | 0 | 99.081 | 9 | 19 | 4,18 |
| Refrigeración | 612 | 435.628.704 | 100 | 44.159 | 0 | 16 | 39 | 9,87 |
| Disolventes | 128 | 94.351.804 | 100 | 7.285 | 0 | 19 | 32 | 12,95 |
| Esterilizantes | 3 | 1.073.855 | 100 | 60 | 0 | 15 | 34 | 17,78 |
| Características de la ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución por organismos | 1.750 | 803.349.958 | 100 | 93.564 | 17.381 | 11 | 35 | 7,24 |
| Ejecución nacional | 1.070 | 1.463.205.859 | 100 | 177.077 | 186.808 | 20 | 40 | 4,02 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 2.711 | 1.958.407.716 | 100 | 263.809 | 199.719 | 14 | 37 | 4,23 |
| Después de la ejecución | 50 | 17.166.608 | 100 | 2.512 | 0 | 23 | 25 | 6,83 |
| Financiación retroactiva | 37 | 14.635.851 | 100 | 2.100 | 500 | 15 | 11 | 5,63 |
| País a beneficiarios finales | 22 | 276.345.642 | 100 | 2.220 | 3.970 | 9 | 52 | 44,64 |

* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.

Proyectos ajenos a la inversión terminados

# En el Cuadro 5 se presentan los datos sobre los proyectos ajenos a la inversión terminados. Desde 1991, se han terminado 3.223 proyectos ajenos a la inversión, por un valor total de 509,78 millones de $EUA.

Cuadro 5. Proyectos ajenos a la inversión terminados acumulados

| Elemento | Número de proyectos | Financiación aprobada más ajuste ($EUA) | Porcentaje de fondos desembolsados | Número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso | Número medio de meses desde la aprobación hasta la terminación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 3.223 | 509.781.577 | 99 | 12 | 38 |
| Región |  |  |  |  |  |
| África | 973 | 84.802.688 | 100 | 11 | 39 |
| Asia y el Pacífico | 966 | 146.143.642 | 99 | 13 | 39 |
| Europa | 212 | 20.347.540 | 100 | 9 | 34 |
| América Latina y el Caribe | 766 | 92.187.204 | 99 | 13 | 41 |
| Mundial | 306 | 166.300.505 | 98 | 6 | 23 |
| Sector |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 31 | 2.461.265 | 100 | 11 | 36 |
| Destrucción | 15 | 7.089.466 | 100 | 11 | 62 |
| Lucha contra incendios | 0 | 0 | 0 | nc | nc |
| Espumas | 34 | 10.738.897 | 97 | 14 | 36 |
| Fumigantes | 137 | 21.224.434 | 100 | 9 | 39 |
| Halones | 82 | 11.238.156 | 100 | 17 | 44 |
| Sectores múltiples | 1 | 53.792 | 100 | 56 | 58 |
| Otros | 1 | 76.499 | 100 | 7 | 38 |
| Plan de eliminación | 491 | 51.518.567 | 99 | 13 | 41 |
| Agente de procesos | 0 | 0 | 0 | nc | nc |
| Producción | 1 | 40.000 | 100 | 4 | 4 |
| Refrigeración | 637 | 90.921.520 | 99 | 16 | 50 |
| Diversos | 1.759 | 311.020.199 | 99 | 10 | 32 |
| Disolventes | 34 | 3.398.782 | 100 | 11 | 27 |
| Esterilizantes | 0 | 0 | 0 | nc | nc |
| Características de la ejecución |  |  |  |  |  |
| Ejecución por organismos | 2.619 | 382.492.177 | 99 | 11 | 37 |
| Ejecución nacional | 604 | 127.289.400 | 99 | 15 | 41 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 3.189 | 497.875.380 | 99 | 12 | 38 |
| Después de la ejecución | 26 | 2.325.462 | 100 | 14 | 21 |
| Financiación retroactiva | 1 | 146.698 | 100 | 3 | 83 |
| País a beneficiarios finales | 7 | 9.434.037 | 100 | 7 | 38 |

# El plazo medio desde la aprobación hasta el primer desembolso para los proyectos ajenos a la inversión es de 12 meses. Los proyectos ajenos a la inversión se han terminado, en promedio, 38 meses después de su aprobación. Esta cifra se ve afectada por la gran cantidad de proyectos (1.759 de 3.223) del sector denominado "diversos", en el que el plazo medio desde la aprobación hasta la terminación fue de 32 meses. Los proyectos ajenos a la inversión de los sectores restantes se terminaron entre cuatro y 62 meses después de su aprobación.

# Casi todos los proyectos fueron ejecutados por el organismo interesado en lugar de ser ejecutados por el país. La ejecución por los organismos de proyectos ajenos a la inversión normalmente no requiere acuerdos jurídicos, lo que puede explicar el plazo más breve (37 meses) en comparación con los proyectos ajenos a la inversión ejecutados por los países (41 meses).

Proyectos en curso

## Proyectos de inversión en curso

# En el Cuadro 6 se presenta información sobre la situación de los proyectos de inversión que están en ejecución por región, sector y características de la ejecución.

Cuadro 6. Proyectos de inversión en curso acumulados

| Elemento | Número de proyectos | Financiación aprobada más ajuste ($EUA) | Porcentaje de fondos desembolsados | Número de proyectos con desembolsos | Porcentaje de proyectos con desembolsos | Número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso | Número medio de meses desde la aprobación hasta la terminación prevista | Duración media de la demora en la terminación prevista del proyecto | Relación de costo a eficacia general para el Fondo ($EUA/kg)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 226 | 357.473.945 | 56 | 167 | 74 | 10 | 55 | 27 | 57,94 |
| Región |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| África | 72 | 35.403.484 | 38 | 46 | 64 | 10 | 56 | 25 | 67,23 |
| Asia y el Pacífico | 89 | 283.739.184 | 62 | 66 | 74 | 11 | 61 | 35 | 57,92 |
| Europa | 14 | 4.701.421 | 24 | 11 | 79 | 9 | 44 | 15 | 75,59 |
| América Latina y el Caribe | 51 | 33.629.856 | 35 | 44 | 86 | 11 | 46 | 17 | 49,30 |
| Mundial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc |
| Sector |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 2 | 19.399.000 | 98 | 2 | 100 | 7 | 158 | 109 | 40,25 |
| Destrucción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc | nc |
| Lucha contra incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc | nc |
| Espumas | 3 | 3.573.740 | 67 | 2 | 67 | 7 | 86 | 64 | 73,53 |
| Fumigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc | nc |
| Halones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc | nc |
| Sectores múltiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc | nc |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc | nc |
| Plan de eliminación | 211 | 301.239.699 | 55 | 155 | 73 | 11 | 53 | 24 | 59,07 |
| Agente de procesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc | nc |
| Producción | 2 | 24.790.000 | 44 | 2 | 100 | 12 | 70 | 36 | nc |
| Refrigeración | 8 | 8.471.506 | 54 | 6 | 75 | 9 | 57 | 43 | 15,70 |
| Disolventes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc | nc |
| Esterilizantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc | nc |
| Características de la ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución por organismos | 164 | 229.295.655 | 58 | 128 | 78 | 10 | 59 | 29 | 48,71 |
| Ejecución nacional | 62 | 128.178.290 | 52 | 39 | 63 | 13 | 42 | 18 | 87,66 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 211 | 165.542.460 | 40 | 152 | 72 | 10 | 54 | 26 | 37,29 |
| Después de la ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc | nc |
| Financiación retroactiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc | nc |
| País a beneficiarios finales | 15 | 191.931.485 | 70 | 15 | 100 | 10 | 61 | 31 | 110,95 |

* En función de las SAO que se eliminarán con arreglo a la propuesta.

# Actualmente hay 226 proyectos de inversión en ejecución, por un valor total de más de 357,47 millones de $EUA. Ya se ha desembolsado alrededor del 56 por ciento de los fondos. La tasa de relación de costo a eficacia media general de los proyectos de inversión en curso es de 57,94 $EUA/kg PAO por eliminar. El número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso es de 10 meses. La duración media de un proyecto de inversión en curso es de 55 meses. Usualmente, los proyectos de inversión en curso se terminan 27 meses más tarde que lo previsto, y esto podría considerarse la demora media.

Proyectos ajenos a la inversión en curso

# En el Cuadro 7 se presenta información sobre la situación de los proyectos ajenos a la inversión que están en ejecución por región, sector y características de la ejecución.

Cuadro 7. Proyectos ajenos a la inversión en curso acumulados

| Elemento | Número de proyectos | Financiación aprobada más ajuste ($EUA) | Porcentaje de fondos desembolsados | Número de proyectos con desembolsos | Porcentaje de proyectos con desembolsos | Número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso | Número medio de meses desde la aprobación hasta la terminación prevista | Duración media de la demora en la terminación prevista del proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 410 | 78.045.289 | 16 | 197 | 48 | 11 | 38 | 10 |
| Región |  |  |  |  |  |  |  |  |
| África | 118 | 12.702.220 | 17 | 51 | 43 | 9 | 32 | 6 |
| Asia y el Pacífico | 156 | 34.397.009 | 16 | 84 | 54 | 12 | 43 | 12 |
| Europa | 22 | 2.406.242 | 30 | 11 | 50 | 5 | 29 | 4 |
| América Latina y el Caribe | 109 | 17.757.380 | 23 | 49 | 45 | 12 | 40 | 12 |
| Mundial | 5 | 10.782.438 | 1 | 2 | 40 | 14 | 19 | 6 |
| Sector |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc |
| Destrucción | 2 | 1.614.075 | 85 | 2 | 100 | 14 | 85 | 51 |
| Lucha contra incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc |
| Espumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc |
| Fumigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc |
| Halones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc |
| Sectores múltiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc |
| Plan de eliminación | 218 | 38.881.288 | 15 | 111 | 51 | 11 | 42 | 11 |
| Agente de procesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc |
| Producción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc |
| Refrigeración | 2 | 2.108.438 | 44 | 2 | 100 | 9 | 50 | 32 |
| Diversos | 188 | 35.441.488 | 12 | 82 | 44 | 10 | 33 | 9 |
| Disolventes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc |
| Esterilizantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc |
| Características de la ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución por organismos | 338 | 56.557.648 | 15 | 164 | 49 | 11 | 39 | 11 |
| Ejecución nacional | 72 | 21.487.641 | 18 | 33 | 46 | 10 | 34 | 6 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 409 | 77.546.089 | 16 | 196 | 48 | 11 | 38 | 10 |
| Después de la ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc |
| Financiación retroactiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc |
| País a beneficiarios finales | 1 | 499.200 | 78 | 1 | 100 | 9 | 24 | nc |

# Actualmente, hay 410 proyectos ajenos a la inversión en ejecución, por un valor total de 78,05 millones de $EUA, y ya se ha desembolsado el 16 por ciento de los fondos. El número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso es de 11 meses. En promedio, los proyectos ajenos a la inversión se terminan 38 meses desde la fecha de aprobación, lo que representa una demora de 10 meses.

PROYECTOS CERRADOS

# En el Cuadro 8 se presenta un resumen de los proyectos cerrados.

Cuadro 8. Resumen de proyectos cerrados

| Organismo | Número de proyectos | Financiación aprobada más ajuste ($EUA) | Fondos desembolsados ($EUA) | Saldos ($EUA) | PAO de consumo por eliminar | PAO de consumo eliminado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PNUD | 81 | 6.895.392 | 6.895.392 | 0 | 673 | 636 |
| PNUMA | 14 | 21.000 | 21.000 | 0 | 12 | 12 |
| ONUDI | 67 | 6.605.064 | 6.347.806 | 257.258 | 1.808 | 367 |
| Banco Mundial | 95 | 1.373.519 | 1.373.519 | 0 | 657 | 581 |
| Bilaterales | 17 | 227.901 | 227.901 | 0 | 223 | 0 |
| Total | 274 | 15.122.876 | 14.865.618 | 257.258 | 3.373 | 1.595 |

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS HFC

# En el Cuadro 9 se presenta un resumen de los proyectos relacionados con los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias.

Cuadro 9. Proyectos relacionados con los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiación ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminados | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsado |
| Inversión** | 7 | 1 | 14 | 4.894.389 | 2311513,6 | 2.582.875 | 47 |
| Preparación de proyectos | 2 | 1 | 50 | 130.000 | 129598,45 | 402 | 100 |
| Asistencia técnica - Actividades de apoyo | 24 | 0 | 0 | 2.895.000 | 335.444 | 2.559.556 | 12 |
| Total | 33 | 2 | 6 | 7.919.389 | 2.776.557 | 5.142.832 | 35 |

* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

** Eliminación de 335,5 tm (521.709 tm de eq. de CO2) de HFC.

# Actualmente, hay 33 proyectos relacionados con los HFC (incluidos siete proyectos de inversión, dos preparaciones de propuesta de proyecto y 24 actividades de apoyo) aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias, por un valor total de 7.919.389 $EUA, y ya se han desembolsado 2.776.557 $EUA de esos fondos.

# De los 33 proyectos, se han terminado un proyecto de inversión y una preparación de propuesta de proyecto. La prórroga de las fechas de terminación de 21 actividades de apoyo se aprobó en la 84ª reunión (16 proyectos) y en la 85ª reunión (cinco proyectos). Las actividades de apoyo en curso continúan avanzando en diferentes etapas de ejecución y se prevé que se terminarán en 2020 y en 2021. Se espera que los restantes seis proyectos de inversión en curso se terminen entre 2020 y 2022 y se prevé que la preparación de proyectos restante en curso se termine en 2020.

# Parte II:	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC.

# A 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado 144 proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por un valor de 23,94 millones de $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). El estado de situación de estos proyectos se resume en el cuadro 10.

# Cuadro 10. Estado de los proyectos aprobados relacionados con los HFC a finales de 2019

| Tipo | Número de proyectos |  |  |  | Financiación ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminados | Aprobada |  | Desembolsada | Saldo | % desembolsado |
| Inversión** | 6 | 1 | 17 | 8.502.860 |  | 5.667.780 | 2.835.080 | 67 |
| Preparación de proyectos | 10 | 9 | 90 | 273.821 |  | 201.718 | 72.103 | 74 |
| Asistencia técnica - Actividades de apoyo | 128 | 12 | 9 | 15.160.943 |  | 5.981.581 | 9.179.362 | 39 |
| Total | 144 | 22 | 15 | 23.937.624 |  | 11.851.079 | 12.086.545 | 50 |

* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

** Eliminación de 754,5 tm (1.108.442 tm de eq. de CO2) de HFC.

# De los 144 proyectos aprobados hasta finales de 2019, se han terminado una actividad de inversión, nueve preparaciones de propuestas de proyecto y doce actividades de apoyo. La prórroga de las fechas de terminación de 113 de las 116 actividades de apoyo en curso se aprobó en la reunión 83ª (54 proyectos), en la reunión 84ª (54 proyectos) y en la reunión 85ª (cinco proyectos). Las actividades de apoyo en curso se encuentran en diferentes etapas de ejecución y se prevé que se terminarán entre 2020 y 2021.

# Se espera que los restantes cinco proyectos de inversión en curso se terminen en 2020 y 2021 y se prevé que la preparación de proyectos restante en curso se termine en 2020. De forma acumulativa, se habían desembolsado 11.851.079 $EUA del total de 23.937.624 $EUA aprobados para el desembolso (se excluyen los gastos de apoyo de los organismos), lo cual representa una tasa de desembolso del 50 por ciento.

# Apéndice I

EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN 2019 POR PAÍS

| País | Eliminación en 2019* | Porcentaje de eliminación prevista lograda en 2019 | Fondos estimados desembolsados en 2019 ($EUA) | Fondos desembolsados en 2019 ($EUA) | Porcentaje de fondos desembolsados respecto a la estimación de 2019 | Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán | 1,0 | 0 | 157.389 | 303.738 | 193 | 0 |
| Albania | 1,1 |  | 170.312 | 232.136 | 136 |  |
| Argelia | 0,0 |  | 282.700 | 78.344 | 28 | 0 |
| Angola | 2,0 |  | 161.696 | 200.844 | 124 | 0 |
| Antigua y Barbuda | 0,0 |  | 30.188 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | 0,0 | 0 | 604.619 | 751.865 | 124 | 25 |
| Armenia | 0,0 |  | 98.679 | 135.304 | 137 | 50 |
| Bahamas | 0,0 |  | 91.588 | 30.278 | 33 | 100 |
| Bahrein | 0,0 | 0 | 279.819 | 281.197 | 100 | 100 |
| Bangladesh | 0,0 |  | 678.463 | 281.357 | 41 | 100 |
| Barbados | 0,4 |  | 171.332 | 114.835 | 67 |  |
| Belice | 0,0 |  | 137.156 | 105.818 | 77 |  |
| Benin | 2,4 |  | 106.028 | 91.801 | 87 | 0 |
| Bhután | 0,1 |  | 55.332 | 54.615 | 99 | 100 |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 0,5 |  | 77.554 | 63.317 | 82 |  |
| Bosnia y Herzegovina | 0,0 |  | 144.948 | 177.620 | 123 | 0 |
| Botswana | 0,0 |  | 146.201 | 14.114 | 10 | 50 |
| Brasil | 104,3 | 100 | 4.407.013 | 5.585.131 | 127 | 100 |
| Brunei Darussalam | 0,0 |  | 140.099 | 117.264 | 84 | 100 |
| Burkina Faso | 0,0 |  | 142.285 | 118.227 | 83 | 100 |
| Burundi | 0,0 |  | 90.200 | 83 | 0 | 100 |
| Camboya | 1,0 |  | 80.113 | 156.054 | 195 | 100 |
| Camerún | 0,0 |  | 256.187 | 323.955 | 126 | 100 |
| Cabo Verde | 0,0 |  | 102.200 | 71.193 | 70 |  |
| República Centroafricana | 0,0 |  | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Chad | 0,0 |  | 90.000 | 104.980 | 117 | 50 |
| Chile | 23,0 |  | 552.438 | 1.134.894 | 205 | 50 |
| China | 2.111,2 | 0 | 24.879.908 | 29.685.394 | 119 | 56 |
| Colombia | 10,8 | 0 | 682.187 | 797.083 | 117 | 33 |
| Comoras | 0,0 |  | 61.792 | 57.775 | 93 | 67 |
| Congo (el) | 0,0 |  | 103 000 | 8.936 | 9 | 0 |
| Islas Cook (las) | 0,0 |  | 59.359 | 33.814 | 57 |  |
| Costa Rica | 0,0 |  | 65.985 | 185.239 | 281 |  |
| Côte d'Ivoire | 0,0 | 0 | 195.244 | 290.538 | 149 | 100 |
| Cuba | 1,0 |  | 201.041 | 315.312 | 157 | 0 |
| República Popular Democrática de Corea | 0,0 |  | 51.728 | 154.873 | 299 |  |
| República Democrática del Congo | 0,0 |  | 93.068 | 121.155 | 130 | 25 |
| Djibouti | 0,0 |  | 96.113 | 39.030 | 41 | 100 |
| Dominica | 0,0 |  | 125.295 | 17.372 | 14 | 33 |
| República Dominicana | 4,2 |  | 448.357 | 522.549 | 117 | 50 |
| Ecuador | 0,0 |  | 325.589 | 222.205 | 68 | 50 |
| Egipto | 39,2 | 78 | 2.361.712 | 1.839.961 | 78 | 50 |
| El Salvador | 0,0 |  | 289.214 | 65.056 | 22 | 0 |
| Guinea Ecuatorial | 0,1 |  | 103.600 | 5.825 | 6 |  |
| Eritrea | 0,0 |  | 76.000 | 122.429 | 161 | 100 |
| Eswatini | 0,0 |  | 61.505 | 60.300 | 98 | 100 |
| Etiopía | 0,0 | 0 | 111.001 | 32.000 | 29 | 0 |
| Fiji | 1,0 |  | 122.611 | 109.961 | 90 | 100 |
| Gabón | 0,0 |  | 178.926 | 111.567 | 62 | 100 |
| Gambia | 0,0 | 0 | 153.500 | 193.826 | 126 | 75 |
| Georgia | 0,0 |  | 49.231 | 104.337 | 212 |  |
| Ghana | 0,0 |  | 121.521 | 179.562 | 148 | 100 |
| Granada | 0,0 |  | 130.485 | 80.369 | 62 | 100 |
| Guatemala | 0,4 | 0 | 201.237 | 157.711 | 78 | 50 |
| Guinea | 0,0 |  | 42.479 | 40.033 | 94 | 0 |
| Guinea-Bissau | 0,0 |  | 187.830 | 161.959 | 86 | 75 |
| Guyana | 0,2 | 67 | 134.755 | 117.528 | 87 | 80 |
| Haití | 0,0 |  | 135.488 | 2.087 | 2 | 50 |
| Honduras | 2,0 | 0 | 202.898 | 137.063 | 68 | 40 |
| India | 35,0 | 0 | 5.564.943 | 3.660.365 | 66 | 100 |
| Indonesia | 3,3 | 72 | 1.313.869 | 790.249 | 60 | 63 |
| Irán (República Islámica del) | 24,8 | 92 | 1.095.606 | 1.852.545 | 169 | 80 |
| Iraq | 0,0 | 0 | 857.015 | 452.999 | 53 | 0 |
| Jamaica | 0,0 | 0 | 138.469 | 76.499 | 55 | 0 |
| Jordania | 0,0 | 0 | 1.735.130 | 814.820 | 47 | 50 |
| Kenya | 0,0 |  | 197.067 | 96.630 | 49 | 0 |
| Kiribati | 0,0 |  | 63.829 | 55.049 | 86 | 100 |
| Kuwait | 0,0 | 0 | 720.070 | 104.084 | 14 | 0 |
| Kirguistán | 0,0 |  | 216.658 | 208.532 | 96 | 100 |
| República Democrática Popular Lao | 0,0 | 0 | 100.782 | 59.784 | 59 | 0 |
| Líbano | 6,0 |  | 273.127 | 493.187 | 181 | 50 |
| Lesotho | 0,0 |  | 141.000 | 92.225 | 65 |  |
| Liberia | 0,0 |  | 78.537 | 139.402 | 177 | 100 |
| Libia | 0,0 |  | 151.239 | 80.995 | 54 | 0 |
| Madagascar | 0,4 |  | 207.745 | 163.740 | 79 | 100 |
| Malawi | 0,0 |  | 100.953 | 116.575 | 115 | 100 |
| Malasia | 73,6 |  | 504.611 | 1.385.155 | 274 | 100 |
| Maldivas | 0,0 | 0 | 164.493 | 262.828 | 160 | 100 |
| Malí | 0,0 |  | 85.221 | 122.090 | 143 | 100 |
| Islas Marshall | 0,0 |  | 67.636 | 52.809 | 78 | 0 |
| Mauritania | 0,0 |  | 138.400 | 0 | 0 |  |
| Mauricio | 0,0 |  | 163.000 | 132.416 | 81 | 100 |
| México | 176,6 |  | 1.814.459 | 2.479.735 | 137 | 20 |
| Micronesia (Estados Federados de) | 0,0 |  | 56.402 | 37.225 | 66 | 0 |
| Mongolia | 0,0 |  | 99.494 | 58.350 | 59 | 100 |
| Montenegro | 0,2 |  | 6.700 | 23.801 | 355 | 100 |
| Marruecos | 0,0 |  | 285.000 | 221.077 | 78 | 50 |
| Mozambique | 0,0 |  | 203.562 | 129.961 | 64 | 100 |
| Myanmar | 0,0 | 0 | 125.222 | 121.280 | 97 | 0 |
| Namibia | 0,0 | 0 | 116.310 | 120.557 | 104 | 0 |
| Nauru | 0,0 |  | 47.975 | 19.236 | 40 |  |
| Nepal | 0,1 | 100 | 97.037 | 25.710 | 26 | 50 |
| Nicaragua | 0,6 |  | 101.529 | 58.253 | 57 | 50 |
| Níger | 0,0 |  | 77.475 | 110.787 | 143 | 50 |
| Nigeria | 30,0 |  | 812.860 | 329.167 | 40 |  |
| Niue | 0,0 |  | 74.725 | 40.000 | 54 | 100 |
| Macedonia del Norte | 0,0 |  | 62.001 | 91.324 | 147 | 100 |
| Omán | 0,0 |  | 198.085 | 82.157 | 41 | 0 |
| Pakistán | 0,0 |  | 858.599 | 448.440 | 52 | 100 |
| Palau | 0,0 |  | 65.675 | 90.303 | 137 | 100 |
| Panamá | 2,0 |  | 226.792 | 260.629 | 115 | 100 |
| Papúa Nueva Guinea | 0,0 |  | 50.000 | 70.947 | 142 |  |
| Paraguay | 2,1 |  | 207.360 | 96.419 | 46 | 100 |
| Perú | 0,9 |  | 217.915 | 124.198 | 57 | 0 |
| Filipinas | 0,0 |  | 66.090 | 15.965 | 24 | 100 |
| Qatar | 0,0 | 0 | 242.047 | 135.943 | 56 | 0 |
| República de Moldova (la) | 0,2 |  | 139.577 | 96.635 | 69 | 100 |
| Rwanda | 0,0 |  | 104.120 | 60.533 | 58 | 0 |
| Saint Kitts y Nevis | 0,1 |  | 180.700 | 135.942 | 75 | 100 |
| Santa Lucía | 0,0 |  | 165.418 | 62.165 | 38 | 67 |
| San Vicente y las Granadinas | 0,0 |  | 127.500 | 0 | 0 | 0 |
| Samoa | 0,0 |  | 89.900 | 82.430 | 92 | 100 |
| Santo Tomé y Príncipe | 0,0 |  | 159.600 | 87.378 | 55 | 100 |
| Arabia Saudita | 0,0 | 0 | 1.387.046 | 1.556.566 | 112 | 22 |
| Senegal | 0,0 |  | 192.666 | 274.689 | 143 | 75 |
| Serbia | 0,0 |  | 262.771 | 262.143 | 100 |  |
| Seychelles | 0,0 | 0 | 67.390 | 4.590 | 7 | 0 |
| Sierra Leona | 0,1 |  | 132.368 | 73.081 | 55 | 50 |
| Islas Salomón | 0,0 |  | 84.300 | 68.889 | 82 | 100 |
| Somalia | 0,0 |  | 46.000 | 54.077 | 118 | 100 |
| Sudáfrica | 0,0 |  | 275.001 | 298.762 | 109 | 33 |
| Sudán del Sur | 0,0 |  | 67.500 | 15.000 | 22 | 33 |
| Sri Lanka | 1,1 | 46 | 97.151 | 104.604 | 108 | 50 |
| Sudán | 7,9 |  | 595.026 | 564.268 | 95 | 100 |
| Suriname | 0,0 | 0 | 165.066 | 71.564 | 43 | 0 |
| República Árabe Siria | 0,0 |  | 57.000 | 12.876 | 23 |  |
| Tailandia | 4,2 |  | 90.387 | 72.544 | 80 | 100 |
| Timor-Leste | 0,0 |  | 91.227 | 51.606 | 57 |  |
| Togo | 0,3 |  | 147.839 | 125.506 | 85 | 100 |
| Tonga | 0,0 |  | 57.273 | 65.689 | 115 | 100 |
| Trinidad y Tabago | 4,0 |  | 117.984 | 300.439 | 255 |  |
| Túnez | 0,0 | 0 | 434.172 | 321.543 | 74 | 67 |
| Turquía | 0,0 |  | 1.419.338 | 670.212 | 47 | 100 |
| Turkmenistán | 0,0 |  | 88.901 | 115.074 | 129 | 0 |
| Tuvalu | 0,0 |  | 80.071 | 45.110 | 56 | 100 |
| Uganda | 0,0 |  | 122.750 | 90.696 | 74 | 33 |
| República Unida de Tanzania | 0,0 | 0 | 158.010 | 114.893 | 73 | 33 |
| Uruguay | 1,0 |  | 179.784 | 250.629 | 139 | 100 |
| Vanuatu | 0,0 |  | 63.158 | 62.698 | 99 | 0 |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 0,0 |  | 160.469 | 147.885 | 92 | 100 |
| Viet Nam | 0,0 | 0 | 285.555 | 224.263 | 79 | 50 |
| Yemen | 0,0 |  | 85.000 | 160 | 0 | 0 |
| Zambia | 0,0 |  | 87.941 | 94.130 | 107 | 100 |
| Zimbabwe | 0,0 |  | 171.391 | 108.322 | 63 | 100 |
| Mundial | 0,0 |  | 5.881.660 | 8.458.727 | 144 | 100 |
| Región: Asia y Pacífico Sur | 0,0 |  | 281.930 | 479.641 | 170 | 100 |
| Región: EUR | 0,0 |  | 202.895 | 364.988 | 180 | 100 |
| Total | 2.680,5 | 9 | 76.133.747 | 78.957.204 | 104 | 57 |

* Eliminación de 134,3 tm (192.272 tm de eq. de CO2) en 2019 para proyectos relacionados con los HFC.

Apéndice II

PLAN DE GESTIÓN DE ELIMINACIÓN DE HCFC POR PAÍS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| País | Eliminación aprobada (toneladas PAO) | Fondos aprobados ($EUA) | Fondos desembolsados ($EUA) | Saldo ($EUA) | Fondos desembolsados (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán | 9,4 | 604.725 | 455.988 | 148.737 | 75 |
| Albania | 2,1 | 281.813 | 281.813 | 0 | 100 |
| Argelia | 13,5 | 1.808.804 | 1.185.089 | 623.715 | 66 |
| Angola | 5,6 | 625.726 | 386.963 | 238.763 | 62 |
| Antigua y Barbuda | 0,0 | 27.235 | 27.235 | 0 | 100 |
| Argentina | 142,4 | 15.348.801 | 10.640.389 | 4.708.412 | 69 |
| Armenia | 3,5 | 656.936 | 600.852 | 56.084 | 91 |
| Bahamas | 1,6 | 277.050 | 183.178 | 93.873 | 66 |
| Bahrein | 9,4 | 994.455 | 810.590 | 183.865 | 82 |
| Bangladesh | 32,3 | 4.052.216 | 1.550.586 | 2.501.630 | 38 |
| Barbados | 1,3 | 252.000 | 179.770 | 72.230 | 71 |
| Belice | 1,0 | 236.000 | 236.000 | 0 | 100 |
| Benin | 8,3 | 565.828 | 501.019 | 64.809 | 89 |
| Bhután | 0,3 | 423.000 | 383.287 | 39.713 | 91 |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 1,5 | 283.344 | 264.964 | 18.380 | 94 |
| Bosnia y Herzegovina | 6,6 | 908.645 | 849.932 | 58.713 | 94 |
| Botswana | 3,8 | 505.000 | 194.253 | 310.747 | 38 |
| Brasil | 474,4 | 41.490.199 | 27.523.169 | 13.967.030 | 66 |
| Brunei Darussalam | 1,6 | 282.900 | 250.330 | 32.570 | 88 |
| Burkina Faso | 2,0 | 565.630 | 501.371 | 64.259 | 89 |
| Burundi | 1,0 | 296.844 | 146.910 | 149.934 | 49 |
| Camboya | 2,9 | 1.150.000 | 900.000 | 249.999 | 78 |
| Camerún | 26,8 | 1.690.013 | 1.158.965 | 531.048 | 69 |
| Cabo Verde | 0,1 | 143.834 | 127.911 | 15.922 | 89 |
| República Centroafricana | 0,5 | 64.001 | 64.001 | 0 | 100 |
| Chad | 5,7 | 489.542 | 464.522 | 25.020 | 95 |
| Chile | 66,1 | 4.965.403 | 3.493.488 | 1.471.915 | 70 |
| China | 3.463,9 | 369.859.236 | 318.263.864 | 51.595.372 | 86 |
| Colombia | 189,2 | 11.706.162 | 9.123.694 | 2.582.468 | 78 |
| Comoras | 0,0 | 144.000 | 113.777 | 30.223 | 79 |
| Congo (el) | 3,6 | 313.626 | 222.961 | 90.665 | 71 |
| Islas Cook (las) | 0,0 | 89 100 | 64.750 | 24.350 | 73 |
| Costa Rica | 19,6 | 1.341.299 | 1.093.887 | 247.412 | 82 |
| Côte d'Ivoire | 22,3 | 1.638.362 | 623.957 | 1.014.405 | 38 |
| Croacia | 8,1 | 804.104 | 804.104 | 0 | 100 |
| Cuba | 19,3 | 1.691.527 | 1.465.825 | 225.702 | 87 |
| República Popular Democrática de Corea | 19,4 | 808.320 | 249.562 | 558.758 | 31 |
| República Democrática del Congo | 5,8 | 475.000 | 474.324 | 676 | 100 |
| Djibouti | 0,2 | 143.500 | 99.500 | 44.000 | 69 |
| Dominica | 0,1 | 148.050 | 10.026 | 138.024 | 7 |
| República Dominicana | 12,5 | 3.021.598 | 2.615.461 | 406.137 | 87 |
| Ecuador | 28,0 | 2.323.792 | 1.860.907 | 462.885 | 80 |
| Egipto | 281,7 | 19.971.454 | 7.579.077 | 12.392.377 | 38 |
| El Salvador | 8,8 | 1.037.601 | 848.594 | 189.007 | 82 |
| Guinea Ecuatorial | 0,9 | 249.962 | 150.787 | 99.175 | 60 |
| Eritrea | 0,4 | 188.821 | 188.470 | 351 | 100 |
| Eswatini | 8,3 | 852.099 | 821.931 | 30.168 | 96 |
| Etiopía | 1,9 | 279.771 | 157.191 | 122.580 | 56 |
| Fiji | 2,0 | 283.500 | 258.584 | 24.916 | 91 |
| Gabón | 10,6 | 481.000 | 287.211 | 193.789 | 60 |
| Gambia | 0,6 | 188.497 | 152.958 | 35.539 | 81 |
| Georgia | 2,3 | 469.400 | 361.500 | 107.900 | 77 |
| Ghana | 26,3 | 1.356.311 | 1.118.531 | 237.780 | 82 |
| Granada | 0,3 | 189.000 | 172.470 | 16.530 | 91 |
| Guatemala | 4,3 | 392.063 | 320.763 | 71.300 | 82 |
| Guinea | 1,2 | 298.053 | 298.052 | 0 | 100 |
| Guinea-Bissau | 1,0 | 251.138 | 221.035 | 30.103 | 88 |
| Guyana | 0,7 | 413.430 | 226.739 | 186.691 | 55 |
| Haití | 0,4 | 167.119 | 20.841 | 146.278 | 12 |
| Honduras | 7,0 | 558.497 | 446.659 | 111.838 | 80 |
| India | 820,9 | 48.020.085 | 26.964.350 | 21.055.735 | 56 |
| Indonesia | 176,9 | 15.389.041 | 10.947.674 | 4.441.367 | 71 |
| Irán (República Islámica del) | 269,2 | 16.701.022 | 11.715.399 | 4.985.623 | 70 |
| Iraq | 15,0 | 1.180.000 | 383.826 | 796.174 | 33 |
| Jamaica | 8,9 | 583.537 | 486.301 | 97.236 | 83 |
| Jordania | 59,3 | 5.836.874 | 3.629.041 | 2.207.833 | 62 |
| Kenya | 14,1 | 1.356.500 | 996.631 | 359.869 | 73 |
| Kiribati | 0,0 | 98 100 | 79.269 | 18 831 | 81 |
| Kuwait | 209,9 | 8.555.223 | 3.162.700 | 5.392.524 | 37 |
| Kirguistán | 3,3 | 738.722 | 557.270 | 181.452 | 75 |
| República Democrática Popular Lao | 0,8 | 252.000 | 190.036 | 61.964 | 75 |
| Líbano | 68,5 | 6.019.109 | 5.366.536 | 652.573 | 89 |
| Lesotho | 0,0 | 252.000 | 203.938 | 48.062 | 81 |
| Liberia | 2,0 | 283.500 | 256.541 | 26.959 | 90 |
| Libia | 26,4 | 1.161.310 | 682.756 | 478.554 | 59 |
| Madagascar | 6,0 | 502.434 | 400.688 | 101.746 | 80 |
| Malawi | 3,8 | 313.750 | 298.631 | 15.120 | 95 |
| Malasia | 245,2 | 15.570.633 | 12.130.650 | 3.439.983 | 78 |
| Maldivas | 0,6 | 1.081.616 | 1.031.613 | 50.003 | 95 |
| Malí | 5,2 | 500.830 | 434.723 | 66.107 | 87 |
| Islas Marshall | 0,1 | 101 700 | 86.545 | 15.155 | 85 |
| Mauritania | 0,0 | 255.000 | 0 | 255.000 | 0 |
| Mauricio | 3,1 | 621.200 | 359.476 | 261.724 | 58 |
| México | 555,7 | 27.045.795 | 21.440.422 | 5.605.373 | 79 |
| Micronesia (Estados Federados de) | 0,1 | 100 800 | 79.227 | 21.573 | 79 |
| Mongolia | 1,0 | 320.769 | 308.615 | 12.154 | 96 |
| Montenegro | 0,3 | 380.889 | 362.209 | 18.680 | 95 |
| Marruecos | 11,0 | 1.284.159 | 1.080.515 | 203.644 | 84 |
| Mozambique | 3,1 | 302.500 | 83.911 | 218.589 | 28 |
| Myanmar | 0,4 | 251.000 | 138.583 | 112.417 | 55 |
| Namibia | 8,2 | 810.000 | 552.539 | 257.461 | 68 |
| Nauru | 0,0 | 66 600 | 49.915 | 16.685 | 75 |
| Nepal | 0,6 | 189.000 | 162.641 | 26.359 | 86 |
| Nicaragua | 2,7 | 292.748 | 209.329 | 83.418 | 72 |
| Níger | 5,6 | 488.840 | 273.840 | 215.000 | 56 |
| Nigeria | 143,7 | 7.978.283 | 4.799.320 | 3.178.963 | 60 |
| Niue | 0,0 | 65 700 | 57.225 | 8.475 | 87 |
| Macedonia del Norte | 2,1 | 972.130 | 844.617 | 127.513 | 87 |
| Omán | 10,6 | 828.831 | 664.387 | 164.443 | 80 |
| Pakistán | 150,3 | 10.792.366 | 6.182.154 | 4.610.211 | 57 |
| Palau | 0,1 | 108 000 | 103 000 | 5.000 | 95 |
| Panamá | 11,6 | 985.141 | 534.554 | 450.587 | 54 |
| Papúa Nueva Guinea | 2,0 | 991.000 | 693.995 | 297.005 | 70 |
| Paraguay | 6,3 | 567.000 | 467.794 | 99.206 | 83 |
| Perú | 3,8 | 692.497 | 376.423 | 316.074 | 54 |
| Filipinas | 40,0 | 3.628.365 | 2.634.307 | 994.058 | 73 |
| Qatar | 14,7 | 1.124.747 | 932.242 | 192.505 | 83 |
| República de Moldova (la) | 0,3 | 243.951 | 178.554 | 65.397 | 73 |
| Rwanda | 1,2 | 249.399 | 170.982 | 78.417 | 69 |
| Saint Kitts y Nevis | 0,3 | 147.600 | 98.342 | 49.258 | 67 |
| Santa Lucía | 0,4 | 184.419 | 157.375 | 27.044 | 85 |
| San Vicente y las Granadinas | 0,2 | 318.951 | 178.951 | 140.000 | 56 |
| Samoa | 0,1 | 133 650 | 128 250 | 5.400 | 96 |
| Santo Tomé y Príncipe | 0,1 | 139.012 | 109.051 | 29.961 | 78 |
| Arabia Saudita | 353,5 | 9.682.575 | 6.429.146 | 3.253.429 | 66 |
| Senegal | 3,6 | 454.023 | 397.994 | 56.029 | 88 |
| Serbia | 5,2 | 966.506 | 919.470 | 47.036 | 95 |
| Seychelles | 1,4 | 540.000 | 349.700 | 190.300 | 65 |
| Sierra Leona | 0,4 | 186.620 | 139.310 | 47.310 | 75 |
| Islas Salomón | 0,7 | 175 500 | 145 572 | 29.928 | 83 |
| Somalia | 1,8 | 353.746 | 299.857 | 53.889 | 85 |
| Sudáfrica | 100,3 | 6.354.796 | 4.902.358 | 1.452.438 | 77 |
| Sudán del Sur | 0,0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| Sri Lanka | 4,7 | 591.866 | 545.166 | 46.700 | 92 |
| Sudán | 47,5 | 4.166.680 | 1.978.863 | 2.187.817 | 47 |
| Suriname | 0,6 | 186.742 | 113.609 | 73.133 | 61 |
| Tailandia | 255,0 | 18.424.008 | 16.924.008 | 1.500.000 | 92 |
| Timor-Leste | 0,0 | 404.700 | 297.986 | 106.714 | 74 |
| Togo | 7,0 | 567.000 | 397.403 | 169.597 | 70 |
| Tonga | 0,0 | 114 300 | 88.063 | 26.237 | 77 |
| Trinidad y Tabago | 17,9 | 1.374.733 | 1.231.827 | 142.906 | 90 |
| Túnez | 16,8 | 1.837.922 | 701.037 | 1.136.885 | 38 |
| Turquía | 410,7 | 12.427.419 | 9.158.759 | 3.268.660 | 74 |
| Turkmenistán | 2,4 | 614.547 | 589.023 | 25.524 | 96 |
| Tuvalu | 0,0 | 82 800 | 65.473 | 17.327 | 79 |
| Uganda | 0,0 | 143.977 | 130.141 | 13.835 | 90 |
| República Unida de Tanzania | 0,6 | 187.875 | 129.371 | 58.503 | 69 |
| Uruguay | 9,9 | 1.373.893 | 747.498 | 626.395 | 54 |
| Vanuatu | 0,1 | 133 650 | 117.109 | 16.541 | 88 |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 28,9 | 2.488.281 | 2.273.928 | 214.352 | 91 |
| Viet Nam | 193,1 | 10.894.762 | 8.372.951 | 2.521.811 | 77 |
| Yemen | 11,6 | 159.529 | 159.529 | 0 | 100 |
| Zambia | 1,7 | 282.956 | 182.956 | 100.000 | 65 |
| Zimbabwe | 12,3 | 982.818 | 849.600 | 133.218 | 86 |
| Región: Asia y Pacífico Sur | 0,0 | 240 000 | 240 000 | 0 | 100 |
| Total | 9.377,8 | 764.597.883 | 587.376.142 | 177.221.742 | 77 |

Anexo III

Informe sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC y las actividades de apoyo financiadas con las contribuciones adicionales de un grupo de 17 Partes que no operan al amparo del Artículo 5

- Antecedentes

# En la 84ª reunión, teniendo en cuenta el Informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral a 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo solicitó a la Secretaría presentar en la 85ª reunión un informe adicional sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC y las actividades de apoyo financiadas con cargo a las contribuciones adicionales de un grupo de 17 Partes que no operan al amparo del Artículo 5, en el que se identifiquen los países para los que se habían aprobado proyectos y se presente una reseña de los objetivos, la situación de la ejecución, las conclusiones clave y las lecciones aprendidas, las cantidades de HFC eliminadas si procediera, el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las posibles dificultades para completar los proyectos y actividades, en el entendido de que se proporcionaría información en forma individual para los proyectos de inversión relacionados con los HFC y de forma totalizada para las actividades de apoyo relacionadas con los HFC (decisión 84/12(b)).

# En respuesta a la decisión 84/12(b), la Secretaría presentó a la 85ª reunión el informe adicional sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC y las actividades de apoyo mediante el formato actualizado después de incorporar las sugerencias pertinentes de los organismos bilaterales y de ejecución.

# A continuación se presenta información actualizada sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC y las actividades de apoyo mediante la información actualizada presentada por los organismos bilaterales y de ejecución.

Informe sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC

# Los organismos de ejecución facilitaron informes de situación detallados sobre la ejecución de proyectos de inversión relacionados con los HFC para Argentina, Bangladesh, China, Líbano, México y Tailandia. En el Cuadro 1 se presenta un resumen de los proyectos individuales.

Cuadro 1. Resumen de los proyectos de inversión relacionados con los HFC

| País | Organismo | Productos | HFC utilizado (tm) | Alternativa utilizada | tm de eq. de CO2 | Fondos aprobados ($EUA) | Fondos desembolsados ($EUA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argentina | ONUDI | Refrigeradores domésticos y comerciales | HFC-134a (96,60 tm) | R-600a/R-290 | 138.069 | 1.840.755 | 681.703 |
| Bangladesh | PNUD | Compresores y refrigeradores domésticos | HFC-134a (230,63 tm) | R-600a | 329.801 | 3.131.610 | 3.126.415 |
| China | PNUD | Espuma aislante para refrigeradores domésticos | Ciclopentano + HFC-245fa (250,00 tm) | Ciclopentano + HFO-1233zd(E) | 257.500 | 1.275.000 | 1.018.413 |
| Líbano | ONUDI | Refrigeradores domésticos y comerciales | HFC-134a/ R-404A (112,58 tm) | R-600a/R-290 | 245.860 | 1.053.858 | 841.249 |
| México | ONUDI | Refrigeradores comerciales | HFC-134a/ R-404A (56,04 tm) | R-600a/R-290 | 90.878 | 1.018.123 | 0 |
| Tailandia | Banco Mundial | Refrigeradores comerciales | HFC-134a (8,78 tm) | R-600a | 12.555 | 183.514 | 0 |
| Total |  |  | 754,64 |  | 1074.663 | 8.502.860 | 5.667.780 |

# Se terminó un proyecto (Bangladesh) y el PNUD proporcionó un informe detallado del mismo. Si bien los cinco proyectos restantes avanzan satisfactoriamente, y se espera que la mayoría de las actividades relacionadas con la instalación de equipos y la producción de prueba se complete antes del 31 de diciembre de 2020, la situación creada por el COVID-19 podría causar algunas demoras en su terminación.

Informe sobre las actividades de apoyo para la reducción de HFC

# La lista de países que operan al amparo del Artículo 5 que recibieron financiación para actividades de apoyo para la reducción de HFC se enumeran en el Anexo I del presente documento, junto con la situación de la ratificación de la Enmienda de Kigali y la situación del sistema de concesión de licencias de HFC, según lo requiera el Artículo 4B. Los objetivos principales de las solicitudes de fondos para actividades de apoyo incluyeron, entre otros, la ayuda para la pronta ratificación de la Enmienda de Kigali, la ejecución de las actividades identificadas en el apartado 20 de la decisión XXVIII/2 dirigida a iniciar medidas institucionales de apoyo, el examen de los sistemas de concesión de licencias, presentación de datos sobre el consumo y la producción de HFC, y la demostración de actividades sin inversión, como la capacitación y divulgación de la información.

Panorama del progreso de la ejecución de proyectos

# Las actividades de apoyo están avanzando bien en casi todos los países. Hasta el momento, el PNUD, el PNUMA y la ONUDI han terminado 17 proyectos relativos a las actividades de apoyo para 2020.

# A continuación se presenta un resumen de las actividades notificadas:

## Ratificación de la enmienda de Kigali: Consultas con las partes interesadas sobre las disposiciones de la Enmienda de Kigali y las implicaciones de su ratificación; redacción de documentos jurídicos; coordinación y divulgación de información a las diferentes partes interesadas; evaluación de país sobre las tendencias de consumo de HFC y el efecto de la Enmienda sobre las diferentes partes interesadas; evaluación de las necesidades de capacitación para el sector de servicio y mantenimiento sobre la introducción de tecnologías sin HFC y uso seguro de tecnologías alternativas; y participación en un taller regional sobre la ratificación de la Enmienda de Kigali;

## Desarrollo y aplicación del sistema de concesión de licencias y cupos: Examen y/o revisión de las legislaciones y reglamentos, incluido el sistema de concesión de licencias y cupos de importación/exportación, incluyendo las disposiciones de la Enmienda de Kigali; talleres consultivos sobre el desarrollo del sistema de concesión de licencias y cupos; y consultas sobre los mecanismos para supervisar la oferta y el uso de HFC en cooperación con las aduanas y otras partes interesadas;

## Apoyo para la aplicación del sistema de recopilación y supervisión de datos: Elaboración de un sistema de recopilación de datos para los HFC; consultas con los importadores, los comerciantes y otras partes interesadas sobre la recopilación de datos para los HFC y las mezclas de HFC; requisitos de presentación de informes y supervisión; actualización de los códigos del sistema armonizado para la supervisión de los HFC y de las mezclas de HFC; coordinación regional sobre el establecimiento de códigos del sistema armonizado para los HFC; y adquisición de equipos para la identificación de refrigerantes con HFC;

## Ejecución de otras actividades, como demostración y capacitación: Programas de capacitación para el uso de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico, incluidos refrigerantes inflamables con apoyo técnico de expertos; programas de divulgación para sensibilizar a la opinión pública sobre la Enmienda de Kigali, HFC y alternativas sin HFC utilizados en diferentes aplicaciones, uso de alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico, controles regulatorios sobre el uso de HFC/alternativas sin HFC y supervisión del uso de HFC/sustancias sin HFC, para el sector de fabricación y/o el servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, las instituciones gubernamentales y técnicas, y el público; y tributación diferencial basada en el potencial de calentamiento atmosférico de los refrigerantes; y

## Actividades relacionadas con la eficiencia energética (EE): Coordinación con las instituciones de EE para incluir las disposiciones de la Enmienda de Kigali durante la aplicación de medidas de eficiencia energética (p. ej., normas de rendimiento energético mínimo, programas de etiquetado, mejora de la EE para los equipos de refrigeración y climatización, participación en el desarrollo de planes de refrigeración para promover tecnologías con alta eficiencia energética y bajo potencial de calentamiento atmosférico, entradas durante el desarrollo de normas regionales sobre la adopción de tecnologías con alta eficiencia energética); fomento de la participación de las partes interesadas en la EE en las reuniones relacionadas con la Enmienda de Kigali; promoción de la EE relativa a la refrigeración en las medidas de promoción de la EE sectorial; capacitación en tecnologías de refrigeración y aire acondicionado con alta eficiencia energética; demostración de ahorros para los usuarios mediante la adopción de equipos con alta eficiencia energética; y diseño de medidas y equipos de refrigeración y aire acondicionado con alta eficiencia energética para fomentar la adopción de tecnologías con alta eficiencia energética.

Resultados clave y lecciones aprendidas

# Durante la ejecución de actividades de apoyo, los países adquirieron experiencia en el proceso de ratificación de la Enmienda de Kigali y la ejecución de actividades de apoyo para la reducción de los HFC, como se resume a continuación:

## El informe de evaluación de país para comprender las tendencias del consumo de HFC ayuda a las partes interesadas a identificar las medidas que se tomarán y sus responsabilidades en la ejecución de estas medidas; se prepararon directrices sobre metodologías de recopilación de datos y cuestionarios de encuesta y plantillas de informes estructurados, que se comunicaron a todas las partes interesadas involucradas; las actividades relacionadas con los planes de acción de refrigeración y la mejora de la EE con el apoyo de fuentes de financiación ajenas al Fondo Multilateral también suponen oportunidades de coordinación y colaboración para la ejecución de proyectos para la reducción de los HFC; y se asimilaron las interfaces con las actividades de los planes existentes y planificados de gestión de eliminación de los HCFC a través del análisis de los niveles de consumo de HCFC y HFC, y consultas con las partes interesadas del sector;

## El fortalecimiento del sistema de concesión de licencias y cupos para incluir los HFC y las mezclas de HFC es una medida prioritaria para la supervisión y la presentación de informes, que requiere consultas detalladas con las instituciones pertinentes; la puesta en marcha de sistemas en línea es una medida apreciada por los oficiales de aduanas y los importadores, ya que les ahorra tiempo, costos y esfuerzos; la creación de capacidad y la capacitación de los funcionarios que manejan la recopilación de datos y supervisan son también una medida prioritaria; y la capacitación de oficiales de aduana y responsables de la aplicación de la reglamentación y el fortalecimiento de los puntos fronterizos de control con equipos de identificación son esenciales para impedir el comercio ilícito de HFC;

## Es fundamental que la Dependencia Nacional del Ozono haga un seguimiento continuo con las autoridades encargadas de redactar, concluir y aprobar las políticas y reglamentos de los HFC. Dado que las actividades relacionadas con los HFC implican un nuevo conjunto de sustancias, que incluye mezclas y alternativas que requieren una manipulación segura, se necesitan esfuerzos adicionales para la creación de capacidad de las diferentes partes interesadas nacionales para la recopilación de datos, la supervisión y la presentación de informes;

## Se requieren esfuerzos significativos para la aprobación de las reglamentaciones para adoptar los refrigerantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico, especialmente referentes a los aspectos de seguridad; resulta esencial la creación de capacidad, inclusive la capacitación y la divulgación de la información técnica, para la adopción sostenible de los refrigerantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico que son inflamables, tóxicos y funcionan a alta presión; así como la creación de capacidad en la capacitación y las instituciones técnicas, y la capacitación y acreditación de los técnicos de servicio para manejar los refrigerantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico;

## La aprobación de normas de eficiencia energética mínima, y un sistema progresivo de impuestos/aranceles basado en la EE de los equipos de refrigeración y aire acondicionado que no utilizan HFC, y las subidas de impuestos a los productos que utilizan refrigerantes con alto potencial de calentamiento atmosférico crean incentivos para que el sector transite hacia equipos con bajo potencial de calentamiento atmosférico y alta eficiencia energética; la importación de equipos de refrigeración y aire acondicionado de segunda mano con niveles más bajos de eficiencia energética afecta la aplicación de las medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética, y se están ejecutando actividades de creación de capacidad para minimizar dichas importaciones, incluyendo la divulgación de información diversa;

## Identificación de expertos locales para emprender actividades que requieren la ayuda continua de la Dependencia Nacional del Ozono y para la creación de capacidad; y

## Las actividades de sensibilización y divulgación a través de consultas y de comunicación frecuentes son esenciales para asegurar que las partes interesadas comprenden las implicaciones de la Enmienda de Kigali.

Posibles dificultades

# A continuación se indican algunas de las principales dificultades de la ejecución de las actividades de apoyo:

# La pandemia del COVID-19 supuso una dificultad para terminar las actividades de apoyo dentro del plazo aprobado en muchos de los países que operan al amparo del Artículo 5, especialmente en relación a las consultas en persona con las partes interesadas para, entre otras cosas, el desarrollo y la aprobación de normativa relativa a los HFC, la ratificación de la Enmienda de Kigali, la terminación de los programas de capacitación previstos según el proyecto;

# Las demoras en los despachos administrativos y el proceso de aprobación para la ratificación de la Enmienda de Kigali y la aprobación de las reglamentaciones plantearon problemas en ciertos países que operan al amparo del Artículo 5; el seguimiento estrecho, el apoyo de los responsables de la toma de decisiones del Gobierno y la creación de capacidad y la divulgación de información a los funcionarios gubernamentales fueron útiles para abordar las demoras;

# La compleja situación política y de seguridad en algunos países que operan al amparo del Artículo 5 dio lugar a demoras en la ejecución de proyectos; y

# Durante la ejecución, se celebraron consultas, entre otras cosas, sobre los requisitos de recopilación y presentación de datos de los HFC, el uso de los HFC y las alternativas sin HFC en diferentes aplicaciones (p. ej., refrigeración y aire acondicionado, espuma de poliuretano). Destacaron la importancia de la capacitación y el apoyo técnico a los técnicos de servicio y mantenimiento para la adopción segura de alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico del sector de refrigeración y aire acondicionado. La ejecución de las actividades de capacitación que cubren el uso seguro de alternativas en el marco de los planes de gestión de eliminación de los HCFC ha proporcionado apoyo a los técnicos de servicio y mantenimiento de equipos que utilizan HCFC en el uso seguro de alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico; la aplicación de normativa y otras medidas de apoyo para el uso seguro de equipos que utilizan refrigerantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico (por ejemplo, normas nacionales para la importación y el uso de equipo de refrigeración y aire acondicionado, programas de incentivos para usuarios finales para promover equipos de refrigeración y aire acondicionado que utilizan refrigerantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico, programas de certificación para técnicos de servicio y mantenimiento sobre prácticas seguras de servicio) y actividades de sensibilización y divulgación de información emprendidas durante el plan de gestión de eliminación de los HCFC sobre alternativas respetuosas con el medio ambiente con bajo potencial de calentamiento atmosférico han aumentado la sensibilización de las partes interesadas nacionales sobre las tecnologías con bajo potencial de calentamiento atmosférico, principalmente en el sector de refrigeración y aire acondicionado.

# Las actividades de apoyo han ayudado a los países que operan al amparo del Artículo 5 a iniciar consultas y ejecutar algunas actividades relacionadas con la supervisión del consumo de HFC y la adopción del uso de alternativas sin HFC. Las dificultades específicas que se deben abordar al ejecutar la reducción de HFC y las sinergias que se pueden aprovechar al ejecutar la eliminación de los HCFC y la reducción de los HFC en los próximos años estarán más claras cuando los países que operan al amparo del Artículo 5 preparen estrategias de reducción de HFC después de la aprobación de las directrices por parte del Comité Ejecutivo.

Fondos aprobados y desembolsados

# A 31 de diciembre de 2019, el total de fondos aprobados para proyectos de inversión de HFC y actividades de apoyo en el marco de las contribuciones adicionales de un grupo de 17 países donantes ascendía a 23.663.803 $EUA, con un desembolso total de 11.649.361 $EUA.

Debido al coronavirus (COVID-19)

Los siguientes organismos presentaron informes sobre la marcha de las actividades: Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Federación de Rusia, España, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/16 a 86/20).

El Comité Ejecutivo pidió que se trasladara a los miembros del Comité información detallada proyecto por proyecto, con una copia impresa disponible bajo demanda (decisión 19/23). La base de datos para el Informe refundido sobre la marcha de las actividades también está disponible en la intranet del Comité Ejecutivo en el formato de hoja de cálculo Microsoft Excel.

En la reunión 77ª, el Comité Ejecutivo aceptó, con beneplácito, las contribuciones adicionales anunciadas por 17 Partes que no operan al amparo del Artículo 5 para proporcionar ayuda a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali, observando que tal financiación era de naturaleza no recurrente y no desplazaría las contribuciones de los donantes. Las partes contribuyentes son Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia,

Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Suecia, Suiza, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América.

Excluidos los que se consideran en los documentos de propuesta de proyecto pertinentes, en los informes sobre los proyectos con requisitos específicos de presentación de informes (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21 y Add.1), o en relación con las demoras en la presentación de tramos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24).

Consumo en toneladas métricas (tm) multiplicado por el potencial de calentamiento atmosférico de la sustancia.

A la luz de la pandemia del COVID-19, el Comité Ejecutivo acordó posponer su 85ª reunión, originalmente programada del 25 al 29 de mayo de 2020, y celebrarla de forma consecutiva con la 86ª reunión en noviembre de 2020. A fin de garantizar la continuidad de las actividades relacionadas con el cumplimiento en los países que operan al amparo del Artículo 5, y de reducir su volumen de trabajo en la convocatoria, el Comité Ejecutivo decidió aplicar un proceso de aprobación en el periodo entre sesiones para los proyectos y actividades que se presentarían a la 85ª reunión; los temas del orden del día que no se consideraron en el periodo entre sesiones se incluirán en el orden del día de la 86ª reunión. Dada la evolución de la pandemia, el Comité Ejecutivo aplazó de nuevo ambas reuniones hasta marzo de 2021, lo que condujo a un período de 15 meses entre las reuniones 84ª y 86ª. El proceso de aprobación en el periodo entre sesiones para la 85ª reunión comenzó el 4 de mayo de 2020 y terminó el 8 de junio de 2020; a lo largo de este proceso, el Comité examinó 42 documentos de reunión, a saber, los Informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes, la Reseña de las cuestiones identificadas durante el examen de proyectos; propuestas de proyectos presentadas en el marco de la cooperación bilateral y los programas de trabajo de 2020 del PNUD, el PNUMA y la ONUDI; y las propuestas de proyectos en los 35 países que operan al amparo del Artículo 5 y los 12 países insulares del Pacífico (el informe sobre el proceso figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/IAP/3).

La decisión se incluirá en el Informe de la 85ª reunión.

Los proyectos en curso son todos los proyectos que estaban en curso de ejecución a 31 de diciembre de 2019. Los indicadores principales del progreso comprenden: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación que se prevé desembolsar para finales de año como porcentaje de la financiación aprobada; duración media de la demora prevista en la ejecución; e información proporcionada en la columna de observaciones en la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.

La eliminación incluye aprobaciones de proyectos de inversión de HFC de 335,5 tm (521.709 tm de eq. de CO2).

Incluyendo 335,5 tm de proyectos de inversión de HFC.

El valor de relación de costo a eficacia más elevado para los proyectos en curso se debe en gran medida a los valores PAO más bajos de los HCFC, pero también a las formas de asignación de la eliminación por parte de los organismos. La relación de costo a eficacia de los acuerdos plurianuales para los planes de gestión de eliminación de los HCFC es de 81,53 $EUA/kg PAO y para la etapa I del plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC es de 23,93 $EUA/kg PAO.

Proyectos aprobados durante más de 18 meses con un desembolso inferior al 1 por ciento, o proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61) (los proyectos de demostración, preparación de proyectos, y fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos). De conformidad con la decisión 84/45(c), los componentes de acuerdos plurianuales están sujetos al procedimiento de cancelación.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/70

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21 y Add.1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/19

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18

Se han aprobado otros 134,70 millones de $EUA para las reuniones del Comité Ejecutivo, el funcionamiento de la Secretaría y los honorarios del Tesorero.

Los datos se presentan según el año en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y proyectos ajenos a la inversión) se tratan de igual manera (por ejemplo, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país por 30.000 $EUA). Los indicadores principales del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, el PAO eliminado, y el porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos con financiación retroactiva.

La eliminación total para el Fondo incluye 474.830 toneladas PAO de sustancias controladas de proyectos de inversión terminados, 14.411 toneladas PAO de proyectos terminados ajenos a la inversión terminados y 4.164 toneladas PAO de proyectos en curso.

En las decisiones 17/22 y 19/23, los proyectos/actividades terminados o completados se definen como aquellos proyectos que ya se han ejecutado y en los que ya se han eliminado las SAO correspondientes. En otra decisión (decisión 28/2) se amplía la definición para abarcar aquellas situaciones en las que no hay pruebas del uso de CFC en los sectores cubiertos, donde se está produciendo un producto alternativo (o ha comenzado su producción) o donde los equipos que utilizan CFC se han destruido/desmantelado/inutilizado para el uso de SAO. Las actividades de los programas de trabajo sin eliminación de SAO se consideran terminadas cuando se finaliza la actividad (p. ej., para un taller, cuando se ha celebrado). Esta definición se ha aplicado a los proyectos relacionados con los HCFC.

El motivo por el que no se ha desembolsado el 100 por ciento de los fondos para los proyectos terminados es que el cierre de los registros contables puede demorar entre seis meses y un año.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9

El equipo que se basa en la tecnología alternativa está en proceso de producción; los fondos se desembolsarán para el final de 2020 a la empresa beneficiaria de forma retroactiva, después de la firma del acuerdo entre el intermediario financiero y el beneficiario.

Costa Rica, Perú.

Bolivia (Estado Plurinacional de), Ghana, Camboya, Kirguistán, Lesotho, Tonga y Zimbabwe.

Albania, Armenia, Granada, México, Montenegro, Sudáfrica, Sudán y Viet Nam.

Cada Parte, a más tardar en la fecha más tardía entre las siguientes, el 1 de enero de 2019 o dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente apartado, establecerá y aplicará un sistema de concesión de licencias para la importación y exportación de sustancias controladas nuevas, usadas, recicladas y recuperadas según el Anexo F. Cualquier Parte que opere con arreglo al apartado 1 del Artículo 5 que decida que no está en condiciones de establecer y aplicar dicho sistema antes del 1 de enero de 2019 podrá demorar la adopción de dichas medidas hasta el 1 de enero de 2021.

Hay varias actividades nuevas sobre la mejora de la EE ejecutadas por los Gobiernos con/sin apoyo de fuentes ajenas al Fondo Multilateral. Estas actividades evolucionan según los requisitos nacionales. Por lo tanto, la información sobre los tipos de proyectos es ilustrativa y no exhaustiva.