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RAPPORT PÉRIODIQUE GLOBAL AU 31 DÉCEMBRE 2023

Introduction

Le rapport périodique global résume les progrès et les données financières des agences bilatérales et d’exécution[footnoteRef:3] au 31 décembre 2023, comme communiqués dans leurs rapports périodiques respectifs[footnoteRef:4] au Secrétariat. [3:  Les agences suivantes ont remis un rapport périodique : Allemagne, Australie, Canada, Espagne, France, Italie, Japon, PNUD, PNUE, ONUDI et Banque mondiale (documents UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15 à UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/19).]  [4:  Le Comité exécutif a demandé que des renseignements détaillés sur chacun des projets soient mis à la disposition des membres du Comité et une version papier fournie sur demande (décision 19/23). La base de données du rapport périodique global est disponible sur le portail dédié à la 95e réunion dans le site internet du Fonds multilatéral, dans un chiffrier Microsoft Excel.] 

Le rapport périodique global et les rapports périodiques des agences bilatérales et d’exécution portent sur toutes les substances réglementées au titre du Protocole de Montréal. Compte tenu du fait que les activités et projets sur les HFC ont été financés à partir des contributions ordinaires au Fonds multilatéral, ou au moyen des contributions supplémentaires volontaires de 17 pays non visés à l’article 5 souhaitant offrir un soutien pour le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali[footnoteRef:5], les informations portant sur ces projets sont présentées séparément, selon la source de financement. Les analyses figurant dans le présent document s’appuient sur les quantités exprimées en tonnes PAO pour toutes les substances réglementées, à l’exception des HFC qui sont mesurés en tonnes métriques (tm) et en tonnes d’éq. CO2[footnoteRef:6].  [5:  Le Comité exécutif a accepté avec satisfaction, à sa 77e réunion, les contributions supplémentaires annoncées par 17 pays non visés à l’article 5 pour permettre le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali, étant entendu que ce financement ne serait offert qu’une seule fois et qu’il ne changerait en rien les contributions des pays donateurs. Les Parties contributrices sont : Allemagne, Australie, Canada, Danemark, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède et Suisse.]  [6:  Conformément à la décision 84/12 (a) (iv), la mesure des HFC exprimée en tonnes éq.CO2 est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 95e réunion.] 

Processus d’analyse par le Secrétariat

Le Secrétariat a examiné individuellement tous les rapports périodiques annuels proposés par les agences bilatérales et d’exécution. L’analyse a été effectuée en fonction des étapes déterminées pour les projets d’investissement et ne portant pas sur des investissements, notamment la signature des accords ; la date d’émission du premier décaissement ; l’état de l’achat et de l’installation de l’équipement ; l’état des services offerts, y compris la formation des techniciens en réfrigération et des douaniers ; le niveau de décaissement des sommes approuvées ; l’achèvement opérationnel et financier du projet ; et le retour des soldes dus. 
De possibles problèmes ont été soulevés pendant l’examen des projets, notamment la non‑signature des accords en raison de retards dans leur approbation administrative ; l’absence d’un administrateur du Bureau national de l’ozone ; l’absence de rapports périodiques financiers ; les retards dans le processus d’achat essentiellement dû à des problèmes de chaîne d’approvisionnement ; l’absence de technologies de remplacement sur les marchés locaux ; et les questions de sécurité dans les pays. Tous les projets pour lesquels des questions demeurent en instance présentaient un faible niveau de décaissement des fonds et/ou faisaient l’objet d’une demande de report de la date d’achèvement. 
Le Secrétariat s’est entretenu à plusieurs reprises avec les agences bilatérales et d’exécution concernant les projets et activités pour lesquels des questions demeurent en instance et plusieurs questions ont été réglées de façon satisfaisante. En ce qui concerne les projets pour lesquels les questions n’ont pas pu être réglées, les recommandations proposées pour examen par le Comité exécutif ont été abordées et convenues avec les agences bilatérales et d’exécution. Les projets et activités pour lesquels un report de la date d’achèvement a été demandé sont examinés dans les documents principaux, tandis que les projets[footnoteRef:7] pour lesquels des questions demeurent en instance sont joints à l’annexe III aux différents rapports des agences bilatérales et d’exécution. Les recommandations seront abordées au cours des échanges sur les rapports périodiques des différentes agences à la 95e réunion. [7:  À l’exception de ceux examinés dans les documents de proposition de projet pertinents, au titre des rapports sur les projets comportant des exigences particulières pour la remise de rapports (UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 et UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21), ou au titre des tranches connaissant des retards dans la mise en œuvre (UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24).] 

Conformément à la décision 84/45 (c), le Secrétariat a recensé tous les éléments des projets pluriannuels dont la mise en œuvre accuse du retard et en a informé les agences bilatérales et d’exécution concernées. Les recommandations du Secrétariat sont indiquées à l’annexe III des différents rapports périodiques des agences bilatérales et d’exécution.
Ce document comprend les sections suivantes :
[bookmark: _Hlk115854077]I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. Cette partie récapitule l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets pour 2023 et les progrès cumulatifs depuis 1991, tenant compte de toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances figurant à l’annexe F (HFC). Elle examine également l’état d’avancement de chaque projet en cours[footnoteRef:8] au niveau des pays. Elle recense les projets présentant des retards dans la mise en œuvre et leur incidence potentielle sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif. [8:  Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2023. Les principaux indicateurs de progrès comprennent : le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d’ici la fin de l’année exprimé en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les renseignements consignés dans la colonne réservée aux remarques dans la base de données des rapports périodiques.] 

II.	Projets approuvés pour les substances de l’annexe F (HFC) au titre des contributions volontaires supplémentaires pour apporter un soutien à mise en œuvre rapide à la réduction progressive des HFC.
III.	Observations du Secrétariat

IV.	Recommandation.

Les rapports périodiques des agences bilatérales ou d’exécution ne comprenaient aucune question d’orientation pour examen par le Comité exécutif. Aucune question d’orientation n’a été identifiée pendant l’examen par le Secrétariat des rapports périodiques. 
I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral

I.1	Avancement de la mise en œuvre des projets en 2023 et progrès cumulatifs depuis 1991

En date du 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé 4,08 milliards de $ US dans des projets pour les agences bilatérales et d’exécution, soit 3,65 milliards de $ US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements et 430,17 millions de $ US de coûts d’appui d’agence, comme indiqué au tableau 1.  
Tableau 1. Financement approuvé par secteur et par agence au 31 décembre 2023 ($ US)
	Secteur
	PNUD
	PNUE
	ONUDI
	Banque mondiale
	Bilatérales
	Total

	Aérosols
	26 054 837
	882 689
	34 397 921
	22 984 030
	2 051 914
	86 371 391

	Destruction
	4 156 279
	950 040
	5 005 540
	500 000
	1 866 282
	12 478 141

	Efficacité énergétique
	280 000
	1 292 000
	2 976 620
	60 000
	843 745
	5 452 365

	Mousses
	173 220 713
	0
	88 536 237
	136 059 064
	8 093 730
	405 909 744

	Halons
	4 996 973
	767 640
	1 780 369
	70 221 038
	6 147 361
	83 913 381

	Plan de réduction progressive des HFC
	9 494 076
	7 498 715
	14 014 915
	5 585 704
	774 000
	37 367 410

	Fumigènes
	20 081 241
	2 614 366
	78 028 741
	5 837 887
	18 226 925
	124 789 159

	Secteurs multiples
	0
	0
	139 440
	2 341 168
	0
	2 480 608

	Divers
	0
	0
	11 317 246
	5 059 360
	0
	16 376 606

	Plan d’élimination finale
	408 275 770
	79 498 943
	401 924 677
	222 655 585
	76 082 047
	1 188 437 022

	Agents de transformation
	1 286 923
	0
	6 337 359
	114 342 497
	0
	121 966 779

	Production
	1 056 000
	0
	50 638 105
	400 943 496
	10 000 000
	462 637 601

	Réfrigération
	139 759 577
	13 856 016
	182 196 588
	180 259 970
	40 910 116
	556 982 267

	Multiple
	76 382 273
	304 266 763
	24 058 832
	29 413 466
	4 759 718
	438 881 051

	Solvants
	63 699 997
	198 860
	23 247 443
	10 237 394
	2 512 738
	99 896 432

	Désinfectants
	417 628
	0
	0
	661 227
	0
	1 078 855

	Sous-total
	929 162 287
	411 826 032
	924 600 031
	1 207 161 885
	172 268 576
	3 645 018 812

	Coûts d’appui d’agence
	128 988 679
	33 545 445
	123 185 415
	127 723 299
	16 730 516
	430 173 354

	Total
	1 058 150 966
	445 371 477
	1 047 785 446
	1 334 885 184
	188 999 093
	4 075 192 166



En 2023, 354 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait entraîner l’élimination de 481 255 tonnes PAO de la consommation et de la production de SAO et 4 246 tm (soit 8 446 038 tonnes éq.CO2) de consommation de HFC. L’annexe I indique l’état de la mise en œuvre des projets par pays en 2022. 
Le tableau 2 indique l’état de la mise en œuvre des projets, décaissement des fonds inclus, par type de projet au 31 décembre 2023. L’annexe II présente des informations analytiques depuis 1991.
Tableau 2. État de la mise en œuvre des projets par type au 31 décembre 2023
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($ US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissé (%)

	Programme de pays
	165
	165
	100
	7 266 559
	7 266 559
	0
	100

	Démonstration
	146
	134
	92
	63 858 148
	60 881 838
	2 976 310
	95

	Renforcement des institutions
	1 462
	1 320
	90
	186 598 928
	158 762 674
	27 836 253
	85

	Investissement
	3 349
	3 063
	91
	2 849 038 351
	2 676 944 051
	172 094 301
	94

	Préparation de projet
	1 994
	1 785
	90
	109 210 730
	94 508 766
	14 701 964
	87

	Appui technique
	2 077
	1 867
	90
	403 239 332
	365 923 409
	37 315 923
	91

	Formation 
	324
	324
	100
	25 806 763
	25 806 763
	0
	100

	Total
	9 517
	8 658
	91
	3 645 018 812
	3 390 094 061
	254 924 751
	93


*À l’exclusion des projets clos ou transférés.
**À l’exclusion des coûts d’appui d’agence.

Le résumé des activités et des projets mis en œuvre par les agences bilatérales et d’exécution en 2023 et cumulatif de 1991 au 31 décembre 2023 est présenté ci-dessous : 
Élimination[footnoteRef:9] : En 2023, 724[footnoteRef:10] tonnes PAO de SAO ont été éliminées et 1 395 tonnes PAO de SAO ont été éliminées de la consommation ; 3 861 tonnes métriques (7 809 960 tonnes éq.CO2) ont été approuvées pour être éliminées de la consommation de HFC. Depuis 1991, 498 607 tonnes PAO ont été éliminées, sur un total prévu de 481 255 tonnes PAO de consommation et de production de SAO et 213,3 mt (305 336 tonnes éq.CO2) ont été éliminées, sur un total prévu de 4 246 mt (8 446 038 tonnes éq.CO2) de consommation de HFC provenant de projets approuvés (à l'exclusion des projets annulés et transférés) ; [9:  L'élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et celle des HFC en tonnes d'éq.CO2.]  [10:  Aucune élimination en 2023 pour des projets relatifs aux HFC.] 

Décaissements/approbations : En 2023, 82,74 millions de $ US ont été décaissés et 102,3 millions de $ US devaient être décaissés sur la base du rapport périodique 2022, soit un taux de décaissement de 81 % par rapport aux prévisions. Au total, 3,39 milliards de $ US ont été décaissés sur le total de 3,65 milliards de $ US approuvés pour décaissement (à l'exclusion des coûts d'appui d'agence), soit un taux de décaissement de 93 %. En 2023, 112,09 millions de $ US ont été approuvés pour la mise en œuvre ;
Depuis 1991, le rapport coût-efficacité (en PAO)[footnoteRef:11] moyen des projets d'investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation s'est établi à 8,64 $ US/kg. Le rapport coût-efficacité pour le secteur de la production a été de 4,56 $ US/kg. Le rapport coût-efficacité moyen des projets d'investissement ayant recours aux tonnes PAO a été de 5,32 $ US/kg pour les projets achevés et de 15,79 $US/kg pour les projets en cours[footnoteRef:12] ; [11:  Dont 4 246 tm pour les projets liés aux HFC. La rentabilité en éq.CO2 n'a pas été calculée en raison du faible nombre de projets approuvés.]  [12:  Le coût plus élevé par rapport à l'efficacité des projets en cours s'explique dans une large mesure par les valeurs de PAO plus basses des HCFC, mais aussi par les moyens d'attribution de l'élimination adoptés par les agences. Le rapport coût-efficacité des APA portant sur des plans de gestion de l'élimination progressive des HCFC (PGEH) est de 56,53 $ US/kg PAO ;  de 23,9 3 $ US/kg PAO pour les phases I des plans de gestion de l'élimination progressive de la production de HCFC (PGEPH) et de 4,16 $ US /kg PAO pour les phases II des PGEPH. ] 

Nombre de projets menés à terme : En 2023, 263 projets ont été achevés. Depuis 1991, sur les 9 517 projets financés par le Fonds multilatéral, 8 658 ont été achevés (à l’exclusion des projets clôturés ou transférés), ce qui représente un taux d’achèvement de 91 % ;
Rapidité de livraison des projets d’investissement : Les projets achevés en 2023 l'ont été en moyenne 50 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d'achèvement des projets d'investissement est de 38 mois après approbation. En moyenne, les premiers décaissements de ces projets ont eu lieu 14 mois après leur approbation ;
Rapidité de livraison des projets autres que d'investissement : Les projets achevés en 2023 l'ont été en moyenne 38 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements est de 38 mois à compter de leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont été réalisés, en moyenne, 12 mois après leur approbation ; 
Préparation de projets : Des 1 994 activités de préparation de projet approuvées jusqu’à la fin de 2023, 1,785 ont été achevées, ce qui veut dire que 209 sont en cours. En 2023, 89 activités de préparation de projets ont été approuvées et 60 ont été achevées ;
Retards dans la mise en œuvre : Au total, 859 projets étaient en cours de mise en œuvre à fin 2023, avec un retard moyen de trois mois. Parmi ceux-ci, 114 sont classés comme « projets présentant des retards de mise en œuvre »[footnoteRef:13] qui sont soumis aux procédures d'annulation de projet (la préparation de projets et le soutien au institutions sont des projets de démonstration et, à ce titre, ne sont pas soumis à ces procédures) ; et [13:  Projets approuvés sur 18 mois présentant un taux de décaissement inférieur à 1 % ou projets qui n'avaient pas été achevés 12 mois après la date d'achèvement proposée dans le rapport d'avancement (décision 22/61). Conformément à la décision 84/45(c), les composantes des APA sont soumises à une procédure d’annulation.] 

APA : En 2023, 1 PGEPH, 141 APA portant sur des plans de gestion de l'élimination progressive des HCFC (PGEH), 24 APA portant sur des plans de mise en œuvre de Kigali pour les HFC (KIP) et deux APA pour le contrôle et l'élimination progressive des émissions de 
HFC-23 étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 480 APA ont été approuvés et 312 ont été menés à bien, ce qui représente un taux d’achèvement de 65 %. L’annexe IV résume le financement total approuvé et décaissé pour les activités du PGEH au niveau national.
Le tableau 3 résume les progrès accomplis par les agences bilatérales depuis 1991. 


Tableau 3 : Progrès réalisés par les agences bilatérales et d'exécution, depuis 1991 
	Élimination réalisée
	Décaissement 
($ US)
	Moyenne
Coût-efficacité 
($ US/kg)
	Nombre 
de projets    
	Délai de livraison pour la réalisation (en mois)
	Retard moyen 
(en mois)
	Nombre d'APA

	Tonnes PAO
	tonnes d'éq.CO2
	
	Consom-
mation
	Produc-
tion
	Approuvés
	Terminés
	Inves-tissement
	Non-inves-tissement
	
	Approuvés
	Terminés

	498 607
	305 336
	   3 390 094 061
	8,64
	4,56
	9 517
	8 658
	38
	38
	3
	480
	312



Projets liés aux HFC

Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé 292 projets liés aux HFC (dont 11 projets de démonstration, 57 projets d’investissement, 175 activités de préparation de projets et 49 projets d’assistance technique) au titre des contributions ordinaires s’élevant à 51 973 252 $ US (hors coûts d’appui d'agence). Un résumé de l'état de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données y relatives ont déjà été incluses aux alinéas 9 à 13. 
Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions régulières
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($ US)*

	
	Approuvé
	Achevé
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	Démonstration
	11
	0
	0
	2 532 365
	0
	2 532 365
	0

	Investissement**
	57
	4
	7
	26 557 678
	6 407 176
	20 150 502
	24

	Préparation de projets
	175
	41
	23
	17 559 510
	6 982 025
	10 577 484
	40

	Assistance technique 
	49
	29
	59
	5 323 699
	3 030 169
	2 293 530
	57

	Total
	292
	74
	25
	51 973 252
	16 419 371
	35 553 881
	32


* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence. 
** 213,3 tm (305 336 tonnes d'éq. CO2) sur 4 246 tm (8 446 038 tonnes d'éq.CO2) de HFC ont été éliminées.
À la fin de 2023, sur les 292 projets, quatre projets d’investissement, 41 activités de préparation de projets et 29 projets d’assistance technique pour les activités habilitantes avaient été achevés. Parmi les 20 projets d’assistance technique en cours, l’un concerne des activités habilitantes, pour lesquelles une prolongation de la date d’achèvement a été approuvée et qui devrait être achevé en 2024. Les 19 projets d’assistance technique restant en cours devraient être achevés en 2024 et 2026. Les 53 projets d’investissement restants en cours devraient être achevés entre 2024 et 2026. Sur les 134 activités de préparation de projets en cours, 126 concernent des KIP et devraient être achevées entre 2024 et 2025 ; 5 concernent des projets pilotes sur l'efficacité énergétique conformément à la décision 91/65 et devraient être achevés en 2025 ; 2 concernent des projets d'investissement KIP et 1 concerne un projet de démonstration HFC ; ils devraient être achevés en 2024 et 2025. Les 11 projets de démonstration en cours devraient être achevés en 2025 et 2026.
Sur le financement cumulatif total approuvé de 51 973 252 $ US (à l'exclusion des coûts d'appui d'agence), 16 419 371 $ US ont été décaissés, ce qui représente un taux de décaissement de 32 %.
L’annexe III fournit des informations sur tous les projets et activités liés aux HFC dans le cadre du Fonds multilatéral, quelle que soit la source de financement, au niveau national, indiquant l’état de ratification de l’Amendement de Kigali et l’état d'avancement du système d’octroi de permis pour les HFC.
I.2	Problèmes repérés dans la mise en œuvre de projets en 2023

Sur la base des dates d’achèvement prévues rapportées dans le rapport d’étape de 2022 et des résultats rapportés dans les rapports d’étape de 2023, les agences bilatérales et de mise en œuvre ont achevé 57 % des projets qu’elles avaient prévu d’achever en 2023. Sur les 508 projets en cours (hors renforcement des institutions et préparation de projets), 125 ont révisé leurs dates d'achèvement prévues depuis le rapport d'avancement 2022. 
Les agences bilatérales et de mise en œuvre ont atteint un taux global de décaissement de 81 % en 2023 . À l’échelle des pays/régions, 59 pays (régions comprises) avaient un taux de décaissement supérieur à 85 %, 44 pays montrant un taux de décaissement inférieur à 50 %.
Au total, les agences bilatérales et de mise en œuvre sont invitées à rendre compte, à la 96e réunion, de 114 projets en cours présentant des retards de mise en œuvre et de 11 tranches d’APA en cours, du renouvellement de projets de renforcement des institutions et de la préparation de HPMP, pour lesquels les rapports d’étape sont recommandés.
[bookmark: _Hlk181018464]À sa 82e réunion, le Comité exécutif a notamment demandé aux agences bilatérales et d'exécution de lui fournir une mise à jour, avant la dernière réunion de chaque année, sur les pays pour lesquels aucune demande de renouvellement des projets de renforcement des institutions n'a été soumise depuis deux ans (décision 82/11(c)(ii)). À sa 91e réunion, le Comité exécutif a décidé de faire passer de deux à trois ans la durée des phases de mise en œuvre du renouvellement des projets de renforcement des institutions soumises à compter de la 92e réunion (décision 91/63(e)). À la lumière de ce qui précède, le délai visé dans la décision 82/11(c)(ii) pourrait également passer de deux à trois ans. Ce changement contribuera à maintenir la continuité dans le suivi de la soumission périodique des propositions de renouvellement des projets de renforcement des institutions par les pays visés à l’article 5. 
Le Comité exécutif pourrait souhaiter envisager de demander aux agences bilatérales et d'exécution de fournir une mise à jour, avant la dernière réunion de chaque année, sur les pays pour lesquels les demandes de renouvellement de projets de renforcement des institutions n’ont pas été soumises depuis trois ans, au lieu des deux ans spécifiés dans la décision 82/11(c)(ii). 
II.	Projets approuvés dans le cadre des contributions supplémentaires volontaires en vue d’un soutien au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC
Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé 144 projets concernant les HFC dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant total de 22,75 millions de $ US (hors coûts d’appui d’agence). Un récapitulatif de l’état d’avancement de ces projets est présenté au tableau 5. 
Tableau 5. État d'avancement des projets approuvés liés aux HFC à la fin 2023
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($ US)*

	
	Approuvé
	Terminé
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	Investissement**
	6
	6
	100
	8 396 417
	8 153 068
	243 349
	97

	Préparation de projets
	10
	10
	100
	214 781
	214 780
	1
	100

	Assistance technique 
	128
	128
	100
	14 140 333
	13 843 589
	296 744
	98

	Total
	144
	144
	100
	22 751 531
	22 211 436
	540 095
	[bookmark: _Hlk179116514]98


*Hors frais d’agence. 
** 678,8 tm (970 373 tonnes d'éq.CO2) sur 775,4 tm (1 108 442 tonnes d'éq.CO2) de HFC ont été éliminées.

Toutes les 144 activités de préparation de projets approuvées à la fin de l'année 2023 ont été achevées. 
Cumulativement, 22 211 436 $ US ont été décaissés sur le total approuvé pour décaissement de 22 751 531 $ US (hors coûts d’appui), ce qui représente un taux de décaissement de 98 %. 
Étant donné que les projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour le soutien au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC ont tous été achevés et que les soldes restants seront restitués au Secrétariat, ce dernier ne rendra plus compte de ces projets dans ses rapports annuels et financiers à venir.
III.	Observations du Secrétariat
Le Secrétariat a noté qu’en raison de problèmes opérationnels, certains projets et tranches des PGEH ont été retardés. Conformément à la décision 82/11(b), la prolongation de ces projets à différentes dates jusqu’au 31 décembre 2025 doit être approuvée par le Comité exécutif. Les recommandations relatives à la prorogation des dates d’achèvement des plans de gestion de l’élimination des déchets dangereux pour la Thaïlande (Banque mondiale) et le Soudan (ONUDI), ainsi qu’à l’annulation de la phase I du plan de gestion de l’élimination des déchets dangereux pour Haïti (PNUE) sont traitées, le cas échéant, dans les rapports d’étape des organismes de mise en œuvre concernés. 
Les agences ont continué à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour remédier aux retards dans la mise en œuvre des activités, y compris l’analyse des causes profondes et la manière d’éviter que ces retards ne se reproduisent. À l’instar des informations figurant dans le rapport d’étape de 2022, les principaux problèmes repérés comprennent les retards dans l’approvisionnement et la distribution des équipements, principalement en raison de la nature technique spécialisée des équipements ; l’adoption plus lente par le marché des technologies à faible potentiel de réchauffement planétaire (PRP) ; les changements structurels au sein du Gouvernement, y compris les changements au sein de l’unité nationale de l’ozone (UNO) ; la situation politique et relative à la sécurité ; et les retards dans la soumission des rapports en raison du manque de capacité de l'UNO. Les principales mesures prises par les agences comprennent la définition de procédures pour l’approvisionnement en équipements en temps opportun par le biais d’accords à long terme avec des fournisseurs qualifiés ; pour la promotion de l’adoption de technologies de remplacement à faible PRP, une coordination étroite entre l’UNO et l’industrie et la mise en œuvre de programmes ciblés ainsi que la lutte contre les obstacles techniques et opérationnels par le biais d’activités de projet ; une coordination étroite avec les gouvernements, y compris des consultations pendant les réunions de réseau et d’autres sur des questions spécifiques au niveau national et la définition de plans d’action pour traiter les questions administratives ; et la formation et le renforcement des capacités du personnel de l’UNO et l’implication des cadres supérieurs du Gouvernement sur les aspects liés au suivi et à l’établissement de rapports sur les progrès opérationnels. À sa 93e réunion, le Comité exécutif a approuvé une augmentation du soutien financier fourni aux organismes de mise en œuvre pour renforcer leurs capacités à fournir une assistance technique et réglementaire aux pays visés à l'article 5 au cours de la période triennale 2024‑2026 (décision 93/95). Cette augmentation devrait permettre une mise en œuvre plus efficace de diverses activités, notamment pour les pays à faible consommation.
Intégration des questions de genre[footnoteRef:14] [14:  Le Comité exécutif a demandé aux agences bilatérales et d’exécution de fournir un bref rapport sur les principaux résultats de l’intégration du genre obtenus dans le cadre de leurs rapports d’avancement annuels, à partir de 2023, sur la base des informations dont elles disposent (décision 90/48 d)).] 


Toutes les agences ont pris différentes mesures, au niveau interne, du bureau national de l’ozone et des projets, pour mettre en œuvre la politique opérationnelle sur l’intégration des questions de genre du Fonds multilatéral. Les activités portent principalement sur la sensibilisation et l’information des bureaux nationaux de l’ozone et d’autres parties prenantes concernant la politique sur l’intégration des questions de genre et les actions nécessaires pour assurer un meilleur équilibre des genres pendant la mise en œuvre des projets. Les agences travaillent en étroite collaboration avec leurs homologues nationaux et les services chargés des projets pour bien comprendre la politique d’intégration des questions de genre, inclure des dispositions dans toutes les activités pour encourager la participation des femmes à différents niveaux (par exemple, en tant que consultantes, gestionnaires de projets, stagiaires), collaborer avec les parties prenantes concernées sur la collecte de données ventilées par genre au cours des différentes activités et des défis rencontrés dans la mise en œuvre de la politique de genre et planifier et mettre en œuvre des mesures pour relever ces défis. Le PNUE organise également, dans le cadre des réunions du réseau régional de son Programme d’aide à la conformité, des sessions destinées à promouvoir la politique d’intégration des questions de genre et les mesures à prendre pour veiller à sa bonne mise en œuvre.
IV.	Recommandation

Le Comité exécutif pourrait envisager :
de prendre note :
du rapport global d’achèvement de projet du Fonds multilatéral au 31 décembre 2023 présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/14 ; 
avec satisfaction des efforts entrepris par les agences bilatérales et d’exécution pour établir les rapports de leurs activités de 2023 ; et
de ce que les agences bilatérales et d’exécution présenteront à la 96e réunion un rapport sur les 114 projets dont la mise en œuvre accuse du retard et 11 projets en cours pour lesquels la remise de rapports de situation supplémentaires est recommandée, indiqués à l’annexe III des rapports périodiques des agences bilatérales et d’exécution concernées ; et
de prier les agences bilatérales et d’exécution de fournir, avant la dernière réunion de chaque année, une mise à jour sur les pays dans lesquels aucune demande de renouvellement des projets de renforcement des institutions n’a été présentée depuis trois ans, au lieu des deux ans spécifiés dans la décision 82/11(c)(ii).  
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Annexe I

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS 
PAR PAYS POUR 2023

1. Le tableau 1 de l’annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets par pays pour 2023 en matière d’élimination achevée, de décaissements prévus et réalisés, et d’achèvement de projet. 
Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets pour 2022
	Pays
	Élimination en 2023 (tonnes PAO)
	Élimination en 2023 (tonnes éq. CO2)*
	Estimation des sommes décaissées en 2023 ($ US)
	Sommes décaissées en 2023 ($ US)
	Pourcentage des fonds décaissés par rapport à l’estimation en 2023
	Pourcentage de projets prévus achevés en 2023**

	Afghanistan
	0.0
	0
	283 939
	17 415
	6
	0

	Albanie
	0.0
	0
	179 796
	308 391
	172
	100

	Algérie
	0.0
	0
	165 316
	81 725
	49
	 

	Angola
	0.0
	0
	530 404
	257 437
	49
	0

	Antigua-et-Barbuda
	0.0
	0
	36 000
	25 000
	69
	0

	Argentine
	18.0
	0
	949 837
	1 260 563
	133
	17

	Arménie
	0.0
	0
	91 783
	167 984
	183
	50

	Bahamas
	0.0
	0
	185 575
	141 011
	76
	100

	Bahreïn
	0.0
	0
	166 576
	289 743
	174
	 

	Bangladesh
	1.8
	0
	1 664 104
	1 125 397
	68
	67

	Barbade
	0.0
	0
	212 587
	61 586
	29
	100

	Belize
	0.0
	0
	141 285
	144 880
	103
	100

	Bénin
	1.6
	0
	140 550
	150 358
	107
	100

	Bhoutan
	0.0
	0
	79 413
	29 735
	37
	0

	Bolivie (État plurinational de)
	0.2
	0
	171 970
	141 480
	82
	50

	Bosnie-Herzégovine
	0.3
	0
	133 012
	124 900
	94
	 

	Botswana
	1.3
	0
	476 095
	184 491
	39
	71

	Brésil
	0.0
	0
	3 845 830
	1 468 793
	38
	50

	Brunéi Darussalam
	0.0
	0
	169 179
	80 663
	48
	0

	Burkina Faso
	0.5
	0
	82 068
	52 057
	63
	75

	Burundi
	0.0
	0
	51 600
	87 209
	169
	100

	Cabo Verde
	0.0
	0
	146 300
	2 845
	2
	 

	Cambodge
	0.0
	0
	190 740
	220 589
	116
	100

	Cameroun
	7.2
	0
	332 161
	514 723
	155
	100

	Tchad 
	1.0
	0
	137 350
	160 562
	117
	 

	Chili
	1.0
	0
	988 503
	1 096 005
	111
	100

	Chine
	447.4
	0
	31 506 448
	22 411 405
	71
	70

	Colombie
	0.0
	0
	1 253 274
	798 270
	64
	75

	Comores
	0.0
	0
	73 089
	7 438
	10
	50

	Congo
	0.0
	0
	73 782
	55 597
	75
	67

	Îles Cook
	0.0
	0
	125 123
	37 002
	30
	0

	Costa Rica
	0.0
	0
	442 376
	242 924
	55
	 

	Côte d’Ivoire
	0.0
	0
	459 654
	419 963
	91
	100

	Cuba
	0.0
	0
	361 705
	334 474
	92
	0

	République populaire démocratique de Corée
	0.0
	0
	3
	0
	6
	0

	République démocratique du Congo
	0.0
	0
	162 212
	9 874
	6
	 

	Djibouti
	0.0
	0
	83 850
	20 905
	25
	0

	Dominique
	0.0
	0
	171 814
	105 895
	62
	0

	République dominicaine
	0.0
	0
	326 151
	385 326
	118
	100

	Équateur
	0.0
	0
	259 000
	360 060
	139
	100

	Égypte
	13.3
	0
	3 061 953
	3 353 252
	110
	40

	El Salvador
	0.0
	0
	320 600
	118 507
	37
	 

	Guinée équatoriale
	0.0
	0
	92 404
	0
	0
	50

	Érythrée
	0.0
	0
	90 000
	63 759
	71
	100

	Eswatini (Royaume d’)
	0.0
	0
	173 391
	136 450
	79
	100

	Éthiopie
	0.0
	0
	223 605
	101 315
	45
	 

	Fidji
	0.0
	0
	320 879
	123 410
	38
	33

	Gabon
	0.0
	0
	144 161
	76 949
	53
	67

	Gambie
	0.0
	0
	226 852
	167 971
	74
	50

	Géorgie
	0.0
	0
	113 085
	101 666
	90
	 

	Ghana
	5.0
	0
	549 176
	730 806
	133
	100

	Grenade
	0.0
	0
	140 555
	28 860
	21
	25

	Guatemala
	0.0
	0
	139 972
	142 427
	102
	67

	Guinée
	0.0
	0
	106 028
	71 600
	68
	100

	Guinée-Bissau
	0.0
	0
	91 922
	42 520
	46
	50

	Guyana
	0.0
	0
	119 986
	73 977
	62
	50

	Haïti
	0.0
	0
	97 751
	58 570
	60
	 

	Honduras
	0.3
	0
	183 438
	182 410
	99
	100

	Inde
	0.0
	0
	7 092 007
	3 536 338
	50
	30

	Indonésie
	0.0
	0
	2 302 612
	1 534 842
	67
	100

	Iran (République islamique d’)
	5.5
	0
	1 857 726
	1 237 024
	67
	21

	Iraq
	0.0
	0
	203 663
	409 374
	201
	100

	Jamaïque
	0.0
	0
	145 401
	30 433
	21
	 

	Jordanie
	5.5
	0
	1 559 103
	610 397
	39
	22

	Kenya
	0.0
	0
	233 343
	174 076
	75
	 

	Kiribati
	0.0
	0
	181 084
	35 091
	19
	50

	Koweït
	3.0
	0
	2 153 680
	1 909 627
	89
	100

	Kirghizistan
	0.0
	0
	156 818
	148 965
	95
	100

	République démocratique populaire lao
	0.0
	0
	316 128
	260 227
	82
	29

	Liban
	0.0
	0
	295 458
	332 398
	113
	40

	Lesotho
	0.0
	0
	150 509
	176 864
	118
	0

	Libéria
	0.0
	0
	148 083
	121 751
	82
	50

	Libye
	1.2
	0
	267 551
	232 974
	87
	100

	Madagascar
	0.0
	0
	54 101
	53 726
	99
	 

	Malaisie
	0.2
	0
	166 312
	308 311
	185
	67

	Malawi
	5.0
	0
	1 117 144
	1 052 559
	94
	83

	Maldives
	0.0
	0
	120 124
	46 476
	39
	0

	Mali
	0.0
	0
	20 728
	15 150
	73
	0

	Îles Marshall
	0.0
	0
	129 603
	44 553
	34
	0

	Mauritanie
	0.0
	0
	115 350
	120 810
	105
	 

	Maurice
	0.0
	0
	227 800
	203 363
	89
	33

	Mexique
	22.5
	0
	1 644 064
	2 973 216
	181
	100

	Micronésie (États fédérés de)
	0.0
	0
	145 008
	55 471
	38
	0

	Mongolie
	0.0
	0
	149 983
	148 657
	99
	25

	Monténégro
	0.2
	0
	190 252
	189 424
	100
	100

	Maroc
	0.0
	0
	179 000
	104 637
	58
	 

	Mozambique
	1.2
	0
	232 604
	78 798
	34
	67

	Myanmar
	0.0
	0
	127 172
	33 256
	26
	0

	Namibie
	0.0
	0
	181 157
	56 386
	31
	0

	Nauru
	0.0
	0
	90 270
	2 660
	3
	0

	Népal
	0.0
	0
	206 770
	60 955
	29
	0

	Nicaragua
	0.1
	0
	233 983
	302 307
	129
	100

	Niger
	0.7
	0
	201 250
	217 737
	108
	 

	Nigéria
	35.4
	0
	1 046 802
	1 147 681
	110
	100

	Nioué
	0.0
	0
	51 585
	0
	0
	50

	Nioué
	0.4
	0
	140 000
	261 616
	187
	100

	Oman
	2.4
	0
	162 052
	224 134
	138
	100

	Pakistan
	2.8
	0
	1 036 954
	1 489 841
	144
	60

	Palau
	0.0
	0
	131 715
	43 525
	33
	50

	Panama
	0.0
	0
	329 546
	333 493
	101
	 

	Papouasie-Nouvelle-Guinée
	0.0
	0
	16 805
	44 276
	263
	100

	Paraguay
	0.0
	0
	258 212
	227 450
	88
	0

	Pérou
	3.0
	0
	595 343
	213 188
	36
	100

	Philippines
	0.0
	0
	551 329
	428 134
	78
	100

	Qatar
	0.0
	0
	138 697
	92 346
	67
	 

	République de Moldova
	0.0
	0
	113 953
	85 085
	75
	100

	Rwanda
	0.0
	0
	206 100
	155 420
	75
	40

	Sainte-Lucie
	0.0
	0
	88 084
	28 887
	33
	33

	Saint-Kitts-et-Nevis
	0.0
	0
	182 891
	139 599
	76
	100

	Saint-Vincent-et-les Grenadines
	0.0
	0
	158 264
	80 484
	51
	33

	Samoa
	0.0
	0
	133 360
	54 736
	41
	50

	Sao Tomé-et-Principe
	0.0
	0
	114 508
	90 828
	79
	67

	Arabie saoudite
	0.0
	0
	241 724
	156 939
	65
	100

	Sénégal 
	0.0
	0
	295 895
	174 685
	59
	50

	Serbie
	0.5
	0
	121 283
	71 429
	59
	67

	Seychelles
	0.0
	0
	144 905
	94 211
	65
	100

	Sierra Leone
	0.0
	0
	224 895
	62 759
	28
	100

	Îles Salomon
	0.0
	0
	168 914
	25 011
	15
	0

	Somalie
	0.0
	0
	135 850
	152 469
	112
	67

	Soudan
	5.1
	0
	386 001
	620 767
	161
	80

	Soudan du Sud
	0.0
	0
	100 675
	127
	0
	100

	Sri Lanka
	0.0
	0
	516 967
	292 538
	57
	0

	Soudan
	0.0
	0
	172 153
	119 149
	69
	0

	Suriname
	0.0
	0
	60 837
	45 350
	75
	50

	Tchad
	0.0
	0
	490 707
	284 338
	58
	25

	Thaïlande
	0.0
	0
	867 004
	1 070 787
	124
	25

	Timor-Leste
	0.0
	0
	104 884
	147 279
	140
	100

	Togo
	0.0
	0
	101 651
	123 888
	122
	 

	Tonga
	0.0
	0
	123 206
	0
	0
	50

	Trinité-et-Tobago
	0.0
	0
	384 918
	234 909
	61
	100

	Tunisie
	0.0
	0
	163 000
	249 069
	153
	33

	Turkménistan
	0.0
	0
	717 000
	2 087 774
	291
	100

	Turkménistan
	0.0
	0
	282 369
	347 197
	123
	100

	Tuvalu
	0.0
	0
	75 929
	6 304
	8
	50

	Ouganda
	0.0
	0
	164 250
	171 712
	105
	50

	République-Unie de Tanzanie
	0.0
	0
	173 850
	53 110
	31
	0

	Uruguay
	0.0
	0
	616 829
	277 813
	45
	100

	Vanuatu
	0.0
	0
	159 361
	61 022
	38
	0

	Venezuela (République bolivarienne du)
	1.0
	0
	154 255
	358 803
	233
	100

	Viet Nam
	129.1
	0
	2 850 847
	3 898 908
	137
	100

	Yémen
	0.0
	0
	101 999
	169 985
	167
	100

	Zambie
	0.4
	0
	224 100
	270 730
	121
	50

	Zimbabwe
	0.0
	0
	491 802
	571 153
	116
	67

	Région : Asie-Pacifique
	0.0
	0
	492 489
	339 041
	69
	0

	Monde
	0.0
	0
	9 888 417
	9 277 368
	94
	100

	Total général
	724.0
	0
	102 297 219
	82 735 306
	81
	57


* Pas d’élimination en 2022 pour des projets portant sur les HFC.
** Pour les projets dont l’achèvement était prévu en 2022.
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Annexe II

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS 
AU 31 DÉCEMBRE 2023

1. Le tableau 1 de l’annexe II présente une vue d’ensemble de l’état de la mise en œuvre des projets par année.[footnoteRef:15] Tous les projets et activités approuvés de 1991 à 2009, et en 2011 et en 2013, sont à présent achevés.  [15:  Les données sont présentées selon l’année où un projet a été approuvé par le Comité exécutif. Tous les projets approuvés (projets d’investissement et projets non liés aux investissements) sont traités de façon égale (c’est-à-dire un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million $ US est considéré comme un projet, tout comme une préparation de programme de pays de 30 000 $ US). Les indicateurs clés de ce sommaire annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO/tonnes éq. CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissement : durant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et financement rétroactif.] 

Tableau 1. État d’avancement des projets par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($ US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissé (%)

	1991
	68
	68
	100
	7 950 771
	7 950 771
	0
	100

	1992
	176
	176
	100
	41 261 376
	41 261 376
	0
	100

	1993
	217
	217
	100
	73 198 586
	73 198 586
	0
	100

	1994
	379
	379
	100
	128 630 290
	128 630 290
	0
	100

	1995
	355
	355
	100
	111 188 309
	111 188 309
	0
	100

	1996
	257
	257
	100
	83 813 027
	83 813 027
	0
	100

	1997
	532
	532
	100
	154 314 938
	154 314 940
	-2
	100

	1998
	422
	422
	100
	99 680 368
	99 680 367
	1
	100

	1999
	546
	546
	100
	152 710 736
	152 710 736
	0
	100

	2000
	426
	426
	100
	109 540 523
	109 540 522
	1
	100

	2001
	427
	427
	100
	130 139 750
	130 139 752
	-2
	100

	2002
	358
	358
	100
	162 045 816
	162 045 816
	0
	100

	2003
	247
	247
	100
	157 043 468
	157 043 468
	0
	100

	2004
	271
	271
	100
	162 388 007
	162 388 008
	-1
	100

	2005
	255
	255
	100
	180 276 023
	180 276 021
	2
	100

	2006
	261
	261
	100
	120 847 322
	120 847 323
	-1
	100

	2007
	213
	213
	100
	120 084 047
	120 084 047
	0
	100

	2008
	354
	354
	100
	121 600 746
	121 600 750
	-4
	100

	2009
	320
	320
	100
	73 691 484
	73 400 556
	290 929
	100

	2010
	227
	226
	100
	83 919 591
	83 868 265
	51 326
	100

	2011
	264
	264
	100
	201 764 495
	201 898 540
	134 045
	100

	2012
	182
	179
	98
	100 920 300
	100 278 130
	642 171
	99

	2013
	184
	184
	100
	125 235 353
	125 077 165
	158 187
	100

	2014
	223
	220
	99
	91 752 618
	91 671 487
	81 131
	100

	2015
	377
	370
	98
	156 179 504
	153 559 454
	2 620 050
	98

	2016
	239
	230
	96
	114 063 852
	110 011 716
	4 052 136
	96

	2017
	124
	115
	93
	63 854 227
	62 426 894
	1 427 333
	98

	2018
	271
	248
	92
	119 510 191
	104 036 097
	15 474 094
	87

	2019
	224
	184
	82
	48 834 278
	38 630 067
	10 204 211
	79

	2020
	256
	188
	73
	66 951 367
	56 339 987
	10 611 380
	84

	2021
	292
	133
	46
	84 484 901
	52 952 575
	31 532 326
	63

	2022
	216
	29
	13
	85 052 379
	18 095 522
	66 956 857
	21

	2023
	354
	4
	1
	112 090 169
	1 133 498
	110 956 671
	1

	Total
	9 517
	8 658
	91
	3 645 018 812
	3 390 094 061
	254 924 751
	93


* Projets clos ou transférés non compris.
** Coûts d’appui d’agence non compris. 

Projets achevés[footnoteRef:16] [16:  Les décisions 17/22 et 19/23 définissent les projets/activités achevés comme étant des projets contractés dans lesquels les SAO visées avaient été éliminées. La décision 28/2 étend la définition pour y inclure les situations qui démontrent que les CFC ayant fait l’objet d’un projet dans le secteur ne sont plus utilisés et qu’une substance de remplacement est produite (et/ou la production de celle-ci a commencé), et que l’équipement utilisant le CFC a été détruit, démantelé ou rendu inutilisable pour les SAO. Les activités du programme de travail sans élimination de SAO sont considérées comme achevées lorsque l’activité prend fin (p. ex., dans le cas d’un atelier, lorsque celui-ci a été présenté). Cette définition a été appliquée aux projets sur les HCFC. ] 


Au total, 8 397 des 9174 projets (à l’exclusion des projets clos ou transférés) financés par le Fonds multilatéral ont été achevés depuis 1991, ce qui représente un taux d’achèvement de 92 pour cent. Les tableaux 2 à 4 présentent des informations sur les projets d’investissement, les projets ne portant pas sur des investissements et les activités de préparation de projet achevés.
Projets d’investissement achevés

Le tableau 2 présente des informations sur les projets d’investissement achevés depuis 1991. Le tableau présente des données totales, suivies des données par région, secteur, caractéristique de mise en œuvre et mode de décaissement. 
Tableau 2. Cumul des projets d’investissement achevés
	Élément
	Nombre de projets
	Sommes approuvées plus ajustements ($ US)
	Pourcentage des 
sommes décaissées (%)
	Consom-mation éliminée*
	Production éliminée*

	Nombre moyen de mois entre l’approbation et le premier décaissement
	Nombre moyen de mois entre l’approbation et l’achèvement
	Rapport coût-efficacité global pour le Fonds ($ US/kg)

	TOTAL
	3 063
	2 564 570 299
	100
	277 555
	204 189
	14
	38
	5,32

	Région
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Afrique
	543
	177 621 995
	99
	18 567
	0
	12
	40
	9,57 

	Asie et Pacifique
	1 600
	1 898 940 810
	100
	216 055
	184 239
	16
	38
	4,74 

	Europe
	169
	73 078 473
	100
	8 051
	175
	10
	34
	8,88 

	Amérique latine et Caraïbes
	751
	414 929 022
	100
	34 883
	19 775
	14
	37
	7,59 

	Monde
	s.o.
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Secteur
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Aérosols
	127
	82 501 518
	100
	27 449
	0
	16
	43
	3,01 

	Destruction
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Efficacité énergétique
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Lutte contre l’incendie
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Mousses
	1 006
	378 858 556
	100
	69 471
	0
	15
	34
	5,45 

	Fumigènes
	123
	99 900 005
	100
	7 993
	0
	10
	49
	12,50 

	Halons
	39
	71 476 177
	100
	42 111
	41 958
	17
	30
	0,85 

	Plan de réduction progressive des HFC
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Secteurs multiples
	4
	2 287 376
	100
	419
	0
	28
	78
	5,46 

	Divers
	8
	16 059 360
	100
	1 574
	0
	12
	20
	10,20 

	Plan d’élimination finale
	916
	839 693 940
	99
	57 056
	10 988
	12
	42
	12,34 

	Agents de transformation
	30
	120 252 627
	100
	19 573
	52 162
	10
	27
	1,68 

	Production
	62
	416 148 243
	100
	0
	99 081
	9
	20
	4,20 

	Réfrigération
	617
	441 966 838
	100
	44 565
	0
	16
	40
	9,92 

	Solvants
	128
	94 351 804
	100
	7 285
	0
	19
	32
	12,95

	Stérilisants
	3
	1 073 855
	100
	60
	0
	15
	34
	17,78

	Caractéristiques de la mise en œuvre

	Mise en œuvre par l’agence
	1 909
	981 377 455
	100
	97 440
	17 381
	11
	37
	8,55 

	Mise en œuvre par le pays
	1 154
	1 583 192 844
	100
	180 116
	186 808
	20
	40
	4,31 

	Mode de décaissement 

	Au cours de la mise en œuvre
	2 937
	2 086 784 124
	100
	267 691
	199 719
	14
	38
	4,46 

	Après la mise en œuvre
	50
	17 166 608
	100
	2 512
	0
	23
	25
	6,83

	Financement rétroactif
	37
	14 635 851
	100
	2 100
	500
	15
	11
	5,63

	Du pays aux bénéficiaires finaux
	39
	445 983 716
	100
	5 252
	3 970
	9
	56
	48,36 


*À l’exclusion des projets clos ou transférés.
Au total, 99,7 pour cent des sommes approuvées pour les projets d’investissement achevés ont été décaissées.[footnoteRef:17] Au total, 3 063 projets d’investissement ont été achevés depuis 1991, pour une valeur totale de 2,56 milliards $ US. Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de 14 mois pour les projets d’investissement. Ces derniers ont été achevés 38 mois après leur approbation, en moyenne. [17:  La raison pour laquelle l’ensemble des fonds n’a pas été décaissé pour les projets achevés est qu’il faut parfois compter de six mois à un an pour mettre au point les derniers détails des dossiers de comptabilité.] 

Projets ne portant pas sur des investissements achevés

Le tableau 3 présente les données cumulatives des projets ne portant pas sur des investissements achevés. Au total, 3 810 projets ne portant pas sur des investissements ont été achevés depuis 1991, pour une valeur totale de 605,58 millions $ US. 
Tableau 3. Cumul des projets ne portant pas sur des investissements achevés
	Élément
	Nombre de projets
	Sommes approuvées plus ajustements ($ US)
	Pourcentage des 
sommes décaissées (%)
	Nombre moyen de mois entre l’approbation et le premier décaissement
	Nombre moyen de mois entre l’approbation et l’achèvement

	TOTAL
	3 810
	605 582 649
	99
	12
	38

	Région
	
	
	
	
	 

	Afrique
	1 173
	103 169 943
	99
	12
	37

	Asie et Pacifique
	1 158
	175 171 539
	100
	14
	40

	Europe
	250
	23 576 339
	100
	9
	33

	Amérique latine et Caraïbes
	906
	108 035 313
	100
	13
	41

	Monde
	323
	195 629 516
	99
	6
	22

	Secteur
	
	
	
	
	 

	Aérosols
	31
	2 461 265
	100
	11
	36

	Destruction
	17
	8 695 865
	100
	11
	65

	Efficacité énergétique
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.

	Lutte contre l’incendie
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.

	Mousses
	34
	10 543 567
	100
	14
	36

	Fumigènes
	137
	21 224 434
	100
	9
	39

	Halons
	82
	11 238 156
	100
	17
	44

	Plan de réduction progressive des HFC
	0
	0
	0
	n/a
	n/a

	Secteurs multiples
	1
	53 792
	100
	56
	58

	Divers
	1
	76 499
	100
	7
	38

	Plan d’élimination finale
	804
	81 884 991
	100
	14
	40

	Agents de transformation
	0
	0
	0
	n/a
	n/a

	Production
	1
	40 000
	100
	4
	4

	Réfrigération
	639
	92 570 149
	100
	16
	50

	Multiple
	2 029
	373 395 149
	99
	10
	32

	Solvants
	34
	3 398 782
	100
	11
	27

	Stérilisants
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.

	Caractéristiques de la mise en œuvre
	
	
	
	
	 

	Mise en œuvre par l’agence
	3 106
	455 140 335
	99
	12
	37

	Mise en œuvre par le pays
	704
	150 442 314
	100
	14
	41

	Mode de décaissement
	
	
	
	
	 

	Au cours de la mise en œuvre
	3 775
	593 179 682
	99
	12
	38

	Après la mise en œuvre
	26
	2 325 462
	100
	14
	21

	Financement rétroactif
	1
	146 698
	100
	3
	83

	Du pays aux bénéficiaires finaux
	8
	9 930 807
	100
	7
	38



Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de 12 mois pour les projets ne portant pas sur des investissements. Ces derniers ont été achevés 38 mois après leur approbation, en moyenne. Ce chiffre est influencé par le grand nombre de projets de la catégorie « Multiple » (2 029 sur 3 810) pour lesquels le délai moyen d’achèvement de projet est de 32 mois. Les projets ne portant pas sur des investissements des autres secteurs ont été achevés dans un délai de 4 à 65 mois suivant leur approbation.
Presque tous les projets ont été mis en œuvre par l’agence concernée plutôt que par le pays. La mise en œuvre de projets ne portant pas sur des investissements par les agences n’exige habituellement pas d’accords légaux, ce qui peut expliquer pourquoi le délai est plus court (37 mois) que pour les projets ne portant pas sur des investissements mis en œuvre par le pays (41 mois). 
Activités de préparation de projet achevées

Le tableau 4 présente les données cumulatives des activités de préparation de projet. Au total, 1 785 activités de préparation ont été achevées depuis 1991, pour une valeur totale de 90,88 millions $ US. 
Tableau 4. Cumul des activités de préparation de projet achevées
	Élément
	Nombre de projets
	Sommes approuvées plus ajustements ($ US)
	Pourcentage des sommes décaissées (%)
	Nombre moyen de mois entre l’approbation et le premier décaissement
	Nombre moyen de mois entre l’approbation et l’achèvement

	TOTAL
	1 785
	90 876 682
	99
	8
	23

	Région 

	Afrique
	471
	16 615 234
	97
	9
	26

	Asie et Pacifique
	674
	44 137 140
	99
	8
	23

	Europe
	126
	5 458 614
	100
	7
	22

	Amérique latine et Caraïbes
	495
	23 055 269
	99
	7
	21

	Monde
	19
	1 610 425
	100
	5
	16

	Secteur 

	Aérosols
	45
	1 254 278
	100
	6
	17

	Destruction
	18
	818 719
	100
	13
	40

	Efficacité énergétique
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.

	Lutte contre l’incendie
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.

	Mousses
	260
	11 189 567
	100
	6
	21

	Fumigènes
	118
	2 993 886
	100
	5
	17

	Halons
	27
	836 728
	100
	6
	19

	Plan de réduction progressive des HFC
	37
	3 730 000
	81
	11
	23

	Secteurs multiples
	3
	139 440
	100
	3
	34

	Divers
	2
	240 747
	100
	11
	35

	Plan d’élimination finale
	527
	29 640 261
	99
	11
	31

	Agents de transformation
	9
	694 384
	100
	9
	19

	Production
	12
	1 402 145
	100
	7
	15

	Réfrigération
	386
	13 834 437
	100
	7
	21

	Multiple
	283
	21 969 992
	100
	4
	15

	Solvants
	57
	2 127 098
	100
	6
	25

	Stérilisants
	1
	5 000
	100
	1
	9

	Caractéristiques de la mise en œuvre  

	Mise en œuvre par l’agence
	1 556
	74 900 376
	99
	7
	22

	Mise en œuvre par le pays
	229
	15 976 306
	97
	11
	30

	Mode de décaissement  

	Au cours de la mise en œuvre
	1 775
	89 275 221
	99
	8
	23

	Après la mise en œuvre
	6
	899 752
	100
	7
	21

	Financement rétroactif
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.

	Du pays aux bénéficiaires finaux
	4
	701 709
	100
	5
	29



Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de huit mois pour les activités de préparation de projet. Ces dernières ont été achevées 23 mois après leur approbation, en moyenne. Au total, 99 pour cent des sommes approuvées pour les activités de préparation de projet achevées ont été décaissées.
Projets en cours

Au total, 859 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2023. Les tableaux 5 à 7 présentent des informations sur les projets d’investissement, les projets ne portant pas sur des investissements et les activités de préparation de projet en cours.
Projets d’investissement en cours

Le tableau 5 présente les informations sur l’état des projets d’investissement par région, secteur et caractéristique de mise en œuvre.
Tableau 5. Cumul des projets d’investissement en cours
	Élément
	Nombre de projets
	Sommes approuvées plus ajustements ($ US)
	Pourcentage des 
sommes décaissées
(%)
	Nombre de projets dans lesquels il y a décaissement
	Pourcentage 
des projets dans lesquels il y a décaissement
(%)
	Nombre moyen de mois entre l’approbation et le premier décaissement
	Nombre moyen de mois entre l’approbation et l’achèvement prévu
	Durée moyenne du 
retard dans l’achèvement prévu du projet
	Rapport coût-efficacité 
global pour le Fonds ($ US/kg)*

	TOTAL
	[bookmark: _Hlk179064084]286
	267 096 506
	38
	160
	56
	11
	46
	22
	15,79 

	Région
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Afrique
	79
	38 631 819
	35
	55
	70
	13
	50
	27
	37,55 

	Asie et Pacifique
	116
	177 338 061
	41
	62
	53
	12
	46
	26
	13,27 

	Europe
	17
	6 464 099
	54
	12
	71
	8
	46
	17
	25,04 

	Amérique latine et Caraïbes
	74
	44 662 527
	29
	31
	42
	9
	41
	13
	19,80 

	Monde
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Secteur
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Aérosols
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Destruction
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Efficacité énergétique
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Lutte contre l’incendie
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Mousses
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Fumigènes
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Halons
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Plan de réduction progressive des HFC
	45
	18 865 695
	0
	1
	2
	5
	35
	1
	5,31 

	Secteurs multiples
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	Divers
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	Plan d’élimination finale
	234
	200 764 649
	39
	154
	66
	11
	47
	23
	27,62 

	Agents de transformation
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Production
	2
	44 997 213
	51
	1
	50
	16
	63
	72
	7,57 

	Réfrigération
	5
	2 468 949
	71
	4
	80
	31
	57
	42
	17,19 

	Solvants
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Stérilisants
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Caractéristiques de la mise en œuvre
	
	
	
	
	
	
	 

	Mise en œuvre par l’agence
	194
	146 604 037
	37
	126
	65
	10
	48
	22
	23,90 

	Mise en œuvre par le pays
	92
	120 492 469
	40
	34
	37
	16
	42
	24
	11,18 

	Mode de décaissement 

	Au cours de la mise en œuvre
	270
	159 220 411
	28
	151
	56
	11
	46
	22
	25,83 

	Après la mise en œuvre
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Financement rétroactif
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Du pays aux bénéficiaires finaux
	16
	107 876 095
	54
	9
	56
	8
	50
	37
	10,04 


*À partir des SAO à éliminer selon la proposition.

Deux cent quatre-vingt-six projets d’investissement sont en cours de mise en œuvre pour une valeur totale de plus de 267,1 millions $ US. Environ 38 pour cent des sommes ont déjà été décaissées. Le rapport coût-efficacité moyen global des projets d’investissement en cours est de 15,79 $ US/kg PAO à éliminer. Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de 11 mois. La durée moyenne d’un projet d’investissement en cours est de 46 mois. De façon générale, les projets d’investissement sont menés à terme 22 mois plus tard que prévu, ce qui constitue un retard moyen.
Projets ne portant pas sur des investissements en cours

Le tableau 6 présente des informations sur l’état des projets ne portant pas sur des investissements en cours par région, secteur et caractéristique de la mise en œuvre.
Tableau 6. Cumul des projets ne portant pas sur des investissements en cours
	Élément
	Nombre de projets

	Sommes approuvées plus ajustements ($ US)
	Pourcentage des 
sommes décaissées
	Nombre de 
projets dans lesquels il y a décaissement
	Pourcentage des projets dans lesquels il y a décaissement
	Nombre moyen de mois entre l’approbation et le premier décaissement
	Nombre moyen de mois entre l’approbation et l’achèvement prévu
	Durée moyenne du retard dans l’achèvement prévu du projet


	TOTAL
	364
	79 824 710
	19
	145
	40
	15
	39
	7

	Région
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Afrique
	115
	15 026 030
	12
	30
	26
	13
	35
	3

	Asie et Pacifique
	125
	32 535 239
	25
	70
	56
	17
	44
	8

	Europe
	24
	3 588 673
	21
	14
	58
	8
	35
	3

	Amérique latine et Caraïbes
	95
	17 250 168
	23
	30
	32
	16
	41
	9

	Monde
	5
	11 424 600
	1
	1
	20
	9
	15
	0

	Secteur
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Aérosols
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Destruction
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Efficacité énergétique
	42
	5 302 365
	0
	3
	7
	4
	35
	1

	Lutte contre l’incendie
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Mousses
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Fumigènes
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Halons
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Plan de réduction progressive des HFC
	18
	1 391 715
	0
	0
	0
	s.o.
	37
	s.o.

	Secteurs multiples
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Divers
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Plan d’élimination finale
	155
	29 936 792
	34
	79
	51
	18
	44
	9

	Agents de transformation
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Production
	1
	50 000
	0
	0
	0
	s.o.
	12
	s.o.

	Réfrigération
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Multiple
	148
	43 143 838
	11
	63
	43
	12
	36
	6

	Solvants
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Stérilisants
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Caractéristiques de la mise en œuvre

	Mise en œuvre par l’agence
	316
	62 803 259
	18
	116
	37
	16
	40
	6

	Mise en œuvre par le pays
	48
	17 021 451
	20
	29
	60
	10
	37
	7

	Mode de décaissement 

	Au cours de la mise en œuvre
	364
	79 824 710
	19
	145
	40
	15
	39
	7

	Après la mise en œuvre
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Financement rétroactif
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Du pays aux bénéficiaires finaux
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.



Trois cent soixante-quatre projets ne portant pas sur des investissements sont en cours de mise en œuvre pour une valeur totale de 79,8 millions $ US, et 19 pour cent des sommes ont déjà été décaissées. Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de 15 mois. Les projets ne portant pas sur des investissements en cours sont achevés 39 mois, en moyenne, après la date d’approbation, ce qui représente un retard de sept mois. 
Activités de préparation de projet achevées

Le tableau 7 présente des informations sur l’état des activités de préparation de projet en cours par région, secteur et caractéristique de la mise en œuvre.  
Tableau 7. Cumul des activités de préparation de projet en cours
	Élément
	Nombre de projets
	Sommes approuvées plus ajustements ($ US)
	Sommes décaissées ($ US)
	Pourcentage des sommes décaissées (%)
	Nombre moyen de mois entre l’approbation et le premier décaissement


	Nombre moyen de mois entre l’approbation et l’achèvement prévu
	Durée moyenne du retard dans l’achèvement prévu du projet

	TOTAL
	209
	18 045 000
	4 303 290
	24
	11
	32
	8

	Région

	Afrique
	92
	7 286 000
	1 619 965
	22
	13
	33
	9

	Asie et Pacifique
	47
	4 284 000
	900 299
	21
	11
	32
	8

	Europe
	19
	1 665 000
	423 898
	25
	7
	27
	3

	Amérique latine et Caraïbes
	51
	4 810 000
	1 359 128
	28
	8
	29
	5

	Monde
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Secteur 

	Aérosols
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Destruction
	37
	2 950 000
	0
	0
	s.o.
	24
	0

	Efficacité énergétique
	5
	150 000
	0
	0
	s.o.
	19
	1

	Lutte contre l’incendie
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Mousses
	1
	80 000
	10 469
	13
	8
	24
	s.o.

	Fumigènes
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Halons
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Plan de réduction progressive des HFC
	127
	13 380 000
	3 763 305
	28
	10
	31
	          6

	Secteurs multiples
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Divers
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Plan d’élimination finale
	37
	1 305 000
	422 855
	32
	19
	44
	20

	Agents de transformation
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Production
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Réfrigération
	2
	180 000
	106 660
	59
	6
	34
	10

	Multiple
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Solvants
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Stérilisants
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Caractéristiques de la mise en œuvre  

	Mise en œuvre par l’agence
	163
	14 041 500
	2 935 995
	21
	12
	32
	          8

	Mise en œuvre par le pays
	46
	4 003 500
	1 367 295
	34
	10
	32
	7

	Mode de décaissement  

	Au cours de la mise en œuvre
	209
	18 045 000
	4 303 290
	24
	11
	32
	          8

	Après la mise en œuvre
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Financement rétroactif
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Du pays aux bénéficiaires finaux
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.



Deux cent neuf activités de préparation de projet sont en cours de mise en œuvre pour une valeur totale de 18,08 millions $ US, et 24 pour cent des sommes ont déjà été décaissées. Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de 11 mois. Les activités de préparation de projet en cours sont achevées 32 mois, en moyenne, après la date d’approbation, ce qui représente un retard de huit mois. 
Projets clos

Le tableau 8 présente un résumé des projets clos. Au total, 284 projets ont été clos depuis 1991, pour une valeur totale de 15,14 millions $ US. 
Tableau 8. Résumé des projets clos
	Agence
	Nombre de projets
	Sommes approuvées plus ajustements ($ US)
	Sommes décaissées ($ US)
	Solde ($ US)
	Consommation PAO à éliminer
	Consommation PAO éliminée

	PNUD
	81
	6 895 392
	6 895 392
	0
	673
	636

	PNUE
	16
	195 325
	195 325
	0
	12
	12

	ONUDI
	68
	6 446 674
	6 446 674
	0
	1 808
	367

	Banque mondiale
	100
	1 373 519
	1 373 519
	0
	657
	581

	Bilatérales
	19
	227 901
	227 901
	0
	223
	0

	Total
	284
	15 138 810
	15 138 811
	-1
	3 373
	1 595
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Annexe III

APERÇU DES PROJETS ET ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LES HFC

1. Le Comité exécutif approuve le financement de la mise en œuvre de projets d’investissement en lien avec les HFC (décisions 78/3 (g) et 79/45) et d’activités de facilitation depuis sa 80e réunion, afin d’aider les bureaux nationaux de l’ozone à respecter leurs obligations initiales en lien avec la réduction progressive des HFC au titre de l’Amendement de Kigali (décision 79/46). 
Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé 436 projets et activités en lien avec les HFC dans 144 pays et deux régions, dont 185 demandes de préparation de projet, 17 projets d’investissement, 61 projets liés à des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC (KIP), un projet d’appui technique, 158 activités de facilitation, 11 projets liés à l’efficacité énergétique et 3 projets de contrôle des émissions de HFC-23 , pour la somme de 74,722 millions de $ US (hors coûts d’appui). 
Le tableau 1 présente un aperçu de tous les projets et activités en lien avec les HFC relevant du Fonds multilatéral, par pays, indépendamment de leur source de financement, en précisant l’état de la ratification de l’Amendement de Kigali et l’état du programme d’octroi de permis pour les HFC.
Tableau 1. Aperçu de tous les projets et activités en lien avec les HFC relevant du Fonds multilatéral
	Pays
	Groupe
	Ratification de l’Amendement de Kigali
	Mise en œuvre du programme d’octroi de permis
	Sommes approuvées ($ US)

	
	
	
	
	Activités de facilitation 
	Efficacité énergétique
	Contrôle des émissions de HFC-23
	Projets d’investissement
	KIP
	Préparation de projets
	Appui technique

	Afghanistan
	I
	 
	 
	136 888
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Albanie
	I
	Oui
	√
	94 978
	 
	 
	 
	179 390
	130 000
	 

	Algérie
	I
	 
	 
	150 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Angola
	I
	Oui
	En cours
	150 000
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Antigua-et-Barbuda
	I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Argentine
	I
	Oui
	√
	250 000
	 
	1 527 851
	1 840 755
	 
	294 816
	 

	Arménie
	I
	Oui
	√
	149 639
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Bahamas
	I
	Oui
	√
	95 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bahreïn
	II
	Oui
	En cours
	140 240
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bangladesh
	I
	Oui
	√
	146 418
	 
	 
	3 131 610
	 
	190 000
	 

	Barbade
	I
	Oui
	√
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Belize
	I
	Oui
	√
	95 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bénin
	I
	Oui
	√
	128 885
	 
	 
	 
	 
	190 000
	 

	Bhoutan
	I
	Oui
	√
	49 654
	 
	 
	 
	 
	100 000
	 

	Bolivie (État plurinational de)
	I
	Oui
	√
	150 000
	96 000
	 
	 
	194 000
	170 000
	 

	Bosnie-Herzégovine
	I
	Oui
	√
	94 920
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Botswana
	I
	Oui
	√
	96 648
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Brésil
	I
	Oui
	√
	 
	 
	 
	 
	 
	230 000
	 

	Brunéi Darussalam
	I
	 
	 
	150 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Burkina Faso
	I
	Oui
	√
	145 443
	 
	 
	 
	 
	190 000
	 

	Burundi
	I
	Oui
	√
	100 000
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Cabo Verde
	I
	Oui
	√
	79 038
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Cambodge
	I
	Oui
	√
	147 918
	 
	 
	 
	250 110
	170 000
	 

	Cameroun
	I
	Oui
	√
	149 324
	 
	 
	 
	355 500
	190 000
	 

	République centrafricaine
	I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tchad 
	I
	Oui
	√
	130 200
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Chili
	I
	Oui
	√
	137 279
	 
	 
	 
	876 507
	220 000
	 

	Chine
	I
	Oui
	√
	244 685
	 
	 
	1 274 967
	 
	47 687
	 

	Colombie
	I
	Oui
	√
	246 344
	 
	 
	 
	 
	420 000
	 

	Comores
	I
	Oui
	√
	45 242
	 
	 
	 
	 
	100 000
	 

	Congo
	I
	Oui
	√
	149 841
	 
	 
	 
	81 500
	170 000
	 

	Îles Cook
	I
	Oui
	√
	47 711
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Costa Rica
	I
	Oui
	√
	144 830
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Côte d’Ivoire
	I
	Oui
	√
	135 605
	 
	 
	 
	 
	190 000
	 

	Cuba
	I
	Oui
	√
	150 000
	 
	 
	 
	160 000
	170 000
	 

	République populaire démocratique de Corée
	I
	Oui
	√
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	République démocratique du Congo
	I
	 
	 
	132 234
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Djibouti
	I
	Oui
	En cours
	22 422
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dominique
	I
	 
	 
	50 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	République dominicaine
	I
	Oui
	√
	149 518
	 
	 
	129 801
	535 930
	201 572
	 

	Équateur
	I
	Oui
	√
	120 725
	 
	 
	267 885
	292 600
	219 937
	 

	Égypte
	I
	Oui
	√
	250 000
	285 000
	 
	 
	 
	237 964
	 

	El Salvador
	I
	Oui
	√
	150 000
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Guinée équatoriale
	I
	 
	 
	113 154
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Érythrée
	I
	Oui
	En cours
	92 822
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Eswatini (Royaume d’)
	I
	Oui
	√
	94 509
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Éthiopie
	I
	Oui
	√
	94 208
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Fidji
	I
	Oui
	√
	147 699
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Gabon
	I
	Oui
	√
	134 202
	 
	 
	 
	 
	190 000
	 

	Gambie
	I
	Oui
	√
	94 947
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Géorgie
	I
	Oui
	√
	95 000
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Ghana
	I
	Oui
	√
	149 425
	 
	 
	 
	188 000
	190 000
	 

	Grenade
	I
	Oui
	√
	46 491
	 
	 
	 
	72 500
	100 000
	 

	Guatemala
	I
	Oui
	√
	128 267
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Guinée
	I
	Oui
	√
	100 000
	 
	 
	 
	 
	190 000
	 

	Guinée-Bissau
	I
	Oui
	√
	70 803
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Guyana
	I
	 
	 
	55 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Haïti
	I
	 
	 
	95 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Honduras
	I
	Oui
	√
	149 931
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Inde
	II
	Oui
	√
	250 000
	273 745
	 
	846 326
	 
	150 000
	 

	Indonésie
	I
	Oui
	√
	246 666
	 
	 
	 
	 
	220 000
	 

	Iran (République islamique d’)
	II
	 
	 
	219 667
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Iraq
	II
	 
	 
	168 030
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jamaïque
	I
	 
	 
	145 083
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jordanie
	I
	Oui
	√
	127 708
	 
	 
	1 637 610
	2 540 680
	190 000
	 

	Kenya
	I
	Oui
	En cours
	149 348
	 
	 
	 
	 
	220 000
	 

	Kiribati
	I
	Oui
	√
	32 898
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Koweït
	II
	 
	 
	138 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kirghizistan
	I
	Oui
	√
	95 000
	206 000
	 
	 
	81 000
	130 000
	 

	République démocratique populaire lao
	I
	Oui
	√
	54 082
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Liban
	I
	Oui
	√
	149 979
	 
	 
	1 039 874
	 
	317 894
	 

	Lesotho
	I
	Oui
	√
	94 532
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Libéria
	I
	Oui
	√
	95 000
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Libye
	I
	 
	 
	147 508
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Madagascar
	I
	 
	 
	115 554
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Malaisie
	I
	Oui
	√
	149 954
	 
	 
	 
	68 000
	170 000
	 

	Malawi
	I
	Oui
	√
	250 000
	 
	 
	 
	3 042 912
	360 000
	 

	Maldives
	I
	Oui
	√
	94 801
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Mali
	I
	Oui
	En cours
	148 069
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Îles Marshall
	I
	Oui
	√
	37 583
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mauritanie
	I
	 
	√
	102 338
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Maurice
	I
	Oui
	√
	139 622
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Mexique
	I
	Oui
	√
	240 755
	938 620
	870 619
	3 756 960
	6 746 923
	424 512
	 

	Micronésie (États fédérés de)
	I
	Oui
	√
	48 247
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mongolie
	I
	Oui
	√
	92 866
	 
	 
	 
	 
	210 000
	 

	Monténégro
	I
	Oui
	√
	49 973
	 
	 
	 
	 
	100 000
	 

	Maroc
	I
	Oui
	√
	150 000
	 
	 
	 
	 
	220 000
	 

	Mozambique
	I
	Oui
	En cours
	149 330
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Myanmar
	I
	 
	 
	53 623
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Namibie
	I
	Oui
	√
	147 673
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Nauru
	I
	Oui
	√
	26 062
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Népal
	I
	 
	√
	87 165
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nicaragua
	I
	Oui
	√
	150 000
	96 000
	 
	 
	199 000
	170 000
	 

	Niger
	I
	Oui
	√
	148 244
	 
	 
	 
	150 000
	170 000
	 

	Nigéria
	I
	Oui
	√
	245 868
	145 000
	 
	 
	 
	220 000
	 

	Nioué
	I
	Oui
	√
	33 863
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nioué
	I
	Oui
	√
	95 000
	 
	 
	 
	103 555
	130 000
	 

	Oman
	II
	 
	 
	129 061
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pakistan
	II
	 
	 
	250 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Palau
	I
	Oui
	√
	25 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Panama
	I
	Oui
	√
	150 000
	 
	 
	 
	331 100
	190 000
	 

	Papouasie-Nouvelle-Guinée
	I
	 
	 
	95 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Paraguay
	I
	Oui
	√
	143 084
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Pérou
	I
	Oui
	√
	147 582
	 
	 
	 
	283 140
	190 000
	 

	Philippines
	I
	Oui
	√
	207 289
	 
	 
	 
	 
	220 000
	 

	Qatar
	II
	 
	 
	150 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	République de Moldova
	I
	Oui
	√
	50 000
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Rwanda
	I
	Oui
	√
	91 190
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Sainte-Lucie
	I
	 
	 
	50 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Saint-Kitts-et-Nevis
	I
	Oui
	√
	95 000
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Saint-Vincent-et-les Grenadines
	I
	Oui
	√
	50 000
	 
	 
	 
	 
	100 000
	 

	Samoa
	I
	Oui
	√
	49 018
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sao Tomé-et-Principe
	I
	Oui
	√
	83 915
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Arabie saoudite
	II
	 
	 
	193 170
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sénégal 
	I
	Oui
	√
	137 814
	 
	 
	 
	 
	190 000
	 

	Serbie
	I
	Oui
	√
	143 900
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Seychelles
	I
	Oui
	√
	95 000
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Sierra Leone
	I
	Oui
	√
	94 741
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Îles Salomon
	I
	Oui
	√
	88 655
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Somalie
	I
	Oui
	√
	144 313
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Soudan
	I
	Oui
	√
	193 367
	350 000
	 
	 
	 
	220 000
	 

	Soudan du Sud
	I
	 
	 
	94 791
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sri Lanka
	I
	Oui
	√
	149 023
	 
	 
	 
	 
	250 000
	 

	Soudan
	I
	 
	 
	143 823
	 
	 
	 
	 
	30 000
	 

	Suriname
	I
	 
	 
	65 650
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tchad
	I
	Oui
	√
	218 235
	 
	 
	 
	 
	220 000
	 

	Thaïlande
	I
	Oui
	√
	247 414
	 
	 
	183 514
	 
	250 000
	 

	Timor-Leste
	I
	 
	 
	46 669
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Togo
	I
	Oui
	√
	129 488
	 
	 
	 
	 
	200 000
	 

	Tonga
	I
	Oui
	√
	48 745
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trinité-et-Tobago
	I
	Oui
	√
	145 733
	 
	 
	 
	543 249
	190 000
	 

	Tunisie
	I
	Oui
	√
	149 990
	 
	 
	 
	 
	190 000
	 

	Turkménistan
	I
	Oui
	√
	194 675
	 
	 
	 
	 
	220 000
	 

	Turkménistan
	I
	Oui
	√
	148 955
	142 000
	 
	 
	116 000
	170 000
	 

	Tuvalu
	I
	Oui
	√
	25 631
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ouganda
	I
	Oui
	√
	49 763
	 
	 
	 
	 
	100 000
	 

	République-Unie de Tanzanie
	I
	Oui
	√
	94 185
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Uruguay
	I
	Oui
	√
	149 987
	 
	 
	 
	 
	190 000
	 

	Vanuatu
	I
	Oui
	√
	46 845
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Venezuela (République bolivarienne du)
	I
	Oui
	√
	250 000
	 
	 
	 
	 
	220 000
	 

	Viet Nam
	I
	Oui
	√
	249 238
	 
	 
	 
	2 019 488
	280 000
	 

	Yémen
	I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zambie
	I
	Oui
	En cours
	94 254
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Zimbabwe
	I
	Oui
	√
	140 551
	 
	 
	426 954
	 
	189 909
	 

	Région : Asie-Pacifique
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	780 000
	 

	Monde
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	793 400

	Total général
	 
	 
	 
	17 278 917
	2 532 365
	2 398 470
	14 536 256
	19 411 084
	17 774 290
	793 400
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Annexe IV

PLAN DE GESTION DE L’ÉLIMINATION DES HCFC PAR PAYS 
AU 31 DÉCEMBRE 2023

	Pays
	Élimination approuvée (tonnes PAO)
	Sommes approuvées ($ US)
	Sommes décaissées ($ US)
	Solde 
($ US)
	Sommes décaissées (%)

	Afghanistan
	8,4
	946 363
	567 426
	378 937
	60

	Albanie
	4,1
	661 413
	475 750
	185 663
	72

	Algérie
	13,5
	1 808 804
	1 239 334
	569 470
	69

	Angola
	10,8
	989 326
	613 105
	376 221
	62

	Antigua-et-Barbuda
	0,0
	27 235
	27 235
	0
	100

	Argentine
	187,7
	19 208 674
	12 358 214
	6 850 460
	64

	Arménie
	3,5
	675 496
	675 496
	0
	100

	Bahamas
	3,2
	486 225
	313 094
	173 131
	64

	Bahreïn
	39,0
	1 570 124
	1 285 830
	284 294
	82

	Bangladesh
	39,1
	6 194 621
	4 575 287
	1 619 334
	74

	Barbade
	2,5
	439 178
	229 178
	210 000
	52

	Belize
	1,1
	442 704
	354 548
	88 156
	80

	Bénin
	16,0
	1 070 778
	699 241
	371 536
	65

	Bhoutan
	0,3
	422 349
	422 349
	0
	100

	Bolivie (État plurinational de)
	4,2
	784 659
	410 176
	374 484
	52

	Bosnie-Herzégovine
	7,2
	1 058 680
	973 487
	85 193
	92

	Botswana
	3,8
	752 892
	444 138
	308 754
	59

	Brésil
	531,7
	42 510 669
	36 426 380
	6 084 289
	86

	Brunéi Darussalam
	3,0
	469 123
	332 610
	136 513
	71

	Burkina Faso
	7,2
	1 073 630
	628 630
	445 000
	59

	Burundi
	1,0
	329 579
	296 379
	33 200
	90

	Cabo Verde
	0,1
	332 834
	160 074
	172 760
	48

	Cambodge
	7,8
	1 350 000
	1 176 816
	173 184
	87

	Cameroun
	34,7
	2 441 520
	1 608 851
	832 669
	66

	République centrafricaine
	0,0
	45 000
	45 000
	0
	100

	Tchad 
	10,9
	887 542
	621 049
	266 493
	70

	Chili
	77,1
	5 431 854
	5 017 344
	414 511
	92

	Chine
	9 724,3
	448 831 523
	405 606 705
	43 224 818
	90

	Colombie
	201,2
	12 558 699
	11 593 280
	965 419
	92

	Comores
	0,0
	159 653
	159 653
	0
	100

	Congo
	3,6
	342 030
	282 180
	59 850
	83

	Îles Cook
	0,0
	258 381
	102 098
	156 283
	40

	Costa Rica
	19,6
	1 727 004
	1 410 339
	316 665
	82

	Côte d’Ivoire
	22,3
	1 823 722
	1 673 228
	150 494
	92

	Croatie
	6,1
	801 942
	801 942
	0
	100

	Cuba
	19,3
	2 267 320
	1 989 241
	278 079
	88

	République populaire démocratique de Corée
	19,4
	794 182
	281 520
	512 662
	35

	République démocratique du Congo
	9,4
	832 524
	481 033
	351 491
	58

	Djibouti
	0,2
	164 405
	164 405
	0
	100

	Dominique
	0,1
	148 050
	35 621
	112 429
	24

	République dominicaine
	26,6
	4 902 859
	3 772 398
	1 130 461
	77

	Équateur
	35,6
	3 076 425
	2 543 319
	533 106
	83

	Égypte
	332,2
	25 519 760
	17 949 967
	7 569 792
	70

	El Salvador
	12,9
	1 236 119
	1 063 783
	172 336
	86

	Guinée équatoriale
	0,9
	278 267
	248 267
	30 000
	89

	Érythrée
	0,7
	429 559
	228 318
	201 241
	53

	Eswatini (Royaume d’)
	8,3
	971 931
	891 931
	80 000
	92

	Éthiopie
	1,9
	507 127
	314 416
	192 711
	62

	Fidji
	2,0
	607 700
	325 276
	282 424
	54

	Gabon
	10,6
	534 641
	475 150
	59 491
	89

	Gambie
	1,1
	686 599
	248 001
	438 598
	36

	Géorgie
	3,5
	691 739
	600 791
	90 948
	87

	Ghana
	48,5
	1 928 700
	1 880 438
	48 262
	97

	Grenade
	0,5
	481 289
	207 049
	274 240
	43

	Guatemala
	7,0
	911 712
	575 019
	336 693
	63

	Guinée
	4,2
	664 053
	518 300
	145 753
	78

	Guinée-Bissau
	1,0
	255 849
	255 849
	0
	100

	Guyana
	1,1
	681 602
	329 352
	352 250
	48

	Haïti
	0,4
	116 291
	116 291
	0
	100

	Honduras
	12,2
	1 162 082
	832 015
	330 067
	72

	Inde
	1 151,3
	67 277 161
	55 487 933
	11 789 228
	82

	Indonésie
	275,1
	20 396 281
	14 163 747
	6 232 535
	69

	Iran (République islamique d’)
	312,5
	18 737 927
	15 526 406
	3 211 522
	83

	Iraq
	15,0
	1 499 045
	1 087 789
	411 256
	73

	Jamaïque
	8,9
	760 797
	643 797
	117 000
	85

	Jordanie
	60,7
	6 438 035
	5 235 706
	1 202 329
	81

	Kenya
	14,1
	1 973 000
	1 295 316
	677 684
	66

	Kiribati
	0,0
	310 600
	103 079
	207 521
	33

	Koweït
	273,8
	10 618 543
	9 211 129
	1 407 414
	87

	Kirghizistan
	3,3
	799 488
	799 488
	0
	100

	République démocratique populaire lao
	1,0
	432 345
	361 621
	70 724
	84

	Liban
	73,6
	7 113 759
	6 350 465
	763 294
	89

	Lesotho
	0,0
	548 900
	348 233
	200 667
	63

	Libéria
	3,7
	666 595
	329 496
	337 099
	49

	Libye
	37,6
	2 137 328
	917 583
	1 219 745
	43

	Madagascar
	12,8
	865 923
	611 726
	254 197
	71

	Malaisie
	7,3
	988 235
	588 606
	399 629
	60

	Malawi
	249,2
	15 725 205
	15 075 142
	650 063
	96

	Maldives
	0,6
	1 081 613
	1 081 613
	0
	100

	Mali
	5,2
	542 523
	486 523
	56 000
	90

	Îles Marshall
	0,2
	180 930
	108 851
	72 079
	60

	Mauritanie
	4,4
	521 595
	210 655
	310 940
	40

	Maurice
	3,1
	902 500
	550 944
	351 556
	61

	Mexique
	599,2
	27 694 586
	25 488 409
	2 206 177
	92

	Micronésie (États fédérés de)
	0,2
	313 958
	145 085
	168 873
	46

	Mongolie
	1,1
	835 769
	438 367
	397 402
	52

	Monténégro
	0,8
	969 593
	615 983
	353 610
	64

	Maroc
	35,6
	2 299 926
	1 389 158
	910 767
	60

	Mozambique
	3,9
	702 361
	268 751
	433 610
	38

	Myanmar
	0,4
	280 000
	174 042
	105 958
	62

	Namibie
	8,2
	930 000
	651 974
	278 026
	70

	Nauru
	0,0
	129 304
	66 514
	62 790
	51

	Népal
	0,9
	408 254
	206 600
	201 654
	51

	Nicaragua
	5,2
	774 572
	491 057
	283 514
	63

	Niger
	10,8
	910 340
	598 242
	312 098
	66

	Nigéria
	236,2
	14 147 399
	9 339 040
	4 808 360
	66

	Nioué
	0,0
	105 159
	70 144
	35 015
	67

	Nioué
	2,6
	1 441 950
	1 196 730
	245 220
	83

	Oman
	24,1
	1 636 375
	1 113 502
	522 873
	68

	Pakistan
	177,8
	12 944 169
	10 333 106
	2 611 063
	80

	Palau
	0,2
	303 000
	134 000
	169 000
	44

	Panama
	19,7
	1 715 241
	1 207 238
	508 003
	70

	Papouasie-Nouvelle-Guinée
	3,4
	1 125 000
	1 018 471
	106 529
	91

	Paraguay
	7,7
	838 698
	718 513
	120 185
	86

	Pérou
	18,2
	1 510 358
	942 832
	567 526
	62

	Philippines
	91,1
	5 965 242
	3 174 147
	2 791 095
	53

	Qatar
	23,9
	1 635 441
	1 146 996
	488 445
	70

	République de Moldova
	0,6
	384 056
	284 159
	99 897
	74

	Rwanda
	1,9
	437 166
	352 299
	84 867
	81

	Sainte-Lucie
	0,3
	164 442
	98 342
	66 100
	60

	Saint-Kitts-et-Nevis
	0,6
	369 418
	196 359
	173 059
	53

	Saint-Vincent-et-les Grenadines
	0,2
	421 951
	318 951
	103 001
	76

	Samoa
	0,2
	344 450
	184 486
	159 964
	54

	Sao Tomé-et-Principe
	0,1
	154 727
	154 727
	0
	100

	Arabie saoudite
	276,7
	7 141 408
	7 141 408
	0
	100

	Sénégal 
	3,6
	872 663
	614 076
	258 587
	70

	Serbie
	7,9
	1 225 790
	1 041 009
	184 781
	85

	Seychelles
	1,4
	640 000
	401 220
	238 780
	63

	Sierra Leone
	1,2
	718 530
	215 506
	503 024
	30

	Îles Salomon
	1,8
	463 004
	229 588
	233 415
	50

	Somalie
	1,8
	385 574
	377 781
	7 793
	98

	Soudan
	243,1
	9 515 438
	6 341 205
	3 174 233
	67

	Soudan du Sud
	0,5
	140 500
	20 063
	120 437
	14

	Sri Lanka
	12,0
	1 049 741
	741 754
	307 987
	71

	Soudan
	49,0
	4 330 964
	2 669 090
	1 661 874
	62

	Suriname
	1,3
	426 709
	175 859
	250 850
	41

	Tchad
	44,8
	4 316 733
	1 715 165
	2 601 568
	40

	Thaïlande
	284,5
	20 540 540
	17 992 292
	2 548 248
	88

	Timor-Leste
	0,2
	504 170
	431 739
	72 431
	86

	Togo
	13,5
	952 823
	702 899
	249 924
	74

	Tonga
	0,1
	322 159
	162 353
	159 806
	50

	Trinité-et-Tobago
	31,2
	2 596 444
	1 743 386
	853 058
	67

	Tunisie
	29,7
	2 284 799
	1 635 134
	649 665
	72

	Turkménistan
	564,4
	13 264 790
	11 719 823
	1 544 967
	88

	Tuvalu
	4,6
	916 112
	873 542
	42 570
	95

	Ouganda
	0,1
	164 469
	93 823
	70 647
	57

	République-Unie de Tanzanie
	0,0
	283 875
	255 705
	28 170
	90

	Uruguay
	1,1
	462 271
	219 041
	243 230
	47

	Vanuatu
	22,7
	2 281 080
	1 359 948
	921 132
	60

	Venezuela (République bolivarienne du)
	0,3
	356 850
	168 615
	188 235
	47

	Viet Nam
	76,0
	3 220 110
	2 675 570
	544 540
	83

	Yémen
	317,3
	18 027 461
	14 144 434
	3 883 027
	78

	Zambie
	2,5
	462 956
	436 039
	26 917
	94

	Zimbabwe
	18,0
	1 751 318
	1 225 317
	526 001
	70

	Région : Asie-Pacifique
	0,0
	940 000
	573 924
	366 076
	61

	Total
	17 354,4
	951 735 520
	801 125 575
	150 609 945
	84
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