| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/14 30 octobre 2024 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-quinzième réunion

Montréal, 4-8 décembre 2024

Point 7 a) i) de l’ordre du jour provisoire

RAPPORT PÉRIODIQUE GLOBAL AU 31 DÉCEMBRE 2023

Introduction

# Le rapport périodique global résume les progrès et les données financières des agences bilatérales et d’exécution au 31 décembre 2023, comme communiqués dans leurs rapports périodiques respectifs au Secrétariat.

# Le rapport périodique global et les rapports périodiques des agences bilatérales et d’exécution portent sur toutes les substances réglementées au titre du Protocole de Montréal. Compte tenu du fait que les activités et projets sur les HFC ont été financés à partir des contributions ordinaires au Fonds multilatéral, ou au moyen des contributions supplémentaires volontaires de 17 pays non visés à l’article 5 souhaitant offrir un soutien pour le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali, les informations portant sur ces projets sont présentées séparément, selon la source de financement. Les analyses figurant dans le présent document s’appuient sur les quantités exprimées en tonnes PAO pour toutes les substances réglementées, à l’exception des HFC qui sont mesurés en tonnes métriques (tm) et en tonnes d’éq. CO2.

Processus d’analyse par le Secrétariat

# Le Secrétariat a examiné individuellement tous les rapports périodiques annuels proposés par les agences bilatérales et d’exécution. L’analyse a été effectuée en fonction des étapes déterminées pour les projets d’investissement et ne portant pas sur des investissements, notamment la signature des accords ; la date d’émission du premier décaissement ; l’état de l’achat et de l’installation de l’équipement ; l’état des services offerts, y compris la formation des techniciens en réfrigération et des douaniers ; le niveau de décaissement des sommes approuvées ; l’achèvement opérationnel et financier du projet ; et le retour des soldes dus.

# De possibles problèmes ont été soulevés pendant l’examen des projets, notamment la non-signature des accords en raison de retards dans leur approbation administrative ; l’absence d’un administrateur du Bureau national de l’ozone ; l’absence de rapports périodiques financiers ; les retards dans le processus d’achat essentiellement dû à des problèmes de chaîne d’approvisionnement ; l’absence de technologies de remplacement sur les marchés locaux ; et les questions de sécurité dans les pays. Tous les projets pour lesquels des questions demeurent en instance présentaient un faible niveau de décaissement des fonds et/ou faisaient l’objet d’une demande de report de la date d’achèvement.

# Le Secrétariat s’est entretenu à plusieurs reprises avec les agences bilatérales et d’exécution concernant les projets et activités pour lesquels des questions demeurent en instance et plusieurs questions ont été réglées de façon satisfaisante. En ce qui concerne les projets pour lesquels les questions n’ont pas pu être réglées, les recommandations proposées pour examen par le Comité exécutif ont été abordées et convenues avec les agences bilatérales et d’exécution. Les projets et activités pour lesquels un report de la date d’achèvement a été demandé sont examinés dans les documents principaux, tandis que les projets pour lesquels des questions demeurent en instance sont joints à l’annexe III aux différents rapports des agences bilatérales et d’exécution. Les recommandations seront abordées au cours des échanges sur les rapports périodiques des différentes agences à la 95e réunion.

# Conformément à la décision 84/45 (c), le Secrétariat a recensé tous les éléments des projets pluriannuels dont la mise en œuvre accuse du retard et en a informé les agences bilatérales et d’exécution concernées. Les recommandations du Secrétariat sont indiquées à l’annexe III des différents rapports périodiques des agences bilatérales et d’exécution.

# Ce document comprend les sections suivantes :

## I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. Cette partie récapitule l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets pour 2023 et les progrès cumulatifs depuis 1991, tenant compte de toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances figurant à l’annexe F (HFC). Elle examine également l’état d’avancement de chaque projet en cours au niveau des pays. Elle recense les projets présentant des retards dans la mise en œuvre et leur incidence potentielle sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif.

## II.	Projets approuvés pour les substances de l’annexe F (HFC) au titre des contributions volontaires supplémentaires pour apporter un soutien à mise en œuvre rapide à la réduction progressive des HFC.

III.	Observations du Secrétariat

IV.	Recommandation.

# Les rapports périodiques des agences bilatérales ou d’exécution ne comprenaient aucune question d’orientation pour examen par le Comité exécutif. Aucune question d’orientation n’a été identifiée pendant l’examen par le Secrétariat des rapports périodiques.

I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral

I.1	Avancement de la mise en œuvre des projets en 2023 et progrès cumulatifs depuis 1991

# En date du 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé 4,08 milliards de $ US dans des projets pour les agences bilatérales et d’exécution, soit 3,65 milliards de $ US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements et 430,17 millions de $ US de coûts d’appui d’agence, comme indiqué au tableau 1.

Tableau 1. Financement approuvé par secteur et par agence au 31 décembre 2023 ($ US)

| Secteur | PNUD | PNUE | ONUDI | Banque mondiale | Bilatérales | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aérosols | 26 054 837 | 882 689 | 34 397 921 | 22 984 030 | 2 051 914 | 86 371 391 |
| Destruction | 4 156 279 | 950 040 | 5 005 540 | 500 000 | 1 866 282 | 12 478 141 |
| Efficacité énergétique | 280 000 | 1 292 000 | 2 976 620 | 60 000 | 843 745 | 5 452 365 |
| Mousses | 173 220 713 | 0 | 88 536 237 | 136 059 064 | 8 093 730 | 405 909 744 |
| Halons | 4 996 973 | 767 640 | 1 780 369 | 70 221 038 | 6 147 361 | 83 913 381 |
| Plan de réduction progressive des HFC | 9 494 076 | 7 498 715 | 14 014 915 | 5 585 704 | 774 000 | 37 367 410 |
| Fumigènes | 20 081 241 | 2 614 366 | 78 028 741 | 5 837 887 | 18 226 925 | 124 789 159 |
| Secteurs multiples | 0 | 0 | 139 440 | 2 341 168 | 0 | 2 480 608 |
| Divers | 0 | 0 | 11 317 246 | 5 059 360 | 0 | 16 376 606 |
| Plan d’élimination finale | 408 275 770 | 79 498 943 | 401 924 677 | 222 655 585 | 76 082 047 | 1 188 437 022 |
| Agents de transformation | 1 286 923 | 0 | 6 337 359 | 114 342 497 | 0 | 121 966 779 |
| Production | 1 056 000 | 0 | 50 638 105 | 400 943 496 | 10 000 000 | 462 637 601 |
| Réfrigération | 139 759 577 | 13 856 016 | 182 196 588 | 180 259 970 | 40 910 116 | 556 982 267 |
| Multiple | 76 382 273 | 304 266 763 | 24 058 832 | 29 413 466 | 4 759 718 | 438 881 051 |
| Solvants | 63 699 997 | 198 860 | 23 247 443 | 10 237 394 | 2 512 738 | 99 896 432 |
| Désinfectants | 417 628 | 0 | 0 | 661 227 | 0 | 1 078 855 |
| Sous-total | 929 162 287 | 411 826 032 | 924 600 031 | 1 207 161 885 | 172 268 576 | 3 645 018 812 |
| Coûts d’appui d’agence | 128 988 679 | 33 545 445 | 123 185 415 | 127 723 299 | 16 730 516 | 430 173 354 |
| Total | 1 058 150 966 | 445 371 477 | 1 047 785 446 | 1 334 885 184 | 188 999 093 | 4 075 192 166 |

# En 2023, 354 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait entraîner l’élimination de 481 255 tonnes PAO de la consommation et de la production de SAO et 4 246 tm (soit 8 446 038 tonnes éq.CO2) de consommation de HFC. L’annexe I indique l’état de la mise en œuvre des projets par pays en 2022.

# Le tableau 2 indique l’état de la mise en œuvre des projets, décaissement des fonds inclus, par type de projet au 31 décembre 2023. L’annexe II présente des informations analytiques depuis 1991.

Tableau 2. État de la mise en œuvre des projets par type au 31 décembre 2023

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($ US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| Programme de pays | 165 | 165 | 100 | 7 266 559 | 7 266 559 | 0 | 100 |
| Démonstration | 146 | 134 | 92 | 63 858 148 | 60 881 838 | 2 976 310 | 95 |
| Renforcement des institutions | 1 462 | 1 320 | 90 | 186 598 928 | 158 762 674 | 27 836 253 | 85 |
| Investissement | 3 349 | 3 063 | 91 | 2 849 038 351 | 2 676 944 051 | 172 094 301 | 94 |
| Préparation de projet | 1 994 | 1 785 | 90 | 109 210 730 | 94 508 766 | 14 701 964 | 87 |
| Appui technique | 2 077 | 1 867 | 90 | 403 239 332 | 365 923 409 | 37 315 923 | 91 |
| Formation | 324 | 324 | 100 | 25 806 763 | 25 806 763 | 0 | 100 |
| Total | 9 517 | 8 658 | 91 | 3 645 018 812 | 3 390 094 061 | 254 924 751 | 93 |

*À l’exclusion des projets clos ou transférés.

**À l’exclusion des coûts d’appui d’agence.

# Le résumé des activités et des projets mis en œuvre par les agences bilatérales et d’exécution en 2023 et cumulatif de 1991 au 31 décembre 2023 est présenté ci-dessous :

## Élimination : En 2023, 724 tonnes PAO de SAO ont été éliminées et 1 395 tonnes PAO de SAO ont été éliminées de la consommation ; 3 861 tonnes métriques (7 809 960 tonnes éq.CO2) ont été approuvées pour être éliminées de la consommation de HFC. Depuis 1991, 498 607 tonnes PAO ont été éliminées, sur un total prévu de 481 255 tonnes PAO de consommation et de production de SAO et 213,3 mt (305 336 tonnes éq.CO2) ont été éliminées, sur un total prévu de 4 246 mt (8 446 038 tonnes éq.CO2) de consommation de HFC provenant de projets approuvés (à l'exclusion des projets annulés et transférés) ;

## Décaissements/approbations : En 2023, 82,74 millions de $ US ont été décaissés et 102,3 millions de $ US devaient être décaissés sur la base du rapport périodique 2022, soit un taux de décaissement de 81 % par rapport aux prévisions. Au total, 3,39 milliards de $ US ont été décaissés sur le total de 3,65 milliards de $ US approuvés pour décaissement (à l'exclusion des coûts d'appui d'agence), soit un taux de décaissement de 93 %. En 2023, 112,09 millions de $ US ont été approuvés pour la mise en œuvre ;

## Depuis 1991, le rapport coût-efficacité (en PAO) moyen des projets d'investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation s'est établi à 8,64 $ US/kg. Le rapport coût-efficacité pour le secteur de la production a été de 4,56 $ US/kg. Le rapport coût-efficacité moyen des projets d'investissement ayant recours aux tonnes PAO a été de 5,32 $ US/kg pour les projets achevés et de 15,79 $US/kg pour les projets en cours ;

## Nombre de projets menés à terme : En 2023, 263 projets ont été achevés. Depuis 1991, sur les 9 517 projets financés par le Fonds multilatéral, 8 658 ont été achevés (à l’exclusion des projets clôturés ou transférés), ce qui représente un taux d’achèvement de 91 % ;

## Rapidité de livraison des projets d’investissement : Les projets achevés en 2023 l'ont été en moyenne 50 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d'achèvement des projets d'investissement est de 38 mois après approbation. En moyenne, les premiers décaissements de ces projets ont eu lieu 14 mois après leur approbation ;

## Rapidité de livraison des projets autres que d'investissement : Les projets achevés en 2023 l'ont été en moyenne 38 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements est de 38 mois à compter de leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont été réalisés, en moyenne, 12 mois après leur approbation ;

## Préparation de projets : Des 1 994 activités de préparation de projet approuvées jusqu’à la fin de 2023, 1,785 ont été achevées, ce qui veut dire que 209 sont en cours. En 2023, 89 activités de préparation de projets ont été approuvées et 60 ont été achevées ;

## Retards dans la mise en œuvre : Au total, 859 projets étaient en cours de mise en œuvre à fin 2023, avec un retard moyen de trois mois. Parmi ceux-ci, 114 sont classés comme « projets présentant des retards de mise en œuvre » qui sont soumis aux procédures d'annulation de projet (la préparation de projets et le soutien au institutions sont des projets de démonstration et, à ce titre, ne sont pas soumis à ces procédures) ; et

## APA : En 2023, 1 PGEPH, 141 APA portant sur des plans de gestion de l'élimination progressive des HCFC (PGEH), 24 APA portant sur des plans de mise en œuvre de Kigali pour les HFC (KIP) et deux APA pour le contrôle et l'élimination progressive des émissions de 
HFC-23 étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 480 APA ont été approuvés et 312 ont été menés à bien, ce qui représente un taux d’achèvement de 65 %. L’annexe IV résume le financement total approuvé et décaissé pour les activités du PGEH au niveau national.

# Le tableau 3 résume les progrès accomplis par les agences bilatérales depuis 1991.

## Tableau 3 : Progrès réalisés par les agences bilatérales et d'exécution, depuis 1991

| Élimination réalisée |  | Décaissement ($ US) | Moyenne Coût-efficacité ($ US/kg) |  | Nombre de projets |  | Délai de livraison pour la réalisation (en mois) |  | Retard moyen (en mois) | Nombre d'APA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tonnes PAO | tonnes d'éq.CO2 |  | Consom- mation | Produc- tion | Approuvés | Terminés | Inves-tissement | Non-inves-tissement |  | Approuvés | Terminés |
| 498 607 | 305 336 | 3 390 094 061 | 8,64 | 4,56 | 9 517 | 8 658 | 38 | 38 | 3 | 480 | 312 |

Projets liés aux HFC

# Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé 292 projets liés aux HFC (dont 11 projets de démonstration, 57 projets d’investissement, 175 activités de préparation de projets et 49 projets d’assistance technique) au titre des contributions ordinaires s’élevant à 51 973 252 $ US (hors coûts d’appui d'agence). Un résumé de l'état de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données y relatives ont déjà été incluses aux alinéas 9 à 13.

Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions régulières

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($ US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Achevé | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| Démonstration | 11 | 0 | 0 | 2 532 365 | 0 | 2 532 365 | 0 |
| Investissement** | 57 | 4 | 7 | 26 557 678 | 6 407 176 | 20 150 502 | 24 |
| Préparation de projets | 175 | 41 | 23 | 17 559 510 | 6 982 025 | 10 577 484 | 40 |
| Assistance technique | 49 | 29 | 59 | 5 323 699 | 3 030 169 | 2 293 530 | 57 |
| Total | 292 | 74 | 25 | 51 973 252 | 16 419 371 | 35 553 881 | 32 |

* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

# ** 213,3 tm (305 336 tonnes d'éq. CO2) sur 4 246 tm (8 446 038 tonnes d'éq.CO2) de HFC ont été éliminées.

# À la fin de 2023, sur les 292 projets, quatre projets d’investissement, 41 activités de préparation de projets et 29 projets d’assistance technique pour les activités habilitantes avaient été achevés. Parmi les 20 projets d’assistance technique en cours, l’un concerne des activités habilitantes, pour lesquelles une prolongation de la date d’achèvement a été approuvée et qui devrait être achevé en 2024. Les 19 projets d’assistance technique restant en cours devraient être achevés en 2024 et 2026. Les 53 projets d’investissement restants en cours devraient être achevés entre 2024 et 2026. Sur les 134 activités de préparation de projets en cours, 126 concernent des KIP et devraient être achevées entre 2024 et 2025 ; 5 concernent des projets pilotes sur l'efficacité énergétique conformément à la décision 91/65 et devraient être achevés en 2025 ; 2 concernent des projets d'investissement KIP et 1 concerne un projet de démonstration HFC ; ils devraient être achevés en 2024 et 2025. Les 11 projets de démonstration en cours devraient être achevés en 2025 et 2026.

# Sur le financement cumulatif total approuvé de 51 973 252 $ US (à l'exclusion des coûts d'appui d'agence), 16 419 371 $ US ont été décaissés, ce qui représente un taux de décaissement de 32 %.

# L’annexe III fournit des informations sur tous les projets et activités liés aux HFC dans le cadre du Fonds multilatéral, quelle que soit la source de financement, au niveau national, indiquant l’état de ratification de l’Amendement de Kigali et l’état d'avancement du système d’octroi de permis pour les HFC.

I.2	Problèmes repérés dans la mise en œuvre de projets en 2023

# Sur la base des dates d’achèvement prévues rapportées dans le rapport d’étape de 2022 et des résultats rapportés dans les rapports d’étape de 2023, les agences bilatérales et de mise en œuvre ont achevé 57 % des projets qu’elles avaient prévu d’achever en 2023. Sur les 508 projets en cours (hors renforcement des institutions et préparation de projets), 125 ont révisé leurs dates d'achèvement prévues depuis le rapport d'avancement 2022.

# Les agences bilatérales et de mise en œuvre ont atteint un taux global de décaissement de 81 % en 2023 . À l’échelle des pays/régions, 59 pays (régions comprises) avaient un taux de décaissement supérieur à 85 %, 44 pays montrant un taux de décaissement inférieur à 50 %.

# Au total, les agences bilatérales et de mise en œuvre sont invitées à rendre compte, à la 96e réunion, de 114 projets en cours présentant des retards de mise en œuvre et de 11 tranches d’APA en cours, du renouvellement de projets de renforcement des institutions et de la préparation de HPMP, pour lesquels les rapports d’étape sont recommandés.

# À sa 82e réunion, le Comité exécutif a notamment demandé aux agences bilatérales et d'exécution de lui fournir une mise à jour, avant la dernière réunion de chaque année, sur les pays pour lesquels aucune demande de renouvellement des projets de renforcement des institutions n'a été soumise depuis deux ans (décision 82/11(c)(ii)). À sa 91e réunion, le Comité exécutif a décidé de faire passer de deux à trois ans la durée des phases de mise en œuvre du renouvellement des projets de renforcement des institutions soumises à compter de la 92e réunion (décision 91/63(e)). À la lumière de ce qui précède, le délai visé dans la décision 82/11(c)(ii) pourrait également passer de deux à trois ans. Ce changement contribuera à maintenir la continuité dans le suivi de la soumission périodique des propositions de renouvellement des projets de renforcement des institutions par les pays visés à l’article 5.

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter envisager de demander aux agences bilatérales et d'exécution de fournir une mise à jour, avant la dernière réunion de chaque année, sur les pays pour lesquels les demandes de renouvellement de projets de renforcement des institutions n’ont pas été soumises depuis trois ans, au lieu des deux ans spécifiés dans la décision 82/11(c)(ii).

II.	Projets approuvés dans le cadre des contributions supplémentaires volontaires en vue d’un soutien au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC

# Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé 144 projets concernant les HFC dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant total de 22,75 millions de $ US (hors coûts d’appui d’agence). Un récapitulatif de l’état d’avancement de ces projets est présenté au tableau 5.

# Tableau 5. État d'avancement des projets approuvés liés aux HFC à la fin 2023

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($ US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Terminé | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| Investissement** | 6 | 6 | 100 | 8 396 417 | 8 153 068 | 243 349 | 97 |
| Préparation de projets | 10 | 10 | 100 | 214 781 | 214 780 | 1 | 100 |
| Assistance technique | 128 | 128 | 100 | 14 140 333 | 13 843 589 | 296 744 | 98 |
| Total | 144 | 144 | 100 | 22 751 531 | 22 211 436 | 540 095 | 98 |

*Hors frais d’agence.

** 678,8 tm (970 373 tonnes d'éq.CO2) sur 775,4 tm (1 108 442 tonnes d'éq.CO2) de HFC ont été éliminées.

# Toutes les 144 activités de préparation de projets approuvées à la fin de l'année 2023 ont été achevées.

# Cumulativement, 22 211 436 $ US ont été décaissés sur le total approuvé pour décaissement de 22 751 531 $ US (hors coûts d’appui), ce qui représente un taux de décaissement de 98 %.

# Étant donné que les projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour le soutien au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC ont tous été achevés et que les soldes restants seront restitués au Secrétariat, ce dernier ne rendra plus compte de ces projets dans ses rapports annuels et financiers à venir.

# III.	Observations du Secrétariat

# Le Secrétariat a noté qu’en raison de problèmes opérationnels, certains projets et tranches des PGEH ont été retardés. Conformément à la décision 82/11(b), la prolongation de ces projets à différentes dates jusqu’au 31 décembre 2025 doit être approuvée par le Comité exécutif. Les recommandations relatives à la prorogation des dates d’achèvement des plans de gestion de l’élimination des déchets dangereux pour la Thaïlande (Banque mondiale) et le Soudan (ONUDI), ainsi qu’à l’annulation de la phase I du plan de gestion de l’élimination des déchets dangereux pour Haïti (PNUE) sont traitées, le cas échéant, dans les rapports d’étape des organismes de mise en œuvre concernés.

# Les agences ont continué à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour remédier aux retards dans la mise en œuvre des activités, y compris l’analyse des causes profondes et la manière d’éviter que ces retards ne se reproduisent. À l’instar des informations figurant dans le rapport d’étape de 2022, les principaux problèmes repérés comprennent les retards dans l’approvisionnement et la distribution des équipements, principalement en raison de la nature technique spécialisée des équipements ; l’adoption plus lente par le marché des technologies à faible potentiel de réchauffement planétaire (PRP) ; les changements structurels au sein du Gouvernement, y compris les changements au sein de l’unité nationale de l’ozone (UNO) ; la situation politique et relative à la sécurité ; et les retards dans la soumission des rapports en raison du manque de capacité de l'UNO. Les principales mesures prises par les agences comprennent la définition de procédures pour l’approvisionnement en équipements en temps opportun par le biais d’accords à long terme avec des fournisseurs qualifiés ; pour la promotion de l’adoption de technologies de remplacement à faible PRP, une coordination étroite entre l’UNO et l’industrie et la mise en œuvre de programmes ciblés ainsi que la lutte contre les obstacles techniques et opérationnels par le biais d’activités de projet ; une coordination étroite avec les gouvernements, y compris des consultations pendant les réunions de réseau et d’autres sur des questions spécifiques au niveau national et la définition de plans d’action pour traiter les questions administratives ; et la formation et le renforcement des capacités du personnel de l’UNO et l’implication des cadres supérieurs du Gouvernement sur les aspects liés au suivi et à l’établissement de rapports sur les progrès opérationnels. À sa 93e réunion, le Comité exécutif a approuvé une augmentation du soutien financier fourni aux organismes de mise en œuvre pour renforcer leurs capacités à fournir une assistance technique et réglementaire aux pays visés à l'article 5 au cours de la période triennale 2024-2026 (décision 93/95). Cette augmentation devrait permettre une mise en œuvre plus efficace de diverses activités, notamment pour les pays à faible consommation.

Intégration des questions de genre

# Toutes les agences ont pris différentes mesures, au niveau interne, du bureau national de l’ozone et des projets, pour mettre en œuvre la politique opérationnelle sur l’intégration des questions de genre du Fonds multilatéral. Les activités portent principalement sur la sensibilisation et l’information des bureaux nationaux de l’ozone et d’autres parties prenantes concernant la politique sur l’intégration des questions de genre et les actions nécessaires pour assurer un meilleur équilibre des genres pendant la mise en œuvre des projets. Les agences travaillent en étroite collaboration avec leurs homologues nationaux et les services chargés des projets pour bien comprendre la politique d’intégration des questions de genre, inclure des dispositions dans toutes les activités pour encourager la participation des femmes à différents niveaux (par exemple, en tant que consultantes, gestionnaires de projets, stagiaires), collaborer avec les parties prenantes concernées sur la collecte de données ventilées par genre au cours des différentes activités et des défis rencontrés dans la mise en œuvre de la politique de genre et planifier et mettre en œuvre des mesures pour relever ces défis. Le PNUE organise également, dans le cadre des réunions du réseau régional de son Programme d’aide à la conformité, des sessions destinées à promouvoir la politique d’intégration des questions de genre et les mesures à prendre pour veiller à sa bonne mise en œuvre.

IV.	Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait envisager :

## de prendre note :

### du rapport global d’achèvement de projet du Fonds multilatéral au 31 décembre 2023 présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/14 ;

### avec satisfaction des efforts entrepris par les agences bilatérales et d’exécution pour établir les rapports de leurs activités de 2023 ; et

### de ce que les agences bilatérales et d’exécution présenteront à la 96e réunion un rapport sur les 114 projets dont la mise en œuvre accuse du retard et 11 projets en cours pour lesquels la remise de rapports de situation supplémentaires est recommandée, indiqués à l’annexe III des rapports périodiques des agences bilatérales et d’exécution concernées ; et

## de prier les agences bilatérales et d’exécution de fournir, avant la dernière réunion de chaque année, une mise à jour sur les pays dans lesquels aucune demande de renouvellement des projets de renforcement des institutions n’a été présentée depuis trois ans, au lieu des deux ans spécifiés dans la décision 82/11(c)(ii).

Annexe I

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS

PAR PAYS POUR 2023

# Le tableau 1 de l’annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets par pays pour 2023 en matière d’élimination achevée, de décaissements prévus et réalisés, et d’achèvement de projet.

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets pour 2022

| Pays | Élimination en 2023 (tonnes PAO) | Élimination en 2023 (tonnes éq. CO2)* | Estimation des sommes décaissées en 2023 ($ US) | Sommes décaissées en 2023 ($ US) | Pourcentage des fonds décaissés par rapport à l’estimation en 2023 | Pourcentage de projets prévus achevés en 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 0.0 | 0 | 283 939 | 17 415 | 6 | 0 |
| Albanie | 0.0 | 0 | 179 796 | 308 391 | 172 | 100 |
| Algérie | 0.0 | 0 | 165 316 | 81 725 | 49 |  |
| Angola | 0.0 | 0 | 530 404 | 257 437 | 49 | 0 |
| Antigua-et-Barbuda | 0.0 | 0 | 36 000 | 25 000 | 69 | 0 |
| Argentine | 18.0 | 0 | 949 837 | 1 260 563 | 133 | 17 |
| Arménie | 0.0 | 0 | 91 783 | 167 984 | 183 | 50 |
| Bahamas | 0.0 | 0 | 185 575 | 141 011 | 76 | 100 |
| Bahreïn | 0.0 | 0 | 166 576 | 289 743 | 174 |  |
| Bangladesh | 1.8 | 0 | 1 664 104 | 1 125 397 | 68 | 67 |
| Barbade | 0.0 | 0 | 212 587 | 61 586 | 29 | 100 |
| Belize | 0.0 | 0 | 141 285 | 144 880 | 103 | 100 |
| Bénin | 1.6 | 0 | 140 550 | 150 358 | 107 | 100 |
| Bhoutan | 0.0 | 0 | 79 413 | 29 735 | 37 | 0 |
| Bolivie (État plurinational de) | 0.2 | 0 | 171 970 | 141 480 | 82 | 50 |
| Bosnie-Herzégovine | 0.3 | 0 | 133 012 | 124 900 | 94 |  |
| Botswana | 1.3 | 0 | 476 095 | 184 491 | 39 | 71 |
| Brésil | 0.0 | 0 | 3 845 830 | 1 468 793 | 38 | 50 |
| Brunéi Darussalam | 0.0 | 0 | 169 179 | 80 663 | 48 | 0 |
| Burkina Faso | 0.5 | 0 | 82 068 | 52 057 | 63 | 75 |
| Burundi | 0.0 | 0 | 51 600 | 87 209 | 169 | 100 |
| Cabo Verde | 0.0 | 0 | 146 300 | 2 845 | 2 |  |
| Cambodge | 0.0 | 0 | 190 740 | 220 589 | 116 | 100 |
| Cameroun | 7.2 | 0 | 332 161 | 514 723 | 155 | 100 |
| Tchad | 1.0 | 0 | 137 350 | 160 562 | 117 |  |
| Chili | 1.0 | 0 | 988 503 | 1 096 005 | 111 | 100 |
| Chine | 447.4 | 0 | 31 506 448 | 22 411 405 | 71 | 70 |
| Colombie | 0.0 | 0 | 1 253 274 | 798 270 | 64 | 75 |
| Comores | 0.0 | 0 | 73 089 | 7 438 | 10 | 50 |
| Congo | 0.0 | 0 | 73 782 | 55 597 | 75 | 67 |
| Îles Cook | 0.0 | 0 | 125 123 | 37 002 | 30 | 0 |
| Costa Rica | 0.0 | 0 | 442 376 | 242 924 | 55 |  |
| Côte d’Ivoire | 0.0 | 0 | 459 654 | 419 963 | 91 | 100 |
| Cuba | 0.0 | 0 | 361 705 | 334 474 | 92 | 0 |
| République populaire démocratique de Corée | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| République démocratique du Congo | 0.0 | 0 | 162 212 | 9 874 | 6 |  |
| Djibouti | 0.0 | 0 | 83 850 | 20 905 | 25 | 0 |
| Dominique | 0.0 | 0 | 171 814 | 105 895 | 62 | 0 |
| République dominicaine | 0.0 | 0 | 326 151 | 385 326 | 118 | 100 |
| Équateur | 0.0 | 0 | 259 000 | 360 060 | 139 | 100 |
| Égypte | 13.3 | 0 | 3 061 953 | 3 353 252 | 110 | 40 |
| El Salvador | 0.0 | 0 | 320 600 | 118 507 | 37 |  |
| Guinée équatoriale | 0.0 | 0 | 92 404 | 0 | 0 | 50 |
| Érythrée | 0.0 | 0 | 90 000 | 63 759 | 71 | 100 |
| Eswatini (Royaume d’) | 0.0 | 0 | 173 391 | 136 450 | 79 | 100 |
| Éthiopie | 0.0 | 0 | 223 605 | 101 315 | 45 |  |
| Fidji | 0.0 | 0 | 320 879 | 123 410 | 38 | 33 |
| Gabon | 0.0 | 0 | 144 161 | 76 949 | 53 | 67 |
| Gambie | 0.0 | 0 | 226 852 | 167 971 | 74 | 50 |
| Géorgie | 0.0 | 0 | 113 085 | 101 666 | 90 |  |
| Ghana | 5.0 | 0 | 549 176 | 730 806 | 133 | 100 |
| Grenade | 0.0 | 0 | 140 555 | 28 860 | 21 | 25 |
| Guatemala | 0.0 | 0 | 139 972 | 142 427 | 102 | 67 |
| Guinée | 0.0 | 0 | 106 028 | 71 600 | 68 | 100 |
| Guinée-Bissau | 0.0 | 0 | 91 922 | 42 520 | 46 | 50 |
| Guyana | 0.0 | 0 | 119 986 | 73 977 | 62 | 50 |
| Haïti | 0.0 | 0 | 97 751 | 58 570 | 60 |  |
| Honduras | 0.3 | 0 | 183 438 | 182 410 | 99 | 100 |
| Inde | 0.0 | 0 | 7 092 007 | 3 536 338 | 50 | 30 |
| Indonésie | 0.0 | 0 | 2 302 612 | 1 534 842 | 67 | 100 |
| Iran (République islamique d’) | 5.5 | 0 | 1 857 726 | 1 237 024 | 67 | 21 |
| Iraq | 0.0 | 0 | 203 663 | 409 374 | 201 | 100 |
| Jamaïque | 0.0 | 0 | 145 401 | 30 433 | 21 |  |
| Jordanie | 5.5 | 0 | 1 559 103 | 610 397 | 39 | 22 |
| Kenya | 0.0 | 0 | 233 343 | 174 076 | 75 |  |
| Kiribati | 0.0 | 0 | 181 084 | 35 091 | 19 | 50 |
| Koweït | 3.0 | 0 | 2 153 680 | 1 909 627 | 89 | 100 |
| Kirghizistan | 0.0 | 0 | 156 818 | 148 965 | 95 | 100 |
| République démocratique populaire lao | 0.0 | 0 | 316 128 | 260 227 | 82 | 29 |
| Liban | 0.0 | 0 | 295 458 | 332 398 | 113 | 40 |
| Lesotho | 0.0 | 0 | 150 509 | 176 864 | 118 | 0 |
| Libéria | 0.0 | 0 | 148 083 | 121 751 | 82 | 50 |
| Libye | 1.2 | 0 | 267 551 | 232 974 | 87 | 100 |
| Madagascar | 0.0 | 0 | 54 101 | 53 726 | 99 |  |
| Malaisie | 0.2 | 0 | 166 312 | 308 311 | 185 | 67 |
| Malawi | 5.0 | 0 | 1 117 144 | 1 052 559 | 94 | 83 |
| Maldives | 0.0 | 0 | 120 124 | 46 476 | 39 | 0 |
| Mali | 0.0 | 0 | 20 728 | 15 150 | 73 | 0 |
| Îles Marshall | 0.0 | 0 | 129 603 | 44 553 | 34 | 0 |
| Mauritanie | 0.0 | 0 | 115 350 | 120 810 | 105 |  |
| Maurice | 0.0 | 0 | 227 800 | 203 363 | 89 | 33 |
| Mexique | 22.5 | 0 | 1 644 064 | 2 973 216 | 181 | 100 |
| Micronésie (États fédérés de) | 0.0 | 0 | 145 008 | 55 471 | 38 | 0 |
| Mongolie | 0.0 | 0 | 149 983 | 148 657 | 99 | 25 |
| Monténégro | 0.2 | 0 | 190 252 | 189 424 | 100 | 100 |
| Maroc | 0.0 | 0 | 179 000 | 104 637 | 58 |  |
| Mozambique | 1.2 | 0 | 232 604 | 78 798 | 34 | 67 |
| Myanmar | 0.0 | 0 | 127 172 | 33 256 | 26 | 0 |
| Namibie | 0.0 | 0 | 181 157 | 56 386 | 31 | 0 |
| Nauru | 0.0 | 0 | 90 270 | 2 660 | 3 | 0 |
| Népal | 0.0 | 0 | 206 770 | 60 955 | 29 | 0 |
| Nicaragua | 0.1 | 0 | 233 983 | 302 307 | 129 | 100 |
| Niger | 0.7 | 0 | 201 250 | 217 737 | 108 |  |
| Nigéria | 35.4 | 0 | 1 046 802 | 1 147 681 | 110 | 100 |
| Nioué | 0.0 | 0 | 51 585 | 0 | 0 | 50 |
| Nioué | 0.4 | 0 | 140 000 | 261 616 | 187 | 100 |
| Oman | 2.4 | 0 | 162 052 | 224 134 | 138 | 100 |
| Pakistan | 2.8 | 0 | 1 036 954 | 1 489 841 | 144 | 60 |
| Palau | 0.0 | 0 | 131 715 | 43 525 | 33 | 50 |
| Panama | 0.0 | 0 | 329 546 | 333 493 | 101 |  |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.0 | 0 | 16 805 | 44 276 | 263 | 100 |
| Paraguay | 0.0 | 0 | 258 212 | 227 450 | 88 | 0 |
| Pérou | 3.0 | 0 | 595 343 | 213 188 | 36 | 100 |
| Philippines | 0.0 | 0 | 551 329 | 428 134 | 78 | 100 |
| Qatar | 0.0 | 0 | 138 697 | 92 346 | 67 |  |
| République de Moldova | 0.0 | 0 | 113 953 | 85 085 | 75 | 100 |
| Rwanda | 0.0 | 0 | 206 100 | 155 420 | 75 | 40 |
| Sainte-Lucie | 0.0 | 0 | 88 084 | 28 887 | 33 | 33 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0.0 | 0 | 182 891 | 139 599 | 76 | 100 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0.0 | 0 | 158 264 | 80 484 | 51 | 33 |
| Samoa | 0.0 | 0 | 133 360 | 54 736 | 41 | 50 |
| Sao Tomé-et-Principe | 0.0 | 0 | 114 508 | 90 828 | 79 | 67 |
| Arabie saoudite | 0.0 | 0 | 241 724 | 156 939 | 65 | 100 |
| Sénégal | 0.0 | 0 | 295 895 | 174 685 | 59 | 50 |
| Serbie | 0.5 | 0 | 121 283 | 71 429 | 59 | 67 |
| Seychelles | 0.0 | 0 | 144 905 | 94 211 | 65 | 100 |
| Sierra Leone | 0.0 | 0 | 224 895 | 62 759 | 28 | 100 |
| Îles Salomon | 0.0 | 0 | 168 914 | 25 011 | 15 | 0 |
| Somalie | 0.0 | 0 | 135 850 | 152 469 | 112 | 67 |
| Soudan | 5.1 | 0 | 386 001 | 620 767 | 161 | 80 |
| Soudan du Sud | 0.0 | 0 | 100 675 | 127 | 0 | 100 |
| Sri Lanka | 0.0 | 0 | 516 967 | 292 538 | 57 | 0 |
| Soudan | 0.0 | 0 | 172 153 | 119 149 | 69 | 0 |
| Suriname | 0.0 | 0 | 60 837 | 45 350 | 75 | 50 |
| Tchad | 0.0 | 0 | 490 707 | 284 338 | 58 | 25 |
| Thaïlande | 0.0 | 0 | 867 004 | 1 070 787 | 124 | 25 |
| Timor-Leste | 0.0 | 0 | 104 884 | 147 279 | 140 | 100 |
| Togo | 0.0 | 0 | 101 651 | 123 888 | 122 |  |
| Tonga | 0.0 | 0 | 123 206 | 0 | 0 | 50 |
| Trinité-et-Tobago | 0.0 | 0 | 384 918 | 234 909 | 61 | 100 |
| Tunisie | 0.0 | 0 | 163 000 | 249 069 | 153 | 33 |
| Turkménistan | 0.0 | 0 | 717 000 | 2 087 774 | 291 | 100 |
| Turkménistan | 0.0 | 0 | 282 369 | 347 197 | 123 | 100 |
| Tuvalu | 0.0 | 0 | 75 929 | 6 304 | 8 | 50 |
| Ouganda | 0.0 | 0 | 164 250 | 171 712 | 105 | 50 |
| République-Unie de Tanzanie | 0.0 | 0 | 173 850 | 53 110 | 31 | 0 |
| Uruguay | 0.0 | 0 | 616 829 | 277 813 | 45 | 100 |
| Vanuatu | 0.0 | 0 | 159 361 | 61 022 | 38 | 0 |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 1.0 | 0 | 154 255 | 358 803 | 233 | 100 |
| Viet Nam | 129.1 | 0 | 2 850 847 | 3 898 908 | 137 | 100 |
| Yémen | 0.0 | 0 | 101 999 | 169 985 | 167 | 100 |
| Zambie | 0.4 | 0 | 224 100 | 270 730 | 121 | 50 |
| Zimbabwe | 0.0 | 0 | 491 802 | 571 153 | 116 | 67 |
| Région : Asie-Pacifique | 0.0 | 0 | 492 489 | 339 041 | 69 | 0 |
| Monde | 0.0 | 0 | 9 888 417 | 9 277 368 | 94 | 100 |
| Total général | 724.0 | 0 | 102 297 219 | 82 735 306 | 81 | 57 |

* Pas d’élimination en 2022 pour des projets portant sur les HFC.

** Pour les projets dont l’achèvement était prévu en 2022.

Annexe II

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS

AU 31 DÉCEMBRE 2023

# Le tableau 1 de l’annexe II présente une vue d’ensemble de l’état de la mise en œuvre des projets par année. Tous les projets et activités approuvés de 1991 à 2009, et en 2011 et en 2013, sont à présent achevés.

Tableau 1. État d’avancement des projets par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($ US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| 1991 | 68 | 68 | 100 | 7 950 771 | 7 950 771 | 0 | 100 |
| 1992 | 176 | 176 | 100 | 41 261 376 | 41 261 376 | 0 | 100 |
| 1993 | 217 | 217 | 100 | 73 198 586 | 73 198 586 | 0 | 100 |
| 1994 | 379 | 379 | 100 | 128 630 290 | 128 630 290 | 0 | 100 |
| 1995 | 355 | 355 | 100 | 111 188 309 | 111 188 309 | 0 | 100 |
| 1996 | 257 | 257 | 100 | 83 813 027 | 83 813 027 | 0 | 100 |
| 1997 | 532 | 532 | 100 | 154 314 938 | 154 314 940 | -2 | 100 |
| 1998 | 422 | 422 | 100 | 99 680 368 | 99 680 367 | 1 | 100 |
| 1999 | 546 | 546 | 100 | 152 710 736 | 152 710 736 | 0 | 100 |
| 2000 | 426 | 426 | 100 | 109 540 523 | 109 540 522 | 1 | 100 |
| 2001 | 427 | 427 | 100 | 130 139 750 | 130 139 752 | -2 | 100 |
| 2002 | 358 | 358 | 100 | 162 045 816 | 162 045 816 | 0 | 100 |
| 2003 | 247 | 247 | 100 | 157 043 468 | 157 043 468 | 0 | 100 |
| 2004 | 271 | 271 | 100 | 162 388 007 | 162 388 008 | -1 | 100 |
| 2005 | 255 | 255 | 100 | 180 276 023 | 180 276 021 | 2 | 100 |
| 2006 | 261 | 261 | 100 | 120 847 322 | 120 847 323 | -1 | 100 |
| 2007 | 213 | 213 | 100 | 120 084 047 | 120 084 047 | 0 | 100 |
| 2008 | 354 | 354 | 100 | 121 600 746 | 121 600 750 | -4 | 100 |
| 2009 | 320 | 320 | 100 | 73 691 484 | 73 400 556 | 290 929 | 100 |
| 2010 | 227 | 226 | 100 | 83 919 591 | 83 868 265 | 51 326 | 100 |
| 2011 | 264 | 264 | 100 | 201 764 495 | 201 898 540 | 134 045 | 100 |
| 2012 | 182 | 179 | 98 | 100 920 300 | 100 278 130 | 642 171 | 99 |
| 2013 | 184 | 184 | 100 | 125 235 353 | 125 077 165 | 158 187 | 100 |
| 2014 | 223 | 220 | 99 | 91 752 618 | 91 671 487 | 81 131 | 100 |
| 2015 | 377 | 370 | 98 | 156 179 504 | 153 559 454 | 2 620 050 | 98 |
| 2016 | 239 | 230 | 96 | 114 063 852 | 110 011 716 | 4 052 136 | 96 |
| 2017 | 124 | 115 | 93 | 63 854 227 | 62 426 894 | 1 427 333 | 98 |
| 2018 | 271 | 248 | 92 | 119 510 191 | 104 036 097 | 15 474 094 | 87 |
| 2019 | 224 | 184 | 82 | 48 834 278 | 38 630 067 | 10 204 211 | 79 |
| 2020 | 256 | 188 | 73 | 66 951 367 | 56 339 987 | 10 611 380 | 84 |
| 2021 | 292 | 133 | 46 | 84 484 901 | 52 952 575 | 31 532 326 | 63 |
| 2022 | 216 | 29 | 13 | 85 052 379 | 18 095 522 | 66 956 857 | 21 |
| 2023 | 354 | 4 | 1 | 112 090 169 | 1 133 498 | 110 956 671 | 1 |
| Total | 9 517 | 8 658 | 91 | 3 645 018 812 | 3 390 094 061 | 254 924 751 | 93 |

* Projets clos ou transférés non compris.

** Coûts d’appui d’agence non compris.

Projets achevés

# Au total, 8 397 des 9174 projets (à l’exclusion des projets clos ou transférés) financés par le Fonds multilatéral ont été achevés depuis 1991, ce qui représente un taux d’achèvement de 92 pour cent. Les tableaux 2 à 4 présentent des informations sur les projets d’investissement, les projets ne portant pas sur des investissements et les activités de préparation de projet achevés.

Projets d’investissement achevés

# Le tableau 2 présente des informations sur les projets d’investissement achevés depuis 1991. Le tableau présente des données totales, suivies des données par région, secteur, caractéristique de mise en œuvre et mode de décaissement.

Tableau 2. Cumul des projets d’investissement achevés

| Élément | Nombre de projets | Sommes approuvées plus ajustements ($ US) | Pourcentage des sommes décaissées (%) | Consom-mation éliminée* | Production éliminée* | Nombre moyen de mois entre l’approbation et le premier décaissement | Nombre moyen de mois entre l’approbation et l’achèvement | Rapport coût-efficacité global pour le Fonds ($ US/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 3 063 | 2 564 570 299 | 100 | 277 555 | 204 189 | 14 | 38 | 5,32 |
| Région |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afrique | 543 | 177 621 995 | 99 | 18 567 | 0 | 12 | 40 | 9,57 |
| Asie et Pacifique | 1 600 | 1 898 940 810 | 100 | 216 055 | 184 239 | 16 | 38 | 4,74 |
| Europe | 169 | 73 078 473 | 100 | 8 051 | 175 | 10 | 34 | 8,88 |
| Amérique latine et Caraïbes | 751 | 414 929 022 | 100 | 34 883 | 19 775 | 14 | 37 | 7,59 |
| Monde | s.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Secteur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 127 | 82 501 518 | 100 | 27 449 | 0 | 16 | 43 | 3,01 |
| Destruction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Efficacité énergétique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Lutte contre l’incendie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Mousses | 1 006 | 378 858 556 | 100 | 69 471 | 0 | 15 | 34 | 5,45 |
| Fumigènes | 123 | 99 900 005 | 100 | 7 993 | 0 | 10 | 49 | 12,50 |
| Halons | 39 | 71 476 177 | 100 | 42 111 | 41 958 | 17 | 30 | 0,85 |
| Plan de réduction progressive des HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Secteurs multiples | 4 | 2 287 376 | 100 | 419 | 0 | 28 | 78 | 5,46 |
| Divers | 8 | 16 059 360 | 100 | 1 574 | 0 | 12 | 20 | 10,20 |
| Plan d’élimination finale | 916 | 839 693 940 | 99 | 57 056 | 10 988 | 12 | 42 | 12,34 |
| Agents de transformation | 30 | 120 252 627 | 100 | 19 573 | 52 162 | 10 | 27 | 1,68 |
| Production | 62 | 416 148 243 | 100 | 0 | 99 081 | 9 | 20 | 4,20 |
| Réfrigération | 617 | 441 966 838 | 100 | 44 565 | 0 | 16 | 40 | 9,92 |
| Solvants | 128 | 94 351 804 | 100 | 7 285 | 0 | 19 | 32 | 12,95 |
| Stérilisants | 3 | 1 073 855 | 100 | 60 | 0 | 15 | 34 | 17,78 |
| Caractéristiques de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre par l’agence | 1 909 | 981 377 455 | 100 | 97 440 | 17 381 | 11 | 37 | 8,55 |
| Mise en œuvre par le pays | 1 154 | 1 583 192 844 | 100 | 180 116 | 186 808 | 20 | 40 | 4,31 |
| Mode de décaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au cours de la mise en œuvre | 2 937 | 2 086 784 124 | 100 | 267 691 | 199 719 | 14 | 38 | 4,46 |
| Après la mise en œuvre | 50 | 17 166 608 | 100 | 2 512 | 0 | 23 | 25 | 6,83 |
| Financement rétroactif | 37 | 14 635 851 | 100 | 2 100 | 500 | 15 | 11 | 5,63 |
| Du pays aux bénéficiaires finaux | 39 | 445 983 716 | 100 | 5 252 | 3 970 | 9 | 56 | 48,36 |

*À l’exclusion des projets clos ou transférés.

# Au total, 99,7 pour cent des sommes approuvées pour les projets d’investissement achevés ont été décaissées. Au total, 3 063 projets d’investissement ont été achevés depuis 1991, pour une valeur totale de 2,56 milliards $ US. Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de 14 mois pour les projets d’investissement. Ces derniers ont été achevés 38 mois après leur approbation, en moyenne.

Projets ne portant pas sur des investissements achevés

# Le tableau 3 présente les données cumulatives des projets ne portant pas sur des investissements achevés. Au total, 3 810 projets ne portant pas sur des investissements ont été achevés depuis 1991, pour une valeur totale de 605,58 millions $ US.

Tableau 3. Cumul des projets ne portant pas sur des investissements achevés

| Élément | Nombre de projets | Sommes approuvées plus ajustements ($ US) | Pourcentage des sommes décaissées (%) | Nombre moyen de mois entre l’approbation et le premier décaissement | Nombre moyen de mois entre l’approbation et l’achèvement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 3 810 | 605 582 649 | 99 | 12 | 38 |
| Région |  |  |  |  |  |
| Afrique | 1 173 | 103 169 943 | 99 | 12 | 37 |
| Asie et Pacifique | 1 158 | 175 171 539 | 100 | 14 | 40 |
| Europe | 250 | 23 576 339 | 100 | 9 | 33 |
| Amérique latine et Caraïbes | 906 | 108 035 313 | 100 | 13 | 41 |
| Monde | 323 | 195 629 516 | 99 | 6 | 22 |
| Secteur |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 31 | 2 461 265 | 100 | 11 | 36 |
| Destruction | 17 | 8 695 865 | 100 | 11 | 65 |
| Efficacité énergétique | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. |
| Lutte contre l’incendie | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. |
| Mousses | 34 | 10 543 567 | 100 | 14 | 36 |
| Fumigènes | 137 | 21 224 434 | 100 | 9 | 39 |
| Halons | 82 | 11 238 156 | 100 | 17 | 44 |
| Plan de réduction progressive des HFC | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a |
| Secteurs multiples | 1 | 53 792 | 100 | 56 | 58 |
| Divers | 1 | 76 499 | 100 | 7 | 38 |
| Plan d’élimination finale | 804 | 81 884 991 | 100 | 14 | 40 |
| Agents de transformation | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a |
| Production | 1 | 40 000 | 100 | 4 | 4 |
| Réfrigération | 639 | 92 570 149 | 100 | 16 | 50 |
| Multiple | 2 029 | 373 395 149 | 99 | 10 | 32 |
| Solvants | 34 | 3 398 782 | 100 | 11 | 27 |
| Stérilisants | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. |
| Caractéristiques de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre par l’agence | 3 106 | 455 140 335 | 99 | 12 | 37 |
| Mise en œuvre par le pays | 704 | 150 442 314 | 100 | 14 | 41 |
| Mode de décaissement |  |  |  |  |  |
| Au cours de la mise en œuvre | 3 775 | 593 179 682 | 99 | 12 | 38 |
| Après la mise en œuvre | 26 | 2 325 462 | 100 | 14 | 21 |
| Financement rétroactif | 1 | 146 698 | 100 | 3 | 83 |
| Du pays aux bénéficiaires finaux | 8 | 9 930 807 | 100 | 7 | 38 |

# Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de 12 mois pour les projets ne portant pas sur des investissements. Ces derniers ont été achevés 38 mois après leur approbation, en moyenne. Ce chiffre est influencé par le grand nombre de projets de la catégorie « Multiple » (2 029 sur 3 810) pour lesquels le délai moyen d’achèvement de projet est de 32 mois. Les projets ne portant pas sur des investissements des autres secteurs ont été achevés dans un délai de 4 à 65 mois suivant leur approbation.

# Presque tous les projets ont été mis en œuvre par l’agence concernée plutôt que par le pays. La mise en œuvre de projets ne portant pas sur des investissements par les agences n’exige habituellement pas d’accords légaux, ce qui peut expliquer pourquoi le délai est plus court (37 mois) que pour les projets ne portant pas sur des investissements mis en œuvre par le pays (41 mois).

Activités de préparation de projet achevées

# Le tableau 4 présente les données cumulatives des activités de préparation de projet. Au total, 1 785 activités de préparation ont été achevées depuis 1991, pour une valeur totale de 90,88 millions $ US.

Tableau 4. Cumul des activités de préparation de projet achevées

| Élément | Nombre de projets | Sommes approuvées plus ajustements ($ US) | Pourcentage des sommes décaissées (%) | Nombre moyen de mois entre l’approbation et le premier décaissement | Nombre moyen de mois entre l’approbation et l’achèvement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 1 785 | 90 876 682 | 99 | 8 | 23 |
| Région |  |  |  |  |  |
| Afrique | 471 | 16 615 234 | 97 | 9 | 26 |
| Asie et Pacifique | 674 | 44 137 140 | 99 | 8 | 23 |
| Europe | 126 | 5 458 614 | 100 | 7 | 22 |
| Amérique latine et Caraïbes | 495 | 23 055 269 | 99 | 7 | 21 |
| Monde | 19 | 1 610 425 | 100 | 5 | 16 |
| Secteur |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 45 | 1 254 278 | 100 | 6 | 17 |
| Destruction | 18 | 818 719 | 100 | 13 | 40 |
| Efficacité énergétique | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. |
| Lutte contre l’incendie | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. |
| Mousses | 260 | 11 189 567 | 100 | 6 | 21 |
| Fumigènes | 118 | 2 993 886 | 100 | 5 | 17 |
| Halons | 27 | 836 728 | 100 | 6 | 19 |
| Plan de réduction progressive des HFC | 37 | 3 730 000 | 81 | 11 | 23 |
| Secteurs multiples | 3 | 139 440 | 100 | 3 | 34 |
| Divers | 2 | 240 747 | 100 | 11 | 35 |
| Plan d’élimination finale | 527 | 29 640 261 | 99 | 11 | 31 |
| Agents de transformation | 9 | 694 384 | 100 | 9 | 19 |
| Production | 12 | 1 402 145 | 100 | 7 | 15 |
| Réfrigération | 386 | 13 834 437 | 100 | 7 | 21 |
| Multiple | 283 | 21 969 992 | 100 | 4 | 15 |
| Solvants | 57 | 2 127 098 | 100 | 6 | 25 |
| Stérilisants | 1 | 5 000 | 100 | 1 | 9 |
| Caractéristiques de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre par l’agence | 1 556 | 74 900 376 | 99 | 7 | 22 |
| Mise en œuvre par le pays | 229 | 15 976 306 | 97 | 11 | 30 |
| Mode de décaissement |  |  |  |  |  |
| Au cours de la mise en œuvre | 1 775 | 89 275 221 | 99 | 8 | 23 |
| Après la mise en œuvre | 6 | 899 752 | 100 | 7 | 21 |
| Financement rétroactif | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. |
| Du pays aux bénéficiaires finaux | 4 | 701 709 | 100 | 5 | 29 |

# Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de huit mois pour les activités de préparation de projet. Ces dernières ont été achevées 23 mois après leur approbation, en moyenne. Au total, 99 pour cent des sommes approuvées pour les activités de préparation de projet achevées ont été décaissées.

Projets en cours

# Au total, 859 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2023. Les tableaux 5 à 7 présentent des informations sur les projets d’investissement, les projets ne portant pas sur des investissements et les activités de préparation de projet en cours.

## Projets d’investissement en cours

# Le tableau 5 présente les informations sur l’état des projets d’investissement par région, secteur et caractéristique de mise en œuvre.

Tableau 5. Cumul des projets d’investissement en cours

| Élément | Nombre de projets | Sommes approuvées plus ajustements ($ US) | Pourcentage des sommes décaissées (%) | Nombre de projets dans lesquels il y a décaissement | Pourcentage des projets dans lesquels il y a décaissement (%) | Nombre moyen de mois entre l’approbation et le premier décaissement | Nombre moyen de mois entre l’approbation et l’achèvement prévu | Durée moyenne du retard dans l’achèvement prévu du projet | Rapport coût-efficacité global pour le Fonds ($ US/kg)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 286 | 267 096 506 | 38 | 160 | 56 | 11 | 46 | 22 | 15,79 |
| Région |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afrique | 79 | 38 631 819 | 35 | 55 | 70 | 13 | 50 | 27 | 37,55 |
| Asie et Pacifique | 116 | 177 338 061 | 41 | 62 | 53 | 12 | 46 | 26 | 13,27 |
| Europe | 17 | 6 464 099 | 54 | 12 | 71 | 8 | 46 | 17 | 25,04 |
| Amérique latine et Caraïbes | 74 | 44 662 527 | 29 | 31 | 42 | 9 | 41 | 13 | 19,80 |
| Monde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Secteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Destruction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Efficacité énergétique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Lutte contre l’incendie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Mousses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Fumigènes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Halons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Plan de réduction progressive des HFC | 45 | 18 865 695 | 0 | 1 | 2 | 5 | 35 | 1 | 5,31 |
| Secteurs multiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Plan d’élimination finale | 234 | 200 764 649 | 39 | 154 | 66 | 11 | 47 | 23 | 27,62 |
| Agents de transformation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Production | 2 | 44 997 213 | 51 | 1 | 50 | 16 | 63 | 72 | 7,57 |
| Réfrigération | 5 | 2 468 949 | 71 | 4 | 80 | 31 | 57 | 42 | 17,19 |
| Solvants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Stérilisants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Caractéristiques de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre par l’agence | 194 | 146 604 037 | 37 | 126 | 65 | 10 | 48 | 22 | 23,90 |
| Mise en œuvre par le pays | 92 | 120 492 469 | 40 | 34 | 37 | 16 | 42 | 24 | 11,18 |
| Mode de décaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au cours de la mise en œuvre | 270 | 159 220 411 | 28 | 151 | 56 | 11 | 46 | 22 | 25,83 |
| Après la mise en œuvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Financement rétroactif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Du pays aux bénéficiaires finaux | 16 | 107 876 095 | 54 | 9 | 56 | 8 | 50 | 37 | 10,04 |

*À partir des SAO à éliminer selon la proposition.

# Deux cent quatre-vingt-six projets d’investissement sont en cours de mise en œuvre pour une valeur totale de plus de 267,1 millions $ US. Environ 38 pour cent des sommes ont déjà été décaissées. Le rapport coût-efficacité moyen global des projets d’investissement en cours est de 15,79 $ US/kg PAO à éliminer. Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de 11 mois. La durée moyenne d’un projet d’investissement en cours est de 46 mois. De façon générale, les projets d’investissement sont menés à terme 22 mois plus tard que prévu, ce qui constitue un retard moyen.

Projets ne portant pas sur des investissements en cours

# Le tableau 6 présente des informations sur l’état des projets ne portant pas sur des investissements en cours par région, secteur et caractéristique de la mise en œuvre.

Tableau 6. Cumul des projets ne portant pas sur des investissements en cours

| Élément | Nombre de projets | Sommes approuvées plus ajustements ($ US) | Pourcentage des sommes décaissées | Nombre de projets dans lesquels il y a décaissement | Pourcentage des projets dans lesquels il y a décaissement | Nombre moyen de mois entre l’approbation et le premier décaissement | Nombre moyen de mois entre l’approbation et l’achèvement prévu | Durée moyenne du retard dans l’achèvement prévu du projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 364 | 79 824 710 | 19 | 145 | 40 | 15 | 39 | 7 |
| Région |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afrique | 115 | 15 026 030 | 12 | 30 | 26 | 13 | 35 | 3 |
| Asie et Pacifique | 125 | 32 535 239 | 25 | 70 | 56 | 17 | 44 | 8 |
| Europe | 24 | 3 588 673 | 21 | 14 | 58 | 8 | 35 | 3 |
| Amérique latine et Caraïbes | 95 | 17 250 168 | 23 | 30 | 32 | 16 | 41 | 9 |
| Monde | 5 | 11 424 600 | 1 | 1 | 20 | 9 | 15 | 0 |
| Secteur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Destruction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Efficacité énergétique | 42 | 5 302 365 | 0 | 3 | 7 | 4 | 35 | 1 |
| Lutte contre l’incendie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Mousses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Fumigènes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Halons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Plan de réduction progressive des HFC | 18 | 1 391 715 | 0 | 0 | 0 | s.o. | 37 | s.o. |
| Secteurs multiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Plan d’élimination finale | 155 | 29 936 792 | 34 | 79 | 51 | 18 | 44 | 9 |
| Agents de transformation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Production | 1 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | s.o. | 12 | s.o. |
| Réfrigération | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Multiple | 148 | 43 143 838 | 11 | 63 | 43 | 12 | 36 | 6 |
| Solvants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Stérilisants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Caractéristiques de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre par l’agence | 316 | 62 803 259 | 18 | 116 | 37 | 16 | 40 | 6 |
| Mise en œuvre par le pays | 48 | 17 021 451 | 20 | 29 | 60 | 10 | 37 | 7 |
| Mode de décaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au cours de la mise en œuvre | 364 | 79 824 710 | 19 | 145 | 40 | 15 | 39 | 7 |
| Après la mise en œuvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Financement rétroactif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Du pays aux bénéficiaires finaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |

# Trois cent soixante-quatre projets ne portant pas sur des investissements sont en cours de mise en œuvre pour une valeur totale de 79,8 millions $ US, et 19 pour cent des sommes ont déjà été décaissées. Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de 15 mois. Les projets ne portant pas sur des investissements en cours sont achevés 39 mois, en moyenne, après la date d’approbation, ce qui représente un retard de sept mois.

Activités de préparation de projet achevées

# Le tableau 7 présente des informations sur l’état des activités de préparation de projet en cours par région, secteur et caractéristique de la mise en œuvre.

Tableau 7. Cumul des activités de préparation de projet en cours

| Élément | Nombre de projets | Sommes approuvées plus ajustements ($ US) | Sommes décaissées ($ US) | Pourcentage des sommes décaissées (%) | Nombre moyen de mois entre l’approbation et le premier décaissement | Nombre moyen de mois entre l’approbation et l’achèvement prévu | Durée moyenne du retard dans l’achèvement prévu du projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 209 | 18 045 000 | 4 303 290 | 24 | 11 | 32 | 8 |
| Région |  |  |  |  |  |  |  |
| Afrique | 92 | 7 286 000 | 1 619 965 | 22 | 13 | 33 | 9 |
| Asie et Pacifique | 47 | 4 284 000 | 900 299 | 21 | 11 | 32 | 8 |
| Europe | 19 | 1 665 000 | 423 898 | 25 | 7 | 27 | 3 |
| Amérique latine et Caraïbes | 51 | 4 810 000 | 1 359 128 | 28 | 8 | 29 | 5 |
| Monde | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Secteur |  |  |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Destruction | 37 | 2 950 000 | 0 | 0 | s.o. | 24 | 0 |
| Efficacité énergétique | 5 | 150 000 | 0 | 0 | s.o. | 19 | 1 |
| Lutte contre l’incendie | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Mousses | 1 | 80 000 | 10 469 | 13 | 8 | 24 | s.o. |
| Fumigènes | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Halons | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Plan de réduction progressive des HFC | 127 | 13 380 000 | 3 763 305 | 28 | 10 | 31 | 6 |
| Secteurs multiples | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Plan d’élimination finale | 37 | 1 305 000 | 422 855 | 32 | 19 | 44 | 20 |
| Agents de transformation | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Production | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Réfrigération | 2 | 180 000 | 106 660 | 59 | 6 | 34 | 10 |
| Multiple | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Solvants | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Stérilisants | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Caractéristiques de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre par l’agence | 163 | 14 041 500 | 2 935 995 | 21 | 12 | 32 | 8 |
| Mise en œuvre par le pays | 46 | 4 003 500 | 1 367 295 | 34 | 10 | 32 | 7 |
| Mode de décaissement |  |  |  |  |  |  |  |
| Au cours de la mise en œuvre | 209 | 18 045 000 | 4 303 290 | 24 | 11 | 32 | 8 |
| Après la mise en œuvre | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Financement rétroactif | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Du pays aux bénéficiaires finaux | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |

# Deux cent neuf activités de préparation de projet sont en cours de mise en œuvre pour une valeur totale de 18,08 millions $ US, et 24 pour cent des sommes ont déjà été décaissées. Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de 11 mois. Les activités de préparation de projet en cours sont achevées 32 mois, en moyenne, après la date d’approbation, ce qui représente un retard de huit mois.

Projets clos

# Le tableau 8 présente un résumé des projets clos. Au total, 284 projets ont été clos depuis 1991, pour une valeur totale de 15,14 millions $ US.

Tableau 8. Résumé des projets clos

| Agence | Nombre de projets | Sommes approuvées plus ajustements ($ US) | Sommes décaissées ($ US) | Solde ($ US) | Consommation PAO à éliminer | Consommation PAO éliminée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PNUD | 81 | 6 895 392 | 6 895 392 | 0 | 673 | 636 |
| PNUE | 16 | 195 325 | 195 325 | 0 | 12 | 12 |
| ONUDI | 68 | 6 446 674 | 6 446 674 | 0 | 1 808 | 367 |
| Banque mondiale | 100 | 1 373 519 | 1 373 519 | 0 | 657 | 581 |
| Bilatérales | 19 | 227 901 | 227 901 | 0 | 223 | 0 |
| Total | 284 | 15 138 810 | 15 138 811 | -1 | 3 373 | 1 595 |

Annexe III

APERÇU DES PROJETS ET ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LES HFC

# Le Comité exécutif approuve le financement de la mise en œuvre de projets d’investissement en lien avec les HFC (décisions 78/3 (g) et 79/45) et d’activités de facilitation depuis sa 80e réunion, afin d’aider les bureaux nationaux de l’ozone à respecter leurs obligations initiales en lien avec la réduction progressive des HFC au titre de l’Amendement de Kigali (décision 79/46).

# Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé 436 projets et activités en lien avec les HFC dans 144 pays et deux régions, dont 185 demandes de préparation de projet, 17 projets d’investissement, 61 projets liés à des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC (KIP), un projet d’appui technique, 158 activités de facilitation, 11 projets liés à l’efficacité énergétique et 3 projets de contrôle des émissions de HFC-23 , pour la somme de 74,722 millions de $ US (hors coûts d’appui).

# Le tableau 1 présente un aperçu de tous les projets et activités en lien avec les HFC relevant du Fonds multilatéral, par pays, indépendamment de leur source de financement, en précisant l’état de la ratification de l’Amendement de Kigali et l’état du programme d’octroi de permis pour les HFC.

Tableau 1. Aperçu de tous les projets et activités en lien avec les HFC relevant du Fonds multilatéral

| Pays | Groupe | Ratification de l’Amendement de Kigali | Mise en œuvre du programme d’octroi de permis | Sommes approuvées ($ US) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Activités de facilitation | Efficacité énergétique | Contrôle des émissions de HFC-23 | Projets d’investissement | KIP | Préparation de projets | Appui technique |
| Afghanistan | I |  |  | 136 888 |  |  |  |  |  |  |
| Albanie | I | Oui | √ | 94 978 |  |  |  | 179 390 | 130 000 |  |
| Algérie | I |  |  | 150 000 |  |  |  |  |  |  |
| Angola | I | Oui | En cours | 150 000 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Antigua-et-Barbuda | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Argentine | I | Oui | √ | 250 000 |  | 1 527 851 | 1 840 755 |  | 294 816 |  |
| Arménie | I | Oui | √ | 149 639 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Bahamas | I | Oui | √ | 95 000 |  |  |  |  |  |  |
| Bahreïn | II | Oui | En cours | 140 240 |  |  |  |  |  |  |
| Bangladesh | I | Oui | √ | 146 418 |  |  | 3 131 610 |  | 190 000 |  |
| Barbade | I | Oui | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| Belize | I | Oui | √ | 95 000 |  |  |  |  |  |  |
| Bénin | I | Oui | √ | 128 885 |  |  |  |  | 190 000 |  |
| Bhoutan | I | Oui | √ | 49 654 |  |  |  |  | 100 000 |  |
| Bolivie (État plurinational de) | I | Oui | √ | 150 000 | 96 000 |  |  | 194 000 | 170 000 |  |
| Bosnie-Herzégovine | I | Oui | √ | 94 920 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Botswana | I | Oui | √ | 96 648 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Brésil | I | Oui | √ |  |  |  |  |  | 230 000 |  |
| Brunéi Darussalam | I |  |  | 150 000 |  |  |  |  |  |  |
| Burkina Faso | I | Oui | √ | 145 443 |  |  |  |  | 190 000 |  |
| Burundi | I | Oui | √ | 100 000 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Cabo Verde | I | Oui | √ | 79 038 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Cambodge | I | Oui | √ | 147 918 |  |  |  | 250 110 | 170 000 |  |
| Cameroun | I | Oui | √ | 149 324 |  |  |  | 355 500 | 190 000 |  |
| République centrafricaine | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tchad | I | Oui | √ | 130 200 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Chili | I | Oui | √ | 137 279 |  |  |  | 876 507 | 220 000 |  |
| Chine | I | Oui | √ | 244 685 |  |  | 1 274 967 |  | 47 687 |  |
| Colombie | I | Oui | √ | 246 344 |  |  |  |  | 420 000 |  |
| Comores | I | Oui | √ | 45 242 |  |  |  |  | 100 000 |  |
| Congo | I | Oui | √ | 149 841 |  |  |  | 81 500 | 170 000 |  |
| Îles Cook | I | Oui | √ | 47 711 |  |  |  |  |  |  |
| Costa Rica | I | Oui | √ | 144 830 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Côte d’Ivoire | I | Oui | √ | 135 605 |  |  |  |  | 190 000 |  |
| Cuba | I | Oui | √ | 150 000 |  |  |  | 160 000 | 170 000 |  |
| République populaire démocratique de Corée | I | Oui | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| République démocratique du Congo | I |  |  | 132 234 |  |  |  |  |  |  |
| Djibouti | I | Oui | En cours | 22 422 |  |  |  |  |  |  |
| Dominique | I |  |  | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| République dominicaine | I | Oui | √ | 149 518 |  |  | 129 801 | 535 930 | 201 572 |  |
| Équateur | I | Oui | √ | 120 725 |  |  | 267 885 | 292 600 | 219 937 |  |
| Égypte | I | Oui | √ | 250 000 | 285 000 |  |  |  | 237 964 |  |
| El Salvador | I | Oui | √ | 150 000 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Guinée équatoriale | I |  |  | 113 154 |  |  |  |  |  |  |
| Érythrée | I | Oui | En cours | 92 822 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Eswatini (Royaume d’) | I | Oui | √ | 94 509 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Éthiopie | I | Oui | √ | 94 208 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Fidji | I | Oui | √ | 147 699 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Gabon | I | Oui | √ | 134 202 |  |  |  |  | 190 000 |  |
| Gambie | I | Oui | √ | 94 947 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Géorgie | I | Oui | √ | 95 000 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Ghana | I | Oui | √ | 149 425 |  |  |  | 188 000 | 190 000 |  |
| Grenade | I | Oui | √ | 46 491 |  |  |  | 72 500 | 100 000 |  |
| Guatemala | I | Oui | √ | 128 267 |  |  |  |  |  |  |
| Guinée | I | Oui | √ | 100 000 |  |  |  |  | 190 000 |  |
| Guinée-Bissau | I | Oui | √ | 70 803 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Guyana | I |  |  | 55 000 |  |  |  |  |  |  |
| Haïti | I |  |  | 95 000 |  |  |  |  |  |  |
| Honduras | I | Oui | √ | 149 931 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Inde | II | Oui | √ | 250 000 | 273 745 |  | 846 326 |  | 150 000 |  |
| Indonésie | I | Oui | √ | 246 666 |  |  |  |  | 220 000 |  |
| Iran (République islamique d’) | II |  |  | 219 667 |  |  |  |  |  |  |
| Iraq | II |  |  | 168 030 |  |  |  |  |  |  |
| Jamaïque | I |  |  | 145 083 |  |  |  |  |  |  |
| Jordanie | I | Oui | √ | 127 708 |  |  | 1 637 610 | 2 540 680 | 190 000 |  |
| Kenya | I | Oui | En cours | 149 348 |  |  |  |  | 220 000 |  |
| Kiribati | I | Oui | √ | 32 898 |  |  |  |  |  |  |
| Koweït | II |  |  | 138 000 |  |  |  |  |  |  |
| Kirghizistan | I | Oui | √ | 95 000 | 206 000 |  |  | 81 000 | 130 000 |  |
| République démocratique populaire lao | I | Oui | √ | 54 082 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Liban | I | Oui | √ | 149 979 |  |  | 1 039 874 |  | 317 894 |  |
| Lesotho | I | Oui | √ | 94 532 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Libéria | I | Oui | √ | 95 000 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Libye | I |  |  | 147 508 |  |  |  |  |  |  |
| Madagascar | I |  |  | 115 554 |  |  |  |  |  |  |
| Malaisie | I | Oui | √ | 149 954 |  |  |  | 68 000 | 170 000 |  |
| Malawi | I | Oui | √ | 250 000 |  |  |  | 3 042 912 | 360 000 |  |
| Maldives | I | Oui | √ | 94 801 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Mali | I | Oui | En cours | 148 069 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Îles Marshall | I | Oui | √ | 37 583 |  |  |  |  |  |  |
| Mauritanie | I |  | √ | 102 338 |  |  |  |  |  |  |
| Maurice | I | Oui | √ | 139 622 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Mexique | I | Oui | √ | 240 755 | 938 620 | 870 619 | 3 756 960 | 6 746 923 | 424 512 |  |
| Micronésie (États fédérés de) | I | Oui | √ | 48 247 |  |  |  |  |  |  |
| Mongolie | I | Oui | √ | 92 866 |  |  |  |  | 210 000 |  |
| Monténégro | I | Oui | √ | 49 973 |  |  |  |  | 100 000 |  |
| Maroc | I | Oui | √ | 150 000 |  |  |  |  | 220 000 |  |
| Mozambique | I | Oui | En cours | 149 330 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Myanmar | I |  |  | 53 623 |  |  |  |  |  |  |
| Namibie | I | Oui | √ | 147 673 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Nauru | I | Oui | √ | 26 062 |  |  |  |  |  |  |
| Népal | I |  | √ | 87 165 |  |  |  |  |  |  |
| Nicaragua | I | Oui | √ | 150 000 | 96 000 |  |  | 199 000 | 170 000 |  |
| Niger | I | Oui | √ | 148 244 |  |  |  | 150 000 | 170 000 |  |
| Nigéria | I | Oui | √ | 245 868 | 145 000 |  |  |  | 220 000 |  |
| Nioué | I | Oui | √ | 33 863 |  |  |  |  |  |  |
| Nioué | I | Oui | √ | 95 000 |  |  |  | 103 555 | 130 000 |  |
| Oman | II |  |  | 129 061 |  |  |  |  |  |  |
| Pakistan | II |  |  | 250 000 |  |  |  |  |  |  |
| Palau | I | Oui | √ | 25 000 |  |  |  |  |  |  |
| Panama | I | Oui | √ | 150 000 |  |  |  | 331 100 | 190 000 |  |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | I |  |  | 95 000 |  |  |  |  |  |  |
| Paraguay | I | Oui | √ | 143 084 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Pérou | I | Oui | √ | 147 582 |  |  |  | 283 140 | 190 000 |  |
| Philippines | I | Oui | √ | 207 289 |  |  |  |  | 220 000 |  |
| Qatar | II |  |  | 150 000 |  |  |  |  |  |  |
| République de Moldova | I | Oui | √ | 50 000 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Rwanda | I | Oui | √ | 91 190 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Sainte-Lucie | I |  |  | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| Saint-Kitts-et-Nevis | I | Oui | √ | 95 000 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | I | Oui | √ | 50 000 |  |  |  |  | 100 000 |  |
| Samoa | I | Oui | √ | 49 018 |  |  |  |  |  |  |
| Sao Tomé-et-Principe | I | Oui | √ | 83 915 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Arabie saoudite | II |  |  | 193 170 |  |  |  |  |  |  |
| Sénégal | I | Oui | √ | 137 814 |  |  |  |  | 190 000 |  |
| Serbie | I | Oui | √ | 143 900 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Seychelles | I | Oui | √ | 95 000 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Sierra Leone | I | Oui | √ | 94 741 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Îles Salomon | I | Oui | √ | 88 655 |  |  |  |  |  |  |
| Somalie | I | Oui | √ | 144 313 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Soudan | I | Oui | √ | 193 367 | 350 000 |  |  |  | 220 000 |  |
| Soudan du Sud | I |  |  | 94 791 |  |  |  |  |  |  |
| Sri Lanka | I | Oui | √ | 149 023 |  |  |  |  | 250 000 |  |
| Soudan | I |  |  | 143 823 |  |  |  |  | 30 000 |  |
| Suriname | I |  |  | 65 650 |  |  |  |  |  |  |
| Tchad | I | Oui | √ | 218 235 |  |  |  |  | 220 000 |  |
| Thaïlande | I | Oui | √ | 247 414 |  |  | 183 514 |  | 250 000 |  |
| Timor-Leste | I |  |  | 46 669 |  |  |  |  |  |  |
| Togo | I | Oui | √ | 129 488 |  |  |  |  | 200 000 |  |
| Tonga | I | Oui | √ | 48 745 |  |  |  |  |  |  |
| Trinité-et-Tobago | I | Oui | √ | 145 733 |  |  |  | 543 249 | 190 000 |  |
| Tunisie | I | Oui | √ | 149 990 |  |  |  |  | 190 000 |  |
| Turkménistan | I | Oui | √ | 194 675 |  |  |  |  | 220 000 |  |
| Turkménistan | I | Oui | √ | 148 955 | 142 000 |  |  | 116 000 | 170 000 |  |
| Tuvalu | I | Oui | √ | 25 631 |  |  |  |  |  |  |
| Ouganda | I | Oui | √ | 49 763 |  |  |  |  | 100 000 |  |
| République-Unie de Tanzanie | I | Oui | √ | 94 185 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Uruguay | I | Oui | √ | 149 987 |  |  |  |  | 190 000 |  |
| Vanuatu | I | Oui | √ | 46 845 |  |  |  |  |  |  |
| Venezuela (République bolivarienne du) | I | Oui | √ | 250 000 |  |  |  |  | 220 000 |  |
| Viet Nam | I | Oui | √ | 249 238 |  |  |  | 2 019 488 | 280 000 |  |
| Yémen | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zambie | I | Oui | En cours | 94 254 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Zimbabwe | I | Oui | √ | 140 551 |  |  | 426 954 |  | 189 909 |  |
| Région : Asie-Pacifique |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 000 |  |
| Monde |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 793 400 |
| Total général |  |  |  | 17 278 917 | 2 532 365 | 2 398 470 | 14 536 256 | 19 411 084 | 17 774 290 | 793 400 |

Annexe IV

PLAN DE GESTION DE L’ÉLIMINATION DES HCFC PAR PAYS 
AU 31 DÉCEMBRE 2023

| Pays | Élimination approuvée (tonnes PAO) | Sommes approuvées ($ US) | Sommes décaissées ($ US) | Solde ($ US) | Sommes décaissées (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 8,4 | 946 363 | 567 426 | 378 937 | 60 |
| Albanie | 4,1 | 661 413 | 475 750 | 185 663 | 72 |
| Algérie | 13,5 | 1 808 804 | 1 239 334 | 569 470 | 69 |
| Angola | 10,8 | 989 326 | 613 105 | 376 221 | 62 |
| Antigua-et-Barbuda | 0,0 | 27 235 | 27 235 | 0 | 100 |
| Argentine | 187,7 | 19 208 674 | 12 358 214 | 6 850 460 | 64 |
| Arménie | 3,5 | 675 496 | 675 496 | 0 | 100 |
| Bahamas | 3,2 | 486 225 | 313 094 | 173 131 | 64 |
| Bahreïn | 39,0 | 1 570 124 | 1 285 830 | 284 294 | 82 |
| Bangladesh | 39,1 | 6 194 621 | 4 575 287 | 1 619 334 | 74 |
| Barbade | 2,5 | 439 178 | 229 178 | 210 000 | 52 |
| Belize | 1,1 | 442 704 | 354 548 | 88 156 | 80 |
| Bénin | 16,0 | 1 070 778 | 699 241 | 371 536 | 65 |
| Bhoutan | 0,3 | 422 349 | 422 349 | 0 | 100 |
| Bolivie (État plurinational de) | 4,2 | 784 659 | 410 176 | 374 484 | 52 |
| Bosnie-Herzégovine | 7,2 | 1 058 680 | 973 487 | 85 193 | 92 |
| Botswana | 3,8 | 752 892 | 444 138 | 308 754 | 59 |
| Brésil | 531,7 | 42 510 669 | 36 426 380 | 6 084 289 | 86 |
| Brunéi Darussalam | 3,0 | 469 123 | 332 610 | 136 513 | 71 |
| Burkina Faso | 7,2 | 1 073 630 | 628 630 | 445 000 | 59 |
| Burundi | 1,0 | 329 579 | 296 379 | 33 200 | 90 |
| Cabo Verde | 0,1 | 332 834 | 160 074 | 172 760 | 48 |
| Cambodge | 7,8 | 1 350 000 | 1 176 816 | 173 184 | 87 |
| Cameroun | 34,7 | 2 441 520 | 1 608 851 | 832 669 | 66 |
| République centrafricaine | 0,0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 100 |
| Tchad | 10,9 | 887 542 | 621 049 | 266 493 | 70 |
| Chili | 77,1 | 5 431 854 | 5 017 344 | 414 511 | 92 |
| Chine | 9 724,3 | 448 831 523 | 405 606 705 | 43 224 818 | 90 |
| Colombie | 201,2 | 12 558 699 | 11 593 280 | 965 419 | 92 |
| Comores | 0,0 | 159 653 | 159 653 | 0 | 100 |
| Congo | 3,6 | 342 030 | 282 180 | 59 850 | 83 |
| Îles Cook | 0,0 | 258 381 | 102 098 | 156 283 | 40 |
| Costa Rica | 19,6 | 1 727 004 | 1 410 339 | 316 665 | 82 |
| Côte d’Ivoire | 22,3 | 1 823 722 | 1 673 228 | 150 494 | 92 |
| Croatie | 6,1 | 801 942 | 801 942 | 0 | 100 |
| Cuba | 19,3 | 2 267 320 | 1 989 241 | 278 079 | 88 |
| République populaire démocratique de Corée | 19,4 | 794 182 | 281 520 | 512 662 | 35 |
| République démocratique du Congo | 9,4 | 832 524 | 481 033 | 351 491 | 58 |
| Djibouti | 0,2 | 164 405 | 164 405 | 0 | 100 |
| Dominique | 0,1 | 148 050 | 35 621 | 112 429 | 24 |
| République dominicaine | 26,6 | 4 902 859 | 3 772 398 | 1 130 461 | 77 |
| Équateur | 35,6 | 3 076 425 | 2 543 319 | 533 106 | 83 |
| Égypte | 332,2 | 25 519 760 | 17 949 967 | 7 569 792 | 70 |
| El Salvador | 12,9 | 1 236 119 | 1 063 783 | 172 336 | 86 |
| Guinée équatoriale | 0,9 | 278 267 | 248 267 | 30 000 | 89 |
| Érythrée | 0,7 | 429 559 | 228 318 | 201 241 | 53 |
| Eswatini (Royaume d’) | 8,3 | 971 931 | 891 931 | 80 000 | 92 |
| Éthiopie | 1,9 | 507 127 | 314 416 | 192 711 | 62 |
| Fidji | 2,0 | 607 700 | 325 276 | 282 424 | 54 |
| Gabon | 10,6 | 534 641 | 475 150 | 59 491 | 89 |
| Gambie | 1,1 | 686 599 | 248 001 | 438 598 | 36 |
| Géorgie | 3,5 | 691 739 | 600 791 | 90 948 | 87 |
| Ghana | 48,5 | 1 928 700 | 1 880 438 | 48 262 | 97 |
| Grenade | 0,5 | 481 289 | 207 049 | 274 240 | 43 |
| Guatemala | 7,0 | 911 712 | 575 019 | 336 693 | 63 |
| Guinée | 4,2 | 664 053 | 518 300 | 145 753 | 78 |
| Guinée-Bissau | 1,0 | 255 849 | 255 849 | 0 | 100 |
| Guyana | 1,1 | 681 602 | 329 352 | 352 250 | 48 |
| Haïti | 0,4 | 116 291 | 116 291 | 0 | 100 |
| Honduras | 12,2 | 1 162 082 | 832 015 | 330 067 | 72 |
| Inde | 1 151,3 | 67 277 161 | 55 487 933 | 11 789 228 | 82 |
| Indonésie | 275,1 | 20 396 281 | 14 163 747 | 6 232 535 | 69 |
| Iran (République islamique d’) | 312,5 | 18 737 927 | 15 526 406 | 3 211 522 | 83 |
| Iraq | 15,0 | 1 499 045 | 1 087 789 | 411 256 | 73 |
| Jamaïque | 8,9 | 760 797 | 643 797 | 117 000 | 85 |
| Jordanie | 60,7 | 6 438 035 | 5 235 706 | 1 202 329 | 81 |
| Kenya | 14,1 | 1 973 000 | 1 295 316 | 677 684 | 66 |
| Kiribati | 0,0 | 310 600 | 103 079 | 207 521 | 33 |
| Koweït | 273,8 | 10 618 543 | 9 211 129 | 1 407 414 | 87 |
| Kirghizistan | 3,3 | 799 488 | 799 488 | 0 | 100 |
| République démocratique populaire lao | 1,0 | 432 345 | 361 621 | 70 724 | 84 |
| Liban | 73,6 | 7 113 759 | 6 350 465 | 763 294 | 89 |
| Lesotho | 0,0 | 548 900 | 348 233 | 200 667 | 63 |
| Libéria | 3,7 | 666 595 | 329 496 | 337 099 | 49 |
| Libye | 37,6 | 2 137 328 | 917 583 | 1 219 745 | 43 |
| Madagascar | 12,8 | 865 923 | 611 726 | 254 197 | 71 |
| Malaisie | 7,3 | 988 235 | 588 606 | 399 629 | 60 |
| Malawi | 249,2 | 15 725 205 | 15 075 142 | 650 063 | 96 |
| Maldives | 0,6 | 1 081 613 | 1 081 613 | 0 | 100 |
| Mali | 5,2 | 542 523 | 486 523 | 56 000 | 90 |
| Îles Marshall | 0,2 | 180 930 | 108 851 | 72 079 | 60 |
| Mauritanie | 4,4 | 521 595 | 210 655 | 310 940 | 40 |
| Maurice | 3,1 | 902 500 | 550 944 | 351 556 | 61 |
| Mexique | 599,2 | 27 694 586 | 25 488 409 | 2 206 177 | 92 |
| Micronésie (États fédérés de) | 0,2 | 313 958 | 145 085 | 168 873 | 46 |
| Mongolie | 1,1 | 835 769 | 438 367 | 397 402 | 52 |
| Monténégro | 0,8 | 969 593 | 615 983 | 353 610 | 64 |
| Maroc | 35,6 | 2 299 926 | 1 389 158 | 910 767 | 60 |
| Mozambique | 3,9 | 702 361 | 268 751 | 433 610 | 38 |
| Myanmar | 0,4 | 280 000 | 174 042 | 105 958 | 62 |
| Namibie | 8,2 | 930 000 | 651 974 | 278 026 | 70 |
| Nauru | 0,0 | 129 304 | 66 514 | 62 790 | 51 |
| Népal | 0,9 | 408 254 | 206 600 | 201 654 | 51 |
| Nicaragua | 5,2 | 774 572 | 491 057 | 283 514 | 63 |
| Niger | 10,8 | 910 340 | 598 242 | 312 098 | 66 |
| Nigéria | 236,2 | 14 147 399 | 9 339 040 | 4 808 360 | 66 |
| Nioué | 0,0 | 105 159 | 70 144 | 35 015 | 67 |
| Nioué | 2,6 | 1 441 950 | 1 196 730 | 245 220 | 83 |
| Oman | 24,1 | 1 636 375 | 1 113 502 | 522 873 | 68 |
| Pakistan | 177,8 | 12 944 169 | 10 333 106 | 2 611 063 | 80 |
| Palau | 0,2 | 303 000 | 134 000 | 169 000 | 44 |
| Panama | 19,7 | 1 715 241 | 1 207 238 | 508 003 | 70 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 3,4 | 1 125 000 | 1 018 471 | 106 529 | 91 |
| Paraguay | 7,7 | 838 698 | 718 513 | 120 185 | 86 |
| Pérou | 18,2 | 1 510 358 | 942 832 | 567 526 | 62 |
| Philippines | 91,1 | 5 965 242 | 3 174 147 | 2 791 095 | 53 |
| Qatar | 23,9 | 1 635 441 | 1 146 996 | 488 445 | 70 |
| République de Moldova | 0,6 | 384 056 | 284 159 | 99 897 | 74 |
| Rwanda | 1,9 | 437 166 | 352 299 | 84 867 | 81 |
| Sainte-Lucie | 0,3 | 164 442 | 98 342 | 66 100 | 60 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0,6 | 369 418 | 196 359 | 173 059 | 53 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0,2 | 421 951 | 318 951 | 103 001 | 76 |
| Samoa | 0,2 | 344 450 | 184 486 | 159 964 | 54 |
| Sao Tomé-et-Principe | 0,1 | 154 727 | 154 727 | 0 | 100 |
| Arabie saoudite | 276,7 | 7 141 408 | 7 141 408 | 0 | 100 |
| Sénégal | 3,6 | 872 663 | 614 076 | 258 587 | 70 |
| Serbie | 7,9 | 1 225 790 | 1 041 009 | 184 781 | 85 |
| Seychelles | 1,4 | 640 000 | 401 220 | 238 780 | 63 |
| Sierra Leone | 1,2 | 718 530 | 215 506 | 503 024 | 30 |
| Îles Salomon | 1,8 | 463 004 | 229 588 | 233 415 | 50 |
| Somalie | 1,8 | 385 574 | 377 781 | 7 793 | 98 |
| Soudan | 243,1 | 9 515 438 | 6 341 205 | 3 174 233 | 67 |
| Soudan du Sud | 0,5 | 140 500 | 20 063 | 120 437 | 14 |
| Sri Lanka | 12,0 | 1 049 741 | 741 754 | 307 987 | 71 |
| Soudan | 49,0 | 4 330 964 | 2 669 090 | 1 661 874 | 62 |
| Suriname | 1,3 | 426 709 | 175 859 | 250 850 | 41 |
| Tchad | 44,8 | 4 316 733 | 1 715 165 | 2 601 568 | 40 |
| Thaïlande | 284,5 | 20 540 540 | 17 992 292 | 2 548 248 | 88 |
| Timor-Leste | 0,2 | 504 170 | 431 739 | 72 431 | 86 |
| Togo | 13,5 | 952 823 | 702 899 | 249 924 | 74 |
| Tonga | 0,1 | 322 159 | 162 353 | 159 806 | 50 |
| Trinité-et-Tobago | 31,2 | 2 596 444 | 1 743 386 | 853 058 | 67 |
| Tunisie | 29,7 | 2 284 799 | 1 635 134 | 649 665 | 72 |
| Turkménistan | 564,4 | 13 264 790 | 11 719 823 | 1 544 967 | 88 |
| Tuvalu | 4,6 | 916 112 | 873 542 | 42 570 | 95 |
| Ouganda | 0,1 | 164 469 | 93 823 | 70 647 | 57 |
| République-Unie de Tanzanie | 0,0 | 283 875 | 255 705 | 28 170 | 90 |
| Uruguay | 1,1 | 462 271 | 219 041 | 243 230 | 47 |
| Vanuatu | 22,7 | 2 281 080 | 1 359 948 | 921 132 | 60 |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 0,3 | 356 850 | 168 615 | 188 235 | 47 |
| Viet Nam | 76,0 | 3 220 110 | 2 675 570 | 544 540 | 83 |
| Yémen | 317,3 | 18 027 461 | 14 144 434 | 3 883 027 | 78 |
| Zambie | 2,5 | 462 956 | 436 039 | 26 917 | 94 |
| Zimbabwe | 18,0 | 1 751 318 | 1 225 317 | 526 001 | 70 |
| Région : Asie-Pacifique | 0,0 | 940 000 | 573 924 | 366 076 | 61 |
| Total | 17 354,4 | 951 735 520 | 801 125 575 | 150 609 945 | 84 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1

Les agences suivantes ont remis un rapport périodique : Allemagne, Australie, Canada, Espagne, France, Italie, Japon, PNUD, PNUE, ONUDI et Banque mondiale (documents UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15 à UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/19).

Le Comité exécutif a demandé que des renseignements détaillés sur chacun des projets soient mis à la disposition des membres du Comité et une version papier fournie sur demande (décision 19/23). La base de données du rapport périodique global est disponible sur le portail dédié à la 95e réunion dans le site internet du Fonds multilatéral, dans un chiffrier Microsoft Excel.

Le Comité exécutif a accepté avec satisfaction, à sa 77e réunion, les contributions supplémentaires annoncées par 17 pays non visés à l’article 5 pour permettre le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali, étant entendu que ce financement ne serait offert qu’une seule fois et qu’il ne changerait en rien les contributions des pays donateurs. Les Parties contributrices sont : Allemagne, Australie, Canada, Danemark, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède et Suisse.

Conformément à la décision 84/12 (a) (iv), la mesure des HFC exprimée en tonnes éq.CO2 est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 95e réunion.

À l’exception de ceux examinés dans les documents de proposition de projet pertinents, au titre des rapports sur les projets comportant des exigences particulières pour la remise de rapports (UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 et UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21), ou au titre des tranches connaissant des retards dans la mise en œuvre (UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24).

Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2023. Les principaux indicateurs de progrès comprennent : le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d’ici la fin de l’année exprimé en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les renseignements consignés dans la colonne réservée aux remarques dans la base de données des rapports périodiques.

L'élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et celle des HFC en tonnes d'éq.CO2.

Aucune élimination en 2023 pour des projets relatifs aux HFC.

Dont 4 246 tm pour les projets liés aux HFC. La rentabilité en éq.CO2 n'a pas été calculée en raison du faible nombre de projets approuvés.

Le coût plus élevé par rapport à l'efficacité des projets en cours s'explique dans une large mesure par les valeurs de PAO plus basses des HCFC, mais aussi par les moyens d'attribution de l'élimination adoptés par les agences. Le rapport coût-efficacité des APA portant sur des plans de gestion de l'élimination progressive des HCFC (PGEH) est de 56,53 $ US/kg PAO ;  de 23,9 3 $ US/kg PAO pour les phases I des plans de gestion de l'élimination progressive de la production de HCFC (PGEPH) et de 4,16 $ US /kg PAO pour les phases II des PGEPH.

Projets approuvés sur 18 mois présentant un taux de décaissement inférieur à 1 % ou projets qui n'avaient pas été achevés 12 mois après la date d'achèvement proposée dans le rapport d'avancement (décision 22/61). Conformément à la décision 84/45(c), les composantes des APA sont soumises à une procédure d’annulation.

Le Comité exécutif a demandé aux agences bilatérales et d’exécution de fournir un bref rapport sur les principaux résultats de l’intégration du genre obtenus dans le cadre de leurs rapports d’avancement annuels, à partir de 2023, sur la base des informations dont elles disposent (décision 90/48 d)).

Les données sont présentées selon l’année où un projet a été approuvé par le Comité exécutif. Tous les projets approuvés (projets d’investissement et projets non liés aux investissements) sont traités de façon égale (c’est-à-dire un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million $ US est considéré comme un projet, tout comme une préparation de programme de pays de 30 000 $ US). Les indicateurs clés de ce sommaire annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO/tonnes éq. CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissement : durant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et financement rétroactif.

Les décisions 17/22 et 19/23 définissent les projets/activités achevés comme étant des projets contractés dans lesquels les SAO visées avaient été éliminées. La décision 28/2 étend la définition pour y inclure les situations qui démontrent que les CFC ayant fait l’objet d’un projet dans le secteur ne sont plus utilisés et qu’une substance de remplacement est produite (et/ou la production de celle-ci a commencé), et que l’équipement utilisant le CFC a été détruit, démantelé ou rendu inutilisable pour les SAO. Les activités du programme de travail sans élimination de SAO sont considérées comme achevées lorsque l’activité prend fin (p. ex., dans le cas d’un atelier, lorsque celui-ci a été présenté). Cette définition a été appliquée aux projets sur les HCFC.

La raison pour laquelle l’ensemble des fonds n’a pas été décaissé pour les projets achevés est qu’il faut parfois compter de six mois à un an pour mettre au point les derniers détails des dossiers de comptabilité.