

	NATIONS
UNIES 
	          EP

	[bookmark: _GoBack][image: UNEP][image: ]
	
Programme des
Nations Unies pour
l’environnement
 
	
Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26
20 novembre 2019

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS



COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-quatrième réunion
Montréal, 16 – 20 décembre 2019



PLAN D’ACTIVITÉS GÉNÉRAL DU FONDS MULTILATÉRAL 
POUR LA PÉRIODE 2020-2022 


Introduction

1. Le Secrétariat et les agences bilatérales et d’exécution ont entamé conjointement la préparation du plan d’activités du Fonds multilatéral pour 2020-2022, avec la soumission des tableaux du plan d’activités initial le 23 septembre 2019.  La valeur totale des tableaux du plan d’activités pour 2020-2022, tel que soumis, est résumée dans le Tableau 1.
Tableau 1. Valeurs totales du plan d’activités initial pour 2020–2022 (000 $US)
	Poste
	2020
	2021
	2022
	Total 
(2020–2022)
	Total après 2022

	Total général
	231 764
	188 376
	177 667
	597 807
	420 048

	Budget indicatif
	171 000
	180 000*
	180 000*
	531 000
	

	Différence
	60 764
	8 376
	(2 333)
	66 807
	


* En supposant un niveau de réapprovisionnement du Fonds multilatéral identique à celui de 2018–2020.

2. Le Secrétariat a examiné les nouvelles activités, en particulier la phase II des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) à la lumière de la phase I des PGEH, du financement admissible restant et des coûts résiduels, et il a transmis ses observations aux agences bilatérales et d’exécution. Lors de la réunion de coordination inter-agences,[footnoteRef:1] le Secrétariat a discuté des questions soulevées durant l’examen des tableaux du plan d’activités initial, incluant entre autres : la surprogrammation, les activités reliées aux PGEH, les projets inclus dans les plans d’activités de 2019 mais qui ne sont pas soumis à la 84e réunion, le secteur de la production, y compris les tranches associées au plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC (PGEPH) pour la Chine et les activités reliées aux HFC. [1:  Montréal, 9 au 11 octobre 2019.
] 

3. À la suite des discussions durant la réunion de coordination, les agences bilatérales et d’exécution ont révisé les tableaux de leurs plans d’activités et les ont soumis de nouveau, avec des sections narratives.  La valeur totale du plan d’activités révisé pour 2020-2022 est résumée dans le Tableau 2.
Tableau 2. Valeurs totales du plan d’activités révisé pour 2020–2022, tel que soumis (000 $US)
	Poste
	2020
	2021
	2022
	Total 
(2020–2022)
	Total après 2022

	Total général
	214 860
	178 190
	181 692
	574 743
	436 495

	Indicative budget
	171 000
	180 000*
	180 000*
	531 000
	 

	Différence
	43 860
	(1 810)
	1 692
	43 743
	 


· En supposant un niveau de réapprovisionnement du Fonds multilatéral identique à celui de 2018–2020.

Contenu

Ce document présente les plans d’activités généraux du Fonds multilatéral pour 2020–2022 et contient les plans d’activités pour 2020–2022 des agences bilatérales[footnoteRef:2], du PNUD[footnoteRef:3], du PNUE[footnoteRef:4], de l’ONUDI[footnoteRef:5] et de la Banque  mondiale[footnoteRef:6] soumis à la 84e réunion.  [2:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/27]  [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom 84/28]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29]  [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30]  [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/31] 

Ce document comprend les sections suivantes :
· Affectation des ressources dans le plan d’activités pour 2020–2022
· Observations du Secrétariat 
· Modifications apportées au plan d’activités général du Fonds multilatéral pour 2020–2022
· Autres questions d’orientation
· Recommandation 

Affectation des ressources dans le plan d’activités pour 2020–2022

Le Tableau 3 présente, pour chaque année, la valeur des activités incluses dans le plan d’activités pour 2020–2022. Ces valeurs dépassent le budget indicatif de 43,74 millions $US (soit 8,2 pour cent du budget indicatif).
Tableau 3. Affectation des ressources dans le plan d’activités pour 2020–2022, tel que soumis
(000 $US)*
	Poste
	2020
	2021
	2022
	Total 
(2020–2022)
	Total après 2022

	Activités reliées aux HCFC

	PGEH approuvés
	127 430
	94 423
	95 544
	317 397
	147 714

	Préparation de projet de production de HCFC (PRP) – phase I
	80
	0
	0
	80
	0

	Production de HCFC  – phase I
	0
	1 070
	2 140
	3 210
	2 140

	Production de HCFC – phase II
	26 140
	26 140
	25 677
	77 956
	181 561

	PGEH phase I
	346
	0
	500
	846
	0

	PRP de PGEH – phase II
	462
	360
	0
	822
	34

	PGEH phase II
	12 160
	10 976
	7 316
	30 452
	65 836

	PRP de PGEH  – phase III
	1 304
	1 153
	182
	2 639
	0

	PGEH phase III
	1 178
	6 102
	4 407
	11 687
	38 534

	Vérification des PGEH
	589
	589
	589
	1 766
	0

	Assistance technique HCFC 
	990
	0
	0
	990
	0

	Sous-total des activités reliées aux HCFC 
	170 679
	140 811
	136,354
	447 845
	435 819

	Activités reliées aux HFC 

	HFC – activités de facilitation
	316
	262
	0
	578
	0

	HFC – investissement
	1 819
	0
	0
	1 819
	0

	Plan de réduction progressive des HFC – PRP
	6 054
	1 976
	478
	8 508
	0

	Plan de réduction progressive des HFC 
	0
	0
	7 290
	7 290
	0

	Sous-total des activités reliées aux HFC 
	8 188
	2 238
	7 768
	18 195
	0

	Activités standard 

	 Programme d’aide à la conformité (PAC)
	11 428
	11 771
	12 124
	35 324
	0

	Coûts de base
	5 961
	6 003
	6 045
	18 009
	0

	Renforcement des institutions 
	11 741
	9 858
	11 741
	33 340
	677

	Secrétariat, Comité exécutif et coûts du suivi et de l’évaluation moins la contrepartie canadienne
	6 362
	7 009
	7 159
	20 530
	0

	Trésorier
	500
	500
	500
	1 500
	0

	Sous-total des activités standard 
	35 993
	35 141
	37 569
	108 702
	677

	Total général
	214 860
	178 190
	181 692
	574 743
	436 495

	Budget indicatif 
	171 000
	180 000**
	180 000**
	531 000
	 

	Différence
	43 860
	(1 810)
	1 692
	43 743
	 


* Incluant les coûts d’appui des agences, le cas échéant.
** En supposant un niveau de réapprovisionnement du Fonds multilatéral identique à celui de 2018–2020.

Observations du Secrétariat 
Production de HCFC – phase I et préparation de projet
Un total de 5,35 millions $US (incluant 3,21 millions $US pour la période 2020-2022) et 80 000 $US pour la préparation de projet sont inclus pour la phase I du PGEPH en Inde. À la 70e réunion, la Banque mondiale a été priée de fournir la certification de l’année d’établissement de la ligne de production de HCFC-22 chez Hindustan Fluorocarbons Limited en Inde.  Le Secrétariat n’a pas encore reçu l’information confirmant la production de HCFC-22 pour des utilisations règlementées avant la date-limite du 21 septembre 2007.  
Production de HCFC – phase II
Un total de 259,52 millions $US est inclus pour le PGEPH pour la Chine.  Ce montant comprend 77,96 millions $US pour la période 2020-2022 et 181,56 millions $US au-delà de 2022.  À la 81e réunion, le Comité exécutif a approuvé, entre autres, à titre exceptionnel, 24,29 millions $US (coûts d’appui d’agence inclus) pour le PGEPH pour la Chine et pris note que ce montant serait déduit du financement de la phase II[footnoteRef:7]. Tenant compte de l’approbation à la 81e réunion, le niveau annuel moyen du financement après la phase I du PGEPH qui débute en 2019 devrait être de 23,50 millions $US (ou 70,49 millions $US pour la période 2020-2022) en supposant l’octroi du montant de financement maximum (406,56 millions $US)[footnoteRef:8], coûts d’appui d’agence inclus, selon la décision 69/28(e). Par conséquent, le niveau de financement proposé pour 2020-2022 dépasserait le montant annuel moyen, d’environ 10,6 pour cent.  [7:  Décision 81/71(b) et (c).]  [8:  385 millions $US, plus des coûts d’appui d’agence de 21,56 millions $US (calculés au taux de 5,6 pour cent du coût du projet).] 

La demande de financement pour la phase II du PGEPH pour la Chine est présentée de nouveau à la 84e réunion,  conformément à la décision 83/72.
Phase I de PGEH et projets additionnels
Il reste un pays (République arabe syrienne)[footnoteRef:9] pour lequel la phase I du PGEH n’a pas encore été approuvée.  Le plan d’activités inclut 846 137 $US pour des activités durant la période 2020-2022. [9:  À la 62e réunion, un financement a été approuvé pour l’élimination de 12,9 tonnes PAO de HCFC dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation à titre de projet indépendant, en dehors de son PGEH, représentant 9,6 pour cent de la valeur de référence de 135,0 tonnes PAO.] 

Phase II des PGEH
Le niveau de financement total pour la phase II des PGEH pour les pays à faible volume de consommation (PFV) est de 21,51 millions $US, dont 11,25 millions $US pour la période 2020-2022 afin de parvenir à la réduction de 67,5 pour cent de la valeur de référence des HCFC.  Par ailleurs, la valeur des projets visant à permettre aux PFV de parvenir à une réduction de 100 pour cent est de 8,79 millions $US, incluant 3,93 millions $US pour la période 2020-2022.
Le niveau de financement total pour la phase II des PGEH dans les pays à fort volume de consommation est de 65,99 millions $US, pour l’élimination de 655,7 tonnes PAO de HCFC, incluant 15,27 millions $US pour la période 2020-2022, avec l’élimination de 239,9 tonnes PAO.  La répartition du financement par secteur est présentée dans le Tableau 4.
Tableau 4. Répartition, par secteur, du financement de la phase II des PGEH dans les pays à fort volume de consommation (000 $US)
	Secteur
	2020-2022
	Après 2022
	Total
	Pourcentage du total (%)

	Mousse rigide  
	1 461
	394
	1 855
	2,8

	Réfrigération climatisation
	276
	0
	276
	0,4

	Réfrigération assemblage
	645
	0
	645
	1,0

	Réfrigération fabrication
	2 609
	27 781
	30 390
	46,1

	Réfrigération entretien
	10 283
	22 537
	32 820
	49,7

	Total général
	15 274
	50 712
	65 986
	100,0



 Phase III des PGEH
Un montant total de 50,22 millions $US est inclus dans le plan d’activités pour la phase III des PGEH pour 11 pays (Arménie, Chili, République dominicaine, Liban, Mexique, Nigeria, Panama, Philippines, République de Moldavie, Soudan et Uruguay) (incluant 11,69 millions $US pour 2020-2022).  L’inclusion de la phase III des PGEH dans le plan d’activités est autorisée uniquement pour les pays dont la phase II du PGEH a été approuvée pour respecter un objectif de réduction d’ici 2020 (décision 82/45(c)(i).  Toutefois, cinq de ces pays ont une phase II approuvée avec un objectif de réduction au-delà de 2020 (Chili, Liban, Mexique, Nigeria et Philippines).

Vérification des PGEH
Le Secrétariat a inclus un montant de 588 600 $US, par année, pour les rapports de vérification[footnoteRef:10] en supposant que 18 rapports, au coût individuel de 32 700 $US, seront préparés (1,77 millions $US pour 2020-2022). [10:  La décision 61/46(c) exige des rapports de vérification pour un échantillon de 20 pour cent des PFV ayant des PGEH approuvés.] 

Projet régional d’assistance technique pour les HCFC
Le plan d’activités inclut deux projets régionaux d’assistance technique pour les HCFC afin de "promouvoir des frigorigènes à faible potentiel de réchauffement de la planète pour les secteurs de la climatisation dans les pays à température ambiante élevée (PRAHA-III)", totalisant 990 000 $US en 2020.  Aucune fenêtre de financement n’est disponible pour un tel projet de démonstration.
Activités reliées aux HFC
Ces activités incluent un projet d’investissement au montant de 1,82 millions $US en 2020 pour un pays (Chine); des activités de facilitation au montant de 577 800 $US en 2020-2021 pour cinq pays; des projets de préparation de la réduction progressive des HFC pour 50 pays totalisant 8, 51 millions $US en 2020-20222; et des activités de plan de gestion de la réduction progressive des HFC pour sept pays, au montant de 7,29 millions en 2020-2022.
Le projet d’investissement sur les HFC dans le secteur de la mousse de polystyrène extrudé en Chine devait être soumis à la 84e réunion conformément à la décision 78/3(g), mais le gouvernement a décidé de reporter la soumission du projet à une réunion future car la priorité a été accordée à la soumission de la phase II de son PGEH.  À propos de la décision 82/77(a) exigeant la ratification de l’Amendement de Kigali comme préalable à l’approbation d’autres projets sur les HFC pour la Chine, le Centre de coopération environnementale extérieure/ministère de l’écologie et de l’environnement de la Chine prévoit accélérer le processus de ratification et envisage la soumission lorsque l’Amendement sera ratifié ou lorsque le processus de ratification sera presque achevé.  Ce projet est maintenu dans le plan d’activités dans l’attente de la décision du Comité exécutif d’autoriser la soumission de ce projet à une réunion ultérieure.
Quant aux activités de facilitation, pour un des cinq pays (Haïti), cette activité sera soumise à la 84e réunion par le PNUD; elle a donc été retirée du plan d’activités du PNUE.  Les activités pour les quatre autres pays ont été soumises avec la lettre requise de leur gouvernement, manifestant la volonté de déployer tous les efforts possibles pour ratifier l’Amendement de Kigali dans les meilleurs délais, si ce n’est déjà fait, conformément à la décision 79/46(d)(i).
Concernant les activités de préparation, un financement pourrait être accordé pour la préparation de plans nationaux de mise en œuvre en vue de respecter les premières obligations de réduction dans le cadre de la réduction progressive des HFC, cinq ans avant ces obligations, au plus tôt, à la suite de la ratification de l’Amendement de Kigali par le pays et conformément aux lignes directrices qui seront  approuvées (décision 79/46(b)(iii).  Sur les 50 pays inclus dans le plan d’activités, neuf seulement n’ont pas ratifié l’Amendement de Kigali.  Sept de ces pays ont soumis la lettre requise de leur gouvernement, manifestant la volonté de déployer tous les efforts possibles pour ratifier l’Amendement de Kigali.
Des activités du plan de gestion de la réduction progressive des HFC sont incluses dans le plan d’activités pour les pays suivants, Costa Rica, Cuba, Ghana, Grenade, Nigeria, Panama et Vietnam.  Ces pays ont ratifié l’Amendement de Kigali. Toutefois, aucune décision du Comité exécutif autorise ces pays à soumettre un plan de gestion de la réduction progressive des HFC puisque seul le financement préparatoire est admissible selon la décision 79/46(b)(iii).
Modifications apportées au plan d’activités général du Fonds multilatéral pour 2020-2022
1. Durant la réunion de coordination inter-agences, des modifications aux plans d’activités des agences bilatérales et d’exécution ont été acceptées, sur la base de décisions pertinentes du Comité exécutif.  Toutefois, en examinant les plans d’activités révisés soumis après la réunion de coordination, il a été noté que les modifications qui figurent au Tableau 5 ci-dessous n’avaient pas été prises en compte :
Tableau 5. Modifications supplémentaires apportées au plan d’activités général du Fonds multilatéral pour 2020‑2022 (000 $US)
	Modification
	2020–2022 
	Après 2022

	Valeurs des PGEH pour refléter les montants réels approuvés dans le cadre des Accords, incluant les tranches de PGEH attendues à la 84e réunion mais qui ne sont pas soumises
	37
	165

	Valeurs des PGEH pour refléter l’Accord révisé soumis à la 84e réunion 
	3 839
	15 147

	Phase I de PGEPH et préparation de projet (PRP)
	(3 290)
	(2 140)

	Phase II de PGEPH selon la décision 69/28(e)
	(7 468)
	6 407

	PRP pour la phase II des PGEH conformément à la décision 71/42
	(50)
	0

	Valeurs de la phase II des PGEH pour refléter l’Accord soumis à la 84e réunion 
	(312)
	453

	Phase II des PGEH dans les PFV à la valeur maximale autorisée pour parvenir à une réduction de 67,5 pour cent ou de 100 pour cent de la valeur de référence pour les HCFC, selon la décision 74/50(c)(xii)
	(5)
	(6)

	Phase II des PGEH dans les pays à fort volume de consommation, avec un secteur d’entretien pour la réfrigération, avec un ratio coût-efficacité maximum de 4,80 $US/kg
	(0,4)
	(390)

	PRP pour la phase III des PGEH conformément à la  décision 71/42
	(303)
	225

	Phase III des PGEH conformément à la décision 82/45(c)(i)
	(10 078)
	(36 403)

	Assistance technique pour les HCFC  
	(990)
	0

	Activités de facilitation déjà soumises à la 84e réunion
	(102)
	0

	PRP pour la réduction progressive des HFC conformément à la décision 56/16(c) ou pour des pays qui n’ont pas ratifié l’Amendement de Kigali
	(3 253)
	0

	Plan de gestion de la réduction progressive des HFC conformément à la décision 79/46(b)(iii)
	(7 290)
	0

	Renforcement des institutions conformément à la décision 74/51(c) ou  lorsque les valeurs au-delà de 2021 ont été retirées
	0
	(677)

	Projet de renforcement des institutions concernant la République populaire démocratique de Corée, conformément à la décision 80/34(c)(iii)b. 
	(333)
	0



Le Tableau 6 présente les résultats des modifications proposées au plan d’activités général pour 2020‑2022. Les valeurs dépassent le budget indicatif, de 14,15 millions $US (soit 2,7 pour cent du budget indicatif).
Tableau 6.  Affectation modifiée des ressources pour le plan d’activités de 2020–2022 (000 $US)* 
	Poste
	2020
	2021
	2022
	Total 
(2020–2022)
	Total après 2022

	Activités reliées aux HCFC 

	PGEH approuvés
	143 426
	98 388
	79 459
	321 273
	163 026

	PRP de production de HCFC – phase I
	0
	0
	0
	0
	0

	Production de HCFC  – phase I
	0 
	0
	0
	0
	0

	Production de HCFC  – phase II
	23 496
	23 496
	23 496
	70 488
	187 968

	PGEH  phase I
	346
	0
	500
	846
	0

	PRP de PGEH (PRP) – phase II
	412
	360
	0
	772
	34

	PGEH phase II
	12 158
	10 661
	7 316
	30 135
	65 893

	PRP de PGEH  – phase III
	1 044
	1 110
	182
	2 336
	225

	PGEH phase III
	1 178
	232
	199
	1,610
	2,131

	Vérification des PGEH 
	589
	589
	589
	1,766
	0

	Assistance technique HCFC 
	0
	0
	0
	0
	0

	Sous-total des activités reliées aux HCFC 
	182 648
	134 836
	111 741
	429 225
	419 275

	Activités reliées aux HFC 

	HFC – activités de facilitation
	316
	161
	0
	476
	0

	HFC – investissement
	1 819
	0
	0
	1 819
	0

	Plan de réduction progressive des HFC  – PRP
	4 425
	830
	0
	5 256
	0

	Plan de réduction progressive des HFC 
	0
	0
	0
	0
	0

	Sous-total des activités reliées aux HFC 
	6 560
	991
	0
	7 551
	0

	Activités standard

	PAC
	11 428
	11 771
	12 124
	35 324
	0

	Coûts de base
	5 961
	6 003
	6 045
	18 009
	0

	Renforcement des institutions
	11 574
	9 858
	11 574
	33 007
	0

	Secrétariat, Comité exécutif et coûts du suivi et de l’évaluation moins la contrepartie canadienne 
	6 362
	7 009
	7 159
	20 530
	

	Trésorier
	500
	500
	500
	1 500
	

	Sous-total des activités standard
	35 826
	35 141
	37 403
	108 370
	0

	Total général
	225 035
	170 968
	149 143
	545 145
	419 275

	Budget indicatif
	171 000
	180 000**
	180 000**
	531 000
	 

	Différence
	54 035
	-9 032
	-30 857
	14 145
	 

	Par agence
	 
	 
	 
	 
	 

	Australie
	283
	0
	0
	283
	283

	France
	693
	0
	0
	693
	771

	Allemagne
	3 562
	2 955
	1 503
	8 020
	1 906

	Italie
	265
	0
	0
	265
	0

	Japon
	211
	0
	0
	211
	0

	PNUD
	67 245
	37 809
	25 198
	130 252
	21 660

	PNUE
	34 736
	24 708
	23 578
	83 022
	17 411

	ONUDI
	57 508
	50 899
	45 524
	153 930
	107 074

	Banque mondiale
	53 082
	46 500
	45 092
	144 674
	270 172

	Vérification des PGEH
	589
	589
	589
	1 766
	

	Secrétariat, Comité exécutif et coûts du suivi et de l’évaluation moins la contrepartie canadienne
	6 362
	7 009
	7 159
	20 530
	

	Trésorier
	500
	500
	500
	1 500
	


* Incluant les coûts d’appui d’agence, le cas échéant.
** En supposant un niveau de réapprovisionnement du Fonds multilatéral identique à celui de 2018–2020.

Autres questions d’orientation

Activités incluses dans le plan d’activités de 2019 qui ne sont pas approuvées à la 84e réunion
Des activités incluses dans les plans d’activités de 2019 des agences bilatérales et d’exécution mais qui ne sont pas soumises à la 84e réunion, ont déjà été incluses dans le plan d’activités pour 2020‑2022.  Tout projet soumis à la 84e réunion mais ensuite reporté, sera inclus dans le plan d’activités pour 2020-2022.
Production de HCFC – phase I et préparation de projet
Puisqu’aucune information n’a été reçue pour confirmer la production de HCFC-22 en Inde pour des utilisations règlementées avant la date-limite du 21 septembre 2007, le Secrétariat a retiré du plan d’activités de 2020-2022 les activités reliées à la phase I du PGEPH pour l’Inde.  Le Secrétariat aimerait demander conseil au Comité exécutif sur la possibilité de réintégrer la phase I du PGEPH et la préparation de projet pour l’Inde dans le plan d’activités de 2020-2022.
Phase III des PGEH
Conformément à la décision 82/45(c)(i), le Secrétariat a retiré du plan d’activités de 2020-2022, toutes les activités reliées à la phase III des PGEH pour les pays ayant une phase II approuvée, avec un objectif de réduction au-delà de 2020. Toutefois, compte tenu du fait que le plan d’activités couvre la période après 2020 et qu’un certain nombre de pays ont des phases II de PGEH approuvées, avec un objectif de réduction entre 2021 et 2025, le Secrétariat aimerait demander conseil au Comité exécutif sur le moment où ces activités reliées à la phase III des PGEH pour des pays avec un objectif de réduction au-delà de 2020, pourraient être incluses dans le futur plan d’activités. 
Plan de gestion de la réduction progressive des HFC et préparation de projet
Conformément à la décision 79/46(b)(iii), le Secrétariat a retiré toutes les activités de préparation de la réduction progressive des HFC pour les pays qui n’ont pas ratifié l’Amendement de Kigali.  Toutefois, des lettres d’intention ont été fournies par tous ces pays, à l’exception de deux.  Le Secrétariat aimerait demander conseil au Comité exécutif sur la possibilité de réintégrer les activités de préparation pour la réduction progressive des HFC dans le plan d’activités pour 2020-2022, compte tenu des lettres d’intention soumises les gouvernements concernés manifestant leur intention de déployer tous les efforts  possibles pour ratifier l’Amendement.
Le Secrétariat a aussi retiré les plans de gestion de la réduction progressive des HFC du plan d’activités pour 2020-2022 étant donné qu’aucune décision du Comité exécutif autorise les pays à soumettre de telles activités dans le plan d’activités puisque seul le financement préparatoire est admissible, selon la décision 79/46(b)(iii).  Le Secrétariat aimerait demander conseil au Comité exécutif quant au moment auquel ces activités reliées aux plans de gestion de la réduction progressive des HFC pourraient être incluses dans le futur plan d’activités.
Dépassement du budget
Suite aux modifications apportées, les valeurs des activités incluses dans le plan d’activités dépassent le budget indicatif global, de 14,15 millions $US pour la période triennale 2020-2022, dans l’hypothèse d’un budget annuel de 180 millions pour 2021 et 2022, c.-à-d. avec le même niveau de réapprovisionnement que pour la période 2018-2020.  Le montant qui dépasse le budget indicatif est de 54,04 millions $US en 2020, dont 6,56 millions $US sont reliés aux activités pour les HFC.  Pour 2020 et 2021, les valeurs du plan d’activités sont inférieures au budget indicatif, de 9,03 millions $US et 30,86 millions $US respectivement.  La valeur de 225,04 millions $US pour le plan d’activités de 2020 inclut un montant de 25 944 375 $US associé à des tranches de financement qui n’ont pas été soumises en 2019 et qui, par conséquent, sont incluses en 2020.
Modification supplémentaire après la 84e réunion
Le plan d’activités de 2020-2022 pourrait être encore modifié sur la base des niveaux de financement des nouvelles phases de PGEH qui seront approuvées en principe à la 84e réunion.  Le Comité exécutif pourrait souhaiter modifier le plan d’activités pour 2020-2022 selon le niveau des fonds alloués aux PGEH approuvés en principe à la 84e réunion.
Questions d’orientation  dans les plans d’activités des agences
Le PNUD a soulevé les questions d’orientation suivantes : le financement de la transformation du marché en utilisant les surcoûts d’exploitation d’une manière plus souple et inclusive; les défis des PFV en termes de démonstration des technologies de remplacement et de capacité d’intensification avec le financement disponible limité; le sous-secteur de l’assemblage dans le secteur de l’entretien mériterait  une attention particulière et distincte des autres activités  dans le secteur de l’entretien avec un traitement différent; il faudrait tenir compte du rapport coût-efficacité en fonction de l’équivalent CO2; communication et synergie avec les activités climatiques plus vastes aux niveaux national et international sont nécessaires.
Le PNUE demande conseil au Comité exécutif sur l’admissibilité et les lignes directrices pour la préparation des plans nationaux de mise en œuvre de la réduction progressive des HFC.
Les questions d’orientation soulevées par les agences d’exécution sont traitées dans les plans d’activités individuels des agences.
RECOMMANDATION
33.	Le Comité exécutif pourrait souhaiter : 
(a) Prendre note du plan d’activités général du Fonds multilatéral pour 2020-2022, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26;
(b) Décider :
(i)	De modifier le plan d’activités, tel que proposé par le Secrétariat dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26;
(ii)	De modifier plus avant le plan d’activités, tel que proposé à la 84e réunion, lors des discussions et/ou durant la présentation des plans d’activités par les agences bilatérales et d’exécution;
a. En ajoutant au plan d’activités de 2020, les plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) et les activités de renforcement des institutions incluses dans le plan d’activités de 2019 qui ont été reportées à la 84e réunion;

b. En tenant compte des valeurs approuvées en principe pour de nouveaux PGEH durant la 84e réunion;

Envisager :
De réintégrer la phase I du plan de gestion de la production de HCFC et la préparation de projet pour l’Inde;
Le moment auquel des activités reliées à la phase III des PGEH pour des pays ayant une phase II de PGEH approuvée avec un objectif de réduction au-delà de 2020, pourraient être soumises;
La possibilité de réintégrer les activités de préparation de la réduction progressive des HFC pour des pays qui n’ont pas ratifié l’Amendement de Kigali mais qui ont remis une lettre d’intention manifestant l’intention de leur gouvernement de déployer tous les efforts possibles pour ratifier l’Amendement de Kigali;
Le moment auquel des activités reliées aux plans de gestion de la réduction progressive des HFC pourraient être soumises; et
Endosser le plan d’activités général du Fonds multilatéral pour 2020-2022, tel que modifié par le Secrétariat [et le Comité exécutif], en tenant compte des décisions pertinentes prises à la 84e réunion, tout en prenant note que cet endossement ne signifie pas l’approbation des projets identifiés dans le plan, ni leurs niveaux de financement, ni les tonnages.
__________________
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