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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث والثمانون
مونتريال،  من 27 إلى 31  مايو/أيّار 2019


مقترح مشروع: غيــــانــــا


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات الأمانة وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي:
الإزالة
	· 
	خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة (المرحلة
الثانية، الشریحة الثانية)
	
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي)







ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
غيـــانـــا
	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت فيه الموفقة
	تدبير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليوئنديبي - اليونيب (رئيسية)
	الخامس والسبعون
	غير متاح



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7  (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2017
	 1,33 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالث) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة: 2018

	المركب الكيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عوامل التصنيع
	استخدامات معملية
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 22
	
	
	
	
	1.08
	
	
	
	1.08



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس للفترة 2009-2010 
	1.80
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	1.80

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	1.80
	المتبقي:
	0



	(خامسا) خطة الأعمال
	2019
	2020
	2021
	المجموع 

	اليوئنديبي
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.16
	0,0
	0.30
	0.46

	
	التمويل (دولار أمريكي) 
	423 71
	0.0
	750 133
	173 205

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.16
	0.0
	0.11
	0.27

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	015 74
	0.0
	415 51
	430 125


	
	(سادسا) بيانات المشروع
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2029
	2030
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال 
	1.62
	1.62
	1.62
	1.62
	1.62
	
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	0.59
	0.59
	0.59
	0.05
	غير متاح

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	1.62
	1.52
	1.42
	1.32
	1.22
	
	1.12
	0.91
	0.69
	0.48
	0.26
	0.05
	0.05
	0.05
	0
	غير متاح

	التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	اليونيب (الرئيسية)
	تكاليف المشروع
	500 55
	0
	0
	500 65
	0
	
	0
	500 45
	0
	500 45
	0
	0
	500 30
	0
	0
	500 242

	
	
	تكاليف الدعم
	215 7
	0
	0
	515 8
	0
	
	0
	915 5
	0
	915 5
	0
	0
	965 3
	0
	0
	525 31

	
	اليوئنديبي
	تكاليف المشروع
	750 159
	0
	0
	750 66
	0
	
	0
	000 125
	0
	000 35
	0
	0
	000 55
	0
	0
	500 441

	
	
	تكاليف الدعم
	183 11
	0
	0
	673 4
	0
	
	0
	750 8
	0
	450 2
	0
	0
	850 3
	0
	0
	905 30

	الأموال التى وافقت عليها اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	250 215
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	250 215

	
	تكاليف الدعم
	398 18
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	398 18

	مجموع الأموال المطلوب الموافقة عليها في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف
المشروع
	0
	0
	0
	0
	250 132*
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	250 132

	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	0
	0
	188 13*
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	188 13


· كان المفروض أن يقدم طلب الشريحة الثانية في عام 2018.
	توصيــــــــــة الأمانــــــــــــة:
	الموافقة الشمولية



وصف المشروع
1 - 	بالنيابة عن حكومة غيـانــا ، قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، طلب تمويل للشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرها 250 132 دولاراً أمريكياً، مؤلفة من 500 65 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 515 8 دولاراً أمريكياً لليونيب، و750 66 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 673 4 دولاراً أمريكياً لليوئنديبي([footnoteRef:1]). ويشمل الطلب تقريراً مرحلياً عن تنفيذ الشريحة الأولى، وتقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 2013 إلى 2018 وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2019 إلى 2021. [1: ()	وفقاً للرسالة المؤرخة 14 مارس/آذار الموجهة من وزارة الزراعة إلى الأمانة.] 

تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
2 - 	أفادت حكومة غيـانــا بوجود استهلاك قدره 1.08 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2018، وهو ما يقل بنسبة 40 في المائة عن خط الأساس للامتثال فيما يتعلق بهذه المواد. ويرد في الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة 2014-2018.
الجدول 1. استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غيـانــا  (بيانات المادة 7 للفترة 2014-2018)
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018*
	خط الأساس

	أطنان مترية
	14.5
	20.30
	28.67
	22.85
	19.64
	31.02

	أطنان من قدرات استنفاد الأوزون
	0.80
	1.34
	1.58
	1.33
	1.08
	1.80


* بيانات البرنامج القطري المقدمة في 4 أبريل/نيسان 2019.
3 -	 يستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في خدمة وصيانة معدات التبريد وتكييف الهواء. ويعزى الانخفاض في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منذ عام 2012 إلى تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك فرض حظر على واردات المعدات التي تعتمد على هذه المواد منذ عام 2010، وضوابط الحصص على الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتدريب فنيي التبريد على ممارسات الخدمة الجيدة، وأنشطة التوعية.
تقرير تنفيذ البرنامج القطري
4 - 	أبلغت حكومة غيـانــا  عن بيانات استهلاك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 2017 وهي تتسق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال. وتقل بيانات البرنامج القطري لعام 2018 بنسبة 18 في المائة عن أهداف التخفيض لهذا البلد. ولم تقدم الحكومة بعد بياناتها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال عن الاستهلاك في عام 2018.
تقرير التحقق
5 - 	غطى تقرير التحقق الفترة ما بين العامين 2013 و 2018. وأكد التقرير أن حكومة غيانا تنفذ بفعالية نظامها الخاص بمنح التراخيص والحصص للواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن الاستهلاك الكلي لهذه المواد بين عامي 2013 و 2017 كان متسقاً مع الاستهلاك المبلغ عنه بموجب المادة 7 من البروتوكول فيما عدا اختلاف طفيف في العامين 2016 و 2017. وقد تم تصحيح هذا التناقض منذ ذلك الحين. وبوحه عام، امتثلت غيانا لأهدافها الخاصة بتخفيض المواد المستنفدة للأوزون في إطار المرحلة الأولى للعامين 2013 و 2014 (استهلاك أقل من أو مساوٍ لــ 1.80 طن من قدرات استنفاد الأوزون). وكان استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون -22 بين عامي 2015 و 2018 أيضاً أقل من الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك.
6 -	وأبرز التحقق المسائل المتعلقة بالتناقضات مع بيانات استهلاك المواد المستنفدة للأوزون للعامين 2016 و 2017؛ ونظام منح التراخيص والحصص، وبصفة خاصة الإجراءات المتعلقة بحسابات الحصص السنوية ومخصصاتها.
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
7 - 	تقع على عاتق الوحدة الوطنية للإجراءات المتعلقة بالأوزون المسؤولية عن تحديد حصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، التي تضطلع بتنفيذها هيئة الإيرادات في غيانا (إدارة الجمارك). أما المكتب الوطني للمعايير فهو مكلف بضمان وضع العلامات على جميع المواد المستنفدة للأوزون المستوردة. وقد حظرت الحكومة أيضاً منذ عام 2010 استيراد المعدات التي تعتمد على المواد المستنفدة للأوزون.
قطاع خدمة التبريد
8. -	تشمل الأنشطة الرئيسية المنفَّذة ما يلي:
(أ) 	تعزيز التشريعات واللوائح: فقد شارك 78 شخصاً في ثلاث مشاورات عامة بشأن وضع معيار وطني للتعامل المأمون مع غازات التبريد قام بتنظيمها المكتب الوطني للمعايير بالتعاون مع الوحدة الوطنية للإجراءات المتعلقة بالأوزون. ويعتزم مشروع المعيار الخاص بالتعامل المآمون، في جملة أمور أخرى: اعتماد الفنيين؛ ومراقبة بيع غازات التبريد للفنيين؛ وإنفاذ الاسترداد الإلزامي للمواد المستنفدة للأوزون وإعادة تدويرها والإبلاغ عنها؛
(ب) 	التدريب وبناء القدرات: تم تدريب 260 من الوسطاء الجمركيين من خلال برنامج التدريب الجمركي الجاري تنفيذه في هيئة الإيرادات ؛ وتم تدريب 132 من موظفي الجمارك على بروتوكول مونتريال من خلال برنامج تدريب تمهيدي؛ وتم تدريب 17 من مدربي الجمارك وموظفي إنفاذ القانون على تشريعات المواد المستنفدة للأوزون وإزالتها، والتعرُّف على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات المرتبطة بها، واستخدام أجهزة التعرُّف على غازات التبريد؛
(ج) 	تدريب فنيّي التبريد: جرى تدريب 127 من الفنيين والمدربين من خلال عدة حلقات عمل بشأن ممارسات الخدمة الجيدة وتكنولوجيات غازات التبريد البديلة  ذات إمكانية إحداث الاحترار العالمي المنخفضة. وقامت حلقات عمل مختلفة بتدريب 35 فنياً على التعامل المأمون مع الأمونيا ونظم التبريد القائمة على الهيدروكربون، و 92 فنيًا على التعامل المأمون مع غازات التبريد. وشارك سبعة مدربين في زيارة للتبادل الفني، واستُهدِف تدريب واعتماد 26 من الفنيين والمدربين في إطار برنامج التأهيل المهني في مجال التبريد وتكييف الهواء لمنطقة البحر الكاريبي؛
(د) 	شراء المعدات وتوزيعها: تم شراء أربعة أجهزة متقدمة للتعرُّف على غازات التبريد لاستخدامها في مراقبة واردات المواد المستنفدة للأوزون وتدريب موظفي الجمارك والفنيين؛ وتم شراء المعدات وتزويد خمس مؤسسات تدريب بها - جامعة غيانا، والمعهد الفني الحكومي، ومركز تدريب صوفيا، ومركز تدريب كورو كورو، ومركز تدريب جويزوكو – كما أنشئت معامل تدريبية؛ 
(هـ) 	زيادة الوعي: تم إنتاج فيلم وثائقي عن الجهود التي تبذلها غيانا لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  وجرى بثه في اليوم الدولي للأوزون لعام 2017.
وحدة تنفيذ ورصد المشروع 
9 -	 لا توجد في غيانا وحدة منفصلة لتنفيذ ورصد المشروع لأغراض تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتتولى وحدة الأوزون الوطنية التابعة لوزارة الزراعة ودائرة الأرصاد الجوية الهيدرولوجية تنسيق عملية تنفيذ الخطة.
مستوى صرف الأموال
10 -	 في مارس/آذار 2019، من أصل 250 215 دولاراً أمريكياً تمت الموافقة عليها حتى الآن (000 55 دولار أمريكي لليونيب و750 159 دولاراً أمريكياً لليوئنديبي)، كان قد تم صرف 282 158 دولاراً أمريكياً (74 في المائة) (621 49 دولاراً أمريكياً لليونيب و661 108 دولاراً أمريكياً لليوئنديبي). وسيجري صرف الرصيد البالغ 968 56 دولاراً أمريكياً في عام 2019.
خطة التنفيذ للشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
11 -	 سيتم تنفيذ الأنشطة التالية خلال الفترة ما بين مارس/آذار 2019 وديسمبر/كانون الأول 2021:
(أ) 	تدريب 150 من موظفي ووسطاء الجمارك على تصنيف رموز النظام المنسق والإبلاغ عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  وجمع البيانات ؛ (اليونيب) (000 44 دولار أمريكي)؛
(ب) 	تدريب خمسة مدربين على الممارسات الجيدة والتكنولوجيات البديلة؛ وتنظيم حلقتي عمل لعدد قدره 120 من الفنيين بشأن الممارسات الجيدة والتكنولوجيات البديلة؛ ودعم اعتماد 15 فنياً في قطاع الخدمة غير الرسمي؛ ودعم رابطة غيانا للتكييف والتبريد والتهوية (اليونيب) (000 7 دولار أمريكي ومبالغ من الشريحة السابقة)؛ 
(ج) 	شراء معدات للاسترداد وإعادة التدوير (ثماني آلات للاسترداد إلى جانب اسطوانات ومضخات تبريد وأجهزة للتعرُّف على غازات التبريد ومضخات تفريغ ومجموعات من أجهزة القياس ثنائية الاتجاه؛ ومقاييس للوزن) لحوالي 20 فنياً وثلاثة من مدارس التدريب الفني ووكالات الخدمة (اليوئنديبي) (750 66 دولاراً أمريكياً ومبالغ من الشريحة السابقة)؛
(د)	التوعية بين صفوف أصحاب المصلحة والمستوردين ونشر المعلومات عن أنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك معلومات عن تطبيق نظام منح التراخيص والحصص، وإدخال تكنولوجيات لا تعتمد على المواد المستنفدة للأوزون وتكنولوجيات ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة (اليونييب) (000 5 دولار أمريكي)؛
(هـ)	تقديم الدعم للوحدة الوطنية لإجراءات الأوزون في تنسيق ورصد تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (اليونيب) (500 9 دولار أمريكي ومبالغ من الشريحة السابقة).
تعليقات الأمانة وتوصيتها

التعليقات
تقرير التحقق
12 -	كانت التناقضات مع بيانات المادة 7 عن عامي 2016 و 2017، كما أوضح اليونيب، نتيجة للإبلاغ عن استيراد كمية قدرها 0.0785 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون -22 كان من المتوقع استلامها في عام 2016 ولكنها وردت في عام 2017، وكان سبب ذلك برنامج إحصائي موضوع خصيصاً (اتفاق ’’تريبس‘‘  TRIPS) يستخدم للتحقق من واردات المواد المستنفدة للأوزون ولكنه لا يوفر بيانات مفصلة عن الاستهلاك من تلك المواد. وأشار اليونيب إلى أن اتفاق ’’تريبس‘‘ سيتوقف سريانه بحلول نهاية عام 2019، وسيحل محله النظام الآلي للبيانات الجمركية (ASYCUDA)([footnoteRef:2]). وأشار اليونيب كذلك إلى أن دعمه لوحدة الأوزون الوطنية في تنفيذ الشريحة الثانية سوف يشمل تعزيز معالجة بيانات استهلاك المواد المستنفدة للأوزون وعملية تخصيص حصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ واستعراض وتحديث بيانات استهلاك المواد المستنفدة للأوزون لنظام ’’تريبس‘‘؛ والتعاون مع موظفي الجمارك في التصنيف الصحيح للمواد المستنفدة للأوزون ومراقبتها ورصدها والإبلاغ عنها عن طريق النظام الآلي للبيانات الجمركية الذي يستخدم أحدث التقنيات ورموز تعريفة النظام المنسق؛ وتثقيف أصحاب المصلحة بشأن نظام منح التراخيص والحصص. [2: ()	النظام الآلي للبيانات الجمركية هو نظام حاسوبي صممه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) للاستخدام في إدارة البلدان لجماركها.] 

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
13 - 	أصدرت حكومة غيـانــا  حصة استيراد للهيدروكلوروفلوروكربون-22 بقيمة 1.16   طن من قدرات استنفاد الأوزون لعام 2019، وهي كمية تقل عن أهداف الرقابة لبروتوكول مونتريال والحد الأقصى للاستهلاك المسموح به. ووضعت الحكومة، من خلال استراتيجيتها الخضراء لتنمية الدولة، صكين رئيسيين من صكوك السياسات - مشروع سياسة الطاقة الوطنية وسياسة المشتريات العامة المتسمة بالكفاءة - لتشجيع الأخذ بالتكنولوجيات التي تحقق الوفر في الطاقة والملائمة للمناخ والأوزون.
قطاع خدمة التبريد
14 - 	استجابة لطلب الأمانة باتخاذ إجراء حكومي لتشجيع التكنولوجيات البديلة ذات إمكانية إحداث الاحترار العالمي المنخفضة، أوضح اليونيب أن الحكومة بإصدارها الأمر التجاري لعام  2007 (بتقييد استيراد المواد المستنفدة للأوزون)، والأمر التجاري (تعديل) (تقييد استيراد المواد المستنفدة للأوزون) في عام 2010، حظرت استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وشجعت على استيراد التكنولوجيات البديلة ذات إمكانية إحداث الاحترار العالمي المنخفضة.
 15 -	وأوضح اليونيب أن حوالي 85 في المائة من واردات أنظمة التبريد المحلية في عام 2015 كانت تحتوي على الهيدروفلورو كربون -134 أ وبحلول عام 2018 ، كانت هذه الواردات قد انخفضت إلى حوالي 60 في المائة. وعلى العكس من ذلك، شكلت نظم التبريد القائمة على الأيسوبوتان (ر600أ) حوالي 14 في المائة من واردات التبريد في عام 2015، وبحلول عام 2018 ، كانت هذه الواردات قد زادت إلى حوالي 40 في المائة. ومع ذلك، كان الانتقال إلى التكنولوجيات البديلة ذات إمكانية إحداث الاحترار العالمي المنخفضة في قطاع تكييف الهواء أقل وضوحاً، إذ أن ألنظم القائمة على غاز التبريد ر-410أ هي حالياً أكثر تكنولوجيا بديلة للمواد المستنفدة للأوزون مستوردة في هذا القطاع. وأشار اليونيب إلى أن حلقات العمل والفعاليات التعليمية الأخرى التي تنظم من خلال خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تستخدم لرفع مستوى الوعي بين الفنيين بشأن هذه التكنولوجيات الجديدة.
الاستنتاج
16 - 	تحرز غيانا تقدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مستفيدة في ذلك من نجاح المرحلة الأولى، والبلد مُمتثل لبروتوكول مونتريال ولاتفاقه مع اللجنة التنفيذية. وأكد تقرير التحقق الخاص بالبلد أنه يجري العمل بنظام منح التراخيص والحصص، لكنه أبرز بعض التحديات من قبيل ما يلي: عملية حساب حصص الاستيراد السنوية وتخصيصها؛ وأوجه العحز في البرنامج الإحصائي لاتفاق ’’تريبس‘‘ عن توفير بيانات مفصلة عن استهلاك المواد المستنفدة للأوزون؛ وبعض التناقضات الطفيفة مع بيانات المادة 7. وأكد اليونيب أن برنامج المساعدة على الامتثال التابع له سيوفر الدعم لوحدة الأوزون الوطنية وإدارة الجمارك من أجل معالجة هذه المسائل. وسيكفل التقرير المرحلي عن الأنشطة المضطلع بها، والأنشطة المخطط لها التي تأخذ في الاعتبار توصيات تقرير التحقق، تحقيق البلد أهدافه المتعلقة بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

التوصيـــة
17 -	توصي أمانة الصندوق بأن تحيط اللجنة التنفيذية علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غيانا، كما توصي بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغيانا، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 2019-2021، بمستوى التمويل المبين في الجدول أدناه، على أساس أن اليونيب، لدى تقديم طلب الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، سوف يضمّنه تحديثاً بشأن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التحقق المقدم إلى الاجتماع الثالث والثمانين، بما في ذلك عملية حساب وتخصيص حصص الاستيراد السنوية؛ ومعالجة أوجه القصور في توفير البرنامج الإحصائي لاتفاق تريبس بيانات مفصلة عن استهلاك المواد المستنفدة للأوزون::
	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع (بالدولار الأمريكي)
	تكلفة الدعم
(بالدولار الأمريكي)
	الوكالة المنفذة


	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	500 65
	515 8
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب)

	(ب)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	750 66
	673 4
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي)



_______________
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
6
7

	
	المرفق الأول





























	
	
	
	
	




1

2
2
image1.png




image2.png




