UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/8


UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/8


	الأمم المتحدة
	EP

	
	برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة
	Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/8
6 June 2026

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH



اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع الثامن والتسعون
مونتريال، 22-26 يونيو/حزيران 2026
البند 7(أ) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1.
] 



تحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة 
للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2026-2028

مقدمة

1. تتألف هذه الوثيقة من:
الجزء الأول: 	تحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال للفترة 2026-2028

الجزء الثاني: 	تخصيص الموارد لفترة الثلاث سنوات 2024-2026

التوصية

أولاً.	تحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال للفترة 2026-2028

2. أقرت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها السابع والتسعين، خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2026-2028. واستجابة للمقرر 97/24، قامت الأمانة بتعديل خطة الأعمال المجمعة للفترة 2026-2028، على النحو المبين في الجدول 1.
الجدول 1. تخصيص الموارد لخطة الأعمال المجمعة المعدلة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2026-2028 (بالدولار الأمريكي)*
	الوصف 
	2026
	2027
	2028
	المجموع
(2026–2028)

	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	 
	 
	 
	 

	الخطط المعتمدة لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	81,321,701
	46,942,784
	22,231,140
	150,495,625

	خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة)
	 0
	23,540,000
	0
	23,540,000

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – الإعداد
	22,600
	0
	0
	22,600

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	522,553
	2,151,622
	537,636
	3,211,812

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – الإعداد
	148,250
	42,800
	0
	191,050

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	8,481,202
	2,576,742
	22,460,846
	33,518,791

	المرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	3,841,000
	5,537,000
	0
	9,378,000

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 89/6)
	1,964,908
	288,540
	0
	2,253,448

	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية**
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	96,890,815
	81,668,088
	45,818,223
	224,377,126

	أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية
	 
	 
	 
	 

	خطط تنفيذ تعديل كيغالي بشأن المواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة
	16,411,575
	34,304,922
	4,198,691
	54,915,188

	المشروعات المعتمدة للتحكم في انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23
	572,433
	552,371
	509,571
	1,634,375

	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي – الإعداد
	3,087,475
	937,617
	0
	4,025,091

	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي
	14,312,115
	15,901,762
	29,068,084
	59,281,962

	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي – الاستثمار
	0
	339,000
	0
	339,000

	الاستثمار في المواد الهيدروفلوروكربونية
	941,600
	0
	2,140,000
	3,081,600

	الاستثمار في مواد الهيدروفلوروكربون-23
	0
	8,000,000
	0
	8,000,000

	التحقق من خطة تنفيذ كيغالي
	1,406,100
	 0
	0
	1,406,100

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية
	36,731,297
	60,035,672
	35,916,346
	132,683,316

	الأنشطة الأخرى
	 
	 
	 
	 

	المشروع التجريبي لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65) – الإعداد
	153,500
	0
	0
	153,500

	المشروع التجريبي لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65)
	9,380,000
	6,149,000
	0
	15,529,000

	كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60) – الإعداد
	53,500
	0
	0
	53,500

	كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60)
	11,770,000
	0
	0
	11,770,000

	الصندوق المتجدد لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 95/87)
	42,800,000
	0
	0
	42,800,000

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	64,157,000
	6,149,000
	0
	70,306,000

	الأنشطة القياسية
	 
	 
	 
	 

	التعزيز المؤسسي
	19,593,580
	19,545,691
	5,717,815
	44,857,085

	برنامج المساعدة على الامتثال
	12,377,638
	12,748,967
	13,131,436
	38,258,042

	الوحدة الأساسية
	6,059,037
	6,101,450
	6,144,160
	18,304,646

	تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم مطروحاً منها النظير الكندي
	8,262,303
	8,192,234
	8,280,544
	24,735,081

	أمين الخزانة
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	46,792,557
	47,088,342
	33,773,955
	127,654,854

	الإجمالي
	244,571,669
	194,941,102
	115,508,524
	555,021,296


* تشمل تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.
** وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل إعداد تقارير التحقق لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان منخفضة الاستهلاك على أساس سنوي.

حالة تنفيذ خطة الأعمال لعام 2026

3. يوضح الجدول 2 الطلبات المُقدمة من كل وكالة إلى الاجتماع الثامن والتسعين (حتى 5 يونيو/حزيران 2026)، ورصيد الأموال من المشروعات في خطط الأعمال لعام 2026.
الجدول 2. خطة الأعمال المجمعة لعام 2026، والمشروعات الموصى بها إلى الاجتماع الثامن والتسعين، والرصيد (بالدولار الأمريكي)*
	بنود الميزانية
	القيمة الإجمالية في خطة الأعمال
	الأنشطة الموصي بها للاجتماع الثامن والتسعين
	الرصيد 
(أعلى) / أقل

	الوكالات الثنائية
	8,436,137
	2,929,807
	5,506,330

	اليوئنديبي
	59,066,819
	30,625,618
	28,441,201

	اليونيب
	45,012,265
	7,698,472
	37,313,793

	اليونيدو
	50,309,903
	17,169,603
	33,140,300

	البنك الدولي
	28,223,442
	14,453,684
	13,769,758

	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية**
	554,700
	468,300
	86,400

	التحقق من خطة تنفيذ كيغالي
	1,406,100
	1,346,100
	60,000

	الصندوق المتجدد لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 95/87)***
	42,800,000
	51,360,000
	(8,560,000)

	المجموع الفرعي (الوكالات)
	235,809,366
	126,051,584
	109,757,782

	الأمانة / اللجنة التنفيذية / الرصد والتقييم (باستثناء النظير الكندي)
	8,262,303
	0
	8,262,303

	أمين الخزانة
	500,000
	0
	500,000

	المجموع الفرعي (التكاليف القياسية)
	8,762,303
	0
	8,762,303

	الإجمالي
	244,571,669
	126,051,584
	118,520,085


* تشمل تكاليف الوحدة الأساسية.
** بالإضافة إلى ذلك، تضمنت خطة أعمال ألمانيا مبلغ 33,900 دولار أمريكي لتقرير التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبابوا غينيا الجديدة، وذلك تماشياً مع المقرر 96/26.
*** ستقوم اللجنة التنفيذية باختيار مشروعين في إطار نافذة التمويل هذه.

4. تبلغ قيمة مقترحات المشروعات الموصى بها إلى الاجتماع الثامن والتسعين البالغة 126,051,584 دولاراً أمريكياً، أي تزيد بمقدار 19,272,763 دولاراً أمريكياً عن قيمتها في خطة الأعمال لعام 2026، وتشمل مبلغ 7,658,529 دولاراً أمريكياً مرتبطاً بمقترحات مشروعات غير مدرجة في خطة الأعمال لعام 2026.[footnoteRef:2] [2:  مشروعان لكفاءة استخدام الطاقة بموجب المقرر 89/6 لأنغولا (اليوئنديبي) والبوسنة والهرسك (اليونيدو)؛ وثلاثة مشروعات للمساعدة التقنية المنفذة في إطار الصندوق المتجدد لكفاءة استخدام الطاقة على الصعيد العالمي (اليوئنديبي) وغرينادا (البنك الدولي) وتايلند (البنك الدولي)؛ والمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل من بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) (اليونيب واليونيدو)، وإكوادور (اليونيدو)، وسانت كيتس ونيفيس (اليونيدو)، وجنوب السودان (اليوئنديبي واليونيب)؛ والمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتونس (إيطاليا)؛ والمرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لنيجيريا (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛ والمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي لكل من بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) (اليونيب واليونيدو)، والبرازيل (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)، ونيجيريا (اليونيدو)؛ ومشروعان استثماريان للمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي لبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) (اليونيدو) وإكوادور (اليونيدو)؛ وثلاثة أنشطة لإعداد المشروعات للمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي لهايتي (اليوئنديبي) وسانت كيتس ونيفيس (اليونيب واليونيدو)؛ ونشاط إعداد واحد لمشروع استثماري لخطة تنفيذ كيغالي للهند (اليوئنديبي).] 

5. تبلغ قيمة الأنشطة ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الموصى بها إلى الاجتماع الثامن والتسعين مبلغ 27,129,471 دولاراً أمريكياً، منها 3,667,556 دولاراً أمريكياً مرتبطة بمقترحات مشروعات غير مدرجة في خطة الأعمال لعام 2026.
6. تبلغ قيمة المشروعات الموصى بها إلى الاجتماع الثامن والتسعين في إطار نافذة التمويل للمشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة عملاً بالمقرر 91/65 مبلغ 1,058,872 دولاراً أمريكياً. ومع الأخذ في الاعتبار الموافقات الصادرة عن الاجتماعات من الثاني والتسعين إلى السابع والتسعين والبالغة 13,630,372 دولاراً أمريكياً، والقيم الموصى بها إلى الاجتماع الثامن والتسعين، يبلغ التمويل المتبقي المتاح في إطار نافذة التمويل هذه 5,310,756 دولاراً أمريكياً.
7. تبلغ قيمة المشروعات الموصى بها إلى الاجتماع الثامن والتسعين في إطار نافذة التمويل لكفاءة استخدام الطاقة عملاً بالمقرر 94/60 مبلغ 13,575,558 دولاراً أمريكياً. ومع الأخذ في الاعتبار الموافقات الصادرة عن الاجتماعات من الخامس والتسعين إلى السابع والتسعين والبالغة 22,033,800 دولار أمريكي، والقيم الموصى بها إلى الاجتماع الثامن والتسعين، يبلغ التمويل المتبقي المتاح في إطار نافذة التمويل هذه 64,390,642 دولاراً أمريكياً.
8. تبلغ قيمة ثلاثة مشروعات موصى بها إلى الاجتماع الثامن والتسعين في إطار نافذة التمويل للصندوق المتجدد لكفاءة استخدام الطاقة للمستخدمين النهائيين عملاً بالمقرر 95/87 مبلغ 51,360,000 دولار أمريكي. وستقوم اللجنة التنفيذية باختيار مشروعين بمبلغ 42.8 مليون دولار أمريكي في إطار نافذة التمويل هذه. وبالإضافة إلى ذلك، يُوصى بتقديم مبلغ 2,132,510 دولار أمريكي إلى الاجتماع الثامن والتسعين لثلاثة مشروعات للمساعدة التقنية غير مدرجة في إطار نافذة التمويل هذه.
الالتزامات الآجلة
9. تبلغ قيمة الالتزامات الآجلة الإجمالية الحالية للاتفاقات متعددة السنوات للفترة من 2026 إلى 2033 مبلغ 331.06 مليون دولار أمريكي، بافتراض الموافقة من حيث المبدأ على طلبات تمويل الاتفاقات متعددة السنوات المقدمة إلى الاجتماع الثامن والتسعين، على النحو المبين في الجدول 3.
الجدول 3. الالتزامات الآجلة (2026-2033) (بآلاف الدولارات الأمريكية)
	الوصف
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	المجموع

	الموافق عليها من حيث المبدأ
	102,883
	79,336
	32,161
	17,591
	24,069
	576
	0
	0
	256,616

	المقدمة إلى الاجتماع الثامن والتسعين
	26,024
	1,208
	26,312
	623
	17,767
	185
	0
	2,326
	74,446

	الإجمالي
	128,907
	80,544
	58,473
	18,214
	41,836
	762
	0
	2,326
	331,062



ثانياً.	تخصيص الموارد لفترة الثلاث سنوات 2024-2026

10. تبلغ الموارد التي أقرها الأطراف في بروتوكول مونتريال لفترة الثلاث سنوات 2024-2026،[footnoteRef:3] مبلغ 965,000,000 دولار أمريكي. ومع الأخذ في الاعتبار الموافقات في عامي 2024 و2025 وخطة الأعمال لعام 2026 البالغة 244,571,669 دولاراً أمريكياً، تقدر الموارد المتاحة في نهاية عام 2026 بمبلغ 390,263,094 دولاراً أمريكياً. [3:  المقرر 35/1.] 

الجدول 4. تخصيص الموارد لفترة الثلاث سنوات 2024-2026
	الوصف
	المبلغ (دولار أمريكي)

	إجمالي ميزانية فترة الثلاث سنوات 2024-2026
	965,000,000

	الموافقات لعام 2024 بما في ذلك الأمانة/اللجنة التنفيذية/الرصد والتقييم/أمين الخزانة
	183,180,780

	الموافقات لعام 2025 بما في ذلك الأمانة/اللجنة التنفيذية/الرصد والتقييم/أمين الخزانة
	146,984,457

	خطط الأعمال لعام 2026 بما في ذلك الأمانة/اللجنة التنفيذية/الرصد والتقييم/أمين الخزانة
	244,571,669

	الموارد المقدرة المتاحة في نهاية عام 2026
	390,263,094



التوصية

11. قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علماً بما يلي:
(1) التحديث بشأن حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2026-2028 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/8؛ و
(2) أن القيمة الإجمالية للأنشطة الموصى بها إلى الاجتماع الثامن والتسعين تبلغ 126,051,584 دولاراً أمريكياً (بما في ذلك 27,129,471 دولاراً أمريكياً للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية؛ و 1,058,872 دولاراً أمريكياً للمشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة عملاً بالمقرر 91/65؛ و13,575,558 دولاراً أمريكياً لمشروعات كفاءة استخدام الطاقة عملاً بالمقرر 94/60؛ و53,492,510 دولاراً أمريكياً (بما في ذلك 51,360,000 دولار أمريكي للاستثمار و 2,132,510 دولار أمريكي لمشروعات المساعدة التقنية) للصندوق المتجدد لكفاءة استخدام الطاقة للمستخدمين النهائيين عملاً بالمقرر 95/87)، منها 7,658,529 دولاراً أمريكياً مرتبطة بمقترحات مشروعات غير مدرجة في خطة الأعمال لعام 2026.
	
	
	
	
	



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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