| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30 20 de noviembre de 2019 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
  PARA LA APLICACIÓN DEL
  PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima cuarta Reunión
Montreal, 16 – 20 de diciembre de 2019

PLAN ADMINISTRATIVO DE LA ONUDI PARA 2020-2022

# Este documento presenta el plan administrativo de la ONUDI para 2020-2022 e incluye: las actividades planificadas para la eliminación de las sustancias controladas en el marco del Protocolo de Montreal (sustancias controladas) durante el período 2020-2022; los indicadores de desempeño del plan administrativo; y recomendaciones para su examen por el Comité Ejecutivo. El texto del plan administrativo de la ONUDI para 2020-2022 se adjunta al presente documento.

Actividades planificadas durante 2020-2022

# El Cuadro 1 muestra para cada año el valor de las actividades consignadas en el plan administrativo de la ONUDI.

Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo de la ONUDI para 2020-2022 tal como se ha presentado (en miles $EUA)*

|  | 2020 | 2021 | 2022 | Total (2020–2022) | Total después de 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades con los HCFC |  |  |  |  |  |
| Planes de gestión de la eliminación de los HCFC aprobados | 37.782 | 35.245 | 32.005 | 105.033 | 59.500 |
| Etapa I de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC | 196 | 0 | 350 | 546 | 0 |
| Etapa II - Preparación de proyectos de planes de gestión de la eliminación de los HCFC | 277 | 253 | 0 | 529 | 0 |
| Etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC | 4.591 | 5.993 | 6.178 | 16.762 | 44.896 |
| Etapa III - Preparación de proyectos de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC | 246 | 257 | 0 | 503 | 0 |
| Etapa III de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC | 0 | 5.092 | 3.458 | 8.551 | 33.361 |
| Asistencia técnica de HCFC | 482 | 0 | 0 | 482 | 0 |
| Subtotal de las actividades con los HCFC | 43.574 | 46.840 | 41.992 | 132.405 | 137.758 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |  |
| HFC - inversión | 1.819 | 0 | 0 | 1.819 | 0 |
| Preparación de proyectos de la reducción de los HFC | 756 | 225 | 0 | 981 | 0 |
| Subtotal de actividades relativas a los HFC | 2.575 | 225 | 0 | 2.800 | 0 |
| Actividades estándar |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento institucional | 1.687 | 1.186 | 1.687 | 4.560 | 0 |
| Unidad central | 2.113 | 2.128 | 2.143 | 6.384 | 0 |
| Subtotal de las actividades estándar | 3.800 | 3.314 | 3.830 | 10.944 | 0 |
| Total general | 49.949 | 50.379 | 45.822 | 146.149 | 137.758 |

* Incluidos los gastos de apoyo del organismo cuando corresponda.

# Comentarios de la Secretaría

Etapa I de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC

# El plan administrativo de la ONUDI para 2020-2022 destina a la República Árabe Siria un total de 546.137 $EUA. Sin embargo, la etapa I de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC de dicho país no se ha aprobado todavía ni tampoco se presentado a la 84ª reunión.

# Etapa II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC

# La financiación total necesaria para reducir un 67,5 por ciento el consumo base de HCFC en países de bajo consumo durante la etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC asciende a 6,86 millones $EUA (incluidos 4,8 millones $EUA para el periodo 2020-2022) y a 43.902 $EUA en 2021 para lograr una reducción del 100 por ciento.

# El Cuadro 2 muestra la distribución de la financiación para la etapa II del los planes de gestión la eliminación de los HCFC en países que no son de bajo consumo, por sector.

Cuadro 2. Distribución de la financiación de la etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC en países que no son de bajo consumo, por sector (miles $EUA)

| Sector | 2020–2022 | Después de 2022 | Total | Porcentaje del total (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Espumas de poliuretano rígido | 1.461 | 394 | 1.855 | 3,4 |
| Equipos de refrigeración y climatización | 276 | 0 | 276 | 0,5 |
| Ensamblaje de equipos de refrigeración | 645 | 0 | 645 | 1,2 |
| Fabricación de equipos de refrigeración | 2.609 | 27.781 | 30.390 | 55,5 |
| Servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración | 6.926 | 14.660 | 21.586 | 39,4 |
| Total | 11.917 | 42.835 | 54.752 | 100,0 |

# Etapa III de los planes de gestión de eliminación de los HCFC

# Se incluye un total de 41,91 millones $EUA en el plan administrativo para la etapa III de los planes de gestión de eliminación de los HCFC para seis países (Armenia, Chile, Filipinas, México, Nigeria y Sudán) (incluidos 8,55 millones $EUA para el periodo 2020-2022).  La inclusión de la etapa III de los planes de gestión de eliminación de los HCFC en el plan administrativo se permite únicamente para los países para los cuales se había aprobado la etapa III de los planes de gestión de eliminación de los HCFC para cumplir un objetivo de reducción para 2020 (decisión 82/45 c) i)). Cuatro de estos países tienen una etapa II aprobada con un objetivo de reducción para más allá de 2020 (Chile, Filipinas, México y Nigeria).

Proyecto regional de asistencia técnica de HCFC

# La ONUDI ha incluido un proyecto regional de asistencia técnica de HCFC para el "fomento de los refrigerantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico para los sectores de climatización en países con elevadas temperaturas ambiente (PRAHA III)", por un monto de 481.500 $EUA en 2020. No hay disponible ninguna ventana de financiación para dicho proyecto de demostración.

Actividades relacionadas con los HFC

# Las actividades relacionadas con los HFC incluyen una actividad de inversión por un total de 1,82 millones $EUA en 2020 para un país (China ) y proyectos de preparación para la reducción de los HFC para trece países por un total de 980.660 $EUA en 2020 y 2021.

# Estaba prevista la presentación a la 84ª reunión del proyecto de inversión de HFC en el sector de la espuma de poliestireno extruido en China, conforme a la decisión 78/3 g), pero el Gobierno decidió retrasar la presentación a una reunión posterior ya que la prioridad era la presentación de la etapa II de sus planes de gestión de eliminación de los HCFC. Con respecto a la decisión 82/77 a) que requiere la ratificación de la Enmienda de Kigali como prerrequisito de aprobación de proyectos de HFC adicionales para China, el centro de Cooperación Medioambiental Exterior/Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China planea acelerar el proceso de ratificación y considerar la presentación una vez ratificada la Enmienda, o una vez que casi haya finalizado el proceso de ratificación. Este proyecto se mantiene en el plan administrativo pendiente de la decisión del Comité Ejecutivo sobre si permitir la presentación de este proyecto en una reunión posterior.

# Respecto a las actividades de preparación, la financiación para la preparación de planes nacionales de ejecución para cumplir las obligaciones iniciales de reducción para la reducción de los HFC se podría proporcionar, como mínimo, cinco años antes de la fecha de cumplimiento de esas obligaciones, después de que un país haya ratificado la Enmienda de Kigali y sobre la base de las directrices que se hayan de aprobar en el futuro (decisión 79/46 b) iii)). De los trece países, solo Turquía no ha ratificado la Enmienda de Kigali, pero ha presentado la carta necesaria de su Gobierno que indica su intención de hacer todo lo posible para ratificar la Enmienda de Kigali.

# Costos de la unidad central

# Se espera que los costos de la unidad central aumenten a la tasa anual del 0,7% convenida.

Ajustes propuestos por la Secretaría

# Durante la IACM, se acordaron ajustes en los planes administrativos de los organismos bilaterales y de ejecución sobre la base de las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Al examinar la versión revisada del plan administrativo de la ONUDI para 2020-2022, la Secretaría señaló que no se habían incluido los ajustes siguientes:

Cuadro 3. Ajustes en el plan administrativo de la ONUDI para 2020-2022 (en miles $EUA)

| Ajuste | 2020–2022 | Después de 2022 |
| --- | --- | --- |
| Valores de planes de gestión de eliminación de los HCFC según los términos del Acuerdo revisado presentado a la 84ª reunión. | 16.925 | 2.335 |
| Preparación de proyectos para la etapa II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC, conforme a lo dispuesto en la decisión 71/42 | (50) | 0 |
| Etapa III de los planes de gestión de eliminación de los HCFC, conforme a la decisión 82/45 c) i). | (8.404) | (33.018) |
| Asistencia técnica de HCFC | (482) | 0 |
| Preparación de proyectos de producción para la reducción de los HFC en prosecución de la decisión 56/16 c) o países que no hayan ratificado la Enmienda de Kigali | (209) | 0 |

# El Cuadro 4 presenta los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría en el plan administrativo de la ONUDI para 2020-2022, que también se abordan en el contexto del Plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2020-2022.

# Cuadro 4. Asignación de recursos en el plan administrativo ajustado de la ONUDI para 2020-2022 (en miles $EUA)*

|  | 2020 | 2021 | 2022 | Total (2020–2022) | Total después de 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades con los HCFC |  |  |  |  |  |
| Planes de gestión de la eliminación de los HCFC aprobados | 46.082 | 40.797 | 35.080 | 121.958 | 61.834 |
| Etapa I de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC | 196 | 0 | 350 | 546 | 0 |
| Etapa II - Preparación de proyectos de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC | 227 | 253 | 0 | 479 | 0 |
| Etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC | 4.591 | 5.993 | 6.178 | 16.762 | 44.896 |
| Etapa III - Preparación de proyectos de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC | 246 | 257 | 0 | 503 | 0 |
| Etapa III de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC | 0 | 60 | 87 | 147 | 343 |
| Asistencia técnica de HCFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal de las actividades con los HCFC | 51.342 | 47.360 | 41.694 | 140.396 | 107.074 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |  |
| HFC - inversión | 1.819 | 0 | 0 | 1.819 | 0 |
| Preparación de proyectos de la reducción de los HFC | 547 | 225 | 0 | 772 | 0 |
| Subtotal de actividades relativas a los HFC | 2.366 | 225 | 0 | 2.591 | 0 |
| Actividades estándar |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento institucional | 1.687 | 1.186 | 1.687 | 4.560 | 0 |
| Unidad central | 2.113 | 2.128 | 2.143 | 6.384 | 0 |
| Subtotal de las actividades estándar | 3.800 | 3.314 | 3.830 | 10.944 | 0 |
| Total general | 57.508 | 50.899 | 45.524 | 153.930 | 107.074 |

* Incluidos los gastos de apoyo del organismo cuando corresponda.

Indicadores de desempeño

# La ONUDI presentó indicadores de desempeño conforme a la decisión 71/28 en el texto del plan administrativo. La Secretaría informó a la ONUDI sobre las metas que figuran en el Cuadro 5.

Cuadro 5. Indicadores de desempeño para la ONUDI correspondientes a 2020

| Tipo de indicador | Título abreviado | Criterio | Objetivo para 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación-- Aprobación | Tramos aprobados | Número de tramos aprobados en comparación con los previstos* | 59 |
| Planificación-- Aprobación | Proyectos/actividades aprobados | Número de proyectos/actividades aprobados en comparación con los previstos (incluye actividades de preparación de proyectos)** | 29 |
| Ejecución | Fondos desembolsados | Sobre la base de desembolsos estimados en el informe sobre la marcha de las actividades | 23.582.315 $EUA |
| Ejecución | Eliminación de SAO | Eliminación de SAO para el tramo al momento de aprobarse el siguiente tramo en comparación con lo previsto en los planes administrativos | 796,41 toneladas PAO |
| Ejecución | Terminación de proyectos por actividades | Terminación de proyectos en comparación con lo planificado en los informes sobre la marcha de las actividades para todas las actividades (excluida la preparación de proyectos) | 64 |
| Administrativo | Diligencia en el cierre financiero | Grado de finalización financiera 12 meses después de la terminación del proyecto | Doce meses después de concluir las operaciones |
| Administrativo | Entrega puntual de informes de terminación de proyecto | Entrega puntual de informes de terminación de proyecto en comparación con lo acordado | 5 |
| Administrativo | Entrega puntual de informes sobre la marcha de las actividades | Entrega puntual de informes sobre la marcha de las actividades, planes administrativos y respuestas a menos que se haya acordado otra cosa | Puntual |

* El objetivo previsto por un organismo se reduciría si no pudiera presentar un tramo como consecuencia de otro organismo director o cooperante, de haberse acordado así con este último organismo.

** La preparación de proyecto no se evaluará si el Comité Ejecutivo no ha tomado una decisión sobre su financiación.

RECOMENDACIÓN

# El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:

## Tomar nota del plan administrativo de la ONUDI para 2020-2022 que se recoge en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30; y

## Aprobar los indicadores de desempeño para la ONUDI expuestos en el Cuadro 5 del presente documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30.

En la reunión de coordinación entre organismos (IACM), celebrada en Montreal del 9 al 11 de octubre de 2019, se debatió un proyecto de plan administrativo de la ONUDI para 2020–2022. En el plan administrativo que figura en este documento se abordan las cuestiones planteadas en la reunión.

Para el sector de refrigeración y climatización sirio se aprobó financiar la eliminación de 12,9 toneladas PAO de HCFC. Se trata de un proyecto autónomo adicional al plan de gestión de la eliminación de los HCFC y que equivale al 9,6% de la cifra base.

La solicitud de costos de la unidad central de la ONUDI para 2020 se ha presentado a la 84ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/38).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26