


UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30


UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30


	NACIONES
UNIDAS
	EP

	[image: UNEP][image: ]
	
Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente


	
Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30
20 de noviembre de 2019

ESPAÑOL 
ORIGINAL: INGLÉS



COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
  PARA LA APLICACIÓN DEL
  PROTOCOLO DE MONTREAL
Octogésima cuarta Reunión
Montreal, 16 – 20 de diciembre de 2019


PLAN ADMINISTRATIVO DE LA ONUDI PARA 2020-2022


Este documento presenta el plan administrativo de la ONUDI para 2020-2022[footnoteRef:1] e incluye: las actividades planificadas para la eliminación de las sustancias controladas en el marco del Protocolo de Montreal (sustancias controladas) durante el período 2020-2022; los indicadores de desempeño del plan administrativo; y recomendaciones para su examen por el Comité Ejecutivo. El texto del plan administrativo de la ONUDI para 2020-2022 se adjunta al presente documento.  [1:  En la reunión de coordinación entre organismos (IACM), celebrada en Montreal del 9 al 11 de octubre de 2019, se debatió un proyecto de plan administrativo de la ONUDI para 2020–2022. En el plan administrativo que figura en este documento se abordan las cuestiones planteadas en la reunión.] 

Actividades planificadas durante 2020-2022

El Cuadro 1 muestra para cada año el valor de las actividades consignadas en el plan administrativo de la ONUDI. 
Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo de la ONUDI para 2020-2022 tal como se ha presentado (en miles $EUA)*
	 
	2020
	2021
	2022
	Total 
(2020–2022)
	Total después de 2022

	Actividades con los HCFC

	Planes de gestión de la eliminación de los HCFC aprobados
	37.782
	35.245
	32.005
	105.033
	59.500

	Etapa I de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC
	196
	0
	350
	546
	0

	Etapa II - Preparación de proyectos de planes de gestión de la eliminación de los HCFC
	277
	253
	0
	529
	0

	Etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC 
	4.591
	5.993
	6.178
	16.762
	44.896

	[bookmark: _GoBack]Etapa III - Preparación de proyectos de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC
	246
	257
	0
	503
	0

	Etapa III de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC
	0
	5.092
	3.458
	8.551
	33.361

	Asistencia técnica de HCFC
	482
	0
	0
	482
	0

	   Subtotal de las actividades con los HCFC
	43.574
	46.840
	41.992
	132.405
	137.758

	Actividades relativas a los HFC

	HFC - inversión
	1.819
	0
	0
	1.819
	0

	Preparación de proyectos de la reducción de los HFC
	756
	225
	0
	981
	0

	   Subtotal de actividades relativas a los HFC
	2.575
	225
	0
	2.800
	0

	Actividades estándar

	Fortalecimiento institucional
	1.687
	1.186
	1.687
	4.560
	0

	Unidad central
	2.113
	2.128
	2.143
	6.384
	0

	   Subtotal de las actividades estándar
	3.800
	3.314
	3.830
	10.944
	0

	Total general
	49.949
	50.379
	45.822
	146.149
	137.758


* Incluidos los gastos de apoyo del organismo cuando corresponda.

Comentarios de la Secretaría 
Etapa I de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC

El plan administrativo de la ONUDI para 2020-2022 destina a la República Árabe Siria[footnoteRef:2] un total de 546.137 $EUA. Sin embargo, la etapa I de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC de dicho país no se ha aprobado todavía ni tampoco se presentado a la 84ª reunión. [2:  Para el sector de refrigeración y climatización sirio se aprobó financiar la eliminación de 12,9 toneladas PAO de HCFC. Se trata de un proyecto autónomo adicional al plan de gestión de la eliminación de los HCFC y que equivale al 9,6% de la cifra base.] 

Etapa II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC 
La financiación total necesaria para reducir un 67,5 por ciento el consumo base de HCFC en países de bajo consumo durante la etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC asciende a 6,86 millones $EUA (incluidos 4,8 millones $EUA para el periodo 2020-2022) y a 43.902 $EUA en 2021 para lograr una reducción del 100 por ciento.
El Cuadro 2 muestra la distribución de la financiación para la etapa II del los planes de gestión la eliminación de los HCFC en países que no son de bajo consumo, por sector.
Cuadro 2. Distribución de la financiación de la etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC en países que no son de bajo consumo, por sector (miles $EUA)
	Sector
	2020–2022
	Después de 2022
	Total
	Porcentaje del total (%)

	Espumas de poliuretano rígido 
	1.461
	394
	1.855
	3,4 

	Equipos de refrigeración y climatización
	276
	0
	276
	0,5 

	Ensamblaje de equipos de refrigeración
	645
	0
	645
	1,2 

	Fabricación de equipos de refrigeración
	2.609
	27.781
	30.390
	55,5 

	Servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración
	6.926
	14.660
	21.586
	39,4 

	Total
	11.917
	42.835
	54.752
	 100,0 



Etapa III de los planes de gestión de eliminación de los HCFC 
Se incluye un total de 41,91 millones $EUA en el plan administrativo para la etapa III de los planes de gestión de eliminación de los HCFC para seis países (Armenia, Chile, Filipinas, México, Nigeria y Sudán) (incluidos 8,55 millones $EUA para el periodo 2020-2022).  La inclusión de la etapa III de los planes de gestión de eliminación de los HCFC en el plan administrativo se permite únicamente para los países para los cuales se había aprobado la etapa III de los planes de gestión de eliminación de los HCFC para cumplir un objetivo de reducción para 2020 (decisión 82/45 c) i)). Cuatro de estos países tienen una etapa II aprobada con un objetivo de reducción para más allá de 2020 (Chile, Filipinas, México y Nigeria).
Proyecto regional de asistencia técnica de HCFC

La ONUDI ha incluido un proyecto regional de asistencia técnica de HCFC para el "fomento de los refrigerantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico para los sectores de climatización en países con elevadas temperaturas ambiente (PRAHA III)", por un monto de 481.500 $EUA en 2020. No hay disponible ninguna ventana de financiación para dicho proyecto de demostración.  
Actividades relacionadas con los HFC

Las actividades relacionadas con los HFC incluyen una actividad de inversión por un total de 1,82 millones $EUA en 2020 para un país (China ) y proyectos de preparación para la reducción de los HFC para trece países por un total de 980.660 $EUA en 2020 y 2021. 
Estaba prevista la presentación a la 84ª reunión del proyecto de inversión de HFC en el sector de la espuma de poliestireno extruido en China, conforme a la decisión 78/3 g), pero el Gobierno decidió retrasar la presentación a una reunión posterior ya que la prioridad era la presentación de la etapa II de sus planes de gestión de eliminación de los HCFC. Con respecto a la decisión 82/77 a) que requiere la ratificación de la Enmienda de Kigali como prerrequisito de aprobación de proyectos de HFC adicionales para China, el centro de Cooperación Medioambiental Exterior/Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China planea acelerar el proceso de ratificación y considerar la presentación una vez ratificada la Enmienda, o una vez que casi haya finalizado el proceso de ratificación. Este proyecto se mantiene en el plan administrativo pendiente de la decisión del Comité Ejecutivo sobre si permitir la presentación de este proyecto en una reunión posterior. 
Respecto a las actividades de preparación, la financiación para la preparación de planes nacionales de ejecución para cumplir las obligaciones iniciales de reducción para la reducción de los HFC se podría proporcionar, como mínimo, cinco años antes de la fecha de cumplimiento de esas obligaciones, después de que un país haya ratificado la Enmienda de Kigali y sobre la base de las directrices que se hayan de aprobar en el futuro (decisión 79/46 b) iii)). De los trece países, solo Turquía no ha ratificado la Enmienda de Kigali, pero ha presentado la carta necesaria de su Gobierno que indica su intención de hacer todo lo posible para ratificar la Enmienda de Kigali.
Costos de la unidad central
Se espera que los costos de la unidad central[footnoteRef:3] aumenten a la tasa anual del 0,7% convenida. [3:  La solicitud de costos de la unidad central de la ONUDI para 2020 se ha presentado a la 84ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/38).] 

Ajustes propuestos por la Secretaría
Durante la IACM, se acordaron ajustes en los planes administrativos de los organismos bilaterales y de ejecución sobre la base de las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Al examinar la versión revisada del plan administrativo de la ONUDI para 2020-2022, la Secretaría señaló que no se habían incluido los ajustes siguientes: 
Cuadro 3. Ajustes en el plan administrativo de la ONUDI para 2020-2022 (en miles $EUA)
	Ajuste
	2020–2022 
	Después de 2022

	Valores de planes de gestión de eliminación de los HCFC según los términos del Acuerdo revisado presentado a la 84ª reunión.
	16.925
	2.335

	Preparación de proyectos para la etapa II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC, conforme a lo dispuesto en la decisión 71/42
	(50)
	0

	Etapa III de los planes de gestión de eliminación de los HCFC, conforme a la decisión 82/45 c) i).
	(8.404)
	(33.018)

	Asistencia técnica de HCFC 
	(482)
	0

	Preparación de proyectos de producción para la reducción de los HFC en prosecución de la decisión 56/16 c) o países que no hayan ratificado la Enmienda de Kigali
	(209)
	0



El Cuadro 4 presenta los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría en el plan administrativo de la ONUDI para 2020-2022, que también se abordan en el contexto del Plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2020-2022.[footnoteRef:4] [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26] 

Cuadro 4. Asignación de recursos en el plan administrativo ajustado de la ONUDI para 2020-2022 (en miles $EUA)*
	 
	2020
	2021
	2022
	Total (2020–2022)
	Total después de 2022

	Actividades con los HCFC

	Planes de gestión de la eliminación de los HCFC aprobados
	46.082
	40.797
	35.080
	121.958
	61.834

	Etapa I de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC
	196
	0
	350
	546
	0

	Etapa II - Preparación de proyectos de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC
	227
	253
	0
	479
	0

	Etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC 
	4.591
	5.993
	6.178
	16.762
	44.896

	Etapa III - Preparación de proyectos de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC
	246
	257
	0
	503
	0

	Etapa III de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC
	0
	60
	87
	147
	343

	Asistencia técnica de HCFC
	0
	0
	0
	0
	0

	   Subtotal de las actividades con los HCFC
	51.342
	47.360
	41.694
	140.396
	107.074

	Actividades relativas a los HFC

	HFC - inversión
	1.819
	0
	0
	1.819
	0

	Preparación de proyectos de la reducción de los HFC
	547
	225
	0
	772
	0

	   Subtotal de actividades relativas a los HFC
	2.366
	225
	0
	2.591
	0

	Actividades estándar

	Fortalecimiento institucional
	1.687
	1.186
	1.687
	4.560
	0

	Unidad central
	2.113
	2.128
	2.143
	6.384
	0

	   Subtotal de las actividades estándar
	3.800
	3.314
	3.830
	10.944
	0

	Total general
	57.508
	50.899
	45.524
	153.930
	107.074


* Incluidos los gastos de apoyo del organismo cuando corresponda.

Indicadores de desempeño 
La ONUDI presentó indicadores de desempeño conforme a la decisión 71/28 en el texto del plan administrativo. La Secretaría informó a la ONUDI sobre las metas que figuran en el Cuadro 5.
Cuadro 5. Indicadores de desempeño para la ONUDI correspondientes a 2020
	Tipo de indicador 

	Título abreviado
	Criterio
	Objetivo para 2020

	Planificación-- Aprobación 
	Tramos aprobados
	Número de tramos aprobados en comparación con los previstos*
	59

	Planificación-- Aprobación 
	Proyectos/actividades aprobados
	Número de proyectos/actividades aprobados en comparación con los previstos (incluye actividades de preparación de proyectos)**
	29

	Ejecución 
	Fondos desembolsados
	Sobre la base de desembolsos estimados en el informe sobre la marcha de las actividades
	23.582.315 $EUA

	Ejecución
	Eliminación de SAO
	Eliminación de SAO para el tramo al momento de aprobarse el siguiente tramo en comparación con lo previsto en los planes administrativos
	796,41 toneladas PAO

	Ejecución 
	Terminación de proyectos por actividades
	Terminación de proyectos en comparación con lo planificado en los informes sobre la marcha de las actividades para todas las actividades (excluida la preparación de proyectos)
	64

	Administrativo
	Diligencia en el cierre financiero
	Grado de finalización financiera 12 meses después de la terminación del proyecto
	Doce meses después de concluir las operaciones

	Administrativo 
	Entrega puntual de informes de terminación de proyecto
	Entrega puntual de informes de terminación de proyecto en comparación con lo acordado
	5

	Administrativo 
	Entrega puntual de informes sobre la marcha de las actividades
	Entrega puntual de informes sobre la marcha de las actividades, planes administrativos y respuestas a menos que se haya acordado otra cosa
	Puntual


* El objetivo previsto por un organismo se reduciría si no pudiera presentar un tramo como consecuencia de otro organismo director o cooperante, de haberse acordado así con este último organismo.
** La preparación de proyecto no se evaluará si el Comité Ejecutivo no ha tomado una decisión sobre su financiación. 

RECOMENDACIÓN
El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:
Tomar nota del plan administrativo de la ONUDI para 2020-2022 que se recoge en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30; y
Aprobar los indicadores de desempeño para la ONUDI expuestos en el Cuadro 5 del presente documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30.



Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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