| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25 17 de noviembre de 2023 ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima tercera reunión

Montreal, 15-19 de diciembre de 2023

Punto 8(c) del orden del día provisional

PLAN ADMINISTRATIVO REFUNDIDO DEL FONDO MULTILATERAL PARA 2024-2026

# Introducción

# En este documento se presentan los planes administrativos refundidos del Fondo Multilateral para 2024-2026; comprende los planes administrativos para 2024=2026 de los organismos bilaterales y el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial que se presentaron a la 93ª reunión.

# Este documento presenta el plan de asignación de recursos para los próximos tres años. Se espera que el plan dé lugar a la ejecución continua de actividades de eliminación de HCFC, incluidos los componentes relacionados con la eficiencia energética de conformidad con la decisión 89/6, la ejecución de actividades de reducción de HFC, la ejecución continua de actividades de control de emisiones de HFC-23, proyectos piloto para la eficiencia energética de conformidad con la decisión 91/65, la preparación de proyectos para inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas por los residuos de conformidad con la decisión 91/66 y la ejecución continua de otras actividades estándar para la gestión de proyectos del Protocolo de Montreal.

# Este documento está formado por las siguientes secciones:

- Asignación de recursos en el plan administrativo para 2024-2026

- Comentarios de la Secretaría

- Ajustes al plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2024-2026

- Otras cuestiones de políticas

- Recomendación

- Asignación de recursos en el plan administrativo para 2024-2026

# La Secretaría y los organismos bilaterales y de ejecución comenzaron sus tareas de colaboración en relación con la planificación administrativa del Fondo Multilateral para 2024-2026 el 22 de septiembre de 2023, con la presentación de las tablas iniciales de los planes administrativos el 22 de agosto de 2023. Posteriormente, los organismos bilaterales y de ejecución revisaron las tablas de sus planes administrativos y los presentaron nuevamente con las secciones descriptivas. En la tabla 1 se presenta un resumen del valor total del plan administrativo revisado para 2024-2026.

# En la tabla 1 se presenta, por año, el valor de las actividades incluidas en el plan administrativo para 2024-2026. En su Trigésima Quinta Reunión, las Partes del Protocolo de Montreal adoptaron un presupuesto para el Fondo Multilateral para el trienio 2024-2026 de 965 000 000 $EUA, con un presupuesto anual de 321 666 667 $EUA para cada año del trienio.

Tabla 1. Asignación de recursos en el plan administrativo para 2024-2026 ($EUA)*, como se presentó

| Descripción | 2024 | 2025 | 2026 | Total (2024 -2026) | Total después de 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades relativas a los HCFC |  |  |  |  |  |
| Planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) aprobados | 39 781 428 | 50 543 871 | 42 474 893 | 132 800 192 | 45 459 768 |
| Plan de gestión de eliminación de la producción de los HCFC (PGEPH) aprobados | 23 232 000 | 0 | 0 | 23 232 000 | 0 |
| Preparación de proyectos de los PGEH – etapa II | 167 700 | 44 300 | 0 | 212 000 | 0 |
| Etapa II de los PGEH | 4 970 041 | 7 491 681 | 11 175 056 | 23 636 779 | 59 785 401 |
| Preparación de proyectos de los PGEH – etapa III | 522 900 | 65 400 | 0 | 588 300 | 0 |
| Etapa III de los PGEH | 15 849 471 | 13 725 497 | 26 174 094 | 55 749 063 | 58 617 796 |
| Preparación de proyectos de los PGEH – etapa IV | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 0 |
| Etapa IV de los PGEH | 0 | 0 | 3 691 000 | 3 691 000 | 5 537 000 |
| PGEH - Eficiencia energética | 4 279 812 | 3 416 240 | 303 300 | 7 999 352 | 0 |
| Verificación de PGEH | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 | 0 |
| Subtotal de las actividades relativas a los HCFC | 89 461 952 | 75 875 590 | 84 406 943 | 249 744 485 | 169 399 964 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |  |
| Actividades de apoyo para la reducción del HFC | 53 500 | 160 500 | 0 | 214 000 | 0 |
| Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC (PAK) aprobado | 0 | 0 | 434 420 | 434 420 | 481 500 |
| Control de emisiones de HFC-23 aprobado | 414 238 | 626 900 | 572 433 | 1 613 571 | 2 123 880 |
| Preparación de proyectos de la etapa I del PAK | 3 140 814 | 1 167 771 | 211 280 | 4 519 864 | 0 |
| Etapa I del PAK | 11 421 557 | 35 200 848 | 31 598 872 | 78 221 277 | 96 379 205 |
| Preparación de proyectos de inversión de la etapa I del PAK | 32 100 | 0 | 0 | 32 100 | 0 |
| Etapa I del PAK - inversión | 3 712 616 | 0 | 0 | 3 712 616 | 0 |
| Control de emisiones de HFC-23 | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 |
| Asistencia técnica sobre los HCF | 678 000 | 0 | 0 | 678 000 | 0 |
| Subtotal de las actividades relativas a los HFC | 27 452 825 | 37 156 019 | 32 817 005 | 97 425 848 | 98 984 585 |
| Otras actividades |  |  |  |  |  |
| Proyecto piloto de eficiencia energética (demostración, inversión y preparación) | 4 764 200 | 1 248 600 | 0 | 6 012 800 | 0 |
| Inventarios nacionales de bancos de residuos de sustancias controladas - Preparación de proyectos | 1 828 750 | 310 300 | 0 | 2 139 050 | 0 |
| Asistencia técnica - integración de la perspectiva de género | 2 533 910 | 0 | 0 | 2 533 910 | 0 |
| Subtotal de otras actividades | 9 126 860 | 1 558 900 | 0 | 10 685 760 | 0 |
| Actividades estándar |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento institucional | 21 695 223 | 1 830 362 | 21 667 356 | 45 192 941 | 0 |
| Unidad central | 6 011 529 | 6 053 609 | 6 095 985 | 18 161 122 | 0 |
| Programa de asistencia al cumplimiento (PAC) | 11 605 710 | 11 953 882 | 12 312 498 | 35 872 090 | 0 |
| Costos de Secretaría, Comité Ejecutivo y supervisión y evaluación menos la contraparte canadiense | 7 202 023 | 6 816 624 | 6 964 604 | 20 983 251 | 0 |
| Tesorero | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| Subtotal de las actividades estándar | 47 014 485 | 27 154 476 | 47 540 442 | 121 709 404 | 0 |
| Total | 173 056 123 | 141 744 985 | 164 764 390 | 479 565 498 | 268 384 550 |
| Presupuesto indicativo** | 321 666 667 | 321 666 667 | 321 666 667 | 965 000 000 |  |
| Diferencia | (148 610 544) | (179 921 682) | (156 902 276) | (485 434 502) |  |

*Incluidos los gastos de apoyo al organismo cuando corresponda.

** Basado en el nivel de reposición para 2024-2026 de conformidad con la decisión XXXV/1.

- Comentarios de la Secretaría

II.1 Actividades relativas a los HCFC

# Etapa II de los PGEH

# El nivel total de financiación para la etapa II de los PGEH para 17 países de bajo consumo para cumplir con la reducción del 100% de la base de referencia de HCFC asciende a 6,45 millones $EUA, incluyendo 3,07 millones $EUA para 2024-2026 y 3,38 millones $EUA para el periodo posterior a 2026.

# El nivel total de financiación para la etapa II de los PGEH para 7 países que no son de bajo consumo asciende a 76,97 millones $EUA (incluyendo 20,57 millones $EUA para 2024-2026 y 56,41 millones $EUA para el periodo posterior a 2026).

# En el plan administrativo se incluye un total de 212 000 $EUA para la preparación de proyectos de la etapa II de los PGEH para cinco países para 2024-2026.

# Etapa III de los PGEH

# Se prevé un total de 114,37 millones $EUA para la etapa III de los PGEH de 25 países (Albania, Angola, Argentina, Armenia, Brasil, Camerún, China, Egipto, Filipinas, Irán (República Islámica del), Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Marruecos, México, Perú, Qatar, Senegal, Serbia, Tailandia, Timor Oriental, Túnez, Turkmenistán y Vietnam), incluidos 55,75 millones $EUA para 2024-2026 y 58,62 millones $EUA para el periodo posterior a 2026..

# En el plan administrativo se incluye un total de 588 300 $EUA para la preparación de proyectos para la etapa III de los PGEH para 11 países para 2024-2026.

# Etapa IV de los PGEH

# Se ha previsto un total de 9,23 millones $EUA para la etapa IV del PGEH para un país (Nigeria) (incluyendo 3,69 millones $EUA para 2024-2026 y 5,54 millones $EUA para el periodo posterior a 2026) y 70 000 $EUA para la preparación de proyectos en 2024, de acuerdo con la decisión 91/31(d).

# Eficiencia energética para los países de bajo consumo

# La decisión 89/6 permitía a los organismos bilaterales y de ejecución, al presentar las etapas actuales y futuras de los PGEH para los países de bajo consumo, incluir la financiación asociada a la necesidad de introducir alternativas a los HCFC con un potencial de calentamiento de la atmósfera bajo o nulo y de mantener la eficiencia energética en el sector de los servicios de refrigeración.

# En el plan administrativo se incluye un total de 8 millones $EUA para actividades de eficiencia energética en 72 países de bajo consumo para 2024-2026.

Verificación de PGEH

# La Secretaría ha incluido un monto de 588 600 $EUA por año para los informes de verificación, presuponiendo que se prepararán 18 informes, a un costo de 32 700 $EUA cada uno (1,77 millones $EUA para el periodo 2024-2026).

II.2 Actividades relativas a los HFC

# Actividades de apoyo

# Las actividades relativas a los HFC incluyen actividades de apoyo por valor de 214 000 $EUA en 2024-2025 para dos países (Antigua y Barbuda y la República Centroafricana). Ambos países presentaron la carta requerida de su Gobierno indicando su intención de hacer todo lo posible por ratificar la Enmienda de Kigali lo antes posible, de acuerdo con la decisión 79/46 d) i).

# Preparación de proyectos para la etapa I de los PAK

# En el plan administrativo se incluye un total de 4,54 millones $EUA para la preparación de proyectos para la etapa I de los PAK para 26 países para 2024-2026. Además, en 2024 se incluye la preparación de un proyecto para la etapa I del PAK para un proyecto de inversión para un país por un importe de 32 100 $EUA.

# De los 27 países para los que se ha incluido la preparación de proyectos para la etapa I de los PAK, 20 países aún no han ratificado la Enmienda de Kigali, pero han presentado la carta requerida de sus respectivos Gobiernos indicando su intención de hacer todo lo posible para ratificar dicha Enmienda.

# Etapa II de los PAK

# En el plan administrativo se incluye un total de 174,6 millones $EUA para la etapa I de los PAK para 100 países (incluidos 78,22 millones $EUA para 2024-2026 y 96,38 millones $EUA para el periodo posterior a 2026). Además, el plan administrativo también incluía la etapa I de los PAK para proyectos de inversión en cinco países por valor de 3,71 millones $EUA en 2024. Uno de estos 100 países (Tailandia) aún no ha ratificado la Enmienda de Kigali y ha sido excluido del plan administrativo.

# Proyectos de control de emisiones de HFC-23

# El plan de actividades del PNUD incluía un proyecto de inversión para el control de las emisiones de HFC-23 para un país por valor de 8 millones $EUA en 2024.

# Asistencia técnica relacionada con los HFC

# El PNUMA ha incluido un proyecto global de asistencia técnica en materia de HFC, el hermanamiento de funcionarios de las dependencias del ozono y responsables de las políticas energéticas nacionales para apoyar los objetivos de la Enmienda de Kigali, por un importe de 678 000 $EUA en 2024. La fase I de este proyecto se aprobó en la 91ª reunión.

II.3 Otras actividades

Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65)

# Se ha incluido un total de 6,01 millones $EUA en el plan administrativo dentro de la ventana de financiación para proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65) para 2024-2025 (incluidos 2,87 millones $EUA para proyectos de demostración, 3,11 millones $EUA para proyectos de inversión y 34.000 $EUA para actividades de preparación de proyectos) para 12 países (Armenia, Gambia, Guatemala, Honduras, Jordania, Kenia, Malasia, Maldivas, Mauritania, República de Moldavia, Trinidad y Tobago y Vietnam) y un proyecto global sobre "demostración de herramientas digitales de supervisión y gestión para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores de la refrigeración espacial y la cadena de frío en Colombia, Líbano, Panamá, Sri Lanka y Trinidad y Tobago". El objetivo del proyecto global es ayudar a los cinco países a poner a prueba herramientas digitales de supervisión y gestión de los sistemas de aire acondicionado y cadena de frío para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir el consumo de energía y los gastos de electricidad asociados, y mejorar el mantenimiento general del sistema de refrigeración de forma proactiva. La preparación de este proyecto se presenta en la 93ª reunión.

Preparación de proyectos de inventarios nacionales de bancos de residuos de sustancias controladas (decisión 91/66)

# En el plan administrativo se incluye un total de 2,14 millones $EUA para la preparación de proyectos de inventarios nacionales de bancos de residuos de sustancias controladas (decisión 91/66) para 2024-2025 para 22 países (Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Chile, Cuba, Egipto, Ghana, Indonesia, Jamaica, Jordania, Kirguistán, Libia, Malasia, Maldivas, Mauritania, Nigeria, Panamá, Paraguay, Perú, Sudáfrica, Sri Lanka, Tailandia y Uruguay).

Proyecto de asistencia técnica para la integración de la perspectiva de género

# Los planes administrativos del PNUD y la ONUDI incluían dos proyectos globales de asistencia técnica para "Aumentar la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres en los sectores de la refrigeración y el aire acondicionado (RAC)" por un importe de 2,53 millones $EUA en 2024. Actualmente no hay ninguna ventana de financiación para estos proyectos de asistencia técnica. Además, la aplicación de la política operativa de integración de la perspectiva de género y sus decisiones pertinentes asociadas deben incluirse en los planes nacionales de cada país del artículo 5 para eliminar progresivamente las sustancias controladas.  La cuestión se presenta en la sección IV sobre cuestiones políticas.

- Ajustes al plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2024-2026

# Los ajustes al plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2024-2026 se basaron en las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Al examinar la versión revisada del plan administrativo de los organismos bilaterales y de ejecución Banco Mundial para 2024-2026, la Secretaría señaló que no se habían incluido los ajustes siguientes:

Tabla 2. Ajustes al plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2024-2026 ($EUA)*, como lo propuso la Secretaría

| Ajuste | 2024–2026 | Después de 2026 |
| --- | --- | --- |
| Valores de los PGEH para reflejar los montos reales aprobados en los Acuerdos, incluidos los tramos de los PGEH que se han presentado en la 93ª reunión | (1 385 755) | (18 511 470) |
| Valores de los PGEH para reflejar los proyectos de Acuerdo presentados a la 93ª reunión | (623 686) | (356 373) |
| Preparación de proyectos para la etapa II de los PGEH de conformidad con la decisión 71/42 | (33 300) | 0 |
| Etapa II de los PGEH en los países que no son de bajo consumo con un sector de fabricación de equipos de refrigeración basado en una relación de costo a eficacia máxima de 8,40 $EUA/kg | (357 683) | (2 692 047) |
| Eficiencia energética para los países de bajo consumo en aplicación de la decisión 89/6 o presentada en la 93ª reunión | (857 001) | 0 |
| Valores de los PAK para reflejar los proyectos de Acuerdo presentados a la 93ª reunión | (50 372) | (39 240) |
| Preparación de proyectos para PAK conforme a la decisión 87/50 o presentados en la 93ª reunión | (60 365) | 0 |
| PAK de conformidad con la decisión 84/46(g) | (8 560 000) | (10 700 000) |
| Sector de servicio y mantenimiento para la etapa I de los PAK de conformidad con la decisión 92/37 | (1 561 968) | (3 291 775) |
| Proyectos piloto de eficiencia energética presentados en la 93ª reunión | (33 900) | 0 |
| Preparación de inventarios nacionales de bancos de residuos de sustancias controladas presentados a la 93ª reunión | (596 600) | 0 |
| Asistencia técnica (proyecto global sobre integración de la perspectiva de género) | (2 533 910) | 0 |
| Fortalecimiento institucional de conformidad con la decisión 91/63(d) | 3 184 | 0 |

# *Incluidos los gastos de apoyo al organismo cuando corresponda.

# En la tabla 3 se presentan los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría al plan administrativo refundido para 2024-2026.

Tabla 3. Asignación de recursos ajustada para el plan administrativo para 2024-2026 ($EUA)*

| Descripción | 2024 | 2025 | 2026 | Total (2024 -2026) | Total después de 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades relativas a los HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH aprobados | 40 987 832 | 47 951 712 | 42 474 893 | 131 414 437 | 26 948 298 |
| PGEPH aprobado | 23 232 000 | 0 | 0 | 23 232 000 | 0 |
| Preparación de proyectos de los PGEH – etapa II | 134 400 | 44 300 | 0 | 178 700 | 0 |
| Etapa II de los PGEH | 4 970 041 | 7 133 999 | 11 175 056 | 23 279 096 | 57 093 354 |
| Preparación de proyectos de los PGEH – etapa III | 522 900 | 65 400 | 0 | 588 300 | 0 |
| Etapa III de los PGEH | 15 849 471 | 13 725 497 | 25 550 408 | 55 125 376 | 58 261 422 |
| Preparación de proyectos de los PGEH – etapa IV | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 0 |
| Etapa IV de los PGEH | 0 | 0 | 3 691 000 | 3 691 000 | 5 537 000 |
| PGEH - Eficiencia energética | 3 726 111 | 3 305 040 | 111 200 | 7 142 351 | 0 |
| Verificación de PGEH | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 | 0 |
| Subtotal de las actividades relativas a los HCFC | 90 081 355 | 72 814 548 | 83 591 157 | 246 487 060 | 147 840 075 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |  |
| Actividades de apoyo para la reducción del HFC | 53 500 | 160 500 | 0 | 214 000 | 0 |
| PAK aprobado | 0 | 0 | 434 420 | 434 420 | 481 500 |
| Control de emisiones de HFC-23 aprobado | 414 238 | 626 900 | 572 433 | 1 613 571 | 2 123 880 |
| Preparación de proyectos de la etapa I del PAK | 3 080 448 | 1 167 771 | 211 280 | 4 459 499 | 0 |
| Etapa I del PAK | 11 414 706 | 30 348 731 | 26 285 500 | 68 048 937 | 82 348 191 |
| Preparación de proyectos de inversión de la etapa I del PAK | 32 100 | 0 | 0 | 32 100 | 0 |
| Etapa I del PAK - inversión | 3 712 616 | 0 | 0 | 3 712 616 | 0 |
| Control de emisiones de HFC-23 | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 |
| Asistencia técnica sobre los HCF | 678 000 | 0 | 0 | 678 000 | 0 |
| Subtotal de las actividades relativas a los HFC | 27 385 608 | 32 303 902 | 27 503 633 | 87 193 143 | 84 953 571 |
| Otras actividades |  |  |  |  |  |
| Proyecto piloto de eficiencia energética (demostración, inversión y preparación) | 4 730 300 | 1 248 600 | 0 | 5 978 900 | 0 |
| Inventarios nacionales de bancos de residuos de sustancias controladas - Preparación de proyectos | 1 232 150 | 310 300 | 0 | 1 542 450 | 0 |
| Asistencia técnica - integración de la perspectiva de género | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal de otras actividades | 5 962 450 | 1 558 900 | 0 | 7 521 350 | 0 |
| Actividades estándar |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento institucional | 22 071 008 | 1 830 362 | 21 294 756 | 45 196 125 | 0 |
| Unidad central | 6 011 529 | 6 053 609 | 6 095 985 | 18 161 122 | 0 |
| PAC | 11 605 710 | 11 953 882 | 12 312 498 | 35 872 090 | 0 |
| Costos de Secretaría, Comité Ejecutivo y supervisión y evaluación menos la contraparte canadiense | 7 202 023 | 6 816 624 | 6 964 604 | 20 983 251 | 0 |
| Tesorero | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| Subtotal de las actividades estándar | 47 390 269 | 27 154 476 | 47 167 842 | 121 712 588 | 0 |
| Total | 170 819 683 | 133 831 827 | 158 262 632 | 462 914 142 | 232 793 645 |
| Presupuesto indicativo** | 321 666 667 | 321 666 667 | 321 666 667 | 965 000 000 |  |
| Diferencia | (150 846 983) | (187 834 840) | (163 404 035) | (502 085 858) |  |

*Incluidos los gastos de apoyo al organismo cuando corresponda.

** Basado en el nivel de reposición para 2024-2026 de conformidad con la decisión XXXV/1.

- Otras cuestiones de políticas

Presupuesto

# Tras los ajustes, el valor de las actividades propuestas por los organismos y reflejadas en el plan administrativo refundido es inferior al presupuesto indicativo global en 502,09 millones $EUA para el periodo 2024-2026.

# Se señala que en la 93ª reunión se debatirán determinadas cuestiones políticas relacionadas con la financiación, incluidas las directrices sobre costos para la reducción de los HFC. La adopción de las directrices de financiación de costos en los sectores manufactureros y otros debates políticos en curso en el Comité Ejecutivo, las recientes decisiones de la 35ª Reunión de las Partes y el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones del Fondo Multilateral, incluida la de las dependencias nacionales del ozono, pueden dar lugar a la presentación de proyectos adicionales por parte de los organismos a partir de 2024. Las decisiones relacionadas con todos los temas de la 93ª reunión podrían repercutir en los valores del plan administrativo en comparación con los niveles, tal como se presentaron, para el periodo 2024-2026.

# La Decisión XXXV/1 (párrafo 3) de la Trigésima Quinta Reunión de las Partes decidió, entre otras cosas, que el Comité Ejecutivo debería tomar medidas para garantizar, en la medida de lo posible, que todo el presupuesto para el trienio 2024-2026 esté comprometido para finales de 2026 [...]. En vista de las estimaciones del saldo a finales de 2026 basadas en los planes administrativos presentados por los organismos para el trienio 2024-2026, la Secretaría tendrá en cuenta los debates y las decisiones de la 93ª reunión al preparar la planificación financiera para el trienio 2024-2026 que se presentará a la 94ª reunión como parte de la actualización del estado de ejecución del plan administrativo refundido 2024-2026 del Fondo Multilateral.

Actividades presentadas a la 93ª reunión

# Las actividades incluidas en los planes administrativos para el año 2023 de los organismos bilaterales y de ejecución que no se presentaron a la 93ª reunión ya se han incluido en el plan administrativo para 2024-2026. Además, los proyectos y actividades presentados en la 93ª reunión tras su examen por parte de la Secretaría, pero posteriormente aplazados, se incluirían en el plan administrativo para 2024-2026.

Otros ajustes a efectuar después de la 93ª reunión

# El plan administrativo para 2024-2026 se podría ajustar aún más sobre la base de los niveles de financiación de las nuevas etapas de los PGEH y de los PAK que se aprobarán en principio en la 93ª reunión. El Comité Ejecutivo tal vez desee ajustar el plan administrativo para 2024-2026 basándose en el nivel de fondos para los PGEH y PAK aprobados en principio en la 93ª reunión.

Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65)

# En la 91ª reunión, el Comité Ejecutivo estableció una ventana de financiación para proyectos piloto por un importe de 20 millones $EUA, con la posibilidad de aumentar dicha ventana de financiación en una futura reunión para mantener y/o mejorar la eficiencia energética en el contexto de la reducción de los HFC, tal como se especifica en la decisión XXVIII/2. En el plan administrativo para 2024-2025 se incluye un total de 6,01 millones $EUA para 12 países. Teniendo en cuenta las aprobaciones en la 92ª reunión por valor de 33 900 $EUA y la presentación a la 93ª reunión por valor de 15 797 367 $EUA, se calcula que la ventana de financiación para proyectos piloto de eficiencia energética se superará en 1 844 067 $EUA; no obstante, el valor exacto de los saldos remanentes de esta ventana de financiación estará disponible después de la 93ª reunión.

# La Secretaría proporcionará una actualización sobre el asunto como parte de la actualización sobre el estado de ejecución del plan administrativo refundido 2024-2026 del Fondo Multilateral y la planificación financiera para el trienio 2024-2026 que se presentará en la 94ª reunión.

Cuestiones políticas en los planes administrativos de los organismos

# El PNUD planteó la siguiente cuestión política. El PNUD indicó que "El Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal reconoce la necesidad de que sus actividades aborden la desigualdad de género y ha adoptado dos decisiones recientes del Comité Ejecutivo (decisiones 84/92 y 92/40) para promover la integración de la perspectiva de género en sus proyectos. Aunque el PNUD ha preparado las herramientas necesarias, como orientaciones sobre cómo realizar análisis de género y planes de acción, la promoción de la integración de la perspectiva de género en su cartera del Protocolo de Montreal requiere recursos adicionales para contratar a expertos que lleven a cabo estos análisis de género y planes de acción específicos para cada país. Además, el informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica (TEAP) que evalúa las necesidades de financiación para la reposición 2024-2026 analizó la financiación para la integración de la perspectiva de género de otros fondos mundiales y reconoce que "sin el requisito de destinar financiación a esas actividades, no todos los países podrán responder adecuadamente a las acciones necesarias en materia de género y no le darán prioridad."

# De acuerdo con este razonamiento, el PNUD y la ONUDI han incluido en sus respectivos planes administrativos para 2024 dos proyectos globales de asistencia técnica para "Aumentar la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres en los sectores RAC" por un importe de 2,53 millones $EUA en 2024 (incluidos 32 250 $EUA para el PNUD y 2 501 660 $EUA para la ONUDI). El objetivo de esta propuesta es sistematizar y mejorar la ejecución de acciones dirigidas a la integración de la perspectiva de género en las carteras del PNUD y la ONUDI, analizando las lagunas de conocimiento y atendiendo a las necesidades de las dependencias nacionales del ozono, las contrapartes de energía y medio ambiente y los beneficiarios del sector RAC. Al recordar que la aplicación de la política operativa de integración de la perspectiva de género y sus decisiones pertinentes asociadas deberían incluirse en los planes nacionales de cada país del artículo 5 para eliminar progresivamente las sustancias reguladas, la Secretaría desearía solicitar la orientación del Comité Ejecutivo sobre la conveniencia de volver a incluir estas actividades en el plan de actividades 2024-2026.

- Recomendación

# El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:

## Tomar nota del plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2024-2026 que se recoge en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25;

## Decidir si:

### Ajustar el plan administrativo de conformidad con la propuesta de la Secretaría que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25;

### Ajustar más el plan administrativo:

Agregando al plan administrativo 2024 los proyectos y actividades aplazados en la 93ª reunión;

Tomando en consideración los valores aprobados en principio para los nuevos PGEH y los PAK en la 93ª reunión;

## Examinar la posibilidad de restablecer el proyecto global de asistencia técnica en materia de HCFC para "Aumentar la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres en los sectores de la refrigeración y el aire acondicionado" para el PNUD;

## Examinar la posibilidad de restablecer el proyecto global de asistencia técnica en materia de HCFC para "Aumentar la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres en los sectores de la refrigeración y el aire acondicionado" para la ONUDI; y

## Avalar el plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2024-2026, ajustado por la Secretaría [y el Comité Ejecutivo], teniendo en cuenta las decisiones pertinentes adoptadas en la 93a reunión, señalando al mismo tiempo que el aval no suponía la aprobación de los proyectos identificados en el mismo o de sus niveles de financiación o tonelaje.

UNEP/OzL.Pro/ExCom//93/1

UNEP/OzL.Pro/ExCom//93/26

UNEP/OzL.Pro/ExCom//93/27

UNEP/OzL.Pro/ExCom//93/28

UNEP/OzL.Pro/ExCom//93/29

UNEP/OzL.Pro/ExCom//93/30

Los valores iniciales totales del plan administrativo para 2024-2026 ascendían a 482,91 millones $EUA y el total después de 2025, a 247,45 millones $EUA.

Decisión XXXV/1

Permitir que Nigeria presente la etapa IV de su PGEH en el año 2025 y el pedido para la preparación de los proyectos conexos en el año 2023.

La decisión 61/46 c) requiere que se presenten informes de verificación para una muestra del 20% de los países con bajo volumen de consumo que tienen PGEH aprobados.

Los PAK sólo pueden incluir dichos planes en el plan administrativo en el caso de los países que hayan ratificado la Enmienda de Kigali (decisión 84/46(g)).

Según lo acordado en la reunión de coordinación entre organismos.