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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع السادس والتسعون
مونتريال، 26-30 مايو/أيار 2025
البند 8 (أ) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1] 



تحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف 
للفترة 2025-2027
مقدمة 
1. تتألف هذه الوثيقة مما يلي:
الجزء الأول:	تحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال للفترة 2025-2027
الجزء الثاني:	تخصيص الموارد للفترة الثلاثية 2026-2026
توصية
أولا.	تحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال للفترة 2025-2027
1. في اجتماعها الخامس والتسعين، أقرت اللجنة التنفيذية خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2025-2027. واستجابة للمقرر 95/27، أدخلت الأمانة تعديلات على خطة الأعمال للفترة 2025-2027، على النحو المبين في الجدول 1.
الجدول 1- تخصيص الموارد لخطة الأعمال المجمعة المعدلة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2025-2027 (بالدولار الأمريكي)*
	الوصف 
	2025
	2026
	2027
	المجموع 

	أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية
	 
	 
	 
	 

	الخطط المعتمدة لإدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
	56,520,741
	67,316,489
	33,313,171
	157,150,401

	المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية - الإعداد
	110,900
	0
	0
	110,900

	المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
	1,913,851
	1,690,836
	775,205
	4,379,892

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية - الإعداد
	318,340
	42,800
	0
	361,140

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
	9,221,502
	6,720,339
	22,499,633
	38,441,474

	المرحلة الرابعة من خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
	0
	3,691,000
	5,537,000
	9,228,000

	خطة إدارة التخلص التدريجي من إنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
	321,000
	0
	0
	321,000

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة التخلص التدريجي من إنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
	0
	0
	23,540,000
	23,540,000

	التحقق من خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية **
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800

	خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية – كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 89/6)
	3,328,995
	558,112
	76,000
	3,963,107

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية
	72,323,929
	80,608,176
	86,329,609
	239,261,714

	أنشطة الهيدروفلوروكربون
	 
	 
	 
	 

	خطط التنفيذ المعتمدة لمركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب تعديل كيغالي 
	10,127,716
	6,689,529
	25,853,153
	42,670,398

	المشروعات المعتمدة للتحكم في انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23
	519,900
	584,100
	552,371
	1,656,371

	الأنشطة التمكينية للتخلص التدريجي من الهيدروفلوروكربون 
	428,000
	0
	0
	428,000

	المرحلة الأولى من خطة التنفيذ لمركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب تعديل كيغالي لقطاع الإنتاج - الإعداد
	321,000
	0
	0
	321,000

	المرحلة الأولى من خطة التنفيذ لمركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب تعديل كيغالي - الإعداد
	3,378,021
	926,893
	100,000
	4,404,913

	المرحلة الأولى من خطة التنفيذ لمركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب تعديل كيغالي
	24,739,456
	16,818,239
	39,876,189
	81,433,885

	المرحلة الأولى من خطة التنفيذ لمركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب تعديل كيغالي – الاستثمار
	0
	339,000
	0
	339,000

	إعداد الاستثمار في مركبات الكربون الهيدروفلورية
	85,600
	0
	0
	85,600

	الاستثمار في مركبات الكربون الهيدروفلورية
	0
	96,000
	0
	96,000

	عرض توضيحي لمركبات الكربون الهيدروفلورية
	650,000
	0
	0
	650,000

	الاستثمار في الهيدروفلوروكربون-23
	0
	8,000,000
	0
	8,000,000

	مركبات الكربون الهيدروفلورية – المساعدة التقنية
	678,000
	0
	0
	678,000

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية
	40,927,693
	33,453,761
	66,381,713
	140,763,167

	الأنشطة الأخرى
	 
	 
	 
	 

	التصنيع بكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60)
	2,354,000
	4,280,000
	0
	6,634,000

	مشروع تجريبي توضيحي لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65)
	5,370,000
	0
	0
	5,370,000

	مشروع تجريبي استثماري لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65)
	1,880,000
	0
	0
	1,880,000

	إعداد قوائم الجرد الوطنية لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة (المقرر 91/66)
	3,346,247
	0
	0
	3,346,247

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	12,950,247
	4,280,000
	0
	17,230,247

	الأنشطة الموحدة
	 
	 
	 
	 

	برنامج المساعدة على الامتثال 
	12,113,777
	12,310,330
	12,679,640
	37,103,747

	الوحدة الأساسية 
	6,641,293
	6,083,582
	6,126,167
	18,851,043

	التعزيز المؤسسي
	5,898,152
	22,008,918
	17,095,016
	45,002,085

	تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم مطروحاً منها تكاليف نظيرتها الكندية
	8,221,543
	7,905,673
	7,974,726
	24,101,942

	أمين الخزانة
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000

	المجموع الفرعي للأنشطة الموحدة 
	33,374,765
	48,808,503
	44,375,549
	126,558,817

	المجموع الكلي
	159,576,633
	167,150,440
	197,086,872
	523,813,945

	بحسب الوكالة
	 
	 
	 
	 

	أستراليا
	463,113
	0
	105,090
	568,203

	فرنسا
	671,075
	0
	0
	671,075

	ألمانيا
	1,191,480
	5,769,916
	1,675,197
	8,636,593

	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
	533,900
	0
	0
	533,900

	اليوئنديبي
	37,604,225
	62,114,178
	46,675,877
	146,394,281

	اليونيب
	38,121,523
	35,574,374
	30,739,664
	104,435,561

	اليونيدو
	48,279,677
	41,880,004
	58,533,404
	148,693,084

	البنك الدولي
	23,401,497
	12,817,695
	50,294,313
	86,513,506

	التحقق من خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية **
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800

	تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم مطروحاً منها تكاليف نظيرتها الكندية
	8,221,543
	7,905,673
	7,974,726
	24,101,942

	أمين الخزانة
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000


* 	تشمل تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.
** 	وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل إعداد تقارير التحقق لخطط إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض على أساس سنوي.

حالة تنفيذ خطة الأعمال لعام 2025
يوضح الجدول 2 الطلبات المقدمة من الوكالات إلى الاجتماع السادس والتسعين (حتى 8 مايو/أيار 2025)، ورصيد الأموال من المشاريع في خطط الأعمال لعام 2025. 
الجدول 2- خطة الأعمال المجمعة لعام 2025 والمشروعات الموصي بها للاجتماع السادس والتسعين والرصيد (بالدولار الأمريكي)*
	بنود الميزانية
	القيمة الإجمالية في خطة الأعمال
	الأنشطة الموصي بها للاجتماع السادس والتسعين
	الرصيد 
(أعلى) / أقل

	الوكالات الثنائية
	2,859,568
	444,025
	2,415,543

	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	 37,604,225 
	8,705,734
	28,898,491

	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	 38,121,523 
	5,563,715
	32,557,808

	اليونيدو
	 48,279,677 
	18,000,378
	30,279,299

	البنك الدولي
	23,401,497
	4,846,181
	18,555,316

	التحقق من خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
	588,600
	402,000
	186,600

	المجموع الفرعي (الوكالات)
	150,855,090
	37,962,033
	112,893,057

	الأمانة / اللجنة التنفيذية/ الرصد والتقييم (باستثناء النظير الكندي)
	8,221,543
	0
	8,221,543

	أمين الخزانة
	500,000
	0
	500,000

	المجموع الفرعي (التكاليف الموحدة)
	8,721,543
	0
	8,721,543

	المجموع
	159,576,633
	37,962,033
	121,614,600


*	شاملا تكاليف الوحدة الأساسية.

وتتجاوز قيمة مقترحات المشروعات الموصى بها إلى الاجتماع السادس والثمانين البالغة 37,962,033 دولاراً أمريكياً قيمتها في خطة الأعمال للفترة 2025 بمبلغ 15,159,456 دولاراً أمريكياً وتشمل 11,837,242دولاراً أمريكياً ترتبط بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة الأعمال لعام 2025.[footnoteRef:2] [2:  إعداد مشروع واحد لمشروع استثماري في خطة تنفيذ تعديل كيغالي (اليوئنديبي)؛ وأربعة مشاريع لكفاءة استخدام الطاقة بموجب المقرر 89/6 في بربادوس (اليوئنديبي)، وفيجي (اليونيب)، وجورجيا (اليوئنديبي)، وهايتي (اليوئنديبي)؛ ومشروعان للتعزيز المؤسسي في البرازيل (اليوئنديبي) وملديف (اليونيب)؛ وثلاثة أنشطة لإعداد مشاريع قوائم الجرد الوطنية لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة بموجب المقرر 91/66 في بربادوس (اليونيب)، وغانا (اليونيب)، وعمان (اليونيب).] 

وتبلغ قيمة الأنشطة ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون الموصى بها إلى الاجتماع السادس والتسعين 20,289,897 دولاراً أمريكياً ومنها 85,600 دولار أمريكي ترتبط بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة الأعمال لعام 2025. ويسرد المرفق الأول بهذه الوثيقة المشروعات ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون المقدمة من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة إلى الاجتماع السادس والتسعين.
وتبلغ قيمة المشروعات الموصى بها بموجب نافذة التمويل للمشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة عملا بالمقرر 91/65 مبلغ 1,713,080 دولار أمريكي. ومع الأخذ في الاعتبار الموافقات في الاجتماعات الثاني والتسعين والثالث والتسعين والرابع والتسعين والخامس والتسعين البالغة 8,670,409 دولارات أمريكية، والقيم الموصى بها إلى الاجتماع السادس والتسعين، يبلغ التمويل المتبقي المتاح بموجب نافذة التمويل هذه 9,616,511 دولارا أمريكيا. ويسرد المرفق الثاني بهذه الوثيقة المشروعات التجريبية المقدمة من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة إلى الاجتماع السادس والتسعين عملا بالمقرر 91/65.
وتبلغ قيمة المشروعات الموصى بها بموجب نافذة التمويل لكفاءة استخدام الطاقة عملا بالمقرر 94/60 مبلغ 87,740 دولار أمريكي. ومع الأخذ في الاعتبار الموافقات في الاجتماع الخامس والتسعين البالغة 688,747 دولاراً أمريكياً، يبلغ التمويل المتبقي المتاح بموجب نافذة التمويل هذه 99,223,513 دولاراً أمريكياً. ويسرد المرفق الثالث بهذه الوثيقة المشروعات المقدمة من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة إلى الاجتماع السادس والتسعين عملاً بالمقرر 94/60.
وتبلغ قيمة المشروعات المقدمة لإعداد مشاريع كفاءة الطاقة للمستخدمين النهائيين باستخدام آلية الصندوق المتجدد، عملاً بالمقرر 95/87 مبلغ 642,000 دولار أمريكي.[footnoteRef:3] ويسرد المرفق الرابع لهذه الوثيقة المشروعات المقدمة من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة إلى الاجتماع السادس والتسعين عملاً بالمقرر 95/87. [3:  يسمح المقرر 95/87 بإقامة خمسة مشاريع تحضيرية كحد أقصى، تبلغ قيمة كل منها 100,000 دولار أميركي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة.] 

وتبلغ قيمة المشروعات الموصى بها بموجب نافذة التمويل لإعداد قوائم الجرد الوطنية لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة عملا بالمقرر 91/66، مبلغ 1,124,000 دولار أمريكي تشمل مبلغ 293,800 دولار أمريكي غير مدرجة في خطة الأعمال لعام 2025. ويسرد المرفق الخامس بهذه الوثيقة أنشطة إعداد المشروعات المقدمة من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة إلى الاجتماع السادس والتسعين عملا بالمقرر 91/66.
الالتزامات الآجلة
يبلغ إجمالي مبلغ الالتزامات الآجلة الحالية للاتفاقات المتعددة السنوات 247.72 مليون دولار أمريكي للفترة من 2025 إلى 2032، بافتراض أنه ستتم الموافقة من حيث المبدأ على طلبات تمويل الاتفاقات المتعددة السنوات المقدمة إلى الاجتماع السادس والتسعين، على النحو المبين في الجدول 3.
الجدول 3. الالتزامات الآجلة (2025-2032) (بآلاف الدولارات الأمريكية)
	الوصف
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	المجموع

	الموافق عليها من حيث المبدأ
	57,604
	68,062
	33,865
	20,353
	8,176
	17,702
	165
	0
	205,929

	المقدمة إلى الاجتماع السادس والتسعين
	21,815
	0
	7,444
	4,980
	4,665
	2,370
	0
	520
	41,794

	المجموع
	79,419
	68,062
	41,309
	25,333
	12,841
	20,072
	165
	520
	247,723




ثانياً.	تخصيص الموارد للفترة الثلاثية 2024-2026
تبلغ الموارد التي وافقت عليها الأطراف في بروتوكول مونتريال للفترة الثلاثية 2024-2026[footnoteRef:4] مبلغاً قدره 965,000,000 دولار أمريكي. وقد خُصص من هذا المبلغ 183,996,211 دولاراً أمريكياً للأنشطة المعتمدة في عام 2024، ويتبقى مبلغ 781,003,789 دولارات أمريكية لعامي 2025 2026. [4:  المقرر 35/1] 

وتبلغ قيمة الأنشطة الموصى بها للاجتماع السادس والتسعين، والأنشطة المتبقية في خطة الأعمال، وعمل الأمانة/اللجنة التنفيذية/الرصد والتقييم، وأمين الصندوق للفترة 2025 و2026، مبلغ 341,886,529 دولارات أمريكية، وهي أقل من الموارد المتاحة بمبلغ وقدره 439,117,260 دولار أمريكي، على النحو الموضح في الجدول 4.
الجدول 4. تخصيص الموارد للفترة الثلاثية 2024-2026 (بالدولارات الأمريكية)
	 
	2024
	2025
	2026
	Total

	تخصيص الموارد للفترة الثلاثية 2024-2026 * (أ)
	181,000,000
	392,000,000
	392,000,000
	965,000,000

	تكاليف المشروع
	 
	 
	 
	 

	الموافقات الصادرة في الاجتماع الرابع والتسعين
	61,332,445
	0 
	0 
	61,332,445

	الموافقات الصادرة في الاجتماع الخامس والتسعين
	114,322,558
	0 
	0 
	114,322,558

	الموصى بها للاجتماع السادس والتسعين
	0 
	37,962,033
	0 
	37,962,033

	القيم المتبقية في خطط الأعمال
	0 
	128,052,513
	158,744,767
	286,797,280

	المجموع الفرعي لتكاليف المشروع (ب)
	175,655,003
	166,014,546
	158,744,767
	500,414,316

	التكاليف المتكررة
	 
	 
	 
	 

	الأمانة/اللجنة التنفيذية/الرصد والتقييم
	7,841,208
	8,221,543
	7,905,673
	23,968,424

	أمين الخزانة
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000

	المجموع الفرعي للتكاليف المتكررة (ج)
	8,341,208
	8,721,543
	8,405,673
	25,468,424

	إجمالي التكاليف (د) =(ب) + (ج)
	183,996,211
	174,736,089
	167,150,440
	525,882,740

	الرصيد (هـ) = (أ) – (د)
	-2,996,211
	217,263,911
	224,849,560
	439,117,260


*	تخصيص الموارد المتعمد في الاجتماع الرابع والتسعين للفترة الثلاثية 2024-2026 (المقرر 94/15).
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بما يلي:
(1) تحديث حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للفترة 2025-2027 للصندوق المتعدد الأطراف على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/14؛ 
(2) تبلغ القيمة الإجمالية للأنشطة الموصى بها إلى الاجتماع السادس والتسعين مبلغ 37,962,033 دولاراً أمريكياً (تشمل 20,289,897 دولارا أمريكيا للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية؛ ومبلغ 1,713,080 دولار أمريكي للمشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة بموجب المقرر 91/65؛ ومبلغ 87,740 دولار أمريكي لمشروعات كفاءة استخدام الطاقة عملا بالمقرر 94/60؛ ومبلغ 642,000 دولار أمريكي على النحو المقدم لإعداد مشاريع كفاءة استخدام الطاقة للمستخدمين النهائيين باستخدام آلية الصندوق المتجدد عملا بالمقرر 95/87؛ ومبلغ 1,124,000 دولار أمريكي لإعداد قوائم الجرد الوطنية لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة عملا بالمقرر 91/66)، منها مبلغ 1,837,242 دولاراً أمريكياً ترتبط بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة الأعمال لعام 2025.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US $)
	Support costs recommended (US $)

	Bosnia and Herzegovina
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	216,000
	28,080

	Central African Republic (the)
	UNEP
	TAS
	SEV
	Enabling activities for HFC phase-down
	150,000
	10,500

	Egypt
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	492,700
	34,489

	Egypt
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	1,367,000
	95,690

	Egypt
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (commercial refrigeration manufacturing)
	502,202
	35,154

	Egypt
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (domestic refrigeration manufacturing)
	4,552,856
	318,700

	Egypt
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU)
	133,547
	9,348

	Egypt
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU)
	711,476
	49,803

	Egypt
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PU foam)
	225,420
	15,779

	Egypt
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (residential AC)
	1,948,253
	136,378

	Egypt
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (XPS foam)
	853,021
	59,711

	Georgia
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	67,000
	8,710

	Georgia
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	137,500
	17,875

	Guinea
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	222,400
	28,912

	Guinea
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	189,000
	13,230

	Indonesia
	IBRD
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	3,170,609
	221,943

	Lebanon
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	357,250
	25,008

	Lebanon
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (AC manufacturing - Lematic Industries)
	355,850
	24,910

	Lebanon
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (conversion of SMEs and micro-SMEs)
	1,100,192
	77,013

	Lebanon
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU)
	56,500
	3,955

	Mexico
	UNIDO
	INV
	PRO
	Control and phase-out of HFC-23 emissions in the production of HCFC-22 at Quimobásicos (fourth tranche)
	317,500
	22,225

	Morocco
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	488,500
	34,195

	Morocco
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU)
	48,850
	3,420

	Philippines (the)
	UNDP
	PRP
	KIP
	Project preparation for PU foam manufacturing sector plan
	80,000
	5,600

	Republic of Moldova (the)
	UNEP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	95,500
	12,415

	Sri Lanka
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	84,176
	5,892

	Sri Lanka
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	46,000
	5,980

	Sri Lanka
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU)
	21,290
	1,490

	Sri Lanka
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (RAC manufacturing)
	95,745
	6,702

	Global
	UNEP
	TAS
	SEV
	Twinning of national ozone officers and national energy-efficiency policymakers to support Kigali Amendment (phase II)
	793,200
	97,252
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Annex II

PILOT PROJECTS FOR ENERGY EFFICIENCY PURSUANT TO DECISION 91/65 
SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US $)
	Support costs recommended (US $)

	Chile
	UNDP
	INV
	EEF
	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)
	720,000
	50,400

	Cuba
	UNDP
	INV
	EEF
	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)
	360,000
	25,200

	Egypt
	UNIDO
	PRP
	EEF
	Preparation of a project to enhance energy efficiency of cooling technologies in data centres (decision 91/65)
	30,000
	2,100

	Ghana
	UNDP
	PRP
	EEF
	Preparation of a pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)
	30,000
	2,100

	Guatemala
	UNIDO
	INV
	EEF
	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)
	151,000
	13,590

	North Macedonia
	UNIDO
	TAS
	EEF
	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)
	241,000
	21,690

	North Macedonia
	UNIDO
	PRP
	EEF
	Preparation of a project to enhance energy efficiency of cooling technologies in data centres (decision 91/65)
	30,000
	2,100

	Rwanda
	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)
	PRP
	EEF
	Preparation of a pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)
	30,000
	3,900
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Annex III

PROJECTS FOR ENERGY EFFICIENCY PURSUANT TO DECISION 94/60
SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US $)
	Support costs recommended (US $)

	Argentina
	UNIDO
	PRP
	EEF
	Preparation of a project to enhance energy efficiency in the context of HFC phase-down in the air-conditioning sector (decision 94/60)
	42,000
	2,940

	Indonesia
	IBRD
	PRP
	EEF
	Preparation of a project to enhance energy efficiency in the context of HFC phase-down in domestic refrigeration manufacturing sector (decision 94/60)
	40,000
	2,800
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Annex IV

PREPARATION OF ENERGY-EFFICIENCY END-USER PROJECTS PURSUANT TO 
DECISION 95/87 SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

	
Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US $)
	Support costs recommended (US $)

	Grenada
	IBRD
	PRP
	EEF
	Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87)
	100,000
	7,000

	Mexico
	IBRD
	PRP
	EEF
	Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87)
	100,000
	7,000

	Thailand
	IBRD
	PRP
	EEF
	Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87)
	100,000
	7,000

	Türkiye
	IBRD
	PRP
	EEF
	Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87)
	100,000
	7,000

	Global
	UNDP
	PRP
	EEF
	Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism in Colombia, Ghana and Jordan (decision 95/87)
	200,000
	14,000
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Annex V

PROJECT PREPARATION FOR NATIONAL INVENTORIES OF BANKS 
OF WASTE‑CONTROLLED SUBSTANCES PURSUANT TO DECISION 91/66 
SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US $)
	Support costs recommended (US $)

	Barbados
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Dominica
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	70,000
	9,100

	Ethiopia
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Georgia
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Ghana
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	11,700

	Iraq
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	100,000
	13,000

	Oman
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	11,700

	Rwanda
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Saint Kitts and Nevis
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	70,000
	9,100

	South Africa
	UNIDO
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	100,000
	7,000

	Suriname
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	United Republic of Tanzania (the)
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400
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