| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/14 8 May 2025 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتماع السادس والتسعون

مونتريال، 26-30 مايو/أيار 2025

البند 8 (أ) من جدول الأعمال المؤقت

تحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف

للفترة 2025-2027

- مقدمة

# تتألف هذه الوثيقة مما يلي:

# الجزء الأول:	تحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال للفترة 2025-2027

# الجزء الثاني:	تخصيص الموارد للفترة الثلاثية 2026-2026

# توصية

# أولا.	تحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال للفترة 2025-2027

# في اجتماعها الخامس والتسعين، أقرت اللجنة التنفيذية خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2025-2027. واستجابة للمقرر 95/27، أدخلت الأمانة تعديلات على خطة الأعمال للفترة 2025-2027، على النحو المبين في الجدول 1.

الجدول 1- تخصيص الموارد لخطة الأعمال المجمعة المعدلة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2025-2027 (بالدولار الأمريكي)*

| الوصف | 2025 | 2026 | 2027 | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية |  |  |  |  |
| الخطط المعتمدة لإدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية | 56,520,741 | 67,316,489 | 33,313,171 | 157,150,401 |
| المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية - الإعداد | 110,900 | 0 | 0 | 110,900 |
| المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية | 1,913,851 | 1,690,836 | 775,205 | 4,379,892 |
| المرحلة الثالثة من خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية - الإعداد | 318,340 | 42,800 | 0 | 361,140 |
| المرحلة الثالثة من خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية | 9,221,502 | 6,720,339 | 22,499,633 | 38,441,474 |
| المرحلة الرابعة من خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية | 0 | 3,691,000 | 5,537,000 | 9,228,000 |
| خطة إدارة التخلص التدريجي من إنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية | 321,000 | 0 | 0 | 321,000 |
| المرحلة الثالثة من خطة إدارة التخلص التدريجي من إنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية | 0 | 0 | 23,540,000 | 23,540,000 |
| التحقق من خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ** | 588,600 | 588,600 | 588,600 | 1,765,800 |
| خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية – كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 89/6) | 3,328,995 | 558,112 | 76,000 | 3,963,107 |
| المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية | 72,323,929 | 80,608,176 | 86,329,609 | 239,261,714 |
| أنشطة الهيدروفلوروكربون |  |  |  |  |
| خطط التنفيذ المعتمدة لمركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب تعديل كيغالي | 10,127,716 | 6,689,529 | 25,853,153 | 42,670,398 |
| المشروعات المعتمدة للتحكم في انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 | 519,900 | 584,100 | 552,371 | 1,656,371 |
| الأنشطة التمكينية للتخلص التدريجي من الهيدروفلوروكربون | 428,000 | 0 | 0 | 428,000 |
| المرحلة الأولى من خطة التنفيذ لمركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب تعديل كيغالي لقطاع الإنتاج - الإعداد | 321,000 | 0 | 0 | 321,000 |
| المرحلة الأولى من خطة التنفيذ لمركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب تعديل كيغالي - الإعداد | 3,378,021 | 926,893 | 100,000 | 4,404,913 |
| المرحلة الأولى من خطة التنفيذ لمركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب تعديل كيغالي | 24,739,456 | 16,818,239 | 39,876,189 | 81,433,885 |
| المرحلة الأولى من خطة التنفيذ لمركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب تعديل كيغالي – الاستثمار | 0 | 339,000 | 0 | 339,000 |
| إعداد الاستثمار في مركبات الكربون الهيدروفلورية | 85,600 | 0 | 0 | 85,600 |
| الاستثمار في مركبات الكربون الهيدروفلورية | 0 | 96,000 | 0 | 96,000 |
| عرض توضيحي لمركبات الكربون الهيدروفلورية | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 |
| الاستثمار في الهيدروفلوروكربون-23 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| مركبات الكربون الهيدروفلورية – المساعدة التقنية | 678,000 | 0 | 0 | 678,000 |
| المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية | 40,927,693 | 33,453,761 | 66,381,713 | 140,763,167 |
| الأنشطة الأخرى |  |  |  |  |
| التصنيع بكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60) | 2,354,000 | 4,280,000 | 0 | 6,634,000 |
| مشروع تجريبي توضيحي لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65) | 5,370,000 | 0 | 0 | 5,370,000 |
| مشروع تجريبي استثماري لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65) | 1,880,000 | 0 | 0 | 1,880,000 |
| إعداد قوائم الجرد الوطنية لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة (المقرر 91/66) | 3,346,247 | 0 | 0 | 3,346,247 |
| المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى | 12,950,247 | 4,280,000 | 0 | 17,230,247 |
| الأنشطة الموحدة |  |  |  |  |
| برنامج المساعدة على الامتثال | 12,113,777 | 12,310,330 | 12,679,640 | 37,103,747 |
| الوحدة الأساسية | 6,641,293 | 6,083,582 | 6,126,167 | 18,851,043 |
| التعزيز المؤسسي | 5,898,152 | 22,008,918 | 17,095,016 | 45,002,085 |
| تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم مطروحاً منها تكاليف نظيرتها الكندية | 8,221,543 | 7,905,673 | 7,974,726 | 24,101,942 |
| أمين الخزانة | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| المجموع الفرعي للأنشطة الموحدة | 33,374,765 | 48,808,503 | 44,375,549 | 126,558,817 |
| المجموع الكلي | 159,576,633 | 167,150,440 | 197,086,872 | 523,813,945 |
| بحسب الوكالة |  |  |  |  |
| أستراليا | 463,113 | 0 | 105,090 | 568,203 |
| فرنسا | 671,075 | 0 | 0 | 671,075 |
| ألمانيا | 1,191,480 | 5,769,916 | 1,675,197 | 8,636,593 |
| المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية | 533,900 | 0 | 0 | 533,900 |
| اليوئنديبي | 37,604,225 | 62,114,178 | 46,675,877 | 146,394,281 |
| اليونيب | 38,121,523 | 35,574,374 | 30,739,664 | 104,435,561 |
| اليونيدو | 48,279,677 | 41,880,004 | 58,533,404 | 148,693,084 |
| البنك الدولي | 23,401,497 | 12,817,695 | 50,294,313 | 86,513,506 |
| التحقق من خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ** | 588,600 | 588,600 | 588,600 | 1,765,800 |
| تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم مطروحاً منها تكاليف نظيرتها الكندية | 8,221,543 | 7,905,673 | 7,974,726 | 24,101,942 |
| أمين الخزانة | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |

* 	تشمل تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

** 	وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل إعداد تقارير التحقق لخطط إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض على أساس سنوي.

حالة تنفيذ خطة الأعمال لعام 2025

# يوضح الجدول 2 الطلبات المقدمة من الوكالات إلى الاجتماع السادس والتسعين (حتى 8 مايو/أيار 2025)، ورصيد الأموال من المشاريع في خطط الأعمال لعام 2025.

الجدول 2- خطة الأعمال المجمعة لعام 2025 والمشروعات الموصي بها للاجتماع السادس والتسعين والرصيد (بالدولار الأمريكي)*

| بنود الميزانية | القيمة الإجمالية في خطة الأعمال | الأنشطة الموصي بها للاجتماع السادس والتسعين | الرصيد (أعلى) / أقل |
| --- | --- | --- | --- |
| الوكالات الثنائية | 2,859,568 | 444,025 | 2,415,543 |
| برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | 37,604,225 | 8,705,734 | 28,898,491 |
| برنامج الأمم المتحدة للبيئة | 38,121,523 | 5,563,715 | 32,557,808 |
| اليونيدو | 48,279,677 | 18,000,378 | 30,279,299 |
| البنك الدولي | 23,401,497 | 4,846,181 | 18,555,316 |
| التحقق من خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية | 588,600 | 402,000 | 186,600 |
| المجموع الفرعي (الوكالات) | 150,855,090 | 37,962,033 | 112,893,057 |
| الأمانة / اللجنة التنفيذية/ الرصد والتقييم (باستثناء النظير الكندي) | 8,221,543 | 0 | 8,221,543 |
| أمين الخزانة | 500,000 | 0 | 500,000 |
| المجموع الفرعي (التكاليف الموحدة) | 8,721,543 | 0 | 8,721,543 |
| المجموع | 159,576,633 | 37,962,033 | 121,614,600 |

*	شاملا تكاليف الوحدة الأساسية.

# وتتجاوز قيمة مقترحات المشروعات الموصى بها إلى الاجتماع السادس والثمانين البالغة 37,962,033 دولاراً أمريكياً قيمتها في خطة الأعمال للفترة 2025 بمبلغ 15,159,456 دولاراً أمريكياً وتشمل 11,837,242دولاراً أمريكياً ترتبط بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة الأعمال لعام 2025.

# وتبلغ قيمة الأنشطة ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون الموصى بها إلى الاجتماع السادس والتسعين 20,289,897 دولاراً أمريكياً ومنها 85,600 دولار أمريكي ترتبط بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة الأعمال لعام 2025. ويسرد المرفق الأول بهذه الوثيقة المشروعات ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون المقدمة من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة إلى الاجتماع السادس والتسعين.

# وتبلغ قيمة المشروعات الموصى بها بموجب نافذة التمويل للمشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة عملا بالمقرر 91/65 مبلغ 1,713,080 دولار أمريكي. ومع الأخذ في الاعتبار الموافقات في الاجتماعات الثاني والتسعين والثالث والتسعين والرابع والتسعين والخامس والتسعين البالغة 8,670,409 دولارات أمريكية، والقيم الموصى بها إلى الاجتماع السادس والتسعين، يبلغ التمويل المتبقي المتاح بموجب نافذة التمويل هذه 9,616,511 دولارا أمريكيا. ويسرد المرفق الثاني بهذه الوثيقة المشروعات التجريبية المقدمة من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة إلى الاجتماع السادس والتسعين عملا بالمقرر 91/65.

# وتبلغ قيمة المشروعات الموصى بها بموجب نافذة التمويل لكفاءة استخدام الطاقة عملا بالمقرر 94/60 مبلغ 87,740 دولار أمريكي. ومع الأخذ في الاعتبار الموافقات في الاجتماع الخامس والتسعين البالغة 688,747 دولاراً أمريكياً، يبلغ التمويل المتبقي المتاح بموجب نافذة التمويل هذه 99,223,513 دولاراً أمريكياً. ويسرد المرفق الثالث بهذه الوثيقة المشروعات المقدمة من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة إلى الاجتماع السادس والتسعين عملاً بالمقرر 94/60.

# وتبلغ قيمة المشروعات المقدمة لإعداد مشاريع كفاءة الطاقة للمستخدمين النهائيين باستخدام آلية الصندوق المتجدد، عملاً بالمقرر 95/87 مبلغ 642,000 دولار أمريكي. ويسرد المرفق الرابع لهذه الوثيقة المشروعات المقدمة من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة إلى الاجتماع السادس والتسعين عملاً بالمقرر 95/87.

# وتبلغ قيمة المشروعات الموصى بها بموجب نافذة التمويل لإعداد قوائم الجرد الوطنية لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة عملا بالمقرر 91/66، مبلغ 1,124,000 دولار أمريكي تشمل مبلغ 293,800 دولار أمريكي غير مدرجة في خطة الأعمال لعام 2025. ويسرد المرفق الخامس بهذه الوثيقة أنشطة إعداد المشروعات المقدمة من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة إلى الاجتماع السادس والتسعين عملا بالمقرر 91/66.

# الالتزامات الآجلة

# يبلغ إجمالي مبلغ الالتزامات الآجلة الحالية للاتفاقات المتعددة السنوات 247.72 مليون دولار أمريكي للفترة من 2025 إلى 2032، بافتراض أنه ستتم الموافقة من حيث المبدأ على طلبات تمويل الاتفاقات المتعددة السنوات المقدمة إلى الاجتماع السادس والتسعين، على النحو المبين في الجدول 3.

الجدول 3. الالتزامات الآجلة (2025-2032) (بآلاف الدولارات الأمريكية)

| الوصف | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الموافق عليها من حيث المبدأ | 57,604 | 68,062 | 33,865 | 20,353 | 8,176 | 17,702 | 165 | 0 | 205,929 |
| المقدمة إلى الاجتماع السادس والتسعين | 21,815 | 0 | 7,444 | 4,980 | 4,665 | 2,370 | 0 | 520 | 41,794 |
| المجموع | 79,419 | 68,062 | 41,309 | 25,333 | 12,841 | 20,072 | 165 | 520 | 247,723 |

# ثانياً.	تخصيص الموارد للفترة الثلاثية 2024-2026

# تبلغ الموارد التي وافقت عليها الأطراف في بروتوكول مونتريال للفترة الثلاثية 2024-2026 مبلغاً قدره 965,000,000 دولار أمريكي. وقد خُصص من هذا المبلغ 183,996,211 دولاراً أمريكياً للأنشطة المعتمدة في عام 2024، ويتبقى مبلغ 781,003,789 دولارات أمريكية لعامي 2025 2026.

# وتبلغ قيمة الأنشطة الموصى بها للاجتماع السادس والتسعين، والأنشطة المتبقية في خطة الأعمال، وعمل الأمانة/اللجنة التنفيذية/الرصد والتقييم، وأمين الصندوق للفترة 2025 و2026، مبلغ 341,886,529 دولارات أمريكية، وهي أقل من الموارد المتاحة بمبلغ وقدره 439,117,260 دولار أمريكي، على النحو الموضح في الجدول 4.

الجدول 4. تخصيص الموارد للفترة الثلاثية 2024-2026 (بالدولارات الأمريكية)

|  | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تخصيص الموارد للفترة الثلاثية 2024-2026 * (أ) | 181,000,000 | 392,000,000 | 392,000,000 | 965,000,000 |
| تكاليف المشروع |  |  |  |  |
| الموافقات الصادرة في الاجتماع الرابع والتسعين | 61,332,445 | 0 | 0 | 61,332,445 |
| الموافقات الصادرة في الاجتماع الخامس والتسعين | 114,322,558 | 0 | 0 | 114,322,558 |
| الموصى بها للاجتماع السادس والتسعين | 0 | 37,962,033 | 0 | 37,962,033 |
| القيم المتبقية في خطط الأعمال | 0 | 128,052,513 | 158,744,767 | 286,797,280 |
| المجموع الفرعي لتكاليف المشروع (ب) | 175,655,003 | 166,014,546 | 158,744,767 | 500,414,316 |
| التكاليف المتكررة |  |  |  |  |
| الأمانة/اللجنة التنفيذية/الرصد والتقييم | 7,841,208 | 8,221,543 | 7,905,673 | 23,968,424 |
| أمين الخزانة | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| المجموع الفرعي للتكاليف المتكررة (ج) | 8,341,208 | 8,721,543 | 8,405,673 | 25,468,424 |
| إجمالي التكاليف (د) =(ب) + (ج) | 183,996,211 | 174,736,089 | 167,150,440 | 525,882,740 |
| الرصيد (هـ) = (أ) – (د) | -2,996,211 | 217,263,911 | 224,849,560 | 439,117,260 |

*	تخصيص الموارد المتعمد في الاجتماع الرابع والتسعين للفترة الثلاثية 2024-2026 (المقرر 94/15).

# التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بما يلي:

    - تحديث حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للفترة 2025-2027 للصندوق المتعدد الأطراف على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/14؛

    - تبلغ القيمة الإجمالية للأنشطة الموصى بها إلى الاجتماع السادس والتسعين مبلغ 37,962,033 دولاراً أمريكياً (تشمل 20,289,897 دولارا أمريكيا للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية؛ ومبلغ 1,713,080 دولار أمريكي للمشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة بموجب المقرر 91/65؛ ومبلغ 87,740 دولار أمريكي لمشروعات كفاءة استخدام الطاقة عملا بالمقرر 94/60؛ ومبلغ 642,000 دولار أمريكي على النحو المقدم لإعداد مشاريع كفاءة استخدام الطاقة للمستخدمين النهائيين باستخدام آلية الصندوق المتجدد عملا بالمقرر 95/87؛ ومبلغ 1,124,000 دولار أمريكي لإعداد قوائم الجرد الوطنية لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة عملا بالمقرر 91/66)، منها مبلغ 1,837,242 دولاراً أمريكياً ترتبط بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة الأعمال لعام 2025.

Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount recommended (US $) | Support costs recommended (US $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bosnia and Herzegovina | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 216,000 | 28,080 |
| Central African Republic (the) | UNEP | TAS | SEV | Enabling activities for HFC phase-down | 150,000 | 10,500 |
| Egypt | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 492,700 | 34,489 |
| Egypt | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 1,367,000 | 95,690 |
| Egypt | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (commercial refrigeration manufacturing) | 502,202 | 35,154 |
| Egypt | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (domestic refrigeration manufacturing) | 4,552,856 | 318,700 |
| Egypt | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU) | 133,547 | 9,348 |
| Egypt | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU) | 711,476 | 49,803 |
| Egypt | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PU foam) | 225,420 | 15,779 |
| Egypt | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (residential AC) | 1,948,253 | 136,378 |
| Egypt | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (XPS foam) | 853,021 | 59,711 |
| Georgia | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 67,000 | 8,710 |
| Georgia | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 137,500 | 17,875 |
| Guinea | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 222,400 | 28,912 |
| Guinea | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 189,000 | 13,230 |
| Indonesia | IBRD | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 3,170,609 | 221,943 |
| Lebanon | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 357,250 | 25,008 |
| Lebanon | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (AC manufacturing - Lematic Industries) | 355,850 | 24,910 |
| Lebanon | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (conversion of SMEs and micro-SMEs) | 1,100,192 | 77,013 |
| Lebanon | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU) | 56,500 | 3,955 |
| Mexico | UNIDO | INV | PRO | Control and phase-out of HFC-23 emissions in the production of HCFC-22 at Quimobásicos (fourth tranche) | 317,500 | 22,225 |
| Morocco | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 488,500 | 34,195 |
| Morocco | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU) | 48,850 | 3,420 |
| Philippines (the) | UNDP | PRP | KIP | Project preparation for PU foam manufacturing sector plan | 80,000 | 5,600 |
| Republic of Moldova (the) | UNEP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 95,500 | 12,415 |
| Sri Lanka | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 84,176 | 5,892 |
| Sri Lanka | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 46,000 | 5,980 |
| Sri Lanka | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU) | 21,290 | 1,490 |
| Sri Lanka | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (RAC manufacturing) | 95,745 | 6,702 |
| Global | UNEP | TAS | SEV | Twinning of national ozone officers and national energy-efficiency policymakers to support Kigali Amendment (phase II) | 793,200 | 97,252 |

Annex II

Pilot projects for energy efficiency PURSUANT TO decision 91/65 
SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount recommended (US $) | Support costs recommended (US $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chile | UNDP | INV | EEF | Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65) | 720,000 | 50,400 |
| Cuba | UNDP | INV | EEF | Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65) | 360,000 | 25,200 |
| Egypt | UNIDO | PRP | EEF | Preparation of a project to enhance energy efficiency of cooling technologies in data centres (decision 91/65) | 30,000 | 2,100 |
| Ghana | UNDP | PRP | EEF | Preparation of a pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65) | 30,000 | 2,100 |
| Guatemala | UNIDO | INV | EEF | Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65) | 151,000 | 13,590 |
| North Macedonia | UNIDO | TAS | EEF | Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65) | 241,000 | 21,690 |
| North Macedonia | UNIDO | PRP | EEF | Preparation of a project to enhance energy efficiency of cooling technologies in data centres (decision 91/65) | 30,000 | 2,100 |
| Rwanda | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | PRP | EEF | Preparation of a pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65) | 30,000 | 3,900 |

Annex III

projects for energy efficiency PURSUANT TO decision 94/60
SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount recommended (US $) | Support costs recommended (US $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argentina | UNIDO | PRP | EEF | Preparation of a project to enhance energy efficiency in the context of HFC phase-down in the air-conditioning sector (decision 94/60) | 42,000 | 2,940 |
| Indonesia | IBRD | PRP | EEF | Preparation of a project to enhance energy efficiency in the context of HFC phase-down in domestic refrigeration manufacturing sector (decision 94/60) | 40,000 | 2,800 |

Annex IV

PREPARATION OF energy-efficiency END-USER projectS PURSUANT TO

decision 95/87 SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount recommended (US $) | Support costs recommended (US $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grenada | IBRD | PRP | EEF | Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87) | 100,000 | 7,000 |
| Mexico | IBRD | PRP | EEF | Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87) | 100,000 | 7,000 |
| Thailand | IBRD | PRP | EEF | Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87) | 100,000 | 7,000 |
| Türkiye | IBRD | PRP | EEF | Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87) | 100,000 | 7,000 |
| Global | UNDP | PRP | EEF | Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism in Colombia, Ghana and Jordan (decision 95/87) | 200,000 | 14,000 |

Annex V

Project preparation for national inventories of banks 
of waste-controlled substances PURSUANT TO decision 91/66 
SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount recommended (US $) | Support costs recommended (US $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barbados | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Dominica | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 70,000 | 9,100 |
| Ethiopia | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Georgia | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Ghana | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 90,000 | 11,700 |
| Iraq | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 100,000 | 13,000 |
| Oman | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 90,000 | 11,700 |
| Rwanda | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Saint Kitts and Nevis | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 70,000 | 9,100 |
| South Africa | UNIDO | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 100,000 | 7,000 |
| Suriname | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| United Republic of Tanzania (the) | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1

إعداد مشروع واحد لمشروع استثماري في خطة تنفيذ تعديل كيغالي (اليوئنديبي)؛ وأربعة مشاريع لكفاءة استخدام الطاقة بموجب المقرر 89/6 في بربادوس (اليوئنديبي)، وفيجي (اليونيب)، وجورجيا (اليوئنديبي)، وهايتي (اليوئنديبي)؛ ومشروعان للتعزيز المؤسسي في البرازيل (اليوئنديبي) وملديف (اليونيب)؛ وثلاثة أنشطة لإعداد مشاريع قوائم الجرد الوطنية لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة بموجب المقرر 91/66 في بربادوس (اليونيب)، وغانا (اليونيب)، وعمان (اليونيب).

يسمح المقرر 95/87 بإقامة خمسة مشاريع تحضيرية كحد أقصى، تبلغ قيمة كل منها 100,000 دولار أميركي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة.

المقرر 35/1