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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثاني و التسعــــون 
[bookmark: _Hlk128756171]مونتريال،  29 مايو/ أيار - 2 يونيه / حزيران 2023
البند 8 (أ) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/1] 




تحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للصندوق متعدد الأطراف للفترة 2023-2025


مقدمة

1- تتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
أولاً: 	تحديث عن حالة تنفيذ خطة العمل للفترة 2023-2025

ثانيًا: 	تخصيص الموارد لفترة الثلاث سنوات 2021-2023

ثالثا: 	التوصية

أولا:	تحديث عن حالة تنفيذ خطة العمل للفترة 2023-2025

2- في اجتماعها الحادي والتسعين، صادقت اللجنة التنفيذية على خطة الأعمال المجمعة للصندوق متعدد الأطراف للفترة 2023-2025. واستجابة للمقرر 91/31، عدلت الأمانة خطة العمل المجمعة للفترة 2023-2025، على النحو المبين في الجدول 1.


الجدول 1- تخصيص الموارد لخطة العمل المجمعة المعدلة لصندوق متعدد الأطراف للفترة 2023-2025 (دولار أمريكي)*
	الوصف
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون
	 
	 
	 
	 

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة
	60,280,861
	56,111,450
	43,084,350
	159,476,661

	إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
	200,480
	77,600
	0
	278,080

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2,937,082
	5,199,804
	3,462,199
	11,599,085

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - الاستثمارية
	0
	248,532
	0
	248,532

	إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة
	290,100
	92,750
	0
	382,850

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	14,794,713
	10,344,520
	20,526,731
	45,665,964

	إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الرابعة
	90,000
	0
	0
	90,000

	المرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	0
	2,093,000
	2,093,000

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – كفاءة استخدام الطاقة
	3,258,494
	2,672,980
	3,379,420
	9,310,894

	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية **
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون
	82,440,330
	75,336,236
	73,134,299
	230,910,865

	أنشطة الهيدروفلوروكربون
	 
	 
	 
	 

	الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	53,500
	160,500
	0
	214,000

	خطط تنفيذ تعديل كيغالي لمواد الهيدروفلوروكربونية – إعداد المشروعات
	3,945,431
	2,567,011
	144,560
	6,657,002

	خطط تنفيذ تعديل كيغالي لمواد الهيدروفلوروكربونية
	27,299,967
	21,437,607
	245,413
	48,982,987

	إعداد مشروعات خطط تنفيذ تعديل كيغالي لمواد الهيدروفلوروكربونية - الاستثمارية
	129,000
	0
	0
	129,000

	خطط تنفيذ تعديل كيغالي لمواد الهيدروفلوروكربونية - الاستثمارية
	321,000
	8,963,616
	0
	9,284,616

	إعداد مشروعات التحكم في انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23
	43,000
	0
	0
	43,000

	التحكم في انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23
	0
	8,000,000
	0
	8,000,000

	الهيدروفلوروكربون - المساعدة الفنية
	0
	678,000
	0
	678,000

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
	31,791,898
	41,806,734
	389,973
	73,988,605

	مشروع تجريبي لكفاءة استخدام الطاقة
	 
	 
	 
	 

	مشروع تجريبي لكفاءة استخدام الطاقة
	20,000,000
	0
	0
	20,000,000

	المجموع الفرعي للمشروع التجريبي لكفاءة استخدام الطاقة
	20,000,000
	0
	0
	20,000,000

	الأنشطة القياسية
	 
	 
	 
	 

	التعزيز المؤسسي 
	27,860,444
	16,639,896
	0
	44,500,341

	برنامج المساعدة على الامتثال
	11,445,002
	11,788,350
	12,142,003
	35,375,355

	الوحدة الأساسية
	5,969,740
	6,011,529
	6,053,610
	18,034,878

	تكاليف السكرتارية واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم مطروحًا منها النظير الكندي
	7,237,326
	7,202,023
	6,816,624
	21,255,973

	أمين الخزينة
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	53,012,512
	42,141,798
	25,512,237
	120,666,547

	المجموع الكلي
	187,244,740
	159,284,767
	99,036,509
	445,566,017

	أستراليا
	0
	0
	152,497
	152,497

	النمسا
	783,667
	0
	0
	783,667

	فرنسا
	671,075
	0
	0
	671,075

	ألمانيا
	1,349,869
	3,705,721
	1,028,250
	6,083,840

	اليابان
	67,800
	0
	0
	67,800

	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	62,425,117
	54,216,500
	29,064,016
	145,705,634

	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	40,325,066
	36,674,895
	22,071,085
	99,071,046

	اليونيدو
	38,767,526
	29,078,890
	29,553,746
	97,400,162

	البنك الدولي
	14,528,694
	27,318,138
	9,261,691
	51,108,523

	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية **
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800

	مشروع تجريبي لكفاءة استخدام الطاقة
	20,000,000
	0
	0
	20,000,000

	تكاليف السكرتارية واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم مطروحًا منها النظير الكندي
	7,237,326
	7,202,023
	6,816,624
	21,255,973

	أمين الخزينة
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000


* شاملا تكاليف دعم الوكالة عند الاقتضاء.
** توافق اللجنة التنفيذية على تمويل لإعداد تقارير التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض على أساس سنوي.

أولا: 1-	 حالة تنفيذ خطة العمل لعام 2023

3- يحدد الجدول 2 الطلبات المقدمة للاجتماع الثاني والتسعين حسب الوكالة (حتى 9 مايو/ أيار 2023)، ورصيد الأموال من مشروعات في خطط العمل لعام 2023.
الجدول 2- خطة العمل المجمعة لعام 2023، والمشروعات الموصي بها للاجتماع الثاني والتسعين والرصيد (دولار أمريكي)*
	بنود الميزانية
	القيمة الإجمالية في خطة العمل
	الأنشطة الموصي بها للاجتماع الثاني والتسعين
	الرصيد (أعلى) / أدنى

	الوكالات الثنائية
	2,872,411
	687,988
	2,184,423

	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	62,425,117
	11,901,104
	50,524,013

	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	40,325,066
	6,702,361
	33,622,705

	اليونيدو
	38,767,526
	8,573,725
	30,193,802

	البنك الدولي
	14,528,694
	2,681,988
	11,846,706

	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	588,600
	573,900
	14,700

	مشروع تجريبي لكفاءة استخدام الطاقة
	20,000,000
	33,900
	19,966,100

	المجموع الفرعي (الوكالات)
	179,507,414
	31,154,966
	148,352,448

	الأمانة / اللجنة التنفيذية / المراقبة والتقييم (باستثناء النظير الكندي)
	7,237,326
	0
	7,237,326

	أمين الخزينة
	500,000
	0
	500,000

	المجموع الفرعي (التكاليف القياسية)
	7,737,326
	0
	7,737,326

	المجموع
	187,244,740
	[bookmark: _Hlk134542832]31,154,966
	156,089,774


* شاملا تكاليف الوحدة الأساسية.

4- قيمة مقترحات المشروعات الموصي بها للاجتماع الثاني والتسعين البالغة 31،154،966 دولارًا أمريكيًا تزيد بحوالي 1،508،497 دولارًا أمريكيًا عن قيمتها في خطة العمل لعام 2023 وتشمل1,544,028  دولارًا أمريكيًا مرتبطا بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة العمل لعام 2023.[footnoteRef:2]  [2:  المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإندونيسيا (أستراليا) وأوروغواي (اليونيدو)؛ وخمس إعدادات خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لمشروعات استثمارية للمغرب (اليونيدو) وفييت نام (أربع مشروعات) (البنك الدولي)؛ ومشروع استثماري واحد للمواد الهيدروفلوروكربونية للمكسيك (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)؛ ومشروع واحد لكفاءة استخدام الطاقة بموجب المقرر 89/6 لبوركينا فاسو (ألمانيا)؛ والمرحلة الأولى من برنامج خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية للكاميرون (اليونيدو).] 

5- تبلغ قيمة الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون المقدمة إلى الاجتماع الثاني والتسعين 3،822،128 دولارًا أمريكيًا، منها 751،182 دولارًا أمريكيًا مرتبطة بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة العمل لعام 2023. ويسرد المرفق الأول بهذه الوثيقة المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة إلى الاجتماع الثاني والتسعين.
أولا: 2-	 الالتزامات الآجلة
6- المبلغ الإجمالي للالتزامات الآجلة الحالية للاتفاقات متعددة السنوات للفترة من 2023 إلى 2031 هو 247.81 مليون دولارا أمريكيا، بافتراض أنه ستتم الموافقة من حيث المبدأ على طلبات تمويل الاتفاقات متعددة السنوات المقدمة إلى الاجتماع الثاني والتسعين، على النحو المبين في الجدول 3.
الجدول 3- الالتزامات الآجلة (2023-2031) (دولارا أمريكيا)
	الوصف
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	المجموع

	تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ
	60,788
	56,111
	43,084
	42,503
	10,189
	1,429
	4,733
	6,410
	57
	225,305

	قدم إلى الاجتماع الثاني والتسعين
	6,871
	0
	6,257
	2,346
	0
	4,741
	0
	2,291
	0
	22,506

	المجموع
	67,659
	56,111
	49,342
	44,850
	10,189
	6,170
	4,733
	8,701
	57
	247,811



ثانيًا: 	تخصيص الموارد لفترة الثلاث سنوات 2021-2023

7- تبلغ قيمة الموارد التي اعتمدها الأطراف في بروتوكول مونتريال لفترة السنوات الثلاث 2021-2023 حوالي 540,000,000 دولار أمريكي. ومع الأخذ في الاعتبار الاعتمادات في عامي 2021 و 2022 وخطط العمل لعام 2023 وقدرها 187،244،740 دولارًا أمريكيًا، تكون الموارد المتاحة في نهاية عام 2023 هي 141،594،808 دولارًا أمريكيًا. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ الاجتماع الاستثنائي الخامس للأطراف أيضًا أنه سيتم استخدام 246 مليون دولارا أمريكيا من الأموال المتبقية المستحقة للصندوق متعدد الأطراف خلال فترة الثلاث سنوات 2018-2020 بعد عام 2023 لدعم تنفيذ بروتوكول مونتريال (المقرر Ex.V/1). لذلك، يكون إجمالي الموارد المتاحة لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 هو 387,594,808 دولارا أمريكيا.
الجدول 4- تخصيص الموارد لفترة الثلاث سنوات 2021-2023 (دولار أمريكي)
	الوصف
	المبلغ (دولار أمريكي)

	إجمالي الميزانية لفترة الثلاث سنوات 2021-2023
	540,000,000

	اعتمادات عام2021  بما في ذلك السكرتارية /  اللجنة التنفيذية /  الرصد والتقييم /  أمين الخزينة
	(104,132,796)

	اعتمادات عام2022  بما في ذلك السكرتارية /  اللجنة التنفيذية /  الرصد والتقييم /  أمين الخزينة
	(107,027,656)

	خطط العمل لعام 2023
	(179,507,414)

	السكرتارية / اللجنة التنفيذية /  الرصد والتقييم /  أمين الخزينة لعام 2023
	(7,737,326)

	الموارد المتاحة في نهاية عام 2023
	141,594,808

	المرحل من فترة الثلاث سنوات 2018-2020 لاستخدامه بعد عام 2023
	246,000,000

	إجمالي الموارد المتاحة لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 
	387,594,808



ثالثا: 	التوصية

8- قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بما يلي:
(1) تحديث حالة تنفيذ خطة العمل المجمعة للصندوق متعدد الأطراف للفترة 2023-2025 على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/11؛
(2) وتبلغ القيمة الإجمالية للأنشطة على النحو المطلوب للاجتماع الثاني والتسعين 31,154,966 دولارًا أمريكيًا (تشمل3,822,128  دولارًا أمريكيًا للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية)، ومنها المبلغ 1,544,028 دولارًا أمريكيًا المرتبط بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة العمل لعام 2023.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
2
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Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 92ND MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US $)
	Support costs recommended (US $)

	Burundi
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	119,000
	15,470

	Burundi
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	51,000
	3,570

	Cameroon
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	355,500
	24,885

	Costa Rica
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	1,571,267
	109,989

	Guatemala
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	51,000
	6,630

	Guatemala
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	119,000
	8,330

	India
	Germany
	PRP
	KIP
	Preparation for a pilot project to maintain and/or enhance energy efficiency
	30,000
	3,900

	India
	UNDP
	PRP
	KIP
	Preparation of a KIP investment project in the air conditioner (AC) manufacturing sector for Voltas Limited
	30,000
	2,100

	India
	UNDP
	PRP
	KIP
	Preparation of a KIP investment project in the refrigeration manufacturing sector for Mech Air Industries
	30,000
	2,100

	India
	UNDP
	PRP
	KIP
	Preparation of a KIP investment project in the refrigeration manufacturing sector for Rockwell Industries
	30,000
	2,100

	Indonesia
	IBRD
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	220,000
	15,400

	Mexico
	UNDP
	INV
	REF
	Conversion of the manufacturing of commercial refrigerators from HFC-134a to propane (R-290) at the enterprise Friocima
	143,850
	12,947

	Mexico
	UNIDO
	INV
	PHA
	Destruction of emissions of HFC‑23 generated in the production of HCFC-22 in Quimobasicos (second tranche)
	387,561
	27,129

	Morocco
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a KIP investment project in the refrigeration manufacturing sector for MANAR
	30,000
	2,100

	Venezuela (Bolivarian Republic of)
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	220,000
	15,400

	Viet Nam
	IBRD
	PRP
	KIP
	Preparation of a KIP investment project in the commercial refrigeration sector for Sanaky
	30,000
	2,100

	Viet Nam
	IBRD
	PRP
	KIP
	Preparation of a KIP investment project in the domestic refrigeration sector for Aqua Electrical Appliances, Darling Electronics, and Hoa Phat Refrigeration Engineering
	80,000
	5,600

	Viet Nam
	IBRD
	PRP
	KIP
	Preparation of a KIP investment project in the industrial refrigeration sector for Quang Thang Refrigeration
	30,000
	2,100

	Viet Nam
	IBRD
	PRP
	KIP
	Preparation of a KIP investment project in the mobile air‑conditioning sector for Thaco Auto
	30,000
	2,100
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