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ENMIENDAS AL PROGRAMA DE TRABAJO DEL PNUD PARA 2023



COMENTARIOS Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL FONDO
El PNUD solicita la aprobación del Comité Ejecutivo de 5.117.814 $EUA más unos gastos de apoyo al organismo de 358.247 $EUA para sus enmiendas al programa de trabajo para 2023, indicadas en el cuadro 1. La presentación se adjunta al presente documento. 
Cuadro 1: Enmiendas al programa de trabajo del PNUD para 2023
	País
	Actividad/proyecto
	Cantidad solicitada ($EUA)
	Cantidad recomendada ($EUA)

	SECCIÓN A: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA APROBACIÓN GENERAL

	A1: Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional

	Colombia
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase XIV) 
	730.230
	730.230

	Costa Rica
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase XV) 
	372.304
	372.304

	India
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase XIV) 
	988.909
	988.909

	Malasia
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase XV) 
	740.563
	740.563

	Pakistán
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase XII) 
	594.748
	594.748

	Uruguay
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase XV) 
	399.560
	399.560

	Subtotal para A1
	3.826.314
	3.826.314

	Gastos de apoyo al organismo
	267.842
	267.842

	Total para A1
	4.094.156
	4.094.156

	A2: Preparación de proyectos para los planes de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH)

	Perú
	Preparación de un PGEH (etapa III)
	40.000
	40.000

	Sudán del Sur a
	Preparación de un PGEH (etapa II)
	10.000
	10.000

	Subtotal para A2
	50.000
	50.000

	Gastos de apoyo al organismo
	3.500
	3.500

	Total para A2
	53.500
	53.500

	A3: Preparación de proyectos para los planes de ejecución de Kigali para los HFC (KIP)

	Brasil b 
	Preparación de un KIP (etapa I)
	126.500
	126.500

	Colombia
	Preparación de un proyecto de inversión de KIP en el sector de fabricación de equipos de aire acondicionado
	50.000
	50.000

	Colombia
	Preparación de un proyecto de inversión de KIP en el sector de fabricación de equipos de refrigeración
	150.000
	150.000

	Egipto c
	Preparación de un KIP (etapa I)
	40.000
	40.000

	Líbano
	Preparación de un proyecto de inversión de KIP en el sector de fabricación de equipos de refrigeración
	70.000
	70.000

	Malí a
	Preparación de un KIP (etapa I)
	35.000
	35.000

	Sri Lanka
	Preparación de un proyecto de inversión de KIP en el sector de fabricación de equipos de refrigeración
	80.000
	80.000

	Subtotal para A3
	551.500
	551.500

	Gastos de apoyo al organismo
	38.605
	38.605

	Total para A3
	590.105
	590.105

	A4: Preparación de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas usadas o no deseadas y planes para la recolección, transporte y eliminación de dichas sustancias[footnoteRef:3] [3:  Aquí se menciona como preparación de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas usadas o no deseadas y un plan] 


	Cuba
	Preparación de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas usadas o no deseadas y un plan
	90.000
	90.000

	Egipto
	Preparación de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas usadas o no deseadas y un plan
	100.000
	100.000

	Jamaica
	Preparación de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas usadas o no deseadas y un plan
	90.000
	90.000

	Perú
	Preparación de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas usadas o no deseadas y un plan
	90.000
	90.000

	Trinidad y Tabago
	Preparación de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas usadas o no deseadas y un plan
	90.000
	90.000

	Uruguay
	Preparación de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas usadas o no deseadas y un plan
	90.000
	90.000

	Subtotal para A4
	550.000
	550.000

	Gastos de apoyo al organismo
	38.500
	38.500

	 Total para A4
	588.500
	588.500

	A5: Preparación de un proyecto piloto para mantener y/o mejorar la eficiencia energética de las tecnologías y equipos de sustitución en el contexto de la reducción de los HFC[footnoteRef:4] [4:  Aquí se menciona como preparación de un proyecto piloto para mantener y/o mejorar la eficiencia energética] 


	Chile
	Preparación de un proyecto piloto para mantener y/o mejorar la eficiencia energética en refrigeración industrial
	30.000
	30.000

	Subtotal para A5
	30.000
	30.000

	Gastos de apoyo al organismo
	2.100
	2.100

	Total para A5
	32.100
	32.100

	SECCIÓN B: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL

	B1: Preparación de proyectos para los planes de ejecución de Kigali para los HFC (KIP)

	India
	Preparación de un proyecto de demostración de fabricación de compresores para el sector de fabricación de equipos de aire acondicionado para vehículos
	30.000
	*

	Subtotal para B1
	30.000
	*

	Gastos de apoyo al organismo B1
	2.100
	*

	Total para B1
	32.100
	*

	B2: Preparación de un proyecto piloto para mantener y/o mejorar la eficiencia energética de las tecnologías y equipos de sustitución en el contexto de la reducción de los HFC

	Mundial 
	Preparación de un proyecto piloto para demostrar el uso de herramientas digitales de supervisión y gestión para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores de refrigeración de espacios y cadena de frío en Colombia, Líbano, Panamá, Sri Lanka y Trinidad y Tabago
	80.000
	*

	
	80.000
	*

	
	5.600
	*

	
	85.600
	*

	Total para A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2
	5.117.814
	5.007.814

	Gastos de apoyo al organismo para A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2
	358.247
	350.547

	Total general
	5.476.061
	5.358.361


a El PNUMA como organismo de ejecución principal
b Gobierno de Alemania y la ONUDI como organismos cooperantes
c La ONUDI como organismo de ejecución principal
* Recomendado para consideración individual
SECCIÓN A: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA APROBACIÓN GENERAL
A1: Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional 
Descripción del proyecto
El PNUD presentó sendas solicitudes para la renovación de proyectos de fortalecimiento institucional en los países que se indican en la sección A1 del cuadro 1. Los proyectos se describen en el anexo I al presente documento.
Comentarios de la Secretaría
La Secretaría analizó las solicitudes de renovación de los seis proyectos de fortalecimiento institucional en nombre de los respectivos Gobiernos a la luz de las directrices[footnoteRef:5] y decisiones relevantes sobre criterios de admisibilidad y niveles de financiación. Las solicitudes se contrastaron con los planes de trabajo de trabajo originales de la etapa anterior, los datos del programa de país y del Artículo 7, el último informe de ejecución de los planes de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH), el informe sobre la marcha de las actividades presentado por el organismo interviniente y las correspondientes decisiones de las Reuniones de las Partes. Se tomó nota de que los seis países han presentado sus datos de programa de país para 2022 y que han dado cumplimiento a los objetivos de control en virtud del Protocolo de Montreal y que han notificado un consumo anual de HCFC que no excede el máximo anual permitido indicado en sus Acuerdos con el Comité Ejecutivo en el marco de los PGEH. Además, todas las solicitudes incluyeron una evaluación de los indicadores de desempeño, el riesgo y la sostenibilidad del proyecto y el logro de los objetivos de fortalecimiento institucional, de conformidad con la decisión 91/63 b).  [5:  Decisión 91/63: b) aprobar el formato revisado para los informes finales y las solicitudes de prórroga de la financiación de fortalecimiento institucional y los indicadores de desempeño correspondientes; y c) solicitar a los países que operan al amparo del Artículo 5, a través de los organismos bilaterales y de ejecución, que utilicen el formato revisado mencionado en el subpárrafo b) anterior para todas las solicitudes de renovación de fortalecimiento institucional a partir de la primera reunión del Comité Ejecutivo en 2023.] 

Recomendación de la Secretaría
La Secretaría recomienda la aprobación general de las solicitudes de renovación de fortalecimiento institucional de Colombia, Costa Rica, India, Malasia, Pakistán y Uruguay, con el nivel de financiación indicado en la sección A1 del cuadro 1 del presente documento. De estimarlo necesario, el Comité Ejecutivo podrá remitir a los respectivos Gobiernos las observaciones formuladas en el anexo II al presente documento.
A2: Preparación de proyectos para planes de gestión de eliminación de los HCFC
Descripción del proyecto
El PNUD presentó solicitudes para la preparación de nuevas etapas del PGEH para dos países del Artículo 5, para un país como organismo de ejecución designado, y para el otro país como organismo cooperante con el PNUMA como organismo de ejecución principal, como se indica en la sección A2 del cuadro 1.
El PNUMA, en su calidad de organismo de ejecución principal para Sudán del Sur, solicitó 20.000 $EUA, más gastos de apoyo al organismo de 2.600 $EUA, y proporcionó una descripción de las actividades requeridas para la preparación de la etapa II del PGEH y los costos correspondientes de cada actividad en sus enmiendas al programa de trabajo para 2023;[footnoteRef:6] también se incluyen las observaciones de la Secretaría. [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/36 ] 

El PNUD presentó una descripción de las actividades para apoyar la solicitud de preparación de proyectos para la etapa III del PGEH para Perú, que incluyen la justificación de la financiación solicitada para la preparación de proyectos; un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución de la etapa II del PGEH; la lista de actividades que se llevarán a cabo durante la preparación de proyectos y los presupuestos correspondientes, utilizando el formato para solicitudes de preparación de proyectos para los PGEH. 
Comentarios de la Secretaría
En su examen de esta solicitud, la Secretaría tuvo en cuenta las directrices para la financiación de la preparación de PGEH para países amparados en el Artículo 5 establecidas en la decisión 71/42, el progreso de la etapa II del PGEH, incluido el grado de ejecución de los tramos alcanzado en el momento de redactar el presente documento, y la decisión 84/46 e).[footnoteRef:7] La Secretaría tomó nota de que la financiación solicitada está en línea con la decisión 71/42 y que la solicitud se ajusta a la decisión 82/45 que permite la presentación de solicitudes de preparación de proyectos para la etapa III dos años antes de la fecha de finalización de la etapa II del PGEH.[footnoteRef:8] [7:  La inclusión de la etapa III de los PGEH en los planes administrativos tan solo se permite para países que tuvieran aprobada la etapa II de los PGEH con objetivos de reducción inferiores a los objetivos de cumplimiento para 2025.]  [8:  2025 es el último año para el que se ha especificado un nivel de consumo total máximo permitido en el Apéndice 2‑A del Acuerdo entre el Gobierno de Perú y el Comité Ejecutivo para la etapa II del PGEH. ] 

El PNUD confirmó que la etapa III del PGEH para Perú eliminará el 100 por ciento del nivel básico de HCFC para el 1 de enero de 2030.
Recomendación de la Secretaría
La Secretaría recomienda la aprobación general para la preparación de proyectos de la etapa III del plan de gestión de eliminación de los HCFC (HPMP) para Perú y para la etapa II del PGEH para Sudán del Sur, con el nivel de financiación que se indica en la sección A2 del cuadro 1.
A3: Preparación de proyectos para los planes de ejecución de Kigali para los HFC (KIP)
Descripción del proyecto
El PNUD presentó solicitudes para la preparación de la etapa I de un KIP para tres países del Artículo 5, para un país como organismo de ejecución principal con el Gobierno de Alemania y la ONUDI como organismos cooperantes; y para dos países como organismo cooperante con la ONUDI como organismo de ejecución principal para Egipto y el PNUMA como organismo de ejecución principal para Malí. Asimismo, el PNUD presentó cuatro solicitudes para la preparación de proyectos de inversión de la etapa I de KIP en tres países como organismo de ejecución designado, una solicitud para el sector de fabricación de equipos de aire acondicionado y tres solicitudes para el sector de fabricación de equipos de refrigeración. Estas solicitudes se muestran en la sección A3 del cuadro 1.  
La ONUDI, en calidad de organismo de ejecución principal para Egipto y organismo cooperante para Brasil, solicitó 243.500 $EUA, más gastos de apoyo al organismo de 17.045 $EUA en sus enmiendas al programa de trabajo para 2023,[footnoteRef:9] y ha proporcionado una descripción de las actividades requeridas para la preparación del KIP para Egipto y los costos correspondientes de cada actividad; también se incluyen las observaciones de la Secretaría. El Gobierno de Alemania, en calidad de organismo cooperante para Brasil, solicitó 40.000 $EUA, más gastos de apoyo al organismo de 5.200 $EUA en el marco de la cooperación bilateral.[footnoteRef:10] El PNUMA, en su calidad de organismo de ejecución principal para Mali, solicitó 135.000 $EUA, más gastos de apoyo al organismo de 17.550 $EUA, y proporcionó una descripción de las actividades requeridas para la preparación del KIP para el país y los costos correspondientes de cada actividad en sus enmiendas al programa de trabajo para 2023;[footnoteRef:11] también se incluyen las observaciones de la Secretaría. [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/37]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/32]  [11:  Ibid.] 

Comentarios de la Secretaría
En el examen de las solicitudes, la Secretaría tuvo en cuenta las orientaciones para la preparación de los KIP que figuran en la decisión 87/50; las actividades propuestas para la preparación de proyectos y su conexión con las actividades de apoyo y otros proyectos relacionados con los HFC en los países correspondientes. 
El PNUD, en calidad de organismo de ejecución principal, describió las actividades necesarias para la preparación de la estrategia general para el KIP para Brasil siguiendo el formato para solicitudes de preparación de proyectos para un KIP. La presentación incluyó datos sobre el consumo de HFC y mezclas de HFC para el período 2020-2022. Las actividades de preparación de proyectos incluyeron un estudio nacional, la recopilación de datos y la consulta sobre el consumo de HFC; análisis sectorial del uso de HFC y alternativas; un estudio nacional sobre equipos de refrigeración y aire acondicionado por tipo de refrigerante y clase de eficiencia energética; examen de las normas técnicas, el plan de certificación de técnicos y las normas mínimas de rendimiento energético; desarrollo de una estrategia general de reducción de HFC, consulta y validación de partes interesadas; y elaboración de un plan de comunicación y divulgación. La Secretaría tomó nota de que el Gobierno de Brasil había ratificado la Enmienda de Kigali[footnoteRef:12] y proporcionó una carta de endoso que indicaba su intención de adoptar medidas para la reducción de los HFC. Además, la Secretaría tomó nota de que la financiación solicitada es conforme con la decisión 87/50 c). [12:  Fecha de ratificación de la Enmienda de Kigali: 19 de octubre de 2022] 

El PNUD proporcionó una descripción de las actividades requeridas para la preparación de los proyectos de inversión de KIP para tres países. Las cuatro solicitudes de preparación de proyectos incluyeron actividades relacionadas con la recopilación de datos sobre el consumo de HFC y alternativas de las empresas beneficiarias potenciales, evaluaciones de la cadena de suministro, consultas con las empresas y visitas en campo, finalización de las propuestas de proyecto de inversión de KIP y validación de las partes interesadas. La Secretaría tomó nota de que todos los países solicitados habían ratificado la Enmienda de Kigali, proporcionaron cartas de endoso apoyando las solicitudes de preparación de proyectos, y que los tres países habían recibido financiación para la preparación de la estrategia general para un KIP aprobada en reuniones anteriores. La Secretaría observó además que:
Las dos solicitudes de preparación de proyectos para proyectos de inversión de KIP en Colombia fueron para los sectores de fabricación de equipos de aire acondicionado y fabricación de equipos de refrigeración. Para el sector de fabricación de equipos de refrigeración, el proyecto cubriría potencialmente siete grandes empresas y 20 pequeñas y medianas empresas que utilizan HFC-134a, R-404A y R-507A; y para el sector de fabricación de equipos de aire acondicionado, se habían identificado cuatro empresas de equipos de aire acondicionado que utilizan R-410A. El PNUD indicó que la etapa I del KIP está prevista para su presentación en 2024. El límite máximo de financiación para la preparación de proyectos de inversión en el sector de fabricación para la etapa I del KIP para Colombia, conforme a la decisión 87/50 f) v), es de 200.000 $EUA. Con la aprobación de esta solicitud, el país no tendrá más admisibilidad de financiación para la preparación de proyectos de inversión para la etapa I del KIP. 
La solicitud para la preparación de proyectos para el proyecto de inversión de KIP en el sector de fabricación de equipos de refrigeración comercial en el Líbano identificó 40 empresas posibles de fabricación que utilizan HCFC-134a y R-404A; estas parecen ser principalmente pequeñas y medianas empresas. La financiación para la preparación de proyectos para la estrategia general de la etapa I del KIP para el Líbano se aprobó en la 87ª reunión por un monto de 190.000 $EUA, más gastos de apoyo al organismo para el PNUD; y la financiación para la preparación de un proyecto de inversión de la etapa I del KIP en el sector de aire acondicionado residencial se aprobó en la 88ª reunión por un monto de 30.000 $EUA, más gastos de apoyo al organismo. La Secretaría informó al PNUD de que el límite máximo de financiación para la preparación de proyectos de inversión en el marco de la etapa I del KIP, según la decisión 87/50 f) v) para el Líbano, es de 100.000 $EUA y el PNUD ajustó su solicitud en consecuencia de 150.000 $EUA a 70.000 $EUA. Con la aprobación de esta solicitud, el país no tendrá más admisibilidad de financiación para la preparación de proyectos de inversión para la etapa I del KIP. 
La solicitud de preparación de proyectos para el proyecto de inversión de KIP en el sector de fabricación de equipos de refrigeración en Sri Lanka identificó entre 10 y 15 empresas potenciales de fabricación de equipos de refrigeración que utilizan HFC-134a y R-404. En la 87ª reunión, se aprobó la financiación para la preparación de proyectos generales para el KIP para Sri Lanka por un monto de 170.000 $EUA, más gastos de apoyo al organismo;[footnoteRef:13] y el límite para la preparación de proyectos de inversión de la etapa I de KIP para Sri Lanka es de 100.000 $EUA, de conformidad con la decisión 87/50 f) v). Se prevé presentar la etapa I del KIP en 2024. Con la aprobación de esta solicitud, el país no tendrá más de 20.000 $EUA para la preparación de proyectos de inversión adicionales para la etapa I del KIP.  [13:  135.000 $EUA para el PNUD y 35.000 $EUA para el PNUMA] 

Recomendación de la Secretaría
La Secretaría recomienda la aprobación general de la preparación de proyectos para la etapa I de los planes de ejecución de Kigali para los HFC (KIP) para Brasil, Egipto y Malí y de la preparación de proyectos de inversión en los sectores de fabricación de equipos de refrigeración y de fabricación de equipos de aire acondicionado en Colombia y en los sectores de fabricación de equipos de refrigeración en el Líbano y Sri Lanka como parte de la etapa I de los KIP para dichos países, con el nivel de financiación indicado en la sección A3 del cuadro 1.
A4: Preparación de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas usadas o no deseadas y un plan para la recolección, transporte y eliminación de dichas sustancias 
Descripción del proyecto
El PNUD presentó solicitudes para la preparación de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas usadas o no deseadas y un plan para seis países como organismo de ejecución designado, como se indica en la sección A4 del cuadro 1. 
Comentarios de la Secretaría
Al examinar estas solicitudes, la Secretaría tuvo en cuenta los criterios para la preparación de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas usadas o no deseadas contenidos en la decisión 91/66; las actividades propuestas para la preparación de proyectos y su conexión con los planes nacionales de eliminación/reducción (p. ej., PGEH o KIP) en el país. La Secretaría observó que cada solicitud de financiación es conforme a la decisión 91/66.
El PNUD, en calidad de organismo de ejecución designado, proporcionó una descripción de las actividades requeridas para la preparación de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas usadas o no deseadas y un plan para Cuba, Egipto, Jamaica, Perú, Perú, Trinidad y Tabago y Uruguay y los costos correspondientes para cada actividad, siguiendo los formularios de presentación pertinentes para las propuestas de proyectos.
Las actividades relativas a las solicitudes de financiación para los seis países incluyeron la preparación del inventario nacional, el plan de acción y el informe final; consultas con las partes interesadas, talleres y sensibilización; recopilación y análisis de datos sobre las cantidades de refrigerantes sin utilizar o no deseados provenientes de los tipos y fuentes de equipos identificados y verificación; evaluación técnica y económica de las opciones para la manipulación y la eliminación de los desechos de sustancias controladas; y consideraciones de incorporación de la perspectiva de género. Además de esas actividades mencionadas, las actividades de preparación para algunos de los países incluyeron el examen de las reglamentaciones vigentes para identificar necesidades adicionales de políticas para apoyar la gestión respetuosa con el medio ambiente de las SAO no deseadas y los bancos de HFC.
El PNUD también indicó que el inventario nacional resultante de bancos para Cuba ayudará a identificar el flujo potencial de desechos en el país que contribuirá al funcionamiento continuo del horno de cemento establecido como planta de eliminación del proyecto piloto de eliminación de SAO aprobado anteriormente en el país. El país llevará a cabo una actividad adicional durante la preparación del inventario nacional y el plan, que consiste en la realización de ensayos de emisiones del horno de cemento durante la eliminación para asegurar que se cumplen las normas actuales de emisiones.
Recomendación de la Secretaría
La Secretaría recomienda la aprobación general para la preparación de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas usadas o no deseadas y un plan para la recolección, transporte y eliminación de dichas sustancias para Cuba, Egipto, Jamaica, Perú, Trinidad y Tabago y Uruguay con el nivel de financiación indicado en la sección A4 del cuadro 1.
A5: Preparación de un proyecto piloto para mantener y/o mejorar la eficiencia energética de las tecnologías y equipos de sustitución en el contexto de la reducción de los HFC 

Descripción del proyecto
El PNUD presentó una solicitud para la preparación de un proyecto piloto para mantener y/o mejorar la eficiencia energética para Chile como organismo de ejecución designado, como se indica en la sección A5 del cuadro 1. La presentación se realizó conforme a la decisión 91/65.
La solicitud es para la preparación de un proyecto piloto para el uso de R-744 (dióxido de carbono (CO2)) y R-717 (amoníaco (NH3)) como refrigerantes alternativos en un sistema integrado de bombas de calor para refrigeración industrial en el sector de procesamiento de productos lácteos de Chile, que se ejecutará como parte de la etapa I del KIP. El objetivo de este proyecto es diseñar, instalar y operar dos aplicaciones distintas con diferentes capacidades de calefacción y refrigeración en dos proyectos piloto independientes, pero integrados, uno con R-744 y otro con R-717 en el sector de productos lácteos de Chile que actualmente utiliza refrigerantes con HFC de alto potencial de calentamiento atmosférico. 
El proyecto tiene por objeto contribuir a la obligación del país de reducir el consumo de HFC mediante la conversión de los actuales R-404A/R-507A a CO2 y NH3 en la refrigeración industrial del procesamiento de productos lácteos y proteínas animales mediante la ejecución de estos sistemas integrados de bomba de calor. Dado que los sistemas integrados de bomba de calor tienen una gran eficiencia energética, el proyecto piloto también contribuirá a la mejora de la eficiencia energética en el sector de refrigeración industrial del país.
Las actividades de preparación de proyectos incluyeron un análisis del consumo de HFC en el sector de refrigeración industrial, que se reduciría debido al uso de bombas de calor, consultas con un experto técnico para el diseño del proyecto piloto, reuniones con beneficiarios potenciales y partes interesadas y finalización de la propuesta de proyecto; la financiación solicitada cubriría la contratación de consultores internacionales y nacionales y los costes de las reuniones (22.000 $EUA), así como costes de viajes y otros gastos (8.000 $EUA). Se espera que la propuesta de proyecto piloto se presente a la 94ª reunión y se integrará en la etapa I del KIP presentada en la reunión actual.
Comentarios de la Secretaría
La Secretaría examinó la propuesta de proyecto según los criterios establecidos en la decisión 91/65 y tomó nota de que la solicitud estaría comprendida en el párrafo b) i) c, para actividades de montaje e instalación de equipos de refrigeración comercial e industrial, aire acondicionado y bombas de calor.[footnoteRef:14] [14:  Actividades de montaje e instalación de equipos de refrigeración comercial e industrial, aire acondicionado y bombas de calor c. Se considerarían prioritariamente los proyectos que implican asistencia técnica para el montaje e instalación de equipos que darían lugar a la adopción de tecnologías para mantener o mejorar la eficiencia energética durante la conversión de los HFC y la reproducibilidad y escalabilidad en el país o región.] 

La Secretaría observó que, si bien ya se están introduciendo sistemas de bombas de calor en diferentes sectores en todo el mundo, su uso no ha estado muy presente en los sectores de refrigeración industrial en los países del Artículo 5, especialmente en combinación con el uso de CO2 o NH3 para demostrar la eficiencia energética de estos sistemas. Como tal, el proyecto piloto podría dar lugar a la posible reproducibilidad donde se ejecutara satisfactoriamente. 
En las deliberaciones sobre la solicitud de preparación de proyectos, el PNUD indicó que el Gobierno de Chile aseguraría la integración de esta tecnología en la etapa I del KIP, observando que el uso de HFC de alto potencial de calentamiento atmosférico en el sector de refrigeración industrial es del 34 por ciento en términos de toneladas de equivalentes de CO2 del consumo total de HFC en el país. El PNUD también observó que el país, al presentar la propuesta completa de financiación en la 94ª reunión, asegurará que se cumplen los requisitos de la decisión 91/65 b) iv).
La Secretaría tomó nota de que la presente solicitud de preparación de proyectos tal como se presentó era conforme a la decisión 91/65 y que, dado que el proyecto resultante se integraría con el KIP, está dentro del contexto de la reducción de los HFC en el país.
Recomendación de la Secretaría
La Secretaría recomienda la aprobación general para la preparación de un proyecto piloto para mantener y/o mejorar la eficiencia energética de las tecnologías y equipos de sustitución en el contexto de la reducción de HFC en Chile con el nivel de financiación indicado en la sección A5 del cuadro 1.
SECCIÓN B: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL
B1: Preparación de proyectos para los planes de ejecución de Kigali para los HFC (KIP)
Descripción del proyecto
El PNUD presentó una solicitud para la preparación de un proyecto de demostración sobre el uso de R-290 en sistemas térmicos para automoción con sistema de refrigeración secundaria de doble circuito en el sector de fabricación de sistemas de aire acondicionado para vehículos como parte de la etapa I del KIP para la India, como se indica en la sección B1 del cuadro 1. 
La solicitud de preparación es para una empresa, Subros Ltd. (Subros), que es el mayor productor de condensadores para automoción en la India. El proyecto resultante demostrará la manera en que los sistemas inteligentes con microprocesador que utilizan un circuito secundario de refrigerante pueden mantener la temperatura de la cabina de los pasajeros, con el uso de un paquete de baterías para vehículos eléctricos, lo que permite el uso seguro del refrigerante natural (R-290) en sistemas de aire acondicionado para vehículos. Se espera que los resultados del proyecto también ejerzan influencia en la situación del mercado nacional y allanen el camino para una futura reducción del 50 por ciento de HFC-134a en los nuevos sistemas de aire acondicionado para vehículos (teniendo en cuenta que Subros es el proveedor de aproximadamente el 50 por ciento del sector nacional de ensamblaje/fabricación de sistemas de aire acondicionado para vehículos), lo que permitiría al sector adoptar una alternativa de refrigerante natural.
Las actividades de preparación de proyectos incluirían la recopilación de datos, la consulta con las partes interesadas y los expertos y un estudio de viabilidad sobre el uso de sistemas térmicos de R-290 y doble circuito secundario para reducir el impacto medioambiental de los sistemas de aire acondicionado para vehículos.
Comentarios de la Secretaría
En el examen de esta solicitud, la Secretaría tuvo en cuenta las orientaciones para la preparación de los KIP que figuran en la decisión 87/50; las actividades propuestas para la preparación de proyectos y su conexión con las actividades de apoyo, el KIP general y otros proyectos relacionados con los HFC en el país. 
La Secretaría tomó nota de que el país había ratificado la Enmienda de Kigali[footnoteRef:15] y había proporcionado una carta de endoso para el proyecto. El Gobierno de India no ha solicitado financiación para la preparación de una estrategia general para la etapa I del KIP, pero recibió financiación en la 92ª reunión para la preparación de proyectos de inversión de la etapa I del KIP, incluidos dos en el sector de fabricación de equipos de refrigeración y uno en el sector de fabricación de equipos de aire acondicionado, por un monto de 90.000 $EUA, más gastos de apoyo al organismo; el límite para la preparación de proyectos de inversión de la etapa I del KIP para la India es de 400.000 $EUA.[footnoteRef:16] El PNUD confirmó que esta solicitud se presenta como parte de la financiación de preparación de proyectos de inversión en la etapa I del KIP conforme a la decisión 87/50 f). [15:  Fecha de ratificación de la Enmienda de Kigali: 27 de septiembre de 2021]  [16:  Decisión 87/50 f)] 

La Secretaría observó además que, si bien el Gobierno de India puede, utilizando el enfoque impulsado por el país, utilizar los fondos de preparación de proyectos para los proyectos de inversión de KIP en los sectores que son prioritarios para la etapa I, todavía no hay orientación del Comité Ejecutivo en la preparación de proyectos de demostración como parte del KIP, excepto para aquellos que entran dentro de la decisión 92/36 para usuarios finales. Además, la Secretaría observó que, si bien Subros es el mayor fabricante de compresores para sistemas de aire acondicionado para vehículos y suministra a la mayoría de los fabricantes de automóviles de la India, la empresa no utiliza directamente HFC, excepto para ensayos. 
En su respuesta, el PNUD explicó que el sector de automoción de la India es el cuarto más grande del mundo en términos de producción según las estadísticas de 2022, y que continuará creciendo tanto por la demanda doméstica como por la exportación. En la India, el sector de aire acondicionado para vehículos es uno de los sectores que más HFC utiliza y se espera que el uso de HFC-134a como refrigerante para sistemas de aire acondicionado para vehículos siendo teniendo mucha demanda. La ejecución de este proyecto demostrará el potencial de uso de R-290 en los sistemas de aire acondicionado para vehículos, con la debida consideración de su inflamabilidad y seguridad. Con Subros como líder, este proyecto, si tiene éxito, podría conducir a la fabricación de compresores de sistemas de aire acondicionado para vehículos sin HFC y facilitar la transición del sector de automoción a alternativas sin HFC.
La Secretaría también tomó nota de que, como país del grupo 2, las obligaciones iniciales de reducción de la India serán la congelación del consumo de HFC para 2028.
Recomendación de la Secretaría
El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno aprobar la preparación de un proyecto de demostración en el sector de aire acondicionado para vehículos como parte de la etapa I del plan de ejecución de Kigali para los HFC para la India, por un monto de 30.000 $EUA, más gastos de apoyo al organismo de 2.100 $EUA para el PNUD.
B2: Preparación de un proyecto piloto para mantener y/o mejorar la eficiencia energética de las tecnologías y equipos de sustitución en el contexto de la reducción de los HFC 

Descripción del proyecto
El PNUD presentó una solicitud para la preparación de un proyecto piloto mundial para un programa de apoyo para cinco países para desarrollar herramientas digitales de supervisión y gestión de sistemas de aire acondicionado y de cadena de frío para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir el consumo de energía y los costos de electricidad asociados, y mejorar de forma proactiva el mantenimiento general de los sistemas de refrigeración como organismo de ejecución designado, como se muestra en la sección B2 del cuadro 1. La presentación se realiza conforme a la decisión 91/65.
La solicitud de preparación de proyectos describe el objetivo general y cómo se adapta dentro de los criterios de la decisión 91/65, indicando que las herramientas digitales proporcionan capacidades valiosas de visión y control que pueden mejorar significativamente la eficiencia energética de los sistemas de refrigeración, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, e identificar oportunidades de ahorro energético en al ámbito de los equipos, las instalaciones, la comunidad y el municipio. Se observó además que la digitalización es un enfoque innovador que puede contribuir a la aplicación de la Enmienda de Kigali mediante la supervisión del rendimiento energético de los equipos y sistemas existentes y nuevos de refrigeración, la detección de fugas de refrigerante de HFC (reduciendo así el consumo de HFC), y la optimización de los ajustes del sistema para mejorar la eficiencia energética. El proyecto resultante tiene por objeto aprovechar la Estrategia Digital del PNUD,[footnoteRef:17] que aspira a apoyar la digitalización en 100 países para 2030, y la experiencia en el uso correcto de herramientas digitales para abordar los desafíos en la distribución de vacunas durante la pandemia del COVID-19. El PNUD también indicó que las herramientas digitales proporcionan una solución para los países que no tienen sistemas sólidos de supervisión, pruebas y notificación sobre la eficiencia energética. [17:  https://digitalstrategy.undp.org] 

Las actividades de preparación de proyectos incluyen la evaluación de tres tipos de proyectos prioritarios para la posible ejecución en los países beneficiarios, teniendo en cuenta sus características y prioridades específicas sobre los sistemas de aire acondicionado y refrigeración en la cadena de frío (es decir, el sector pesquero en pequeños Estados insulares en desarrollo, y el sector de supermercados y minoristas en algunos países). La financiación solicitada cubriría la contratación de consultores internacionales sobre tecnología de aire acondicionado y cadena de frío y expertos digitales (46.000 $EUA), así como gastos de desplazamiento (34.000 $EUA). Se espera que la propuesta de proyecto piloto se presente a la 94ª reunión. 
Comentarios de la Secretaría
La Secretaría examinó la propuesta de proyecto según los criterios de proyectos establecidos en la decisión 91/65 y tomó nota de que la solicitud estaría comprendida en el párrafo b) i) c,[footnoteRef:18] para actividades de montaje e instalación de equipos de refrigeración comercial e industrial, aire acondicionado y bombas de calor.  [18:  Actividades de montaje e instalación de equipos de refrigeración comercial e industrial, aire acondicionado y bombas de calor c). Se considerarían prioritariamente los proyectos que implican asistencia técnica para el montaje e instalación de equipos que darían lugar a la adopción de tecnologías para mantener o mejorar la eficiencia energética durante la conversión de los HFC y la reproducibilidad y escalabilidad en el país o región.] 

Tras examinar la solicitud de preparación de proyectos, la Secretaría tomó nota de que esta propuesta era única e innovadora y representaba enfoques nuevos y prometedores para considerar la eficiencia energética en el contexto del Protocolo de Montreal. Durante las deliberaciones con el PNUD, se solicitaron aclaraciones sobre los resultados inmediatos y tangibles que se obtendrían con el proyecto, cómo beneficiaría a los cinco países que participarían, y cómo podría reproducirse en otros países del Artículo 5. El PNUD explicó que los resultados inmediatos serían informes que sintetizarían los resultados de la evaluación de las herramientas de supervisión y gestión, las redes de sensores de Internet of Things (IoT) y los sistemas de recopilación de datos utilizados en los países; los informes de las actividades piloto de cada país incluirían datos sobre el ahorro energético y las reducciones de emisiones, el costo de las herramientas digitales en las diferentes aplicaciones piloto, los materiales de capacitación para técnicos y operadores locales, e informes de políticas sobre el apoyo a prácticas de alto rendimiento energético e incentivos para la digitalización de los sistemas de aire acondicionado y refrigeración del sector de la cadena de frío.  
Con respecto al potencial de reproducibilidad, el PNUD enfatizó que, durante la ejecución del proyecto, habrá una documentación exhaustiva de las actividades, incluidas las experiencias extraídas y las mejores prácticas que servirían como recurso para la reproducción en otras regiones. El proyecto también fomentaría la capacidad de los expertos nacionales para facilitar la reproducción en diferentes lugares y utilizar herramientas de código abierto que estén fácilmente disponibles para fomentar la adopción y reproducción más amplias.
Recomendación de la Secretaría
El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno considerar la solicitud para la preparación de un proyecto piloto mundial para un programa de apoyo para cinco países para desarrollar herramientas digitales para la supervisión y la gestión de sistemas de aire acondicionado y cadena de frío para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir el consumo de energía y los costos de electricidad asociados, y mejorar de forma proactiva el mantenimiento general de los sistemas de refrigeración, por un monto de 80.000 $EUA, más gastos de apoyo al organismo de 5.600 $EUA para el PNUD.
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Annex I
INSTITUTIONAL STRENGTHENING PROJECT PROPOSALS[footnoteRef:19] [19:  Data as at December 2022 are based on document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/16.
] 


Colombia: Renewal of institutional strengthening
	 Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNDP

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Mar-94
	317,790

	Phase II:
	Mar-98
	212,000

	Phase III:
	Mar-00
	212,000

	Phase IV:
	Nov-02
	275,596

	Phase V:
	Apr-05
	275,586

	Phase VI:
	Jul-07
	275,283

	Phase VII:
	Jul-09 
	275,587

	Phase VIII:
	Jul-11
	275,600

	Phase IX:
	Jul-13
	275,444

	Phase X:
	May-15
	275,592

	Phase XI:
	Jul-17
	352,768

	Phase XII:
	May-19
	352,768

	Phase XIII:
	Nov-21
	352,768

	Total:
	3,728,782

	Amount requested for renewal (phase XIV) (US $):
	730,230

	Amount recommended for approval for phase XIV (US $): 
	730,230

	Agency support costs (US $):
	51,116

	Total cost of institutional strengthening phase XIV to the Multilateral Fund (US $):
	781,346

	Date of approval of country programme:
	1994

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2010

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes for ODS/CO2-eq tonnes for HFCs):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	0.6

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	225.6

	(c)	Annex E, (methyl bromide) (average 1995-1998)
	110.1

	(d)	Annex F (HFCs) (average 2020-2022 plus 65% of HCFC baseline)
	8,652,982

	Latest reported ODS consumption (2022) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.00

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	17.88

	(c)	Annex E, (methyl bromide)
	0.00

	Total:
	17.88

	Latest reported Annex F (HFCs) consumption (2022) (CO2-eq tonnes) as per Article 7 
	9,242,759

	Year of reported country programme implementation data:
	2022

	Amount approved for projects (as at June 2023) (US $):
	37,853,771

	Amount disbursed (as at December 2022) (US $):
	36,040,743

	ODS to be phased out (as at June 2023) (ODP tonnes):
	2,063.2

	ODS phased out (as at December 2022) (ODP tonnes):
	2,018.1



1. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)	Investment projects:
	25,982,853

	(b)	Institutional strengthening:
	3,728,782

	(c)	Project preparation, technical assistance, training, and other non-investment projects:
	8,142,137

		Total:
	37,853,771

	(d)	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	250,000



Progress report
1. During phase XIII of its institutional strengthening project, Colombia continued implementation of the Montreal Protocol and ODS phase-out activities; reported consumption data to both the Fund and Ozone Secretariats; continued implementation of its HCFC phase-out management plan (HPMP) and coordinated with stakeholders; and raised awareness of issues relating to ozone-depleting substances. Colombia also continued participation in regional and global Montreal Protocol meetings. The country fully achieved six performance indicators and partially achieved one during the current phase.
Plan of action
In the upcoming phase, Colombia will work towards achieving and maintaining the 87 per cent reduction of HCFC consumption from the year 2025 and achieving first measures of stage I of its KIP. Colombia will reinforce inter-institutional coordination with the customs authority; monitor trade, coordinate the collection, analysis, verification, and submission of progress reports on the implementation of country programmes; and strengthen the legal framework to control and monitor HCFC consumption through import/export licensing and quota systems and new regulations. The national ozone unit (NOU) will continue active participation in the regional and global meetings of the Montreal Protocol.
[bookmark: _Hlk150345598]Sustainability and risk assessment
The results achieved by the institutional strengthening project, including those achieved in the previous phases, have been sustainable due to regulatory measures and national coordination with related national policies and strategies. The risks will be evaluated, and their management plan will be proposed according to UNDP procedures. However, according to lessons learned from previous phases, high and medium probability risks are not expected.
Costa Rica: Renewal of institutional strengthening
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNDP

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Oct-92
	213,160

	Phase II:
	Feb-97
	108,087

	Phase III:
	Mar-99
	105,568

	Phase IV:
	Dec-01
	104,224

	Phase V:
	Dec-03
	139,737

	Phase VI:
	Nov-05
	138,068

	Phase VII:
	Nov-07
	127,917

	Phase VIII:
	Nov-09
	140,502

	Phase IX:
	Nov-11
	140,513

	Phase X:
	Dec-13
	140,513

	Phase XI:
	Nov-15
	179,659

	Phase XII:
	Nov-17
	174,459

	Phase XIII:
	Dec-19
	179,857

	Phase XIV:
	Nov-21
	179,857

		Total:
	2,072,121

	Amount requested for renewal (phase XV) (US $):
	372,304

	Amount recommended for approval for phase XV (US $): 
	372,304

	Agency support costs (US $):
	26,061

	Total cost of institutional strengthening phase XV to the Multilateral Fund (US $):
	398,365

	Date of approval of country programme:
	1992

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2011

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes for ODS/CO2-eq tonnes for HFCs):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	0.0

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	14.1

	(c)	Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998)
	342.5

	(d)	Annex F (HFCs) (average 2020-2022 plus 65% of HCFC baseline)
	1,450,799

	Latest reported ODS consumption (2022) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.0

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	3.83

	(c)	Annex E (methyl bromide)
	0.0

		Total:
	3.83

	Latest reported Annex F (HFCs) consumption (2022) (CO2-eq tonnes) as per Article 7
	1,578,209

	Year of reported country programme implementation data:
	2022

	Amount approved for projects (as at June 2023) (US $):
	13,259,754

	Amount disbursed (as at December 2022) (US $):
	12,540,004

	ODS to be phased out (as at June 2023) (ODP tonnes):
	810.1

	ODS phased out (as at December 2022) (ODP tonnes):
	799.4



2. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)	Investment projects:
	8,150,076

	(b)	Institutional strengthening:
	2,072,121

	(c)	Project preparation, technical assistance, training, and other non-investment projects:
	3,037,556

		Total:
	13,259,754

	(d)	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	150,000



Progress report
Under phase XIV of the institutional strengthening project for Costa Rica achievements included: the reduction of HCFC imports by 74 per cent in 2022 compared to the 2013 baseline; control of illicit trafficking of ODS; reporting of the country programme and Article 7 data to the Fund and Ozone Secretariats, respectively; development of a proposal for a "Regulation to implement an import quota mechanism for the gradual reduction of the use of Hydrofluorocarbons (HFCs), or controlled substances of Annex F of the Montreal Protocol"; and the celebration of World Ozone Day, where specific issues were addressed to support the sector. The NOU also implemented online training courses, encouraged the acquisition of eco‑efficient equipment and raised awareness among customs agencies about the importance of carrying out rigorous control of imports. The NOU also developed campaigns for the recovery of refrigerant gases for destruction, which has contributed to the recovery of about 1,117.45 kg of refrigerants, preventing their release into the atmosphere; and the creation of an online awareness module on human rights, with an emphasis on gender equity. In general, Costa Rica fully achieved five and partially achieved two institutional strengthening objectives during phase XIV.
Plan of action
During phase XV, Costa Rica commits to implement all the actions proposed in the seven goals, giving special emphasis to the implementation of the Kigali Amendment, the freezing of the HFC baseline, the implementation of the quota system and the promotion of the energy efficiency of equipment. In addition, the country will continue implementing its HPMP activities relating to efficient and sustainable refrigeration and air‑conditioning (RAC), including the formation of a technical decision-making team, also for the implementation of the Kigali Amendment. Coordination will continue to strengthen other technical training centres, providing tools and training on the safe handling of new technologies with natural refrigerants, as well as the development of new campaigns for the recovery of gases for destruction. Activities relating to the integration of the Multilateral Fund's gender policy in all Montreal Protocol projects will be a focus during this phase. The commemoration of World Ozone Day will be a key activity to continue raising public awareness on the protection of the ozone layer and climate over the next three years.
Sustainability and risk assessment
Sustainability and risk assessment is an exercise that has been practiced in previous phases and will continue to be carried out within the framework of the project on a permanent basis, to foresee any situation that may affect its execution. There is strong institutional support to the work under the Montreal Protocol in Costa Rica, which is exemplified by the number of government-paid staff that are involved with the implementation of the Montreal Protocol in DIGECA / MINAE. The Director of DIGECA has good access to the decision-making level of the Ministry, and there is a strong political support for the implementation of the Montreal Protocol in Costa Rica. The main risk is the relatively low baseline for HFCs because of a depressed economy in 2020 and 2021. The high imports in 2022 (and 2023) indicate that the country has now an HFC consumption that is above the freeze level, which could potentially increase the risk of illegal trade in the coming years. There is a strong collaboration between the NOU, the Foreign Trade Promoter, the General Directorate of Customs and importers of RAC equipment and refrigerants, which helps to mitigate such risks. The newly established HFC quota system is crucial for this.
India: Renewal of institutional strengthening
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNDP

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Oct-92
	428,929

	Phase II:
	Oct-96
	287,100

	Phase III:
	Mar-99
	287,100

	Phase IV:
	Jul-01
	285,796

	Phase V:
	Dec-03
	370,310

	Phase VI:
	Nov-05
	373,230

	Phase VII
	Apr-08
	373,230

	Phase VIII:
	Apr-10 & Nov-11
	373,230

	Phase IX:
	Apr-12
	373,230

	Phase X:
	May-14
	236,392

	Phase XI:
	May-16
	477,682

	Phase XII:
	Dec-19
	477,734

	Phase XIII:
	Nov-21
	477,734

		Total:
	4,821,697

	Amount requested for renewal (phase XIV) (US $):
	988,909

	Amount recommended for approval for phase XIV (US $): 
	988,909

	Agency support costs (US $):
	69,224

	Total cost of institutional strengthening phase XIV to the Multilateral Fund (US $):
	1,058,133

	Date of approval of country programme:
	1993

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2012

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes for ODS/CO2-eq tonnes for HFCs):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	122.2

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	1,608.2

	(c)	Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998)
	0.0

	(d)	Annex F (HFCs) (average 2020-2022 plus 65% of HCFC baseline)
	Not available

	Latest reported ODS consumption (2022) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.0

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	342.5

	(c)	Annex E (methyl bromide)
	0.0

		Total:
	342.5

	Latest reported Annex F (HFCs) consumption (2022) (CO2-eq tonnes) as per Article 7
	57,219,531

	Year of reported country programme implementation data:
	2022

	Amount approved for projects (as at June 2023) (US $):
	305,490,805

	Amount disbursed (as at December 2022) (US $):
	289,905,660

	ODS to be phased out (as at June 2023) (ODP tonnes):
	24,719.5

	ODS phased out (as at December 2022) (ODP tonnes):
	29,036.5



Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)
	Investment projects:
	285,115,182

	(b)
	Institutional strengthening:
	4,821,697

	(c)
	Project preparation, technical assistance, training, and other non-investment projects:
	15,553,926

		Total:
	305,490,805

	(d)
	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	0



Progress report
3. Under phase XIII, India continued its efforts in the implementation of the Montreal Protocol and ODS phase-out activities to meet the Montreal Protocol obligations. The Ozone Cell successfully achieved the 2021 and 2022 compliance obligations of the accelerated phase‑out schedule of the Montreal Protocol and in line with the Government’s Agreement with the Executive Committee. During the phase, India enforced the complete phase‑out of HCFC-141b, and the institutional strengthening project provided competency enhancement to support the national compliance targets and national policies. The Ozone Cell also carried out a comprehensive awareness campaign at national and state levels; competency enhancement of customs and enforcement agencies; developed knowledge products, including “The Montreal Protocol - India’s Success Story”; participated in Montreal Protocol meetings and contributed significantly during the meetings on key policy issues. Fiscal measures covering customs and excise duty exemptions on capital goods for establishment of industry with non-ODS technology also continued. India achieved all seven of the institutional strengthening objectives. 
Plan of action
4. Phase XIV will continue effective implementation of ODS phase‑out activities, sustaining the ODS phase-out and coordinating actions to facilitate the completion of stage II of the HPMP and the smooth transition towards implementation of stage III, including supporting the institutional matters required to enact and enforce the ban on HCFC-22 in manufacturing of new RAC equipment. The Ozone Cell will assist, coordinate, consult and engage with stakeholders for implementation of the Montreal Protocol and national regulations; allow for planning and implementation of information outreach activities through active involvement of all stakeholders and coordinate actions for the design of a national strategy for phase-down of HFCs in close coordination with all concerned stakeholders.
Sustainability and risk assessment
The upcoming phase will be implemented following UNDP’s National Implementation Modality which provides the Government of India total ownership of project results. The UNDP country office provides support to the Government of India by providing ERP and IT tools required for project execution tasks, as well as applying UNDP Financial and Procurement Rules and Regulations which are expected to address any risks related to delays in project execution. UNDP will co-chair the Project Board (Project Steering Committee – PSC). The Government of India, through its Ozone Cell set up under the MoEF&CC, will continue to be the project Implementing Partner (IP), co-chairing the PSC and having full accountability over the project intended results and outputs. 
Malaysia: Renewal of institutional strengthening
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNDP

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Mar-93
	306,817

	Phase II:
	Oct-96
	209,477

	Phase III:
	Nov-98
	178,116

	Phase IV:
	Dec-00
	204,006

	Phase V:
	Nov-02
	262,367

	Phase VI:
	Dec-04
	279,500

	Phase VII:
	Nov-07
	277,499

	Phase VIII:
	Jul-09 
	279,268

	Phase IX:
	Jul-11
	279,500

	Phase X:
	Jul-13
	279,500

	Phase XI:
	Nov-15
	357,760

	Phase XII:
	Nov-17
	357,760

	Phase XIII:
	Dec-19
	357,760

	Phase XIV:
	Nov-21
	357,760

		Total:
	3,987,090

	Amount requested for renewal (phase XV) (US $):
	740,563

	Amount recommended for approval for phase XV (US $): 
	740,563

	Agency support costs (US $):
	51,839

	Total cost of institutional strengthening phase XV to the Multilateral Fund (US $):
	792,402

	Date of approval of country programme:
	1992

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2011

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes for ODS/CO2-eq tonnes for HFCs):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	49.5

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	515.8

	(c)	Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998)
	14.6

	(d)	Annex F (HFCs) (average 2020-2022 plus 65% of HCFC baseline)
	26,703,074

	Latest reported ODS consumption (2022) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.00

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	187.07

	(c)	Annex E (methyl bromide)
	0.00

		Total:
	187.07

	Latest reported Annex F (HFCs) consumption (2022) (CO2-eq tonnes) as per Article 7 
	27,487,984

	Year of reported country programme implementation data:
	2022

	Amount approved for projects (as at June 2023) (US $):
	64,871,259

	Amount disbursed (as at December 2022) (US $):
	62,792,678

	ODS to be phased out (as at June 2023) (ODP tonnes):
	7,046.1

	ODS phased out (as at December 2022) (ODP tonnes):
	6,915.6



5. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)	Investment projects:
	51,493,044

	(b)	Institutional strengthening:
	3,987,090

	(c)	Project preparation, technical assistance, training, and other non-investment projects:
	9,391,124

		Total:
	64,871,259

	(d)	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	250,000



Progress report
6. Malaysia has steadfastly upheld its commitments to the Montreal Protocol during phase XIV of its institutional strengthening project, successfully meeting the 2021 and 2022 compliance obligations. The institutional strengthening project played a crucial role, providing tools for coordinated efforts and complementary actions in implementation of Montreal Protocol activities including reporting and monitoring for compliance. The NOU participated and contributed to various Montreal Protocol meetings; worked closely with the RAC and foam sectors ensuring phase‑out of HCFCs as committed; ensured proactive measures were taken to phase out HCFC-141b; developed a robust online import/export control system to ensure compliance; and comprehensive awareness campaigns were carried out at both national and state levels to sensitize stakeholders regarding ODS phase-out across various sectors, as well as national regulations and policies. The successful organization of World Ozone Day celebrations in 2022 and 2023 highlighted Malaysia’s commitment to ozone layer protection and environmental sustainability. All seven institutional strengthening objectives were fully achieved.
Plan of action
7. Phase XV of the institutional strengthening project for Malaysia aims to achieve the following objectives: continue the effective implementation of ODS phase-out and HFC phase-down activities; facilitate coordinated actions to enable the successful completion of stage II of the HPMP and the implementation of stage III of the HPMP and stage I of the KIP; actively assist, coordinate, consult, and engage with relevant line ministries, organizations, bodies, industry associations, and other stakeholders to facilitate the implementation of the Montreal Protocol and national regulations; and plan and execute information outreach activities involving all stakeholders, and coordinate efforts to design a national strategy for the gradual reduction of HFCs, closely collaborating with all relevant parties. 
Sustainability and risk assessment
8. Phase XV will continue implementation with the NOU within the Department of Environment as the implementing partner under UNDP's National Implementation Modality. As required, UNDP will support the Government of Malaysia during the implementation. The institutional strengthening project is administered by a PSC (Project Steering Committee) headed by the Deputy DG of the Ministry. The project document will include identified risks and its mitigation measures. The learning from previous institutional strengthening phases will be incorporated while assessing risks. Project risks can be amended during implementation by the implementing partner and can be updated through the PSC mechanism at any point in time.
Pakistan: Renewal of institutional strengthening 
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNDP

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Sept-94
	254,958

	Phase II:
	Dec-01
	172,564

	Phase III:
	Dec-03
	221,991

	Phase IV:
	Mar-07and Nov-07
	112,233

	Phase V:
	Apr-09
	94,663

	Phase VI:
	Dec-10
	224,467

	Phase VII:
	Dec-12
	224,467

	Phase VIII:
	Nov-14
	224,467

	Phase IX:
	Dec-16
	224,467

	Phase X:
	Dec-18
	286,749

	Phase XI:
	Jul-21
	287,318

		Total:
	2,615,662

	Amount requested for renewal (phase XII) (US $):
	594,748

	Amount recommended for approval for phase XII (US $): 
	594,748

	Agency support costs (US $):
	41,632

	Total cost of institutional strengthening phase XII to the Multilateral Fund (US $):
	636,380

	Date of approval of country programme:
	1996

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2010

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes for ODS/CO2-eq tonnes for HFCs):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	2.30

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	248.11

	(c)	Annex E, (methyl bromide) (average 1995-1998)
	14.00

	(d)	Annex F (HFCs) (average 2020-2022 plus 65% of HCFC baseline)
	Not available

	Latest reported ODS consumption (2022) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.00

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	119.09

	(c)	Annex E, (methyl bromide)
	0.00

		Total:
	119.09

	Latest reported Annex F (HFCs) consumption (2022) (CO2-eq tonnes) as per Article 7 
	Not available

	Year of reported country programme implementation data:
	2022

	Amount approved for projects (as at June 2023) (US $):
	34,901,112

	Amount disbursed (as at December 2022) (US $):
	30,739,978

	ODS to be phased out (as at June 2023) (ODP tonnes):
	2,632.3

	ODS phased out (as at December 2022) (ODP tonnes):
	2,610.3



9. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)	Investment projects:
	27,350,844

	(b)	Institutional strengthening:
	2,615,662

	(c)	Project preparation, technical assistance, training, and other non-investment projects:
	4,934,606

		Total:
	34,901,112

	(d)	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	0



Progress report
10. Pakistan, under phase XI of its institutional strengthening project, has successfully sustained the ODS phase‑out through effective enforcement of regulations, monitoring, and collaboration with key stakeholders. The NOU also worked closely with other national agencies and stakeholders to ensure the monitoring of ODS phase‑out. Pakistan successfully implemented activities under stage II of the HPMP. The institutional strengthening project was instrumental in providing administrative and policy level support to Montreal Protocol activities such as the HCFC phase‑out strategy in Pakistan and helped the government to meet its international commitments relating to the Montreal Protocol.
Plan of action
11. Phase XII of the institutional strengthening project will continue supporting the activities for stages II and III of the HPMP in order to sustain the HCFC reduction as agreed under the Montreal Protocol. Awareness raising and technology-driven campaigns for industries, importers, public sector, and the general public will be held regularly to keep stakeholders updated regarding the harmful effects of ozone-depleting substances, progress done by the global community to address related issues, efforts being made by the Montreal Protocol under the guidance of Scientific Assessment and Technical Panels as well as the positive linkage to climate change. Close coordination will be maintained with academia (focusing on environmental sciences/engineering and climate change) and all relevant stakeholders for awareness raising amongst the public, especially youth. The next phase will enable Pakistan to continue the process of preparing for the HFC phase-down, as well as ratification of the Kigali Amendment.  
Sustainability and risk assessment
As part of UNDP requirement, capacity assessment is carried out for investment projects, risks are assessed, and mitigation measures are developed. To mitigate risks, the implementing agency established regular monitoring mechanisms in coordination with the NOU. The key lessons learned include that risk assessment and continuous monitoring are essential to project success. Also, building partnerships with key stakeholders is vital in addressing compliance obligations and fostering project sustainability.
Uruguay: Renewal of institutional strengthening 
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNDP

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Jun-93 & May-96
	202,800

	Phase II:
	Oct-96
	116,000

	Phase III:
	Jul-98
	115,981

	Phase IV:
	Jul-00
	115,804

	Phase V:
	Jul-02
	150,800

	Phase VI:
	Jul-04
	150,800

	Phase VII:
	Jul-06
	150,800

	Phase VIII:
	Nov-08
	150,800

	Phase IX:
	Nov-11
	150,797

	Phase X:
	Dec-13
	150,800

	Phase XI:
	Nov-15
	193,024

	Phase XII:
	Nov-17
	192,729

	Phase XIII:
	Dec-19
	193,024

	Phase XIV:
	Nov-21
	193,024

		Total:
	2,227,183

	Amount requested for renewal (phase XV) (US $):
	399,560

	Amount recommended for approval for phase XV (US $):
	399,560

	Agency support costs (US $):
	27,969

	Total cost of institutional strengthening phase XV to the Multilateral Fund (US $):
	427,529

	Date of approval of country programme:
	1993

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2011

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes for ODS/CO2-eq tonnes for HFCs):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	0.0

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	23.4

	(c)	Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998)
	11.2

	(d)	Annex F (HFCs) (average 2020-2022 plus 65% of HCFC baseline)
	1,012,431

	Latest reported ODS consumption (2022) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.00

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	12.82

	(c)	Annex E (methyl bromide)
	0.00

		Total:
	12.82

	Latest reported Annex F (HFCs) consumption (2022) (CO2-eq tonnes) as per Article 7 
	571,556

	Year of reported country programme implementation data:
	2022

	Amount approved for projects (as at June 2023) (US $):
	10,096,282

	Amount disbursed (as at December 2022) (US $):
	8,615,260

	ODS to be phased out (as at June 2023) (ODP tonnes):
	545

	ODS phased out (as at December 2022) (ODP tonnes):
	453.8



12. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities
	Funds approved (US $)

	(a)	Investment projects:
	4,754,381

	(b)	Institutional strengthening:
	2,227,183

	(c)	Project preparation, technical assistance, training, and other non-investment projects:
	3,114,718

		Total:
	10,096,282

	(d)	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	150,000



Progress report
13. Phase XIV of the institutional strengthening project for Uruguay was successfully implemented. Uruguay is completing stage II of its HPMP and implementing stage III, in close collaboration with local authorities and stakeholders, including training of RAC technicians on low-GWP alternatives and application of good refrigeration practices. The preparation of the Kigali HFC implementation plan (KIP) is underway; HCFC import, export and transit controls are fully operational; advancement is progressing in the design of the HFC quota system and the licensing system has been fully implemented. The NOU also actively participated in regional and global meetings relevant to the implementation of the Montreal Protocol. 
Plan of action
14. During phase XV of the institutional strengthening project, the Government of Uruguay will maintain the ban on CFCs and halons and the reductions made in HCFC consumption. In this phase, the government will establish its HFC quota system and will guide importers in the application of their quota. In addition, the NOU will work with public and private entities to enforce the control measures on HCFC and HFC consumption. The NOU will also oversee the implementation of stage III of the HPMP which will include a training programme on good refrigeration practices and continued public awareness activities. The Government of Uruguay will complete the process for the preparation of the KIP and start the implementation of its first tranche. The Government of Uruguay will also continue to actively participate in the regional and global network meetings of the Montreal Protocol, to exchange information and experiences that favour the implementation of national policies and strategies for the protection of the ozone layer.
Sustainability and risk assessment
15. The NOU is located within the Ministry of Environment, which ensures that the policies and activities implemented by the NOU have the institutional support and consider the national priorities and strategies. The NOU works with different stakeholders from the public and private sector, which facilitates the long-term effects of its interventions. Although there will be general elections in October 2024, Uruguay has strong institutions and is politically stable, so it is expected that the transition will not impact the project implementation. On the risks associated with the availability of alternatives to HCFC and HFC, the NOU works with importers and technology suppliers to monitor the market and promote the availability of alternatives. 
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Anexo II
CONSIDERACIONES PRELIMINARES EXPRESADAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO SOBRE LA RENOVACIÓN DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PRESENTADOS A LA 93ª REUNIÓN


Colombia
1. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con la solicitud para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Colombia (fase XIV) y tomó nota con beneplácito de hecho de que el Gobierno notificó datos del Artículo 7 de 2021 y 2022 a la Secretaría del Ozono y datos del programa de país a la Secretaría del Fondo que indicaban que el país cumple con el Protocolo de Montreal. El Comité constató que Colombia ha adoptado medidas para eliminar el consumo de SAO, entre ellas la aplicación un sistema de licencias y cupos que controla la importación de HCFC, y la capacitación de funcionarios aduaneros y técnicos en refrigeración. El Comité también tomó nota con beneplácito del inicio de actividades para facilitar la aplicación de la Enmienda de Kigali. El Comité reconoció los esfuerzos del Gobierno de Colombia y, por lo tanto, tiene la esperanza de que, en los próximos tres años, el país continuará la ejecución del plan de gestión de eliminación de los HCFC, la preparación de la etapa I del plan de ejecución de Kigali y la ejecución de las actividades de fortalecimiento institucional con el fin de lograr y mantener la reducción del 65 por ciento del consumo de HCFC requerida desde el 1 de enero de 2021 y los objetivos de control futuros en 2024 y 2025.
Costa Rica
17. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con el pedido para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Costa Rica (fase XV) y tomó nota con beneplácito de que el Gobierno de Costa Rica cumple con sus objetivos de reducción y notificó datos de 2021 y 2022 con arreglo al Artículo 7 a la Secretaría del Ozono y los datos del programa de país a la Secretaría del Fondo. El Comité constató además que el Gobierno ha adoptado medidas para eliminar el consumo de SAO, entre ellas la aplicación un sistema de licencias y cupos que controla la importación de HCFC, y la capacitación de funcionarios aduaneros y técnicos en refrigeración. El Comité también tomó nota con beneplácito del inicio de actividades para la aplicación de la Enmienda de Kigali. El Comité reconoció los esfuerzos de Costa Rica y, por lo tanto, confía en que, en los próximos tres años, Costa Rica continuará la ejecución del plan de gestión de eliminación de los HCFC, la preparación del plan de ejecución de Kigali para los HFC y la ejecución de las actividades del proyecto de fortalecimiento institucional para mantener la reducción del 65 por ciento del consumo de HCFC requerida desde el 1 de enero de 2021 y establecer las bases para la aplicación de la Enmienda de Kigali.
India
18. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con la solicitud para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para la India (fase XIV). El Comité tomó nota con beneplácito de la ratificación de la Enmienda de Kigali y de sus continuos y diligentes esfuerzos para mantener la eliminación de SAO, abarcando diversas iniciativas de políticas, reglamentarias, transferencia de tecnología y sensibilización. El Comité Ejecutivo reconoció los esfuerzos del Gobierno de la India para demostrar el cumplimiento del país con el Protocolo de Montreal y, por lo tanto, confía en que, en los próximos tres años, el país completará la etapa II de su plan de gestión de eliminación de los HCFC y comenzará la ejecución de la etapa III, así como el desarrollo de la etapa I del plan de ejecución de Kigali para los HFC, y ejecutará correctamente las actividades del proyecto de fortalecimiento institucional.
Malasia
19. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con la solicitud para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Malasia (fase XV) y expresó su apreciación por los esfuerzos diligentes del Gobierno de Malasia para supervisar y regular la eliminación de SAO y los preparativos para la reducción de los HFC, incluyendo iniciativas de políticas, reglamentaciones, transferencia de tecnología y sensibilización. El Comité también tomó nota de la entrega puntual de los datos del programa de país y del Artículo 7 de 2021 y 2022 a las Secretarías del Ozono y del Fondo, respectivamente, que indican que el país cumple con el Protocolo de Montreal. Además, el Comité observó que, a pesar de las dificultades que planteó la pandemia del COVID-19, Malasia mantuvo su compromiso de ejecutar el plan de eliminación de SAO, ratificó la Enmienda de Kigali, e inició medidas para la reducción de los HFC. El Comité Ejecutivo espera con interés la participación continua del país en las actividades del Protocolo de Montreal durante los próximos tres años, inclusive la terminación de la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC, el desarrollo y la ejecución de la etapa III, y la ejecución de la etapa I del plan de ejecución de Kigali para los HFC, junto con la ejecución eficaz de las actividades del proyecto de fortalecimiento institucional.
Pakistán
20. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con el pedido para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Pakistán (fase XII) y tomó nota con beneplácito de los esfuerzos del Gobierno para supervisar y controlar la eliminación de SAO mediante diversas políticas y reglamentaciones, junto con las actividades de sensibilización. Además, el Comité observó que el Gobierno del Pakistán aseguró el cumplimiento del Protocolo de Montreal y presentó los datos del programa de país y conforme al Artículo 7 de manera puntual; ejecutó la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH), presentó y recibió la aprobación para la etapa III del PGEH y se preparó para la ratificación de la Enmienda de Kigali y la reducción de los HFC. El Comité reconoció los esfuerzos del Gobierno del Pakistán y, por lo tanto, confía en que, en los próximos tres años, el país continuará la coordinación con otros organismos nacionales e interesados directos en la aplicación de políticas y reglamentos para mantener la eliminación de SAO y continuar las actividades del Protocolo de Montreal, incluida la ejecución de la etapa III del PGEH, la preparación del plan de ejecución de Kigali HFC y la ejecución del proyecto de fortalecimiento institucional.
Uruguay
21. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con la solicitud para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Uruguay (fase XV) y tomó nota con beneplácito de que el Gobierno de Uruguay notificó datos del Artículo 7 de 2021 y 2022 a la Secretaría del Ozono y datos del programa de país a la Secretaría del Fondo que indicaban que el país cumple con el Protocolo de Montreal. El Comité constató además que el Gobierno de Uruguay ha adoptado medidas para eliminar el consumo de SAO, entre ellas la aplicación un sistema de licencias y cupos que controla la importación de HCFC, y la capacitación de funcionarios aduaneros y técnicos en refrigeración. El Comité también tomó nota con beneplácito de las actividades iniciadas para facilitar la aplicación de la Enmienda de Kigali mediante la preparación del plan de ejecución de Kigali para los HFC (KIP). El Comité reconoció los esfuerzos del Gobierno del Uruguay en la aplicación del Protocolo de Montreal y confía en que, en los próximos tres años, el país continuará la ejecución del plan de gestión de eliminación de los HCFC, la preparación del KIP y la ejecución de las actividades del proyecto de fortalecimiento institucional para cumplir con los objetivos de reducción del Protocolo de Montreal.
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