| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/30 10 de noviembre de 2023 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima tercera reunión

Montreal, 15 – 19 de diciembre de 2023

Cuestión 8 d) v) del orden del día provisional

PLAN ADMINISTRATIVO DEL BANCO MUNDIAL PARA 2024–2026

# Introducción

# Este documento presenta el plan administrativo del Banco Mundial para 2024–2026 e incluye: las actividades planificadas para la reducción de las sustancias controladas en el marco del Protocolo de Montreal durante el período 2024–2026. El texto del plan administrativo del Banco Mundial para 2024-2026 se adjunta al presente documento.

# Este documento consta de las secciones siguientes:

- Actividades previstas para el período 2024–2026

- Observaciones de la Secretaría

- Ajustes propuestos por la Secretaría

- Indicadores de desempeño

- Recomendación

- Actividades previstas para el período 2024–2026

# En el Cuadro 1 se establece el valor anual de las actividades incluidas en el plan administrativo del Banco Mundial.

Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo del Banco Mundial para 2024–2026 tal como se ha presentado (en miles de $EUA)*

| Descripción | 2024 | 2025 | 2026 | Total (2024–2026) | Total después de 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades relativas a los HCFC |  |  |  |  |  |
| Planes de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH) aprobados | 1 256 763 | 5 350 000 | 4 494 000 | 11 100 763 | 0 |
| Planes de gestión de eliminación de la producción de los HCFC (PGEPH) aprobados | 23 232 000 | 0 | 0 | 23 232 000 | 0 |
| Etapa III del PGEH | 0 | 6 169 737 | 10 700 000 | 16 869 737 | 17 279 605 |
| Subtotal de actividades relativas a los HCFC | 24 488 763 | 11 519 737 | 15 194 000 | 51 202 500 | 17 279 605 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |  |
| Etapa I del plan de ejecución de Kigali relativo a los HFC (KIP) | 3 210 000 | 6 021 488 | 16 538 270 | 25 769 758 | 23 156 284 |
| Subtotal de actividades relativas a los HFC | 3 210 000 | 6 021 488 | 16 538 270 | 25 769 758 | 23 156 284 |
| Otras actividades |  |  |  |  |  |
| Proyecto piloto para eficiencia energética – inversión | 428 000 | 0 | 0 | 428 000 | 0 |
| Inventarios nacionales de bancos de residuos de sustancias controladas – preparación de proyectos | 0 | 214 000 | 0 | 214 000 | 0 |
| Subtotal de otras actividades | 428 000 | 214 000 | 0 | 642 000 | 0 |
| Actividades corrientes |  |  |  |  |  |
| Unidad central | 1 759 375 | 1 771 691 | 1 784 092 | 5 315 158 | 0 |
| Fortalecimiento institucional | 982 829 | 0 | 0 | 982 829 | 0 |
| Subtotal de actividades corrientes | 2 742 204 | 1 771 691 | 1 784 092 | 6 297 988 | 0 |
| Total | 30 868 968 | 19 526 916 | 33 516 363 | 83 912 246 | 40 435 889 |

* Incluidos los gastos de apoyo al organismo cuando corresponda.

# II.	Observaciones de la Secretaría

II.1	Actividades relativas a los HCFC

# Etapa III de los PGEH

# Se ha previsto un total de 34,15 millones $EUA para la etapa III de los PGEH para dos países (Tailandia y Viet Nam), incluidos 16,87 millones $EUA para el período 2024-2026 y 17,28 millones $EUA para el período posterior a 2026. La inclusión de la etapa III de los PGEH en el plan administrativo, que comprende la preparación de proyectos, está permitida para los países para los que se había aprobado la etapa II de los PGEH y que tenían un objetivo de reducción después de 2024 (decisión 88/34 d)).

II.2	Actividades relativas a los HFC

Etapa I de los KIP

# Conforme a la decisión 84/46 g) se permite la inclusión de los KIP en el plan administrativo sólo para los países que habían ratificado la Enmienda de Kigali. Se incluye un total de 48,93 millones $EUA para la etapa I de los KIP para cuatro países (Indonesia, Malasia, Tailandia y Viet Nam), incluidos 25,77 millones $EUA para 2024-2026 y 23,16 millones $EUA para el período posterior a 2026. Uno de estos países (Tailandia) aún no ha ratificado la Enmienda de Kigali.

II.3	Otras actividades

Proyectos piloto para la eficiencia energética (decisión 91/65)

# Se ha incluido un total de 428 000 $EUA en el plan administrativo en el marco de la ventana de financiación para proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65) correspondiente al período 2024-2026 para dos países (Malasia y Viet Nam).

Proyecto de preparación de inventarios nacionales de bancos de desechos de sustancias controladas (decisión 91/66)

# Se incluye un total de 214 000 $EUA en el plan administrativo para la preparación de inventarios nacionales de bancos de residuos de sustancias controladas (decisión 91/66) correspondientes al período 2024–2026 para dos países (Malasia y Tailandia).

# II.4	Costos de la unidad central

# Se prevé que los costos de la unidad central aumenten a la tasa anual del 0,7 % convenida.

III.	Ajustes propuestos por la Secretaría

# Los ajustes al plan administrativo del Banco Mundial para 2024–2026 se basaron en las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Al examinar la versión revisada del plan administrativo del Banco Mundial para 2024–2026, la Secretaría señaló que no se habían incluido los ajustes siguientes

Cuadro 2. Ajustes al plan administrativo del Banco Mundial para 2024-2026 ($EUA)*, según lo propuesto por la Secretaría

| Ajuste | 2024–2026 | Después de 2026 |
| --- | --- | --- |
| KIP conforme a la decisión 84/46 g) | (8 560 000) | (10 700 000) |

* Incluidos los gastos de apoyo al organismo cuando corresponda.

# El cuadro 3 presenta los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría al plan administrativo del Banco Mundial para 2024–2026, que también se abordan en el contexto del plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2024–2026.

Cuadro 3. Asignación de recursos en el plan administrativo ajustado del Banco Mundial para

2024–2026 (en miles de $EUA)*

| Descripción | 2024 | 2025 | 2026 | Total (2024–2026) | Total después de 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades relativas a los HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH aprobados | 1 256 763 | 5 350 000 | 4 494 000 | 11 100 763 | 0 |
| PGEPH aprobados | 23 232 000 | 0 | 0 | 23 232 000 | 0 |
| Etapa III de los PGEH | 0 | 6 169 737 | 10 700 000 | 16 869 737 | 17 279 605 |
| Subtotal de actividades relativas a los HCFC | 24 488 763 | 11 519 737 | 15 194 000 | 51 202 500 | 17 279 605 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |  |
| Etapa I de los KIP | 3 210 000 | 2 811 488 | 11 188 270 | 17 209 758 | 12 456 284 |
| Subtotal de actividades relativas a los HFC | 3 210 000 | 2 811 488 | 11 188 270 | 17 209 758 | 12 456 284 |
| Otras actividades |  |  |  |  |  |
| Proyecto piloto para eficiencia energética – inversión | 428 000 | 0 | 0 | 428 000 | 0 |
| Inventarios nacionales de bancos de residuos de sustancias controladas – preparación de proyectos | 0 | 214 000 | 0 | 214 000 | 0 |
| Subtotal de otras actividades | 428 000 | 214 000 | 0 | 642 000 | 0 |
| Actividades corrientes |  |  |  |  |  |
| Unidad central | 1 759 375 | 1 771 691 | 1 784 092 | 5 315 158 | 0 |
| Fortalecimiento institucional | 982 829 |  |  | 982 829 | 0 |
| Subtotal de actividades corrientes | 2 742 204 | 1 771 691 | 1 784 092 | 6 297 988 | 0 |
| Total | 30 868 968 | 16 316 916 | 28 166 363 | 75 352 246 | 29 735 889 |

* Incluidos los gastos de apoyo al organismo cuando corresponda.

IV.	Indicadores de desempeño

# El Banco Mundial presentó indicadores de desempeño de acuerdo a la decisión 71/28 en el texto de su plan administrativo. La Secretaría informó al Banco Mundial de los objetivos que figuran en el cuadro 4.

Cuadro 4. Indicadores de desempeño para el Banco Mundial para 2024

| Tipo de indicador | Título corto | Cálculo | Objetivo 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación - Aprobación | Tramos aprobados | Número de tramos aprobados en comparación con los previstos* | 4 |
| Planificación - Aprobación | Proyectos/actividades aprobados | Número de proyectos/actividades aprobados en comparación con los previstos (incluye actividades de preparación de proyectos)** | 4 |
| Ejecución | Fondos desembolsados | Sobre la base de desembolsos estimados en el informe sobre la marcha de las actividades | 18 164 125 $EUA |
| Ejecución | Eliminación de SAO | Eliminación de SAO para el tramo en el momento de aprobarse el siguiente tramo en comparación con lo previsto en los planes administrativos* | 5 446,1 toneladas PAO |
| Ejecución | Terminación de proyectos por actividades | Terminación de proyectos respecto con lo planificado en los informes sobre la marcha para todas las actividades (excluida la preparación de proyectos) | 1 |
| Administrativo | Diligencia en el cierre financiero | Grado de finalización financiera 12 meses después de la terminación del proyecto | 90 % |
| Administrativo | Entrega puntual de informes de terminación de proyecto | Entrega puntual de informes de terminación de proyecto en comparación con lo acordado | 0 |
| Administrativo | Entrega puntual de informes sobre la marcha de las actividades | Entrega puntual de informes sobre la marcha de las actividades, planes administrativos y respuestas a menos que se haya acordado otra cosa | A tiempo |

- * Los objetivos de un organismo se reducirían si este no pudiera presentar un tramo debido a otro organismo cooperante u organismo principal o si el plan de gestión de la eliminación de los HCFC presentado a la consideración del Comité Ejecutivo no fuera aprobado a causa de factores fuera del control de la dependencia nacional del ozono y el organismo.

V.	Recomendación

# El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:

## Tomar nota del plan administrativo del Banco Mundial para 2024–2026 que se recoge en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/30; y

## Aprobar los indicadores de desempeño para el Banco Mundial, tal como figuran en el cuadro 4 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/30.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1

En la reunión de coordinación entre organismos (IACM), celebrada en Montreal del 3 al 5 de octubre de 2023, se debatió un proyecto de plan administrativo del Banco Mundial para 2024–2026. En el plan administrativo que figura en este documento se abordan las cuestiones planteadas en la reunión.

Los costos de la unidad central del Banco Mundial para 2024 se examinarán en la 93ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/95).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25