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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السادس والثمانون
مونتريال، من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
مؤجل: من 8 إلى 12  مارس/ آذار 2021[footnoteRef:1] [1:   بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)
] 




[bookmark: _GoBack]مقترح مشروع : دولة بوليفيا المتعددة القوميات


	تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة

	اليونيدو 
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة)
	· 





	
ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
دولة بوليفيا المتعددة القوميات
	(1) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت خلاله الموافقة عليه
	تدبير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	اليونيدو (رئيسية)
	الرابع والستين
	35% بحلول عام 2020



	(2) أحدث بيانات المادة 7 
	السنة: 2019
	1.98 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(3) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة: 2019

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	
	
	
	
	1.91
	
	
	
	1.91

	الهيدروكلوروفلوروكربون 123
	
	
	
	
	0.03
	
	
	
	0.03

	الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب
	
	
	
	
	0.02
	
	
	
	0.02

	الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب المتضمن في البوليولات المستوردة سابقة الخلط
	
	0.03
	
	
	
	
	
	
	0.03



	(4) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010 (تقدير):
	6.1
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	6.7

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	2.13
	المتبقي:
	4.57



	(5) خطة الأعمال
	2020

	اليونيدو
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.21

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	34,335



	(6) بيانات المشروع
	2011
	2012
	2013*
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)
	غير متوفر
	غير متوفر
	6.10
	6.10
	5.49
	5.49
	5.49
	5.49
	5.49
	3.97
	غير متوفر

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	غير متوفر
	غير متوفر
	6.10
	6.10
	5.49
	5.49
	5.49
	5.49
	5.49
	3.97
	غير متوفر

	التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	ألمانيا
	تكاليف المشروع
	94,500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0 
	0
	0
	94,500

	
	
	تكاليف الدعم
	12,285
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0 
	0
	0
	12,285

	
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	0
	0
	94,500
	0
	64,500
	0
	0
	30,000
	0
	31,500
	220,500

	
	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	8,505
	0
	5,805
	0
	0
	2,700
	0
	2,835
	19,845

	الأموال الموافق عليها من قبل اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	94,500
	0
	94,500
	0
	64,500
	0
	0
	30,000
	0
	
	283,500

	
	تكاليف الدعم
	12,285
	0
	8,505
	0
	5,805
	0
	0
	2,700
	0
	
	29,295

	إجمالي الأموال المطلوب الموافقة عليها خلال هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,500
	31,500

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,835
	2,835


*تمت الموافقة على تحويل المشروع من حكومة ألمانيا إلى اليونيدو في الاجتماع الرابع والسبعين

	توصية الأمانة:
	موافقة شمولية



وصف المشروع

1-	بالنيابة عن حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات، قدّمت اليونيدو كوكالة منفذة معينة، طلباً لتمويل الشريحة الخامسة والنهائية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ قدره 500 31 دولار أمريكي، زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة 835 2 دولار أمريكي[footnoteRef:2]. يتضمن الطلب المقدّم تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2020 إلى 2021.  [2:  وفقاً للخطاب تاريخ 5 آب/اغسطس 2020 من وزارة البيئة والمياه في دولة بوليفيا متعددة القوميات ﺇﻟﻰ اليونيدو.] 

التقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
2-	أبلغت حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات عن استهلاك 1.96 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2019، وهو استهلاك دون خط الأساس للامتثال بـ 68 في المائة. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  للفترة 2015-2019.

الجدول 1: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في دولة بوليفيا المتعدد القوميات (بيانات المادة 7 للفترة 2015-2019)
	المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019*
	خط الأساس

	طن متري	
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	30.52
	55.67
	35.60
	55.28
	34.76
	88.85

	الهيدروكلوروفلوروكربون 123
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1.45
	0.20

	الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب
	0.23
	0.00
	0.94
	0.62
	0.14
	8.85

	المجموع الفرعي (طن متري)
	31.31
	55.67
	36.54
	55.90
	36.35
	102.15

	الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب المتضمن في البوليولات المستوردة سابقة الخلط
	2.42
	1.03
	0.99
	0.18
	0.23
	5.5**

	المجموع (طن متري)
	33.73
	56.7
	37.53
	56.08
	36.58
	107.7

	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	1.68
	3.06
	1.96
	3.04
	1.91
	4.89

	الهيدروكلوروفلوروكربون 123
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.03
	0.00

	الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب
	0.03
	0
	0.10
	0.07
	0.01
	0.97

	المجموع الفرعي (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.74
	3.06
	2.06
	3.11
	1.96
	6.1

	الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب المتضمن في البوليولات المستوردة سابقة الخلط*
	0.27
	0.11
	0.11
	0.02
	0.03
	0.61**

	المجموع (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	2.01
	3.17
	2.17
	3.13
	1.98
	6.67


*بيانات البرنامج القطري.
** متوسط الاستهلاك بين 2007 و 2009
3-	يُستخدم الهيدروكلوروفلوكربون 22 حصريًا لخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء. وفي حين شهدت مستويات الاستهلاك تقلبات على أساس واردات البدائل والتخزين المحتمل من قبل المستوردين وتراجع الاقتصاد في عام 2019، أظهر الاستهلاك اتجاهاً تنازلياً، نتيجة لتنفيذ الأنشطة بموجب المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإدخال معدات تبريد وتكييف الهواء غير القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويتم استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب السائب بشكل متقطع لغسل دوائر التبريد، في حين سجّل استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب المتضمن في البوليولات المستوردة سابقة الخلط انخفاضاً، مع تحول الشركات المصنعة إلى بدائل غير محددة. ويتم استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 123 بشكل متقطع من قبل مستخدم واحد (مصنع حراري) إما لخدمة معدات الحماية من الحرائق أو للمبرد.
ﺗﻘﺮﻳر عن  ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ 
4-	ﺃﺑﻠﻐﺖ الحكومة عن البيانات القطاعية لاستهلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بموجب التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 2019، وقد كانت مختلفة عن البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال، حيث تضمنت البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 عن غير قصد كلاً من الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب السائب وذلك المتضمن في البوليولات سابقة الخلط. وفي وقت وضع الصيغة النهائية لهذه الوثيقة، كانت الحكومة بصدد طلب تصحيح للبيانات المبلغ عنها إلى أمانة الأوزون.
التقرير المرحلي من تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
5-	لم تتم الموافقة بعد على تحديث المرسوم لمراقبة المواد المستنفدة للأوزون، الذي كان من المتوقع إقراره في آذار/مارس 2016 لإدراج في جملة أمور جدول الإزالة المسرع للمواد المستنفدة للأوزون وتحديد الحصص لكل مستورد استناداً إلى الأطنان من قدرات استنفاد الأوزون بدلاً من المادة وجعل صلاحية التراخيص محدودة بـ 31 كانون الأول/ديسمبر من العام الذي يصدر فيه الترخيص؛ ومع ذلك، سمح المرسوم الموجود للسلطات بتنفيذ تدابير الرقابة والحد من واردات المواد المستنفدة للأوزون. ومن المتوقع الموافقة على المرسوم المحدث بالتزامن مع النظام الداخلي رقم 1248 للمصادقة على تعديل كيغالي بحلول كانون الأول/ديسبمر 2020، على الرغم من أن العوائق التي يفرضها فيروس كورونا (كوفيد-19) والانتخابات الرئاسية المخطط إجراءها في تشرين الأول/اكتوبر 2020 قد تتسبب بتأخيرات إضافية.
قطاع خدمة التبريد
6-	تم تنفيذ الأنشطة التالية خلال الشريحة الرابعة: تدريب بالفيديو لعدد غير محدد من موظفي الجمارك على مراقبة المواد المستنفدة للأوزون؛ تدريب لحوالي 470 فنيًا من خلال المركز المهني المحلي،  أينفوكال INFOCAL (La Fundación Nacional para la Formación y Capacitación Laboral) على ممارسات الخدمة الجيدة، بما في ذلك استرداد غازات التبربد وإعادة التدوير، والتحكم في التسرب، والمناولة المناسبة لغازات التبريد، بما في ذلك غازات التبريد القابلة للاشتعال؛ وتوفير الأدوات (على سبيل المثال، الأنابيب المتفرعة، وأداة القرص، وجهاز الكشف عن التسرب، ومجفف المرشحات، وأدوات التوسيع الطرفي وتوسيع الأنابيب، وقاطع الأنابيب، والمضخات الفراغية، وأجهزة التعرف على غازات التبريد) لمعهد التدريب المهني المحلي الذي تم تحديده حديثًا، Escuela Industrial Técnica Pedro Domingo Murillo ؛ وتوعية المستخدمين النهائيين حول برنامج مخطط له للحد من التسرب؛ وعمل تمهيدي للتحضير لقواعد الممارسة وبرنامج الشهادات للفنيين؛ وتدريب دولي عبر الإنترنت لمدة أسبوع واحد في أيار/مايو 2020، ودورتان تدريبيتان افتراضيتان في آب/أغسطس 2020 حول ممارسات الخدمة الجيدة، والمناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال، وتحديد غازات التبريد المزيفة لـ 22 مدربًا و 80 فنيًا. وتم شراء أدوات إضافية (على سبيل المثال، مضخات فراغية، وأجهزة الكشف عن التسرب، والأنابيب المتفرعة للخدمة، والأسطوانات، وآلات الاسترداد، والموازين الإلكترونية، ومجفف المرشحات وغيرها من الأدوات) لمركزي تدريب (في حين تم شحن هذه الأدوات إلى البلد، تأجل تسليمها إلى مراكز التدريب. حتى تشرين الأول/أكتوبر 2020 نظرًا لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)).
تنفيذ ورصد المشاريع
7-	حدثت أربعة تغييرات في وحدة تنسيق الأوزون منذ الاجتماع الحادي والثمانين، بما في ذلك مسؤول أوزون وطني جديد تم تعيينه في أيلول/سبتمبر 2020 في غضون ذلك. وبناءً عليه، لم يتم صرف أي مبلغ من مبلغ الـ 000 3 دولار أمريكي المخصص لتنفيذ المشروع ورصده في إطار الشريحة الرابعة. وقد أشارت يونيدو لنائب الوزير وغيره من السلطات في البلد إلى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ برنامج إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويتم حالياً توفير الدعم والتدريب المستمرين لوحدة الأوزون الوطنية الحالية.
مستوى صرف الأموال
8-	 كما في آب/اغسطس 2020، من أصل مبلغ الـ 500 283 دولار أمريكي الموافق عليه حتى الآن (653 183 دولار أمريكي لليونيدو و 500 94 دولار أمريكي لحكومة ألمانيا[footnoteRef:3])، تم صرف 153 278 دولار أمريكي على النحو المبين في الجدول 2. وسيتم صرف الرصيد البالغ 347 5 دولار أمريكي بحلول كانون الأول/ديسمبر 2020. [3:   في الاجتماع الخامس والسبعين، لاحظت اللجنة التنفيذية من جملة أمور أن الاتفاق بين حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات واللجنة التنفيذية قد تم تحديثه على أساس تحويل الوكالة المنفذة الرئيسية من حكومة ألمانيا إلى يونيدو (المقرر 75/52).] 

الجدول 2: التقرير المالي عن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لدولة بوليفيا المتعددة القوميات (دولار أمريكي)
	الشريحة
	اليونيدو
	ألمانيا
	المجموع
	نسبة الصرف (%)

	الشريحة الأولى
	الموافق عليه
	0
	94,500
	94,500
	100

	
	المنصرف
	0
	94,500
	94,500
	

	الشريحة الثانية *
	الموافق عليه
	94,500
	0
	94,500
	100

	
	المنصرف
	94,500
	0
	94,500
	

	الشريحة الثالثة **
	الموافق عليه
	64,500
	0
	64,500
	100

	
	المنصرف
	64,500
	0
	64,500
	

	الشريحة الرابعة
	الموافق عليه
	30,000
	0
	30,000
	82

	
	المنصرف
	24,653
	0
	24,653
	

	المجموع
	الموافق عليه
	189,000
	94,500
	283,500
	98

	
	المنصرف
	183,653
	94,500
	278,153
	


* بما في ذلك مبلغ 156 د.أ. قمنا بإرجاعه إلى الصندوق المتعدد الأطراف في أيار/مايو 2018.
** بما في ذلك مبلغ 296 د.أ. قمنا بإرجاعه إلى الصندوق المتعدد الأطراف في الاجتماع الخامس والثمانين.
خطة تنفيذ الشريحة الخامسة والنهائية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
9-	سيتم تنفيذ الأنشطة التالية بحلول ديسمبر/كانون الأول 2021:
1. برنامج تدريب في معهد التدريب الذي تم تحديده حديثًا Escuela Industrial Técnica Pedro Domingo Murillo لحوالي 40 فنياً على ممارسات الخدمة الجيدة وتحديد غازات التبريد المزيفة، وتدريب موظفي الجمارك على مراقبة المواد المستنفدة للأوزون وتحديد غازات التبريد المزيفة (000 17 دولار أمريكي)؛ و

1.  إعداد برنامج الحد من التسرب للمستخدمين النهائيين من خلال دراسة استقصائية لكبار المستخدمين النهائيين، ونشر المعلومات عن البرنامج، المقرر أن يستمر في إطار المرحلة الثانية (000 5 دولار أمريكي)؛

(5) برنامج التوعية العامة حول غازات التبريد المزيفة (500 5 دولار أمريكي) ؛ و

(8) تنفيذ ورصد المشروع (000 4 دولار أمريكي).


تعليقات وتوصية الأمانة
التعليقات
التقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
10-	نظرًا لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، لم تتمكن وحدة الأوزون الوطنية من زيارة المستخدم الوحيد للهيدروكلوروفلوروكربون 123 في البلد لتوضيح ما إذا كان هذا الاستخدام لخدمة معدات الحماية من الحرائق (كما هو مبين في تقرير البرنامج القطري لعام 2019) أو مبرد (كما هو مبين في تقارير البرنامج القطري السابقة). وتم الاتفاق على أن توضح اليونيدو الاستخدام عند تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والثمانين، وعندها ستصحح وحدة الأوزون الوطنية تقارير البرنامج القطري، حسب الضرورة.

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني
11-	أصدرت حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات بالفعل حصص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2020 والمحددة عند 3.66 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهي أقل من أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال.
12-	وتمشياً مع المقرر 81/41 (أ) (2)، أفادت اليونيدو بأنه قد تم تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التحقق المقدم إلى الاجتماع الحادي والثمانين في ما يتعلق بتعزيز نظام التراخيص وتحسين الاتصال بين وحدة الأوزون الوطنية والجمارك والتدريب الإضافي للجمارك وتعزيز إجراءات تسجيل البيانات. ومع ذلك، أشارت الأمانة إلى أن التوصيات المتعلقة بتحديد الحصص لكل مستورد على أساس الأطنان من قدرات استنفاد الأوزون بدلاً من المادة، وجعل صلاحية التراخيص محدودة بـ 31 كانون الأول/ديسمبر من العام الذي يصدر فيه الترخيص، تنتظر الانتهاء من وضع الصيغة النهائية لمرسوم الرقابة على المواد المستنفذة للأوزون (المتوقع إنجازه في عام 2021).
قطاع خدمة التبريد
13-	على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لوضع مدونة ممارسات للفنيين وخطة شهادات خلال المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومعايير وطنية تتطلب شهادات لوظائف معينة، فإن هذه الخطط لم تكتمل. وتشمل أسباب التأخيرات التغييرات الأربع في وحدة تنسيق بالأوزون منذ الاجتماع الحادي والثمانين (بما في ذلك موظف الأوزون المؤقت الجديد الذي لم تم تعيينه إلا في أيلول/سبتمبر 2020)، ومؤخراً، الانتخابات الرئاسية المخطط لها والقيود التي فرضها فيروس كورونا (كوفيد-19). واستنادا إلى هذه الحقائق، ولإتاحة الفرصة لاستكمال الأنشطة، اقترحت الأمانة على اليونيدو النظر في طلب تمديد المرحلة الأولى؛ ومع ذلك، بعد إجراء مزيد من المناقشات مع الحكومة، أشارت اليونيدو إلى أن التمديد ليس ضروريًا، وأكدت أن المرحلة الأولى سيتم إنجازها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 على النحو المحدد في الفقرة 14 من الاتفاقية.
14-	مع الإشارة إلى أن وحدة الأوزون الوطنية تلعب دوراً رئيسياً في تنفيذ المخططات المذكورة أعلاه، وبالنظر إلى التمويل المحدود المتبقي في إطار المرحلة الأولى، اتفقت الأمانة واليونيدو على أنه سيتم الاضطلاع بهذه الأنشطة في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (من المتوقع تقديمها إلى الاجتماع السابع والثمانين)؛ كما أشارت الأمانة إلى أن اليونيب يواصل، من خلال برنامج المساعدة على الامتثال، تقديم الدعم المباشر إلى وحدة الأوزون الوطنية، تمشيا مع المقرر 75/52 (ب) (4). ومع توفر التمويل حتى إكمال المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، ستواصل اليونيدو مساعدة الحكومة في تنفيذ برامج التدريب لموظفي الجمارك وفنيي التبريد مع التركيز على غازات التبريد المزيفة (لأنها تشكل مصدر قلق رئيسي في البلد)، وإعداد برنامج الحد من التسربات للمستخدمين النهائيين وأنشطة التوعية العامة.
تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:4] [4:   طلب القرار 84/92(د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التنفيذية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني طوال دورة المشروع.] 

15-	تمت الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قبل اعتماد السياسة الجنسانية الخاصة بالصندوق. وبينما شاركت بعض النساء في التدريبات المدعومة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وسيستمر تعزيز مشاركة النساء في إطار الشريحة الخامسة، لا تتوفر بيانات موثوقة مصنفة حسب الجنس. وأكدت اليونيدو أن المؤشرات التي تقيس تنفيذ السياسة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني سيتم تحديدها والإبلاغ عنها. علاوة على ذلك، ستسعى المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى تحديد نقاط الدخول لتعزيز المساواة بين الجنسين وأنشطة تمكين المرأة التي سيتم تنفيذها في إطار تلك المرحلة.
الخلاصة
16-	إن تنفيذ الأنشطة تواجهه تحديات بسبب التغيرات المستمرة في وحدة الأوزون الوطنية ؛ وتضيف الاضطرابات السياسية والانتخابات المقبلة وفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى التحديات التي تواجهها البلاد. وعلى الرغم من هذه التحديات، لا يزال البلد ممتثلًا لبروتوكول مونتريال ويواصل الإبلاغ عن استهلاكه بموجب تقرير البرنامج القطري والمادة 7 من بروتوكول مونتريال. وكان استهلاك البلد لعام 2019 أقل بنسبة 68 في المائة بالفعل من خط الأساس للامتثال، وتم صرف 98 في المائة من التمويل المعتمد حتى الآن. ويستمر تدريب الفنيين وموظفي الجمارك، ونظام تراخيص الاستيراد والحصص قيد التشغيل وسيمكن البلد من الامتثال المستمر لجدول إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروركربونية بموجب بروتوكول مونتريال. وسيؤدي استمرار تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، إلى جانب المساعدة المستمرة من برنامج المساعدة على الامتثال الخاص باليونيب، إلى تعزيز المؤسسات المحلية في البلد ذات الصلة بتنفيذ بروتوكول مونتريال. وسيتم الانتهاء من عملية وضع مدونة ممارسات للفنيين وخطة لإصدار الشهادات، والمعايير الوطنية التي تتطلب شهادة لوظائف معينة، والتي تستلزم كامل المشاركة والتوجيه من وحدة الأوزون الوطنية، خلال المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
التوصية
17-	توصي أمانة الصندوق  ﺑﺄﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ عن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ الرابعة ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ لدولة بوليفيا المتعددة القوميات؛ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ الشمولية ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ الخامسة والنهائية ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺔ لدولة بوليفيا المتعددة القوميات، ﻭﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ للفترة 2020-2021 المقابلة لها، بمستوى التمويل المبين في ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ: 
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(دولار أمريكي)
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	خطة ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ (ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍلخامسة)
	500 31
	835 2
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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