UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16
Annex I

	联  合  国
	EP

	[image: UNEP][image: ]
	
联 合 国
[bookmark: _GoBack]环 境 规 划 署
	
Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16
19 November 2019

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH



执行蒙特利尔议定书
  多边基金执行委员会	
第八十四次会议
2019年12月16日至20日，蒙特利尔

截至2018年12月31日的综合进度报告

 综合进度报告概述了双边机构和执行机构[footnoteRef:1]提供的截至2018年12月31日进度和财务信息，相关信息载在于自提供给秘书处的进度报告中[footnoteRef:2]。 [1:  进度报告由以下国家和机构提交：澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、日本、俄罗斯联邦、西班牙、开发署、环境署、工发组织 和世界银行（UNEP / OzL.Pro / ExCom / 84/17至84/21）。]  [2:  执行委员会要求逐个项目的详细信息要提供给委员会成员，并应要求提供打印输出（第19/23号决定）。 踪合进度报告的数据库载于执行委员会内部网，以电子表格程序Microsoft Excel。] 

文件范围
本文件包括以下部分：
第一部分:	 在多边基金经常捐款项下核准的项目。报告概述了2018年和1991年以来项目执行进展情况，这些进展涉及《蒙特利尔议定书》下所有受控物质，包括附件F物质（HFC）；包含国家一级的每个执行项目[footnoteRef:3]的执行情况的审定；正在进行的项目是截至，还确定了执行延迟的项目和对受控物质淘汰可能产生的影响，以及存在突出问题的项目，供执行委员会审议。 [3:  正在执行的项目是截止2018年12月31日所有执行项目。进展的主要指标包括：已发放资金的比例和已开始发放资金的项目的比例；预计到年底将发放资金占已核准资金的比例；预计执行延迟的项目的平均时间；以及在进度报告数据库的备注栏中提供的信息。

] 

第二部分:	在额外自愿捐款项下核准的项目为快速开始支持氢氟碳化合物的逐步淘汰提供了支持[footnoteRef:4]。 它提供了由自愿捐款资助的氢氟碳化合物逐步淘汰项目的执行状况。 [4:  在第77次会议上，执行委员会赞赏地接受了17个非第5条缔约方宣布为执行基加利修正案提供快速启动支持的额外捐款，指出这类供资是一次性的，不会取代捐助者的捐款。 捐助的缔约方是澳大利亚、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、瑞典，瑞士、大不列颠及北爱尔兰联合王国、美利坚合众国。] 

建议

本文件还包含附件一，对综合进度报告进行了分析。
各双边或执行机构的进度报告未包括任何政策问题供执行委员会审议。 此外，在秘书处审查进度报告的过程中未发现任何政策问题。
进度报告中使用的度量
在就《基加利修正案》达成协议之前，《蒙特利尔议定书》项下所有受控物质均为消耗臭氧层物质，以ODP吨计。根据《基加利修正案》控制的物质不是消耗臭氧层的物质，其控​​制目标以吨二氧化碳当量为单位。 （即以公吨为单位的消费量乘以该物质的全球变暖潜能值（GWP））。尽管报告受控物质有两种不同的衡量标准，但提交给第84次会议的进度报告是基于所有受控物质的ODP吨。
 为处理两种不同的衡量标准，秘书处将与各双边机构和执行机构合作，修订当前的进度报告数据库，包括用于计算汇总表并添加其他列的宏（例如，“每个提案将淘汰的公吨”） ，“淘汰的公吨”和“二氧化碳当量公吨”）。修订后的进度报告格式将用于2020年提交的2019年进度报告。
氢氟碳化合物淘汰活动概览

自第80次会议以来，执行委员会已核准了用于执行与氢氟碳化合物有关的项目和活动的资金，包括氢氟碳化合物投资项目（第78/3（g）号和第79/45号决定），以使活动能够帮助各国臭氧机构按照《基加利修正案》（第79/46号决定）履行其淘汰氢氟碳化合物的最初义务。与氢氟碳化合物有关的项目和活动已由对多边基金的经常或额外自愿捐款供资。
 截至2018年12月31日，执行委员会共批准了130个国家的173个与氢氟碳化合物有关的项目和活动，包括11个项目编制申请，13个投资项目和149个启动活动，金额达3136万美元（定期和额外的自愿捐款）。批准的氢氟碳化合物投资项目将淘汰1,090公吨（1,630,151公吨二氧化碳当量）的氢氟碳化合物。关于启动活动，在第83次会议上核准延长这些项目中60个的完成日期，并将另外70个项目的完成日期申请提交第84次会议。
秘书处的进度审查进程
秘书处分别审查了各双边机构和执行机构提交的每份年度进度报告。 审查的依据是为投资和非投资项目确定的时间里程碑，特别包括签署协议； 发放第一笔款项的日期； 设备的采购和安装情况； 提供维修的状况，包括对制冷技术人员和海关官员的培训； 批准资金的发放水平； 项目的运营和财务完成； 以及返还余额资金。 
在审查过程中，发现了潜在问题，尤其是未签署协议的情况；国家臭氧官员未到位；缺乏财务进度报告；采购流程延迟；当地市场缺乏替代技术；国家级相关问题的安全。所有有问题的项目要么批准资金的发放率很低，要么需要延长计划的完成日期。
为了进一步了解所发现的问题，秘书处与各双边和执行机构进行了双边交流，并令人满意地解决了其中的若干问题。对于那些无法解决问题的项目，提出了供执行委员会审议的建议。有问题的项目清单 [footnoteRef:5]，载于双边机构和执行机构每份进度报告的附件一，包括对执行情况的说明；悬而未决的问题；和建议。为了取消和延期一些项目[footnoteRef:6] ，特别是超过最终完成日期的氟氯烃淘汰管理计划，以及体制建设项目的重叠阶段，将在各自进度报告的主要文件中审议这些项目。与有关双边或执行机构讨论并商定了所有建议。各双边和执行机构提交的每份进度报告中所载的建议，将在第84次会议讨论每项机构进度报告时予以审议。 [5:   不包括在相关项目建议书中考虑的项目，依据具有特定报告要求的项目的报告（UNEP / OzL.Pro / ExCom / 84/22和Add.1），或依据付款申请延误（UNEP /OzL.Pro/ExCom/84/25）]  [6:  不包括在相关项目建议书中考虑的项目，依据具有特定报告要求的项目的报告（UNEP / OzL.Pro / ExCom / 84/22和Add.1），或依据付款申请延误（UNEP /OzL.Pro/ExCom/84/25）] 

第一部分：在多边基金经常捐款项下核准的项目

2018年项目执行进展汇总及累计情况

各双边机构和执行机构2018年的项目和活动的执行情况，自1991年起至2018年12月31日止累计情况概述如下：
淘汰：[footnoteRef:7]。2018年，淘汰了405.1 ODP吨受控物质消费量，另外还有2100 ODP吨受控物质消费量被核准淘汰。自1991年以来，在核准的项目（不包括已取消和移交的项目）的预期总量467,852 ODP吨中，已淘汰了286,581 ODP吨消费量和204,189 ODP吨受控物质产量； [7:   淘汰包括批准335.5公吨含二氧化碳当量521,709公吨的氢氟碳化合物投资项目。 ] 

发放/核准：2018年发放了9,944万美元，根据2017年进度报告计划发放8,849万美元，占计划发放的111％。在已批准的发放总额32.8亿美元（不包括机构支持费用）中，已累计发放30.1亿美元。这表示发放率为92％。 2018年，核准执行的金额为1.263亿美元;
成本效益（以ODP计）：[footnoteRef:8] 自1991年以来，核准的投资项目促使消费量永久减少，其平均成本效益为9.92美元/千克。生产行业的成本效益为4.67美元/千克。已完成项目的每ODP吨投资项目的平均成本效益为4.53美元/千克，进行中的项目[footnoteRef:9]为56.19美元/千克； [8:  包括335.5公吨的HFC投资项目。]  [9:   进行中项目的成本效益较高的主要原因是氟氯烃的ODP值较低，还归因于机构分配淘汰量的手段。氟氯烃淘汰管理计划的多年期协定的成本效益为82.29 /千克ODP，氟氯烃产量淘汰管理计划的第一阶段的成本效益为23.93美元/千克ODP。 ] 

已完成项目数：2018年完成239个项目。自1991年以来，由多边基金资助的8195个项目（不包括已关闭或转移的项目）中的7435个项目已经完成。这表示完成率为91％；
交付速度–投资项目：2018年完成的项目平均在批准后47个月完成。自1991年以来，完成投资项目的平均时间为批准项目后37个月。这些项目下的第一笔付款产生平均于批准后的14个月内；
交付速度–非投资项目：2018年完成的项目平均在批准后的44个月内完成。自1991年以来，完成非投资项目的平均时间为批准后的38个月。这些项目下的第一笔付款产生平均在批准后的12个月内；
项目准备工作：在截至2018年底批准的1,671个项目准备活动中，有1,590个已经完成，尚有81个正在进行中。 2018年，批准62项项目准备活动，完成21项;
执行延迟：截至2018年底，共有261个正在进行中的投资项目正在执行中。这些项目平均延迟24个月。但是，归类为“有执行延误的项目”的项目，该项目需执行取消项目程序的共计五个（因为项目准备，多年协议（MYA）和体制建设（IS）未受这些程序的约束）；和
多年期协定：2018年，各双边机构和执行机构正在为淘汰消耗臭氧层物质的计划执行一项多年期协定，为甲基溴（MB）生产执行一项多年期协定，并为氟氯烃淘汰管理计划执行159次多年期协定。自1991年以来，已批准358个多年期协定，并已完成197个多年期协定。
 2018年项目执行进度
根据2017年进度报告中报告的计划完成日期和2018年进度报告中报告的结果，各双边机构和执行机构完成了其计划在2018年完成的项目的63％，占淘汰目标总数的22％。鉴于自2017年进度报告以来514个进行中的项目中的181个（不包括IS和项目准备）已被延迟，因此要求提供其他状况报告以解决造成延迟的所有障碍。
  2018年，各双边和执行机构的总付款率达到111％。就国家/地区而论，有93个国家（包括地区）的付款率超过85％，而29个国家（包括地区）的付款率低于50％。 
总共要求各双边和执行机构向第85次会议报告65个正在进行的项目或有未决问题的付款。

附件一的附录I提供了有关2018年国家/地区项目执行情况的信息，附件一的附录II概述了为国家一级的氟氯烃淘汰管理计划活动核准和发放的资金总额。
第二部分：额外自愿捐款项下核准的项目，用于为氢氟碳化合物淘汰提供快速启动支持
截至2018年12月31日，执行委员会核准了143个与氢氟碳化合物有关的项目，额外自愿捐款为2,374万美元（不包括机构支助费用）。 表1汇总了这些项目状况。
表1.  2018年核准与氢氟碳化合物有关的项目
	事项
	项目数量
	供资 (美元)*

	
	核准
	完成
	% 
完成
	核准
	发放
	余额
	% 
发放

	投资**
	6
	0
	0
	8,502,860
	1,209,362
	7,293,498
	14

	项目准备
	10
	7
	70
	300,000
	155,700
	144,300
	52

	启动活动
	127
	0
	0
	14,935,000
	1,790,448
	13,144,552
	12

	合计
	143
	7
	5
	23,737,860
	3,155,510
	20,582,350
	13


*  不包括代理商支持费用。	
** 淘汰754.5公吨（1,108,442公吨二氧化碳当量）的氢氟碳化合物。.

到2018年底在批准的143个项目中，已经完成了7个项目提案的准备工作，剩下136个正在进行中。 预计所有6个正在进行的投资项目将按时（2019或2020）完成。启动活动处于执行的各个阶段，平均延迟6个月，预计将在2019年至2021年之间完成。累计已发放3,155,510美元（不包括支助费用），即发放率为13 %。
秘书处评论
秘书处指出，在某些氟氯烃淘汰管理计划中，活动的执行超出有关政府与执行委员会之间的协定所载项目完成日期和/或执行委员会决定的完成日期。在审查过程中，秘书处提醒各双边和执行机构，任何延期请求都必须在项目完成日期之前提交委员会核准，并指出在延期获得批准之前不应作出新的承诺，依据第82/11（b）号决定。
据此，执行机构要求延长以下国家的氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的计划完成日期：阿尔及利亚（工发组织），阿根廷[footnoteRef:10] （提交第84次会议），喀麦隆（工发组织），刚果民主共和国（环境署），朝鲜民主主义人民共和国（工发组织），伊拉克[footnoteRef:11]（已提交第84次会议），苏丹（工发组织） ，以及土耳其[footnoteRef:12] （已提交第84次会议），并用于埃及的计量吸入器项目（工发组织）。有关这些项目的延期请求的建议在以下报告中得到酌情处理：各执行机构的进度报告，具有特定报告要求的项目[footnoteRef:13]的报告文件，付款申请延误文件[footnoteRef:14]或在相应的项目提案文件。 [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/39]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/52]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/61]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 和 Add.1]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25] 

与该机构达成协议，取消了为超市（阿根廷和突尼斯）采用跨临界二氧化碳制冷技术的示范项目中的突尼斯部分，因为无法确定承担该示范项目部分的受益企业。指出委员会已经将该项目的完成日期延长至2019年底。
 此外，秘书处指出，为续签几内亚比绍、毛里求斯、南苏丹和赞比亚的四个体制建设项目，本阶段已于两年前获得批准，上一个阶段仍在执行。环境规划署通告，与这些体制建设项目有关的所有资金已于2019年11月前发放。
建议

敬请执行委员会关注：
载于文件UNEP / OzL.Pro / ExCom / 84/16的多边基金截至2018年12月31日的综合进度报告；
赞赏地注意到各双边和执行机构在报告2018年活动方面所作的努力；
双边和执行机构将在第85次会议上报告5个执行延误的项目和65个正在进行的项目或建议追加状况报告的各次付款，如各双边和执行机构每份进度报告附件一所载 ； 和
）秘书处将与各双边机构和执行机构合作，修订进度报告数据库，以纳入将用于所有未来进度报告的两种不同的受控物质的衡量（即，ODP吨和公吨 CO2-当量）。 
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执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
6
5
附件一
截至2018年12月31日多边基金综合进度报告分析


1. 本附件包括以下两个部分：
第一部分：多边基金经常捐款项下核准的项目。
第二部分：额外自愿捐款项下核准的项目，用于氢氟淘汰的快速启动支持
第一部分：多边基金经常捐款项下核准的项目

 截至2018年12月31日，执行委员会已批准向各双边和双边机构拨款36.6亿美元[footnoteRef:15] ， 如表1所示。2018年，批准了271个新项目和活动。 预计这一供资额将促成淘汰467,852 ODP吨消耗臭氧层物质的消费量和生产量。 [15:  已为执行委员会的会议，秘书处的运作和司库费用批准追加128,690百万美元。] 

表1. 截至2018年12月31日按行业和机构分列的核准资金
	行业
	核准资金(美元)

	
	开发署
	环境署
	工发组织
	世界银行
	双边
	合计

	气雾剂
	26,054,838
	882,689
	34,413,701
	22,984,030
	2,051,914
	86,387,172

	销毁
	3,606,279
	190,040
	3,861,804
	400,000
	1,526,282
	9,584,404

	消防
	50,000
	0
	0
	0
	0
	50,000

	泡沫
	173,366,807
	0
	89,036,986
	136,426,742
	8,093,857
	406,924,391

	哈龙
	4,996,975
	767,640
	1,780,369
	70,221,038
	6,147,361
	83,913,384

	熏蒸剂
	20,081,243
	2,614,366
	78,092,525
	5,837,887
	18,229,661
	124,855,680

	多个行业
	0
	0
	139,440
	2,341,168
	0
	2,480,608

	其他
	0
	0
	11,317,246
	5,059,360
	0
	16,376,606

	淘汰计划
	326,512,742
	54,152,307
	324,163,481
	202,548,086
	63,160,785
	970,537,401

	加工剂
	1,286,923
	0
	6,337,359
	114,342,497
	0
	121,966,778

	生产
	1,056,000
	0
	50,590,327
	382,729,770
	10,000,000
	444,376,097

	制冷
	139,929,636
	13,872,913
	182,262,875
	180,323,076
	40,910,121
	557,298,621

	一些
	61,151,282
	242,675,275
	17,085,170
	28,969,731
	4,719,718
	354,601,176

	溶剂
	63,699,996
	198,860
	23,247,443
	10,237,394
	2,512,738
	99,896,432

	杀菌剂
	417,628
	0
	0
	661,227
	0
	1,078,855

	小计
	822,210,347
	315,354,091
	822,328,725
	1,163,082,006
	157,352,436
	3,280,327,605

	机构支持费用
	110,664,988
	26,318,076
	106,551,992
	117,016,674
	14,934,227
	375,485,958

	总计
	932,875,335
	341,672,167
	928,880,717
	1,280,098,680
	172,286,664
	3,655,813,563



表2按类别概述了项目状况。
表2. 按类别列出的项目执行情况
	事项
	项目数量*
	供资(美元)**

	
	核准
	完成
	% 完成
	核准
	发放
	余额
	% 发放

	国家方案
	165
	165
	100
	7,266,559
	7,266,559
	0
	100

	Demonstration
	135
	120
	89
	62,278,945
	57,496,718
	4,782,228
	92

	 机构加强(IS)
	1,195
	1,030
	86
	138,525,731
	118,465,222
	20,060,510
	86

	投资
	3,010
	2,749
	91
	2,626,465,713
	2,430,955,028
	195,510,686
	93

	项目编制
	1,671
	1,590
	95
	85,700,948
	82,438,089
	3,262,859
	96

	技术援助
	1,695
	1,457
	86
	334,282,946
	283,097,341
	51,185,604
	85

	培训项目
	324
	324
	100
	25,806,764
	25,806,761
	2
	100

	合计
	8,195
	7,435
	91
	3,280,327,605
	3,005,525,717
	274,801,889
	92


* 不包括已关闭和已转移的项目。
**不包括机构支持费用。

 表3概述了按年度列出的项目执行情况。[footnoteRef:16] 在核准的32.8亿美元中，已发放30.1亿美元（包括2018年已发放的9,844万美元）。 1991年至2005年底之间和2007年核准的所有项目和活动现已完成。核准的项目（投资和非投资）促成淘汰490,770 ODP受控物质的消费量和生产量吨数[footnoteRef:17]。截至2018年12月31日，已完成约21.4亿美元的投资项目，促成永久淘汰472,151 ODP吨受控物质，淘汰的总成本效益为4.53美元/千克ODP。 [16:   数据呈现是依据项目批准的年份。 数据平等地对待所有批准（投资和非投资项目）（即，一个投资项目或100万美元多年期协定的年度供资付款被视为一个项目，而一项国家方案编制为30,000美元）。 年度概要的关键指标是：已完成项目的比例，淘汰的ODP和已发放的资金比例。 ]  [17:  基金淘汰的总量包括来自已完成投资项目的472,151 ODP吨受控物质，来自已完成非投资项目的14,419 ODP吨，和来自进行中项目的4,200 ODP吨。] 

表3.年度项目执行情况
	年份
	项目数量*
	供资(美元)**

	
	核准
	完成
	% 完成
	核准
	发放
	余额
	% 发放

	1991
	68
	68
	100
	7,950,771
	7,950,771
	0
	100

	1992
	176
	176
	100
	41,261,376
	41,261,376
	0
	100

	1993
	217
	217
	100
	73,198,586
	73,198,586
	0
	100

	1994
	379
	379
	100
	128,630,289
	128,630,291
	-2
	100

	1995
	355
	355
	100
	111,188,308
	111,188,309
	-1
	100

	1996
	257
	257
	100
	83,813,027
	83,813,027
	0
	100

	1997
	532
	532
	100
	154,314,938
	154,314,943
	-5
	100

	1998
	422
	422
	100
	99,680,368
	99,680,366
	2
	100

	1999
	546
	546
	100
	152,710,735
	152,710,736
	-1
	100

	2000
	426
	426
	100
	109,540,524
	109,540,522
	2
	100

	2001
	427
	427
	100
	130,139,751
	130,139,751
	1
	100

	2002
	358
	358
	100
	162,045,818
	162,045,815
	3
	100

	2003
	247
	247
	100
	157,043,468
	157,043,468
	0
	100

	2004
	271
	271
	100
	162,388,009
	162,388,007
	2
	100

	2005
	255
	255
	100
	180,679,448
	180,276,024
	403,424
	100

	2006
	261
	260
	100
	120,848,008
	120,626,254
	221,754
	100

	2007
	213
	213
	100
	120,170,453
	120,039,046
	131,407
	100

	2008
	355
	352
	99
	121,922,972
	121,561,658
	361,315
	100

	2009
	320
	317
	99
	73,810,267
	72,987,488
	822,779
	99

	2010
	229
	218
	95
	85,086,420
	82,174,174
	2,912,246
	97

	2011
	265
	248
	94
	202,568,971
	194,855,096
	7,713,875
	96

	2012
	184
	158
	86
	101,763,574
	95,159,423
	6,604,150
	94

	2013
	185
	168
	91
	125,879,518
	123,160,351
	2,719,167
	98

	2014
	228
	188
	82
	95,568,332
	87,528,785
	8,039,547
	92

	2015
	379
	295
	78
	167,524,085
	136,616,708
	30,907,377
	82

	2016
	242
	67
	28
	118,596,772
	59,948,446
	58,648,326
	51

	2017
	127
	15
	12
	68,375,153
	36,038,222
	32,336,931
	53

	2018
	271
	0
	0
	123,627,665
	648,075
	122,979,590
	1

	合计
	8,195
	7,435
	91
	3,280,327,605
	3,005,525,717
	274,801,889
	92


* 不包括已关闭和已转移的项目。
**不包括机构支持费用。 

已完成的项目[footnoteRef:18] [18:  第17/22和19/23号决定将已完成的项目/活动定义为已委托开展的项目，以及已淘汰消耗臭氧层物质的项目。进一步的决定（第28/2号决定）将该定义扩大到涵盖以下情况：在所涵盖的行业中没有明显进一步使用氟氯化碳的情况；正在生产替代产品（和/或已经开始生产）；以及使用氟氯化碳的设备已被销毁/撤除/使其不能用于消耗臭氧层物质。没有淘汰ODS的工作计划活动在活动结束时（例如，已经举办培训班）视为已完成。该定义已应用于与氟氯烃有关的项目。 ] 


总体而言，已完成投资项目的已核准资金有99.7％已发放。[footnoteRef:19]  [19: 未发放已完成项目的资金100％，是因为可能需要六个月至一年的时间才能最终确定会计记录。] 

完成投资项目

 表4列出了自1991年以来已完成的投资项目的信息。该表列出了总计数据，随后是按地区、行业、执行特征和发放方法分类的数据。
表4. 累计完成的投资项目
	事项
	项目数量
	核准资金
及调整
(美元)
	发放资金
比率
	消费量
（ODP淘汰*）
	产量
（ODP淘汰*）
	  从批准到
第一次
发放的平均月数
	从批准到
完成
的平均月数
	总体成本效益
对基金
（美元/千克）

	合计
	2,749
	2,137,268,471
	100
	267,962
	204,189
	14
	37
	4.53 

	区域
	
	
	
	
	
	
	
	 

	非洲
	459
	148,792,200
	100
	17,959
	0
	12
	37
	8.29 

	亚太
	1,479
	1,536,167,857
	100
	207,967
	184,239
	16
	36
	3.92 

	欧洲
	141
	70,812,680
	99
	7,932
	175
	10
	33
	8.74 

	拉丁美洲
和加勒比
	670
	381,495,734
	100
	34,104
	19,775
	14
	37
	7.08 

	全球
	暂缺
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	行业
	
	
	
	
	
	
	
	 

	气雾剂
	125
	63,118,299
	100
	26,967
	0
	16
	41
	2.34 

	销毁
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	消防
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	泡沫
	1,002
	376,271,187
	100
	69,420
	0
	15
	34
	5.42 

	熏蒸剂
	123
	99,944,344
	100
	7,993
	0
	10
	49
	12.50 

	哈龙
	39
	71,476,177
	100
	42,111
	41,958
	17
	30
	0.85 

	多行业
	4
	2,287,376
	100
	419
	0
	28
	78
	5.46 

	其他
	8
	16,059,360
	100
	1,574
	0
	12
	20
	10.20 

	淘汰计划
	615
	438,702,201
	99
	48,405
	10,988
	12
	38
	7.39 

	加工剂
	30
	120,252,626
	100
	19,573
	52,162
	10
	27
	1.68 

	生产
	61
	418,142,581
	100
	0
	99,081
	9
	19
	4.22 

	制冷
	611
	435,588,660
	100
	44,156
	0
	16
	40
	9.86 

	溶剂
	128
	94,351,804
	100
	7,285
	0
	19
	32
	12.95 

	杀菌剂
	3
	1,073,855
	100
	60
	0
	15
	34
	17.78 

	执行特点

	机构执行
	1,720
	794,741,306
	100
	93,264
	17,381
	11
	35
	7.18 

	国家执行
	1,029
	1,342,527,164
	100
	174,698
	186,808
	21
	40
	3.71 

	发放方法

	执行期间
	2,648
	1,924,533,276
	100
	263,035
	199,719
	14
	37
	4.16 

	执行后
	50
	17,166,608
	100
	2,512
	0
	23
	25
	6.83 

	追溯资金
	37
	14,638,587
	100
	2,100
	500
	15
	11
	5.63 

	国家到最终
受益人
	14
	180,930,000
	99
	315
	3,970
	8
	44
	42.23 


* 不包括已关闭和已转移的项目。
 已完成的非投资项目
表5列出了自1991年以来累计完成的非投资项目的数据。 已经完成了3,096个非投资项目，总价值达4.746亿美元。
表5. 累计完成的非投资项目
	事项
	项目数量
	核准资金
及调整
(美元)
	发放资金
比率
	  从批准到
第一次
发放的平均月数
	从批准到
完成
的平均月数

	合计
	3,096
	477,458,491
	98
	12
	38

	区域
	
	
	
	
	 

	非洲
	925
	80,995,086
	99
	11
	39

	亚太
	932
	141,050,888
	98
	13
	40

	欧洲
	206
	19,537,800
	99
	9
	34

	拉丁美洲
和加勒比
	734
	86,411,954
	99
	13
	41

	全球
	299
	149,462,763
	98
	6
	23

	行业
	
	
	
	
	 

	气雾剂
	31
	2,461,265
	100
	11
	36

	销毁
	14
	5,943,054
	99
	11
	61

	消防
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺

	泡沫
	31
	10,145,349
	99
	14
	35

	熏蒸剂
	137
	21,246,617
	100
	9
	39

	哈龙
	82
	11,238,157
	100
	17
	44

	多行业
	1
	53,792
	100
	56
	58

	其他
	1
	76,499
	100
	7
	38

	淘汰计划
	444
	48,451,526
	96
	12
	41

	加工剂
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺

	生产
	1
	40,000
	100
	4
	4

	制冷
	631
	88,364,233
	100
	16
	50

	一些
	1,689
	286,039,217
	98
	10
	32

	溶剂
	34
	3,398,782
	100
	11
	27

	杀菌剂
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺

	执行特点
	
	
	
	
	 

	机构执行
	2,518
	357,261,052
	98
	11
	37

	国家执行
	578
	120,197,439
	99
	15
	41

	发放方法
	
	
	
	
	 

	执行期间
	3,062
	465,552,294
	98
	12
	38

	执行后
	26
	2,325,462
	100
	14
	21

	追溯资金
	1
	146,698
	100
	3
	83

	国家到最终
受益人
	7
	9,434,037
	100
	7
	38



非投资项目从批准到首次付款的平均时间为12个月。 非投资项目平均在批准后38个月内完成。 这个数字受“几个”行业中大量项目（3,096个中的1,689个）的影响，其从批准到完成的平均时间为32个月。 其他行业的非投资项目在获得批准后的4至61个月内完成。
几乎所有项目都是由有关机构而不是国家执行的。 机构执行非投资项目通常不需要法律协议，这可以说明，与国家执行的非投资项目（41个月）相比，执行时间较短（37个月）。
正在进行的项目

正在进行的投资项目

表6按区域、行业和执行特点列出了正在执行的投资项目状况的信息。


表6. 正在进行的累计投资项目
	事项
	项目数量
	核准资金
及调整
(美元)
	发放资金比例
	发放项目
数量
	发放项目
比例
	  从批准到
第一次
发放的平均月数
	从批准到
完成
的平均月数
	项目计划
完成的平均
延迟时间
		总体成本效益
对基金
（美元/千克）


*

	合计
	261
	474,481,789
	60
	186
	71
	11
	55
	24
	56.19 

	区域
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	非洲
	79
	35,849,127
	46
	55
	70
	11
	57
	23
	60.95 

	亚太
	104
	388,026,364
	65
	81
	78
	12
	61
	32
	57.36 

	欧洲
	15
	3,884,471
	22
	12
	80
	9
	43
	10
	26.00 

	拉丁美洲
和加勒比
	63
	46,721,827
	29
	38
	60
	9
	44
	14
	49.60 

	全球
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	行业
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	气雾剂
	2
	19,399,000
	97
	2
	100
	7
	142
	93
	40.25 

	销毁
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	消防
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	泡沫
	4
	3,679,125
	68
	4
	100
	33
	102
	81
	49.25 

	熏蒸剂
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	哈龙
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	多行业
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	其他
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	淘汰计划
	244
	418,092,333
	62
	177
	73
	11
	53
	21
	57.00 

	加工剂
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	生产
	2
	24,790,000
	7
	1
	50
	8
	58
	24
	暂缺

	制冷
	9
	8,521,331
	27
	2
	22
	7
	51
	51
	15.41 

	一些
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	溶剂
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	执行特点

	机构执行
	169
	225,364,360
	57
	132
	78
	10
	58
	26
	40.86 

	国家执行
	92
	249,117,429
	62
	54
	59
	12
	48
	19
	85.03 

	发放方法

	执行期间
	237
	180,398,589
	41
	164
	69
	11
	54
	23
	32.59 

	执行后
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	追溯资金
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	国家到最终
受益人
	24
	294,083,200
	71
	22
	92
	9
	57
	31
	101.08 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* 依据按提案将淘汰的消耗臭氧层物质。

目前正在执行的投资项目有261个，总价值超过4.748亿美元。 大约60％的资金已经发放。 正在进行的投资项目的总体平均成本效益为淘汰56.19美元/千克ODP。 从批准到首次付款的平均月数为11个月。 正在进行的投资项目的平均期限为55个月。 通常，正在进行的投资项目比原计划晚24个月完成，这可以算是平均延迟。
正在进行的非投资项目

表7按区域、部门和执行特征列出了正在执行的非投资项目状况的信息。
表7.正在进行的非投资项目累计

	事项
	项目数量
	核准资金
及调整
(美元)
	发放资金
比例
	发放项目
数量
	发放项目
比例
	  从批准到
第一次
发放的平均月数
	从批准到
完成
的平均月数
	项目计划
完成的平均
延迟时间

	合计
	418
	88,896,935
	24
	197
	47
	12
	38
	10

	区域
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	非洲
	125
	12,235,014
	14
	47
	38
	11
	34
	8

	亚太
	150
	32,821,811
	16
	85
	57
	12
	42
	10

	欧洲
	19
	2,396,736
	26
	9
	47
	5
	29
	2

	拉丁美洲
和加勒比
	116
	19,606,377
	29
	53
	46
	13
	40
	13

	全球
	8
	21,836,997
	35
	3
	38
	5
	26
	10

	行业
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	气雾剂
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	销毁
	3
	2,809,075
	73
	3
	100
	11
	81
	46

	消防
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	泡沫
	3
	671,750
	21
	3
	100
	13
	42
	24

	熏蒸剂
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	哈龙
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	多行业
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	其他
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	淘汰计划
	211
	34,016,996
	14
	100
	47
	13
	43
	11

	加工剂
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	生产
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	制冷
	9
	5,025,338
	36
	7
	78
	8
	41
	15

	一些
	192
	46,373,776
	27
	84
	44
	11
	32
	8

	溶剂
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	杀菌剂
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	执行特点

	机构执行
	343
	65,257,118
	24
	158
	46
	12
	39
	11

	国家执行
	75
	23,639,817
	24
	39
	52
	11
	36
	6

	发放方法
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	执行期间
	418
	88,896,935
	24
	197
	47
	12
	38
	10

	执行后
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	追溯资金
	0
	0
	0
			0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	国家到最终
受益人
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺



目前正在执行的非投资项目有418个，总价值为8,890万美元，其中24％的资金已经发放。 从批准到首次付款的平均月数为12个月。 从批准之日起，正在进行中的非投资项目平均要 38个月完成，这意味着延迟10个月。
已关闭的项目

表8概览了已关闭的项目。
 表8. 已关闭项目的概览

	机构
	项目数
	批准的资金加上调整额（美元）
	已发放资金（美元）
	余额
（美元）
	将被淘汰的消耗臭氧层物质
	已被淘汰的消耗臭氧层物质

	开发署
	81
	6,895,393
	6,895,392
	1
	673
	636

	环境署
	10
	21,000
	21,000
	0
	0
	0

	工发组织
	60
	5,310,295
	4,533,298
	776,997
	1,171
	338

	世界银行
	95
	1,373,519
	1,373,519
	0
	657
	581

	双边
	15
	227,901
	227,901
	0
	221
	0

	合计
	261
	13,828,107
	13,051,110
	776,998
	2,722
	1,555



与氢氟碳化合物相关的活动

表9汇总了经常捐款下核准的与氢氟碳化合物有关的项目。
表9. 经常捐款项下核准的与氢氟碳化合物有关的项目。
	事项
	项目数量
	供资 (美元)*

	
	批准
	完成
	完成%
	批准
	发放
	余额
	发放%

	投资**
	7
	0
	0
	4,894,389
	0
	4,894,389
	0

	项目准备
	1
	0
	0
	75,000
	0
	75,000
	0

	技术援助-促进活动
	22
	0
	0
	2,650,000
	4,334
	2,645,666
	0.2

	合计
	30
	0
	0
	7,619,389
	4,334
	7,615,055
	0.1


* 不包括机构支持费用
**  淘汰335.5公吨（521,709公吨二氧化碳当量）的HFC。

 目前，在经常捐款项下核准了30个与氢氟碳化合物有关的项目（包括7个投资项目，1个项目提案的编制和22个促进活动），总金额为7,619,389美元，其中4,334美元已经发放。 这些项目处于各个执行阶段，预计将于2019年和2020年按时完成。
第二部分：	为淘汰氢氟碳化合物的加快启动支持的额外自愿捐款项下而批准的项目
截至2018年12月31日，执行委员会核准了143个与氢氟碳化合物有关的项目，自愿捐款总额为2,374万美元（不包括机构支助费用）。表10汇总了这些项目的状态。
表10.  2018年批准的与氢氟碳化合物有关的项目
	类别
	项目数
	资金 (美元)*

	
	批准
	完成
	完成 % 
	批准
	发放
	余额
	发放 %

	投资**
	6
	 
	0
	8,502,860
	1,209,362
	7,293,498
	14

	项目准备
	10
	7
	70
	300,000
	155,700
	144,300
	52

	技术援助- 促进活动
	127
	 
	0
	14,935,000
	1,790,448
	13,144,552
	12

	合计
	143
	7
	5
	23,737,860
	3,155,510
	20,582,350
	13


* 不包括机构支持费用。
** 淘汰754.5公吨（1,108,442公吨二氧化碳当量）的HFC。

截至2018年底核准的143个项目中，已经完成了7个项目提案的准备工作。 所有6个正在进行的投资项目预计将在2019年和2020年完成。正在进行的促进活动处于执行的不同阶段，平均延迟了六个月，预计将在2019年至2021年间完成。总计3,155,510美元 已发放（不包括支助费用）。
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附录一
2018年按国家分列的项目执行情况

	国家
	2018年淘汰*
	2018年计划淘汰
比例
	2018年估计发放的资金（美元）
	2018年发放的资金（美元）
	2018年超支的资金比例
	2018年已完成计划项目的
比例

	阿富汗
	1.4
	100
	218,850
	153,929
	70
	100

	阿尔巴尼亚
	0.0
	 
	105,748
	84,168
	80
	100

	阿尔及利亚
	0.0
	 
	1,142,960
	1,035,089
	91
	0

	安哥拉
	0.0
	 
	222,664
	153,537
	69
	100

	安提瓜和巴布达
	0.0
	 
	50,141
	17,500
	35
	100

	阿根廷
	0.0
	 
	470,240
	629,739
	134
	100

	亚美尼亚
	0.0
	 
	102,780
	147,328
	143
	0

	巴哈马
	0.0
	 
	79,565
	25,832
	32
	0

	巴林
	3.7
	0
	154,740
	404,383
	261
	67

	孟加拉国
	0.0
	 
	141,751
	136,126
	96
	80

	巴巴多斯
	0.0
	 
	122,691
	151,668
	124
	100

	伯利兹
	0.0
	 
	50,450
	39,270
	78
	100

	贝宁
	0.0
	 
	147,497
	185,317
	126
	100

	不丹
	0.0
	 
	61,717
	64,488
	104
	 

	玻利维亚（多民族国）
	0.0
	 
	54,710
	42,665
	78
	100

	波斯尼亚和黑塞哥维那
	0.0
	 
	93,004
	133,189
	143
	100

	博茨瓦纳
	0.5
	100
	125,812
	241,010
	192
	67

	巴西
	56.9
	62
	4,298,058
	5,839,681
	136
	0

	文莱达鲁萨兰国
	0.4
	100
	125,814
	113,079
	90
	50

	布基纳法索
	2.0
	100
	68,905
	87,128
	126
	100

	布隆迪
	0.0
	 
	26,750
	72,500
	271
	75

	柬埔寨
	0.0
	 
	84,564
	113,499
	134
	 

	喀麦隆
	0.0
	 
	203,281
	46,347
	23
	67

	佛得角
	0.0
	 
	75,762
	144,582
	191
	100

	中非共和国
	0.0
	 
	36,001
	0
	0
	67

	乍得
	0.0
	 
	38,105
	36,212
	95
	100

	智利
	6.0
	100
	556,671
	1,116,659
	201
	100

	中国
	88.8
	0
	25,508,292
	37,810,739
	148
	72

	哥伦比亚
	16.0
	100
	1,022,318
	1,655,927
	162
	100

	科摩罗
	0.0
	 
	45,002
	45,355
	101
	0

	刚果
	0.0
	 
	59,666
	106,905
	179
	50

	库克群岛
	0.0
	 
	78,520
	47,437
	60
	 

	哥斯达黎加
	0.0
	 
	185,918
	175,042
	94
	100

	科特迪瓦
	0.0
	0
	196,160
	58,288
	30
	0

	古巴
	0.0
	 
	205,499
	141,381
	69
	 

	朝鲜民主主义人民共和国
	0.0
	 
	53,495
	19,422
	36
	100

	刚果民主共和国
	0.0
	 
	82,730
	56,014
	68
	20

	吉布提
	0.0
	 
	80,571
	87,376
	108
	67

	多米尼加
	0.0
	 
	44,880
	0
	0
	0

	多米尼加共和国
	0.0
	 
	169,428
	339,327
	200
	50

	厄瓜多尔
	0.4
	100
	99,277
	202,823
	204
	50

	埃及
	3.7
	49
	1,608,952
	1,227,361
	76
	75

	萨尔瓦多
	2.0
	0
	128,214
	115,164
	90
	0

	赤道几内亚
	0.0
	 
	10,000
	0
	0
	100

	厄立特里亚
	0.0
	 
	89,339
	179,640
	201
	67

	埃斯瓦蒂尼王国
	0.2
	100
	84,133
	123,824
	147
	67

	埃塞俄比亚
	0.3
	100
	98,800
	88,112
	89
	100

	斐济
	0.2
	 
	60,712
	93,042
	153
	100

	加蓬
	0.0
	 
	79,105
	108,834
	138
	50

	冈比亚
	0.0
	0
	101,822
	77,105
	76
	50

	格鲁吉亚
	0.0
	 
	30,777
	30,593
	99
	 

	加纳
	0.0
	 
	116,448
	184,822
	159
	100

	格林纳达
	0.0
	 
	84,078
	106,926
	127
	50

	危地马拉
	0.0
	0
	81,331
	137,117
	169
	60

	几内亚
	0.0
	 
	72,002
	117,166
	163
	100

	几内亚比绍
	0.0
	 
	116,750
	108,874
	93
	0

	圭亚那
	0.0
	0
	120,084
	104,358
	87
	0

	海地
	0.0
	 
	96,365
	45,376
	47
	33

	洪都拉斯
	0.0
	 
	95,004
	108,848
	115
	50

	印度
	13.6
	51
	5,295,198
	4,377,178
	83
	78

	印度尼西亚
	28.9
	100
	3,056,717
	2,021,706
	66
	0

	伊朗（伊斯兰共和国）
	0.0
	 
	1,306,381
	718,646
	55
	80

	伊拉克
	0.0
	0
	907,571
	214,625
	24
	43

	牙买加
	0.0
	 
	140,349
	73,249
	52
	0

	约旦
	0.0
	 
	486,415
	209,031
	43
	50

	肯尼亚
	0.0
	0
	237,866
	219,213
	92
	100

	基里巴斯
	0.0
	 
	35,432
	44,225
	125
	 

	科威特
	0.0
	0
	3,168,709
	3,239,430
	102
	60

	吉尔吉斯斯坦
	2.4
	100
	72,940
	205,800
	282
	67

	老挝人民民主共和国
	0.0
	 
	36,567
	73,485
	201
	100

	黎巴嫩
	29.8
	 
	283,781
	858,593
	303
	50

	莱索托
	0.0
	 
	116,160
	152,501
	131
	100

	利比里亚
	0.0
	 
	77,263
	121,556
	157
	100

	利比亚
	0.0
	 
	824,001
	820,681
	100
	100

	马达加斯加
	0.0
	 
	70,500
	126,869
	180
	67

	马拉维
	0.0
	 
	62,626
	179,311
	286
	100

	马来西亚
	14.0
	100
	1,441,111
	2,092,990
	145
	100

	马尔代夫
	0.0
	0
	159,143
	239,251
	150
	0

	马里
	3.4
	100
	79,656
	183,473
	230
	67

	马绍尔群岛
	0.0
	 
	48,297
	0
	0
	 

	毛里塔尼亚
	0.0
	 
	106,500
	30,000
	28
	 

	毛里求斯
	0.0
	 
	71,996
	67,182
	93
	0

	墨西哥
	0.0
	0
	1,790,306
	1,783,068
	100
	29

	密克罗尼西亚（联邦国）
	0.0
	 
	90,334
	57,039
	63
	 

	蒙古
	0.0
	 
	39,000
	60,506
	155
	 

	黑山共和国
	0.0
	 
	25,001
	48,740
	195
	 

	摩洛哥
	0.0
	 
	205,000
	114,496
	56
	0

	莫桑比克
	0.0
	0
	150,637
	75,008
	50
	50

	缅甸
	0.0
	0
	62,305
	17,414
	28
	0

	纳米比亚
	0.0
	 
	89,000
	100,383
	113
	100

	瑙鲁
	0.0
	 
	41,109
	0
	0
	 

	尼泊尔
	0.1
	100
	77,900
	161,941
	208
	100

	尼加拉瓜
	0.0
	 
	40,217
	62,166
	155
	33

	尼日尔
	0.0
	 
	114,501
	95,329
	83
	 

	尼日利亚
	22.1
	38
	991,424
	1,302,898
	131
	100

	纽埃
	0.0
	 
	29,658
	0
	0
	 

	北马其顿
	0.0
	 
	73,001
	82,524
	113
	100

	阿曼
	0.0
	 
	101,778
	199,738
	196
	100

	巴基斯坦
	0.0
	 
	734,611
	654,103
	89
	100

	帕劳
	0.0
	 
	33,038
	33,900
	103
	 

	巴拿马
	0.7
	100
	204,761
	231,290
	113
	100

	巴布亚新几内亚
	0.0
	 
	92,500
	123,548
	134
	 

	巴拉圭
	0.0
	 
	98,643
	78,405
	79
	 

	秘鲁
	0.0
	 
	315,828
	102,612
	32
	100

	菲律宾
	0.0
	 
	127,670
	157,785
	124
	 

	卡塔尔
	0.0
	0
	111,316
	30,425
	27
	0

	摩尔多瓦共和国
	0.0
	 
	83,474
	106,094
	127
	0

	卢旺达
	0.0
	 
	88,626
	115,630
	130
	100

	圣基茨和尼维斯
	0.0
	 
	80,760
	0
	0
	0

	圣卢西亚
	0.0
	 
	110,755
	31,155
	28
	0

	圣文森特和格林纳丁斯
	0.0
	 
	85,500
	30,000
	35
	33

	萨摩亚
	0.0
	 
	35,421
	67,500
	191
	 

	圣多美和普林西比
	0.0
	 
	41,626
	62,671
	151
	0

	沙特阿拉伯
	3.6
	15
	1,587,550
	1,590,442
	100
	17

	塞内加尔
	0.0
	 
	242,208
	264,116
	109
	33

	塞尔维亚
	0.2
	100
	267,876
	295,844
	110
	100

	塞舌尔
	0.0
	 
	39,125
	83,310
	213
	100

	塞拉利昂
	0.1
	100
	73,899
	122,383
	166
	67

	所罗门群岛
	0.0
	 
	53,955
	72,300
	134
	100

	索马里
	0.0
	 
	68,500
	129,182
	189
	0

	南非
	0.0
	 
	562,000
	1,390,413
	247
	25

	南苏丹
	0.0
	 
	45,991
	20,090
	44
	0

	斯里兰卡
	0.0
	 
	79,314
	209,159
	264
	100

	苏丹
	4.3
	108
	574,882
	220,319
	38
	67

	苏里南
	0.0
	0
	96,025
	17,372
	18
	67

	阿拉伯叙利亚共和国
	0.0
	 
	120,001
	8,370
	7
	 

	泰国
	74.6
	48
	5,124,662
	4,806,561
	94
	93

	东帝汶
	0.0
	 
	123,040
	134,572
	109
	100

	多哥
	0.9
	100
	98,835
	115,796
	117
	50

	汤加
	0.0
	 
	46,328
	67,415
	146
	100

	特立尼达和多巴哥
	0.0
	 
	208,067
	178,178
	86
	 

	突尼斯
	1.3
	65
	356,458
	280,139
	79
	33

	土耳其
	11.0
	100
	746,580
	516,175
	69
	75

	土库曼斯坦
	0.0
	 
	105,041
	106,091
	101
	 

	图瓦卢
	0.0
	 
	23,181
	13,703
	59
	 

	乌干达
	0.0
	 
	63,719
	52,193
	82
	100

	乌拉圭
	0.0
	 
	187,504
	312,327
	167
	 

	坦桑尼亚联合共和国
	0.0
	0
	74,400
	42,869
	58
	33

	瓦努阿图
	0.0
	 
	53,465
	40,986
	77
	50

	委内瑞拉（玻利瓦尔共和国）
	0.0
	 
	353,650
	342,851
	97
	100

	越南
	0.0
	 
	123,012
	53,890
	44
	 

	也门
	11.6
	100
	190,253
	0
	0
	75

	赞比亚
	0.0
	 
	64,984
	63,800
	98
	33

	津巴布韦
	0.0
	 
	98,851
	148,165
	150
	100

	区域: 非洲
	0.0
	 
	210,000
	245,002
	117
	 

	区域: 亚太
	0.0
	 
	131,303
	42,498
	32
	0

	区域: 欧洲
	0.0
	 
	129,000
	34,066
	26
	 

	全球
	0.0
	 
	12,154,384
	9,247,199
	76
	67

	合计
	405.1
	22
	88,493,823
	98,441,267
	111
	63


* 与氢氟碳化合物有关的项目在2018年没有淘汰。
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附录二
各国氟氯烃淘汰管理计划
截至2018年12月31日

	国家
	批准的淘汰 (ODP 吨)
	核准资金
（美元）
	发放资金
（美元）
	余额 
(美元)
	发放资金 (%)

	阿富汗
	9.4
	604,725
	292,111
	312,614
	48

	阿尔巴尼亚
	2.1
	282,465
	236,369
	46,096
	84

	阿尔及利亚
	13.5
	1,808,804
	1,106,745
	702,059
	61

	安哥拉
	5.6
	626,000
	248,151
	377,849
	40

	安提瓜和巴布达
	0.0
	45,850
	27,235
	18,615
	59

	阿根廷
	104.0
	12,077,789
	10,074,929
	2,002,860
	83

	亚美尼亚
	2.2
	605,536
	535,615
	69,921
	88

	巴哈马
	2.0
	277,050
	183,177
	93,873
	66

	巴林
	6.4
	814,455
	571,050
	243,406
	70

	孟加拉国
	32.3
	4,053,716
	1,478,324
	2,575,392
	36

	巴巴多斯
	0.4
	210,000
	115,745
	94,255
	55

	伯利兹
	1.0
	242,500
	140,000
	102,500
	58

	贝宁
	8.3
	565,828
	448,324
	117,505
	79

	不丹
	0.3
	423,000
	367,610
	55,390
	87

	玻利维亚（多民族国）
	1.5
	283,344
	249,072
	34,272
	88

	波斯尼亚和黑塞哥维那
	6.6
	908,645
	729,240
	179,405
	80

	博茨瓦纳
	3.8
	505,000
	180,139
	324,861
	36

	巴西
	474.4
	41,490,199
	22,288,700
	19,201,499
	54

	文莱达鲁萨兰国
	1.6
	282,900
	190,195
	92,705
	67

	布基纳法索
	2.0
	565,630
	430,674
	134,956
	76

	布隆迪
	1.0
	296,844
	146,860
	149,984
	49

	柬埔寨
	1.5
	899,221
	815,827
	83,394
	91

	喀麦隆
	26.8
	1,690,013
	1,013,588
	676,425
	60

	佛得角
	0.1
	140,290
	113,834
	26,456
	81

	中非共和国
	0.5
	200,000
	64,001
	135,999
	32

	乍得
	5.7
	489,542
	444,542
	45,000
	91

	智利
	66.1
	5,005,337
	2,473,412
	2,531,925
	49

	中国
	3,463.9
	371,419,891
	300,662,418
	70,757,473
	81

	哥伦比亚
	183.8
	11,020,413
	8,720,649
	2,299,764
	79

	科摩罗
	0.0
	114,000
	98,035
	15,965
	86

	刚果
	2.2
	288,626
	222,961
	65,665
	77

	库克群岛
	0.0
	89,100
	62,750
	26,350
	70

	哥斯达黎加
	15.4
	1,097,522
	1,030,365
	67,157
	94

	科特迪瓦
	6.4
	900,000
	424,013
	475,987
	47

	克罗地亚
	8.1
	804,104
	804,105
	0
	100

	古巴
	19.3
	1,691,527
	1,386,248
	305,279
	82

	朝鲜民主主义人民共和国
	19.4
	808,320
	146,412
	661,908
	18

	刚果民主共和国
	5.8
	475,000
	438,002
	36,998
	92

	吉布提
	0.0
	99,500
	81,000
	18,500
	81

	多米尼加
	0.0
	82,250
	10,026
	72,224
	12

	多米尼加共和国
	12.5
	3,024,186
	2,237,582
	786,604
	74

	厄瓜多尔
	28.0
	2,327,005
	1,736,933
	590,072
	75

	埃及
	226.0
	12,981,482
	6,124,583
	6,856,899
	47

	萨尔瓦多
	8.8
	1,039,277
	809,002
	230,275
	78

	赤道几内亚
	0.9
	249,962
	144,962
	105,000
	58

	厄立特里亚
	0.4
	188,821
	155,059
	33,762
	82

	埃斯瓦蒂尼王国
	7.9
	822,099
	772,131
	49,968
	94

	埃塞俄比亚
	1.9
	279,771
	132,191
	147,580
	47

	斐济
	2.0
	283,500
	199,395
	84,105
	70

	加蓬
	4.9
	431,000
	229,732
	201,268
	53

	冈比亚
	0.6
	188,497
	73,895
	114,602
	39

	格鲁吉亚
	2.3
	469,400
	308,244
	161,156
	66

	加纳
	10.7
	1,235,000
	1,030,756
	204,244
	83

	格林纳达
	0.3
	189,000
	92,101
	96,899
	49

	危地马拉
	4.3
	393,369
	297,323
	96,045
	76

	几内亚
	1.2
	303,981
	298,053
	5,928
	98

	几内亚比绍
	1.0
	251,138
	166,489
	84,649
	66

	圭亚那
	0.3
	281,180
	197,469
	83,711
	70

	海地
	0.4
	167,119
	19,591
	147,528
	12

	洪都拉斯
	7.0
	558,623
	356,137
	202,485
	64

	印度
	820.9
	48,103,490
	23,734,780
	24,368,710
	49

	印度尼西亚
	176.9
	15,691,133
	10,355,116
	5,336,017
	66

	伊朗（伊斯兰共和国）
	217.2
	12,911,012
	10,006,350
	2,904,662
	78

	伊拉克
	9.5
	750,000
	200,604
	549,397
	27

	牙买加
	8.9
	589,450
	470,628
	118,822
	80

	约旦
	32.2
	4,282,471
	3,283,171
	999,300
	77

	肯尼亚
	14.1
	1,356,500
	900,000
	456,500
	66

	基里巴斯
	0.0
	98,100
	70,789
	27,311
	72

	科威特
	209.9
	7,500,378
	3,118,402
	4,381,977
	42

	吉尔吉斯斯坦
	3.3
	738,792
	407,922
	330,870
	55

	老挝人民民主共和国
	0.8
	252,000
	172,218
	79,782
	68

	黎巴嫩
	68.5
	6,019,109
	4,968,166
	1,050,943
	83

	莱索托
	0.0
	252,000
	193,313
	58,687
	77

	利比里亚
	2.0
	283,500
	226,212
	57,288
	80

	利比亚
	26.4
	1,161,310
	676,105
	485,205
	58

	马达加斯加
	6.0
	504,000
	362,490
	141,510
	72

	马拉维
	3.8
	313,750
	271,001
	42,749
	86

	马来西亚
	186.6
	13,095,408
	11,103,285
	1,992,123
	85

	马尔代夫
	0.6
	1,081,616
	959,777
	121,839
	89

	马里
	3.4
	448,830
	354,723
	94,107
	79

	马绍尔群岛
	0.1
	101,700
	76,616
	25,084
	75

	毛里塔尼亚
	0.0
	255,000
	0
	255,000
	0

	毛里求斯
	3.1
	621,200
	351,682
	269,518
	57

	墨西哥
	555.7
	27,049,907
	20,974,027
	6,075,880
	78

	密克罗尼西亚（联邦国）
	0.1
	100,800
	73,406
	27,394
	73

	蒙古
	1.0
	320,769
	292,275
	28,494
	91

	黑山共和国
	0.1
	350,889
	348,748
	2,141
	99

	摩洛哥
	11.0
	1,249,159
	1,069,161
	179,998
	86

	莫桑比克
	0.3
	150,000
	49,111
	100,889
	33

	缅甸
	0.4
	251,000
	62,453
	188,547
	25

	纳米比亚
	8.2
	810,000
	493,190
	316,810
	61

	瑙鲁
	0.0
	66,600
	48,625
	17,975
	73

	尼泊尔
	0.6
	189,000
	137,941
	51,059
	73

	尼加拉瓜
	2.7
	292,777
	201,248
	91,529
	69

	尼日尔
	2.7
	274,090
	273,764
	326
	100

	尼日利亚
	143.7
	7,978,283
	4,668,850
	3,309,433
	59

	纽埃
	0.0
	65,700
	57,225
	8,475
	87

	北马其顿
	2.1
	927,130
	753,294
	173,837
	81

	阿曼
	10.6
	840,890
	646,697
	194,194
	77

	巴基斯坦
	136.3
	7,992,576
	5,938,228
	2,054,348
	74

	帕劳
	0.1
	108,000
	82,875
	25,125
	77

	巴拿马
	11.6
	985,141
	430,614
	554,527
	44

	巴布亚新几内亚
	2.0
	991,000
	623,048
	367,952
	63

	巴拉圭
	6.3
	567,000
	405,334
	161,666
	71

	秘鲁
	3.8
	695,171
	272,905
	422,266
	39

	菲律宾
	40.0
	3,628,365
	2,618,342
	1,010,023
	72

	卡塔尔
	22.4
	1,150,907
	927,242
	223,665
	81

	摩尔多瓦共和国
	0.2
	217,851
	108,443
	109,408
	50

	卢旺达
	1.2
	249,399
	153,161
	96,238
	61

	圣基茨和尼维斯
	0.3
	147,600
	58,400
	89,200
	40

	圣卢西亚
	0.4
	184,419
	140,960
	43,459
	76

	圣文森特和格林纳丁斯
	0.2
	318,951
	178,951
	140,000
	56

	萨摩亚
	0.1
	133,650
	106,250
	27,400
	79

	圣多美和普林西比
	0.1
	139,012
	94,212
	44,800
	68

	沙特阿拉伯
	353.5
	10,579,575
	5,231,016
	5,348,559
	49

	塞内加尔
	3.6
	454,023
	317,994
	136,029
	70

	塞尔维亚
	5.2
	933,256
	733,583
	199,673
	79

	塞舌尔
	1.4
	540,000
	345,110
	194,890
	64

	塞拉利昂
	0.4
	165,620
	93,685
	71,935
	57

	所罗门群岛
	0.7
	175,500
	129,650
	45,850
	74

	索马里
	1.8
	353,746
	285,250
	68,496
	81

	南非
	94.2
	5,855,184
	4,628,702
	1,226,482
	79

	南苏丹
	0.0
	20,000
	0
	20,000
	0

	斯里兰卡
	4.7
	591,866
	534,503
	57,363
	90

	苏丹
	47.2
	4,166,680
	1,573,417
	2,593,263
	38

	苏里南
	0.6
	187,500
	84,178
	103,322
	45

	泰国
	255.0
	19,608,630
	16,924,008
	2,684,622
	86

	东帝汶
	0.0
	409,700
	279,330
	130,370
	68

	多哥
	4.8
	527,000
	323,964
	203,036
	61

	汤加
	0.0
	114,300
	78,502
	35,798
	69

	特立尼达和多巴哥
	17.9
	1,374,733
	1,033,298
	341,435
	75

	突尼斯
	9.4
	1,606,868
	551,467
	1,055,401
	34

	土耳其
	384.5
	11,122,291
	8,572,836
	2,549,455
	77

	土库曼斯坦
	2.4
	614,547
	501,452
	113,095
	82

	图瓦卢
	0.0
	82,800
	65,472
	17,328
	79

	乌干达
	0.0
	143,977
	75,210
	68,767
	52

	乌拉圭
	0.6
	187,875
	96,371
	91,504
	51

	坦桑尼亚联合共和国
	9.9
	1,373,893
	603,187
	770,706
	44

	瓦努阿图
	0.1
	133,650
	108,838
	24,812
	81

	委内瑞拉（玻利瓦尔共和国）
	28.9
	2,492,725
	2,212,697
	280,028
	89

	越南
	148.6
	8,551,589
	8,205,602
	345,987
	96

	也门
	11.6
	625,000
	176,907
	448,093
	28

	赞比亚
	1.7
	282,956
	169,956
	113,000
	60

	津巴布韦
	12.3
	982,818
	838,278
	144,540
	85

	区域: 亚太
	0.0
	240,000
	240,000
	0
	100

	合计
	8,984.2
	739,284,432
	544,000,871
	195,283,560
	74
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