| 联 合 国 |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | ### 联 合 国 环 境 规 划 署 | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16 19 November 2019 CHINESE ORIGINAL: ENGLISH |

- 执行蒙特利尔议定书

- 多边基金执行委员会

第八十四次会议

2019年12月16日至20日，蒙特利尔

截至2018年12月31日的综合进度报告

# 综合进度报告概述了双边机构和执行机构提供的截至2018年12月31日进度和财务信息，相关信息载在于自提供给秘书处的进度报告中。

# 文件范围

# 本文件包括以下部分：

## 第一部分:	 在多边基金经常捐款项下核准的项目。报告概述了2018年和1991年以来项目执行进展情况，这些进展涉及《蒙特利尔议定书》下所有受控物质，包括附件F物质（HFC）；包含国家一级的每个执行项目的执行情况的审定；正在进行的项目是截至，还确定了执行延迟的项目和对受控物质淘汰可能产生的影响，以及存在突出问题的项目，供执行委员会审议。

## 第二部分:	在额外自愿捐款项下核准的项目为快速开始支持氢氟碳化合物的逐步淘汰提供了支持。 它提供了由自愿捐款资助的氢氟碳化合物逐步淘汰项目的执行状况。

建议

# 本文件还包含附件一，对综合进度报告进行了分析。

# 各双边或执行机构的进度报告未包括任何政策问题供执行委员会审议。 此外，在秘书处审查进度报告的过程中未发现任何政策问题。

# 进度报告中使用的度量

# 在就《基加利修正案》达成协议之前，《蒙特利尔议定书》项下所有受控物质均为消耗臭氧层物质，以ODP吨计。根据《基加利修正案》控制的物质不是消耗臭氧层的物质，其控​​制目标以吨二氧化碳当量为单位。 （即以公吨为单位的消费量乘以该物质的全球变暖潜能值（GWP））。尽管报告受控物质有两种不同的衡量标准，但提交给第84次会议的进度报告是基于所有受控物质的ODP吨。

# 为处理两种不同的衡量标准，秘书处将与各双边机构和执行机构合作，修订当前的进度报告数据库，包括用于计算汇总表并添加其他列的宏（例如，“每个提案将淘汰的公吨”） ，“淘汰的公吨”和“二氧化碳当量公吨”）。修订后的进度报告格式将用于2020年提交的2019年进度报告。

氢氟碳化合物淘汰活动概览

# 自第80次会议以来，执行委员会已核准了用于执行与氢氟碳化合物有关的项目和活动的资金，包括氢氟碳化合物投资项目（第78/3（g）号和第79/45号决定），以使活动能够帮助各国臭氧机构按照《基加利修正案》（第79/46号决定）履行其淘汰氢氟碳化合物的最初义务。与氢氟碳化合物有关的项目和活动已由对多边基金的经常或额外自愿捐款供资。

# 截至2018年12月31日，执行委员会共批准了130个国家的173个与氢氟碳化合物有关的项目和活动，包括11个项目编制申请，13个投资项目和149个启动活动，金额达3136万美元（定期和额外的自愿捐款）。批准的氢氟碳化合物投资项目将淘汰1,090公吨（1,630,151公吨二氧化碳当量）的氢氟碳化合物。关于启动活动，在第83次会议上核准延长这些项目中60个的完成日期，并将另外70个项目的完成日期申请提交第84次会议。

# 秘书处的进度审查进程

# 秘书处分别审查了各双边机构和执行机构提交的每份年度进度报告。 审查的依据是为投资和非投资项目确定的时间里程碑，特别包括签署协议； 发放第一笔款项的日期； 设备的采购和安装情况； 提供维修的状况，包括对制冷技术人员和海关官员的培训； 批准资金的发放水平； 项目的运营和财务完成； 以及返还余额资金。

# 在审查过程中，发现了潜在问题，尤其是未签署协议的情况；国家臭氧官员未到位；缺乏财务进度报告；采购流程延迟；当地市场缺乏替代技术；国家级相关问题的安全。所有有问题的项目要么批准资金的发放率很低，要么需要延长计划的完成日期。

# 为了进一步了解所发现的问题，秘书处与各双边和执行机构进行了双边交流，并令人满意地解决了其中的若干问题。对于那些无法解决问题的项目，提出了供执行委员会审议的建议。有问题的项目清单 ，载于双边机构和执行机构每份进度报告的附件一，包括对执行情况的说明；悬而未决的问题；和建议。为了取消和延期一些项目 ，特别是超过最终完成日期的氟氯烃淘汰管理计划，以及体制建设项目的重叠阶段，将在各自进度报告的主要文件中审议这些项目。与有关双边或执行机构讨论并商定了所有建议。各双边和执行机构提交的每份进度报告中所载的建议，将在第84次会议讨论每项机构进度报告时予以审议。

第一部分：在多边基金经常捐款项下核准的项目

2018年项目执行进展汇总及累计情况

# 各双边机构和执行机构2018年的项目和活动的执行情况，自1991年起至2018年12月31日止累计情况概述如下：

## 淘汰：。2018年，淘汰了405.1 ODP吨受控物质消费量，另外还有2100 ODP吨受控物质消费量被核准淘汰。自1991年以来，在核准的项目（不包括已取消和移交的项目）的预期总量467,852 ODP吨中，已淘汰了286,581 ODP吨消费量和204,189 ODP吨受控物质产量；

## 发放/核准：2018年发放了9,944万美元，根据2017年进度报告计划发放8,849万美元，占计划发放的111％。在已批准的发放总额32.8亿美元（不包括机构支持费用）中，已累计发放30.1亿美元。这表示发放率为92％。 2018年，核准执行的金额为1.263亿美元;

## 成本效益（以ODP计）： 自1991年以来，核准的投资项目促使消费量永久减少，其平均成本效益为9.92美元/千克。生产行业的成本效益为4.67美元/千克。已完成项目的每ODP吨投资项目的平均成本效益为4.53美元/千克，进行中的项目为56.19美元/千克；

## 已完成项目数：2018年完成239个项目。自1991年以来，由多边基金资助的8195个项目（不包括已关闭或转移的项目）中的7435个项目已经完成。这表示完成率为91％；

## 交付速度–投资项目：2018年完成的项目平均在批准后47个月完成。自1991年以来，完成投资项目的平均时间为批准项目后37个月。这些项目下的第一笔付款产生平均于批准后的14个月内；

## 交付速度–非投资项目：2018年完成的项目平均在批准后的44个月内完成。自1991年以来，完成非投资项目的平均时间为批准后的38个月。这些项目下的第一笔付款产生平均在批准后的12个月内；

## 项目准备工作：在截至2018年底批准的1,671个项目准备活动中，有1,590个已经完成，尚有81个正在进行中。 2018年，批准62项项目准备活动，完成21项;

## 执行延迟：截至2018年底，共有261个正在进行中的投资项目正在执行中。这些项目平均延迟24个月。但是，归类为“有执行延误的项目”的项目，该项目需执行取消项目程序的共计五个（因为项目准备，多年协议（MYA）和体制建设（IS）未受这些程序的约束）；和

## 多年期协定：2018年，各双边机构和执行机构正在为淘汰消耗臭氧层物质的计划执行一项多年期协定，为甲基溴（MB）生产执行一项多年期协定，并为氟氯烃淘汰管理计划执行159次多年期协定。自1991年以来，已批准358个多年期协定，并已完成197个多年期协定。

# 2018年项目执行进度

# 根据2017年进度报告中报告的计划完成日期和2018年进度报告中报告的结果，各双边机构和执行机构完成了其计划在2018年完成的项目的63％，占淘汰目标总数的22％。鉴于自2017年进度报告以来514个进行中的项目中的181个（不包括IS和项目准备）已被延迟，因此要求提供其他状况报告以解决造成延迟的所有障碍。

# 2018年，各双边和执行机构的总付款率达到111％。就国家/地区而论，有93个国家（包括地区）的付款率超过85％，而29个国家（包括地区）的付款率低于50％。

# 总共要求各双边和执行机构向第85次会议报告65个正在进行的项目或有未决问题的付款。

# 附件一的附录I提供了有关2018年国家/地区项目执行情况的信息，附件一的附录II概述了为国家一级的氟氯烃淘汰管理计划活动核准和发放的资金总额。

# 第二部分：额外自愿捐款项下核准的项目，用于为氢氟碳化合物淘汰提供快速启动支持

# 截至2018年12月31日，执行委员会核准了143个与氢氟碳化合物有关的项目，额外自愿捐款为2,374万美元（不包括机构支助费用）。 表1汇总了这些项目状况。

# 表1.  2018年核准与氢氟碳化合物有关的项目

| 事项 | 项目数量 |  |  | 供资 (美元)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核准 | 完成 | % 完成 | 核准 | 发放 | 余额 | % 发放 |
| 投资** | 6 | 0 | 0 | 8,502,860 | 1,209,362 | 7,293,498 | 14 |
| 项目准备 | 10 | 7 | 70 | 300,000 | 155,700 | 144,300 | 52 |
| 启动活动 | 127 | 0 | 0 | 14,935,000 | 1,790,448 | 13,144,552 | 12 |
| 合计 | 143 | 7 | 5 | 23,737,860 | 3,155,510 | 20,582,350 | 13 |

*  不包括代理商支持费用。

** 淘汰754.5公吨（1,108,442公吨二氧化碳当量）的氢氟碳化合物。.

# 到2018年底在批准的143个项目中，已经完成了7个项目提案的准备工作，剩下136个正在进行中。 预计所有6个正在进行的投资项目将按时（2019或2020）完成。启动活动处于执行的各个阶段，平均延迟6个月，预计将在2019年至2021年之间完成。累计已发放3,155,510美元（不包括支助费用），即发放率为13 %。

# 秘书处评论

# 秘书处指出，在某些氟氯烃淘汰管理计划中，活动的执行超出有关政府与执行委员会之间的协定所载项目完成日期和/或执行委员会决定的完成日期。在审查过程中，秘书处提醒各双边和执行机构，任何延期请求都必须在项目完成日期之前提交委员会核准，并指出在延期获得批准之前不应作出新的承诺，依据第82/11（b）号决定。

# 据此，执行机构要求延长以下国家的氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的计划完成日期：阿尔及利亚（工发组织），阿根廷 （提交第84次会议），喀麦隆（工发组织），刚果民主共和国（环境署），朝鲜民主主义人民共和国（工发组织），伊拉克（已提交第84次会议），苏丹（工发组织） ，以及土耳其 （已提交第84次会议），并用于埃及的计量吸入器项目（工发组织）。有关这些项目的延期请求的建议在以下报告中得到酌情处理：各执行机构的进度报告，具有特定报告要求的项目的报告文件，付款申请延误文件或在相应的项目提案文件。

# 与该机构达成协议，取消了为超市（阿根廷和突尼斯）采用跨临界二氧化碳制冷技术的示范项目中的突尼斯部分，因为无法确定承担该示范项目部分的受益企业。指出委员会已经将该项目的完成日期延长至2019年底。

# 此外，秘书处指出，为续签几内亚比绍、毛里求斯、南苏丹和赞比亚的四个体制建设项目，本阶段已于两年前获得批准，上一个阶段仍在执行。环境规划署通告，与这些体制建设项目有关的所有资金已于2019年11月前发放。

建议

# 敬请执行委员会关注：

## 载于文件UNEP / OzL.Pro / ExCom / 84/16的多边基金截至2018年12月31日的综合进度报告；

## 赞赏地注意到各双边和执行机构在报告2018年活动方面所作的努力；

## 双边和执行机构将在第85次会议上报告5个执行延误的项目和65个正在进行的项目或建议追加状况报告的各次付款，如各双边和执行机构每份进度报告附件一所载 ； 和

## ）秘书处将与各双边机构和执行机构合作，修订进度报告数据库，以纳入将用于所有未来进度报告的两种不同的受控物质的衡量（即，ODP吨和公吨 CO2-当量）。

附件一

# 截至2018年12月31日多边基金综合进度报告分析

# 本附件包括以下两个部分：

# 第一部分：多边基金经常捐款项下核准的项目。

# 第二部分：额外自愿捐款项下核准的项目，用于氢氟淘汰的快速启动支持

第一部分：多边基金经常捐款项下核准的项目

# 截至2018年12月31日，执行委员会已批准向各双边和双边机构拨款36.6亿美元 ， 如表1所示。2018年，批准了271个新项目和活动。 预计这一供资额将促成淘汰467,852 ODP吨消耗臭氧层物质的消费量和生产量。

# 表1. 截至2018年12月31日按行业和机构分列的核准资金

| 行业 | 核准资金(美元) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开发署 | 环境署 | 工发组织 | 世界银行 | 双边 | 合计 |
| 气雾剂 | 26,054,838 | 882,689 | 34,413,701 | 22,984,030 | 2,051,914 | 86,387,172 |
| 销毁 | 3,606,279 | 190,040 | 3,861,804 | 400,000 | 1,526,282 | 9,584,404 |
| 消防 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 泡沫 | 173,366,807 | 0 | 89,036,986 | 136,426,742 | 8,093,857 | 406,924,391 |
| 哈龙 | 4,996,975 | 767,640 | 1,780,369 | 70,221,038 | 6,147,361 | 83,913,384 |
| 熏蒸剂 | 20,081,243 | 2,614,366 | 78,092,525 | 5,837,887 | 18,229,661 | 124,855,680 |
| 多个行业 | 0 | 0 | 139,440 | 2,341,168 | 0 | 2,480,608 |
| 其他 | 0 | 0 | 11,317,246 | 5,059,360 | 0 | 16,376,606 |
| 淘汰计划 | 326,512,742 | 54,152,307 | 324,163,481 | 202,548,086 | 63,160,785 | 970,537,401 |
| 加工剂 | 1,286,923 | 0 | 6,337,359 | 114,342,497 | 0 | 121,966,778 |
| 生产 | 1,056,000 | 0 | 50,590,327 | 382,729,770 | 10,000,000 | 444,376,097 |
| 制冷 | 139,929,636 | 13,872,913 | 182,262,875 | 180,323,076 | 40,910,121 | 557,298,621 |
| 一些 | 61,151,282 | 242,675,275 | 17,085,170 | 28,969,731 | 4,719,718 | 354,601,176 |
| 溶剂 | 63,699,996 | 198,860 | 23,247,443 | 10,237,394 | 2,512,738 | 99,896,432 |
| 杀菌剂 | 417,628 | 0 | 0 | 661,227 | 0 | 1,078,855 |
| 小计 | 822,210,347 | 315,354,091 | 822,328,725 | 1,163,082,006 | 157,352,436 | 3,280,327,605 |
| 机构支持费用 | 110,664,988 | 26,318,076 | 106,551,992 | 117,016,674 | 14,934,227 | 375,485,958 |
| 总计 | 932,875,335 | 341,672,167 | 928,880,717 | 1,280,098,680 | 172,286,664 | 3,655,813,563 |

# 表2按类别概述了项目状况。

# 表2. 按类别列出的项目执行情况

| 事项 | 项目数量* |  |  | 供资(美元)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核准 | 完成 | % 完成 | 核准 | 发放 | 余额 | % 发放 |
| 国家方案 | 165 | 165 | 100 | 7,266,559 | 7,266,559 | 0 | 100 |
| Demonstration | 135 | 120 | 89 | 62,278,945 | 57,496,718 | 4,782,228 | 92 |
| 机构加强(IS) | 1,195 | 1,030 | 86 | 138,525,731 | 118,465,222 | 20,060,510 | 86 |
| 投资 | 3,010 | 2,749 | 91 | 2,626,465,713 | 2,430,955,028 | 195,510,686 | 93 |
| 项目编制 | 1,671 | 1,590 | 95 | 85,700,948 | 82,438,089 | 3,262,859 | 96 |
| 技术援助 | 1,695 | 1,457 | 86 | 334,282,946 | 283,097,341 | 51,185,604 | 85 |
| 培训项目 | 324 | 324 | 100 | 25,806,764 | 25,806,761 | 2 | 100 |
| 合计 | 8,195 | 7,435 | 91 | 3,280,327,605 | 3,005,525,717 | 274,801,889 | 92 |

* 不包括已关闭和已转移的项目。

**不包括机构支持费用。

# 表3概述了按年度列出的项目执行情况。 在核准的32.8亿美元中，已发放30.1亿美元（包括2018年已发放的9,844万美元）。 1991年至2005年底之间和2007年核准的所有项目和活动现已完成。核准的项目（投资和非投资）促成淘汰490,770 ODP受控物质的消费量和生产量吨数。截至2018年12月31日，已完成约21.4亿美元的投资项目，促成永久淘汰472,151 ODP吨受控物质，淘汰的总成本效益为4.53美元/千克ODP。

表3.年度项目执行情况

| 年份 | 项目数量* |  |  |  |  | 供资(美元)** |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核准 |  | 完成 |  | % 完成 | 核准 | 发放 |  | 余额 |  | % 发放 |  |
| 1991 | 68 | 68 |  | 100 |  | 7,950,771 |  | 7,950,771 |  | 0 |  | 100 |
| 1992 | 176 | 176 |  | 100 |  | 41,261,376 |  | 41,261,376 |  | 0 |  | 100 |
| 1993 | 217 | 217 |  | 100 |  | 73,198,586 |  | 73,198,586 |  | 0 |  | 100 |
| 1994 | 379 | 379 |  | 100 |  | 128,630,289 |  | 128,630,291 |  | -2 |  | 100 |
| 1995 | 355 | 355 |  | 100 |  | 111,188,308 |  | 111,188,309 |  | -1 |  | 100 |
| 1996 | 257 | 257 |  | 100 |  | 83,813,027 |  | 83,813,027 |  | 0 |  | 100 |
| 1997 | 532 | 532 |  | 100 |  | 154,314,938 |  | 154,314,943 |  | -5 |  | 100 |
| 1998 | 422 | 422 |  | 100 |  | 99,680,368 |  | 99,680,366 |  | 2 |  | 100 |
| 1999 | 546 | 546 |  | 100 |  | 152,710,735 |  | 152,710,736 |  | -1 |  | 100 |
| 2000 | 426 | 426 |  | 100 |  | 109,540,524 |  | 109,540,522 |  | 2 |  | 100 |
| 2001 | 427 | 427 |  | 100 |  | 130,139,751 |  | 130,139,751 |  | 1 |  | 100 |
| 2002 | 358 | 358 |  | 100 |  | 162,045,818 |  | 162,045,815 |  | 3 |  | 100 |
| 2003 | 247 | 247 |  | 100 |  | 157,043,468 |  | 157,043,468 |  | 0 |  | 100 |
| 2004 | 271 | 271 |  | 100 |  | 162,388,009 |  | 162,388,007 |  | 2 |  | 100 |
| 2005 | 255 | 255 |  | 100 |  | 180,679,448 |  | 180,276,024 |  | 403,424 |  | 100 |
| 2006 | 261 | 260 |  | 100 |  | 120,848,008 |  | 120,626,254 |  | 221,754 |  | 100 |
| 2007 | 213 | 213 |  | 100 |  | 120,170,453 |  | 120,039,046 |  | 131,407 |  | 100 |
| 2008 | 355 | 352 |  | 99 |  | 121,922,972 |  | 121,561,658 |  | 361,315 |  | 100 |
| 2009 | 320 | 317 |  | 99 |  | 73,810,267 |  | 72,987,488 |  | 822,779 |  | 99 |
| 2010 | 229 | 218 |  | 95 |  | 85,086,420 |  | 82,174,174 |  | 2,912,246 |  | 97 |
| 2011 | 265 | 248 |  | 94 |  | 202,568,971 |  | 194,855,096 |  | 7,713,875 |  | 96 |
| 2012 | 184 | 158 |  | 86 |  | 101,763,574 |  | 95,159,423 |  | 6,604,150 |  | 94 |
| 2013 | 185 | 168 |  | 91 |  | 125,879,518 |  | 123,160,351 |  | 2,719,167 |  | 98 |
| 2014 | 228 | 188 |  | 82 |  | 95,568,332 |  | 87,528,785 |  | 8,039,547 |  | 92 |
| 2015 | 379 | 295 |  | 78 |  | 167,524,085 |  | 136,616,708 |  | 30,907,377 |  | 82 |
| 2016 | 242 | 67 |  | 28 |  | 118,596,772 |  | 59,948,446 |  | 58,648,326 |  | 51 |
| 2017 | 127 | 15 |  | 12 |  | 68,375,153 |  | 36,038,222 |  | 32,336,931 |  | 53 |
| 2018 | 271 | 0 |  | 0 |  | 123,627,665 |  | 648,075 |  | 122,979,590 |  | 1 |
| 合计 | 8,195 | 7,435 |  | 91 |  | 3,280,327,605 |  | 3,005,525,717 |  | 274,801,889 |  | 92 |

* 不包括已关闭和已转移的项目。

**不包括机构支持费用。

已完成的项目

# 总体而言，已完成投资项目的已核准资金有99.7％已发放。

完成投资项目

# 表4列出了自1991年以来已完成的投资项目的信息。该表列出了总计数据，随后是按地区、行业、执行特征和发放方法分类的数据。

表4. 累计完成的投资项目

| 事项 | 项目数量 | 核准资金 及调整 (美元) | 发放资金 比率 | 消费量 （ODP淘汰*） | 产量 （ODP淘汰*） | 从批准到 第一次 发放的平均月数 | 从批准到 完成 的平均月数 | 总体成本效益 对基金 （美元/千克） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 2,749 | 2,137,268,471 | 100 | 267,962 | 204,189 | 14 | 37 | 4.53 |
| 区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非洲 | 459 | 148,792,200 | 100 | 17,959 | 0 | 12 | 37 | 8.29 |
| 亚太 | 1,479 | 1,536,167,857 | 100 | 207,967 | 184,239 | 16 | 36 | 3.92 |
| 欧洲 | 141 | 70,812,680 | 99 | 7,932 | 175 | 10 | 33 | 8.74 |
| 拉丁美洲 和加勒比 | 670 | 381,495,734 | 100 | 34,104 | 19,775 | 14 | 37 | 7.08 |
| 全球 | 暂缺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
| 行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气雾剂 | 125 | 63,118,299 | 100 | 26,967 | 0 | 16 | 41 | 2.34 |
| 销毁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
| 消防 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
| 泡沫 | 1,002 | 376,271,187 | 100 | 69,420 | 0 | 15 | 34 | 5.42 |
| 熏蒸剂 | 123 | 99,944,344 | 100 | 7,993 | 0 | 10 | 49 | 12.50 |
| 哈龙 | 39 | 71,476,177 | 100 | 42,111 | 41,958 | 17 | 30 | 0.85 |
| 多行业 | 4 | 2,287,376 | 100 | 419 | 0 | 28 | 78 | 5.46 |
| 其他 | 8 | 16,059,360 | 100 | 1,574 | 0 | 12 | 20 | 10.20 |
| 淘汰计划 | 615 | 438,702,201 | 99 | 48,405 | 10,988 | 12 | 38 | 7.39 |
| 加工剂 | 30 | 120,252,626 | 100 | 19,573 | 52,162 | 10 | 27 | 1.68 |
| 生产 | 61 | 418,142,581 | 100 | 0 | 99,081 | 9 | 19 | 4.22 |
| 制冷 | 611 | 435,588,660 | 100 | 44,156 | 0 | 16 | 40 | 9.86 |
| 溶剂 | 128 | 94,351,804 | 100 | 7,285 | 0 | 19 | 32 | 12.95 |
| 杀菌剂 | 3 | 1,073,855 | 100 | 60 | 0 | 15 | 34 | 17.78 |
| 执行特点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构执行 | 1,720 | 794,741,306 | 100 | 93,264 | 17,381 | 11 | 35 | 7.18 |
| 国家执行 | 1,029 | 1,342,527,164 | 100 | 174,698 | 186,808 | 21 | 40 | 3.71 |
| 发放方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行期间 | 2,648 | 1,924,533,276 | 100 | 263,035 | 199,719 | 14 | 37 | 4.16 |
| 执行后 | 50 | 17,166,608 | 100 | 2,512 | 0 | 23 | 25 | 6.83 |
| 追溯资金 | 37 | 14,638,587 | 100 | 2,100 | 500 | 15 | 11 | 5.63 |
| 国家到最终 受益人 | 14 | 180,930,000 | 99 | 315 | 3,970 | 8 | 44 | 42.23 |

* 不包括已关闭和已转移的项目。

# 已完成的非投资项目

# 表5列出了自1991年以来累计完成的非投资项目的数据。 已经完成了3,096个非投资项目，总价值达4.746亿美元。

# 表5. 累计完成的非投资项目

| 事项 | 项目数量 | 核准资金 及调整 (美元) | 发放资金 比率 | 从批准到 第一次 发放的平均月数 | 从批准到 完成 的平均月数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 3,096 | 477,458,491 | 98 | 12 | 38 |
| 区域 |  |  |  |  |  |
| 非洲 | 925 | 80,995,086 | 99 | 11 | 39 |
| 亚太 | 932 | 141,050,888 | 98 | 13 | 40 |
| 欧洲 | 206 | 19,537,800 | 99 | 9 | 34 |
| 拉丁美洲 和加勒比 | 734 | 86,411,954 | 99 | 13 | 41 |
| 全球 | 299 | 149,462,763 | 98 | 6 | 23 |
| 行业 |  |  |  |  |  |
| 气雾剂 | 31 | 2,461,265 | 100 | 11 | 36 |
| 销毁 | 14 | 5,943,054 | 99 | 11 | 61 |
| 消防 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 |
| 泡沫 | 31 | 10,145,349 | 99 | 14 | 35 |
| 熏蒸剂 | 137 | 21,246,617 | 100 | 9 | 39 |
| 哈龙 | 82 | 11,238,157 | 100 | 17 | 44 |
| 多行业 | 1 | 53,792 | 100 | 56 | 58 |
| 其他 | 1 | 76,499 | 100 | 7 | 38 |
| 淘汰计划 | 444 | 48,451,526 | 96 | 12 | 41 |
| 加工剂 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 |
| 生产 | 1 | 40,000 | 100 | 4 | 4 |
| 制冷 | 631 | 88,364,233 | 100 | 16 | 50 |
| 一些 | 1,689 | 286,039,217 | 98 | 10 | 32 |
| 溶剂 | 34 | 3,398,782 | 100 | 11 | 27 |
| 杀菌剂 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 |
| 执行特点 |  |  |  |  |  |
| 机构执行 | 2,518 | 357,261,052 | 98 | 11 | 37 |
| 国家执行 | 578 | 120,197,439 | 99 | 15 | 41 |
| 发放方法 |  |  |  |  |  |
| 执行期间 | 3,062 | 465,552,294 | 98 | 12 | 38 |
| 执行后 | 26 | 2,325,462 | 100 | 14 | 21 |
| 追溯资金 | 1 | 146,698 | 100 | 3 | 83 |
| 国家到最终 受益人 | 7 | 9,434,037 | 100 | 7 | 38 |

# 非投资项目从批准到首次付款的平均时间为12个月。 非投资项目平均在批准后38个月内完成。 这个数字受“几个”行业中大量项目（3,096个中的1,689个）的影响，其从批准到完成的平均时间为32个月。 其他行业的非投资项目在获得批准后的4至61个月内完成。

# 几乎所有项目都是由有关机构而不是国家执行的。 机构执行非投资项目通常不需要法律协议，这可以说明，与国家执行的非投资项目（41个月）相比，执行时间较短（37个月）。

正在进行的项目

## 正在进行的投资项目

# 表6按区域、行业和执行特点列出了正在执行的投资项目状况的信息。

表6. 正在进行的累计投资项目

| 事项 | 项目数量 | 核准资金 及调整 (美元) | 发放资金比例 | 发放项目 数量 | 发放项目 比例 | 从批准到 第一次 发放的平均月数 | 从批准到 完成 的平均月数 | 项目计划 完成的平均 延迟时间 | 总体成本效益 对基金 （美元/千克）. * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 261 | 474,481,789 | 60 | 186 | 71 | 11 | 55 | 24 | 56.19 |
| 区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非洲 | 79 | 35,849,127 | 46 | 55 | 70 | 11 | 57 | 23 | 60.95 |
| 亚太 | 104 | 388,026,364 | 65 | 81 | 78 | 12 | 61 | 32 | 57.36 |
| 欧洲 | 15 | 3,884,471 | 22 | 12 | 80 | 9 | 43 | 10 | 26.00 |
| 拉丁美洲 和加勒比 | 63 | 46,721,827 | 29 | 38 | 60 | 9 | 44 | 14 | 49.60 |
| 全球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
| 行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气雾剂 | 2 | 19,399,000 | 97 | 2 | 100 | 7 | 142 | 93 | 40.25 |
| 销毁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
| 消防 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
| 泡沫 | 4 | 3,679,125 | 68 | 4 | 100 | 33 | 102 | 81 | 49.25 |
| 熏蒸剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
| 哈龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
| 多行业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
| 淘汰计划 | 244 | 418,092,333 | 62 | 177 | 73 | 11 | 53 | 21 | 57.00 |
| 加工剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
| 生产 | 2 | 24,790,000 | 7 | 1 | 50 | 8 | 58 | 24 | 暂缺 |
| 制冷 | 9 | 8,521,331 | 27 | 2 | 22 | 7 | 51 | 51 | 15.41 |
| 一些 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
| 溶剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
| 执行特点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构执行 | 169 | 225,364,360 | 57 | 132 | 78 | 10 | 58 | 26 | 40.86 |
| 国家执行 | 92 | 249,117,429 | 62 | 54 | 59 | 12 | 48 | 19 | 85.03 |
| 发放方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行期间 | 237 | 180,398,589 | 41 | 164 | 69 | 11 | 54 | 23 | 32.59 |
| 执行后 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
| 追溯资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
| 国家到最终 受益人 | 24 | 294,083,200 | 71 | 22 | 92 | 9 | 57 | 31 | 101.08 |

* 依据按提案将淘汰的消耗臭氧层物质。

# 目前正在执行的投资项目有261个，总价值超过4.748亿美元。 大约60％的资金已经发放。 正在进行的投资项目的总体平均成本效益为淘汰56.19美元/千克ODP。 从批准到首次付款的平均月数为11个月。 正在进行的投资项目的平均期限为55个月。 通常，正在进行的投资项目比原计划晚24个月完成，这可以算是平均延迟。

正在进行的非投资项目

# 表7按区域、部门和执行特征列出了正在执行的非投资项目状况的信息。

表7.正在进行的非投资项目累计

| 事项 | 项目数量 | 核准资金 及调整 (美元) | 发放资金 比例 | 发放项目 数量 | 发放项目 比例 | 从批准到 第一次 发放的平均月数 | 从批准到 完成 的平均月数 | 项目计划 完成的平均 延迟时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 418 | 88,896,935 | 24 | 197 | 47 | 12 | 38 | 10 |
| 区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非洲 | 125 | 12,235,014 | 14 | 47 | 38 | 11 | 34 | 8 |
| 亚太 | 150 | 32,821,811 | 16 | 85 | 57 | 12 | 42 | 10 |
| 欧洲 | 19 | 2,396,736 | 26 | 9 | 47 | 5 | 29 | 2 |
| 拉丁美洲 和加勒比 | 116 | 19,606,377 | 29 | 53 | 46 | 13 | 40 | 13 |
| 全球 | 8 | 21,836,997 | 35 | 3 | 38 | 5 | 26 | 10 |
| 行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气雾剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
| 销毁 | 3 | 2,809,075 | 73 | 3 | 100 | 11 | 81 | 46 |
| 消防 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
| 泡沫 | 3 | 671,750 | 21 | 3 | 100 | 13 | 42 | 24 |
| 熏蒸剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
| 哈龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
| 多行业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
| 淘汰计划 | 211 | 34,016,996 | 14 | 100 | 47 | 13 | 43 | 11 |
| 加工剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
| 生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
| 制冷 | 9 | 5,025,338 | 36 | 7 | 78 | 8 | 41 | 15 |
| 一些 | 192 | 46,373,776 | 27 | 84 | 44 | 11 | 32 | 8 |
| 溶剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
| 杀菌剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
| 执行特点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构执行 | 343 | 65,257,118 | 24 | 158 | 46 | 12 | 39 | 11 |
| 国家执行 | 75 | 23,639,817 | 24 | 39 | 52 | 11 | 36 | 6 |
| 发放方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行期间 | 418 | 88,896,935 | 24 | 197 | 47 | 12 | 38 | 10 |
| 执行后 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
| 追溯资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
| 国家到最终 受益人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |

# 目前正在执行的非投资项目有418个，总价值为8,890万美元，其中24％的资金已经发放。 从批准到首次付款的平均月数为12个月。 从批准之日起，正在进行中的非投资项目平均要 38个月完成，这意味着延迟10个月。

已关闭的项目

# 表8概览了已关闭的项目。

表8. 已关闭项目的概览

| 机构 | 项目数 | 批准的资金加上调整额（美元） | 已发放资金（美元） | 余额 （美元） | 将被淘汰的消耗臭氧层物质 | 已被淘汰的消耗臭氧层物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发署 | 81 | 6,895,393 | 6,895,392 | 1 | 673 | 636 |
| 环境署 | 10 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0 | 0 |
| 工发组织 | 60 | 5,310,295 | 4,533,298 | 776,997 | 1,171 | 338 |
| 世界银行 | 95 | 1,373,519 | 1,373,519 | 0 | 657 | 581 |
| 双边 | 15 | 227,901 | 227,901 | 0 | 221 | 0 |
| 合计 | 261 | 13,828,107 | 13,051,110 | 776,998 | 2,722 | 1,555 |

与氢氟碳化合物相关的活动

# 表9汇总了经常捐款下核准的与氢氟碳化合物有关的项目。

# 表9. 经常捐款项下核准的与氢氟碳化合物有关的项目。

| 事项 | 项目数量 |  |  | 供资 (美元)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 批准 | 完成 | 完成% | 批准 | 发放 | 余额 | 发放% |
| 投资** | 7 | 0 | 0 | 4,894,389 | 0 | 4,894,389 | 0 |
| 项目准备 | 1 | 0 | 0 | 75,000 | 0 | 75,000 | 0 |
| 技术援助-促进活动 | 22 | 0 | 0 | 2,650,000 | 4,334 | 2,645,666 | 0.2 |
| 合计 | 30 | 0 | 0 | 7,619,389 | 4,334 | 7,615,055 | 0.1 |

* 不包括机构支持费用

**  淘汰335.5公吨（521,709公吨二氧化碳当量）的HFC。

# 目前，在经常捐款项下核准了30个与氢氟碳化合物有关的项目（包括7个投资项目，1个项目提案的编制和22个促进活动），总金额为7,619,389美元，其中4,334美元已经发放。 这些项目处于各个执行阶段，预计将于2019年和2020年按时完成。

# 第二部分：	为淘汰氢氟碳化合物的加快启动支持的额外自愿捐款项下而批准的项目

# 截至2018年12月31日，执行委员会核准了143个与氢氟碳化合物有关的项目，自愿捐款总额为2,374万美元（不包括机构支助费用）。表10汇总了这些项目的状态。

# 表10.  2018年批准的与氢氟碳化合物有关的项目

| 类别 | 项目数 |  |  | 资金 (美元)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 批准 | 完成 | 完成 % | 批准 | 发放 | 余额 | 发放 % |
| 投资** | 6 |  | 0 | 8,502,860 | 1,209,362 | 7,293,498 | 14 |
| 项目准备 | 10 | 7 | 70 | 300,000 | 155,700 | 144,300 | 52 |
| 技术援助- 促进活动 | 127 |  | 0 | 14,935,000 | 1,790,448 | 13,144,552 | 12 |
| 合计 | 143 | 7 | 5 | 23,737,860 | 3,155,510 | 20,582,350 | 13 |

* 不包括机构支持费用。

** 淘汰754.5公吨（1,108,442公吨二氧化碳当量）的HFC。

# 截至2018年底核准的143个项目中，已经完成了7个项目提案的准备工作。 所有6个正在进行的投资项目预计将在2019年和2020年完成。正在进行的促进活动处于执行的不同阶段，平均延迟了六个月，预计将在2019年至2021年间完成。总计3,155,510美元 已发放（不包括支助费用）。

附录一

2018年按国家分列的项目执行情况

| 国家 | 2018年淘汰* | 2018年计划淘汰 比例 | 2018年估计发放的资金（美元） | 2018年发放的资金（美元） | 2018年超支的资金比例 | 2018年已完成计划项目的 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿富汗 | 1.4 | 100 | 218,850 | 153,929 | 70 | 100 |
| 阿尔巴尼亚 | 0.0 |  | 105,748 | 84,168 | 80 | 100 |
| 阿尔及利亚 | 0.0 |  | 1,142,960 | 1,035,089 | 91 | 0 |
| 安哥拉 | 0.0 |  | 222,664 | 153,537 | 69 | 100 |
| 安提瓜和巴布达 | 0.0 |  | 50,141 | 17,500 | 35 | 100 |
| 阿根廷 | 0.0 |  | 470,240 | 629,739 | 134 | 100 |
| 亚美尼亚 | 0.0 |  | 102,780 | 147,328 | 143 | 0 |
| 巴哈马 | 0.0 |  | 79,565 | 25,832 | 32 | 0 |
| 巴林 | 3.7 | 0 | 154,740 | 404,383 | 261 | 67 |
| 孟加拉国 | 0.0 |  | 141,751 | 136,126 | 96 | 80 |
| 巴巴多斯 | 0.0 |  | 122,691 | 151,668 | 124 | 100 |
| 伯利兹 | 0.0 |  | 50,450 | 39,270 | 78 | 100 |
| 贝宁 | 0.0 |  | 147,497 | 185,317 | 126 | 100 |
| 不丹 | 0.0 |  | 61,717 | 64,488 | 104 |  |
| 玻利维亚（多民族国） | 0.0 |  | 54,710 | 42,665 | 78 | 100 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0.0 |  | 93,004 | 133,189 | 143 | 100 |
| 博茨瓦纳 | 0.5 | 100 | 125,812 | 241,010 | 192 | 67 |
| 巴西 | 56.9 | 62 | 4,298,058 | 5,839,681 | 136 | 0 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 0.4 | 100 | 125,814 | 113,079 | 90 | 50 |
| 布基纳法索 | 2.0 | 100 | 68,905 | 87,128 | 126 | 100 |
| 布隆迪 | 0.0 |  | 26,750 | 72,500 | 271 | 75 |
| 柬埔寨 | 0.0 |  | 84,564 | 113,499 | 134 |  |
| 喀麦隆 | 0.0 |  | 203,281 | 46,347 | 23 | 67 |
| 佛得角 | 0.0 |  | 75,762 | 144,582 | 191 | 100 |
| 中非共和国 | 0.0 |  | 36,001 | 0 | 0 | 67 |
| 乍得 | 0.0 |  | 38,105 | 36,212 | 95 | 100 |
| 智利 | 6.0 | 100 | 556,671 | 1,116,659 | 201 | 100 |
| 中国 | 88.8 | 0 | 25,508,292 | 37,810,739 | 148 | 72 |
| 哥伦比亚 | 16.0 | 100 | 1,022,318 | 1,655,927 | 162 | 100 |
| 科摩罗 | 0.0 |  | 45,002 | 45,355 | 101 | 0 |
| 刚果 | 0.0 |  | 59,666 | 106,905 | 179 | 50 |
| 库克群岛 | 0.0 |  | 78,520 | 47,437 | 60 |  |
| 哥斯达黎加 | 0.0 |  | 185,918 | 175,042 | 94 | 100 |
| 科特迪瓦 | 0.0 | 0 | 196,160 | 58,288 | 30 | 0 |
| 古巴 | 0.0 |  | 205,499 | 141,381 | 69 |  |
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 0.0 |  | 53,495 | 19,422 | 36 | 100 |
| 刚果民主共和国 | 0.0 |  | 82,730 | 56,014 | 68 | 20 |
| 吉布提 | 0.0 |  | 80,571 | 87,376 | 108 | 67 |
| 多米尼加 | 0.0 |  | 44,880 | 0 | 0 | 0 |
| 多米尼加共和国 | 0.0 |  | 169,428 | 339,327 | 200 | 50 |
| 厄瓜多尔 | 0.4 | 100 | 99,277 | 202,823 | 204 | 50 |
| 埃及 | 3.7 | 49 | 1,608,952 | 1,227,361 | 76 | 75 |
| 萨尔瓦多 | 2.0 | 0 | 128,214 | 115,164 | 90 | 0 |
| 赤道几内亚 | 0.0 |  | 10,000 | 0 | 0 | 100 |
| 厄立特里亚 | 0.0 |  | 89,339 | 179,640 | 201 | 67 |
| 埃斯瓦蒂尼王国 | 0.2 | 100 | 84,133 | 123,824 | 147 | 67 |
| 埃塞俄比亚 | 0.3 | 100 | 98,800 | 88,112 | 89 | 100 |
| 斐济 | 0.2 |  | 60,712 | 93,042 | 153 | 100 |
| 加蓬 | 0.0 |  | 79,105 | 108,834 | 138 | 50 |
| 冈比亚 | 0.0 | 0 | 101,822 | 77,105 | 76 | 50 |
| 格鲁吉亚 | 0.0 |  | 30,777 | 30,593 | 99 |  |
| 加纳 | 0.0 |  | 116,448 | 184,822 | 159 | 100 |
| 格林纳达 | 0.0 |  | 84,078 | 106,926 | 127 | 50 |
| 危地马拉 | 0.0 | 0 | 81,331 | 137,117 | 169 | 60 |
| 几内亚 | 0.0 |  | 72,002 | 117,166 | 163 | 100 |
| 几内亚比绍 | 0.0 |  | 116,750 | 108,874 | 93 | 0 |
| 圭亚那 | 0.0 | 0 | 120,084 | 104,358 | 87 | 0 |
| 海地 | 0.0 |  | 96,365 | 45,376 | 47 | 33 |
| 洪都拉斯 | 0.0 |  | 95,004 | 108,848 | 115 | 50 |
| 印度 | 13.6 | 51 | 5,295,198 | 4,377,178 | 83 | 78 |
| 印度尼西亚 | 28.9 | 100 | 3,056,717 | 2,021,706 | 66 | 0 |
| 伊朗（伊斯兰共和国） | 0.0 |  | 1,306,381 | 718,646 | 55 | 80 |
| 伊拉克 | 0.0 | 0 | 907,571 | 214,625 | 24 | 43 |
| 牙买加 | 0.0 |  | 140,349 | 73,249 | 52 | 0 |
| 约旦 | 0.0 |  | 486,415 | 209,031 | 43 | 50 |
| 肯尼亚 | 0.0 | 0 | 237,866 | 219,213 | 92 | 100 |
| 基里巴斯 | 0.0 |  | 35,432 | 44,225 | 125 |  |
| 科威特 | 0.0 | 0 | 3,168,709 | 3,239,430 | 102 | 60 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 2.4 | 100 | 72,940 | 205,800 | 282 | 67 |
| 老挝人民民主共和国 | 0.0 |  | 36,567 | 73,485 | 201 | 100 |
| 黎巴嫩 | 29.8 |  | 283,781 | 858,593 | 303 | 50 |
| 莱索托 | 0.0 |  | 116,160 | 152,501 | 131 | 100 |
| 利比里亚 | 0.0 |  | 77,263 | 121,556 | 157 | 100 |
| 利比亚 | 0.0 |  | 824,001 | 820,681 | 100 | 100 |
| 马达加斯加 | 0.0 |  | 70,500 | 126,869 | 180 | 67 |
| 马拉维 | 0.0 |  | 62,626 | 179,311 | 286 | 100 |
| 马来西亚 | 14.0 | 100 | 1,441,111 | 2,092,990 | 145 | 100 |
| 马尔代夫 | 0.0 | 0 | 159,143 | 239,251 | 150 | 0 |
| 马里 | 3.4 | 100 | 79,656 | 183,473 | 230 | 67 |
| 马绍尔群岛 | 0.0 |  | 48,297 | 0 | 0 |  |
| 毛里塔尼亚 | 0.0 |  | 106,500 | 30,000 | 28 |  |
| 毛里求斯 | 0.0 |  | 71,996 | 67,182 | 93 | 0 |
| 墨西哥 | 0.0 | 0 | 1,790,306 | 1,783,068 | 100 | 29 |
| 密克罗尼西亚（联邦国） | 0.0 |  | 90,334 | 57,039 | 63 |  |
| 蒙古 | 0.0 |  | 39,000 | 60,506 | 155 |  |
| 黑山共和国 | 0.0 |  | 25,001 | 48,740 | 195 |  |
| 摩洛哥 | 0.0 |  | 205,000 | 114,496 | 56 | 0 |
| 莫桑比克 | 0.0 | 0 | 150,637 | 75,008 | 50 | 50 |
| 缅甸 | 0.0 | 0 | 62,305 | 17,414 | 28 | 0 |
| 纳米比亚 | 0.0 |  | 89,000 | 100,383 | 113 | 100 |
| 瑙鲁 | 0.0 |  | 41,109 | 0 | 0 |  |
| 尼泊尔 | 0.1 | 100 | 77,900 | 161,941 | 208 | 100 |
| 尼加拉瓜 | 0.0 |  | 40,217 | 62,166 | 155 | 33 |
| 尼日尔 | 0.0 |  | 114,501 | 95,329 | 83 |  |
| 尼日利亚 | 22.1 | 38 | 991,424 | 1,302,898 | 131 | 100 |
| 纽埃 | 0.0 |  | 29,658 | 0 | 0 |  |
| 北马其顿 | 0.0 |  | 73,001 | 82,524 | 113 | 100 |
| 阿曼 | 0.0 |  | 101,778 | 199,738 | 196 | 100 |
| 巴基斯坦 | 0.0 |  | 734,611 | 654,103 | 89 | 100 |
| 帕劳 | 0.0 |  | 33,038 | 33,900 | 103 |  |
| 巴拿马 | 0.7 | 100 | 204,761 | 231,290 | 113 | 100 |
| 巴布亚新几内亚 | 0.0 |  | 92,500 | 123,548 | 134 |  |
| 巴拉圭 | 0.0 |  | 98,643 | 78,405 | 79 |  |
| 秘鲁 | 0.0 |  | 315,828 | 102,612 | 32 | 100 |
| 菲律宾 | 0.0 |  | 127,670 | 157,785 | 124 |  |
| 卡塔尔 | 0.0 | 0 | 111,316 | 30,425 | 27 | 0 |
| 摩尔多瓦共和国 | 0.0 |  | 83,474 | 106,094 | 127 | 0 |
| 卢旺达 | 0.0 |  | 88,626 | 115,630 | 130 | 100 |
| 圣基茨和尼维斯 | 0.0 |  | 80,760 | 0 | 0 | 0 |
| 圣卢西亚 | 0.0 |  | 110,755 | 31,155 | 28 | 0 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.0 |  | 85,500 | 30,000 | 35 | 33 |
| 萨摩亚 | 0.0 |  | 35,421 | 67,500 | 191 |  |
| 圣多美和普林西比 | 0.0 |  | 41,626 | 62,671 | 151 | 0 |
| 沙特阿拉伯 | 3.6 | 15 | 1,587,550 | 1,590,442 | 100 | 17 |
| 塞内加尔 | 0.0 |  | 242,208 | 264,116 | 109 | 33 |
| 塞尔维亚 | 0.2 | 100 | 267,876 | 295,844 | 110 | 100 |
| 塞舌尔 | 0.0 |  | 39,125 | 83,310 | 213 | 100 |
| 塞拉利昂 | 0.1 | 100 | 73,899 | 122,383 | 166 | 67 |
| 所罗门群岛 | 0.0 |  | 53,955 | 72,300 | 134 | 100 |
| 索马里 | 0.0 |  | 68,500 | 129,182 | 189 | 0 |
| 南非 | 0.0 |  | 562,000 | 1,390,413 | 247 | 25 |
| 南苏丹 | 0.0 |  | 45,991 | 20,090 | 44 | 0 |
| 斯里兰卡 | 0.0 |  | 79,314 | 209,159 | 264 | 100 |
| 苏丹 | 4.3 | 108 | 574,882 | 220,319 | 38 | 67 |
| 苏里南 | 0.0 | 0 | 96,025 | 17,372 | 18 | 67 |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 0.0 |  | 120,001 | 8,370 | 7 |  |
| 泰国 | 74.6 | 48 | 5,124,662 | 4,806,561 | 94 | 93 |
| 东帝汶 | 0.0 |  | 123,040 | 134,572 | 109 | 100 |
| 多哥 | 0.9 | 100 | 98,835 | 115,796 | 117 | 50 |
| 汤加 | 0.0 |  | 46,328 | 67,415 | 146 | 100 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0.0 |  | 208,067 | 178,178 | 86 |  |
| 突尼斯 | 1.3 | 65 | 356,458 | 280,139 | 79 | 33 |
| 土耳其 | 11.0 | 100 | 746,580 | 516,175 | 69 | 75 |
| 土库曼斯坦 | 0.0 |  | 105,041 | 106,091 | 101 |  |
| 图瓦卢 | 0.0 |  | 23,181 | 13,703 | 59 |  |
| 乌干达 | 0.0 |  | 63,719 | 52,193 | 82 | 100 |
| 乌拉圭 | 0.0 |  | 187,504 | 312,327 | 167 |  |
| 坦桑尼亚联合共和国 | 0.0 | 0 | 74,400 | 42,869 | 58 | 33 |
| 瓦努阿图 | 0.0 |  | 53,465 | 40,986 | 77 | 50 |
| 委内瑞拉（玻利瓦尔共和国） | 0.0 |  | 353,650 | 342,851 | 97 | 100 |
| 越南 | 0.0 |  | 123,012 | 53,890 | 44 |  |
| 也门 | 11.6 | 100 | 190,253 | 0 | 0 | 75 |
| 赞比亚 | 0.0 |  | 64,984 | 63,800 | 98 | 33 |
| 津巴布韦 | 0.0 |  | 98,851 | 148,165 | 150 | 100 |
| 区域: 非洲 | 0.0 |  | 210,000 | 245,002 | 117 |  |
| 区域: 亚太 | 0.0 |  | 131,303 | 42,498 | 32 | 0 |
| 区域: 欧洲 | 0.0 |  | 129,000 | 34,066 | 26 |  |
| 全球 | 0.0 |  | 12,154,384 | 9,247,199 | 76 | 67 |
| 合计 | 405.1 | 22 | 88,493,823 | 98,441,267 | 111 | 63 |

* 与氢氟碳化合物有关的项目在2018年没有淘汰。

附录二

各国氟氯烃淘汰管理计划

截至2018年12月31日

| 国家 | 批准的淘汰 (ODP 吨) | 核准资金 （美元） | 发放资金 （美元） | 余额 (美元) | 发放资金 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿富汗 | 9.4 | 604,725 | 292,111 | 312,614 | 48 |
| 阿尔巴尼亚 | 2.1 | 282,465 | 236,369 | 46,096 | 84 |
| 阿尔及利亚 | 13.5 | 1,808,804 | 1,106,745 | 702,059 | 61 |
| 安哥拉 | 5.6 | 626,000 | 248,151 | 377,849 | 40 |
| 安提瓜和巴布达 | 0.0 | 45,850 | 27,235 | 18,615 | 59 |
| 阿根廷 | 104.0 | 12,077,789 | 10,074,929 | 2,002,860 | 83 |
| 亚美尼亚 | 2.2 | 605,536 | 535,615 | 69,921 | 88 |
| 巴哈马 | 2.0 | 277,050 | 183,177 | 93,873 | 66 |
| 巴林 | 6.4 | 814,455 | 571,050 | 243,406 | 70 |
| 孟加拉国 | 32.3 | 4,053,716 | 1,478,324 | 2,575,392 | 36 |
| 巴巴多斯 | 0.4 | 210,000 | 115,745 | 94,255 | 55 |
| 伯利兹 | 1.0 | 242,500 | 140,000 | 102,500 | 58 |
| 贝宁 | 8.3 | 565,828 | 448,324 | 117,505 | 79 |
| 不丹 | 0.3 | 423,000 | 367,610 | 55,390 | 87 |
| 玻利维亚（多民族国） | 1.5 | 283,344 | 249,072 | 34,272 | 88 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 6.6 | 908,645 | 729,240 | 179,405 | 80 |
| 博茨瓦纳 | 3.8 | 505,000 | 180,139 | 324,861 | 36 |
| 巴西 | 474.4 | 41,490,199 | 22,288,700 | 19,201,499 | 54 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1.6 | 282,900 | 190,195 | 92,705 | 67 |
| 布基纳法索 | 2.0 | 565,630 | 430,674 | 134,956 | 76 |
| 布隆迪 | 1.0 | 296,844 | 146,860 | 149,984 | 49 |
| 柬埔寨 | 1.5 | 899,221 | 815,827 | 83,394 | 91 |
| 喀麦隆 | 26.8 | 1,690,013 | 1,013,588 | 676,425 | 60 |
| 佛得角 | 0.1 | 140,290 | 113,834 | 26,456 | 81 |
| 中非共和国 | 0.5 | 200,000 | 64,001 | 135,999 | 32 |
| 乍得 | 5.7 | 489,542 | 444,542 | 45,000 | 91 |
| 智利 | 66.1 | 5,005,337 | 2,473,412 | 2,531,925 | 49 |
| 中国 | 3,463.9 | 371,419,891 | 300,662,418 | 70,757,473 | 81 |
| 哥伦比亚 | 183.8 | 11,020,413 | 8,720,649 | 2,299,764 | 79 |
| 科摩罗 | 0.0 | 114,000 | 98,035 | 15,965 | 86 |
| 刚果 | 2.2 | 288,626 | 222,961 | 65,665 | 77 |
| 库克群岛 | 0.0 | 89,100 | 62,750 | 26,350 | 70 |
| 哥斯达黎加 | 15.4 | 1,097,522 | 1,030,365 | 67,157 | 94 |
| 科特迪瓦 | 6.4 | 900,000 | 424,013 | 475,987 | 47 |
| 克罗地亚 | 8.1 | 804,104 | 804,105 | 0 | 100 |
| 古巴 | 19.3 | 1,691,527 | 1,386,248 | 305,279 | 82 |
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 19.4 | 808,320 | 146,412 | 661,908 | 18 |
| 刚果民主共和国 | 5.8 | 475,000 | 438,002 | 36,998 | 92 |
| 吉布提 | 0.0 | 99,500 | 81,000 | 18,500 | 81 |
| 多米尼加 | 0.0 | 82,250 | 10,026 | 72,224 | 12 |
| 多米尼加共和国 | 12.5 | 3,024,186 | 2,237,582 | 786,604 | 74 |
| 厄瓜多尔 | 28.0 | 2,327,005 | 1,736,933 | 590,072 | 75 |
| 埃及 | 226.0 | 12,981,482 | 6,124,583 | 6,856,899 | 47 |
| 萨尔瓦多 | 8.8 | 1,039,277 | 809,002 | 230,275 | 78 |
| 赤道几内亚 | 0.9 | 249,962 | 144,962 | 105,000 | 58 |
| 厄立特里亚 | 0.4 | 188,821 | 155,059 | 33,762 | 82 |
| 埃斯瓦蒂尼王国 | 7.9 | 822,099 | 772,131 | 49,968 | 94 |
| 埃塞俄比亚 | 1.9 | 279,771 | 132,191 | 147,580 | 47 |
| 斐济 | 2.0 | 283,500 | 199,395 | 84,105 | 70 |
| 加蓬 | 4.9 | 431,000 | 229,732 | 201,268 | 53 |
| 冈比亚 | 0.6 | 188,497 | 73,895 | 114,602 | 39 |
| 格鲁吉亚 | 2.3 | 469,400 | 308,244 | 161,156 | 66 |
| 加纳 | 10.7 | 1,235,000 | 1,030,756 | 204,244 | 83 |
| 格林纳达 | 0.3 | 189,000 | 92,101 | 96,899 | 49 |
| 危地马拉 | 4.3 | 393,369 | 297,323 | 96,045 | 76 |
| 几内亚 | 1.2 | 303,981 | 298,053 | 5,928 | 98 |
| 几内亚比绍 | 1.0 | 251,138 | 166,489 | 84,649 | 66 |
| 圭亚那 | 0.3 | 281,180 | 197,469 | 83,711 | 70 |
| 海地 | 0.4 | 167,119 | 19,591 | 147,528 | 12 |
| 洪都拉斯 | 7.0 | 558,623 | 356,137 | 202,485 | 64 |
| 印度 | 820.9 | 48,103,490 | 23,734,780 | 24,368,710 | 49 |
| 印度尼西亚 | 176.9 | 15,691,133 | 10,355,116 | 5,336,017 | 66 |
| 伊朗（伊斯兰共和国） | 217.2 | 12,911,012 | 10,006,350 | 2,904,662 | 78 |
| 伊拉克 | 9.5 | 750,000 | 200,604 | 549,397 | 27 |
| 牙买加 | 8.9 | 589,450 | 470,628 | 118,822 | 80 |
| 约旦 | 32.2 | 4,282,471 | 3,283,171 | 999,300 | 77 |
| 肯尼亚 | 14.1 | 1,356,500 | 900,000 | 456,500 | 66 |
| 基里巴斯 | 0.0 | 98,100 | 70,789 | 27,311 | 72 |
| 科威特 | 209.9 | 7,500,378 | 3,118,402 | 4,381,977 | 42 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 3.3 | 738,792 | 407,922 | 330,870 | 55 |
| 老挝人民民主共和国 | 0.8 | 252,000 | 172,218 | 79,782 | 68 |
| 黎巴嫩 | 68.5 | 6,019,109 | 4,968,166 | 1,050,943 | 83 |
| 莱索托 | 0.0 | 252,000 | 193,313 | 58,687 | 77 |
| 利比里亚 | 2.0 | 283,500 | 226,212 | 57,288 | 80 |
| 利比亚 | 26.4 | 1,161,310 | 676,105 | 485,205 | 58 |
| 马达加斯加 | 6.0 | 504,000 | 362,490 | 141,510 | 72 |
| 马拉维 | 3.8 | 313,750 | 271,001 | 42,749 | 86 |
| 马来西亚 | 186.6 | 13,095,408 | 11,103,285 | 1,992,123 | 85 |
| 马尔代夫 | 0.6 | 1,081,616 | 959,777 | 121,839 | 89 |
| 马里 | 3.4 | 448,830 | 354,723 | 94,107 | 79 |
| 马绍尔群岛 | 0.1 | 101,700 | 76,616 | 25,084 | 75 |
| 毛里塔尼亚 | 0.0 | 255,000 | 0 | 255,000 | 0 |
| 毛里求斯 | 3.1 | 621,200 | 351,682 | 269,518 | 57 |
| 墨西哥 | 555.7 | 27,049,907 | 20,974,027 | 6,075,880 | 78 |
| 密克罗尼西亚（联邦国） | 0.1 | 100,800 | 73,406 | 27,394 | 73 |
| 蒙古 | 1.0 | 320,769 | 292,275 | 28,494 | 91 |
| 黑山共和国 | 0.1 | 350,889 | 348,748 | 2,141 | 99 |
| 摩洛哥 | 11.0 | 1,249,159 | 1,069,161 | 179,998 | 86 |
| 莫桑比克 | 0.3 | 150,000 | 49,111 | 100,889 | 33 |
| 缅甸 | 0.4 | 251,000 | 62,453 | 188,547 | 25 |
| 纳米比亚 | 8.2 | 810,000 | 493,190 | 316,810 | 61 |
| 瑙鲁 | 0.0 | 66,600 | 48,625 | 17,975 | 73 |
| 尼泊尔 | 0.6 | 189,000 | 137,941 | 51,059 | 73 |
| 尼加拉瓜 | 2.7 | 292,777 | 201,248 | 91,529 | 69 |
| 尼日尔 | 2.7 | 274,090 | 273,764 | 326 | 100 |
| 尼日利亚 | 143.7 | 7,978,283 | 4,668,850 | 3,309,433 | 59 |
| 纽埃 | 0.0 | 65,700 | 57,225 | 8,475 | 87 |
| 北马其顿 | 2.1 | 927,130 | 753,294 | 173,837 | 81 |
| 阿曼 | 10.6 | 840,890 | 646,697 | 194,194 | 77 |
| 巴基斯坦 | 136.3 | 7,992,576 | 5,938,228 | 2,054,348 | 74 |
| 帕劳 | 0.1 | 108,000 | 82,875 | 25,125 | 77 |
| 巴拿马 | 11.6 | 985,141 | 430,614 | 554,527 | 44 |
| 巴布亚新几内亚 | 2.0 | 991,000 | 623,048 | 367,952 | 63 |
| 巴拉圭 | 6.3 | 567,000 | 405,334 | 161,666 | 71 |
| 秘鲁 | 3.8 | 695,171 | 272,905 | 422,266 | 39 |
| 菲律宾 | 40.0 | 3,628,365 | 2,618,342 | 1,010,023 | 72 |
| 卡塔尔 | 22.4 | 1,150,907 | 927,242 | 223,665 | 81 |
| 摩尔多瓦共和国 | 0.2 | 217,851 | 108,443 | 109,408 | 50 |
| 卢旺达 | 1.2 | 249,399 | 153,161 | 96,238 | 61 |
| 圣基茨和尼维斯 | 0.3 | 147,600 | 58,400 | 89,200 | 40 |
| 圣卢西亚 | 0.4 | 184,419 | 140,960 | 43,459 | 76 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.2 | 318,951 | 178,951 | 140,000 | 56 |
| 萨摩亚 | 0.1 | 133,650 | 106,250 | 27,400 | 79 |
| 圣多美和普林西比 | 0.1 | 139,012 | 94,212 | 44,800 | 68 |
| 沙特阿拉伯 | 353.5 | 10,579,575 | 5,231,016 | 5,348,559 | 49 |
| 塞内加尔 | 3.6 | 454,023 | 317,994 | 136,029 | 70 |
| 塞尔维亚 | 5.2 | 933,256 | 733,583 | 199,673 | 79 |
| 塞舌尔 | 1.4 | 540,000 | 345,110 | 194,890 | 64 |
| 塞拉利昂 | 0.4 | 165,620 | 93,685 | 71,935 | 57 |
| 所罗门群岛 | 0.7 | 175,500 | 129,650 | 45,850 | 74 |
| 索马里 | 1.8 | 353,746 | 285,250 | 68,496 | 81 |
| 南非 | 94.2 | 5,855,184 | 4,628,702 | 1,226,482 | 79 |
| 南苏丹 | 0.0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 |
| 斯里兰卡 | 4.7 | 591,866 | 534,503 | 57,363 | 90 |
| 苏丹 | 47.2 | 4,166,680 | 1,573,417 | 2,593,263 | 38 |
| 苏里南 | 0.6 | 187,500 | 84,178 | 103,322 | 45 |
| 泰国 | 255.0 | 19,608,630 | 16,924,008 | 2,684,622 | 86 |
| 东帝汶 | 0.0 | 409,700 | 279,330 | 130,370 | 68 |
| 多哥 | 4.8 | 527,000 | 323,964 | 203,036 | 61 |
| 汤加 | 0.0 | 114,300 | 78,502 | 35,798 | 69 |
| 特立尼达和多巴哥 | 17.9 | 1,374,733 | 1,033,298 | 341,435 | 75 |
| 突尼斯 | 9.4 | 1,606,868 | 551,467 | 1,055,401 | 34 |
| 土耳其 | 384.5 | 11,122,291 | 8,572,836 | 2,549,455 | 77 |
| 土库曼斯坦 | 2.4 | 614,547 | 501,452 | 113,095 | 82 |
| 图瓦卢 | 0.0 | 82,800 | 65,472 | 17,328 | 79 |
| 乌干达 | 0.0 | 143,977 | 75,210 | 68,767 | 52 |
| 乌拉圭 | 0.6 | 187,875 | 96,371 | 91,504 | 51 |
| 坦桑尼亚联合共和国 | 9.9 | 1,373,893 | 603,187 | 770,706 | 44 |
| 瓦努阿图 | 0.1 | 133,650 | 108,838 | 24,812 | 81 |
| 委内瑞拉（玻利瓦尔共和国） | 28.9 | 2,492,725 | 2,212,697 | 280,028 | 89 |
| 越南 | 148.6 | 8,551,589 | 8,205,602 | 345,987 | 96 |
| 也门 | 11.6 | 625,000 | 176,907 | 448,093 | 28 |
| 赞比亚 | 1.7 | 282,956 | 169,956 | 113,000 | 60 |
| 津巴布韦 | 12.3 | 982,818 | 838,278 | 144,540 | 85 |
| 区域: 亚太 | 0.0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 100 |
| 合计 | 8,984.2 | 739,284,432 | 544,000,871 | 195,283,560 | 74 |

附件一

进度报告由以下国家和机构提交：澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、日本、俄罗斯联邦、西班牙、开发署、环境署、工发组织 和世界银行（UNEP / OzL.Pro / ExCom / 84/17至84/21）。

执行委员会要求逐个项目的详细信息要提供给委员会成员，并应要求提供打印输出（第19/23号决定）。 踪合进度报告的数据库载于执行委员会内部网，以电子表格程序Microsoft Excel。

正在执行的项目是截止2018年12月31日所有执行项目。进展的主要指标包括：已发放资金的比例和已开始发放资金的项目的比例；预计到年底将发放资金占已核准资金的比例；预计执行延迟的项目的平均时间；以及在进度报告数据库的备注栏中提供的信息。

在第77次会议上，执行委员会赞赏地接受了17个非第5条缔约方宣布为执行基加利修正案提供快速启动支持的额外捐款，指出这类供资是一次性的，不会取代捐助者的捐款。 捐助的缔约方是澳大利亚、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、瑞典，瑞士、大不列颠及北爱尔兰联合王国、美利坚合众国。

不包括在相关项目建议书中考虑的项目，依据具有特定报告要求的项目的报告（UNEP / OzL.Pro / ExCom / 84/22和Add.1），或依据付款申请延误（UNEP /OzL.Pro/ExCom/84/25）

不包括在相关项目建议书中考虑的项目，依据具有特定报告要求的项目的报告（UNEP / OzL.Pro / ExCom / 84/22和Add.1），或依据付款申请延误（UNEP /OzL.Pro/ExCom/84/25）

淘汰包括批准335.5公吨含二氧化碳当量521,709公吨的氢氟碳化合物投资项目。

包括335.5公吨的HFC投资项目。

## 进行中项目的成本效益较高的主要原因是氟氯烃的ODP值较低，还归因于机构分配淘汰量的手段。氟氯烃淘汰管理计划的多年期协定的成本效益为82.29 /千克ODP，氟氯烃产量淘汰管理计划的第一阶段的成本效益为23.93美元/千克ODP。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/39

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/52

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/61

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 和 Add.1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25

已为执行委员会的会议，秘书处的运作和司库费用批准追加128,690百万美元。

数据呈现是依据项目批准的年份。 数据平等地对待所有批准（投资和非投资项目）（即，一个投资项目或100万美元多年期协定的年度供资付款被视为一个项目，而一项国家方案编制为30,000美元）。 年度概要的关键指标是：已完成项目的比例，淘汰的ODP和已发放的资金比例。

基金淘汰的总量包括来自已完成投资项目的472,151 ODP吨受控物质，来自已完成非投资项目的14,419 ODP吨，和来自进行中项目的4,200 ODP吨。

# 第17/22和19/23号决定将已完成的项目/活动定义为已委托开展的项目，以及已淘汰消耗臭氧层物质的项目。进一步的决定（第28/2号决定）将该定义扩大到涵盖以下情况：在所涵盖的行业中没有明显进一步使用氟氯化碳的情况；正在生产替代产品（和/或已经开始生产）；以及使用氟氯化碳的设备已被销毁/撤除/使其不能用于消耗臭氧层物质。没有淘汰ODS的工作计划活动在活动结束时（例如，已经举办培训班）视为已完成。该定义已应用于与氟氯烃有关的项目。

未发放已完成项目的资金100％，是因为可能需要六个月至一年的时间才能最终确定会计记录。