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PLAN ADMINISTRATIVO DEL BANCO MUNDIAL PARA 2027-2029

Introducción
Este documento presenta el plan administrativo del Banco Mundial para el período 2027-2029 y comprende las actividades previstas para la reducción de las sustancias controladas y otras actividades que se prevé realizar en el marco del Protocolo de Montreal durante el período 2027-2029. El texto descriptivo del plan administrativo del Banco Mundial para el período 2027-2029 se adjunta al presente documento. 
Este documento consta de las secciones siguientes:
I. Actividades previstas para el período 2027-2029
II. Observaciones de la Secretaría
III. Ajustes propuestos por la Secretaría
IV. Indicadores de desempeño
V. Recomendación
I.	Actividades previstas para el período 2027-2029
En el Cuadro 1 se indica, para cada año, el valor de las actividades consignadas en el plan administrativo del Banco Mundial.


Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo del Banco Mundial para el período 2027-2029 (USD)* – según lo presentado 
	Descripción
	2027
	2028
	2029
	Total 
(2027-2029)
	Total después de 2029

	Actividades relativas a los HCFC
	 
	 
	 
	 
	 

	Planes de gestión para la eliminación de los HCFC (PGEH) aprobados
	4.932.894
	6.616.747
	1.479.869
	13.029.510
	7.127.467

	Subtotal – Actividades relativas a los HCFC
	4.932.894
	6.616.747
	1.479.869
	13.029.510
	7.127.467

	Actividades relativas a los HFC 
	 
	 
	 
	 
	 

	Planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK) aprobados
	5.092.640
	6.383.925
	1.253.464
	12.730.029
	3.617.832

	Subtotal – Actividades relativas a los HFC
	5.092.640
	6.383.925
	1.253.464
	12.730.029
	3.617.832

	Actividades ordinarias
	 
	 
	 
	 
	 

	Fortalecimiento institucional
	0
	982.829
	0
	982.829
	0

	Unidad central
	1.747.145
	1.759.375
	1.771.691
	5.278.211
	0

	Subtotal – Actividades ordinarias
	1.747.145
	2.742.204
	1.771.691
	6.261.040
	0

	Total
	11.772.679
	15.742.876
	4.505.024
	32.020.579
	10.745.299


* Incluidos gastos de apoyo al organismo cuando corresponda. 

II.	Observaciones de la Secretaría 
II.1	Actividades relativas a los HCFC

El Banco Mundial no ha incluido actividades nuevas relativas a la eliminación de los HCFC en su plan administrativo para el período 2027-2029.
II.2	Actividades relativas a los HFC

El Banco Mundial no ha incluido actividades nuevas relativas a la reducción de los HFC en su plan administrativo para el período 2027-2029.
II.3	Costos de la unidad central
[bookmark: _Hlk117365377]Se prevé que los costos de la unidad central[footnoteRef:2] aumenten a una tasa anual del 0,7 %, según lo convenido.  [2:  Los costos de la unidad central del Banco Mundial para 2027 se considerarán en la 99ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/78).] 

III.	Ajustes propuestos por la Secretaría
La Secretaría no ha propuesto ajustes a las actividades incluidas en el plan administrativo del Banco Mundial para el período 2027-2029.
IV.	Indicadores de desempeño

En el texto descriptivo de su plan administrativo el Banco Mundial presentó indicadores de desempeño con arreglo a la decisión 93/8 d). La Secretaría comunicó al Banco Mundial las metas que se indican en el cuadro 4.
Cuadro 4. Indicadores de desempeño del Banco Mundial para 2027
	Tipo de indicador
	Título corto
	Cálculo
	Meta para 2027

	Planificación – Aprobación
	Tramos aprobados
	Número de tramos aprobados en comparación con los previstos*
	3

	Planificación – Aprobación
	Proyectos/actividades individuales aprobados
	Número de proyectos/actividades aprobados en comparación con los previstos (incluye actividades de preparación de proyectos)
	1

	Ejecución
	Fondos desembolsados
	Basado en el desembolso estimado en los informes sobre la marcha de las actividades
	9.224.270

	Ejecución
	Eliminación de SAO en proyectos relativos a los HCFC
	Eliminación de SAO en proyectos relativos a los HCFC, en toneladas PAO, en comparación con lo previsto en los informes sobre la marcha de las actividades
	330 tons. PAO

	Ejecución
	Reducción de HFC en proyectos relativos a los HFC
	Reducción de HFC en proyectos relativos a los HFC en toneladas de CO2 equivalente en comparación con lo previsto en los informes sobre la marcha de las actividades
	921.739 tons. de CO2 equivalente

	Ejecución
	Cierre operativo del proyecto
	Cierre operativo del proyecto en comparación con lo previsto en los informes sobre la marcha de las actividades para todas las actividades (con exclusión de preparación de proyectos)**
	7

	Ejecución
	Integración de la perspectiva de género
	Aplicación de la política operativa sobre integración de la perspectiva de género en todos los proyectos aprobados
	100 %

	Administrativo
	Diligencia en el cierre financiero
	Grado en que se cerraron financieramente los proyectos dentro de los 12 meses posteriores al cierre operativo del proyecto
	12 meses después del cierre operativo

	Administrativo
	Presentación en fecha de los informes de finalización de proyecto
	Presentación en fecha de los informes de finalización de proyecto según el informe sobre la marcha de las actividades
	0

	Administrativo
	Presentación en fecha de los informes sobre la marcha de las actividades y los planes administrativos
	Presentación en fecha de los informes sobre la marcha de las actividades, los planes administrativos y las respuestas, a menos que se haya acordado otra cosa
	En fecha


* Las metas de un organismo se podrán reducir cuando este se vea imposibilitado de presentar un tramo por motivos imputables a otro organismo principal o cooperante, o bien cuando el plan de gestión para la eliminación de los HCFC o el plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC presentado a la consideración del Comité Ejecutivo no fuese aprobado por motivos no imputables a la oficina nacional del ozono y al organismo.
** Las metas de un organismo se podrán reducir cuando el Comité Ejecutivo haya acordado prorrogar la fecha de finalización.

V.	Recomendación
El Comité Ejecutivo podría estimar oportuno:
a) Tomar nota del plan administrativo del Banco Mundial para el período 2027-2029 que se recoge en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/27; y
b) Aprobar los indicadores de desempeño para el Banco Mundial que se indican en el cuadro 4 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/27.
	
	
	
	
	




Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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