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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN BILATERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Introducción

Los siguientes países que no operan al amparo del artículo 5, y que actualmente participan en actividades de cooperación bilateral, presentaron bases de datos de informes sobre la marcha de las actividades[footnoteRef:2]: Alemania, Australia, Canadá, España, Francia, Italia y Japón. También se incluyen datos adicionales de los informes anteriores sobre la marcha de las actividades de otros países que no operan al amparo del artículo 5 que previamente participaban en la cooperación bilateral[footnoteRef:3], abarcando datos correspondientes a proyectos cuya terminación financiera ya se ha notificado, en el informe refundido sobre la marcha de las actividades.[footnoteRef:4] [2:   Los informes sobre la marcha de las actividades son el único vehículo para indicar el cierre definitivo de todas las cuentas de fondos relacionadas con los proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo para cooperación bilateral.]  [3:  Austria, Bélgica, Dinamarca, los Estados Unidos de América, Finlandia, Hungría, Israel, Polonia, Portugal, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Checa, la República Eslovaca, Singapur, Sudáfrica, Suecia y Suiza.]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12
] 

En el informe sobre la marcha de las actividades de cooperación bilateral se describe el estado de ejecución de los proyectos, incluidos siete proyectos relacionados con los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales de 17 países que no operan al amparo del artículo 5 para dar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali.
La Secretaría ha examinado el estado de ejecución de todos los proyectos país a país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución respecto de las fechas de terminación previstas que se habían comunicado en 2021, los posibles efectos de esas demoras en la eliminación de las sustancias controladas y las tasas de desembolso previstas de los fondos. Por tanto, en el análisis que se incluye en el presente documento, todas las sustancias controladas se expresan en toneladas PAO, excepto los HFC, que se miden en t eq. de CO2[footnoteRef:5]. [5:  En línea con la decisión 84/12 a) iv), en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 91ª reunión se incluyen las cifras de HFC en t eq. de CO2.] 

El presente documento consta de las secciones siguientes:
[bookmark: _Hlk115854077]I.	Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Se presenta un resumen de los progresos logrados en la ejecución de los proyectos para 2021 y de forma acumulada desde 1992, que incluye todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias del anexo F (HFC). También contiene un examen sobre el estado de ejecución de cada proyecto en curso[footnoteRef:6] en el plano nacional. Identifica proyectos con demoras en la ejecución y el posible impacto en la eliminación de las sustancias controladas, y proyectos con cuestiones pendientes para su examen por el Comité Ejecutivo. [6:  Se consideran proyectos en curso a todos los proyectos que estaban en ejecución a fecha 31 de diciembre de 2021. Los indicadores principales del progreso comprenden: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; porcentaje de la financiación aprobada que se prevé desembolsar para finales de año; duración media de la demora prevista en la ejecución; e información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.] 

II.	Proyectos aprobados para las sustancias del anexo F (HFC) con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar apoyo inmediato para la reducción de los HFC.[footnoteRef:7] [7:  En línea con la decisión 84/12 b), en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12) se incluye un informe detallado del avance de las actividades que incluye un resumen de los objetivos; su estado de ejecución; los principales resultados obtenidos y las lecciones aprendidas; las cantidades de HFC eliminadas, cuando sea aplicable; los niveles de financiación aprobados y desembolsados; y las posibles dificultades a la hora de finalizar los proyectos y las actividades.] 

III.	Recomendación.

I.	Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1	Progreso en la ejecución de proyectos para 2021 y de forma acumulada desde 1992

Al 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 183,27 millones de $EUA para proyectos para los organismos bilaterales, de los cuales 167,14 millones de $EUA fueron para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 16,13 millones de $EUA para gastos de apoyo de los organismos, como se indica en el cuadro 1. 
Cuadro 1: Financiación aprobada por sectores para los organismos bilaterales a fecha 31 de diciembre de 2021
	Sector
	Financiación ($EUA)

	Aerosoles
	2.051.914

	Destrucción
	1.526.282

	Espumas
	8.093.731

	Halones
	6.147.361

	Plan de reducción de los HFC
	560.000

	Fumigantes
	18.226.925

	Plan de eliminación
	72.352.556

	Producción
	10.000.000

	Refrigeración
	40.910.116

	Varios
	4.759.718

	Disolventes
	2.512.738

	Subtotal
	167.141.340

	Gastos de apoyo del organismo
	16.130.410

	Total
	183.271.751



En 2021, se aprobaron 21 proyectos y actividades nuevos. Se prevé que este nivel de financiación se traduzca en la eliminación de 10.486 toneladas PAO y 70.104 t eq. de CO2 de consumo de sustancias controladas. En el anexo I se muestra el estado de ejecución de proyectos por país en 2021.
En el cuadro 2 se muestra el estado de ejecución de los proyectos, incluyendo el desembolso de fondos por tipo de proyecto al 31 de diciembre de 2021.  En el anexo II se presenta información analítica por año desde 1992.
Cuadro 2. Estado de ejecución de proyectos por tipo al 31 de diciembre de 2021
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobados
	Desembolsados
	Saldo
	% desembolsado

	Programa de país
	9
	9
	100
	340.787
	340.787
	0
	100

	Demostración
	38
	38
	100
	9.409.431
	9.409.431
	0
	100

	Fortalecimiento institucional
	7
	7
	100
	883.376
	883.376
	0
	100

	Inversión
	253
	208
	82
	114.209.426
	103.155.914
	11.053.512
	90

	Preparación de proyectos
	131
	123
	94
	6.111.111
	5.466.111
	645.000
	89

	Asistencia técnica
	214
	205
	96
	27.765.793
	25.203.233
	2.562.561
	91

	Proyectos de capacitación
	73
	73
	100
	8.421.416
	8.421.416
	0
	100

	Total
	725
	[bookmark: _Hlk116163220]663
	91
	167.141.340
	152.880.268
	14.261.072
	91


* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.
** Excluidos los gastos de apoyo de los organismos.

A continuación se resume, así como en el cuadro 3, la ejecución de proyectos y actividades por parte de los organismos bilaterales en 2021 y de forma acumulada de 1992 hasta el 31 de diciembre de 2021:
Eliminación:[footnoteRef:8] Durante 2021, se eliminaron 26,9 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas[footnoteRef:9] y se aprobó la eliminación adicional de 99,5 toneladas PAO del consumo de sustancias controladas. Desde 1992, para los proyectos aprobados (se excluyen los proyectos cancelados y transferidos) se habían eliminado 9.213 toneladas PAO y 65.242 t eq. de CO2 de consumo de sustancias controladas del total de 10.486 toneladas PAO y 70.104 t eq. de CO2 previstas. [8:  La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y de HFC en toneladas eq. de CO2.]  [9:  No ha habido eliminación de proyectos relacionados con los HFC en 2021.] 

Desembolsos y aprobaciones: En 2021 se desembolsaron 3,44 millones de $EUA y se planificó un desembolso de 3,15 millones de $EUA en base al informe sobre la marcha de las actividades de 2020, lo que representa una tasa de desembolso del 109 por ciento de lo previsto. Del total de 167,14 millones de $EUA aprobado para su desembolso (con exclusión de los gastos de apoyo de los organismos), se había desembolsado un monto acumulado de 152,88 millones de $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 91 por ciento. En 2021 se aprobaron 4,71 millones de $EUA para ejecución;
Número de proyectos finalizados: En 2021, se finalizaron 14 proyectos. De los 725 proyectos aprobados desde 1992 (sin incluir los proyectos cerrados o transferidos) se habían finalizado 663, lo que corresponde a una tasa de finalización del 91 por ciento;
Velocidad de entrega de los proyectos de inversión: Los proyectos terminados en 2021 tardaron en completarse, de media, 57 meses desde su aprobación. Desde 1992, el plazo medio para la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 41 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se efectuaron, de media, 11 meses después de ser aprobados;
Velocidad de entrega de los proyectos ajenos a la inversión: Los proyectos terminados en 2021 tardaron en completarse 51 meses después de su aprobación. Desde 1992, el plazo medio para la terminación de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 44 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se efectuaron, como promedio, 13 meses después de ser aprobados;
Preparación de proyectos: De las 131 actividades de reparación de proyectos aprobadas a fines de 2021, se han terminado 123, y quedan ocho actividades en marcha. En 2021, se terminó una actividad de preparación de proyecto;
Demoras de ejecución: Un total de 62 proyectos estaban en ejecución a fines de 2021, con una demora promedio de 18 meses. Trece de estos proyectos se clasifican como "proyectos con demoras en la ejecución"[footnoteRef:10] sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (dado que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos); y [10:  Proyectos que llevan aprobados más de 18 meses con un desembolso inferior al 1 por ciento, o proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61). ] 

Acuerdos plurianuales: En 2021, estaban en ejecución 28 acuerdos plurianuales asociados a planes de gestión para la eliminación de los HCFC (PGEH). Desde 1992, se han aprobado 86 acuerdos plurianuales y se han completado 58 de tales acuerdos, lo que representa una tasa de finalización del 67 por ciento.
En el cuadro 3 se resume el progreso realizado por los organismos bilaterales desde 1992. 
Cuadro 3. Avances realizados por los organismos bilaterales desde 1992 
	Eliminación lograda
	Desembolso ($EUA)
	Número de proyectos 

	Diligencia en la entrega para la terminación (meses)
	Demoras promedio de proyectos (meses)
	Número de acuerdos plurianuales

	Toneladas PAO
	Toneladas eq. de CO2
	
	Aprobados
	Terminados
	Inversión
	Ajenos a la inversión
	
	Aprobados
	Terminados

	9.213
	65.242
	152.880.268
	725
	663
	41
	44
	18
	86
	58



Proyectos relacionados con HFC

Al 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 12 proyectos relacionados con los HFC (incluidos tres proyectos de inversión, cuatro proyectos de preparación y cinco actividades de apoyo) con cargo a contribuciones ordinarias por un monto de 1.614.988 $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En el cuadro 4 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos y los datos respectivos ya se han incluido en los párrafos 5 a 9. 
Cuadro 4. Proyectos relacionados con HFC aprobados en el marco de aportaciones ordinarias
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobados
	Desembolsados
	Saldo
	% desembolsado

	Inversión**
	3
	2
	67
	764.988
	664.988
	100.000
	87

	Preparación de proyectos
	4
	0
	0
	560.000
	0
	560.000
	0

	Asistencia técnica, actividades de apoyo
	5
	2
	40
	290.000
	290.000
	0
	100

	Total
	12
	4
	33
	1.614.988
	954.988
	660.000
	59


* Excluye gastos de apoyo del organismo. 
** Se habían eliminado 45,5 t (65.242 t de CO2 eq) de HFC de 48,9 t (70.104 t de CO2 eq).

A finales de 2021 de los 12 proyectos aprobados, se habían completado dos proyectos de inversión y dos actividades de apoyo, con lo que quedaban ocho en curso. Se aprobó la prórroga de las fechas de terminación de las tres actividades de apoyo en curso; se prevé que estas actividades se completen en 2022.
Las cuatro actividades de preparación de proyectos en curso son para la preparación de los planes de ejecución de los HFC de Kigali (KIP) y se prevé que se completarán en 2023. El otro proyecto de inversión pendiente, aprobado en la 82ª reunión, sin fondos desembolsados, está previsto que finalice en 2023. 
De la financiación total acumulada aprobada de 1.614.988 $EUA, se habían desembolsado 954.988 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 59 por ciento.
I.2	Cuestiones identificadas en la ejecución de proyectos en 2021

Además del proceso de examen, se discutieron varias cuestiones con organismos bilaterales relevantes y se resolvieron satisfactoriamente, excepto en el caso de cuestiones sobre 13 proyectos clasificados como proyectos con demoras de ejecución (12 relacionados con componentes de acuerdos plurianuales sujetos a procedimientos para la cancelación de proyectos, en línea con la decisión 84/45 c), y un proyecto de inversión de HFC). En el anexo III de este documento se presentan los proyectos clasificados como con demoras en la ejecución, así como las recomendaciones de la Secretaría solicitando que se presente un informe a la 92ª reunión.
Además, se identificó una cuestión en un proyecto de acuerdo plurianual. Esta cuestión pendiente también se presenta en el anexo III del presente documento y se propone una recomendación para su examen por el Comité Ejecutivo.
Se presentaron detalles a la 91ª reunión sobre la marcha de las actividades de la ejecución de proyectos asociados a los PGEH para China (plan sectorial de servicio y mantenimiento)[footnoteRef:11] y la India[footnoteRef:12] (ambos ejecutados por Alemania). Las recomendaciones para las cuestiones pendientes de dichos proyectos, incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones pertinentes de dichos documentos. Las cuestiones pendientes para el resto de los proyectos en curso no incluidas en el anexo III del presente documento y, en particular, las solicitudes de prórroga de la fecha de terminación, se tratan a continuación. [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/42] 

De los 54 proyectos en curso, excluyendo la preparación de proyectos, 21 proyectos han cambiado la fecha prevista de terminación desde el informe sobre la marcha de las actividades de 2020. 
En línea con la decisión 82/11 b),[footnoteRef:13] el Gobierno de Alemania ha solicitado ampliar la duración de los dos proyectos de la manera indicada en el cuadro 5. [13:  Toda solicitud de prórroga tendrá que presentarse al Comité Ejecutivo para su aprobación con anterioridad a la fecha de terminación del proyecto, tomando nota de que no deberán asumirse nuevos compromisos antes de que se apruebe la prórroga.] 

 Cuadro 5. Proyectos para los que se ha solicitado prórroga de las fechas de terminación
	País/código del proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso (%)
	Situación/cuestiones
	Fecha de terminación original
	Fecha de terminación solicitada

	Zimbabwe
ZIM/PHA/80/INV/54
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo) (sector de mantenimiento de equipos de refrigeración)
	76
	Se requiere tiempo adicional para completar la capacitación restante de instructores, proporcionar apoyo de los organismos de capacitación y para la concesión de licencias de técnicos y preparar el informe final del proyecto asociado
	Mar-2022
	Jun-2023

	Zimbabwe
ZIM/PHA/86/INV/62
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, quinto tramo)
	0
	
	Jun-2022
	Jun-2023



II.	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para las actividades de apoyo inmediato para la reducción de los HFC

A fecha 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado siete proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para dos organismos bilaterales (Alemania e Italia) por un valor de 480.000 $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En el cuadro 6 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos. 
Cuadro 6. Estado de los proyectos aprobados relacionados con los HFC a finales de 2021
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobados
	Desembolsados
	Saldo
	% desembolsado

	Asistencia técnica (actividades de apoyo)
	7
	5
	71
	480.000
	[bookmark: _Hlk116168493]441.835
	38.165
	92


* Excluye gastos de apoyo del organismo.
A finales de 2021, se habían terminado cinco de las siete actividades de apoyo aprobadas. Se aprobó la prórroga de las fechas de terminación de los dos proyectos restantes en curso para actividades de apoyo; se prevé que uno se complete en 2022 y la terminación del otro se aborda en el párrafo 22 a continuación.
De la financiación total acumulada, correspondiente a 480.000 $EUA, se habían desembolsado 441.835 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 92 por ciento. 
Además del proceso de examen, un proyecto para actividades de apoyo se clasifica como proyecto con demoras en la ejecución y se incluye en el anexo III del presente documento con la recomendación de la Secretaría que solicita la presentación de un informe a la 92ª reunión. De conformidad con la decisión 82/11 b), el Gobierno de Alemania también ha pedido una prórroga adicional de la duración del proyecto mencionado, como se indica en el cuadro 7.
Cuadro 7. Proyecto para el que se ha solicitado prórroga de la fecha de terminación
	País/código del proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso (%)
(%)
	Situación/cuestiones
	Fecha de terminación original
	Fecha de terminación solicitada

	Liberia
LIR/SEV/80/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC
	89
	Debido a las restricciones del COVID-19, se requiere tiempo adicional para completar las actividades relacionadas con el proceso de ratificación de la Enmienda de Kigali
	Jun-2022
	Dic-2022



III.	Recomendación

El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:
Tomar nota, con beneplácito, de los informes sobre la marcha de las actividades presentados por los Gobiernos de Alemania, Australia, Canadá, España, Francia, Italia y el Japón que figuran en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13; 
Aprobar la prórroga de la fecha de terminación, hasta el 30 de junio de 2023, del plan de gestión de la eliminación de los HCFC para Zimbabwe (etapa I, cuarto tramo, sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración) (ZIM/PHA/80/INV/54) y quinto tramo (ZIM/PHA/86/INV/62), para permitir la terminación de las actividades en curso restantes, como se indica en el cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13;
Aprobar la prórroga de la fecha de terminación, hasta el 31 de diciembre de 2022, de las actividades de apoyo para la reducción de los HFC para Liberia (LIR/SEV/80/TAS/01+), para permitir la terminación de las actividades restantes en curso, como se indica en el cuadro 7 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13; y
Aprobar las recomendaciones relacionadas con proyectos en curso que incluyan cuestiones específicas que figuran en el anexo III del presente documento. 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13


UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13



Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

RESEÑA DE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA LOS ORGANISMOS BILATERALES POR PAÍS PARA 2021

1. En el cuadro 1 del anexo I se presenta el estado de ejecución de proyectos por país para 2021, según eliminación lograda, desembolsos logrados y alcanzados, y terminación de proyectos. 
[bookmark: _Hlk115855444]Cuadro 1. Estado de ejecución de proyectos para 2021
	País
	Eliminación en 2021 (toneladas PAO)
	Eliminación en 2021 (toneladas eq. de CO2)*
	Fondos estimados desembolsados en 2021 ($EUA)
	Fondos desembolsados en 2021 ($EUA)
	Porcentaje de fondos desembolsados respecto a la estimación de 2021
	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2021**

	Argentina
	0,0
	
	10.000
	0
	0
	 

	Belice
	0,0
	
	40.000
	40.000
	100
	 

	Brasil
	18,0
	
	990.000
	472.431
	48
	 

	China
	0,0
	
	182.230
	151.097
	83
	0

	Colombia
	0,0
	
	0
	11.500
	Más
	 

	Cuba
	0,0
	
	0
	0
	 
	0

	Egipto
	0,0
	
	22.289
	3.181
	14
	 

	El Salvador
	0,0
	
	0
	0
	 
	100

	Ghana
	1,9
	
	34.183
	34.183
	100
	100

	India
	0,0
	
	685.796
	2.008.351
	293
	 

	Irán (República Islámica del)
	0,0
	
	215.553
	144.087
	67
	50

	Kenya
	0,0
	
	75.021
	49.733
	66
	 

	República Democrática Popular Lao
	0,0
	
	0
	0
	 
	0

	Lesotho
	0,0
	
	75.596
	70.134
	93
	100

	Liberia
	0,0
	
	46.212
	30.362
	66
	50

	Mauricio
	0,0
	
	42.231
	11.588
	27
	 

	México
	7,0
	
	285.000
	138.202
	48
	0

	Mongolia
	0,0
	
	3.000
	772
	26
	 

	Namibia
	0,0
	
	33.443
	13.251
	40
	100

	Nigeria
	0,0
	
	70.000
	0
	0
	 

	Panamá
	0,0
	
	0
	0
	 
	100

	Papua Nueva Guinea
	0,0
	
	111.825
	144.379
	129
	50

	Seychelles
	0,0
	
	5.000
	1.070
	21
	 

	Túnez
	0,0
	
	5.000
	0
	0
	100

	Viet Nam
	0,0
	
	152.984
	19.209
	13
	100

	Zimbabwe
	0,0
	
	64.397
	45.792
	71
	 

	Región: Asia y Pacífico Sur
	0,0
	
	0
	53.000
	 Más
	 

	Total general
	26,9
	0
	3.149.760
	3.442.322
	109
	57


* No hay eliminación en 2021 en proyectos relacionados con los HFC.
** Para los proyectos que estaba previstos terminar en 2021.
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Anexo II

RESEÑA DE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA LOS ORGANISMOS BILATERALES POR AÑO A FECHA DE 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1. En el cuadro 1 del anexo II se presenta una reseña de la situación de la ejecución de proyectos por año.[footnoteRef:14] Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1992 y 2012 ya se han finalizado.  [14:  Los datos se presentan conforme al año en que los proyectos se aprobaron por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y ajenos a la inversión) se tratan de igual manera; es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un proyecto, igual que la preparación de un programa de país por 30.000 $EUA. Los indicadores principales del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO/toneladas eq. de CO2 eliminadas, y porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos con financiación retroactiva.] 

Cuadro 1. Estado de ejecución de proyectos por año
	Año
	Número de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobados
	Desembolsado
	Saldo
	% desembolsado

	1992
	18
	18
	100
	2.883.669
	2.883.669
	0
	100

	1993
	10
	10
	100
	1.445.586
	1.445.586
	0
	100

	1994
	30
	30
	100
	3.190.374
	3.190.374
	0
	100

	1995
	17
	17
	100
	4.654.902
	4.654.902
	0
	100

	1996
	26
	26
	100
	3.468.211
	3.468.211
	0
	100

	1997
	32
	32
	100
	4.040.251
	4.040.251
	0
	100

	1998
	39
	39
	100
	4.108.525
	4.108.525
	0
	100

	1999
	59
	59
	100
	12.131.407
	12.131.407
	0
	100

	2000
	29
	29
	100
	4.808.878
	4.808.878
	0
	100

	2001
	41
	41
	100
	7.523.213
	7.523.213
	0
	100

	2002
	61
	61
	100
	7.910.174
	7.910.174
	0
	100

	2003
	32
	32
	100
	6.810.120
	6.810.120
	0
	100

	2004
	30
	30
	100
	15.005.412
	15.005.412
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	18.183.034
	18.183.034
	0
	100

	2006
	25
	25
	100
	7.128.808
	7.128.808
	0
	100

	2007
	13
	13
	100
	3.138.440
	3.138.440
	0
	100

	2008
	33
	33
	100
	7.531.037
	7.531.037
	-1
	100

	2009
	21
	21
	100
	2.347.228
	2.347.228
	0
	100

	2010
	20
	20
	100
	3.278.389
	3.278.389
	-1
	100

	2011
	20
	20
	100
	6.821.798
	6.821.798
	0
	100

	2012
	11
	11
	100
	6.594.959
	6.594.959
	0
	100

	2013
	7
	6
	86
	2.276.412
	2.264.534
	11.878
	99

	2014
	14
	13
	93
	1.365.834
	1.351.141
	14.693
	99

	2015
	27
	25
	93
	4.921.949
	4.701.449
	220.500
	96

	2016
	16
	10
	63
	5.129.894
	3.328.893
	1.801.001
	65

	2017
	9
	3
	33
	2.605.614
	1.891.285
	714.329
	73

	2018
	16
	7
	44
	7.050.550
	4.239.588
	2.810.962
	60

	2019
	6
	2
	33
	1.941.319
	1.041.233
	900.086
	54

	2020
	14
	2
	14
	4.136.467
	953.486
	3.182.981
	23

	2021
	21
	0
	0
	4.708.887
	104.243
	4.604.644
	2

	Total
	725
	663
	91
	167.141.340
	152.880.268
	14.261.072
	91


* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.
** Excluidos los gastos de apoyo de los organismos. 
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Anexo III

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES 
PARA LOS ORGANISMOS BILATERALES

	País/código del proyecto
	Organismo
	Título del proyecto
	Tasa de desembolso (%)
	Situación/Cuestiones
	Recomendación

	República Democrática Popular Lao
LAO/PHA/74/INV/28
	Francia
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Pedir al Gobierno de Francia que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.

	Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/56
	Francia
	Conversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de refrigeradores domésticos en Capri (PYME Harare)
	0
	Demoras de 18 meses
	Pedir al Gobierno de Francia que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.

	Brasil BRA/PHA/82/TAS/321
	Alemania
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	42
	Demoras de 12 meses
	Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.

	Liberia LIR/SEV/80/TAS/01+
	Alemania
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC
	89
	Demoras de 12 meses
	Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.

	Mauricio
MAR/PHA/86/INV/30
	Alemania
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)
	0
	Ejecución de actividades demoradas
	Pedir al Gobierno de Alemania que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el avance de la ejecución y el grado de desembolso. 

	México MEX/PHA/77/INV/179
	Alemania
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (demostración y capacitación para hidrocarburos)
	12
	Demoras de 12 meses
	Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.

	Papua Nueva Guinea PNG/PHA/77/INV/15
	Alemania
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (tercer tramo)
	72
	Demoras de 12 meses
	Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.

	Seychelles SEY/PHA/75/INV/23
	Alemania
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	0
	Demoras de 18 meses.
	Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.

	Zimbabwe ZIM/PHA/86/INV/62
	Alemania
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, quinto tramo)
	0
	Demoras de 12 meses.
	Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.

	China CPR/PHA/77/INV/574
	Italia
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (plan sectorial de fabricación de aparatos de aire acondicionado para habitación)
	1
	Demoras de 12 meses
	Pedir al Gobierno de Italia que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.

	Irán (República Islámica del)
IRA/PHA/77/INV/224
	Italia
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas)
	15
	Demoras de 12 meses
	Pedir al Gobierno de Italia que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución. 

	Irán (República Islámica del)
IRA/PHA/84/INV/237
	Italia
	Plan de gestión de la eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de espumas)
	0
	Demoras de 12 y 18 meses
	Pedir al Gobierno de Italia que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.

	México MEX/PHA/73/INV/171
	Italia
	Plan de gestión de la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (regeneración de refrigerantes de HCFC)
	97
	Demoras de 12 meses
	Pedir al Gobierno de Italia que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.

	Nigeria NIR/PHA/81/INV/151
	Italia
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas de poliuretano)
	0
	Demoras de 12 y 18 meses
	Pedir al Gobierno de Italia que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.

	Nigeria NIR/PHA/81/TAS/149
	Italia
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)
	0
	Demoras de 12 y 18 meses
	Pedir al Gobierno de Italia que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.


* Los códigos que terminan con "+" son de las contribuciones adicionales.
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