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PLAN D’ACTIVITES DE L’ONUDI POUR LA PERIODE 2023–2025


Introduction
Ce document présente le plan d’activités de l’ONUDI pour 2023–2025[footnoteRef:2] et comprend les activités prévues pour la réduction des substances réglementées au titre du Protocole de Montréal pendant la période 2023–2025. Le descriptif du plan d’activités de l’ONUDI pour 2023–2025 est joint au présent document.  [2:  Un projet du plan d’activités pour 2023–2025 de l’ONUDI a été débattu lors de la réunion de la coordination inter-agences (IACM) qui s’est tenue à Montréal du 20 au 22 septembre 2022. Le plan d’activités joint au présent document aborde les questions qui ont été soulevées lors de cette réunion.

] 

Ce document comprend les sections suivantes :
I. Activités prévues pendant la période 2023–2025
II. Observations du Secrétariat
III. Ajustements proposés par le Secrétariat
IV. Indicateurs de performance
V. Recommandation


I.	Activités prévues pendant la période 2023–2025

Le tableau 1 présente, par année, la valeur des activités incluses dans le plan d’activités de l’ONUDI. 
Tableau 1. Répartition des ressources dans le plan d’activités de l’ONUDI pour la période 2023–2025 ($ US)* – tel que soumis
	Description 
	2023
	2024
	2025
	Total 
(2023–2025)
	Total après 2025

	Activités pour les HCFC

	Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés
	24 155 605
	5 954 833
	17 754 079
	47 864 517
	21 398 881

	Préparation du projet (PRP) de PGEH – phase II
	28 890
	26 750
	0
	55 640
	0

	PGEH phase II 
	1 579 503
	7 951 229
	2 573 377
	12 104 109
	35 195 286

	PGEH phase II – investissement
	0
	248 532
	0
	248 532
	248 532

	PRP PGEH – phase III
	42 800
	58 850
	0
	101 650
	0

	PGEH phase III
	4 945 955
	4 471 278
	4 044 900
	13 462 133
	30 489 276

	PGEH – efficacité énergétique
	691 220
	592 780
	635 580
	1 919 580
	70 620

	Assistance technique pour les HCFC
	535 000
	0
	0
	535 000
	0

	Sous-total des activités pour les HCFC
	31 978 973
	19 304 252
	25 007 936
	76 291 161
	87 402 595

	Activités pour les HFC

	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC – PRP
	1 309 915
	975 840
	41 730
	2 327 485
	0

	Programmes de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali
	3 689 772
	5 039 370
	71 503
	8 800 645
	14 784 861

	Programmes de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali – investissement
	321 000
	0
	0
	321 000
	0

	Sous-total des activités pour les HFC
	5 320 687
	6 015 210
	113 233
	11 449 130
	14 784 861

	Activités normalisées

	Renforcement institutionnel (RI)
	855 841
	2 052 817
	855 841
	3 764 499
	0

	Coûts de base
	2 064 760
	2 079 213
	2 093 768
	6 237 741
	0

	Sous-total des activités normalisées
	2 920 601
	4 132 030
	2 949 609
	10 002 240
	0

	Total
	40 220 261
	29 451 492
	28 070 777
	97 742 531
	102 187 456


* Y compris les coûts d’appui d’agence, le cas échéant.

II.	Observations du Secrétariat 
II.1	Activités liées aux HCFC

Phase II des PGEH 

Le niveau total de financement de la phase II des PGEH dans les 11 pays à faible volume de consommation (PFV) pour répondre à la réduction de 100 pour cent des valeurs de référence des HCFC s’élève à 2,79 millions $ US (dont 1,29 million pour la période 2023–2025 et 1,5 million $ US pour la période ultérieure à 2025).
Le niveau total de financement de la phase II des PGEH dans les 10 pays à faible volume de consommation (PFV) s’élève à 44,51 millions $ US (dont 10,82 millions $ US pour la période 2023–2025 et 33,7 millions $ US pour la période ultérieure à 2025). De plus, l’ONUDI a inclus un projet d’investissement dans le cadre de la phase II du PGEH pour un pays (Libye) s’élevant à 497 064 $ US (dont 248 532 $ US pour la période 2023–2025 et 248 532 $ US pour la période ultérieure à 2025) conformément à la décision 90/40(f).[footnoteRef:3] [3:  Pour permettre la présentation d’un plan pour le secteur des mousses lors de la mise en œuvre de la phase II du PGEH avant le 1er janvier 2024 afin d’éliminer la consommation restante dans le secteur de la fabrication de mousses.] 

Phase III des PGEH 

Au total, 43,95 millions $ US sont prévus pour la phase III des PGEH de 13 pays (Albanie, Argentine, Arménie, Brésil, Iran (République islamique d’), Jordanie, Koweït, Mexique, Nigéria, Philippines, Serbie, Turkménistan et Venezuela (République bolivarienne du)) (dont 13,46 millions $ US pour la période 2023–2025 et 30,49 millions $ US pour la période ultérieure à 2025).[footnoteRef:4]  [4:  L’inclusion de la phase III des PGEH dans le plan d’activités, préparation des projets comprise, est autorisée pour les pays dont la phase II du PGEH a été approuvée et qui disposent d’un objectif de réduction au-delà de 2024 (décision 88/34(d)).] 

Efficacité énergétique pour les pays à faible volume de consommation
La décision 89/6 autorisait les agences bilatérales et d’exécution, lors de la présentation de phases existantes et à venir des PGEH pour les PFV, à inclure le financement associé au besoin d’introduction de solutions de remplacement des HCFC présentant un potentiel de réchauffement de la planète (PRG) faible ou nul et de maintien de l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération.
Au total, 1,99 million $ US sont inclus dans le plan d’activités pour des activités liées à l’efficacité énergétique pour 37 PFV (dont 1,92 million $ US pour la période 2023–2025 et 70 620 $ US pour la période ultérieure à 2025). 
Projet régional d’assistance technique pour les HCFC
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Hlk118279527]L’ONUDI a inclus un projet d’assistance technique pour les HCFC, « Comment maintenir les conversions industrielles dans le secteur de la climatisation résidentielle, en tenant compte du temps nécessaire pour la transition technologique et des obstacles à l’accès aux technologies à faible PRG », d’un montant de 535 000 $ US en 2023. Le projet aura une portée mondiale et est prévu pour soutenir les pays visés à l’Article 5 dans le maintien des conversions industrielles dans le secteur de la climatisation résidentielle. Il couvre les éléments suivants : établissement d’une plateforme technologique, où les industries et d’autres parties intéressées peuvent obtenir des actualités techniques ; réalisation de deux forums mondiaux pour les industries de la climatisation et les fournisseurs de technologies associées (le premier forum explorera l’état de la technologie et les besoins de l’industrie ; et le second forum exposera les résultats de ce programme d’assistance technique) ; des visites d’étude chez des fournisseurs de technologie ; une étude pour explorer les obstacles à l’accès aux technologies à faible PRG et les éléments associés ; une étude pour appréhender les enseignements tirés de l’Union européenne (UE), surtout les enseignements tirés de la réglementation révisée sur les gaz fluorés ; une étude sur les différences et les similarités dans les conversions industrielles aux frigorigènes A2L et A3 ; et le rapport. Pour l’instant, aucune fenêtre de financement n’est disponible pour de tels projets d’assistance technique. Cette question sera traitée dans le contexte du plan d’activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2023–2025.[footnoteRef:5]  [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22] 

II.2	Activités liées aux HFC

Préparation de projets pour les programmes de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali 
Au total, 2,33 millions $ US sont inclus au plan d’activités pour les activités de préparation de projet pour les programmes de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali[footnoteRef:6] pour 21 pays pour la période 2023–2025.  [6:  Un financement pourrait être accordé pour la préparation de plans nationaux de mise en œuvre en vue de respecter les premières obligations de réduction dans le cadre de la réduction progressive des HFC, cinq ans avant ces obligations, au plus tôt, à la suite de la ratification de l’Amendement de Kigali par le pays et conformément aux lignes directrices qui seront approuvées (décision 79/46(b)(iii)). En outre, les activités de préparation à la réduction progressive des HFC pourraient être incluses dans le plan d’activités pour les pays qui n’ont pas ratifié l’amendement de Kigali mais qui ont soumis une lettre indiquant l’intention de leur gouvernement de faire tous les efforts possibles pour ratifier l’amendement de Kigali (décision 84/46(f)). Les lignes directrices pour la préparation des programmes de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali ont été approuvées lors de la 87e réunion (décision 87/50).] 

Dix-neuf des 21 pays pour lesquels des activités de préparation de projets pour les programmes de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali n’ont pas encore ratifié l’Amendement de Kigali, mais ont soumis la lettre requise de leur gouvernement respectif indiquant leur intention de faire tout leur possible pour ratifier l’Amendement de Kigali. 
Programmes de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali
Au total, 23,59 millions $ US sont inclus dans le plan d’activités pour les programmes de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali[footnoteRef:7] pour 44 pays (dont 8,8 millions $ US pour la période 2023–2025 et 14,78 millions $ US pour la période ultérieure à 2025).  En outre, l’ONUDI a également inclus des projets d’investissement du programme de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour un pays (Liban) d’un montant de 321 000 $ US en 2023. Tous ces pays ont ratifié l’Amendement de Kigali.  [7:  L’inclusion de tels plans dans le plan d’activités n’est autorisée pour les programmes de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali que pour les pays qui ont ratifié l’Amendement de Kigali (décision 84/46(g)).] 

II.3	Coûts unitaires de base
Comme convenu, les coûts unitaires de base[footnoteRef:8] devraient normalement augmenter de 0,7 pour cent par an.  [8:  Les coûts unitaires de base de l’ONUDI pour 2023 seront considérés à la 91e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/59).] 

III.	Ajustements proposés par le Secrétariat
Les ajustements au plan d’activités de l’ONUDI pour 2023–2025 étaient basés sur les décisions pertinentes du Comité exécutif. En examinant le plan d’activités révisé de l’ONUDI pour 2023–2025, le Secrétariat a noté que les ajustements suivants n’ont pas été inclus : 
Tableau 2. Ajustements du plan d’activités de l’ONUDI pour 2023–2025 ($ US)* – conformément à la proposition du Secrétariat
	Ajustement
	2023–2025 
	Après 2025

	Valeurs des PGEH pour refléter les montants réels approuvés dans le cadre des Accords, y compris les tranches de PGEH qui ont été soumises à la 91e réunion mais ultérieurement annulées
	342 400
	0

	Assistance technique pour les HCFC 
	(535 000)
	0

	PRP pour les programmes de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali conformément à la décision 87/50 ou soumis à la 91e réunion
	(294 342)
	0


* Y compris les coûts d’appui d’agence, le cas échéant.
Le tableau 3 présente les résultats des ajustements proposés par le Secrétariat au plan d’activités de l’ONUDI pour 2023–2025, lesquels sont également abordés dans le contexte du plan d’activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2023–2025.[footnoteRef:9] [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22] 

Tableau 3. Répartition des ressources dans le plan d’activités ajusté de l’ONUDI pour 2023–2025 ($ US)*
	Description 
	2023
	2024
	2025
	Total (2023–2025)
	Total après 2025

	Activités pour les HCFC

	PGEH approuvés
	24 118 155
	6 334 683
	17 754 079
	48 206 917
	21 398 881

	PRP PGEH – phase II
	28 890
	26 750
	0
	55 640
	0

	PGEH phase II 
	1 579 503
	7 951 229
	2 573 377
	12 104 109
	35 195 286

	PGEH phase II – investissement
	0
	248 532
	0
	248 532
	248 532

	PRP PGEH – phase III
	42 800
	58 850
	0
	101 650
	0

	PGEH phase III
	4 945 955
	4 471 278
	4 044 900
	13 462 133
	30 489 276

	PGEH – efficacité énergétique
	691 220
	592 780
	635 580
	1 919 580
	70 620

	Assistance technique pour les HCFC
	0
	0
	0
	0
	0

	Sous-total des activités pour les HCFC
	31 406 523
	19 684 102
	25 007 936
	76 098 561
	87 402 595

	Activités pour les HFC

	Programme de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali – PRP
	1 015 573
	975 840
	41 730
	2 033 143
	0

	Programmes de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali
	3 689 772
	5 039 370
	71 503
	8 800 645
	14 784 861

	Programmes de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali – investissement
	321 000
	0
	0
	321 000
	0

	Sous-total des activités pour les HFC
	5 026 345
	6 015 210
	113 233
	11 154 787
	14 784 861

	Activités normalisées

	Renforcement des institutions
	855 841
	2 052 817
	855 841
	3 764 499
	0

	Coûts de base
	2 064 760
	2 079 213
	2 093 768
	6 237 741
	0

	Sous-total des activités normalisées
	2 920 601
	4 132 030
	2 949 609
	10 002 240
	0

	Total
	39 353 469
	29 831 342
	28 070 777
	97 255 588
	102 187 456


*Y compris les coûts d’appui d’agence, le cas échéant. 

IV.	Indicateurs de performance 
L’ONUDI a présenté des indicateurs de performance conformément à la décision 71/28 dans le récit de son plan d’activités. Le Secrétariat a informé l’ONUDI des objectifs figurant dans le tableau 4.
Tableau 4. Indicateurs de performance de l’ONUDI pour 2023
	Type d’indicateur 
	Titre abrégé
	Calcul
	Objectif 2023

	Planification -Approbation  
	Tranches approuvées
	Nombre de tranches approuvées par rapport à celles qui sont prévues*
	58

	Planification -Approbation 
	Projets/activités approuvés
	Nombre de projets/activités approuvés par rapport à ceux prévus (y compris les activités de préparation des projets)
	19

	Mise en œuvre 
	Sommes décaissées
	Sur la base des décaissements estimés dans le rapport périodique
	21 222 040 $ US

	Mise en œuvre
	Élimination de SAO
	Élimination de SAO pour la tranche lorsque la prochaine tranche est approuvée par rapport à celle prévue par les plans d’activités*
	655,2 tonnes PAO

	Mise en œuvre 
	Achèvement du projet pour les activités
	Achèvement du projet par rapport à ce qui était prévu dans les rapports périodiques pour toutes les activités (à l’exception de la préparation du projet)
	67

	Administratif
	Rapidité de l’exécution financière
	Degré d’achèvement des projets sur le plan financier 12 mois après leur achèvement
	12 mois après l’achèvement opérationnel

	Administratif 
	Remise en temps voulu des rapports d’achèvement de projet
	Remise en temps voulu des rapports d’achèvement de projet par rapport aux délais prévus
	Dans les délais (12)

	Administratif 
	Remise en temps voulu des rapports périodiques
	Remise en temps voulu des rapports périodiques, des plans d’activités et des réponses, à moins qu’il en ait été convenu autrement
	En temps voulu


* L’objectif d’une agence serait réduit si elle ne parvenait pas à présenter une tranche à cause d’une autre agence principale ou de coopération, sur accord de cette dernière.

V.	Recommandation
Le Comité exécutif pourrait envisager :
(a) de prendre note du plan d’activités de l’ONUDI pour la période 2023–2025, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/26 ; et
(b) d’approuver les indicateurs de performance de l’ONUDI présentés dans le tableau 4 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/26.
Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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