| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15 7 novembre 2025 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-dix-septième réunion

Montréal, 1–5 décembre 2025

Point 7 a) v) de l’ordre du jour provisoire

RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI au 31 dÉcembre 2024

Introduction

# Ce document présente le rapport périodique de l’ONUDI au 31 décembre 2024.

# Le rapport périodique de l’ONUDI couvre l’état d’avancement des projets, notamment des projets relatifs aux HFC financés à partir des contributions supplémentaires volontaires apportées par 17 Parties non visées à l’article 5, en appui au démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.

# Le secrétariat a procédé à la révision de l’état de la mise en œuvre de chaque projet en cours, pays par pays, en tenant compte des retards accusés dans la mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement prévues déclarées en 2024, des répercussions possibles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et des taux des décaissements prévus. L’analyse exposée dans le présent document est exprimée en tonnes PAO comme unité de mesure de toutes les substances réglementées à l’exception des HFC, qui sont mesurés en tonnes métriques (tm) et en tonnes éq. CO2.

# Le présent document donne un récapitulatif des progrès dans la mise en œuvre des projets en 2024 et des progrès cumulés depuis 1993 en ce qui concerne toutes les substances réglementées, dont les substances de l’annexe F (HFC), au titre du Protocole de Montréal pour tous les projets approuvés dans le cadre du financement régulier et des contributions volontaires supplémentaires. Il contient également un examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours au niveau national. Il répertorie les projets présentant des retards de mise en œuvre et les répercussions possibles sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets pour lesquels des questions demeurent en suspens pour examen par le Comité exécutif. Lorsque tous les projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires auront été achevés et que les soldes restants auront été remboursés au secrétariat, celui-ci ne présentera plus de rapports distincts sur ces projets.

Progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets en 2024 et de manière cumulative depuis 1991

# Au 31 décembre 2024, le Comité exécutif a approuvé un montant de 1,1 milliard de $US en projets gérés par l’ONUDI, dont 975,15 millions de $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et ne portant pas sur des investissements et 129,06 millions de $US en coûts d’appui à l’agence, comme indiqué au tableau 1.

# Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour l’ONUDI au 31 décembre 2024

| Secteur | Financement ($US) |
| --- | --- |
| Aérosol | 34 397 921 |
| Destruction | 5 845 540 |
| Efficacité énergétique | 3 922 688 |
| Mousses | 88 540 224 |
| Halon | 1 780 369 |
| Plan de réduction progressive des HFC | 25 910 369 |
| Fumigènes | 78 028 741 |
| Plusieurs secteurs | 139 440 |
| Divers | 11 317 246 |
| Plan d’élimination | 428 605 072 |
| Agent de transformation | 6 337 359 |
| Production | 50 638 105 |
| Réfrigération | 185 836 795 |
| Secteurs multiples | 30 598 719 |
| Solvants | 23 247 443 |
| Sous-total | 975 146 030 |
| Frais d’appui à l’agence | 129 056 352 |
| Total | 1 104 202 382 |

# En 2024, 91 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait entraîner l’élimination de la consommation et la production de 85 915 tonnes PAO de SAO et de 4 408 tm (9 208 505 tonnes éq. CO2) de la consommation de HFC. L’annexe I montre l’état de la mise en œuvre des projets par pays en 2024.

# Le tableau 2 montre l’état de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds par type de projet, au 31 décembre 2024. L’annexe II présente des informations analytiques année par année depuis 1993.

Tableau 2. État d’avancement de la mise en œuvre des projets par type au 31 décembre 2024

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % achevés | Approuvés | Décaissés | Solde | % décaissés |
| Programme de pays | 11 | 11 | 100 | 722 669 | 722 669 | 0 | 100 |
| Démonstration | 51 | 43 | 84 | 25 250 447 | 23 170 260 | 2 080 187 | 92 |
| Renforcement institutionnel (RI) | 115 | 96 | 83 | 22 179 518 | 17 151 813 | 5 027 705 | 77 |
| Investissement | 1 101 | 929 | 84 | 865 056 885 | 771 256 435 | 93 800 450 | 89 |
| Préparation de projet | 650 | 584 | 90 | 31 060 679 | 27 324 653 | 3 736 026 | 88 |
| Appui technique | 262 | 237 | 90 | 29 679 296 | 27 309 179 | 2 370 118 | 92 |
| Formation | 23 | 23 | 100 | 1 196 535 | 1 196 535 | 0 | 100 |
| Total | 2 213 | 1 923 | 87 | 975 146 030 | 868 131 544 | 107 014 486 | 89 |

* À l’exclusion des projets clôturés et transférés.

** À l’exclusion des coûts d’appui à l’agence.

# La mise en œuvre de projets et d’activités par l’ONUDI en 2024 et le cumul depuis 1993 jusqu’au 31 décembre 2024 sont résumés ci-dessous :

## Élimination : En 2024, la consommation de 669,8 tonnes PAO de SAO et de 89,8 tm (172 709 tonnes éq. CO2) de HFC a été éliminée et l’élimination de la consommation de 1 431,5 tonnes PAO supplémentaires de SAO et de 2 199,5 tm (4 781 066 tonnes éq. CO2) de HFC a été approuvée. Depuis 1993, la consommation de 65 813 tonnes PAO de SAO et la production de 17 381 tonnes PAO de SAO ont été éliminées, pour une consommation et une production totales prévues de 85 915 tonnes PAO de SAO et la consommation de 375,8 tm (681 295 tonnes éq. CO2) de HFC a été éliminée, pour une consommation totale prévue de 4 408 tm (9 208 505 tonnes éq. CO2) de HFC, par les projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés et transférés). De plus, en 2024, 109,9 tm (1 627 017 tonnes éq. CO2) de sous-produit HFC-23 ont été détruites. Depuis 2022, 314,1 tm (4 648 938 tonnes éq. CO2) ont été détruites pour un total prévu de 1 274,3 tm (18 858 948 tonnes éq. CO2) de sous-produit HFC-23, par les projets approuvés ;

## Décaissements/approbations : Une somme de 22,11 millions de $US a été décaissée en 2024 et un décaissement de 19,95 millions de $US a été prévu dans le rapport périodique de 2023, pour un taux de décaissement de 111 pour cent de la somme prévue. Au total, 868,13 millions de $US ont été décaissés par rapport au total de 975,15 millions de $US approuvés aux fins de décaissement (à l’exclusion des coûts d’appui à l’agence), soit un taux de décaissement de 89 pour cent. Une somme de 45,91 millions de $US a été approuvée pour la mise en œuvre en 2024 ;

## Rapport coût-efficacité (en PAO) : Depuis 1993, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation a été de 11,37 $US/kg et de 2,90 $US/kg pour toutes les activités du secteur de la production (CFC et bromure de méthyle). Le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement par tonne PAO a été de 9,09 $US/kg pour les projets achevés et de 14,88 $US/kg pour les projets en cours ;

## Nombre de projets achevés : En 2024, 62 projets ont été achevés. Depuis 1993, 1 923 projets ont été achevés sur les 2 213 projets approuvés (à l’exclusion des projets clôturés ou transférés), ce qui représente un taux d’achèvement de 87 pour cent ;

## Rapidité d’exécution — projets d’investissement : Les projets achevés en 2024 ont été terminés en moyenne 45 mois après leur approbation. Depuis 1993, la durée moyenne d’achèvement des projets d’investissements est de 41 mois à compter de leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont lieu, en moyenne, neuf mois après leur approbation ;

## Rapidité d’exécution — projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2024 ont été terminés en moyenne 51 mois après leur approbation. Depuis 1993, la durée moyenne d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements est de 37 mois à compter de leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont lieu, en moyenne, neuf mois après leur approbation ;

## Préparation de projet : Des 650 activités de préparation de projet approuvées jusqu’à la fin de 2024, 584 ont été achevées, ce qui veut dire que 66 sont en cours. En 2024, 29 activités de préparation de projet ont été achevées ;

## Retards de mise en œuvre : Au total, 290 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2024 et connaissaient un retard moyen de 13 mois. Vingt-et-un de ces projets sont classés comme « projets présentant des retards de mise en œuvre » soumis aux procédures d’annulation de projet (la préparation de projets et le RI sont des projets de démonstration et, à ce titre, ne sont pas soumis à ces procédures) ; et

## Accords pluriannuels (APA) : En 2024, deux accords pluriannuels visant le contrôle et l’élimination des émissions de HFC-23, 77 APA de plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH), 31 plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC et un plan d’élimination des SAO étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1993, 253 accords pluriannuels ont été approuvés et 142 achevés, ce qui constitue un taux d’achèvement de 56 pour cent.

# Le tableau 3 résume les progrès réalisés par l’ONUDI depuis 1993.

## Tableau 3 : Progrès réalisés par l’ONUDI depuis 1993

| Élimination réalisée |  | Sous-produit HFC-23 détruit | Décaisse- ment ($US) | Rapport CE moyen ($US/kg) |  |  | Nombre de projets |  | Rapidité de l’exécution des projets achevés (mois) |  | Retard Moyen (mois) | Nombre d’APA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tonnes PAO* | Tonnes éq. CO2** | Tonnes éq. CO2 *** |  | Consomma- tion | Produc- tion | Émissions De HFC-23 | Approuvés | Achevés | Investisse- ment | Ne portant pas sur des investissements |  | Approuvés | Achevés |
| 83 194 | 681 295 | 4 648 938 | 868 131 544 | 11,37 | 2,90 | 0,66 | 2 213 | 1 923 | 41 | 37 | 13 | 253 | 142 |

*Consommation et production de SAO.

** Projets liés aux HFC.

*** Sous-produit HFC-23 détruit comme indiqué dans les documents de proposition de projet.

Projets liés aux HFC

# Au 31 décembre 2024, le Comité exécutif avait approuvé 157 projets liés aux HFC (à savoir, sept projets de démonstration, 52 projets d’investissement, 64 activités de préparation et 34 projets d’assistance technique) pour un montant de 41 513 129 $US (à l’exclusion des coûts d’appui à l’agence). Un résumé de l’état de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données respectives ont déjà été intégrées aux paragraphes 5 à 9.

Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % achevés | Approuvés | Décaissés | Solde | % décaissés |
| Démonstration | 7 | 0 | 0 | 2 022 620 | 106 156 | 1 916 464 | 5 |
| Investissement** | 52 | 6 | 12 | 29 280 084 | 8 197 039 | 21 083 045 | 28 |
| Préparation de projet | 64 | 35 | 55 | 5 579 172 | 4 322 958 | 1 256 214 | 77 |
| Appui technique | 34 | 31 | 91 | 4 631 252 | 4 129 332 | 501 921 | 89 |
| Total | 157 | 72 | 46 | 41 513 129 | 16 755 485 | 24 757 644 | 40 |

*À l’exclusion des coûts d’appui à l’agence.

** L’élimination de 4 408 tm (9 208 505 tonnes éq. CO2) de HFC a été approuvée.

# À la fin de 2024, sur les 157 projets, six projets d’investissement, 35 activités de préparation et 31 projets d’assistance technique avaient été achevés, ce qui laissait 85 projets en cours. Les projets en cours en sont à différents stades de mise en œuvre.

# Sur le financement cumulé total approuvé de 41 513 129 $US (à l’exclusion des coûts d’appui à l’agence), la somme de 16 755 485 $US avait été décaissée, ce qui représente un taux de décaissement de 40 pour cent.

Questions recensées dans la mise en œuvre de projets en 2024

# À l’issue du processus d’examen, plusieurs questions ont été abordées et réglées de manière satisfaisante, à l’exception de questions relatives à 21 projets classés comme des projets présentant des retards de mise en œuvre (dont 20 projets liés à des composants d’APA visés par la procédure d’annulation, conformément à la décision 84/45 c) ; et un projet d’investissement). L’annexe III au présent document énumère les projets accusant des retards de mise en œuvre, ainsi que la recommandation du secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 98e réunion.

# Les détails sur l’avancement de la mise en œuvre des projets liés aux PGEH des pays ci-après ont été soumis à la 97e réunion : Argentine, Brunei Darussalam, Cameroun, Tchad, Chine (secteurs de la fabrication de climatiseurs et de chauffe-eau à pompe à chaleur, et de la mousse de polystyrène extrudée), Égypte, Monténégro, Oman, Sénégal, Serbie, Afrique du Sud et Tunisie ; avec les plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali du Mexique, du Niger et du Turkménistan, et des rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapports associés à l’Arménie, à l’Irak, au Nicaragua, au Pakistan et au Qatar (PGEH). Les recommandations concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l’approbation des demandes de report, le cas échéant, sont abordées dans les sections pertinentes de ces documents. Les questions en suspens pour les autres projets en cours ne figurant pas à l’annexe III au présent document et les demandes de report des dates d’achèvement et éventuelles annulations sont traitées ci-dessous.

# Quatre-vingt-dix-neuf des 205 projets en cours, à l’exclusion de ceux liés au renforcement institutionnel et à la préparation de projets, ont vu leur date d’achèvement prévue révisée depuis le rapport périodique de 2023.

# Conformément au paragraphe 95/12 b), l’ONUDI a indiqué que les projets de renforcement institutionnel pour la Serbie et la République arabe syrienne ont respectivement été retardés en raison de la situation politique et des problèmes de sécurité ; les demandes de renouvellement des deux pays doivent être présentées à la 98e réunion.

# Conformément à la décision 82/11 b), l’ONUDI a demandé le report de la date d’achèvement de 22 projets, comme indiqué aux tableaux 5 et 6.

Tableau 5. Projets pour lesquels le report des dates d’achèvement a été demandé

| Pays/code de projet | Décaisse-ment (%) | Activités nécessitant plus de temps | Date d’achève-ment prévue à l’origine | Date d’achève-ment demandée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Préparation d’un inventaire national des stocks de déchets de substances réglementées et élaboration d’un plan national pour la gestion de ces substances (décision 91/66) |  |  |  |  |
| Afghanistan AFG/DES/94/PRP/32 | 0 | Achèvement de la préparation d’une enquête et d’un rapport sur la base des conseils juridiques reçus pour la poursuite de la mise en œuvre du projet | Jun-26 | Déc-27 |
| Bénin BEN/DES/93/PRP/49 | 53 | Achèvement d’enquête et analyse des données, et préparation d’un rapport | Déc-25 | Jun-26 |
| Bolivie (État plurinational de) BOL/DES/93/PRP/58 | 38 | Validation de données collectées et vérification croisée avec plusieurs parties prenantes de divers secteurs pour permettre la préparation du plan d’action pour la manipulation et l’élimination des stocks de substances réglementées | Déc-25 | Jun-26 |
| Botswana BOT/DES/94/PRP/32 | 10 | Finalisation du plan d’action pour la manipulation et l’élimination des stocks de substances réglementées après des consultations avec les parties prenantes nationales concernées | Jun-26 | Jun-27 |
| Burkina Faso BKF/DES/93/PRP/50 | 15 | Achèvement d’enquête et analyse des données, et préparation d’un rapport | Déc-25 | Déc-26 |
| Burundi BDI/DES/93/PRP/46 | 0 | Achèvement d’enquête et analyse des données, et préparation d’un rapport | Déc-25 | Jun-26 |
| Cameroun CMR/DES/93/PRP/51 | 11 | Recrutement d’un consultant international, achèvement d’enquête et analyse des données, et préparation d’un rapport | Déc-25 | Jun-26 |
| Équateur ECU/DES/93/PRP/83 | 3 | Généralisation complète des résultats de l’étude, incluant l’examen, la modification et la finalisation des conclusions avec les objectifs stratégiques | Déc-25 | Jun-26 |
| Guatemala GUA/DES/93/PRP/65 | 22 | Achèvement de la collecte des données, implication des parties prenantes et finalisation de la composante du projet conformément aux objectifs du projet | Déc-25 | Jun-26 |
| Honduras HON/DES/93/PRP/62 | 34 | Établissement des mécanismes de partage des données et alignement des efforts entre les secteurs pour la préparation du plan | Déc-25 | Jun-26 |
| Iran (République islamique d’) IRA/DES/94/PRP/274 | 4 | Recrutement d’un consultant et finalisation du plan d’action pour la manipulation et l’élimination des stocks de substances réglementées | Jun-26 | Mar-27 |
| Libye LIB/DES/94/PRP/49 | 0 | Achèvement de l’étude de terrain, et collecte et analyse des données | Jun-26 | Mar-27 |
| Monténégro MOG/DES/93/PRP/20 | 0 | Achèvement de l’étude de terrain, et collecte et analyse des données | Déc-25 | Jun-26 |
| Niger (le) NER/DES/94/PRP/52 | 5 | Recrutement d’un consultant international et finalisation du plan d’action pour la manipulation et l’élimination des stocks de substances réglementées | Jun-26 | Déc-26 |
| Togo TOG/DES/93/PRP/44 | 4 | Achèvement de l’étude de terrain, et collecte et analyse des données | Déc-25 | Jun-26 |
| Turquie TUR/DES/94/PRP/116 | 0 | Achèvement de l’étude de terrain, et collecte et analyse des données | Jun-26 | Mai-27 |
| Venezuela (République bolivarienne du) VEN/DES/93/PRP/141 | 20 | Finalisation du plan d’action pour la manipulation et l’élimination des stocks de substances réglementées | Déc-25 | Jun-26 |

Tableau 6. Plans de gestion de l’élimination des HCFC pour lesquels un report des dates d’achèvement a été demandé

| Pays/code de projet | Décais-sement (%) | Raison des retards | Activités nécessitant plus de temps | Date d’achève-ment prévue à l’origine | Date d’achèv-ement demandée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algérie (Phase I, première tranche) (activités dans le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération, y compris l’élimination du HCFC-141b utilisé pour le rinçage, et surveillance de projet) ALG/PHA/66/INV/77 | 67 | La fourniture d’identificateurs de frigorigènes a été considérablement perturbée à cause de l’inaptitude du fournisseur à répondre à la demande. Il est prévu que cette situation soit rapidement résolue, le fabricant devant rétablir l’approvisionnement. | Achat et livraison des identificateurs de frigorigènes | Jul-25 | Déc-26 |
| Jordanie (Phase II, troisième tranche) JOR/PHA/91/INV/114 | 39 | La fourniture d’identificateurs de frigorigènes a été considérablement perturbée à cause de l’inaptitude du fournisseur à répondre à la demande. Il est prévu que cette situation soit rapidement résolue, le fabricant devant rétablir l’approvisionnement. | Achat et livraison des identificateurs de frigorigènes | Déc-24 | Déc-26 |
| Niger (le) (Phase I, deuxième tranche) NER/PHA/84/INV/39 | 85 | En raison de la situation politique du pays, la livraison des équipements a été retardée. Les projets ont initialement été classés comme achevés, puisque toutes les autres activités, dont l’émission de commandes, étaient terminées. Cependant, comme cette composante reste en suspens, les projets sont maintenant réaffectés à la catégorie « En cours ». | Achat et livraison d’outils et d’équipements nécessaires à la formation dans le secteur de l’entretien | Déc-25 | Déc-26 |
| Niger (le) (Phase I, troisième tranche) NER/PHA/88/INV/41 | 95 |  |  |  |  |
| Soudan (le) (Phase II, première tranche) (secteur des mousses) SUD/PHA/75/INV/38 | 37 | Situation politique. En août 2025, le Gouvernement a présenté une lettre confirmant que le projet serait mis en œuvre. | Achèvement de l’installation et de la mise en service des équipements chez Mina Factory et Target Steel | Déc-25 | Déc-26 |

# Le secrétariat a pris note qu’aucun progrès n’a été communiqué pour les projets suivants de l’Afghanistan à deux réunions consécutives, à savoir les 96e et 97e réunions : PGEH (phase I, troisième tranche) (AFG/PHA/79/INV/22), (phase I, quatrième tranche) (AFG/PHA/85/INV/28) et (phase II, première tranche) (AFG/PHA/85/INV/30). Conformément à la décision 84/45 c) ii) a. et en consultation avec l’agence, il a donc été convenu qu’un avis d’annulation possible serait envoyé à l’Afghanistan et l’ONUDI. Le Comité exécutif peut souhaiter prier le secrétariat d’envoyer une lettre à l’Afghanistan et l’ONUDI en ce qui concerne l’annulation possible de ces projets.

# Intégration des questions de genre

# En 2024, l’ONUDI a appliqué la politique organisationnelle sur l’intégration des questions de genre du Fonds multilatéral dans 79 pays, dans le cadre des projets approuvés depuis la 85e réunion. L’ONUDI met en œuvre la politique tout au long du processus de préparation et de mise en œuvre des projets, ainsi qu’un renforcement continu de la capacité des parties prenantes sur la garantie de l’égalité des chances pour les hommes et les femmes. Les performances des projets relatives à ces paramètres sont soigneusement suivies. Dans plusieurs pays, la main-d’œuvre technique est principalement masculine pour le secteur de la réfrigération et de la climatisation. L’ONUDI est fermement engagée à repérer les techniciennes et les ingénieures qui pourraient faire carrière dans ce secteur et offre des programmes de formation sur mesure. Le succès de ces programmes varie d’un pays à l’autre.

# Par exemple, en Albanie, grâce à diverses mesures actives prises par le service national de l’ozone pour favoriser la participation des femmes, l’inclusion des femmes dans les ateliers et réunions sectoriels a augmenté. En Macédoine du Nord, des consultantes ont été engagées dans les activités des projets du plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali et de renforcement des institutions et ceci a entraîné une plus grande implication des femmes aux fonctions d’aide à la décision et dans les domaines techniques pendant la mise en œuvre des projets. Au Maroc, les femmes participent activement à l’élaboration du système national de certification. En outre, lors d’un événement de sensibilisation qui a eu lieu pour la journée mondiale de la réfrigération, le programme comptait une session soulignant le rôle des professionnelles dans le secteur de la réfrigération et la climatisation. Au Nigéria, des bourses sont offertes à des ingénieures dans le secteur de la fabrication d’équipements de réfrigération et de climatisation, et il est prévu que cette initiative offre d’autres opportunités d’implication des ingénieures dans des activités pratiques menées par l’industrie.

Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait envisager :

## de prendre note du rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2024, figurant dans le document UNIDO/OzL.Pro/ExCom/97/15 ;

## d’approuver le report des dates d’achèvement de la préparation de l’inventaire national des stocks de déchets de substances réglementées et de l’élaboration d’un plan national pour la gestion de ces substances (décision 91/66) pour les pays énumérés ci-dessous afin de permettre l’achèvement des activités en cours restantes, comme indiqué dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15 :

### à juin 2026, pour le Bénin (BEN/DES/93/PRP/49) ; l’État plurinational de Bolivie (BOL/DES/93/PRP/58) ; le Burundi (BDI/DES/93/PRP/46) ; le Cameroun (CMR/DES/93/PRP/51) ; l’Équateur (ECU/DES/93/PRP/83) ; le Guatemala (GUA/DES/93/PRP/65) ; le Honduras (HON/DES/93/PRP/62) ; le Monténégro (MOG/DES/93/PRP/20) ; le Togo (TOG/DES/93/PRP/44) ; et la République bolivarienne du Venezuela (VEN/DES/93/PRP/141) ;

### à décembre 2026, pour le Burkina Faso (BKF/DES/93/PRP/50) ; et le Niger (NER/DES/94/PRP/52) ;

### à mars 2027, pour la République islamique d’Iran (IRA/DES/94/PRP/274) ; et la Libye (LIB/DES/94/PRP/49) ;

### à mai 2027, pour la Turquie (TUR/DES/94/PRP/116) ;

### à juin 2027, pour le Botswana (BOT/DES/94/PRP/32) ; et

### à décembre 2027, pour l’Afghanistan (AFG/DES/94/PRP/32) ;

## d’approuver également le report, à décembre 2026, des dates d’achèvement des projets liés aux plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) énumérés ci-dessous afin de permettre l’achèvement des activités en cours restantes, comme indiqué dans le tableau 6 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15 :

### PGEH (phase I, première tranche) (activités dans le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération, y compris l’élimination du HCFC-141b utilisé pour le rinçage, et surveillance de projet) (ALG/PHA/66/INV/77) pour l’Algérie ;

### PGEH (phase II, troisième tranche) (JOR/PHA/91/INV/114) pour la Jordanie ;

### PGEH (phase I, deuxième tranche) (NER/PHA/84/INV/39) et PGEH (phase I, troisième tranche) (NER/PHA/88/INV/41) pour le Niger ; et

### PGEH (phase II, première tranche) (secteur des mousses) (SUD/PHA/75/INV/38) pour le Soudan ;

## de prier le secrétariat d’envoyer une lettre à l’Afghanistan et à l’ONUDI en tant qu’agence d’exécution principale en ce qui concerne l’annulation possible du PGEH (phase I, troisième tranche) (AFG/PHA/79/INV/22), (phase I, quatrième tranche) (AFG/PHA/85/INV/28) et (phase II, première tranche) (AFG/PHA/85/INV/30) ; et

## d’approuver les recommandations concernant les projets en cours pour lesquels des questions ont été soulevées, figurant à l’annexe III du présent document.

Annexe I

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR L’ONUDI

PAR PAYS EN 2024

# Le tableau 1 de l’annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets par pays pour 2024 en ce qui a trait à l’élimination réalisée, aux décaissements planifiés et réalisés, et à l’achèvement des projets.

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets pour l’ONUDI en 2024

| Pays | Élimination en 2024 (tonnes PAO)* | Élimination en 2024 (tonnes éq. CO2)* | Estimation des sommes décaissées en 2024 ($US) | Fonds décaissés en 2024 ($US) | Pourcentage des fonds décaissés par rapport à l’estimation en 2024 | Pourcentage de projets prévus achevés en 2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 0,0 | 0 | 20 003 | 12 556 | 63 |  |
| Albanie | 0,0 | 0 | 150 101 | 141 457 | 94 | 100 |
| Algérie | 0,0 | 0 | 123 001 | 31 577 | 26 | 60 |
| Argentine | 50,5 | 0 | 1 510 001 | 1 747 305 | 116 | 0 |
| Arménie | 0,0 | 0 | 40 000 | 92 024 | 230 |  |
| Bahamas (les) | 0,0 | 0 | 20 000 | 2 224 | 11 |  |
| Bahreïn | 16,0 | 0 | 190 000 | 193 476 | 102 | 100 |
| Bénin | 0,0 | 0 | 80 000 | 113 695 | 142 | 100 |
| Bolivie (État plurinational de) | 4,9 | 10 000 | 186 500 | 187 334 | 100 | 100 |
| Bosnie-Herzégovine | 0,0 | 0 | 130 003 | 230 064 | 177 | 0 |
| Botswana | 0,0 | 0 | 50 002 | 68 183 | 136 | 0 |
| Brésil | 8,1 | 0 | 453 000 | 506 726 | 112 | 100 |
| Brunei Darussalam | 0,0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 |  |
| Burkina Faso | 0,0 | 0 | 50 700 | 29 745 | 59 |  |
| Burundi | 0,0 | 0 | 30 001 | 27 306 | 91 |  |
| Cameroun | 3,2 | 5 666 | 207 000 | 264 453 | 128 |  |
| Tchad | 0,0 | 0 | 35 000 | 38 222 | 109 | 0 |
| Chili | 0,0 | 0 | 93 002 | 113 865 | 122 | 0 |
| Chine | 318,8 | 0 | 3 540 001 | 4 324 667 | 122 | 0 |
| Congo (le) | 0,0 | 0 | 30 000 | 17 364 | 58 | 100 |
| Côte d’Ivoire | 0,0 | 0 | 155 500 | 167 563 | 108 | 50 |
| République populaire démocratique de Corée (la) | 0,0 | 0 | 3 | 1 | 18 |  |
| République dominicaine (la) | 0,7 | 1 200 | 15 000 | 4 485 | 30 |  |
| Équateur | 29,6 | 54 901 | 531 003 | 611 429 | 115 | 100 |
| Égypte | 19,1 | 0 | 2 544 933 | 3 992 867 | 157 | 50 |
| Érythrée | 0,1 | 0 | 55 000 | 54 015 | 98 |  |
| Éthiopie | 0,0 | 0 | 23 000 | 8 167 | 36 |  |
| Gabon | 0,0 | 0 | 61 800 | 18 700 | 30 | 100 |
| Gambie (la) | 0,0 | 0 | 88 000 | 83 636 | 95 | 100 |
| Grenade | 0,0 | 0 | 30 000 | 1 148 | 4 | 0 |
| Guatemala | 40,6 | 80 000 | 103 501 | 82 073 | 79 |  |
| Guinée | 0,0 | 0 | 25 301 | 14 538 | 57 | 0 |
| Guinée-Bissau | 0,0 | 0 | 2 500 | 6 371 | 255 | 0 |
| Honduras | 0,0 | 0 | 159 301 | 148 811 | 93 | 100 |
| Iran (République islamique d’) | 0,0 | 0 | 112 000 | 60 995 | 54 | 0 |
| Irak | 0,0 | 0 | 170 002 | 17 | 0 |  |
| Jordanie | 0,0 | 0 | 367 154 | 195 597 | 53 | 75 |
| Koweït | 0,0 | 0 | 272 002 | 265 322 | 98 |  |
| Liban | 0,0 | 0 | 1 | 5 111 | 511 068 |  |
| Lesotho | 0,0 | 0 | 10 000 | 16 483 | 165 | 0 |
| Libéria | 0,0 | 0 | 20 000 | 3 205 | 16 |  |
| Libye | 9,8 | 0 | 307 951 | 479 468 | 156 |  |
| Madagascar | 3,4 | 0 | 30 001 | 25 623 | 85 |  |
| Malawi | 0,0 | 0 | 83 000 | 69 465 | 84 | 100 |
| Mauritanie | 0,0 | 0 | 50 000 | 24 886 | 50 | 0 |
| Mexique | 24,0 | 0 | 2 302 071 | 2 462 623 | 107 | 100 |
| Mongolie | 0,0 | 0 | 20 000 | 56 424 | 282 |  |
| Monténégro | 0,0 | 0 | 149 000 | 78 173 | 52 | 100 |
| Maroc | 0,0 | 0 | 315 001 | 305 174 | 97 | 0 |
| Mozambique | 0,0 | 0 | 2 001 | 50 847 | 2 541 |  |
| Myanmar | 0,0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Namibie | 0,0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 0,0 | 0 | 176 801 | 109 744 | 62 |  |
| Niger (le) | 9,4 | 16 995 | 55 901 | 44 784 | 80 |  |
| Nigéria | 8,9 | 0 | 580 001 | 743 086 | 128 | 100 |
| Macédoine du Nord | 13,4 | 3 947 | 293 002 | 241 323 | 82 | 0 |
| Oman | 2,5 | 0 | 120 800 | 43 243 | 36 | 0 |
| Pakistan | 0,0 | 0 | 705 000 | 563 300 | 80 | 100 |
| Philippines (les) | 0,0 | 0 | 132 000 | 151 681 | 115 |  |
| Qatar | 0,0 | 0 | 55 000 | 21 766 | 40 | 0 |
| Rwanda | 0,3 | 0 | 84 000 | 73 981 | 88 | 100 |
| Sainte-Lucie | 0,0 | 0 | 55 000 | 40 095 | 73 | 0 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0,0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 |  |
| Arabie saoudite | 0,0 | 0 | 16 000 | 67 096 | 419 | 100 |
| Sénégal | 0,0 | 0 | 40 401 | 61 437 | 152 | 50 |
| Serbie | 0,0 | 0 | 130 000 | 52 660 | 41 | 50 |
| Sierra Leone | 0,3 | 0 | 110 000 | 103 973 | 95 | 100 |
| Somalie | 0,0 | 0 | 55 002 | 84 583 | 154 | 100 |
| Afrique du Sud | 0,0 | 0 | 870 003 | 655 905 | 75 | 0 |
| Soudan (le) | 0,0 | 0 | 40 001 | 44 130 | 110 | 0 |
| Suriname | 0,0 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 100 |
| République arabe syrienne (la) | 0,0 | 0 | 262 002 | 138 516 | 53 | 0 |
| Togo | 0,0 | 0 | 40 000 | 42 845 | 107 | 100 |
| Tunisie | 13,6 | 0 | 271 001 | 328 715 | 121 | 75 |
| Turquie | 179,9 | 0 | 290 000 | 383 669 | 132 | 25 |
| Turkménistan | 2,2 | 0 | 175 002 | 127 927 | 73 | 100 |
| Ouganda | 0,0 | 0 | 7 500 | 8 170 | 109 | 100 |
| République unie de Tanzanie (la) | 0,0 | 0 | 45 000 | 28 764 | 64 | 0 |
| Uruguay | 0,0 | 0 | 38 000 | 41 855 | 110 |  |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 0,0 | 0 | 304 000 | 454 626 | 150 | 50 |
| Zambie | 0,3 | 0 | 12 001 | 18 455 | 154 | 100 |
| Monde | 0,0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 100 |
| Total global | 759,6 | 172 709 | 19 949 762 | 22 111 786 | 111 | 56 |

* 89,8 tm (172 709 tonnes éq. CO2) en 2024 pour des projets portant sur les HFC. De plus, en 2024, 109,9 tm (1 627 017 tonnes éq. CO2) de sous-produit HFC-23 ont été détruites.

** Pour les projets dont l’achèvement était prévu en 2024.

Annexe II

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR L’ONUDI

PAR ANNÉE AU 31 DÉCEMBRE 2024

# Le tableau 1 de l’annexe II présente un aperçu de l’état de mise en œuvre des projets, par année. Tous les projets et activités approuvés entre 1993 et 2008, en 2010, en 2011 et en 2013 ont été achevés.

Tableau 1. État d’avancement des projets par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % achevés | Approuvés | Décaissés | Solde | % décaissés |
| 1993 | 22 | 22 | 100 | 11 815 540 | 11 815 540 | 0 | 100 |
| 1994 | 52 | 52 | 100 | 30 645 899 | 30 645 899 | 0 | 100 |
| 1995 | 59 | 59 | 100 | 25 662 092 | 25 662 092 | -1 | 100 |
| 1996 | 46 | 46 | 100 | 19 820 493 | 19 820 493 | 0 | 100 |
| 1997 | 130 | 130 | 100 | 42 083 037 | 42 083 038 | -1 | 100 |
| 1998 | 88 | 88 | 100 | 23 638 291 | 23 638 291 | 0 | 100 |
| 1999 | 123 | 123 | 100 | 34 140 324 | 34 140 324 | 0 | 100 |
| 2000 | 96 | 96 | 100 | 30 180 752 | 30 180 752 | 0 | 100 |
| 2001 | 119 | 119 | 100 | 24 700 254 | 24 700 255 | -1 | 100 |
| 2002 | 76 | 76 | 100 | 35 992 041 | 35 992 041 | 0 | 100 |
| 2003 | 49 | 49 | 100 | 29 997 305 | 29 997 305 | 0 | 100 |
| 2004 | 44 | 44 | 100 | 33 105 459 | 33 105 460 | -1 | 100 |
| 2005 | 74 | 74 | 100 | 52 035 808 | 52 035 806 | 2 | 100 |
| 2006 | 44 | 44 | 100 | 20 760 312 | 20 760 312 | 0 | 100 |
| 2007 | 42 | 42 | 100 | 24 186 740 | 24 186 740 | 0 | 100 |
| 2008 | 77 | 77 | 100 | 33 386 108 | 33 386 111 | -3 | 100 |
| 2009 | 70 | 68 | 97 | 15 345 924 | 15 054 995 | 290 928 | 98 |
| 2010 | 69 | 69 | 100 | 45 563 485 | 45 558 787 | 4 699 | 100 |
| 2011 | 71 | 71 | 100 | 76 542 377 | 76 542 380 | -2 | 100 |
| 2012 | 52 | 50 | 96 | 32 652 296 | 32 079 961 | 572 334 | 98 |
| 2013 | 37 | 37 | 100 | 31 089 943 | 31 089 943 | 0 | 100 |
| 2014 | 55 | 54 | 98 | 27 148 003 | 27 104 162 | 43 840 | 100 |
| 2015 | 83 | 79 | 95 | 34 771 618 | 32 520 345 | 2 251 272 | 94 |
| 2016 | 58 | 56 | 97 | 34 936 135 | 33 232 180 | 1 703 955 | 95 |
| 2017 | 49 | 46 | 94 | 18 491 629 | 17 847 033 | 644 596 | 97 |
| 2018 | 75 | 72 | 96 | 32 150 658 | 23 349 034 | 8 801 624 | 73 |
| 2019 | 67 | 57 | 85 | 19 117 627 | 15 069 168 | 4 048 459 | 79 |
| 2020 | 58 | 50 | 86 | 15 226 461 | 14 564 894 | 661 567 | 96 |
| 2021 | 73 | 46 | 63 | 22 964 640 | 16 113 506 | 6 851 134 | 70 |
| 2022 | 66 | 18 | 27 | 20 317 479 | 9 732 069 | 10 585 410 | 48 |
| 2023 | 98 | 8 | 8 | 30 768 554 | 5 697 818 | 25 070 736 | 19 |
| 2024 | 91 | 1 | 1 | 45 908 747 | 424 809 | 45 483 938 | 1 |
| Total | 2 213 | 1 923 | 87 | 975 146 030 | 868 131 544 | 107 014 486 | 89 |

* À l’exclusion des projets clôturés et transférés.

** À l’exclusion des coûts d’appui à l’agence.

Annexe III

## PROJETS EN COURS FIGURANT AU RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS

| Pays/code du projet | Titre du projet | Décaissement (%) | État d’avancement/Problèmes | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan AFG/PHA/79/INV/22 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 14 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Afghanistan AFG/PHA/85/INV/28 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) | 0 | 12 et 18 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Afghanistan AFG/PHA/85/INV/30 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 37 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Albanie ALB/PHA/91/INV/47 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) | 38 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Algérie ALG/PHA/66/INV/77 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (activités dans le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération, y compris l’élimination du HCFC-141b utilisé pour le rinçage, et suivi de projet) | 67 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Bosnie-Herzégovine BHE/PHA/87/INV/39 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 75 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Éthiopie ETH/PHA/88/INV/34 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 12 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Irak IRQ/PHA/58/INV/09 | Plan national d’élimination (première tranche) | 93 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Irak IRQ/PHA/74/INV/23 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (secteur de l’entretien en réfrigération) | 29 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Irak IRQ/PHA/87/INV/31 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 4 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Irak IRQ/REF/57/INV/07 | Remplacement du frigorigène CFC-12 par l’isobutane et l’agent de gonflage de mousse CFC-11 par le cyclopentane dans la fabrication de réfrigérateurs et de congélateurs-coffres à l’usine Light Industries Company | 100 | 12 mois de retard | Prendre note de la décision 77/8 j), demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Jordanie JOR/PHA/91/INV/114 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) | 39 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Maroc MOR/PHA/88/INV/76 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 62 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Maroc MOR/PHA/91/INV/78 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) : projet cadre d’élimination du HCFC-141b contenu dans les polyols prémélangés importés dans le secteur de la mousse de polyuréthane | 19 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Qatar QAT/PHA/88/INV/26 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 35 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Sainte-Lucie STL/PHA/87/INV/35 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 34 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Soudan SUD/PHA/88/INV/48 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche) | 3 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| République arabe syrienne (la) SYR/PHA/86/INV/107 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) | 23 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| République arabe syrienne (la) SYR/PHA/91/INV/112 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (secteur de la mousse de polyuréthane) | 0 | 18 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Turquie TUR/PHA/75/INV/107 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (entretien de l’équipement de réfrigération et surveillance) | 97 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre compte à la 98e réunion de ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| République-Unie de Tanzanie (la) URT/PHA/87/INV/42 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 47 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

Le rapport périodique est joint en annexe au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique global, qui est disponible sur le portail de la 97e réunion du site Web du Fonds multilatéral, dans le tableur Microsoft Excel.

Conformément à la décision 84/12 a) iv), l’unité de mesure des HFC en tonnes éq. CO2 est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 97e réunion.

L’ONUDI est devenue une agence d’exécution en 1993.

Les projets en cours sont tous des projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2024. Les principaux indicateurs d’avancement comprennent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets ayant commencé à décaisser des fonds ; les fonds devant être décaissés d’ici la fin de l’année en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les informations contenues dans la colonne Remarques de la base de données des rapports périodiques.

L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO, et celle des HFC en tm et en tonnes éq. CO2.

Comprenant 4 408 tm pour les projets liés aux HFC. Le rapport coût-efficacité en tonnes éq. CO2 n’est pas inclus à cause du faible nombre de projets approuvés.

Le rapport coût-efficacité plus élevé pour les projets en cours est en grande partie dû aux valeurs inférieures de PAO des HCFC, mais aussi aux moyens d’attribution de l’élimination adoptés par les agences.

Projets approuvés sur 18 mois présentant un taux de décaissement inférieur à 1 % ou projets qui n’avaient pas été achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/36

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/40

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/42

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/43

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/49

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/62

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/67

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/73

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/74

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/77

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/80

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/65

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/81

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 ou UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18

Toute demande de report doit être soumise au Comité exécutif aux fins d’approbation avant la date d’achèvement du projet, étant entendu qu’aucun autre engagement ne doit être pris avant l’approbation du report.

Le Comité exécutif a demandé aux agences bilatérales et d’exécution de fournir un bref rapport sur les principaux résultats obtenus en matière d’intégration des questions de genre dans leurs rapports périodiques annuels, à compter de 2023, à partir des informations dont elles disposent (décision 90/48 d)).

Les données sont présentées en fonction de l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de manière égale (c.-à-d. un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million de $US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000 $US). Les indicateurs clés de la synthèse annuelle sont les suivants : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO ou tonnes éq. CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets à financement rétroactif.