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RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI AU 31 DÉCEMBRE 2024

Introduction

Ce document présente le rapport périodique de l’ONUDI au 31 décembre 2024[footnoteRef:2]. [2:  Le rapport périodique est joint en annexe au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique global, qui est disponible sur le portail de la 97e réunion du site Web du Fonds multilatéral, dans le tableur Microsoft Excel.] 

Le rapport périodique de l’ONUDI couvre l’état d’avancement des projets, notamment des projets relatifs aux HFC financés à partir des contributions supplémentaires volontaires apportées par 17 Parties non visées à l’article 5, en appui au démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.
Le secrétariat a procédé à la révision de l’état de la mise en œuvre de chaque projet en cours, pays par pays, en tenant compte des retards accusés dans la mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement prévues déclarées en 2024, des répercussions possibles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et des taux des décaissements prévus. L’analyse exposée dans le présent document est exprimée en tonnes PAO comme unité de mesure de toutes les substances réglementées à l’exception des HFC, qui sont mesurés en tonnes métriques (tm) et en tonnes éq. CO2[footnoteRef:3]. [3:  Conformément à la décision 84/12 a) iv), l’unité de mesure des HFC en tonnes éq. CO2 est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 97e réunion.] 

[bookmark: _Hlk115854077]Le présent document donne un récapitulatif des progrès dans la mise en œuvre des projets en 2024 et des progrès cumulés depuis 1993[footnoteRef:4] en ce qui concerne toutes les substances réglementées, dont les substances de l’annexe F (HFC), au titre du Protocole de Montréal pour tous les projets approuvés dans le cadre du financement régulier et des contributions volontaires supplémentaires. Il contient également un examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours[footnoteRef:5] au niveau national. Il répertorie les projets présentant des retards de mise en œuvre et les répercussions possibles sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets pour lesquels des questions demeurent en suspens pour examen par le Comité exécutif. Lorsque tous les projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires auront été achevés et que les soldes restants auront été remboursés au secrétariat, celui-ci ne présentera plus de rapports distincts sur ces projets.   [4:  L’ONUDI est devenue une agence d’exécution en 1993.]  [5:  Les projets en cours sont tous des projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2024. Les principaux indicateurs d’avancement comprennent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets ayant commencé à décaisser des fonds ; les fonds devant être décaissés d’ici la fin de l’année en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les informations contenues dans la colonne Remarques de la base de données des rapports périodiques.] 

Progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets en 2024 et de manière cumulative depuis 1991

Au 31 décembre 2024, le Comité exécutif a approuvé un montant de 1,1 milliard de $US en projets gérés par l’ONUDI, dont 975,15 millions de $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et ne portant pas sur des investissements et 129,06 millions de $US en coûts d’appui à l’agence, comme indiqué au tableau 1. 
Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour l’ONUDI au 31 décembre 2024
	Secteur
	Financement ($US)

	Aérosol
	34 397 921

	Destruction
	5 845 540

	Efficacité énergétique
	3 922 688

	Mousses
	88 540 224

	Halon
	1 780 369

	Plan de réduction progressive des HFC
	25 910 369

	Fumigènes
	78 028 741

	Plusieurs secteurs
	139 440

	Divers
	11 317 246

	Plan d’élimination
	428 605 072

	Agent de transformation
	6 337 359

	Production
	50 638 105

	Réfrigération
	185 836 795

	Secteurs multiples
	30 598 719

	Solvants
	23 247 443

	Sous-total
	975 146 030

	Frais d’appui à l’agence
	129 056 352

	Total
	1 104 202 382



En 2024, 91 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait entraîner l’élimination de la consommation et la production de 85 915 tonnes PAO de SAO et de 4 408 tm (9 208 505 tonnes éq. CO2) de la consommation de HFC. L’annexe I montre l’état de la mise en œuvre des projets par pays en 2024.
Le tableau 2 montre l’état de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds par type de projet, au 31 décembre 2024. L’annexe II présente des informations analytiques année par année depuis 1993.
Tableau 2. État d’avancement de la mise en œuvre des projets par type au 31 décembre 2024
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvés
	Décaissés
	Solde
	% décaissés

	Programme de pays
	11
	11
	100
	722 669
	722 669
	0
	100

	Démonstration
	51
	43
	84
	25 250 447
	23 170 260
	2 080 187
	92

	Renforcement institutionnel (RI)
	115
	96
	83
	22 179 518
	17 151 813
	5 027 705
	77

	Investissement
	1 101
	929
	84
	865 056 885
	771 256 435
	93 800 450
	89

	Préparation de projet
	650
	584
	90
	31 060 679
	27 324 653
	3 736 026
	88

	Appui technique
	262
	237
	90
	29 679 296
	27 309 179
	2 370 118
	92

	Formation
	23
	23
	100
	1 196 535
	1 196 535
	0
	100

	Total
	2 213
	1 923
	87
	975 146 030
	868 131 544
	107 014 486
	89


* À l’exclusion des projets clôturés et transférés.
** À l’exclusion des coûts d’appui à l’agence.
La mise en œuvre de projets et d’activités par l’ONUDI en 2024 et le cumul depuis 1993 jusqu’au 31 décembre 2024 sont résumés ci-dessous :
a) Élimination[footnoteRef:6] : En 2024, la consommation de 669,8 tonnes PAO de SAO et de 89,8 tm (172 709 tonnes éq. CO2) de HFC a été éliminée et l’élimination de la consommation de 1 431,5 tonnes PAO supplémentaires de SAO et de 2 199,5 tm (4 781 066 tonnes éq. CO2) de HFC a été approuvée. Depuis 1993, la consommation de 65 813 tonnes PAO de SAO et la production de 17 381 tonnes PAO de SAO ont été éliminées, pour une consommation et une production totales prévues de 85 915 tonnes PAO de SAO et la consommation de 375,8 tm (681 295 tonnes éq. CO2) de HFC a été éliminée, pour une consommation totale prévue de 4 408 tm (9 208 505 tonnes éq. CO2) de HFC, par les projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés et transférés). De plus, en 2024, 109,9 tm (1 627 017 tonnes éq. CO2) de sous-produit HFC-23 ont été détruites. Depuis 2022, 314,1 tm (4 648 938 tonnes éq. CO2) ont été détruites pour un total prévu de 1 274,3 tm (18 858 948 tonnes éq. CO2) de sous-produit HFC-23, par les projets approuvés ; [6:  L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO, et celle des HFC en tm et en tonnes éq. CO2.] 

b) Décaissements/approbations : Une somme de 22,11 millions de $US a été décaissée en 2024 et un décaissement de 19,95 millions de $US a été prévu dans le rapport périodique de 2023, pour un taux de décaissement de 111 pour cent de la somme prévue. Au total, 868,13 millions de $US ont été décaissés par rapport au total de 975,15 millions de $US approuvés aux fins de décaissement (à l’exclusion des coûts d’appui à l’agence), soit un taux de décaissement de 89 pour cent. Une somme de 45,91 millions de $US a été approuvée pour la mise en œuvre en 2024 ;
c) Rapport coût-efficacité (en PAO)[footnoteRef:7] : Depuis 1993, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation a été de 11,37 $US/kg et de 2,90 $US/kg pour toutes les activités du secteur de la production (CFC et bromure de méthyle). Le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement par tonne PAO a été de 9,09 $US/kg pour les projets achevés et de 14,88 $US/kg pour les projets en cours[footnoteRef:8] ; [7:  Comprenant 4 408 tm pour les projets liés aux HFC. Le rapport coût-efficacité en tonnes éq. CO2 n’est pas inclus à cause du faible nombre de projets approuvés.]  [8:  Le rapport coût-efficacité plus élevé pour les projets en cours est en grande partie dû aux valeurs inférieures de PAO des HCFC, mais aussi aux moyens d’attribution de l’élimination adoptés par les agences. ] 

d) Nombre de projets achevés : En 2024, 62 projets ont été achevés. Depuis 1993, 1 923 projets ont été achevés sur les 2 213 projets approuvés (à l’exclusion des projets clôturés ou transférés), ce qui représente un taux d’achèvement de 87 pour cent ; 
e) Rapidité d’exécution — projets d’investissement : Les projets achevés en 2024 ont été terminés en moyenne 45 mois après leur approbation. Depuis 1993, la durée moyenne d’achèvement des projets d’investissements est de 41 mois à compter de leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont lieu, en moyenne, neuf mois après leur approbation ;
f) Rapidité d’exécution — projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2024 ont été terminés en moyenne 51 mois après leur approbation. Depuis 1993, la durée moyenne d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements est de 37 mois à compter de leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont lieu, en moyenne, neuf mois après leur approbation ; 
g) Préparation de projet : Des 650 activités de préparation de projet approuvées jusqu’à la fin de 2024, 584 ont été achevées, ce qui veut dire que 66 sont en cours. En 2024, 29 activités de préparation de projet ont été achevées ;
h) Retards de mise en œuvre : Au total, 290 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2024 et connaissaient un retard moyen de 13 mois. Vingt-et-un de ces projets sont classés comme « projets présentant des retards de mise en œuvre »[footnoteRef:9] soumis aux procédures d’annulation de projet (la préparation de projets et le RI sont des projets de démonstration et, à ce titre, ne sont pas soumis à ces procédures) ; et [9:  Projets approuvés sur 18 mois présentant un taux de décaissement inférieur à 1 % ou projets qui n’avaient pas été achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61). ] 

i) Accords pluriannuels (APA) : En 2024, deux accords pluriannuels visant le contrôle et l’élimination des émissions de HFC-23, 77 APA de plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH), 31 plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC et un plan d’élimination des SAO étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1993, 253 accords pluriannuels ont été approuvés et 142 achevés, ce qui constitue un taux d’achèvement de 56 pour cent. 
Le tableau 3 résume les progrès réalisés par l’ONUDI depuis 1993. 
Tableau 3 : Progrès réalisés par l’ONUDI depuis 1993 
	Élimination réalisée
	Sous-produit 
HFC-23 
détruit
	Décaisse-
ment ($US)
	Rapport CE moyen ($US/kg)
	Nombre de projets    
	Rapidité de l’exécution des projets achevés (mois)
	Retard 
Moyen
 (mois)
	Nombre d’APA

	Tonnes 
PAO*
	Tonnes 
éq. CO2**
	Tonnes éq. CO2
***
	
	Consomma-
tion
	Produc-
tion
	Émissions
 De
 HFC-23
	Approuvés
	Achevés
	Investisse-
ment
	Ne portant 
pas sur des investissements
	
	Approuvés
	  Achevés

	83 194
	681 295
	4 648 938
	868 131 544
	11,37
	2,90
	0,66
	2 213
	1 923
	41
	37
	13
	253
	142


*Consommation et production de SAO.
** Projets liés aux HFC.
*** Sous-produit HFC-23 détruit comme indiqué dans les documents de proposition de projet.

Projets liés aux HFC

Au 31 décembre 2024, le Comité exécutif avait approuvé 157 projets liés aux HFC (à savoir, sept projets de démonstration, 52 projets d’investissement, 64 activités de préparation et 34 projets d’assistance technique) pour un montant de 41 513 129 $US (à l’exclusion des coûts d’appui à l’agence). Un résumé de l’état de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données respectives ont déjà été intégrées aux paragraphes 5 à 9. 
Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvés
	Décaissés
	Solde
	% décaissés

	Démonstration
	7
	0
	0
	2 022 620
	106 156
	1 916 464
	5

	Investissement**
	52
	6
	12
	29 280 084
	8 197 039
	21 083 045
	28

	Préparation de projet
	64
	35
	55
	5 579 172
	4 322 958
	1 256 214
	77

	Appui technique 
	34
	31
	91
	4 631 252
	4 129 332
	501 921
	89

	Total
	157
	72
	46
	41 513 129
	16 755 485
	24 757 644
	40


*À l’exclusion des coûts d’appui à l’agence. 
** L’élimination de 4 408 tm (9 208 505 tonnes éq. CO2) de HFC a été approuvée.

À la fin de 2024, sur les 157 projets, six projets d’investissement, 35 activités de préparation et 31 projets d’assistance technique avaient été achevés, ce qui laissait 85 projets en cours. Les projets en cours en sont à différents stades de mise en œuvre.
Sur le financement cumulé total approuvé de 41 513 129 $US (à l’exclusion des coûts d’appui à l’agence), la somme de 16 755 485 $US avait été décaissée, ce qui représente un taux de décaissement de 40 pour cent.
Questions recensées dans la mise en œuvre de projets en 2024

À l’issue du processus d’examen, plusieurs questions ont été abordées et réglées de manière satisfaisante, à l’exception de questions relatives à 21 projets classés comme des projets présentant des retards de mise en œuvre (dont 20 projets liés à des composants d’APA visés par la procédure d’annulation, conformément à la décision 84/45 c) ; et un projet d’investissement). L’annexe III au présent document énumère les projets accusant des retards de mise en œuvre, ainsi que la recommandation du secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 98e réunion.
Les détails sur l’avancement de la mise en œuvre des projets liés aux PGEH des pays ci-après ont été soumis à la 97e réunion : Argentine[footnoteRef:10], Brunei Darussalam[footnoteRef:11], Cameroun[footnoteRef:12], Tchad[footnoteRef:13], Chine (secteurs de la fabrication de climatiseurs et de chauffe-eau à pompe à chaleur, et de la mousse de polystyrène extrudée)[footnoteRef:14], Égypte[footnoteRef:15], Monténégro[footnoteRef:16], Oman[footnoteRef:17], Sénégal[footnoteRef:18], Serbie[footnoteRef:19], Afrique du Sud[footnoteRef:20] et Tunisie[footnoteRef:21] ; avec les plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali du Mexique[footnoteRef:22], du Niger[footnoteRef:23] et du Turkménistan[footnoteRef:24], et des rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapports[footnoteRef:25] associés à l’Arménie, à l’Irak, au Nicaragua, au Pakistan et au Qatar (PGEH). Les recommandations concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l’approbation des demandes de report, le cas échéant, sont abordées dans les sections pertinentes de ces documents. Les questions en suspens pour les autres projets en cours ne figurant pas à l’annexe III au présent document et les demandes de report des dates d’achèvement et éventuelles annulations sont traitées ci-dessous.  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/36]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/40]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/42]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/43]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/49]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/62]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/67]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/73]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/74]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/77]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/80]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/65]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/81]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 ou UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18] 

Quatre-vingt-dix-neuf des 205 projets en cours, à l’exclusion de ceux liés au renforcement institutionnel et à la préparation de projets, ont vu leur date d’achèvement prévue révisée depuis le rapport périodique de 2023. 
Conformément au paragraphe 95/12 b), l’ONUDI a indiqué que les projets de renforcement institutionnel pour la Serbie et la République arabe syrienne ont respectivement été retardés en raison de la situation politique et des problèmes de sécurité ; les demandes de renouvellement des deux pays doivent être présentées à la 98e réunion.
Conformément à la décision 82/11 b)[footnoteRef:26], l’ONUDI a demandé le report de la date d’achèvement de 22 projets, comme indiqué aux tableaux 5 et 6. [26:  Toute demande de report doit être soumise au Comité exécutif aux fins d’approbation avant la date d’achèvement du projet, étant entendu qu’aucun autre engagement ne doit être pris avant l’approbation du report.] 

Tableau 5. Projets pour lesquels le report des dates d’achèvement a été demandé
	Pays/code de projet
	Décaisse-ment
(%)
	Activités nécessitant plus de temps
	Date d’achève-ment prévue à l’origine
	Date d’achève-ment demandée

	Préparation d’un inventaire national des stocks de déchets de substances réglementées et élaboration d’un plan national pour la gestion de ces substances (décision 91/66)

	Afghanistan
AFG/DES/94/PRP/32
	0
	Achèvement de la préparation d’une enquête et d’un rapport sur la base des conseils juridiques reçus pour la poursuite de la mise en œuvre du projet
	Jun-26
	Déc-27

	Bénin
BEN/DES/93/PRP/49
	53
	Achèvement d’enquête et analyse des données, et préparation d’un rapport
	Déc-25
	Jun-26

	Bolivie (État plurinational de)
BOL/DES/93/PRP/58
	38
	Validation de données collectées et vérification croisée avec plusieurs parties prenantes de divers secteurs pour permettre la préparation du plan d’action pour la manipulation et l’élimination des stocks de substances réglementées
	Déc-25
	Jun-26

	Botswana
BOT/DES/94/PRP/32
	10
	Finalisation du plan d’action pour la manipulation et l’élimination des stocks de substances réglementées après des consultations avec les parties prenantes nationales concernées
	Jun-26
	Jun-27

	Burkina Faso
BKF/DES/93/PRP/50
	15
	Achèvement d’enquête et analyse des données, et préparation d’un rapport
	Déc-25
	Déc-26

	Burundi
BDI/DES/93/PRP/46
	0
	Achèvement d’enquête et analyse des données, et préparation d’un rapport
	Déc-25
	Jun-26

	Cameroun
CMR/DES/93/PRP/51
	11
	Recrutement d’un consultant international, achèvement d’enquête et analyse des données, et préparation d’un rapport
	Déc-25
	Jun-26

	Équateur
ECU/DES/93/PRP/83
	3
	Généralisation complète des résultats de l’étude, incluant l’examen, la modification et la finalisation des conclusions avec les objectifs stratégiques
	Déc-25
	Jun-26

	Guatemala
GUA/DES/93/PRP/65
	22
	Achèvement de la collecte des données, implication des parties prenantes et finalisation de la composante du projet conformément aux objectifs du projet
	Déc-25
	Jun-26

	Honduras
HON/DES/93/PRP/62
	34
	Établissement des mécanismes de partage des données et alignement des efforts entre les secteurs pour la préparation du plan
	Déc-25
	Jun-26

	Iran (République islamique d’)
IRA/DES/94/PRP/274
	4
	Recrutement d’un consultant et finalisation du plan d’action pour la manipulation et l’élimination des stocks de substances réglementées
	Jun-26
	Mar-27

	Libye
LIB/DES/94/PRP/49
	0
	Achèvement de l’étude de terrain, et collecte et analyse des données 
	Jun-26
	Mar-27

	Monténégro
MOG/DES/93/PRP/20
	0
	Achèvement de l’étude de terrain, et collecte et analyse des données
	Déc-25
	Jun-26

	Niger (le)
NER/DES/94/PRP/52
	5
	Recrutement d’un consultant international et finalisation du plan d’action pour la manipulation et l’élimination des stocks de substances réglementées 
	Jun-26
	Déc-26

	Togo
TOG/DES/93/PRP/44
	4
	Achèvement de l’étude de terrain, et collecte et analyse des données 
	Déc-25
	Jun-26

	Turquie
TUR/DES/94/PRP/116
	0
	Achèvement de l’étude de terrain, et collecte et analyse des données
	Jun-26
	Mai-27

	Venezuela (République bolivarienne du) 
VEN/DES/93/PRP/141
	20
	Finalisation du plan d’action pour la manipulation et l’élimination des stocks de substances réglementées
	Déc-25
	Jun-26



Tableau 6. Plans de gestion de l’élimination des HCFC pour lesquels un report des dates d’achèvement a été demandé
	Pays/code de projet
	Décais-sement
(%)
	Raison des retards
	Activités nécessitant plus de temps
	Date d’achève-ment prévue à l’origine
	Date d’achèv-ement demandée

	Algérie
(Phase I, première tranche) (activités dans le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération, y compris l’élimination du HCFC-141b utilisé pour le rinçage, et surveillance de projet)
ALG/PHA/66/INV/77
	67
	La fourniture d’identificateurs de frigorigènes a été considérablement perturbée à cause de l’inaptitude du fournisseur à répondre à la demande. Il est prévu que cette situation soit rapidement résolue, le fabricant devant rétablir l’approvisionnement.
	Achat et livraison des identificateurs de frigorigènes
	Jul-25
	Déc-26

	Jordanie
(Phase II, troisième tranche)
JOR/PHA/91/INV/114
	39
	La fourniture d’identificateurs de frigorigènes a été considérablement perturbée à cause de l’inaptitude du fournisseur à répondre à la demande. Il est prévu que cette situation soit rapidement résolue, le fabricant devant rétablir l’approvisionnement.
	Achat et livraison des identificateurs de frigorigènes
	Déc-24
	Déc-26

	Niger (le)
(Phase I, deuxième tranche)
NER/PHA/84/INV/39
	85
	En raison de la situation politique du pays, la livraison des équipements a été retardée. Les projets ont initialement été classés comme achevés, puisque toutes les autres activités, dont l’émission de commandes, étaient terminées. Cependant, comme cette composante reste en suspens, les projets sont maintenant réaffectés à la catégorie « En cours ». 
	Achat et livraison d’outils et d’équipements nécessaires à la formation dans le secteur de l’entretien 
	Déc-25
	Déc-26

	Niger (le) 
(Phase I, troisième tranche)
NER/PHA/88/INV/41
	95
	
	
	
	

	Soudan (le)
(Phase II, première tranche) (secteur des mousses)
SUD/PHA/75/INV/38

	37
	Situation politique. En août 2025, le Gouvernement a présenté une lettre confirmant que le projet serait mis en œuvre.
	Achèvement de l’installation et de la mise en service des équipements chez Mina Factory et Target Steel 
	Déc-25
	Déc-26



Le secrétariat a pris note qu’aucun progrès n’a été communiqué pour les projets suivants de l’Afghanistan à deux réunions consécutives, à savoir les 96e et 97e réunions : PGEH (phase I, troisième tranche) (AFG/PHA/79/INV/22), (phase I, quatrième tranche) (AFG/PHA/85/INV/28) et (phase II, première tranche) (AFG/PHA/85/INV/30). Conformément à la décision 84/45 c) ii) a. et en consultation avec l’agence, il a donc été convenu qu’un avis d’annulation possible serait envoyé à l’Afghanistan et l’ONUDI. Le Comité exécutif peut souhaiter prier le secrétariat d’envoyer une lettre à l’Afghanistan et l’ONUDI en ce qui concerne l’annulation possible de ces projets.
Intégration des questions de genre[footnoteRef:27] [27:  Le Comité exécutif a demandé aux agences bilatérales et d’exécution de fournir un bref rapport sur les principaux résultats obtenus en matière d’intégration des questions de genre dans leurs rapports périodiques annuels, à compter de 2023, à partir des informations dont elles disposent (décision 90/48 d)).] 


En 2024, l’ONUDI a appliqué la politique organisationnelle sur l’intégration des questions de genre du Fonds multilatéral dans 79 pays, dans le cadre des projets approuvés depuis la 85e réunion. L’ONUDI met en œuvre la politique tout au long du processus de préparation et de mise en œuvre des projets, ainsi qu’un renforcement continu de la capacité des parties prenantes sur la garantie de l’égalité des chances pour les hommes et les femmes. Les performances des projets relatives à ces paramètres sont soigneusement suivies. Dans plusieurs pays, la main-d’œuvre technique est principalement masculine pour le secteur de la réfrigération et de la climatisation. L’ONUDI est fermement engagée à repérer les techniciennes et les ingénieures qui pourraient faire carrière dans ce secteur et offre des programmes de formation sur mesure. Le succès de ces programmes varie d’un pays à l’autre. 
Par exemple, en Albanie, grâce à diverses mesures actives prises par le service national de l’ozone pour favoriser la participation des femmes, l’inclusion des femmes dans les ateliers et réunions sectoriels a augmenté. En Macédoine du Nord, des consultantes ont été engagées dans les activités des projets du plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali et de renforcement des institutions et ceci a entraîné une plus grande implication des femmes aux fonctions d’aide à la décision et dans les domaines techniques pendant la mise en œuvre des projets. Au Maroc, les femmes participent activement à l’élaboration du système national de certification. En outre, lors d’un événement de sensibilisation qui a eu lieu pour la journée mondiale de la réfrigération, le programme comptait une session soulignant le rôle des professionnelles dans le secteur de la réfrigération et la climatisation. Au Nigéria, des bourses sont offertes à des ingénieures dans le secteur de la fabrication d’équipements de réfrigération et de climatisation, et il est prévu que cette initiative offre d’autres opportunités d’implication des ingénieures dans des activités pratiques menées par l’industrie.
Recommandation

Le Comité exécutif pourrait envisager :
a) de prendre note du rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2024, figurant dans le document UNIDO/OzL.Pro/ExCom/97/15 ; 
b) d’approuver le report des dates d’achèvement de la préparation de l’inventaire national des stocks de déchets de substances réglementées et de l’élaboration d’un plan national pour la gestion de ces substances (décision 91/66) pour les pays énumérés ci-dessous afin de permettre l’achèvement des activités en cours restantes, comme indiqué dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15 :
i) à juin 2026, pour le Bénin (BEN/DES/93/PRP/49) ; l’État plurinational de Bolivie (BOL/DES/93/PRP/58) ; le Burundi (BDI/DES/93/PRP/46) ; le Cameroun (CMR/DES/93/PRP/51) ; l’Équateur (ECU/DES/93/PRP/83) ; le Guatemala (GUA/DES/93/PRP/65) ; le Honduras (HON/DES/93/PRP/62) ; le Monténégro (MOG/DES/93/PRP/20) ; le Togo (TOG/DES/93/PRP/44) ; et la République bolivarienne du Venezuela (VEN/DES/93/PRP/141) ;
ii) à décembre 2026, pour le Burkina Faso (BKF/DES/93/PRP/50) ; et le Niger (NER/DES/94/PRP/52) ;
iii) à mars 2027, pour la République islamique d’Iran (IRA/DES/94/PRP/274) ; et la Libye (LIB/DES/94/PRP/49) ;
iv) à mai 2027, pour la Turquie (TUR/DES/94/PRP/116) ;
v) à juin 2027, pour le Botswana (BOT/DES/94/PRP/32) ; et
vi) à décembre 2027, pour l’Afghanistan (AFG/DES/94/PRP/32) ; 
c) d’approuver également le report, à décembre 2026, des dates d’achèvement des projets liés aux plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) énumérés ci-dessous afin de permettre l’achèvement des activités en cours restantes, comme indiqué dans le tableau 6 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15 :
i) PGEH (phase I, première tranche) (activités dans le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération, y compris l’élimination du HCFC-141b utilisé pour le rinçage, et surveillance de projet) (ALG/PHA/66/INV/77) pour l’Algérie ;
ii) PGEH (phase II, troisième tranche) (JOR/PHA/91/INV/114) pour la Jordanie ;
iii) PGEH (phase I, deuxième tranche) (NER/PHA/84/INV/39) et PGEH (phase I, troisième tranche) (NER/PHA/88/INV/41) pour le Niger ; et
iv) PGEH (phase II, première tranche) (secteur des mousses) (SUD/PHA/75/INV/38) pour le Soudan ; 
d) de prier le secrétariat d’envoyer une lettre à l’Afghanistan et à l’ONUDI en tant qu’agence d’exécution principale en ce qui concerne l’annulation possible du PGEH (phase I, troisième tranche) (AFG/PHA/79/INV/22), (phase I, quatrième tranche) (AFG/PHA/85/INV/28) et (phase II, première tranche) (AFG/PHA/85/INV/30) ; et
e) d’approuver les recommandations concernant les projets en cours pour lesquels des questions ont été soulevées, figurant à l’annexe III du présent document.
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Annexe I

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR L’ONUDI 
PAR PAYS EN 2024

1. Le tableau 1 de l’annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets par pays pour 2024 en ce qui a trait à l’élimination réalisée, aux décaissements planifiés et réalisés, et à l’achèvement des projets. 
Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets pour l’ONUDI en 2024
	Pays
	Élimination en 2024 (tonnes PAO)*
	Élimination en 2024 (tonnes éq. CO2)*
	Estimation des sommes décaissées en 2024 ($US)
	Fonds décaissés en 2024 ($US)
	Pourcentage des fonds décaissés par rapport à l’estimation en 2024
	Pourcentage de projets prévus achevés en 2024**

	Afghanistan
	0,0
	0
	20 003
	12 556
	63
	 

	Albanie
	0,0
	0
	150 101
	141 457
	94
	100

	Algérie
	0,0
	0
	123 001
	31 577
	26
	60

	Argentine
	50,5
	0
	1 510 001
	1 747 305
	116
	0

	Arménie
	0,0
	0
	40 000
	92 024
	230
	 

	Bahamas (les)
	0,0
	0
	20 000
	2 224
	11
	 

	Bahreïn
	16,0
	0
	190 000
	193 476
	102
	100

	Bénin
	0,0
	0
	80 000
	113 695
	142
	100

	Bolivie (État plurinational de)
	4,9
	10 000
	186 500
	187 334
	100
	100

	Bosnie-Herzégovine
	0,0
	0
	130 003
	230 064
	177
	0

	Botswana
	0,0
	0
	50 002
	68 183
	136
	0

	Brésil
	8,1
	0
	453 000
	506 726
	112
	100

	Brunei Darussalam
	0,0
	0
	4 000
	0
	0
	 

	Burkina Faso
	0,0
	0
	50 700
	29 745
	59
	 

	Burundi
	0,0
	0
	30 001
	27 306
	91
	 

	Cameroun
	3,2
	5 666
	207 000
	264 453
	128
	 

	Tchad
	0,0
	0
	35 000
	38 222
	109
	0

	Chili
	0,0
	0
	93 002
	113 865
	122
	0

	Chine
	318,8
	0
	3 540 001
	4 324 667
	122
	0

	Congo (le)
	0,0
	0
	30 000
	17 364
	58
	100

	Côte d’Ivoire
	0,0
	0
	155 500
	167 563
	108
	50

	République populaire démocratique de Corée (la)
	0,0
	0
	3
	1
	18
	 

	République dominicaine (la)
	0,7
	1 200
	15 000
	4 485
	30
	 

	Équateur
	29,6
	54 901
	531 003
	611 429
	115
	100

	Égypte
	19,1
	0
	2 544 933
	3 992 867
	157
	50

	Érythrée
	0,1
	0
	55 000
	54 015
	98
	 

	Éthiopie
	0,0
	0
	23 000
	8 167
	36
	 

	Gabon
	0,0
	0
	61 800
	18 700
	30
	100

	Gambie (la)
	0,0
	0
	88 000
	83 636
	95
	100

	Grenade
	0,0
	0
	30 000
	1 148
	4
	0

	Guatemala
	40,6
	80 000
	103 501
	82 073
	79
	 

	Guinée
	0,0
	0
	25 301
	14 538
	57
	0

	Guinée-Bissau
	0,0
	0
	2 500
	6 371
	255
	0

	Honduras
	0,0
	0
	159 301
	148 811
	93
	100

	Iran (République islamique d’)
	0,0
	0
	112 000
	60 995
	54
	0

	Irak
	0,0
	0
	170 002
	17
	0
	 

	Jordanie
	0,0
	0
	367 154
	195 597
	53
	75

	Koweït
	0,0
	0
	272 002
	265 322
	98
	 

	Liban
	0,0
	0
	1
	5 111
	511 068
	 

	Lesotho
	0,0
	0
	10 000
	16 483
	165
	0

	Libéria
	0,0
	0
	20 000
	3 205
	16
	 

	Libye
	9,8
	0
	307 951
	479 468
	156
	 

	Madagascar
	3,4
	0
	30 001
	25 623
	85
	 

	Malawi
	0,0
	0
	83 000
	69 465
	84
	100

	Mauritanie
	0,0
	0
	50 000
	24 886
	50
	0

	Mexique
	24,0
	0
	2 302 071
	2 462 623
	107
	100

	Mongolie
	0,0
	0
	20 000
	56 424
	282
	 

	Monténégro
	0,0
	0
	149 000
	78 173
	52
	100

	Maroc
	0,0
	0
	315 001
	305 174
	97
	0

	Mozambique
	0,0
	0
	2 001
	50 847
	2 541
	 

	Myanmar
	0,0
	0
	2
	0
	0
	100

	Namibie
	0,0
	0
	3 000
	0
	0
	0

	Nicaragua
	0,0
	0
	176 801
	109 744
	62
	 

	Niger (le)
	9,4
	16 995
	55 901
	44 784
	80
	 

	Nigéria
	8,9
	0
	580 001
	743 086
	128
	100

	Macédoine du Nord
	13,4
	3 947
	293 002
	241 323
	82
	0

	Oman
	2,5
	0
	120 800
	43 243
	36
	0

	Pakistan
	0,0
	0
	705 000
	563 300
	80
	100

	Philippines (les)
	0,0
	0
	132 000
	151 681
	115
	 

	Qatar
	0,0
	0
	55 000
	21 766
	40
	0

	Rwanda
	0,3
	0
	84 000
	73 981
	88
	100

	Sainte-Lucie
	0,0
	0
	55 000
	40 095
	73
	0

	Saint-Vincent-et-les-Grenadines
	0,0
	0
	15 000
	0
	0
	 

	Arabie saoudite
	0,0
	0
	16 000
	67 096
	419
	100

	Sénégal
	0,0
	0
	40 401
	61 437
	152
	50

	Serbie
	0,0
	0
	130 000
	52 660
	41
	50

	Sierra Leone
	0,3
	0
	110 000
	103 973
	95
	100

	Somalie
	0,0
	0
	55 002
	84 583
	154
	100

	Afrique du Sud
	0,0
	0
	870 003
	655 905
	75
	0

	Soudan (le)
	0,0
	0
	40 001
	44 130
	110
	0

	Suriname
	0,0
	0
	21 000
	0
	0
	100

	République arabe syrienne (la)
	0,0
	0
	262 002
	138 516
	53
	0

	Togo
	0,0
	0
	40 000
	42 845
	107
	100

	Tunisie
	13,6
	0
	271 001
	328 715
	121
	75

	Turquie
	179,9
	0
	290 000
	383 669
	132
	25

	Turkménistan
	2,2
	0
	175 002
	127 927
	73
	100

	Ouganda
	0,0
	0
	7 500
	8 170
	109
	100

	République unie de Tanzanie (la)
	0,0
	0
	45 000
	28 764
	64
	0

	Uruguay
	0,0
	0
	38 000
	41 855
	110
	 

	Venezuela (République bolivarienne du)
	0,0
	0
	304 000
	454 626
	150
	50

	Zambie
	0,3
	0
	12 001
	18 455
	154
	100

	Monde
	0,0
	0
	1
	0
	-4
	100

	Total global
	759,6
	172 709
	19 949 762
	22 111 786
	111
	56


* 89,8 tm (172 709 tonnes éq. CO2) en 2024 pour des projets portant sur les HFC. De plus, en 2024, 109,9 tm (1 627 017 tonnes éq. CO2) de sous-produit HFC-23 ont été détruites.
** Pour les projets dont l’achèvement était prévu en 2024.
[bookmark: _Hlk115855444]
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Annexe II

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR L’ONUDI 
PAR ANNÉE AU 31 DÉCEMBRE 2024

1. Le tableau 1 de l’annexe II présente un aperçu de l’état de mise en œuvre des projets, par année[footnoteRef:28]. Tous les projets et activités approuvés entre 1993 et 2008, en 2010, en 2011 et en 2013 ont été achevés.  [28:  Les données sont présentées en fonction de l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de manière égale (c.-à-d. un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million de $US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000 $US). Les indicateurs clés de la synthèse annuelle sont les suivants : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO ou tonnes éq. CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets à financement rétroactif.] 

Tableau 1. État d’avancement des projets par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvés
	Décaissés
	Solde
	% décaissés

	1993
	22
	22
	100
	11 815 540
	11 815 540
	0
	100

	1994
	52
	52
	100
	30 645 899
	30 645 899
	0
	100

	1995
	59
	59
	100
	25 662 092
	25 662 092
	-1
	100

	1996
	46
	46
	100
	19 820 493
	19 820 493
	0
	100

	1997
	130
	130
	100
	42 083 037
	42 083 038
	-1
	100

	1998
	88
	88
	100
	23 638 291
	23 638 291
	0
	100

	1999
	123
	123
	100
	34 140 324
	34 140 324
	0
	100

	2000
	96
	96
	100
	30 180 752
	30 180 752
	0
	100

	2001
	119
	119
	100
	24 700 254
	24 700 255
	-1
	100

	2002
	76
	76
	100
	35 992 041
	35 992 041
	0
	100

	2003
	49
	49
	100
	29 997 305
	29 997 305
	0
	100

	2004
	44
	44
	100
	33 105 459
	33 105 460
	-1
	100

	2005
	74
	74
	100
	52 035 808
	52 035 806
	2
	100

	2006
	44
	44
	100
	20 760 312
	20 760 312
	0
	100

	2007
	42
	42
	100
	24 186 740
	24 186 740
	0
	100

	2008
	77
	77
	100
	33 386 108
	33 386 111
	-3
	100

	2009
	70
	68
	97
	15 345 924
	15 054 995
	290 928
	98

	2010
	69
	69
	100
	45 563 485
	45 558 787
	4 699
	100

	2011
	71
	71
	100
	76 542 377
	76 542 380
	-2
	100

	2012
	52
	50
	96
	32 652 296
	32 079 961
	572 334
	98

	2013
	37
	37
	100
	31 089 943
	31 089 943
	0
	100

	2014
	55
	54
	98
	27 148 003
	27 104 162
	43 840
	100

	2015
	83
	79
	95
	34 771 618
	32 520 345
	2 251 272
	94

	2016
	58
	56
	97
	34 936 135
	33 232 180
	1 703 955
	95

	2017
	49
	46
	94
	18 491 629
	17 847 033
	644 596
	97

	2018
	75
	72
	96
	32 150 658
	23 349 034
	8 801 624
	73

	2019
	67
	57
	85
	19 117 627
	15 069 168
	4 048 459
	79

	2020
	58
	50
	86
	15 226 461
	14 564 894
	661 567
	96

	2021
	73
	46
	63
	22 964 640
	16 113 506
	6 851 134
	70

	2022
	66
	18
	27
	20 317 479
	9 732 069
	10 585 410
	48

	2023
	98
	8
	8
	30 768 554
	5 697 818
	25 070 736
	19

	2024
	91
	1
	1
	45 908 747
	424 809
	45 483 938
	1

	Total
	2 213
	1 923
	87
	975 146 030
	868 131 544
	107 014 486
	89


* À l’exclusion des projets clôturés et transférés.
** À l’exclusion des coûts d’appui à l’agence.
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Annexe III

PROJETS EN COURS FIGURANT AU RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS
	Pays/code du projet
	Titre du projet
	Décaissement (%)
	État d’avancement/Problèmes
	Recommandation

	Afghanistan AFG/PHA/79/INV/22
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	14
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Afghanistan AFG/PHA/85/INV/28
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)
	0
	12 et 18 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Afghanistan AFG/PHA/85/INV/30
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	37
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Albanie ALB/PHA/91/INV/47
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)
	38
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Algérie ALG/PHA/66/INV/77
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (activités dans le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération, y compris l’élimination du HCFC-141b utilisé pour le rinçage, et suivi de projet)
	67
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Bosnie-Herzégovine BHE/PHA/87/INV/39
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	75
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Éthiopie ETH/PHA/88/INV/34
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	12
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Irak
IRQ/PHA/58/INV/09
	Plan national d’élimination (première tranche)
	93
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Irak 
IRQ/PHA/74/INV/23
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (secteur de l’entretien en réfrigération)
	29
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Irak 
IRQ/PHA/87/INV/31
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	4
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Irak 
IRQ/REF/57/INV/07
	Remplacement du frigorigène CFC-12 par l’isobutane et l’agent de gonflage de mousse CFC-11 par le cyclopentane dans la fabrication de réfrigérateurs et de congélateurs-coffres à l’usine Light Industries Company
	100
	12 mois de retard
	Prendre note de la décision 77/8 j), demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Jordanie JOR/PHA/91/INV/114
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche)
	39
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Maroc MOR/PHA/88/INV/76
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	62
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Maroc MOR/PHA/91/INV/78
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) : projet cadre d’élimination du HCFC-141b contenu dans les polyols prémélangés importés dans le secteur de la mousse de polyuréthane
	19
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Qatar 
QAT/PHA/88/INV/26
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	35
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Sainte-Lucie STL/PHA/87/INV/35
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	34
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Soudan 
SUD/PHA/88/INV/48
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche)
	3
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	République arabe syrienne (la) SYR/PHA/86/INV/107
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche)
	23
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	République arabe syrienne (la) SYR/PHA/91/INV/112
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (secteur de la mousse de polyuréthane)
	0
	18 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Turquie TUR/PHA/75/INV/107
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (entretien de l’équipement de réfrigération et surveillance)
	97
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre compte à la 98e réunion de ce projet avec des retards de mise en œuvre

	République-Unie de Tanzanie (la) URT/PHA/87/INV/42
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	47
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
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