| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/12 13 mai 2024 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-quatorzième réunion

Montréal, 27 – 31 mai 2024

Point 8(a) de l’ordre du jour provisoire

COMPTE RENDU SUR L’ÉTAT DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ACTIVITÉS

GÉNÉRAL DE 2024-2026 DU FONDS MULTILATÉRAL ET

PLANIFICATION FINANCIÈRE DE LA PÉRIODE TRIENNALE 2024-2026

- Introduction

# Le présent document comprend les sections suivantes :

## I.	Compte rendu sur l’état de la mise en œuvre du plan d’activités de 2024–2026

## II.	Planification financière pour la période triennale 2024-2026

III.	Rapports sur les dialogues concernant les indicateurs d’efficacité qualitatifs

IV.	Recommandation

## I.	Compte rendu sur l’état de la mise en œuvre du plan d’activités de 2024–2026

# À sa 93e réunion, le Comité exécutif a endossé le plan d’activités général de 2024–2026 du Fonds multilatéral. Conformément à la décision 93/28, le Secrétariat a ajusté le plan d’activités général de 2024–2026, tel qu’indiqué au tableau 1.

Tableau 1. Affectation des ressources du plan général ajusté de 2024-2026 pour les activités du Fonds multilatéral ($ US)*

| Description | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités relatives aux HCFC |  |  |  |  |
| Plans de gestion de l’élimination des HCFC approuvés (PGEH) | 48 499 466 | 50 384 491 | 50 158 180 | 149 042 137 |
| Plans de gestion de l’élimination de la production de HCFC approuvés (PGEPH) | 23 232 000 | 0 | 0 | 23 232 000 |
| Préparation de PGEH - phase II | 134 400 | 44 300 | 0 | 178 700 |
| PGEH phase II | 4 970 041 | 6 870 087 | 10 870 876 | 22 711 004 |
| Préparation de PGEH - phase III | 522 900 | 65 400 | 0 | 588 300 |
| PGEH phase III | 15 849 471 | 10 765 760 | 23 015 282 | 49 630 513 |
| Préparation de PGEH - phase IV | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 |
| PGEH phase IV | 0 | 0 | 3 691 000 | 3 691 000 |
| PGEH - vérification** | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| PGEH – efficacité énergétique | 3 726 111 | 3 305 040 | 111 200 | 7 142 351 |
| Total partiel pour les activités relatives aux HCFC | 97 592 989 | 72 023 678 | 88 435 138 | 258 051 805 |
| Activités relatives aux HFC |  |  |  |  |
| Plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali sur les HFC (KIP) | 0 | 10 127 716 | 6 590 654 | 16 718 370 |
| Approuvés pour le contrôle des émissions de HFC-23 | 414 238 | 626 900 | 572 433 | 1 613 571 |
| HFC – Activités de facilitation | 53 500 | 160 500 | 0 | 214 000 |
| HFC – Assistance technique | 678 000 | 0 | 0 | 678 000 |
| HFC-23 | 8,000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 |
| KIP phase I | 11 458 349 | 27 565 521 | 6 378 667 | 45 402 537 |
| KIP phase I - investissement | 3 712 616 | 0 | 0 | 3 712 616 |
| Préparation de KIP - phase I | 2 891 415 | 1 167 771 | 211 280 | 4 270 466 |
| Préparation de KIP phase I - investissement | 32 100 | 0 | 0 | 32 100 |
| Total partiel pour les activités relatives aux HFC | 27 240 219 | 39 648 408 | 13 753 034 | 80 641 660 |
| Autres activités |  |  |  |  |
| Projet pilote pour l’efficacité énergétique – démonstration | 1 870 000 | 1,000 000 | 0 | 2 870 000 |
| Projet pilote pour l’efficacité énergétique - investissement | 4 789 988 | 248 600 | 0 | 5 038 588 |
| Préparation de projet pilote pour l’efficacité énergétique | 85 600 | 0 | 0 | 85 600 |
| Préparation pour les stocks de SAO | 1 232 150 | 310 300 | 0 | 1 542 450 |
| Total partiel pour les activités relatives aux HFC | 7 977 738 | 1 558 900 | 0 | 9 536 638 |
| Activités standard |  |  |  |  |
| Renforcement des institutions (RI) | 22 071 008 | 1 830 362 | 21 294 756 | 45 196 125 |
| Programme d’aide à la conformité (PAC) | 11 765 667 | 12 113 777 | 12 310 330 | 36 189 774 |
| Coûts de base | 6 611 529 | 6 653 609 | 6 095 985 | 19 361 122 |
| Coûts du Secrétariat, du Comité exécutif, du Suivi et de l’évaluation, moins la contrepartie | 7 202 023 | 6 816 624 | 6 964 604 | 20 983 251 |
| Trésorier | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| Total partiel pour les activités standard | 48 150 226 | 27 914 372 | 47 165 675 | 123 230 273 |
| Total | 180 961 172 | 141 145 358 | 149 353 846 | 471 460 376 |
| Par agence |  |  |  |  |
| Australie | 0 | 615 610 | 0 | 615 610 |
| Autriche | 783 667 | 0 | 0 | 783 667 |
| France | 671 075 | 0 | 0 | 671 075 |
| Allemagne | 7 500 449 | 2 148 339 | 5 834 901 | 15 483 689 |
| PNUD | 44 305 827 | 38 729 891 | 40 741 817 | 123 777 535 |
| PNUE | 47 977 295 | 27 975 506 | 35 097 810 | 111 050 611 |
| ONUDI | 40 363 268 | 49 551 567 | 30 746 018 | 120 660 853 |
| Banque Mondiale | 31 068 968 | 14 219 221 | 28 880 096 | 74 168 285 |
| PGEH - vérification** | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Coûts du Secrétariat, du Comité exécutif, du Suivi et de l’évaluation, moins la contrepartie | 7 202 023 | 6 816 624 | 6 964 604 | 20 983 251 |
| Trésorier | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |

* Incluant les coûts d’appui à l’agence, s’il y a lieu.

** Le financement de la préparation des rapports de vérification des PGEH pour les pays à faible volume de consommation est approuvé par le Comité exécutif, sur une base annuelle.

I.1	État de la mise en œuvre du plan d’activités de 2024

# Le tableau 2 contient la liste, par agence, des demandes soumises à la 94e réunion (en date du 13 mai 2024), et le solde des fonds provenant de projets dans les plans d’activités de 2024.

Tableau 2. Plan d’activités général de 2024, projets recommandés à la 94e réunion et solde ($US)*

| Postes budgétaires | Valeur totale dans le plan d’activités | Activités recommandées à la 94e réunion | Solde (supérieur)/inférieur |
| --- | --- | --- | --- |
| Agences bilatérales | 8 955 191 | 7 732 285 | 1 222 906 |
| PNUD | 44 305 827 | 17 348 354 | 26 957 473 |
| PNUE | 47 977 295 | 13 610 909 | 34 366 386 |
| ONUDI | 40 363 268 | 23 572 172 | 16 791 096 |
| Banque mondiale | 31 068 968 | 0 | 31 068 968 |
| Vérification de PGEH | 588 600 | 571 500 | 17 100 |
| Total partiel (agences) | 173 259 149 | 62 835 221 | 110 423 928 |
| Coûts du Secrétariat, du Comité exécutif, du Suivi et de l’évaluation, moins la contrepartie | 7 202 023 | 0 | 7 202 023 |
| Trésorier | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Total partiel (coûts standard) | 7 702 023 | 0 | 7 702 023 |
| Total | 180 961 172 | 62 835 221 | 118 125 951 |

* Incluant les coûts de base.

# La valeur des propositions de projets recommandées à la 94e réunion est de 62 835 221 $US, soit 16 475 389 $US au-dessus de la valeur inscrite dans le plan d’activités de 2024; elle inclut 5 994 565 $US pour des propositions de projets qui ne sont pas incluses dans le plan d’activités de 2024.

# La valeur des activités relatives aux HFC recommandées à la 94e réunion est de 4 791 958 $US dont 1 160 589 $US pour des propositions de projets qui ne sont pas incluses dans le plan d’activités de 2024.  L’Annexe I au présent document contient la liste des projets relatifs aux HFC, soumis par les agences bilatérales et d’exécution à la 94e réunion.

# La valeur des projets recommandés dans le cadre de la fenêtre de financement pour des projets pilotes relatifs à l’efficacité énergétique, conformément à la décision 91/65, est de 2 830 001 $US.  En tenant compte des approbations aux 92e et 93e réunions, à hauteur de 3 146 488 $US, et des valeurs recommandées à la 94e réunion, le solde des fonds disponibles dans le cadre de la fenêtre de financement est de 14 023 511 $US.  L’Annexe II au présent document contient la liste des projets pilotes soumis par les agences bilatérales et d’exécution à la 94e réunion, conformément à la décision 91/65.

# La valeur des projets recommandés dans le cadre de la fenêtre de financement pour la préparation d’inventaires nationaux des stocks de substances réglementées indésirables, conformément à la décision 91/66, est de 2 418 400 $US, incluant un montant de1 926 700 $US qui n’est pas inscrit dans le plan d’activités de 2024. L’Annexe III au présent document contient la liste des activités de préparation de projet, soumises par les agences bilatérales et d’exécution à la 94e réunion, conformément à la décision 91/66.

# I.2	Engagements à terme

# Le montant total des engagements à terme existants pour des accords pluriannuels (AP) pour la période 2024 à 2031 est de 303,23 millions $US, en supposant que les demandes de financement des AP soumises à la 94e réunion soient approuvées en principe, tel qu’indiqué au tableau 3.

Tableau 3. Engagements à terme (2024–2031) (000 $US)

| Description | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Approuvés en principe | 72 261 | 61 078 | 57 205 | 20 940 | 6 195 | 10 267 | 10 018 | 57 | 238 020 |
| Soumis à la 94e réunion* | 22 929 | 0 | 11 829 | 12 852 | 11 038 | 2 169 | 4 394 | 0 | 65 212 |
| Total | 95 190 | 61 078 | 69 034 | 33 792 | 17 233 | 12 436 | 14 412 | 57 | 303 232 |

* Excluant l’Arabie saoudite pour laquelle l’Accord n’est pas encore confirmé.

# II.	Planification financière pour la période triennale 2024-2026

# Le Secrétariat a préparé la planification financière pour la période triennale 2024-2026, en tenant compte de la décision XXXV/1 de la Trente-cinquième Réunion des Parties sur le niveau de reconstitution du Fonds, des engagements et de la disponibilité des ressources en fonction des liquidités attendues durant la période triennale.

Engagements et ressources disponibles durant la période 2024–2026

# Le Fonds multilatéral entre dans la période triennale 2024–2026 avec les engagements suivants pris  lors de périodes triennales précédentes : un niveau de financement de 190,61 millions $US pour les AP et un niveau de financement de 123,23 millions $US pour les activités standard (telles que le RI, les réunions du Comité exécutif et les coûts opérationnels du Secrétariat du Fonds, incluant les activités de suivi et d’évaluation, les coûts du Trésorier, le PAC du PNUE et les coûts de base pour le PNUD, l’ONUDI et la Banque mondiale). Après avoir pris en compte les engagements antérieurs, un solde de 651,16 millions $US est disponible pour de nouvelles activités, tel qu’indiqué au tableau 4.

Tableau 4. Engagements et ressources disponibles pour de nouvelles activités pour la période 2024-2026

| Description | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REVENUS (A) | 321 666 667 | 321 666 667 | 321 666 667 | 965 000 000 |
| ENGAGEMENTS ANTÉRIEURS |  |  |  |  |
| Tranches annuelles d’AP approuvés | 72 145 704 | 61 139 107 | 57 321 267 | 190 606 078 |
| Autres engagements de financement |  |  |  |  |
| RI | 22 071 008 | 1 830 362 | 21 294 756 | 45 196 125 |
| PAC du PNUE | 11 765 667 | 12 113 777 | 12 310 330 | 36 189 774 |
| Coûts de base des agences (PNUD, ONUDI, Banque mondiale) | 6 611 529 | 6 653 609 | 6 095 985 | 19 361 122 |
| Coûts du Secrétariat/Comité exécutif | 7 202 023 | 6 816 624 | 6 964 604 | 20 983 251 |
| Trésorier | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| Total des engagements (B) | 120 295 930 | 89 053 479 | 104 486 942 | 313 836 351 |

| RESSOURCES DISPONIBLES POUR DE NOUVELLES ACTIVITÉS (C=A-B) | 201 370 736 | 232 613 188 | 217 179 725 | 651 163 649 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nouvelles activités dans le plan d’activités ajusté de 2024-2026 |  |  |  |  |
| Activités relatives aux HCFC | 25 861 523 | 21 639 187 | 38 276 958 | 85 777 668 |
| Activités relatives aux HFC | 26 825 981 | 28 893 792 | 6 589 947 | 62 309 719 |
| Projet pilote pour l’efficacité énergétique | 6 745 588 | 1 248 600 | 0 | 7 994 188 |
| Préparation de projets pour les stocks de SAO | 1 232 150 | 310 300 | 0 | 1 542 450 |
| Total des nouvelles activités (D) | 60 665 242 | 52 091 879 | 44 866 904 | 157 624 025 |
| SOLDE (E=C-D) | 140 705 494 | 180 521 309 | 172 312 821 | 493 539 624 |

# Compte tenu des activités nouvelles dans le plan d’activités ajusté de 2024-2026 qui s’élèvent à 157,62 millions $US, les ressources disponibles à la fin de la période triennale 2024-2026 seront de 493,54 millions $US.

Facteurs susceptibles d’affecter la planification financière et les liquidités durant la période triennale 2024-2026

# Les liquidités du Fonds multilatéral pour la période triennale 2024-2026 sont influencées par plusieurs facteurs, notamment : la réception des contributions promises pour 2024-2026; les intérêts qui seront accumulés; les pertes/gains potentiels dus au mécanisme de taux de change fixe (FERM); le versement des contributions en souffrance, incluant les reports; et la restitution de soldes et d’intérêts potentiels provenant des projets.  Les paragraphes suivants fournissent plus d’informations sur ces facteurs qui pourraient influencer la planification financière et les liquidités durant la période triennale 2024-2026.

Réception des contributions promises convenues

# Le taux moyen de réception des contributions promises a été de 93,1 pour cent durant la période triennale 2021-2023.  En se basant sur ce taux de réception, on s’attend à ne pas recevoir 36,7 millions $US sur les 525,6 millions $US de contributions promises durant la période triennale 2024-2026.

Versement des contributions en souffrance, incluant les reports

# Les Parties ont adopté un report du 428 699 680 $US provenant de la période triennale 2021-2023.  Ce montant était basé sur l’état du solde des fonds reporté à la 92e réunion, plus les revenus projetés et les dépenses encourues jusqu’au 31 décembre 2023.

# D’après les informations mises à jour à la fin de 2023, le report réel est 485 797 211 $US. La différence de 57 097 530 $US entre les soldes projeté et réel est imputable principalement aux faits suivants:

## Les contributions que l’on ne s’attendait pas à recevoir ont augmenté, de 23 408 666 $US à 24 948 270 $US;

## Les intérêts accumulés ont augmenté, de 10 697 124 $US à 32 987 320 $US;

## Les pertes dus au FERM ont diminué, de 890 318 $US à 344 268 $US;

## Les fonds restitués à la 93e réunion ont augmenté, de 4 290 354 $US à 4 670 024 $US;

## Les projets approuvés à la 93e réunion pour les quatre agences d’exécution ont été réduits, de 122 704 590 $US à 94 986 543 $US;

## Les budgets du Secrétariat et du Suivi et de l’évaluation ont diminué, de 7 737 326 $US à zéro, puisqu’ils font déjà partie des affectations dans l’état du Fonds.

Intérêts potentiels accumulés durant la période triennale 2024-2026

# Les intérêts accumulés durant la période triennale 2021-2023 ont totalisé 35 822 627 $US, avec une moyenne de 11,94 millions $US, par année. Sur cette base, on peut s’attendre à ce que les intérêts accumulés seront de 11,5 millions $US, par année, durant la période triennale 2024-2026.

# Gains/pertes dus au mécanisme de taux de change fixe

# L’impact potentiel du FERM pour les pays qualifiés pour l’utiliser durant la période triennale 2024-2026, est difficile à prévoir, étant donné les fluctuations des taux de change par rapport au dollar américain. Le document sur l’état des contributions et des décaissements soumis à la 94e réunion, signale que depuis son introduction en 2000 et jusqu’au 25 avril 2024, l’utilisation du FERM a engendré une perte cumulative de 29 868 900 $US.

# En supposant que les mêmes Parties continuent d’opter pour le FERM durant la période triennale 2024-2026, et que les taux de change moyens appliqués par l’ONU entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 restent constants, les gains projetés sur les taux de change sont de 791 205 $US en 2024, et de 1 432 362 $US en 2025 et 2026 respectivement. Donc, le total des gains estimés, dus au FERM pour la période triennale 2024-2026 est de 3 655 929 $US.

Soldes potentiels restitués provenant de projets annulés ou achevés

# Les liquidités pourraient être affectées par la restitution de soldes provenant de projets annulés ou achevés.  Toutefois, il est difficile de calculer le montant total des fonds potentiels qui pourraient être restitués durant la période triennale 2024-2026.  La moyenne des fonds restitués durant la période triennale 2021-2023 était de 13 millions $US, par année, allant de 7,7 millions $US en 2023 à 15,8 millions $US en 2022.  Les agences bilatérales et d’exécution sont vivement encourager à restituer tous les soldes pour des projets achevés sur le plan opérationnel ou bien annulés.

Hypothèses pour l’affectation complète du budget de 2024-2026

# Les sources d’incertitude quant aux liquidités réelles qui seront reçues peuvent avoir un impact sur le fonctionnement du Fonds et il sera nécessaire de surveiller le budget dans le contexte de la planification des activités pour s’assurer d’avoir des ressources suffisantes pour les activités prévues. Le budget complet de 965 millions $US pour 2024-2026 pourrait être disponible pour la programmation durant cette période triennale selon les hypothèses suivantes :

## Les contributions promises convenues seront versées en totalité durant la période triennale, au mois de juin de chaque année, conformément au paragraphe 7 de la décision XI/6;

## Les Parties qui, dans le passé, ont versé leurs contributions promises, continueront de le faire et verseront leurs contributions en souffrance pour la période triennale précédente, au montant de 7 716 516 $US;

## Les intérêts accumulés seront de 10 700 320 $US; et

## Le FERM n’entrainera aucun gain, ni perte.

Observations du Secrétariat

# S’appuyant sur les plans d’activités endossés par le Comité exécutif, les agences bilatérales et d’exécution ont inclus un total de 180,96 millions $US (incluant 120,3 millions $US déjà engagés pour des projets pluriannuels et des activités standard) dans le plan d’activités de 2024; ce montant est inférieur de 140,71 millions $US au budget annuel de 321,67 millions $US pour la période triennale.

# De même pour 2025 et 2026, les valeurs totales inscrites dans les plans d’activités pour ces deux années sont elles aussi inférieures au budget annuel de 321,67 millions $US pour la période triennale, de 180,52 millions $US et 172,31 millions $US respectivement. Donc, les ressources disponibles sont suffisantes pour couvrir l’ensemble des projets et activités endossés dans le plan d’activités de 2024-2026. Ceci permettra un budget de 181 millions $US pour 2024, de 392 millions $US pour 2025 et de 392 millions $US pour 2026.

# La planification financière et l’analyse des liquidités pour la période triennale 2024-2026 révèlent aussi qu’il pourrait y avoir un gain positif dans les revenus potentiels durant cette période, compte tenu des facteurs et des tendances mentionnés ci-dessus. Toutefois, ce gain potentiel pourrait s’avérer limité si les montants en souffrance provenant de la période triennale 2021-2023 et les contributions promises pour la période triennale 2024-2026 ne sont pas reçus à temps.

# En outre, une analyse des valeurs totales des plans d’activités généraux et des niveaux de financement réels approuvés au cours des huit dernières périodes triennales révèle que le Comité exécutif a approuvé, en moyenne, 79 pour cent du financement des projets et des activités soumis par les agences bilatérales et d’exécution. Le Comité exécutif pourrait exhorter les agences d’exécution à soumettre tous les projets et activités endossés dans le plan d’activités afin d’utiliser pleinement les ressources disponibles pour la période triennale 2024-2026.

# Il convient de noter que certaines questions d’orientation reliées au financement, incluant les lignes directrices sur les coûts pour la réduction progressive des HFC, seront débattues à la 94e réunion.  L’adoption des lignes directrices sur le financement des coûts dans les secteurs de la fabrication et d’autres discussions en cours au Comité exécutif susceptibles d’affecter les niveaux de financement de différentes activités des projets, pourraient entraîner des propositions de projets supplémentaires par les agences à partir de 2024. Les décisions relatives à toutes les questions débattues à la 94e réunion pourraient avoir un impact sur les valeurs des plans d’activités, par rapport aux niveaux endossés, pour la période 2024-2026.

## III.	Rapports sur les dialogues concernant les indicateurs d’efficacité qualitative

# À sa 93e réunion, le Comité exécutif a demandé au PNUD d’avoir une discussion ouverte et constructive avec le Service national de l’ozone (SNO) de la République dominicaine pour résoudre tous les problèmes soulevés dans l’évaluation de l’efficacité du PNUD et de faire rapport à la 94e réunion sur l’issue de ces discussions (décision 93/8(b)).

# Conformément à cette décision, le PNUD a entamé un dialogue et des consultations avec le gouvernement de la République dominicaine et indiqué que les rencontres avec les autorités ont contribué à identifier des domaines à améliorer dans l’exécution des projets financés par le Fonds multilatéral et mis en œuvre par le PNUD. Par ailleurs, ces réunions ont permis de clarifier des rôles, procédures et changements qui n’étaient pas clairs pour le SNO. L’application des mesures identifiées a débuté immédiatement après la réunion.  Ces rencontres ont été menées dans un environnement ouvert et constructif qui a souligné l’objectif commun du SNO et du PNUD qui est d’assurer la mise en œuvre réussie des projets.

# IV.	Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Prendre note :

### Du compte rendu sur l’état de la mise en œuvre du plan d’activités général de 2024-2026 du Fonds multilatéral et de la planification financière de la période triennale 2024-2026, tel que contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/12;

### Que la valeur totale des activités, tel que demandé à la 94e réunion, s’élève à           62 835 221 $US (incluant 4 791 958 $US pour des activités relatives aux HFC,                2 830 001$US pour des projets pilotes concernant l’efficacité énergétique et             2 418 400 pour la préparation d’inventaires nationaux des stocks de substances réglementées indésirables), dont 5 994 565 $US sont associés à des propositions de projet qui n’étaient pas inscrites dans le plan d’activités de 2023;

### Avec gratitude, du rapport remis par le PNUD sur l’issue de ses discussions avec le gouvernement de la République dominicaine sur les problèmes soulevés dans l’évaluation de son efficacité qualitative, conformément à la décision 93/8(b);

## Adopter une affectation des ressources de 181 millions $US en 2024, 392 millions $US en 2025 et 392 millions $US en 2026, et que tous les fonds non alloués seraient affectés ensuite durant la période triennale 2024-2026;

## Exhorter les agences d’exécution à soumettre tous les projets et activités endossés dans le plan d’activités afin d’utiliser pleinement les ressources disponibles pour la période triennale 2024-2026;

## Examiner la disponibilité des liquidités pour le budget de 2026, à la dernière réunion de 2025, en fonction des intérêts collectés, de la restitution inattendue de soldes inutilisés par des projets/accords, du versement de contributions promises pour les périodes triennales précédant la dernière reconstitution, de toutes les pertes dues au non-versement des contributions promises attendues depuis la dernière reconstitution, et de toutes les pertes ou gains dus au mécanisme de taux de change fixe.

Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 94TH MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount recommended (US $) | Support costs recommended (US $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Armenia | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 66,000 | 8,580 |
| Armenia | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 99,075 | 12,880 |
| Belize | UNDP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I) | 39,000 | 2,730 |
| Belize | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I) | 91,000 | 11,830 |
| Burkina Faso | Germany | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 162,500 | 21,125 |
| China | UNDP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I) | 250,000 | 17,500 |
| El Salvador | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 180,000 | 23,400 |
| Eswatini | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 63,500 | 8,255 |
| Gambia (the) | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 50,150 | 6,520 |
| Gambia (the) | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 30,000 | 3,900 |
| Guatemala | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I) | 51,000 | 6,630 |
| Guatemala | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I) | 119,000 | 8,330 |
| Honduras | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 70,000 | 9,100 |
| Honduras | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 226,918 | 15,885 |
| Lao People's Democratic Republic (the) | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 76,000 | 9,880 |
| Lao People's Democratic Republic (the) | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 34,000 | 4,420 |
| Liberia | Germany | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 81,500 | 10,595 |
| Montenegro | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 115,050 | 14,956 |
| Mozambique | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 86,000 | 11,180 |
| Mozambique | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 83,500 | 10,855 |
| Papua New Guinea | Germany | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I) | 130,000 | 16,900 |
| Paraguay | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 235,675 | 16,497 |
| Saint Lucia | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 43,000 | 5,590 |
| Saint Lucia | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 27,000 | 3,510 |
| Seychelles | Germany | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 16,844 | 2,190 |
| Seychelles | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 64,836 | 8,429 |
| Sierra Leone | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 65,500 | 8,515 |
| Sierra Leone | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 21,000 | 2,730 |
| Sri Lanka | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 136,160 | 12,254 |
| Sri Lanka | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 81,999 | 10,660 |
| Tunisia | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 50,000 | 6,500 |
| Tunisia | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (manufacturing sector) | 1,019,779 | 71,385 |
| Tunisia | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (servicing sector and PMU) | 506,787 | 35,475 |

Annex II

Pilot projects for energy efficiency (decision 91/65) 
SUBMITTED TO THE 94TH MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount recommended (US $) | Support costs recommended (US $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cameroon | UNIDO | TAS | EEF | Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (non-investment activities) | 120,000 | 10,800 |
| China | UNDP | PRP | EEF | Preparation for a pilot project on energy efficiency (decision 91/65) | 25,000 | 1,750 |
| El Salvador | UNDP | TAS | EEF | Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (non-investment activities) | 125,000 | 11,250 |
| India | Germany | INV | EEF | Design and development of a pilot scale energy-efficient rotary compressor along with microchannel heat exchanger compatible with R-290 technology at Godrej & Boyce Mfg. Ltd., for use in manufacturing of room air conditioners (decision 91/65) | 1,730,050 | 199,638 |
| Sierra Leone | Germany | PRP | EEF | Preparation of a pilot project on energy efficiency (decision 91/65) | 30,000 | 3,900 |
| Sri Lanka | UNDP | TAS | EEF | Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (non-investment activities) | 245,700 | 22,113 |
| Tunisia | UNIDO | TAS | EEF | Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (non-investment activities) | 170,000 | 15,300 |
| Uganda | Germany | PRP | EEF | Preparation of a pilot project on energy efficiency (decision 91/65) | 30,000 | 3,900 |
| Global | UNDP | PRP | EEF | Preparation for a pilot project for digital monitoring and management tools to enhance energy efficiency and reduce emission of greenhouse gases in the space cooling and cold chain sectors in Colombia, Lebanon, Panama, Sri Lanka, and Trinidad and Tobago | 80,000 | 5,600 |

Annex III

Project preparation for national inventories of banks 
of waste-controlled substances (decision 91/66) 
SUBMITTED TO THE 94TH MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount recommended (US $) | Support costs recommended (US $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | UNIDO | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 90,000 | 6,300 |
| Belize | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Botswana | UNIDO | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 90,000 | 6,300 |
| Cambodia | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 90,000 | 11,700 |
| Chile | UNDP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 90,000 | 6,300 |
| Eritrea | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Grenada | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 70,000 | 9,100 |
| Guyana | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Iran (Islamic Republic of) | UNIDO | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 100,000 | 7,000 |
| Kyrgyzstan | UNEP | INV | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Lao People's Democratic Republic (the) | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Lesotho | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Libya | UNIDO | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 100,000 | 7,000 |
| Malawi | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 90,000 | 11,700 |
| Mauritius | Germany | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 90,000 | 11,700 |
| Niger (the) | UNIDO | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 90,000 | 6,300 |
| Nigeria | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 100,000 | 13,000 |
| Panama | UNDP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 90,000 | 6,300 |
| Paraguay | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 90,000 | 11,700 |
| Saint Lucia | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Sierra Leone | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Somalia | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 90,000 | 11,700 |
| Türkiye | UNIDO | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 100,000 | 7,000 |
| Zambia | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Zimbabwe | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 90,000 | 11,700 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/1

Phase II de PGEH pour l’Arabie saoudite (PNUE); deux préparations de projet pour la phase I du KIP pour la Chine  (PNUD) et la Papouasie-Nouvelle-Guinée (Allemagne); quatre projets d’efficacité énergétique en vertu de la décision 89/6 pour le Cambodge (PNUE), Cuba (PNUD), Sri Lanka (PNUD) et Timor-Leste (PNUE); phase I de KIP pour le  Burkina Faso (Allemagne), El Salvador (PNUD), Liberia (Allemagne), Mozambique (PNUD et PNUE), Seychelles (Allemagne) et Tunisie (PNUE); et 20 préparations de projet pour des inventaires nationaux des stocks de substances réglementées indésirables en vertu de la décision 91/66 pour l’Afghanistan (ONUDI), Belize (PNUE), Botswana (ONUDI), Cambodge (PNUE), Érythrée (PNUE), Grenade (PNUE) Guyana (PNUE), Iran (République islamique d’I) (ONUDI), République démocratique populaire du Lao (PNUE), Lesotho (PNUE), Malawi (PNUE), Maurice (Allemagne), Niger (ONUDI), Nigeria (PNUE), Sainte-Lucie (PNUE), Sierra Leone (PNUE), Somalie (PNUE), Türkiye (ONUDI), Zambie (PNUE) et Zimbabwe (PNUE).

En date du 25 avril 2024, selon l’Annexe I du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/3, État des contributions et des décaissements.

En date du 25 avril 2024, selon l’Annexe I du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/3, État des contributions et des décaissements.

À la trente-cinquième Réunion, les Parties ont convenu de prolonger le FERM pour la période triennale 2024-2026 (décision  XXXV/2).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/3