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COMPTE RENDU SUR L’ÉTAT DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ACTIVITÉS
 GÉNÉRAL DE 2024-2026 DU FONDS MULTILATÉRAL ET 
PLANIFICATION FINANCIÈRE DE LA PÉRIODE TRIENNALE 2024-2026


Introduction

Le présent document comprend les sections suivantes :
I.	Compte rendu sur l’état de la mise en œuvre du plan d’activités de 2024–2026 

II.	Planification financière pour la période triennale 2024-2026

III.	Rapports sur les dialogues concernant les indicateurs d’efficacité qualitatifs

IV.	Recommandation

I.	Compte rendu sur l’état de la mise en œuvre du plan d’activités de 2024–2026 

À sa 93e réunion, le Comité exécutif a endossé le plan d’activités général de 2024–2026 du Fonds multilatéral. Conformément à la décision 93/28, le Secrétariat a ajusté le plan d’activités général de 2024–2026, tel qu’indiqué au tableau 1.


Tableau 1. Affectation des ressources du plan général ajusté de 2024-2026 pour les activités du Fonds multilatéral ($ US)*
	Description 
	2024
	2025
	2026
	Total 

	Activités relatives aux HCFC 
	 
	 
	 
	 

	Plans de gestion de l’élimination des HCFC approuvés (PGEH)
	48 499 466
	50 384 491
	50 158 180
	149 042 137

	Plans de gestion de l’élimination de la production de HCFC approuvés (PGEPH)
	23 232 000
	0
	0
	23 232 000

	Préparation de PGEH - phase II
	134 400
	44 300
	0
	178 700

	PGEH phase II
	4 970 041
	6 870 087
	10 870 876
	22 711 004

	Préparation de PGEH - phase III
	522 900
	65 400
	0
	588 300

	PGEH phase III
	15 849 471
	10 765 760
	23 015 282
	49 630 513

	Préparation de PGEH - phase IV
	70 000
	0
	0
	70 000

	PGEH phase IV
	0
	0
	3 691 000
	3 691 000

	PGEH - vérification**
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	PGEH – efficacité énergétique
	3 726 111
	3 305 040
	111 200
	7 142 351

	Total partiel pour les activités relatives aux HCFC
	97 592 989
	72 023 678
	88 435 138
	258 051 805

	Activités relatives aux HFC
	 
	 
	 
	 

	Plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali sur les HFC (KIP)
	0
	10 127 716
	6 590 654
	16 718 370

	Approuvés pour le contrôle des émissions de HFC-23 
	414 238
	626 900
	572 433
	1 613 571

	HFC – Activités de facilitation
	53 500
	160 500
	0
	214 000

	HFC – Assistance technique
	678 000
	0
	0
	678 000

	HFC-23 
	8,000 000
	0
	0
	8 000 000

	KIP phase I
	11 458 349
	27 565 521
	6 378 667
	45 402 537

	KIP phase I - investissement 
	3 712 616
	0
	0
	3 712 616

	Préparation de KIP - phase I 
	2 891 415
	1 167 771
	211 280
	4 270 466

	Préparation de KIP phase I - investissement
	32 100
	0
	0
	32 100

	Total partiel pour les activités relatives aux HFC 
	27 240 219
	39 648 408
	13 753 034
	80 641 660

	Autres activités
	
	 
	 
	 

	Projet pilote pour l’efficacité énergétique – démonstration
	1 870 000
	1,000 000
	0
	2 870 000

	Projet pilote pour l’efficacité énergétique - investissement
	4 789 988
	248 600
	0
	5 038 588

	Préparation de projet pilote pour l’efficacité énergétique
	85 600
	0
	0
	85 600

	Préparation pour les stocks de SAO 
	1 232 150
	310 300
	0
	1 542 450

	Total partiel pour les activités relatives aux HFC 
	7 977 738
	1 558 900
	0
	9 536 638

	Activités standard
	 
	 
	 
	 

	Renforcement des institutions (RI)
	22 071 008
	1 830 362
	21 294 756
	45 196 125

	Programme d’aide à la conformité (PAC)
	11 765 667
	12 113 777
	12 310 330
	36 189 774

	Coûts de base
	6 611 529
	6 653 609
	6 095 985
	19 361 122

	Coûts du Secrétariat, du Comité exécutif, du Suivi et de l’évaluation, moins la contrepartie 
	7 202 023
	6 816 624
	6 964 604
	20 983 251

	Trésorier
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000

	Total partiel pour les activités standard
	48 150 226
	27 914 372
	47 165 675
	123 230 273

	Total
	180 961 172
	141 145 358
	149 353 846
	471 460 376

	Par agence
	 
	 
	 
	 

	Australie
	0
	615 610
	0
	615 610

	Autriche
	783 667
	0
	0
	783 667

	France
	671 075
	0
	0
	671 075

	Allemagne
	7 500 449
	2 148 339
	5 834 901
	15 483 689

	PNUD
	44 305 827
	38 729 891
	40 741 817
	123 777 535

	PNUE
	47 977 295
	27 975 506
	35 097 810
	111 050 611

	ONUDI
	40 363 268
	49 551 567
	30 746 018
	120 660 853

	Banque Mondiale
	31 068 968
	14 219 221
	28 880 096
	74 168 285

	PGEH - vérification**
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	Coûts du Secrétariat, du Comité exécutif, du Suivi et de l’évaluation, moins la contrepartie 
	7 202 023
	6 816 624
	6 964 604
	20 983 251

	Trésorier
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000


* Incluant les coûts d’appui à l’agence, s’il y a lieu.
** Le financement de la préparation des rapports de vérification des PGEH pour les pays à faible volume de consommation est approuvé par le Comité exécutif, sur une base annuelle.


I.1	État de la mise en œuvre du plan d’activités de 2024 

Le tableau 2 contient la liste, par agence, des demandes soumises à la 94e réunion (en date du 13 mai 2024), et le solde des fonds provenant de projets dans les plans d’activités de 2024. 
Tableau 2. Plan d’activités général de 2024, projets recommandés à la 94e réunion et solde ($US)*
	
Postes budgétaires

	Valeur totale dans le plan d’activités
	Activités recommandées à la 94e réunion
	Solde (supérieur)/inférieur

	Agences bilatérales
	8 955 191
	7 732 285
	1 222 906

	PNUD
	44 305 827
	17 348 354
	26 957 473

	PNUE
	47 977 295
	13 610 909
	34 366 386

	ONUDI
	40 363 268
	23 572 172
	16 791 096

	Banque mondiale
	31 068 968
	0
	31 068 968

	Vérification de PGEH 
	588 600
	571 500
	17 100

	Total partiel (agences)
	173 259 149
	62 835 221
	110 423 928

	Coûts du Secrétariat, du Comité exécutif, du Suivi et de l’évaluation, moins la contrepartie 
	7 202 023
	0
	7 202 023

	Trésorier
	500 000
	0
	500 000

	Total partiel (coûts standard)
	7 702 023
	0
	7 702 023

	Total
	180 961 172
	62 835 221
	118 125 951


* Incluant les coûts de base.

La valeur des propositions de projets recommandées à la 94e réunion est de 62 835 221 $US, soit 16 475 389 $US au-dessus de la valeur inscrite dans le plan d’activités de 2024; elle inclut 5 994 565 $US pour des propositions de projets qui ne sont pas incluses dans le plan d’activités de 2024.[footnoteRef:2]  [2:  Phase II de PGEH pour l’Arabie saoudite (PNUE); deux préparations de projet pour la phase I du KIP pour la Chine  (PNUD) et la Papouasie-Nouvelle-Guinée (Allemagne); quatre projets d’efficacité énergétique en vertu de la décision 89/6 pour le Cambodge (PNUE), Cuba (PNUD), Sri Lanka (PNUD) et Timor-Leste (PNUE); phase I de KIP pour le  Burkina Faso (Allemagne), El Salvador (PNUD), Liberia (Allemagne), Mozambique (PNUD et PNUE), Seychelles (Allemagne) et Tunisie (PNUE); et 20 préparations de projet pour des inventaires nationaux des stocks de substances réglementées indésirables en vertu de la décision 91/66 pour l’Afghanistan (ONUDI), Belize (PNUE), Botswana (ONUDI), Cambodge (PNUE), Érythrée (PNUE), Grenade (PNUE) Guyana (PNUE), Iran (République islamique d’I) (ONUDI), République démocratique populaire du Lao (PNUE), Lesotho (PNUE), Malawi (PNUE), Maurice (Allemagne), Niger (ONUDI), Nigeria (PNUE), Sainte-Lucie (PNUE), Sierra Leone (PNUE), Somalie (PNUE), Türkiye (ONUDI), Zambie (PNUE) et Zimbabwe (PNUE). ] 

La valeur des activités relatives aux HFC recommandées à la 94e réunion est de 4 791 958 $US dont 1 160 589 $US pour des propositions de projets qui ne sont pas incluses dans le plan d’activités de 2024.  L’Annexe I au présent document contient la liste des projets relatifs aux HFC, soumis par les agences bilatérales et d’exécution à la 94e réunion. 
La valeur des projets recommandés dans le cadre de la fenêtre de financement pour des projets pilotes relatifs à l’efficacité énergétique, conformément à la décision 91/65, est de 2 830 001 $US.  En tenant compte des approbations aux 92e et 93e réunions, à hauteur de 3 146 488 $US, et des valeurs recommandées à la 94e réunion, le solde des fonds disponibles dans le cadre de la fenêtre de financement est de 14 023 511 $US.  L’Annexe II au présent document contient la liste des projets pilotes soumis par les agences bilatérales et d’exécution à la 94e réunion, conformément à la décision 91/65. 
La valeur des projets recommandés dans le cadre de la fenêtre de financement pour la préparation d’inventaires nationaux des stocks de substances réglementées indésirables, conformément à la décision 91/66, est de 2 418 400 $US, incluant un montant de1 926 700 $US qui n’est pas inscrit dans le plan d’activités de 2024. L’Annexe III au présent document contient la liste des activités de préparation de projet, soumises par les agences bilatérales et d’exécution à la 94e réunion, conformément à la décision 91/66.
I.2	Engagements à terme
Le montant total des engagements à terme existants pour des accords pluriannuels (AP) pour la période 2024 à 2031 est de 303,23 millions $US, en supposant que les demandes de financement des AP soumises à la 94e réunion soient approuvées en principe, tel qu’indiqué au tableau 3.
Tableau 3. Engagements à terme (2024–2031) (000 $US)
	Description
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	Total

	Approuvés en principe
	72 261
	61 078
	57 205
	20 940
	6 195
	10 267
	10 018
	57
	238 020

	Soumis à la 94e réunion*
	22 929
	0
	11 829
	12 852
	11 038
	2 169
	4 394
	0
	65 212

	Total 
	95 190
	61 078
	69 034
	33 792
	17 233
	12 436
	14 412
	57
	303 232


* Excluant l’Arabie saoudite pour laquelle l’Accord n’est pas encore confirmé.

II.	Planification financière pour la période triennale 2024-2026

Le Secrétariat a préparé la planification financière pour la période triennale 2024-2026, en tenant compte de la décision XXXV/1 de la Trente-cinquième Réunion des Parties sur le niveau de reconstitution du Fonds, des engagements et de la disponibilité des ressources en fonction des liquidités attendues durant la période triennale.
Engagements et ressources disponibles durant la période 2024–2026

Le Fonds multilatéral entre dans la période triennale 2024–2026 avec les engagements suivants pris  lors de périodes triennales précédentes : un niveau de financement de 190,61 millions $US pour les AP et un niveau de financement de 123,23 millions $US pour les activités standard (telles que le RI, les réunions du Comité exécutif et les coûts opérationnels du Secrétariat du Fonds, incluant les activités de suivi et d’évaluation, les coûts du Trésorier, le PAC du PNUE et les coûts de base pour le PNUD, l’ONUDI et la Banque mondiale). Après avoir pris en compte les engagements antérieurs, un solde de 651,16 millions $US est disponible pour de nouvelles activités, tel qu’indiqué au tableau 4.
Tableau 4. Engagements et ressources disponibles pour de nouvelles activités pour la période 2024-2026
	Description
	2024
	2025
	2026
	Total 

	REVENUS (A)
	321 666 667
	321 666 667
	321 666 667
	965 000 000

	ENGAGEMENTS ANTÉRIEURS 
	 
	 
	 
	 

	Tranches annuelles d’AP approuvés
	72 145 704
	61 139 107
	57 321 267
	190 606 078

	Autres engagements de financement
	 
	 
	 
	 

	RI
	22 071 008
	1 830 362
	21 294 756
	45 196 125

	PAC du PNUE
	11 765 667
	12 113 777
	12 310 330
	36 189 774

	Coûts de base des agences (PNUD, ONUDI, Banque mondiale)
	6 611 529
	6 653 609
	6 095 985
	19 361 122

	Coûts du Secrétariat/Comité exécutif
	7 202 023
	6 816 624
	6 964 604
	20 983 251

	Trésorier
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000

	Total des engagements (B)
	120 295 930
	89 053 479
	104 486 942
	313 836 351




	RESSOURCES DISPONIBLES POUR DE NOUVELLES ACTIVITÉS (C=A-B)
	201 370 736
	232 613 188
	217 179 725
	651 163 649

	Nouvelles activités dans le plan d’activités ajusté de 2024-2026 
	 
	 
	 
	 

	Activités relatives aux HCFC
	25 861 523
	21 639 187
	38 276 958
	85 777 668

	Activités relatives aux HFC
	26 825 981
	28 893 792
	6 589 947
	62 309 719

	Projet pilote pour l’efficacité énergétique
	6 745 588
	1 248 600
	0
	7 994 188

	Préparation de projets pour les stocks de SAO
	1 232 150
	310 300
	0
	1 542 450

	Total des nouvelles activités (D)
	60 665 242
	52 091 879
	44 866 904
	157 624 025

	SOLDE (E=C-D)
	140 705 494
	180 521 309
	172 312 821
	493 539 624



Compte tenu des activités nouvelles dans le plan d’activités ajusté de 2024-2026 qui s’élèvent à 157,62 millions $US, les ressources disponibles à la fin de la période triennale 2024-2026 seront de 493,54 millions $US.
Facteurs susceptibles d’affecter la planification financière et les liquidités durant la période triennale 2024-2026 

Les liquidités du Fonds multilatéral pour la période triennale 2024-2026 sont influencées par plusieurs facteurs, notamment : la réception des contributions promises pour 2024-2026; les intérêts qui seront accumulés; les pertes/gains potentiels dus au mécanisme de taux de change fixe (FERM); le versement des contributions en souffrance, incluant les reports; et la restitution de soldes et d’intérêts potentiels provenant des projets.  Les paragraphes suivants fournissent plus d’informations sur ces facteurs qui pourraient influencer la planification financière et les liquidités durant la période triennale 2024-2026. 
Réception des contributions promises convenues

Le taux moyen de réception des contributions promises a été de 93,1[footnoteRef:3] pour cent durant la période triennale 2021-2023.  En se basant sur ce taux de réception, on s’attend à ne pas recevoir 36,7 millions $US sur les 525,6 millions $US de contributions promises durant la période triennale 2024-2026. [3:  En date du 25 avril 2024, selon l’Annexe I du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/3, État des contributions et des décaissements.] 

Versement des contributions en souffrance, incluant les reports

Les Parties ont adopté un report du 428 699 680 $US provenant de la période triennale 2021-2023.  Ce montant était basé sur l’état du solde des fonds reporté à la 92e réunion, plus les revenus projetés et les dépenses encourues jusqu’au 31 décembre 2023. 
D’après les informations mises à jour à la fin de 2023, le report réel est 485 797 211 $US. La différence de 57 097 530 $US entre les soldes projeté et réel est imputable principalement aux faits suivants:
(a) Les contributions que l’on ne s’attendait pas à recevoir ont augmenté, de 23 408 666 $US à 24 948 270 $US;
(b) Les intérêts accumulés ont augmenté, de 10 697 124 $US à 32 987 320 $US;
(c) Les pertes dus au FERM ont diminué, de 890 318 $US à 344 268 $US;
(d) Les fonds restitués à la 93e réunion ont augmenté, de 4 290 354 $US à 4 670 024 $US;
(e) Les projets approuvés à la 93e réunion pour les quatre agences d’exécution ont été réduits, de 122 704 590 $US à 94 986 543 $US;
(f) Les budgets du Secrétariat et du Suivi et de l’évaluation ont diminué, de 7 737 326 $US à zéro, puisqu’ils font déjà partie des affectations dans l’état du Fonds. 
Intérêts potentiels accumulés durant la période triennale 2024-2026 

Les intérêts accumulés durant la période triennale 2021-2023 ont totalisé 35 822 627 $US,[footnoteRef:4] avec une moyenne de 11,94 millions $US, par année. Sur cette base, on peut s’attendre à ce que les intérêts accumulés seront de 11,5 millions $US, par année, durant la période triennale 2024-2026.  [4:  En date du 25 avril 2024, selon l’Annexe I du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/3, État des contributions et des décaissements.
] 

Gains/pertes dus au mécanisme de taux de change fixe
L’impact potentiel du FERM pour les pays qualifiés pour l’utiliser durant la période triennale 2024-2026[footnoteRef:5], est difficile à prévoir, étant donné les fluctuations des taux de change par rapport au dollar américain. Le document sur l’état des contributions et des décaissements[footnoteRef:6] soumis à la 94e réunion, signale que depuis son introduction en 2000 et jusqu’au 25 avril 2024, l’utilisation du FERM a engendré une perte cumulative de 29 868 900 $US. [5:  À la trente-cinquième Réunion, les Parties ont convenu de prolonger le FERM pour la période triennale 2024-2026 (décision  XXXV/2).]  [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/3] 

En supposant que les mêmes Parties continuent d’opter pour le FERM durant la période triennale 2024-2026, et que les taux de change moyens appliqués par l’ONU entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 restent constants, les gains projetés sur les taux de change sont de 791 205 $US en 2024, et de 1 432 362 $US en 2025 et 2026 respectivement. Donc, le total des gains estimés, dus au FERM pour la période triennale 2024-2026 est de 3 655 929 $US. 
Soldes potentiels restitués provenant de projets annulés ou achevés

Les liquidités pourraient être affectées par la restitution de soldes provenant de projets annulés ou achevés.  Toutefois, il est difficile de calculer le montant total des fonds potentiels qui pourraient être restitués durant la période triennale 2024-2026.  La moyenne des fonds restitués durant la période triennale 2021-2023 était de 13 millions $US, par année, allant de 7,7 millions $US en 2023 à 15,8 millions $US en 2022.  Les agences bilatérales et d’exécution sont vivement encourager à restituer tous les soldes pour des projets achevés sur le plan opérationnel ou bien annulés. 
Hypothèses pour l’affectation complète du budget de 2024-2026

Les sources d’incertitude quant aux liquidités réelles qui seront reçues peuvent avoir un impact sur le fonctionnement du Fonds et il sera nécessaire de surveiller le budget dans le contexte de la planification des activités pour s’assurer d’avoir des ressources suffisantes pour les activités prévues. Le budget complet de 965 millions $US pour 2024-2026 pourrait être disponible pour la programmation durant cette période triennale selon les hypothèses suivantes :
(g) Les contributions promises convenues seront versées en totalité durant la période triennale, au mois de juin de chaque année, conformément au paragraphe 7 de la décision XI/6;
(h) Les Parties qui, dans le passé, ont versé leurs contributions promises, continueront de le faire et verseront leurs contributions en souffrance pour la période triennale précédente, au montant de 7 716 516 $US;
(i) Les intérêts accumulés seront de 10 700 320 $US; et 
(j) Le FERM n’entrainera aucun gain, ni perte. 
Observations du Secrétariat

S’appuyant sur les plans d’activités endossés par le Comité exécutif, les agences bilatérales et d’exécution ont inclus un total de 180,96 millions $US (incluant 120,3 millions $US déjà engagés pour des projets pluriannuels et des activités standard) dans le plan d’activités de 2024; ce montant est inférieur de 140,71 millions $US au budget annuel de 321,67 millions $US pour la période triennale. 
De même pour 2025 et 2026, les valeurs totales inscrites dans les plans d’activités pour ces deux années sont elles aussi inférieures au budget annuel de 321,67 millions $US pour la période triennale, de 180,52 millions $US et 172,31 millions $US respectivement. Donc, les ressources disponibles sont suffisantes pour couvrir l’ensemble des projets et activités endossés dans le plan d’activités de 2024-2026. Ceci permettra un budget de 181 millions $US pour 2024, de 392 millions $US pour 2025 et de 392 millions $US pour 2026. 
La planification financière et l’analyse des liquidités pour la période triennale 2024-2026 révèlent aussi qu’il pourrait y avoir un gain positif dans les revenus potentiels durant cette période, compte tenu des facteurs et des tendances mentionnés ci-dessus. Toutefois, ce gain potentiel pourrait s’avérer limité si les montants en souffrance provenant de la période triennale 2021-2023 et les contributions promises pour la période triennale 2024-2026 ne sont pas reçus à temps.  
En outre, une analyse des valeurs totales des plans d’activités généraux et des niveaux de financement réels approuvés au cours des huit dernières périodes triennales révèle que le Comité exécutif a approuvé, en moyenne, 79 pour cent du financement des projets et des activités soumis par les agences bilatérales et d’exécution. Le Comité exécutif pourrait exhorter les agences d’exécution à soumettre tous les projets et activités endossés dans le plan d’activités afin d’utiliser pleinement les ressources disponibles pour la période triennale 2024-2026.
Il convient de noter que certaines questions d’orientation reliées au financement, incluant les lignes directrices sur les coûts pour la réduction progressive des HFC, seront débattues à la 94e réunion.  L’adoption des lignes directrices sur le financement des coûts dans les secteurs de la fabrication et d’autres discussions en cours au Comité exécutif susceptibles d’affecter les niveaux de financement de différentes activités des projets, pourraient entraîner des propositions de projets supplémentaires par les agences à partir de 2024. Les décisions relatives à toutes les questions débattues à la 94e réunion pourraient avoir un impact sur les valeurs des plans d’activités, par rapport aux niveaux endossés, pour la période 2024‑2026.
III.	Rapports sur les dialogues concernant les indicateurs d’efficacité qualitative 

[bookmark: _Hlk166852023]À sa 93e réunion, le Comité exécutif a demandé au PNUD d’avoir une discussion ouverte et constructive avec le Service national de l’ozone (SNO) de la République dominicaine pour résoudre tous les problèmes soulevés dans l’évaluation de l’efficacité du PNUD et de faire rapport à la 94e réunion sur l’issue de ces discussions (décision 93/8(b)). 
Conformément à cette décision, le PNUD a entamé un dialogue et des consultations avec le gouvernement de la République dominicaine et indiqué que les rencontres avec les autorités ont contribué à identifier des domaines à améliorer dans l’exécution des projets financés par le Fonds multilatéral et mis en œuvre par le PNUD. Par ailleurs, ces réunions ont permis de clarifier des rôles, procédures et changements qui n’étaient pas clairs pour le SNO. L’application des mesures identifiées a débuté immédiatement après la réunion.  Ces rencontres ont été menées dans un environnement ouvert et constructif qui a souligné l’objectif commun du SNO et du PNUD qui est d’assurer la mise en œuvre réussie des projets.
IV.	Recommandation 

Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
(k) Prendre note :
(i) Du compte rendu sur l’état de la mise en œuvre du plan d’activités général de 2024-2026 du Fonds multilatéral et de la planification financière de la période triennale 2024-2026, tel que contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/12; 
(ii) Que la valeur totale des activités, tel que demandé à la 94e réunion, s’élève à           62 835 221 $US (incluant 4 791 958 $US pour des activités relatives aux HFC,                2 830 001$US pour des projets pilotes concernant l’efficacité énergétique et             2 418 400 pour la préparation d’inventaires nationaux des stocks de substances réglementées indésirables), dont 5 994 565 $US sont associés à des propositions de projet qui n’étaient pas inscrites dans le plan d’activités de 2023;
(iii) Avec gratitude, du rapport remis par le PNUD sur l’issue de ses discussions avec le gouvernement de la République dominicaine sur les problèmes soulevés dans l’évaluation de son efficacité qualitative, conformément à la décision 93/8(b); 
(l) Adopter une affectation des ressources de 181 millions $US en 2024, 392 millions $US en 2025 et 392 millions $US en 2026, et que tous les fonds non alloués seraient affectés ensuite durant la période triennale 2024-2026; 
(m) Exhorter les agences d’exécution à soumettre tous les projets et activités endossés dans le plan d’activités afin d’utiliser pleinement les ressources disponibles pour la période triennale 2024-2026; 
(n) Examiner la disponibilité des liquidités pour le budget de 2026, à la dernière réunion de 2025, en fonction des intérêts collectés, de la restitution inattendue de soldes inutilisés par des projets/accords, du versement de contributions promises pour les périodes triennales précédant la dernière reconstitution, de toutes les pertes dues au non-versement des contributions promises attendues depuis la dernière reconstitution, et de toutes les pertes ou gains dus au mécanisme de taux de change fixe.
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Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 94TH MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US $)
	Support costs recommended (US $)

	Armenia
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	66,000
	8,580

	Armenia
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	99,075
	12,880

	Belize
	UNDP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)
	39,000
	2,730

	Belize
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)
	91,000
	11,830

	Burkina Faso
	Germany
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	162,500
	21,125

	China
	UNDP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)
	250,000
	17,500

	El Salvador
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	180,000
	23,400

	Eswatini
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	63,500
	8,255

	Gambia (the)
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	50,150
	6,520

	Gambia (the)
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	30,000
	3,900

	Guatemala
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)
	51,000
	6,630

	Guatemala
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)
	119,000
	8,330

	Honduras
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	70,000
	9,100

	Honduras
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	226,918
	15,885

	Lao People's Democratic Republic (the)
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	76,000
	9,880

	Lao People's Democratic Republic (the)
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	34,000
	4,420

	Liberia
	Germany
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	81,500
	10,595

	Montenegro
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	115,050
	14,956

	Mozambique
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	86,000
	11,180

	Mozambique
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	83,500
	10,855

	Papua New Guinea
	Germany
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)
	130,000
	16,900

	Paraguay
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	235,675
	16,497

	Saint Lucia
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	43,000
	5,590

	Saint Lucia
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	27,000
	3,510

	Seychelles
	Germany
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	16,844
	2,190

	Seychelles
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	64,836
	8,429

	Sierra Leone
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	65,500
	8,515

	Sierra Leone
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	21,000
	2,730

	Sri Lanka
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	136,160
	12,254

	Sri Lanka
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	81,999
	10,660

	Tunisia
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	50,000
	6,500

	Tunisia
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (manufacturing sector)
	1,019,779
	71,385

	Tunisia
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (servicing sector and PMU)
	506,787
	35,475
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Annex II

PILOT PROJECTS FOR ENERGY EFFICIENCY (DECISION 91/65) 
SUBMITTED TO THE 94TH MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US $)
	Support costs recommended (US $)

	Cameroon
	UNIDO
	TAS
	EEF
	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (non-investment activities)
	120,000
	10,800

	China
	UNDP
	PRP
	EEF
	Preparation for a pilot project on energy efficiency (decision 91/65)
	25,000
	1,750

	El Salvador
	UNDP
	TAS
	EEF
	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (non-investment activities)
	125,000
	11,250

	India
	Germany
	INV
	EEF
	Design and development of a pilot scale energy-efficient rotary compressor along with microchannel heat exchanger compatible with R-290 technology at Godrej & Boyce Mfg. Ltd., for use in manufacturing of room air conditioners (decision 91/65)
	1,730,050
	199,638

	Sierra Leone
	Germany
	PRP
	EEF
	Preparation of a pilot project on energy efficiency (decision 91/65)
	30,000
	3,900

	Sri Lanka
	UNDP
	TAS
	EEF
	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (non-investment activities)
	245,700
	22,113

	Tunisia
	UNIDO
	TAS
	EEF
	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (non-investment activities)
	170,000
	15,300

	Uganda
	Germany
	PRP
	EEF
	Preparation of a pilot project on energy efficiency (decision 91/65)
	30,000
	3,900

	Global
	UNDP
	PRP
	EEF
	Preparation for a pilot project for digital monitoring and management tools to enhance energy efficiency and reduce emission of greenhouse gases in the space cooling and cold chain sectors in Colombia, Lebanon, Panama, Sri Lanka, and Trinidad and Tobago
	80,000
	5,600




UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/12
Annex II



Annex III

PROJECT PREPARATION FOR NATIONAL INVENTORIES OF BANKS 
OF WASTE‑CONTROLLED SUBSTANCES (DECISION 91/66) 
SUBMITTED TO THE 94TH MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US $)
	Support costs recommended (US $)

	Afghanistan
	UNIDO
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	6,300

	Belize
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Botswana
	UNIDO
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	6,300

	Cambodia
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	11,700

	Chile
	UNDP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	6,300

	Eritrea
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Grenada
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	70,000
	9,100

	Guyana
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Iran (Islamic Republic of)
	UNIDO
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	100,000
	7,000

	Kyrgyzstan
	UNEP
	INV
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Lao People's Democratic Republic (the)
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Lesotho
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Libya
	UNIDO
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	100,000
	7,000

	Malawi
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	11,700

	Mauritius
	Germany
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	11,700

	Niger (the)
	UNIDO
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	6,300

	Nigeria
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	100,000
	13,000

	Panama
	UNDP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	6,300

	Paraguay
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	11,700

	Saint Lucia
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Sierra Leone
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Somalia
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	11,700

	Türkiye
	UNIDO
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	100,000
	7,000

	Zambia
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Zimbabwe
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	11,700
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