| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/20 23 October 2020 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع السادس والثمانون

مونتريال،  من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

مؤجل: من 8 إلى 12  مارس/ آذار 2021

- التقرير المرحلي للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019

- تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

- مقدمة

- يتضمن التقرير المرحلي للبنك الدولي حالة تنفيذ المشروعات، وتشمل خمس مشروعات متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية ممولة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية من 17 طرفاً غير أطراف المادة 5 لتوفير دعم للبدء السريع في تنفيذ تعديل كيغالي.

- استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جاري لكل بلد على حدة، مع مراعاة التأخيرات في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الإنجاز المحددة التي تم الإبلاغ عنها في عام 2019، والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل المصروفات المخطط له. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاذ الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة (بما في ذلك المواد الهيدروفلوروكربونية التي ينبغي قياسها بالطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون).

- نطاق الوثيقة

- تتكون هذه الوثيقة من الجزأين التاليين:

- الجزء الأول:       	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف. ويعرض موجزًا ​​للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2019 وتراكميًا منذ عام 1991 لمعالجة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)؛ ويحتوي على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع جاري على الصعيد القطري؛ ويحدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات ذات القضايا المعلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

- الجزء الثاني:      	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ويقدم ملخصا لحالة تنفيذ مشروعات الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية الممولة في إطار المساهمات الطوعية.

- التوصية.

- تتضمن الوثيقة أيضاً المرفقات التالية:

- المرفق الأول:        ملخص حالة وتوصية لكل مشروع جاري تنفيذه ذي مسائل معلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

- المرفق الثاني:        تحليل التقرير المرحلي.

- الجزء الأول:           المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

- ملخص التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2019 والتراكمي

- يتلخص تنفيذ مشروعات وأنشطة البنك الدولي لعام 2019 والمتراكمة منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 على النحو التالي:

- الإزالة: في عام 2019، تمت إزالة 1,922.1 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة وتمت الموافقة على إزالة 61,4 طن من قدرات استنفاد الأوزون إضافية من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 146,740 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة و 187,996 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد الخاضعة للرقابة، من إجمالي متوقع قدره 304,639 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛

- والمصروفات / الاعتمادات: في عام 2019، تم صرف 9,37 مليون دولار أمريكي وكان مخططًا صرف 11,73 مليون دولار أمريكي بناءً على التقرير المرحلي لعام 2018، ما يمثل معدل صرف بنسبة 80 في المائة من المبلغ المخطط له. وبشكل تراكمي، تم صرف 1,14 مليار دولار أمريكي من الإجمالي 1,16 مليار دولار أمريكي المعتمد للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف بنسبة 98 بالمائة. وفي عام 2019، تمت اعتماد 3,19 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

- (ج)   وفعالية التكلفة (بالطن من قدرات استنفاذ الأوزون): منذ عام 1991، بلغ متوسط ​​فعالية تكلفة المشروعات الاستثمارية المعتمدة التي أدت إلى تخفيض دائم في الاستهلاك قدره 5,47 دولار أمريكي/ كجم، ولقطاع الإنتاج، قدره 4,86 دولار أمريكي/ كجم. وبلغ متوسط ​​فعالية تكلفة المشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاذ الأوزون 3,20 دولار أمريكي/ كجم للمشروعات المنجزة و 125,08 دولار أمريكي/ كجم للمشروعات الجاري تنفيذها؛

- (د)    وعدد المشروعات المنجزة: في عام 2019، تم إنجاز 12 مشروعًا. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 1,076  مشروعا من أصل1,088  مشروعا معتمدا (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة)، وهو ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 99 في المائة ؛

- (هـ)   وسرعة التسليم - المشروعات الاستثمارية: أنجزت المشروعات المنجزة في عام 2019 في متوسط ​​70 شهرًا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط ​​الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 40 شهرًا بعد الموافقة عليها. وحدث أول صرف في إطار هذه المشروعات، في المتوسط​​، بعد 24 شهرًا من الموافقة عليها؛

- (و)    وسرعة التسليم - المشروعات غير الاستثمارية: أنجزت المشروعات المنجزة في عام 2019 في متوسط ​​25 شهرًا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط ​​الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 36 شهرًا بعد الموافقة عليها. وحدث أول صرف في إطار هذه المشروعات، في المتوسط​​، بعد 22 شهرًا من الموافقة عليها؛

- (ز)    وإعداد المشروع: تم إنجاز جميع أنشطة إعداد المشروعات وعددها 291 التي تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2019؛

- (ح)   والتأخيرات في التنفيذ: كان ما مجموعه 12 مشروعًا استثماريًا قيد التنفيذ في نهاية عام 2019، وشهدت تأخيرا، في المتوسط، ​​قدره 38 شهرًا. ثلاث من هذه المشروعات مصنفة على أنها" مشروعات متأخرة في التنفيذ" وتخضع لإجراءات إلغاء المشروع (لا تخضع المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لتلك الإجراءات)

- والاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2019، كانت خمس اتفاقات متعددة السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 39 اتفاقا متعدد السنوات وتم إنجاز 34 اتفاقا متعدد السنوات، ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 87 في المائة.

- التقدم المحرز في تنفيذ المشروع في عام 2019

- بالإضافة إلى عملية الاستعراض، تمت مناقشة عدد من المسائل ومعالجتها بشكل مرض، باستثناء ثلاث مشروعات تتعلق بعناصر الاتفاقات متعددة السنوات المتأخرة في التنفيذ والتي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع، وفقا للمقرر 84/45 (ج). ويعرض المرفق الأول بهذه الوثيقة المشروعات المصنفة على أنها متأخرة في التنفيذ، وتوصية الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين.

- تم تقديم تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المتعلقة بخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين وتقارير عن المشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة المرتبطة بالصين (خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) والأردن (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) إلى الاجتماع السادس والثمانين. ويتم تناول التوصيات المتعلقة بالقضايا العالقة لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت، في الأقسام ذات الصلة من هذه الوثائق. وتمت معالجة القضايا المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتايلاند وفييت نام التي كان من المقرر تقديمها للاجتماع السادس والثمانين ولكنه لم تقدم، في الوثيقة المعنية بالتأخيرات في تقديم الشرائح.

- من بين المشروعات العشر الجاري تنفيذها، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروع، عدل مشروعان تواريخ الإنجاز المحددة منذ التقرير المرحلي لعام 2018.

- الجزء الثاني:        المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

- حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وافقت اللجنة التنفيذية على خمس مشروعات متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية على النحو الموجز في الجدول 1.

- الجدول 1- حالة المشروعات المعتمدة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية حتى نهاية عام 2019

| النوع | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (دولار أمريكي)** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | % المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| الاستثمارية | 1 | 0 | 0 | 183,514 | 0 | 183,514 | 0 |
| إعداد المشروع | 1 | 1 | 100 | 30,000 | 30,000 | 0 | 100 |
| الأنشطة التمكينية | 3 | 0 | 0 | 750,000 | 240,513 | 509,487 | 32 |
| المجموع | 5 | 1 | 20 | 963,514 | 270,513 | 693,001 | 28 |

- * باستثناء المشروعات المحولة.

- ** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

- في نهاية عام 2019، من بين المشروعات الخمس المعتمدة، تم الانتهاء من إعداد مشروع واحد. وتمت الموافقة على تمديد مواعيد إتمام الأنشطة التمكينية الثلاث في الاجتماع الثالث والثمانين (مشروعان) وفي الاجتماع الرابع والثمانين (مشروع واحد)؛ وهذه الأنشطة في مراحل مختلفة من التنفيذ.

- المشروع الاستثماري المتعلق بإزالة 8,8 طن متري (12,555  طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية قيد التنفيذ حاليا؛ وجاري إنتاج المعدات القائمة على التكنولوجيا البديلة؛ وسيتم صرف الأموال بحلول نهاية عام 2020 إلى الشركة المستفيدة بأثر رجعي، بعد توقيع الاتفاق بين الوسيط المالي والمستفيد.

- من إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 963,514 دولار أمريكي، تم صرف 270,513 دولار أمريكي، ما يمثل معدل صرف بنسبة 28 في المائة.

- التوصية

- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

- الإحاطة علما بالتقرير المرحلي للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/20؛

- والموافقة على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات القضايا المحددة الواردة في المرفق الأول بهذه الوثيقة.

- المرفق الأول

- المشروعات ذات القضايا العالقة الجاري تنفيذها في التقرير المرحلي للبنك الدولي

| البلد / رمز المشروع | عنوان المشروع | الصرف (%) | الحالة / المشكلات | التوصية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الصين CPR/PRO/81/INV/593 | خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 40 | تأخير مدته 12 شهرا | مطالبة البنك الدولي بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| الأردن JOR/PHA/77/INV/99 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغوة البولي يوريثان) | 21 | تأخير مدته 12 شهرا | مطالبة البنك الدولي بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| فييت نام VIE/PHA/76/INV/70 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغوة البولي يوريثان الجامدة)) | 55 | تأخير مدته 12 شهرا | مطالبة البنك الدولي بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |

- المرفق الثاني

- تحليل التقرير المرحلي للبنك الدولي حتى في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019

- يتألف هذا المرفق من الجزأين التاليين:

- الجزء الأول:          المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف.

- الجزء الثاني:      المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي   للمواد الهيدروفلوروكربونية.

- الجزء الأول:         المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

- حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، اعتمدت اللجنة التنفيذية المبلغ 1,28 مليار دولار أمريكي الذي يتكون من 1,16 مليار دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية و 118,39 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، على النحو الموضح في الجدول 1. وفي عام 2019، تمت الموافقة على ثلاث مشروعات وأنشطة جديدة. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى تمويل هذا إلى إزالة 304,639 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد الخاضعة للرقابة.

- الجدول 1: التمويل المعتمد للبنك الدولي حسب القطاع كما في 31 ديسمبر 2019

| القطاع | التمويل (دولار أمريكي) |
| --- | --- |
| الإيروسول | 22,984,030 |
| التدمير | 400,000 |
| مكافحة الحريق | 0 |
| الرغوة | 136,339,172 |
| الهالون | 70,221,038 |
| المبخرات | 5,837,887 |
| قطاعات متعددة | 2,341,168 |
| أخرى | 5,059,360 |
| خطة الإزالة | 200,687,026 |
| عامل التصنيع | 114,342,497 |
| الإنتاج | 378,930,190 |
| التبريد | 180,259,970 |
| متعددة | 28,969,731 |
| المذيبات | 10,237,394 |
| المعقمات | 661,227 |
| المجموع الفرعي | 1,157,270,690 |
| تكاليف دعم الوكالة | 118,391,340 |
| المجموع | 1,275,662,030 |

- يعرض الجدول 2 ملخصا لحالة المشروعات المنفذة حسب الفئة.

- الجدول 2- حالة تنفيذ المشروعات حسب الفئة

| النوع | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (دولار أمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | % المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| البرنامج القطري | 29 | 29 | 100 | 1,627,732 | 1,627,732 | 0 | 100 |
| الإيضاحية | 8 | 8 | 100 | 6,172,901 | 6,172,901 | 0 | 100 |
| التعزيز المؤسسي | 50 | 48 | 96 | 9,569,981 | 8,939,202 | 630,779 | 93 |
| الاستثمارية | 633 | 625 | 99 | 1,097,208,969 | 1,076,686,134 | 20,522,836 | 98 |
| إعداد المشروع | 291 | 291 | 100 | 26,623,320 | 26,623,320 | 0 | 100 |
| المساعدة الفنية | 73 | 71 | 97 | 15,762,020 | 14,947,550 | 814,470 | 95 |
| التدريب | 4 | 4 | 100 | 305,766 | 305,766 | 0 | 100 |
| المجموع | 1,088 | 1,076 | 99 | 1,157,270,690 | 1,135,302,605 | 21,968,085 | 98 |

- * باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

- ** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

- يقدم الجدول 3 لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة. وتم الآن إنجاز جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة بين السنوات 1991 و 2015 و 2017.

- الجدول 3- حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة

| السنة | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (دولار أمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | % المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| 1991 | 42 | 42 | 100 | 5,429,404 | 5,429,404 | 0 | 100 |
| 1992 | 76 | 76 | 100 | 28,047,705 | 28,047,705 | 0 | 100 |
| 1993 | 79 | 79 | 100 | 42,538,405 | 42,538,405 | 0 | 100 |
| 1994 | 91 | 91 | 100 | 41,081,267 | 41,081,267 | 0 | 100 |
| 1995 | 112 | 112 | 100 | 47,224,186 | 47,224,186 | 0 | 100 |
| 1996 | 55 | 55 | 100 | 29,319,479 | 29,319,479 | 0 | 100 |
| 1997 | 95 | 95 | 100 | 56,173,102 | 56,173,104 | -2 | 100 |
| 1998 | 59 | 59 | 100 | 35,959,418 | 35,959,417 | 1 | 100 |
| 1999 | 73 | 73 | 100 | 64,173,138 | 64,173,138 | 0 | 100 |
| 2000 | 67 | 67 | 100 | 36,982,134 | 36,982,134 | 0 | 100 |
| 2001 | 29 | 29 | 100 | 55,212,853 | 55,212,854 | -1 | 100 |
| 2002 | 32 | 32 | 100 | 64,357,778 | 64,357,778 | 0 | 100 |
| 2003 | 24 | 24 | 100 | 72,734,119 | 72,734,119 | 0 | 100 |
| 2004 | 29 | 29 | 100 | 77,111,770 | 77,111,770 | 0 | 100 |
| 2005 | 28 | 28 | 100 | 68,592,865 | 68,592,865 | 0 | 100 |
| 2006 | 22 | 22 | 100 | 64,473,260 | 64,473,260 | 0 | 100 |
| 2007 | 25 | 25 | 100 | 66,005,270 | 66,005,270 | 0 | 100 |
| 2008 | 28 | 28 | 100 | 40,214,774 | 40,214,774 | 0 | 100 |
| 2009 | 22 | 22 | 100 | 25,563,461 | 25,563,461 | 0 | 100 |
| 2010 | 16 | 16 | 100 | 1,148,623 | 1,148,623 | 0 | 100 |
| 2011 | 10 | 10 | 100 | 44,367,458 | 44,314,997 | 52,461 | 100 |
| 2012 | 10 | 10 | 100 | 11,698,145 | 11,698,145 | 0 | 100 |
| 2013 | 7 | 7 | 100 | 43,650,189 | 43,602,958 | 47,231 | 100 |
| 2014 | 13 | 13 | 100 | 28,336,509 | 28,336,509 | 0 | 100 |
| 2015 | 13 | 13 | 100 | 62,990,648 | 62,990,648 | 0 | 100 |
| 2016 | 18 | 15 | 83 | 12,631,821 | 10,642,987 | 1,988,834 | 84 |
| 2017 | 3 | 3 | 100 | 1,651,291 | 1,651,291 | 0 | 100 |
| 2018 | 7 | 1 | 14 | 26,408,870 | 9,722,058 | 16,686,812 | 37 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 3,192,747 | 0 | 3,192,747 | 0 |
| المجموع | 1,088 | 1,076 | 99 | 1,157,270,690 | 1,135,302,605 | 21,968,085 | 98 |

- * باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

- ** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

- يعرض الجدول 4 تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2019.

- الجدول 4- ملخص تنفيذ البنك الدولي للمشروعات لعام 2019

| البلد | الإزالة في عام 2019 (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) | نسبة الإزالة المحققة في عام 2019 من المخطط لها | الأموال التقديرية المصروفة ففي عام 2019 (دولار أمريكي) | الأموال المصروفة في عام 2019 (دولار أمريكي) | نسبة الأموال المصروفة زيادة عن المقدرة في عام 2019 | نسبة المشروعات المنجزة في عام 2019 من المخطط لها |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الصين | 1,918.8 |  | 10,450,587 | 8,494,116 | 81 | 100 |
| إندونيسيا | 3.3 | 100 | 357,229 | 309,918 | 87 | 100 |
| الأردن | 0 | 0 | 630,130 | 288,376 | 46 | 50 |
| المملكة العربية السعودية | 0 |  | 1,379 | 36,294 | 2632 |  |
| تايلاند | 0 |  | 90,387 | 72,544 | 80 | 100 |
| فييت نام | 0 |  | 198,000 | 167,349 | 85 |  |
| عالمي | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |
| المجموع | 1,922.1 | 25 | 11,727,712 | 9,368,597 | 80 | 93 |

- * لا توجد إزالة في عام 2019 للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.

- الجزء الثاني:      المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي   للمواد الهيدروفلوروكربونية.

- حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، اعتمدت اللجنة التنفيذية خمس مشروعات متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية وقدرها 963,514 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 5.

- الجدول 5- حالة المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة حتى نهاية عام 2019

| النوع | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (دولار أمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | % المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| الاستثمارية | 1 | 0 | 0 | 183,514 | 0 | 183,514 | 0 |
| إعداد المشروع | 1 | 1 | 100 | 30,000 | 30,000 | 0 | 100 |
| الأنشطة التمكينية | 3 | 0 | 0 | 750,000 | 240,513 | 509,487 | 32 |
| المجموع | 5 | 1 | 20 | 963,514 | 270,513 | 693,001 | 28 |

- * باستثناء المشروعات المحولة.

- ** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

- حتى نهاية عام 2019، تم الانتهاء من إعداد مشروع واحد من بين المشروعات الخمس المعتمدة. وتمت الموافقة على تمديد مواعيد إنجاز الأنشطة التمكينية الثلاث في الاجتماع الثالث والثمانين (مشروعان) وفي الاجتماع الرابع والثمانين (مشروع واحد)؛ وهذه الأنشطة في مراحل مختلفة من التنفيذ.

- إن المشروع الاستثماري المتعلق بإزالة 8,8 طن متري (12,555 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية في مرحلة مبكرة من التنفيذ، مع عدم صرف أي تمويل. والأنشطة التمكينية في مراحل مختلفة من التنفيذ. ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 963,514 دولار أمريكي، تم صرف 270,513 دولار أمريكي، ما يمثل معدل صرف بنسبة 28 بالمائة.

بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)

مرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وتم تضمين البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي الموحد المتاحة عند الطلب.

وفقا للمقرر 84/12 (أ) (4)، قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن المتري مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وسيتم تضمينه في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الثامن والثمانين. وتمت مناقشة هذه المسألة في التقرير المرحلي الموحد (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).

المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم: النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط طول مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.

وفقا للمقرر 84/12 (ب)، يرد تقرير مرحلي مفصل يقدم لمحة عامة عن الأهداف وحالة التنفيذ والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة، وكميات المواد الهيدروفلوروكربونية المزالة عند الاقتضاء، ومستوى الأموال المعتمدة والمصروفة والتحديات المحتملة التي قد تواجه إنجاز المشروعات والأنشطة، في التقرير المرحلي الموحد (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15)

جميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار هذه المشروعات كانت مواد مستنفدة للأوزون.

جميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار هذه المشروعات كانت مواد مستنفدة للأوزون.

تعزى القيمة الأعلى لفعالية تكلفة المشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم الطن من قدرات استنفاذ الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولكن أيضًا بسبب وسائل تخصيص الوكالات للإزالة.

تمت الموافقة على المشروعات على مدى 18 شهرًا مع صرف أقل من 1 في المائة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهرًا من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (القرار 22/61) (لا تخضع  المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروع والتعزيز المؤسسي  لتلك الإجراءات).

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/SGP

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24

قدمت البيانات وفقًا للسنة التي تمت فيها موافقة اللجنة التنفيذية على المشروع. وهي تتعامل مع جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (على سبيل المثال، يعتبر مشروع استثماري أو شريحة تمويل من اتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولار أمريكي مشروعًا واحدًا، مثل إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة والمواد المستنفذة للأوزون التي تمت إزالتها، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من الصرف: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.