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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثامن والثمانون
مونتريال،  من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 
البند 7(أ)(1) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1.] 



التقرير المرحلي المجمع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021

المقدمة

1. يوجز التقرير المرحلي المجمع لمعلومات عن التقدم والنواحي المالية المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة[footnoteRef:2] حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 في التقارير المرحلية[footnoteRef:3] الخاصة بها التي قدمت للأمانة. [2:   قدمت التقارير المرحلية من الوكالات التالية: أستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وإسبانيا، والبرنامج الإنمائي، واليونيب، واليونيدو، والبنك الدولي (الوثائق من UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13  إلى UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/17).]  [3:   طلبت اللجنة التنفيذية إتاحة معلومات مفصلة عن كل مشروع على حدة كي ينظر فيه أعضاء اللجنة، مع توفير نسخة مطبوعة عند الطلب (المقرر 19/23). وترد قاعدة البيانات للتقرير المرحلي المجمع في الشبكة الداخلية للجنة التنفيذية في برنامج جداول البيانات (Microsoft Excel). ] 

ويتضمن التقرير المرحلي المجمع والتقارير المرحلية للوكالات الثنائية والمنفذة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. ونظرا لأن المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون قد تم تمويلها بالمساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف او بموجب المساهمات الطوعية الإضافية المقدمة من 17 طرفا من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 لتوفير الدعم للبداية السريعة لتنفيذ تعديل كيغالي،[footnoteRef:4] فإن المعلومات المتعلقة بهذه المشروعات ترد بصورة منفصلة استنادا الى مصدر التمويل. ويستند هذا التحليل الوارد في هذه الوثيقة الى الأطنان بقدرات استنفاد الأوزون من جميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية التي تقاس بأطنان معادل ثاني أكسيد الكربون. [footnoteRef:5]
 [4:   وافقت اللجنة التنفيذية، مع التقدير في الاجتماع السابع والسبعين، على المساهمات الإضافية التي أعلنها 17 طرفا من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 لتوفير الدعم للبداية السريعة لتنفيذ تعديل كيغالي، مع ملاحظة أن هذا التمويل يُقدم مرة واحدة بحكم طبيعته ولن يحل مكان مساهمات الجهات المانحة. والأطراف المساهمة هي أستراليا، وكندا، والدانمرك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، ولكسمبرغ، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية.]  [5:   إعمالا للمقرر 84/12(أ) 4)، يرد قياس المواد الهيدروفلوروكربونية على أساس أطنان معادل ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة للاجتماع الحادي والتسعين.	

] 

عملية الاستعراض من جانب الأمانة

استعرضت الأمانة كل تقرير من التقارير المرحلية السنوية المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة بصورة منفصلة. ويستند هذا الاستعراض الى المعالم البارزة المحددة للمشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية بما في ذلك ضمن جملة أمور، توقيع الاتفاقات وموعد إطلاق عملية الصرف الأولى، وحالة شراء وتركيب المعدات، وحالة الخدمات المقدمة بما في ذلك تدريب فنيي التبريد وموظفي الجمارك ومستوى الصرف من الأموال الموافق عليها، والإنجاز التشغيلي والمالي للمشروع وإعادة الأرصدة المالية.
وخلال عملية الاستعراض، جرى تحديد القضايا المحتملة ومن بينها الحالات التي لم يتم فيها التوقيع على الاتفاقات والحالات التي لا يتواجد فيها موظف الأوزون، ونقص المتوفر من التكنولوجيات البديلة في الأسواق المحلية والقضايا المتعلقة بالأمن على مستوى البلد. وتعاني جميع المشروعات التي لديها قضايا معلقة إما من انخفاض معدلات الصرف من الأموال الموافق عليها و/أو تطلب تمديد مواعيد الإنجاز المقررة.
وأجرت الأمانة كذلك العديد من الاتصالات مع كل وكالة من الوكالات الثنائية ووكالة منفذة بشأن المشروعات والأنشطة التي لديها مشكلات معلقة وحيث تمت تسوية العديد من هذه المشكلات بصورة مرضية. أما بالنسبة لتلك المشروعات التي لم يتم تسوية هذه المشكلات، فقد نوقشت التوصيات المقترحة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية ووافقت عليها الوكالات الثنائية والمنفذة. وجرت دراسة عمليات تمديد مواعيد إنجاز المشروعات والأنشطة في الوثائق الرئيسية في حين ترد قائمة بالمشروعات والأنشطة[footnoteRef:6] التي تنطوي على مشكلات معلقة في المرفق الثالث بكل تقرير مرحلي للوكالات الثنائية والمنفذة، وسوف ينظر في التوصيات خلال مناقشة التقرير المرحلي للوكالة في الاجتماع الحادي والتسعين. [6:   باستثناء تلك التي نظرت في وثائق اقتراح المشروعات بموجب التقارير الخاصة بالمشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ محددة (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18)، أو تحت التأخيرات في تقديم الشرائح (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21).] 

وإعمالا للمقرر 84/45(ج)، حددت الأمانة جميع مكونات الاتفاقات المتعددة السنوات مع التأخيرات في التنفيذ وأبلغت الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية. وترد توصيات الأمانة في المرفق الثالث بكل تقرير من التقارير المرحلية للوكالات الثنائية والمنفذة.
تتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
أولاً:	المشروعات الموافق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب المساهمات العادية في إطار الصندوق المتعدد الأطراف، ويقدم موجزا لتنفيذ المشروعات لعام 2021 والمجمعة منذ 1991 ويعالج جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية). ويتضمن أيضاً استعراضا لحالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية[footnoteRef:7] على مستوى البلد. ويحدد المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والتأثير المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، فضلا عن المشروعات التي لديها مشكلات معلقة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية. [7:   المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021. تتمثل المؤشرات الرئيسية للتقدم نسبة الأموال التي صرفت ونسبة المشروعات التي بدأت في صرف الأموال، والتمويل المتوقع الاعتماد على التنفيذ والمعلومات الموافق عليها في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.] 

ثانياً:	المشروعات الموافق عليها للمواد الواردة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية) بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البداية السريعة للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون.[footnoteRef:8]  [8:  إعمالاً للمقرر 84/12(ب)، ترد في تقرير مرحلي مفصل لمحة عامة عن الأهداف، وحالة التنفيذ، والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة، وكميات الهيدروفلوروكربون التي تمت إزالتها حسب الاقتضاء، ومستوى الأموال.] 

ثالثاً: 	تعليقات الأمانة
رابعاً: 		التوصية


لم تتضمن التقارير المرحلية للوكالات الثنائية والمنفذة أي مشكلات سياساتية للنظر من جانب اللجنة التنفيذية كما لم يتم تحديد أي مشكلات سياساتية خلال استعراض الأمانة للتقارير المرحلية.
أولاً:	المشروعات الموافق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

أولاً-1	التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات عام 2021 والأخرى المتراكمة منذ عام 1991

حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وافقت اللجنة التنفيذية على مشروعات لليونيدو بقيمة 3.87 ملايين دولار أمريكي، تتألف من 3.46 ملايين دولار أمريكي لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية، و406.14 ملايين دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، على النحو المبين في الجدول 1.  
الجدول 1: التمويل الموافق عليه حسب القطاع والوكالة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 (دولار أمريكي)
	القطاع
	البرنامج الإنمائي
	اليونيب
	اليونيدو
	البنك الدولي
	الثنائية
	المجموع

	الأيروسول
	26,054,837
	882,689
	34,397,921
	22,984,030
	2,051,914
	86,371,391

	التدمير
	3,606,279
	190,040
	3,805,540
	400,000
	1,526,282
	9,528,141

	مكافحة الحرائق
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	الرغاوي
	173,140,713
	0
	89,067,239
	136,059,064
	8,093,730
	406,360,746

	الهالونات
	4,996,973
	767,640
	1,780,369
	70,221,038
	6,147,361
	83,913,381

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	3,183,000
	2,218,000
	2,574,000
	405,000
	560,000
	8,940,000

	غازات التبخير
	20,081,241
	2,614,366
	78,028,741
	5,837,887
	18,226,925
	124,789,159

	القطاعات المتعددة
	0
	0
	139,440
	2,341,168
	0
	2,480,608

	آخر
	0
	0
	11,317,246
	5,059,360
	0
	16,376,606

	خطة الإزالة
	378,675,934
	70,596,786
	371,348,627
	210,870,717
	72,352,556
	1,103,844,620

	عوامل التصنيع
	1,286,923
	0
	6,337,359
	114,342,497
	0
	121,966,779

	الإنتاج
	1,056,000
	0
	52,655,745
	378,896,283
	10,000,000
	442,608,028

	التبريد
	139,598,314
	13,868,100
	182,212,578
	180,259,970
	40,910,116
	556,849,078

	متعدد
	67,812,809
	273,001,282
	19,820,441
	29,413,466
	4,759,718
	394,807,716

	المذيبات
	63,699,997
	198,860
	23,247,443
	10,237,394
	2,512,738
	99,896,432

	عوامل التعقيم
	417,628
	0
	0
	661,227
	0
	1,078,855

	المجموع الفرعي
	883,610,648
	364,337,763
	876,732,689
	1,167,989,100
	167,141,340
	3,459,811,540

	تكاليف دعم الوكالة
	121,270,538
	30,104,814
	116,489,330
	122,146,142
	16,130,410
	406,141,234

	المجموع
	1,004,881,186
	394,442,577
	993,222,019
	1,290,135,242
	183,271,751
	3,865,952,774



في عام 2021، صدرت الموافقة على 296 مشروعاً ونشاطاً جديداً. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل إلى إزالة 472,848 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك و521,729 [footnoteRef:9]طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون من استهلاك وإنتاج المواد الخاضعة للرقابة. ويبين المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات لكل بلد في عام 2021.  [9:  من 335.4 طناً مترياً في المشروعات الاستثمارية في الهيدروفلوروكربون. ] 

يبين الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما يشمل صرف الأموال لكل نوع من أنواع المشروعات في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021. ويقدم المرفق الثاني معلومات تحليلية لكل سنة منذ عام 1991.
الجدول 2: حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	الموافق عليها
	المنجزة
	نسبة الإنجاز
	الموافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	نسبة المنصرف

	البرامج القطرية
	165
	165
	100
	7,266,559
	7,266,559
	0
	100

	المشروعات الإيضاحية
	134
	131
	98
	61,261,561
	60,066,103
	1,195,458
	98

	التعزيز المؤسسي
	1,355
	1,206
	89
	160,142,318
	142,336,225
	17,806,093
	89

	المشروعات الاستثمارية
	3,192
	2,949
	92
	2,735,692,801
	2,580,254,223
	155,438,579
	94

	إعداد المشروعات
	1,855
	1,680
	91
	97,717,604
	85,633,293
	12,084,310
	88

	المساعدة التقنية
	1,934
	1,691
	87
	371,923,934
	328,274,741
	43,649,193
	88

	مشروعات التدريب
	324
	324
	100
	25,806,763
	25,806,763
	0
	100

	المجموع
	8,959
	8,146
	91
	3,459,811,540
	3,229,637,906
	230,173,634
	93


* باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

يرد فيما يلي موجز للمشروعات والأنشطة الخاصة بالوكالات الثنائية والمنفذة في 2021 والمتراكمة في 1991 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021: 
[bookmark: _Hlk115967863]الإزالة: [footnoteRef:10] تم في 2021 [footnoteRef:11] إزالة ما مقداره 2,870.1 طناً من قدرات استنفاد الأوزون و15,873 طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة وصدرت الموافقة على إزالة 3,168.8 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ عام 1991 تمت إزالة 292,086 طناً من قدرات استنفاد الأوزون و305,336 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة و205,377 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد الخاضعة للرقابة، من مجموع متوقع قدره 472,848 طناً من قدرات استنفاد الأوزون و521,729 طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون من المشروعات الموافق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمنقولة)؛ [10:  يُعبر عن إزالة المواد المستنفدة للأوزون بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون وعن إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان من معادل ثاني أكسيد الكربون.]  [11:  بما في ذلك إزالة 11.1 طناً مترياً (15,873 طن متري من معادل ثاني أكسيد الكربون) في عام 2021 للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون.] 

المصروفات/ الموافقات: في عام 2021 صُرِف مبلغ 73.9 مليون دولار أمريكي ومن المقرر صرف 79.05 مليون دولار أمريكي استناداً إلى التقرير المرحلي لعام 2020، وهو ما يمثل معدل صرف يبلغ 93 في المائة من المبلغ المقرر. ومن إجمالاً، تم صرف مبلغ 3.23 مليارات دولار أمريكي من المجموع البالغ 3.46 ملايين دولار أمريكي، وصدرت الموافقة على الصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، وهو ما يمثل معدل صرف يبلغ 93 في المائة. وفي عام 2021، صدرت الموافقة على مبلغ 86.05 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛
الفعالية من حيث التكلفة (بقدرات استنفاد الأوزون):[footnoteRef:12] منذ عام 1991، كان متوسط الفعالية من حيث التكلفة للمشروعات الاستثمارية المعتمدة التي من شأنها تحقيق خفض دائم في الاستهلاك 8.49 دولارات أمريكية/كيلوغرام. وكانت الفاعلية من حيث التكلفة لقطاع الإنتاج 4.64 دولارات أمريكية/كيلوغرام. وبلغ متوسط الفعالية من حيث التكلفة للمشروعات الاستثمارية للطن من قدرات استنفاد الأوزون 5.15 دولارات أمريكية/ كيلوغرام للمشروعات المنجزة و35.61 دولاراً أمريكياً/ كيلوغرام للمشروعات الجارية؛[footnoteRef:13] [12:  بما في ذلك 335.4 طناً مترياً في المشروعات الاستثمارية في الهيدروفلوروكربون. ولم تدرج الفعالية من حيث التكلفة بمعادل ثاني أكسيد الكربون نتيجة محدودية عدد المشروعات الموافق عليها.]  [13:  ترجع القيمة المرتفعة للفعالية من حيث تكلفة المشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيمة المواد المستنفدة للأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون وكذلك إلى وسائل التكليف بالإزالة حسب الوكالات. وتبلغ الفعالية من حيث التكلفة للاتفاقات المتعددة السنوات  لخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 59.36 دولاراً أمريكياً/ كيلوغرام بأطنان استنفاد الأوزون، للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.  هو 23.93 دولاراً أمريكياً/كيلوغرام بأطنان استنفاد الأوزون وبالنسبة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية هو 4.16 دولارات أمريكية/ كيلوغرام بأطنان استنفاد الأوزون. ] 

عدد المشروعات المنجزة: في عام 2021 تم إنجاز 315 مشروعاً. ومنذ 1991 أنجزت 8,146 مشروعاً من المشروعات البالغة 8,959 مشروعاً (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة) الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف، وهم ما يمثل معدل إنجاز يبلغ 91 في المائة؛
سرعة التسليم - المشروعات الاستثمارية: أُنجزت المشروعات في عام 2021 بعد 52 شهراً من الموافقة عليها في المتوسط. ومنذ عام 1991 بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية يبلغ 38 شهراً من الموافقة عليها. وكانت تتم أول دفعة صرف بموجب هذه المشروعات، في المتوسط، بمدة 14 شهرا بعد الموافقة عليها؛
سرعة التنفيذ – المشروعات غير الاستثمارية: أُنجزت المشروعات في عام 2021 بعد 33 شهراً من الموافقة عليها في المتوسط. ومنذ عام 1991 بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 37 شهراً من الموافقة عليها. وكانت تتم أول دفعة صرف بموجب هذه المشروعات، في المتوسط، بمدة 12 شهرا بعد الموافقة عليها؛ 
إعداد المشروعات: من بين 1,855 نشاطاً من أنشطة إعداد المشروعات صدرت الموافقة عليها حتى نهاية عام 2021، تم إنجاز 1,680 أنشطة، ليتبقى 175 نشاطاً قيد التنفيذ. وفي 2021، صدرت الموافقة على 104 نشاطاً من أنشطة إعداد المشروعات وتم إنجاز 52 نشاطاً؛
التأخيرات في التنفيذ: كان ما مجموعه 813 مشروعاً قيد التنفيذ في نهاية 2021، إذ تواجه هذه المشروعات تأخيراً يصل إلى 13 شهراً في المتوسط. وصنف مائة وسبعة مشروعاً منها على أنها "مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ"[footnoteRef:14] وتخضع لإجراءات إلغاء المشروع، في حين أن المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والدعم المؤسسي لا تخضع لتلك الإجراءات؛ [14:  المشروعات الموافق عليها على مدى 18 شهراً بمعدل صرف يقل عن 1 في المائة، أو المشروعات التي لم تُنجز بعد 12 شهراً من تاريخ الإنجاز المتوقع في التقرير المرحلي (المقرر 22/61). وفقاً للمقرر 84/45 (ج)، تخضع مكونات الاتفاق المتعدد السنوات لإجراءات الإلغاء.] 

الاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2021، كانت خطة إدارة إزالة إنتاج مواد هيدروكلوروفلوروكربونية واحدة و176 اتفاقاً متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واثنان من الاتفاقات المتعددة السنوات للرقابة على انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 وإزالته قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991 صدرت الموافقة على 433 اتفاقاً متعدد السنوات وأُنجز منها 254 اتفاقاً، وهو ما يمثل إنجاز يبلغ 59 في المائة. ويلخص المرفق الرابع إجمالي التمويل المعتمد والمصروف لأنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على المستوى القطري.
يلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزته الوكالات الثنائية والمنفذة منذ عام 1991. 
الجدول 3: التقدم الذي أحرزته الوكالات الثنائية والمنفذة منذ عام 1991 
	نسبة الإزالة المحققة
	المنصرف (دولار أمريكي)
	متوسط
جدوى التكاليف (دولار أمريكي/ كيلوغرام)
	عدد 
المشروعات    
	سرعة التسليم بعد الإنجاز (أشهر)
	متوسط تأخير المشروع (أشهر)
	عدد الاتفاقات المتعددة السنوات

	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	طن من معادل ثاني أكسيد الكربون
	
	الاستهلاك

	الإنتاج

	الموافق عليها
	المنجزة
	الاستثمارية
	غير استثمارية
	
	الموافق عليها
	المنجزة

	497,463
	 305,336
	3,229,637,906
	8.49
	4.64
	8,959
	8,146
	38
	37
	13
	433
	254





المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وافقت اللجنة التنفيذية على 123 مشروعاً متعلقاً بالهيدروفلوركربون (بما في ذلك ثلاثة مشروعات استثمارية و84 مشروعاً تحضيرياً و30 نشاطاً تمكينياً) في إطار مساهمات منتظمة تبلغ 19,624,784 دولاراً أمريكياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 4 موجزاً لحالة هذه المشروعات، وقد أُدرجت البيانات ذات الصلة بالفعل في الفقرات من 9 إلى 13. 
الجدول 4: المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها في إطار المساهمات العادية
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	الموافق عليها
	المنجزة
	نسبة الإنجاز
	الموافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	نسبة المنصرف

	المشروعات الاستثمارية**
	9
	4
	44
	6,905,274
	4,349,085
	2,556,189
	63

	إعداد المشروعات
	84
	2
	2
	9,129,510
	187,950
	8,941,559
	2

	مساعدة تقنية - أنشطة تمكينية
	30
	14
	47
	3,590,000
	2,010,703
	1,579,297
	56

	المجموع
	123
	20
	16
	19,624,784
	6,547,738
	13,077,046
	33


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة. 
** تمت إزالة 213.3 طناً مترياً (305,336 طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون) من 335.4 طناً مترياً (521,729 طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.
وحتى نهاية عام 2021، من بين 123 مشروعاً، تم إنجاز أربعة مشروعات استثمارية واثنين من أنشطة إعداد المشروعات و14 نشاطاً تمكينياً. ومن بين الأنشطة التمكينية الـ 16 الجارية، تمت الموافقة على تمديد مواعيد الإنجاز لـ 15 نشاطاً. وتمر أنشطة التمكين الجارية بمراجل مختلفة من التنفيذ ويتوقع إنجازها بين عامي 2022 و2023. ويتوقع أن تنتهي المشروعات الاستثمارية الجارية الخمسة في عام 2023. وثمانية من 82 نشاطاً جارياً من أنشطة إعداد المشروعات هي أنشطة مخصصة لخطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون ومن المتوقع إنجازها في عامي 2023 و2024، والاثنان الباقيان مخصصان للمشروعات الاستثمارية.
صُرف 6,547,738 دولاراً أمريكياً، من إجمالي التمويل الموافق عليه البالغ 19,624,784 دولاراً أمريكياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، وهو ما يمثل معدل صرف يبلغ 33 في المائة.
ويقدم المرفق الثالث معلومات عن جميع المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون في إطار الصندوق المتعدد الأطراف بصرف النظر عن مصدر التمويل على مستوى البلد، بما يبين حالة التصديق على تعديل كيغالي وحالة نظام تراخيص الهيدروفلوروكربون.
أولاً-2	المشكلات المحددة في تنفيذ المشروعات في عام 2021

على أساس مواعيد الإنجاز المخططة المبلغ عنها في عام 2020 والنتائج المبلغ عنها في التقارير المرحلية لعام 2021، أنجزت الوكالات الثنائية والمنفذة من 60 في المائة من المشروعات التي خطط إنجازها في عام 2021. وعدَّل مائة وثلاثة وستون من أصل 489 مشروعاً جارياً (باستثناء مشروعات نظم التعزيز المؤسسي) تواريخ الإنجاز المخطط لها منذ التقرير المرحلي لعام 2020. 
وحققت الوكالات الثنائية والمنفذة معدل صرف شامل قدره 93 في المائة في عام 2021. وعلى مستوى البلد/الإقليم، كان لدى 86 بلدا (بما في ذلك الأقاليم) معدل صرف أكثر من 85 في المائة، بينما كان لدى 30 بلدا (بما في ذلك الأقاليم) معدل صرف أقل من 50 في المائة. 
وإجمالاً، يُطلب من الوكالات الثنائية والمنفذة عموما تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن المشروعات الجارية البالغة 107 مشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والمشروعات الجارية أو الشرائح البالغة 37 مشروعاً أو شريحة من الاتفاقات المتعددة السنوات التي يُوصى بأن تقدم تقارير مرحلية.

ثانياً:	المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية المقدمة لدعم البداية السريعة للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون
وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 على 144 مشروعاً تتعلق بالهيدروفلوروكربون بموجب المساهمات الطوعية الإضافية بمبلغ 23.83 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويتضمن الجدول 5 موجزاً لحالة هذه المشروعات. 
الجدول 5: حالة المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها حتى نهاية عام 2021
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	الموافق عليها
	المنجزة
	نسبة الإنجاز
	الموافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	نسبة المنصرف

	المشروعات الاستثمارية**
	6
	5
	83
	8,502,860
	6,685,678
	1,817,182
	79

	إعداد المشروعات
	10
	10
	100
	214,781
	214,780
	0
	100

	مساعدة تقنية - أنشطة تمكينية
	128
	83
	65
	15,109,584
	12,013,698
	3,095,886
	80

	المجموع
	144
	98
	68
	23,827,225
	18,914,156
	4,913,069
	79


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة. 
** تمت إزالة 657.9 طناً مترياً (970,373 طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون) من 754.5 طناً مترياً (1,108,442 طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

ومن بين المشروعات البالغة 144 التي صدرت الموافقة علية حتى نهاية 2021، انتهى العمل في خمسة مشروعات استثمارية و10 أنشطة إعداد مشروعات و83 نشاطاً تمكينياً. وصدرت الموافقة على تمديد مواعيد الإنجاز للـ 45 مشروعاً جارياً متبقاً؛ وتمر هذه الأنشطة بمراحل مختلفة من التنفيذ ومن المتوقع أن تستكمل في عامي 2022 و2023. ومن المتوقع إنجاز المشروع الاستثماري الجاري المتبقي في عام 2022. 
وإجمالاً، صرف مبلغ 18,914,156 دولاراً أمريكياً من مجموع المبلغ الصادر به موافقة البالغ 23,827,225 دولاراً أمريكياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، وهو ما يمثل معدل صرف يبلغ 79 في المائة.
وبالإضافة إلى عملية الاستعراض، يشمل المرفق الثالث من كل تقرير مرحلي للوكالات الثنائية والتنفيذية ستة مشروعات للأنشطة التمكينية المصنفة كمشروعات تعاني من تأخير في التنفيذ ومشروعان جاريان للأنشطة التمكينية الموصى بأن تُقدَّم بشأنها تقارير مرحلية.
ويتضمن المرفق الخامس تقريراً عن المشروعات الاستثمارية وأنشطة التمكين المتعلقة بالهيدروفلوروكربون في البلدان العاملة بالمادة 5 ("أنشطة التمكين") الممولة باستخدام المساهمات الإضافية من مجموعة البلدان السبعة عشرة غير العاملة بالمادة 5 والتي تقدم تقريراً مرحليا شاملاً عن أنشطة الهيدروفلوروكربون الممول باستخدام المساهمات الإضافية إعمالا للمقررين 84/12(ب) و84/12(ج).
ثالثاً:	تعليقات الأمانة
أشارت الأمانة تأخر بعض المشروعات وشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة التمكين إنما يرجع إلى استمرار التحديات المتعلقة بجائحة كوفيد-19 والمشاكل التشغيلية الأخرى. وتمشياً مع المقرر 82/11 (ب)، يتعين أن توافق اللجنة التنفيذية على تمديد هذه المشروعات لمواعيد مختلفة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023. وتتناول التقارير المرحلية للوكالات المنفذة المعنية أو وثائق اقتراح المشروعات ذات الصلة، حسب الاقتضاء، التوصيات بتمديد مواعيد إنجاز خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبربادوس (برنامج الأمم المتحدة للبيئة/ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) وبوتسوانا (اليونيدو) والكونغو (برنامج الأمم المتحدة للبيئة/ اليونيدو) وليبيا (اليونيدو) والصومال (اليونيدو) والسودان (اليونيدو) وزيمبابوي (ألمانيا) ومشروع لتمكين الأنشطة في ليبريا (ألمانيا). 
وقدمت الوكالات معلومات عن الخطوات المحددة المتخذة لمعالجة التأخيرات في تنفيذ الأنشطة، بما في ذلك تحليل الأسباب الجذرية ذات الصلة والمعلومات المتوافرة حول كيفية تجنب تكرارها. وتشمل المشكلات الرئيسية التي تم تحديدها التأخير في شراء وتوزيع المعدات بسبب الطبيعة التقنية المتخصصة للعديد من المعدات؛ وتباطؤ شراء التكنولوجيات المنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي في السوق؛ والتغييرات الهيكلية في الحكومة بما في ذلك التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية؛ والوضع السياسي/ الأمني؛ والتأخير في تقديم التقارير بسبب نقص قدرات وحدة الأوزون الوطنية. وتشمل الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الوكالات تحديد إجراءات شراء المعدات في الوقت المناسب خلال الاتفاقيات الطويلة الأجل‑ المبرمة مع الموردين المؤهلين؛ والتنسيق الوثيق مع وحدة الأوزون الوطنية ودوائر الصناعة وتنفيذ البرامج المستهدفة لتعزيز اعتماد تكنولوجيات منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي؛ ومعالجة الحواجز التقنية والتشغيلية من خلال أنشطة المشروعات للتشجيع على اعتماد تكنولوجيات بديلة منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي؛ والتنسيق الوثيق مع الحكومة وتحديد خطط العمل لمعالجة المشكلات الإدارية؛ وتدريب وبناء قدرات موظفي وحدة الأوزون الوطنية وإشراك كبار موظفي الإدارة في الحكومة في الجوانب المتعلقة برصد التقدم التشغيلي وإعداد التقارير. وفي عام 2021، كانت البلدان لا تزال تواجه تحديات في التنفيذ في‑الأنشطة التي تنفذ وجها لوجه بسبب القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-‑19؛ وفي عام 2022، بدا الوضع في التحسن تدريجياً، وبات تنفيذ الأنشطة يسير بوتيرة أسرع.  
رابعاً:	التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علماً بما يلي:
التقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12؛ 
الجهود التي تضطلع بها الوكالات الثنائية والمنفذة في الإبلاغ عن أنشطتها في 2021، مع تقدير تلك الجهود؛
إبلاغ الوكالات الثنائية والمنفذة الاجتماع الثاني والتسعين عن المشروعات البالغة 113 مشروعاً التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والمشروعات الجارية البالغة 39 مشروعاً أو شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات المُوصى بأن تقدم تقارير مرحلية على النحو الوارد في المرفق الثالث بكل تقرير مرحلي للوكالات الثنائية والمنفذة.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12


UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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3
المرفق الأول
لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات 
لكل بلد لعام 2021

1. يعرض الجدول 1 من المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2021 في عمليات الإزالة المحققة والمدفوعات المخطط لها والمحققة وإنجاز المشروعات. 
الجدول 1: حالة تنفيذ المشروعات لعام 2021
	البلد
	المزال في عام 2021 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	المُزال 
في عام 2021  
(طن من معادل ثاني أكسيد الكربون)
	تقدير الأموال المنصرفة في عام 2021 (دولار أمريكي)
	الأموال المنصرفة في عام 2021 (دولار أمريكي)
	نسبة الصرف مقابل التقديرات في 2021
	النسبة المئوية للمشروعات المخطط لها والمنجزة في 2021**

	أفغانستان
	0.0
	 
	147,792
	18,562
	13
	100

	ألبانيا
	0.0
	 
	65,661
	97,642
	149
	100

	الجزائر
	0.0
	 
	382,401
	389,298
	102
	100

	أنغولا
	5.2
	 
	129,337
	19,150
	15
	33

	أنتيغوا وبربودا
	0.0
	 
	60,000
	0
	0
	0

	الأرجنتين
	1.4
	 
	284,091
	255,706
	90
	 

	أرمينيا
	0.0
	 
	68,891
	155,337
	225
	100

	جزر البهاما
	0.6
	 
	75,475
	69,337
	92
	67

	البحرين
	0.0
	 
	163,278
	313,643
	192
	100

	بنغلاديش
	0.0
	 
	819,859
	567,621
	69
	0

	بربادوس
	0.0
	 
	82,280
	115,608
	141
	0

	بليز
	0.0
	 
	131,598
	138,661
	105
	100

	بنن
	0.0
	 
	55,163
	109,486
	198
	33

	بوتان
	0.0
	 
	57,078
	77,603
	136
	 

	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
	0.0
	 
	77,568
	103,167
	133
	100

	البوسنة والهرسك
	0.2
	 
	71,502
	60,832
	85
	17

	بوتسوانا
	0.5
	 
	242,811
	14,121
	6
	14

	البرازيل
	72.9
	 
	4,241,879
	1,653,095
	39
	0

	بروني دار السلام
	0.0
	 
	83,452
	27,970
	34
	33

	بوركينا فاسو
	0.0
	 
	53,056
	131,572
	248
	60

	بوروندي
	0.3
	 
	136,471
	220,457
	162
	100

	كابو فيردي
	0.0
	 
	34,250
	115,972
	339
	100

	كمبوديا
	0.0
	 
	74,829
	143,548
	192
	100

	الكاميرون
	0.7
	 
	153,580
	231,816
	151
	100

	جمهورية إفريقيا الوسطى
	0.0
	 
	60,000
	0
	0
	0

	تشاد
	0.0
	 
	52,520
	129,981
	247
	67

	شيلي
	1.0
	 
	417,962
	264,031
	63
	50

	الصين
	2,106.8
	 
	23,616,435
	20,782,627
	88
	79

	كولومبيا
	63.4
	 
	871,277
	1,769,029
	203
	100

	جزر القمر
	0.0
	 
	27,368
	86,103
	315
	67

	الكونغو
	1.8
	 
	63,400
	66,158
	104
	60

	جزر كوك
	0.0
	 
	90,923
	44,165
	49
	50

	كوستاريكا
	0.0
	 
	126,541
	155,021
	123
	 

	كوت ديفوار
	0.4
	 
	221,835
	454,171
	205
	40

	كوبا
	0.0
	 
	231,234
	144,689
	63
	75

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	0.0
	 
	3
	1
	24
	 

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	2.2
	 
	73,590
	88,231
	120
	100

	جيبوتي
	0.0
	 
	47,689
	152,069
	319
	67

	دومينيكا
	0.0
	 
	136,418
	5,454
	4
	0

	جمهورية الدومينيكان
	0.0
	 
	428,330
	357,957
	84
	100

	إكوادور
	0.5
	 
	153,611
	216,795
	141
	100

	مصر
	61.5
	 
	3,095,999
	3,717,204
	120
	67

	السلفادور
	0.0
	 
	221,866
	119,025
	54
	86

	غينيا الاستوائية
	0.0
	 
	34,809
	88,756
	255
	50

	إريتريا
	0.0
	 
	41,750
	115,973
	278
	75

	(مملكة) إسواتيني
	0.0
	 
	77,000
	94,958
	123
	100

	إثيوبيا
	0.7
	 
	154,500
	154,303
	100
	100

	فيجي
	0.0
	 
	77,564
	54,779
	71
	50

	غابون
	0.0
	 
	44,500
	50,000
	112
	25

	غامبيا
	0.0
	 
	89,150
	109,813
	123
	100

	جورجيا
	2.1
	 
	98,440
	154,634
	157
	100

	غانا
	9.9
	 
	167,825
	242,427
	144
	100

	غرينادا
	0.0
	 
	57,500
	100,145
	174
	50

	غواتيمالا
	0.2
	 
	135,129
	151,356
	112
	100

	غينيا
	0.2
	 
	158,250
	327,012
	207
	 

	غينيا- بيساو
	0.0
	 
	37,300
	81,536
	219
	50

	غيانا
	0.0
	 
	157,129
	78,351
	50
	0

	هايتي
	0.2
	 
	164,718
	74,114
	45
	50

	هندوراس
	1.5
	 
	139,011
	141,352
	102
	67

	الهند
	346.6
	 
	7,689,628
	14,023,508
	182
	100

	إندونيسيا
	10.2
	 
	1,513,563
	744,447
	49
	0

	إيران ( جمهورية - الإسلامية)
	16.0
	 
	1,996,377
	1,034,962
	52
	67

	العراق
	6.6
	 
	658,230
	794,530
	121
	100

	جامايكا
	0.0
	 
	114,275
	66,035
	58
	80

	الأردن
	8.7
	 
	876,772
	555,723
	63
	0

	كينيا
	0.0
	 
	154,929
	154,313
	100
	100

	كريباس
	0.0
	 
	97,634
	35,741
	37
	67

	الكويت
	0.0
	 
	1,260,213
	366,600
	29
	27

	قيرغيزستان
	0.0
	 
	185,975
	340,178
	183
	100

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	0.0
	 
	108,913
	26,102
	24
	0

	لبنان
	1.9
	 
	309,221
	485,572
	157
	100

	ليسوتو
	0.0
	 
	96,846
	155,134
	160
	100

	ليبريا
	0.0
	 
	70,050
	90,966
	130
	40

	ليبيا
	0.0
	 
	65,000
	159,540
	245
	0

	مدغشقر
	1.4
	 
	58,000
	91,100
	157
	50

	ملاوي
	0.0
	 
	130,750
	245,308
	188
	100

	ماليزيا
	9.0
	 
	891,540
	470,118
	53
	100

	ملديف
	0.0
	 
	79,102
	101,912
	129
	100

	مالي
	0.0
	 
	64,815
	67,800
	105
	25

	جزر مارشال
	0.0
	 
	71,030
	49,578
	70
	50

	موريتانيا
	0.0
	 
	61,500
	105,000
	171
	0

	موريشيوس
	0.0
	 
	70,844
	96,588
	136
	100

	المكسيك
	23.1
	 
	1,773,829
	649,312
	37
	29

	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
	0.0
	 
	100,621
	58,572
	58
	50

	منغوليا
	0.0
	 
	73,991
	72,485
	98
	100

	الجبل الأسود
	0.1
	 
	43,000
	79,368
	185
	100

	المغرب
	0.0
	 
	155,000
	156,460
	101
	50

	موزامبيق
	0.3
	 
	99,465
	161,247
	162
	17

	ميانمار
	0.0
	 
	104,761
	26,874
	26
	0

	ناميبيا
	0.0
	 
	98,943
	65,755
	66
	50

	ناورو
	0.0
	 
	90,016
	18,627
	21
	67

	نيبال
	0.0
	 
	127,217
	19,999
	16
	0

	نيكاراغوا
	0.2
	 
	105,060
	59,047
	56
	100

	النيجر
	0.0
	 
	107,030
	232,408
	217
	25

	نيجيريا
	30.6
	 
	992,835
	807,087
	81
	17

	نيوي
	0.0
	 
	45,789
	16,960
	37
	100

	مقدونيا الشمالية
	0.0
	 
	65,000
	144,685
	223
	100

	عُمان
	3.1
	 
	166,870
	249,599
	150
	100

	باكستان
	0.0
	 
	1,266,631
	1,397,045
	110
	40

	بالاو
	0.0
	 
	84,873
	43,766
	52
	100

	بنما
	5.7
	 
	293,709
	362,214
	123
	100

	بابوا غينيا الجديدة
	0.0
	 
	111,825
	144,379
	129
	50

	باراغواي
	0.0
	 
	104,325
	115,795
	111
	60

	بيرو
	0.0
	 
	155,156
	126,536
	82
	0

	الفلبين
	0.0
	 
	75,000
	245,942
	328
	 

	قطر
	0.0
	 
	179,627
	90,000
	50
	100

	جمهورية مولدوفا
	0.0
	 
	84,106
	115,848
	138
	83

	رواندا
	0.0
	 
	94,701
	163,133
	172
	100

	سانت كيتس ونيفس
	0.0
	 
	83,700
	58,813
	70
	0

	سانت لوسيا
	0.0
	 
	74,335
	85,858
	116
	75

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	0.0
	 
	119,974
	0
	0
	0

	ساموا
	0.0
	 
	67,220
	51,000
	76
	100

	سان تومي وبرنسيبي
	0.0
	 
	31,257
	46,860
	150
	75

	المملكة العربية السعودية
	33.7
	 
	561,013
	298,231
	53
	30

	السنغال
	0.0
	 
	78,309
	218,221
	279
	100

	صربيا
	0.0
	 
	161,005
	181,447
	113
	100

	سيشيل
	0.0
	 
	39,754
	86,084
	217
	100

	سيراليون
	0.0
	 
	58,234
	136,511
	234
	80

	جزر سليمان
	0.0
	 
	127,007
	65,977
	52
	0

	الصومال
	0.0
	 
	14,605
	50,357
	345
	67

	جنوب أفريقيا
	4.0
	 
	174,001
	240,036
	138
	0

	جنوب السودان
	0.0
	 
	114,000
	29,958
	26
	0

	سري لانكا
	5.4
	 
	221,310
	84,456
	38
	100

	السودان
	0.0
	 
	128,981
	178,704
	139
	0

	سورينام
	0.0
	 
	96,401
	2,020
	2
	25

	الجمهورية العربية السورية
	12.9
	 
	253,482
	554,442
	219
	67

	تايلند
	0.0
	 
	662,800
	215,030
	32
	0

	تيمور-ليشتي
	0.0
	 
	66,606
	68,542
	103
	0

	توغو
	0.0
	 
	24,000
	29,048
	121
	50

	تونغا
	0.0
	 
	101,337
	21,620
	21
	50

	ترينيداد وتوباغو
	0.0
	 
	244,291
	181,805
	74
	100

	تونس
	0.0
	 
	320,301
	507,663
	158
	100

	تركيا
	0.0
	 
	270,000
	114,317
	42
	50

	تركمانستان
	0.0
	 
	60,001
	67,763
	113
	100

	توفالو
	0.0
	 
	70,650
	100,682
	143
	67

	أوغندا
	0.0
	 
	98,318
	162,133
	165
	100

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	0.0
	 
	65,500
	70,502
	108
	60

	أوروغواي
	0.0
	 
	366,533
	304,780
	83
	40

	فانواتو
	0.0
	 
	88,870
	42,305
	48
	50

	فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	0.0
	 
	124,201
	102,107
	82
	 

	فييت نام
	5.4
	 
	1,608,581
	1,006,917
	63
	100

	اليمن
	0.0
	 
	169,999
	0
	0
	0

	زامبيا
	0.0
	 
	92,000
	103,046
	112
	75

	زمبابوي
	11.1*
	15,873*
	304,580
	176,224
	58
	100

	إقليمي: آسيا والمحيط الهادئ
	0.0
	 
	290,230
	99,137
	34
	 

	العالم
	0.0
	 
	9,131,205
	6,669,470
	73
	80

	المجموع الكلي
	2,870.1
	15,873
	79,053,056
	73,898,388
	93
	60


إزالة 11.1 طناً مترياً (15,873 طناً مترياً من معادل ثاني أكسيد الكربون) في عام 2021 للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون.
** تخص المشروعات التي كان من المقرر إنجازها في عام 2021.
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المرفق الثاني

لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات 
في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021
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1. يعرض الجدول 1 من المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.
1. [footnoteRef:15] وقد تم الآن إنجاز جميع المشروعات والأنشطة التي صدرت الموافقة عليها بين عامي 1991و 2009 وفي عام 2011.  [15:  ‎تُعرض البيانات طبقاً للسنة التي وافقت اللجنة التنفيذية على المشروع فيها. وإنه يعامل جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي يعتبر المشروع الاستثماري أو شريحة تمويل من اتفاق متعدد السنوات بقيمة 1 مليون دولار أمريكي مشروعًا واحدًا، مثل إعداد البرنامج القطري بقيمة 30,000 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية المستمدة من الموجز السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، وإزالة أطنان قدرات استنفاد الأوزون/معادل ثاني أكسيد الكربون، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنماط من الصرف خلال التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 1: حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	الموافق عليها
	المنجزة
	نسبة الإنجاز
	الموافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	نسبة المنصرف

	1991
	68
	68
	100
	7,950,771
	7,950,771
	0
	100

	1992
	176
	176
	100
	41,261,376
	41,261,376
	0
	100

	1993
	217
	217
	100
	73,198,586
	73,198,586
	0
	100

	1994
	379
	379
	100
	128,630,290
	128,630,290
	0
	100

	1995
	355
	355
	100
	111,188,309
	111,188,309
	0
	100

	1996
	257
	257
	100
	83,813,027
	83,813,027
	0
	100

	1997
	532
	532
	100
	154,314,938
	154,314,940
	-1
	100

	1998
	422
	422
	100
	99,680,368
	99,680,367
	1
	100

	1999
	546
	546
	100
	152,710,736
	152,710,736
	0
	100

	2000
	426
	426
	100
	109,540,523
	109,540,522
	2
	100

	2001
	427
	427
	100
	130,139,750
	130,139,752
	-1
	100

	2002
	358
	358
	100
	162,045,816
	162,045,816
	1
	100

	2003
	247
	247
	100
	157,043,468
	157,043,468
	0
	100

	2004
	271
	271
	100
	162,388,007
	162,388,008
	-1
	100

	2005
	255
	255
	100
	180,276,023
	180,276,021
	2
	100

	2006
	261
	261
	100
	120,847,323
	120,847,323
	0
	100

	2007
	213
	213
	100
	120,144,867
	120,084,047
	60,820
	100

	2008
	354
	354
	100
	121,604,803
	121,593,494
	11,309
	100

	2009
	320
	320
	100
	73,755,031
	73,085,673
	669,358
	99

	2010
	227
	226
	100
	84,438,233
	83,808,408
	629,825
	99

	2011
	264
	264
	100
	201,779,314
	201,898,990
	-119,676
	100

	2012
	182
	171
	94
	101,063,070
	99,173,929
	1,889,142
	98

	2013
	184
	182
	99
	125,716,124
	125,063,131
	652,993
	99

	2014
	223
	211
	95
	92,502,404
	90,199,951
	2,302,453
	98

	2015
	379
	349
	92
	158,031,696
	142,921,174
	15,110,522
	90

	2016
	240
	202
	84
	115,066,416
	96,015,120
	19,051,295
	83

	2017
	124
	96
	77
	63,901,068
	59,810,091
	4,090,977
	94

	2018
	271
	198
	73
	121,141,435
	80,345,994
	40,795,442
	66

	2019
	226
	104
	46
	49,512,520
	23,146,686
	26,365,834
	47

	2020
	259
	58
	22
	70,074,703
	37,102,525
	32,972,179
	53

	2021
	296
	1
	0
	86,050,543
	359,384
	85,691,159
	0

	المجموع
	8,959
	8,146
	91
	3,459,811,540
	3,229,637,906
	230,173,634
	93


* باستثناء المشروعات الملغاة والمنقولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة. 

المشروعات المنجزة[footnoteRef:16] [16:  يُعرف المقرران 17/22 و19/23 المشروعات/الأنشطة المنجزة كمشروعات تم تنفيذها وتمت إزالة المواد المستنفدة للأوزون فيها. ويتوسع مقرر آخر (المقرر 28/2) في التعريف ليشمل حالات حيث لا تبدو هناك حاجة لاستخدام المواد الكلوروفلوروكربونية وحيث يجرى إنتاج منتجات بديلة (و/أو قد بدأ الإنتاج) وحيث المعدات المستخدمة للمواد الكلوروفلوروكربونية قد دمرت/تم تفكيكها/اصبحت غير صالحة للاستخدام بالنسبة للمواد المستنفدة للأوزون. وتعتبر أنشطة برنامج العمل دون إزالة المواد المستنفدة للأوزون منتهية عندما ينتهي النشاط (عندما تعقد ورشة العمل، على سبيل المثال). وينطبق هذا التعريف على المشروعات المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون. ] 


منذ 1991 انتهى العمل في 8,146 مشروعاً من المشروعات البالغة 8,959 مشروعاً (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة) الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف، وهو ما يمثل معدل إنجاز يبلغ 91 في المائة؛ وتعرض الجداول من 2 إلى 4 معلومات عن الأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية وأنشطة إعداد المشروعات المنجزة.
المشروعات الاستثمارية المنتهية

يتضمن الجدول 2 معلومات عن المشروعات الاستثمارية التي انتهت منذ 1991. ويقدم الجدول بيانات مجمعة يليها بيانات وفقا للإقليم والقطاع وخصائص التنفيذ وطرق الصرف. 
الجدول 2: مجموع المشروعات الاستثمارية المنتهية
	البند
	عدد المشروعات
	الأموال الموافق عليها بالإضافة إلى التسوية (دولار أمريكي)
	(دولار أمريكي) 
نسبة الأموال المنصرفة (%)
	الإزالة من الاستهلاك*
	الإزالة من الإنتاج* 

	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى أول دفعة صرف
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الإنجاز 
	الفعالية من حيث التكلفة للصندوق (دولار أمريكي/كيلوغرام)

	المجموع
	2,949
	2,466,500,094
	99
	274,856
	204,189
	14
	38
	5.15 

	المنطقة
	
	
	
	
	
	
	
	 

	أفريقيا
	510
	165,776,819
	100
	18,310
	0
	12
	39
	9.05 

	آسيا والمحيط الهادئ
	1,552
	1,820,891,133
	99
	213,717
	184,239
	16
	38
	4.58 

	أوروبا
	161
	72,422,217
	100
	8,050
	175
	10
	33
	8.81 

	أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
	726
	407,409,925
	99
	34,779
	19,775
	14
	37
	7.47 

	العالم
	لا ينطبق
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	القطاع
	
	
	
	
	
	
	
	 

	الأيروسول
	127
	82,501,518
	100
	27,449
	0
	16
	43
	3.01 

	التدمير
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	مكافحة الحرائق
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	الرغاوي
	1,004
	376,906,701
	100
	69,439
	0
	15
	34
	5.43 

	غازات التبخير
	123
	99,900,005
	100
	7,993
	0
	10
	49
	12.50 

	الهالونات
	39
	71,476,177
	100
	42,111
	41,958
	17
	30
	0.85 

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	القطاعات المتعددة
	4
	2,287,376
	100
	419
	0
	28
	78
	5.46 

	آخر
	8
	16,059,360
	100
	1,574
	0
	12
	20
	10.20 

	خطة الإزالة
	804
	743,500,075
	98
	54,389
	10,988
	12
	41
	11.37 

	عوامل التصنيع
	30
	120,252,627
	100
	19,573
	52,162
	10
	27
	1.68 

	الإنتاج
	62
	416,154,975
	100
	0
	99,081
	9
	20
	4.20 

	التبريد
	617
	442,035,622
	100
	44,565
	0
	16
	40
	9.92 

	المذيبات
	128
	94,351,804
	100
	7,285
	0
	19
	32
	12.95 

	عوامل التعقيم
	3
	1,073,855
	100
	60
	0
	15
	34
	17.78 

	خصائص التنفيذ

	تنفيذ الوكالة
	1,837
	950,006,128
	99
	96,876
	17,381
	11
	36
	8.31 

	التنفيذ على الصعيد الوطني
	1,112
	1,516,493,967
	100
	177,981
	186,808
	20
	40
	4.16 

	طريقة الصرف 

	خلال التنفيذ
	2,830
	2,047,136,681
	100
	267,471
	199,719
	14
	38
	4.38 

	بعد التنفيذ
	50
	17,166,608
	100
	2,512
	0
	23
	25
	6.83 

	التمويل بأثر رجعي
	37
	14,635,851
	100
	2,100
	500
	15
	11
	5.63 

	من البلد للمستفيدين النهائيين
	32
	387,560,954
	98
	2,773
	3,970
	8
	59
	57.47 


* باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة.

إجمالاً، تم صرف 99.3 في المائة من الأموال الموافق عليها للمشروعات الاستثمارية المنجزة.[footnoteRef:17] ومنذ عام 1991، تم إنجاز 2,949 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية قدرها 2.47 مليار دولار أمريكي. ويبلغ متوسط الوقت المُنقضي من الموافقة إلى أول دفعة صرف 14 شهرا بالنسبة للمشروعات الاستثمارية. أنجزت المشروعات غير الاستثمارية، خلال 38 شهرا في المتوسط بعد الموافقة عليها. [17:  يتمثل السبب في أن 100 في المائة من التمويل لم يصرف للمشروعات المنتهية إلى أنه قد يستغرق وقتا طويلا يتراوح بين ستة أشهر وعام كامل لإتمام تسجيل الحسابات.] 

المشروعات غير الاستثمارية المنتهية

يعرض الجدول 3 بيانات عن المشروعات غير الاستثمارية المكتملة إجمالاً. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 3,517 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية قدرها 546.27 مليار دولار أمريكي. 
الجدول 3: مجموع المشروعات غير الاستثمارية المنتهية
	البند
	عدد المشروعات
	الأموال الموافق عليها بالإضافة إلى التسوية (دولار أمريكي)
	(دولار أمريكي) 
نسبة الأموال المنصرفة (%)
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى أول دفعة صرف
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الإنجاز 

	المجموع
	3,517
	546,271,625
	99
	12
	37

	المنطقة
	
	
	
	
	 

	أفريقيا
	1,082
	92,836,973
	100
	12
	38

	آسيا والمحيط الهادئ
	1,060
	156,112,270
	100
	13
	39

	أوروبا
	231
	21,862,053
	100
	9
	33

	أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
	830
	97,271,691
	99
	13
	41

	العالم
	314
	178,188,637
	99
	6
	22

	القطاع
	
	
	
	
	 

	الأيروسول
	31
	2,461,265
	100
	11
	36

	التدمير
	16
	7,205,265
	100
	11
	63

	مكافحة الحرائق
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	الرغاوي
	34
	10,543,567
	100
	14
	36

	غازات التبخير
	137
	21,224,434
	100
	9
	39

	الهالونات
	82
	11,238,156
	100
	17
	44

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	القطاعات المتعددة
	1
	53,792
	100
	56
	58

	آخر
	1
	76,499
	100
	7
	38

	خطة الإزالة
	651
	60,162,691
	100
	13
	40

	عوامل التصنيع
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	الإنتاج
	1
	40,000
	100
	4
	4

	التبريد
	637
	90,588,032
	100
	16
	50

	متعدد
	1,892
	339,279,141
	99
	10
	32

	المذيبات
	34
	3,398,782
	100
	11
	27

	عوامل التعقيم
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	خصائص التنفيذ
	
	
	
	
	 

	تنفيذ الوكالة
	2,868
	412,881,526
	99
	11
	37

	التنفيذ على الصعيد الوطني
	649
	133,390,099
	100
	14
	40

	طريقة الصرف
	
	
	
	
	 

	خلال التنفيذ
	3,482
	533,866,228
	99
	12
	38

	بعد التنفيذ
	26
	2,325,462
	100
	14
	21

	التمويل بأثر رجعي
	1
	146,698
	100
	3
	83

	من البلد للمستفيدين النهائيين
	8
	9,933,237
	100
	7
	38



يبلغ متوسط الوقت من الموافقة إلى أول دفعة صرف 12 شهرا بالنسبة للمشروعات غير الاستثمارية. وقد أنجزت المشروعات غير الاستثمارية، خلال 37 شهرا في المتوسط بعد الموافقة عليها. ويتأثر هذا الرقم بضخامة عدد المشروعات (1,892 من 3,517 مشروعا) في القطاع المسمى "المشروعات المتعددة" التي تبلغ الفترة الزمنية من الموافقة عليها إلى إنجازها 32 شهراً. وقد أنجزت المشروعات غير الاستثمارية في القطاعات الأخرى فيما بين أربعة أشهر و63 شهراً بعد الموافقة عليها.
وقد تم إنجاز جميع المشروعات بواسطة الوكالة المعنية بدلا من خلال التنفيذ الوطني. ولا يتطلب تنفيذ الوكالة للمشروعات غير الاستثمارية عادة اتفاقات قانونية، وهو ما قد يفسر عن قصر الوقت (37 شهراً) بالمقارنة بالتنفيذ المشروعات غير الاستثمارية على الصعيد الوطني (40 شهراً). 
أنشطة إعداد المشروعات المنجزة

يعرض الجدول 4 بيانات عن أنشطة إعداد المشروعات المكتملة إجمالاً. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 1,680 نشاطاً تحضيراً بقيمة إجمالية قدرها 84.91 مليون دولار أمريكي. 
الجدول 4: أنشطة إعداد المشروعات المنجزة إجمالاً
	البند
	عدد المشروعات
	الأموال الموافق عليها بالإضافة إلى التسوية (دولار أمريكي)
	نسبة الأموال المنصرفة
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى أول دفعة صرف
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الإنجاز 

	المجموع
	1,680
	84,913,556
	99
	7
	23

	المنطقة 

	أفريقيا
	420
	14,175,096
	99
	7
	24

	آسيا والمحيط الهادئ
	643
	42,349,393
	99
	8
	23

	أوروبا
	122
	5,098,660
	100
	7
	22

	أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
	476
	21,679,981
	99
	7
	21

	العالم
	19
	1,610,425
	100
	5
	16

	القطاع 

	الأيروسول
	45
	1,254,278
	100
	6
	17

	التدمير
	18
	818,719
	100
	13
	40

	مكافحة الحرائق
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	الرغاوي
	257
	10,942,262
	100
	5
	20

	غازات التبخير
	118
	2,993,886
	100
	5
	17

	الهالونات
	27
	836,728
	100
	6
	19

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	القطاعات المتعددة
	3
	139,440
	100
	3
	34

	آخر
	2
	240,747
	100
	11
	35

	خطة الإزالة
	465
	27,688,350
	98
	10
	31

	عوامل التصنيع
	9
	694,384
	100
	9
	19

	الإنتاج
	12
	1,402,145
	100
	7
	15

	التبريد
	383
	13,800,528
	100
	7
	21

	متعدد
	283
	21,969,992
	100
	4
	15

	المذيبات
	57
	2,127,098
	100
	6
	25

	عوامل التعقيم
	1
	5,000
	100
	1
	9

	خصائص التنفيذ  

	تنفيذ الوكالة
	1,466
	70,244,481
	99
	7
	21

	التنفيذ على الصعيد الوطني
	214
	14,669,075
	99
	11
	30

	طريقة الصرف  

	خلال التنفيذ
	1,670
	83,312,095
	99
	7
	23

	بعد التنفيذ
	6
	899,752
	100
	7
	21

	التمويل بأثر رجعي
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	من البلد للمستفيدين النهائيين
	4
	701,709
	100
	5
	29



بلغ متوسط الوقت المنُقضي من الموافقة إلى أول دفعة صرف لأنشطة إعداد المشروعات سبعة أشهر. وأنجزت أنشطة إعداد المشروعات خلال 23 شهرا في المتوسط بعد الموافقة عليها. وإجمالاً، صرف 99.3 في المائة من الأموال الموافق عليها لأنشطة الإعداد المنجزة.
المشروعات الجارية

كان ما مجموعه 813 مشروعاً قيد التنفيذ في نهاية عام 2021. وتعرض الجداول من 5 إلى 7 معلومات عن الأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية وأنشطة إعداد المشروعات المنجزة.
المشروعات الاستثمارية الجارية

يعرض الجدول 5 معلومات عن حالة المشروعات غير الاستثمارية بموجب التنفيذ حسب الإقليم والقطاع وخصائص التنفيذ.
الجدول 5: مجموع المشروعات الاستثمارية الجارية
	البند
	عدد المشروعات
	الأموال الموافق عليها زائدا التسوية (دولار أمريكي)
	(دولار أمريكي) 
النسبة المئوية للأموال المنصرفة
(%)
	عدد المشروعات المنصرفة
	(دولار أمريكي) 
النسبة المئوية من المشروعات المنصرفة
(%)
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى أول دفعة صرف
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الإنجاز المخطط له
	متوسط طول 
التأخير في إنجاز المشروع المخطط له
	الفعالية من حيث التكلفة الإجمالية 
للصندوق (دولار أمريكي/ كلغم) *

	المجموع
	243
	252,822,270
	46
	145
	60
	10
	54
	28
	35.61 

	المنطقة
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	أفريقيا
	78
	38,157,481
	33
	44
	56
	10
	56
	25
	87.24 

	آسيا والمحيط الهادئ
	100
	177,866,327
	51
	59
	59
	11
	53
	33
	28.61 

	أوروبا
	16
	5,169,725
	26
	12
	75
	9
	55
	26
	86.02 

	أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
	49
	31,628,737
	32
	30
	61
	10
	52
	24
	81.80 

	العالم
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	القطاع
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	الأيروسول
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	التدمير
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	مكافحة الحرائق
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	الرغاوي
	2
	2,470,162
	74
	2
	100
	10
	88
	67
	83.45 

	غازات التبخير
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	الهالونات
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	القطاعات المتعددة
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	آخر
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	خطة الإزالة
	235
	223,276,635
	41
	141
	60
	10
	53
	27
	32.18 

	عوامل التصنيع
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	الإنتاج
	3
	25,010,909
	77
	1
	33
	16
	75
	43
	لا ينطبق

	التبريد
	3
	2,064,564
	74
	1
	33
	11
	65
	40
	15.50 

	المذيبات
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	عوامل التعقيم
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	خصائص التنفيذ
	
	
	
	
	
	
	 

	تنفيذ الوكالة
	161
	122,506,182
	35
	114
	71
	10
	60
	29
	43.10 

	التنفيذ على الصعيد الوطني
	82
	130,316,088
	56
	31
	38
	11
	42
	20
	30.61 

	طريقة الصرف 

	خلال التنفيذ
	232
	142,446,586
	31
	137
	59
	10
	54
	27
	63.32 

	بعد التنفيذ
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	التمويل بأثر رجعي
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	من البلد للمستفيدين النهائيين
	11
	110,375,684
	65
	8
	73
	11
	64
	49
	22.75 


*استناداً إلى المواد المستنفدة للأوزون التي سيتم إزالتها وفقاً للمقترح.

يوجد حالياً 243 مشروعاً استثمارياً قيد التنفيذ بقيمة إجمالية تزيد عن 252.82 مليون دولار أمريكي. وقد صرف حتى الآن 46 في المائة من الأموال. ويبلغ المتوسط الشامل للفعالية من حيث التكلفة للمشروعات الجارية 35.61 دولار أمريكي/ كيلوغرام من المواد المستنفدة للأوزون المقرر إزالتها. ويبلغ متوسط عدد الأشهر من الموافقة لأول دفعة صرف 10 أشهر. ومتوسط مدة مشروع استثماري جارٍ هو 54 شهراً. وعادةً، يتم إنجاز المشروعات الاستثمارية الجارية خلال 28 شهرا بعد الموعد المخطط لها، ويمكن اعتبارها متوسط التأخير.
المشروعات غير الاستثمارية الجارية

يقدم الجدول 6 معلومات عن حالة المشروعات غير الاستثمارية التي تنفذ حسب الإقليم والقطاع وخصائص التنفيذ.
الجدول 6: مجموع المشروعات غير الاستثمارية الجارية
	البند
	عدد المشروعات 


	الأموال الموافق عليها بالإضافة إلى التسوية (دولار أمريكي)
	(دولار أمريكي)
النسبة المئوية للأموال المنصرفة
	عدد المشروعات المنصرفة
	(دولار أمريكي)
النسبة المئوية من المشروعات المنصرفة
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى أول دفعة صرف
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الإنجاز المخطط له
	متوسط طول
التأخير في إنجاز المشروع المخطط له

	المجموع
	395
	79,201,768
	26
	178
	45
	13
	40
	11

	المنطقة
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	أفريقيا
	105
	12,919,834
	25
	36
	34
	15
	35
	9

	آسيا والمحيط الهادئ
	162
	36,268,009
	30
	79
	49
	12
	44
	11

	أوروبا
	24
	2,309,106
	32
	13
	54
	5
	30
	4

	أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
	99
	16,907,481
	32
	49
	49
	16
	43
	15

	العالم
	5
	10,797,338
	1
	1
	20
	14
	23
	10

	القطاع
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	الأيروسول
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	التدمير
	1
	1,490,600
	92
	1
	100
	13
	103
	59

	مكافحة الحرائق
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	الرغاوي
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	غازات التبخير
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	الهالونات
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	القطاعات المتعددة
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	آخر
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	خطة الإزالة
	223
	42,036,033
	29
	97
	43
	14
	44
	11

	عوامل التصنيع
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	الإنتاج
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	التبريد
	2
	2,108,438
	49
	2
	100
	9
	70
	51

	متعدد
	169
	33,566,697
	16
	78
	46
	13
	35
	10

	المذيبات
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	عوامل التعقيم
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	خصائص التنفيذ

	تنفيذ الوكالة
	328
	58,065,591
	23
	133
	41
	14
	40
	11

	التنفيذ على الصعيد الوطني
	67
	21,136,177
	32
	45
	67
	12
	40
	13

	طريقة الصرف 

	خلال التنفيذ
	395
	79,201,768
	26
	178
	45
	13
	40
	11

	بعد التنفيذ
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	التمويل بأثر رجعي
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	من البلد للمستفيدين النهائيين
	0
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق



هناك حالياً 395 مشروعاً غير استثماري قيد التنفيذ بقيمة إجمالية تبلغ 79.2 مليون دولار أمريكي، تم صرف 26 في المائة من أموالها بالفعل. ويبلغ متوسط عدد الأشهر من الموافقة لأول دفعة صرف 13 شهراً. ويتم إنجاز المشروعات غير الاستثمارية خلال 40 شهرا في المتوسط من تاريخ الموافقة، وهو ما يمثل تأخيراً يبلغ 11 شهراً. 

أنشطة إعداد المشروعات الجارية

يعرض الجدول 7 معلومات عن حالة أنشطة إعداد المشروعات التي تنفذ حسب الإقليم والقطاع وخصائص التنفيذ.  

الجدول 7: أنشطة إعداد المشروعات الجارية إجمالاً
	البند
	عدد المشروعات
	الأموال الموافق عليها بالإضافة إلى التسوية (دولار أمريكي)
	الأموال المنصرفة (دولار أمريكي)
	نسبة الأموال المنصرفة
	متوسط 
متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى أول دفعة صرف 

	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الإنجاز المخطط له
	متوسط مدة التأخير في تنفيذ المشروع

	المجموع
	175
	12,525,000
	1,000,349
	8
	14
	32
	8

	المنطقة 

	أفريقيا
	82
	4,790,000
	581,850
	12
	16
	36
	12

	آسيا والمحيط الهادئ
	53
	3,586,000
	269,096
	8
	9
	28
	3

	أوروبا
	7
	739,000
	12,923
	2
	3
	26
	1

	أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
	33
	3,410,000
	136,481
	4
	12
	29
	5

	العالم
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	القطاع 

	الأيروسول
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	التدمير
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	مكافحة الحرائق
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	الرغاوي
	3
	260,000
	120,992
	47
	10
	63
	43

	غازات التبخير
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	الهالونات
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	80
	8,940,000
	47,668
	1
	3
	26
	1

	القطاعات المتعددة
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	آخر
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	خطة الإزالة
	88
	3,035,000
	777,539
	26
	15
	37
	13

	عوامل التصنيع
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	الإنتاج
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	التبريد
	4
	290,000
	54,151
	19
	10
	30
	6

	متعدد
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	المذيبات
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	عوامل التعقيم
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	خصائص التنفيذ  

	تنفيذ الوكالة
	137
	8,579,500
	969,216
	11
	13
	33
	10

	التنفيذ على الصعيد الوطني
	38
	3,945,500
	31,133
	1
	17
	26
	1

	طريقة الصرف  

	خلال التنفيذ
	175
	12,525,000
	1,000,349
	8
	14
	32
	8

	بعد التنفيذ
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	التمويل بأثر رجعي
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	من البلد للمستفيدين النهائيين
	0
	0
	0
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق



هناك حالياً 175 نشاط إعداد مشروعات قيد التنفيذ بقيمة إجمالية تبلغ 12.53 مليون دولاراً أمريكياً، تم صرف 8 في المائة من أموالها بالفعل. ويبلغ متوسط عدد الأشهر من أول موافقة حتى أول دفعة صرف 14 شهراً. في المتوسط، يتم إنجاز أنشطة الإعداد الجارية بعد 32 شهراً من تاريخ الموافقة عليها، وهو ما يمثل تأخيراً لمدة ثمانية أشهر. 
المشروعات المغلقة

يقدم الجدول 8 موجزا للمشروعات المغلقة.  ومنذ عام 1991، تم إغلاق 274 مشروعاً بقيمة إجمالية قدرها 14.87 مليون دولاراً أمريكياً. 
الجدول 8: موجز المشروعات المغلقة
	الوكالة
	عدد المشروعات
	الأموال المُوافق عليها بالإضافة إلى التسوية (دولار أمريكي)
	الأموال المنصرفة (دولار أمريكي)
	الرصيد المتبقي (دولار أمريكي)
	استهلاك المواد المستنفدة للأوزون التي سيتم إزالتها
	استهلاك المواد المستنفدة للأوزون التي أزيلت

	البرنامج الإنمائي
	81
	6,895,392
	6,895,392
	0
	673
	636

	اليونيب
	14
	21,000
	21,000
	0
	12
	12

	اليونيدو
	67
	6,347,808
	6,347,808
	0
	1,808
	367

	البنك الدولي
	95
	1,373,519
	1,373,519
	0
	657
	581

	الثنائية
	17
	227,901
	227,901
	0
	223
	0

	المجموع
	274
	14,865,620
	14,865,620
	0
	3,373
	1,595




المرفق الثالث

لمحة عامة عن المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

وافقت اللجنة التنفيذية منذ الاجتماع الثمانين على تمويل تنفيذ المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالهيدروفلوروكربون (المقرران 78/3(ز) و79/45)، والأنشطة التمكينية لمساعدة وحدات الأوزون الوطنية على تحقيق التزاماتها الأولية بشأن التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون إعمالا لتعديل كيغالي (المقرر 79/46). 
وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 على 267 مشروعاً ونشاطاً تتعلق بالهيدروفلوروكربون في 144 بلداً تتألف من 94 طلباً لإعداد المشروعات و15 مشروعاً استثمارية و158 نشاطاً تمكينياً بمبلغ 43.45 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). 
ويقدم الجدول 1 لمحة عامة عن المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون بموجب الصندوق المتعدد الأطراف بصرف النظر عن مصدر التمويل على مستوى البلد تبين حالة التصديق على تعديل كيغالي وحالة نظام التراخيص للهيدروفلوروكربون.
الجدول 1: لمحة عامة عن المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون بموجب الصندوق المتعدد الأطراف
	البلد
	المجموعة
	التصديق على تعديل كيغالي
	تنفيذ نظام التراخيص
	الأموال الموافقة عليها (دولار أمريكي)

	
	
	
	
	الأنشطة التمكينية 
	المشروعات الاستثمارية 
	إعداد المشروعات 

	أفغانستان
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	ألبانيا
	1
	نعم
	√
	94,978
	 
	130,000

	الجزائر
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	أنغولا
	1
	نعم
	على وشك
	150,000
	 
	170,000

	أنتيغوا وبربودا
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	الأرجنتين
	1
	نعم
	√
	250,000
	3,368,606
	294,816

	أرمينيا
	1
	نعم
	√
	149,639
	 
	170,000

	جزر البهاما
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	البحرين
	2
	 
	 
	150,000
	 
	 

	بنغلاديش
	1
	نعم
	√
	150,000
	3,131,610
	 

	بربادوس
	1
	نعم
	√
	 
	 
	 

	بليز
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	بنن
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	 

	بوتان
	1
	نعم
	√
	50,000
	 
	100,000

	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	170,000

	البوسنة والهرسك
	1
	نعم
	√
	95,000
	 
	 

	بوتسوانا
	1
	نعم
	على وشك
	150,000
	 
	 

	البرازيل
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	بروني دار السلام
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	بوركينا فاسو
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	190,000

	بوروندي
	1
	نعم
	على وشك
	150,000
	 
	 

	كابو فيردي
	1
	نعم
	√
	95,000
	 
	 

	كمبوديا
	1
	نعم
	√
	147,918
	 
	170,000

	الكاميرون
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	190,000

	جمهورية إفريقيا الوسطى
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	تشاد
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	 

	شيلي
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	190,000

	الصين
	1
	نعم
	√
	250,000
	1,275,000
	47,687

	كولومبيا
	1
	نعم
	√
	250,000
	 
	220,000

	جزر القمر
	1
	نعم
	√
	50,000
	 
	 

	الكونغو
	1
	نعم
	على وشك
	150,000
	 
	 

	جزر كوك
	1
	نعم
	√
	50,000
	 
	 

	كوستاريكا
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	170,000

	كوت ديفوار
	1
	نعم
	على وشك
	150,000
	 
	 

	كوبا
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	170,000

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	1
	نعم
	√
	 
	 
	 

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	جيبوتي
	1
	 
	 
	50,000
	 
	 

	دومينيكا
	1
	 
	 
	50,000
	 
	 

	جمهورية الدومينيكان
	1
	نعم
	√
	150,000
	129,801
	201,572

	إكوادور
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	219,937

	مصر
	1
	 
	 
	250,000
	 
	17,964

	السلفادور
	1
	نعم
	على وشك
	150,000
	 
	170,000

	غينيا الاستوائية
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	إريتريا
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	إسواتيني
	1
	نعم
	√
	95,000
	 
	130,000

	إثيوبيا
	1
	نعم
	على وشك
	95,000
	 
	 

	فيجي
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	130,000

	غابون
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	 

	غامبيا
	1
	نعم
	√
	95,000
	 
	 

	جورجيا
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	غانا
	1
	نعم
	√
	149,425
	 
	190,000

	غرينادا
	1
	نعم
	√
	46,491
	 
	100,000

	غواتيمالا
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	غينيا
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	 

	غينيا- بيساو
	1
	نعم
	√
	95,000
	 
	 

	غيانا
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	هايتي
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	هندوراس
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	 

	الهند
	2
	نعم
	√
	250000
	 
	 

	إندونيسيا
	1
	 
	 
	246,666
	 
	 

	إيران ( جمهورية - الإسلامية)
	2
	 
	 
	250,000
	 
	 

	العراق
	2
	 
	 
	250,000
	 
	 

	جامايكا
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	الأردن
	1
	نعم
	√
	150,000
	1,637,610
	190,000

	كينيا
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	كريباس
	1
	نعم
	√
	50,000
	 
	 

	الكويت
	2
	 
	 
	250,000
	 
	 

	قيرغيزستان
	1
	نعم
	√
	95,000
	 
	130,000

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	1
	نعم
	√
	95,000
	 
	130,000

	لبنان
	1
	نعم
	√
	150,000
	1,053,858
	247,894

	ليسوتو
	1
	نعم
	على وشك
	94,532
	 
	130,000

	ليبريا
	1
	نعم
	على وشك
	95,000
	 
	130,000

	ليبيا
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	مدغشقر
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	ملاوي
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	170,000

	ماليزيا
	1
	نعم
	√
	250,000
	 
	220,000

	ملديف
	1
	نعم
	√
	95,000
	 
	130,000

	مالي
	1
	نعم
	على وشك
	150,000
	 
	 

	جزر مارشال
	1
	نعم
	√
	50,000
	 
	 

	موريتانيا
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	موريشيوس
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	170,000

	المكسيك
	1
	نعم
	√
	249,999
	4,201,181
	314,512

	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
	1
	نعم
	√
	50,000
	 
	 

	منغوليا
	1
	نعم
	√
	92,866
	 
	 

	الجبل الأسود
	1
	نعم
	√
	49,973
	 
	100,000

	المغرب
	1
	نعم
	على وشك
	150,000
	 
	 

	موزامبيق
	1
	نعم
	على وشك
	150,000
	 
	 

	ميانمار
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	ناميبيا
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	170,000

	ناورو
	1
	 
	 
	50,000
	 
	 

	نيبال
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	نيكاراغوا
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	170,000

	النيجر
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	170,000

	نيجيريا
	1
	نعم
	√
	250,000
	 
	220,000

	نيوي
	1
	نعم
	√
	50,000
	 
	 

	مقدونيا الشمالية
	1
	نعم
	√
	95,000
	 
	130,000

	عُمان
	2
	 
	 
	150,000
	 
	 

	باكستان
	2
	 
	 
	250,000
	 
	 

	بالاو
	1
	نعم
	√
	25,000
	 
	 

	بنما
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	190,000

	بابوا غينيا الجديدة
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	باراغواي
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	170,000

	بيرو
	1
	نعم
	√
	147,582
	 
	190,000

	الفلبين
	1
	 
	 
	225,992
	 
	 

	قطر
	2
	 
	 
	150,000
	 
	 

	جمهورية مولدوفا
	1
	 
	 
	50,000
	 
	 

	رواندا
	1
	نعم
	√
	95,000
	 
	130,000

	سانت كيتس ونيفس
	1
	 
	 
	50,000
	 
	 

	سانت لوسيا
	1
	نعم
	√
	95,000
	 
	 

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	1
	 
	 
	50,000
	 
	 

	ساموا
	1
	نعم
	√
	50,000
	 
	 

	سان تومي وبرنسيبي
	1
	نعم
	على وشك
	95,000
	 
	 

	المملكة العربية السعودية
	2
	 
	 
	250,000
	 
	 

	السنغال
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	190,000

	صربيا
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	 

	سيشيل
	1
	نعم
	√
	95,000
	 
	 

	سيراليون
	1
	نعم
	√
	95,000
	 
	130,000

	جزر سليمان
	1
	نعم
	على وشك
	95,000
	 
	 

	الصومال
	1
	نعم
	على وشك
	150,000
	 
	 

	جنوب أفريقيا
	1
	نعم
	√
	240,000
	 
	220,000

	جنوب السودان
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	سري لانكا
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	170,000

	السودان
	1
	 
	 
	150,000
	 
	30,000

	سورينام
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	الجمهورية العربية السورية
	1
	نعم
	√
	250,000
	 
	220,000

	تايلند
	1
	 
	 
	250,000
	183,514
	30,000

	تيمور-ليشتي
	1
	 
	 
	50,000
	 
	 

	توغو
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	 

	تونغا
	1
	نعم
	√
	48,745
	 
	 

	ترينيداد وتوباغو
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	190,000

	تونس
	1
	نعم
	√
	149,990
	 
	190,000

	تركيا
	1
	نعم
	على وشك
	250,000
	 
	 

	تركمانستان
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	170,000

	توفالو
	1
	نعم
	√
	50,000
	 
	 

	أوغندا
	1
	نعم
	√
	50,000
	 
	100,000

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	1
	نعم
	على وشك
	95,000
	 
	 

	أوروغواي
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	190,000

	فانواتو
	1
	نعم
	√
	50,000
	 
	 

	فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	1
	 
	 
	250,000
	 
	 

	فييت نام
	1
	نعم
	√
	249,238
	 
	220,000

	اليمن
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	زامبيا
	1
	نعم
	على وشك
	95,000
	 
	130,000

	زمبابوي
	1
	 
	 
	140,551
	426,954
	19,909

	المجموع
	 
	 
	 
	18,699,584
	15,408,134
	9,344,290
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المرفق الرابع

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب البلد 
في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021

	البلد
	الإزالة الموافق عليها (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	الأموال الموافق عليها (دولار أمريكي)
	الأموال المنصرفة (دولار أمريكي)
	الرصيد المتبقي (دولار أمريكي)
	نسبة الأموال المنصرفة

	أفغانستان
	9.4
	989,524
	520,758
	468,766
	53

	ألبانيا
	2.1
	440,813
	316,942
	123,871
	72

	الجزائر
	13.5
	1,808,804
	1,230,178
	578,626
	68

	أنغولا
	10.8
	989,326
	525,786
	463,540
	53

	أنتيغوا وبربودا
	0.0
	27,235
	27,235
	0
	100

	الأرجنتين
	142.4
	15,345,624
	11,541,482
	3,804,142
	75

	أرمينيا
	3.5
	678,536
	675,496
	3,040
	100

	جزر البهاما
	1.6
	308,025
	257,045
	50,980
	83

	البحرين
	39.0
	1,446,624
	883,125
	563,499
	61

	بنغلاديش
	32.3
	4,052,216
	1,996,866
	2,055,350
	49

	بربادوس
	1.3
	250,178
	208,178
	42,000
	83

	بليز
	1-1
	442,704
	236,000
	206,704
	53

	بنن
	8.3
	625,778
	565,777
	60,000
	90

	بوتان
	0.3
	423,000
	418,359
	4,641
	99

	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
	2.7
	479,557
	330,856
	148,701
	69

	البوسنة والهرسك
	7.2
	1,064,785
	854,452
	210,333
	80

	بوتسوانا
	3.8
	810,000
	305,810
	504,190
	38

	البرازيل
	531.7
	42,712,769
	32,126,356
	10,586,413
	75

	بروني دار السلام
	1.8
	475,100
	281,213
	193,887
	59

	بوركينا فاسو
	3.9
	628,630
	620,816
	7,814
	99

	بوروندي
	1.0
	296,692
	294,353
	2,339
	99

	كابو فيردي
	0.1
	332,834
	149,834
	183,000
	45

	كمبوديا
	2.9
	1,150,000
	1,074,118
	75,882
	93

	الكاميرون
	34.7
	2,441,520
	1,333,015
	1,108,505
	55

	جمهورية إفريقيا الوسطى
	0.5
	64,001
	64,001
	0
	100

	تشاد
	5.7
	554,542
	489,542
	65,000
	88

	شيلي
	77.1
	5,543,723
	3,978,091
	1,565,632
	72

	الصين
	8,087.8
	423,853,786
	362,369,778
	61,484,008
	85

	كولومبيا
	193.8
	12,451,589
	10,886,746
	1,564,843
	87

	جزر القمر
	0.0
	159,777
	143,653
	16,124
	90

	الكونغو
	3.6
	313,626
	267,030
	46,596
	85

	جزر كوك
	0.0
	264,050
	83,561
	180,489
	32

	كوستاريكا
	19.6
	1,341,299
	1,192,592
	148,707
	89

	كوت ديفوار
	22.3
	1,638,362
	974,930
	663,432
	60

	كرواتيا
	8.1
	804,104
	804,104
	0
	100

	كوبا
	19.3
	2,007,527
	1,745,655
	261,872
	87

	جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
	19.4
	804,255
	271,048
	533,208
	34

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	9.4
	832,524
	474,524
	358,000
	57

	جيبوتي
	0.2
	164,500
	143,500
	21,000
	87

	دومينيكا
	0.1
	148,050
	10,026
	138,024
	7

	جمهورية الدومينيكان
	12.5
	3,831,820
	3,001,180
	830,640
	78

	إكوادور
	28.0
	2,631,410
	2,239,542
	391,868
	85

	مصر
	332.2
	25,712,270
	13,210,377
	12,501,893
	51

	السلفادور
	12.9
	1,260,018
	897,386
	362,632
	71

	غينيا الاستوائية
	0.9
	249,962
	248,267
	1,695
	99

	إريتريا
	0.4
	209,559
	209,559
	0
	100

	(مملكة) إسواتيني
	8.3
	971,931
	851,931
	120,000
	88

	إثيوبيا
	1.9
	511,771
	275,153
	236,618
	54

	فيجي
	2.0
	607,700
	264,258
	343,442
	43

	غابون
	10.6
	534,841
	421,351
	113,491
	79

	غامبيا
	0.6
	399,497
	184,086
	215,411
	46

	جورجيا
	3.5
	691,739
	456,956
	234,783
	66

	غانا
	48.5
	1,928,700
	1,313,702
	614,998
	68

	غرينادا
	0.3
	189,000
	188,354
	646
	100

	غواتيمالا
	5.1
	597,494
	420,887
	176,607
	70

	غينيا
	2.6
	523,053
	481,987
	41,066
	92

	غينيا- بيساو
	1.0
	255,849
	255,849
	0
	100

	غيانا
	0.7
	412,995
	255,090
	157,905
	62

	هايتي
	0.4
	147,010
	121,027
	25,983
	82

	هندوراس
	8.8
	841,455
	617,659
	223,797
	73

	الهند
	1,067.4
	57,713,539
	46,288,349
	11,425,190
	80

	إندونيسيا
	194.1
	16,374,860
	12,256,661
	4,118,199
	75

	إيران ( جمهورية - الإسلامية)
	297.6
	18,969,071
	13,902,962
	5,066,109
	73

	العراق
	15.0
	1,535,266
	824,999
	710,267
	54

	جامايكا
	8.9
	763,899
	563,020
	200,879
	74

	الأردن
	59.3
	5,836,874
	4,338,055
	1,498,819
	74

	كينيا
	14.1
	1,973,000
	1,145,989
	827,011
	58

	كريباس
	0.0
	310,600
	85,510
	225,090
	28

	الكويت
	273.8
	10,824,663
	6,449,599
	4,375,064
	60

	قيرغيزستان
	3.3
	799,922
	799,488
	434
	100

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	0.8
	493,400
	207,591
	285,809
	42

	لبنان
	68.6
	6,439,571
	6,095,155
	344,416
	95

	ليسوتو
	0.0
	448,900
	274,538
	174,362
	61

	ليبريا
	2.0
	315,000
	299,150
	15,850
	95

	ليبيا
	26.4
	1,161,310
	780,138
	381,172
	67

	مدغشقر
	6.0
	558,434
	553,472
	4,962
	99

	ملاوي
	3.8
	628,745
	472,234
	156,512
	75

	ماليزيا
	249.2
	15,725,205
	13,108,693
	2,616,512
	83

	ملديف
	0.6
	1,081,613
	1,081,613
	0
	100

	مالي
	5.2
	500,830
	459,723
	41,107
	92

	جزر مارشال
	0.2
	187,200
	89,575
	97,625
	48

	موريتانيا
	0.0
	255,000
	115,000
	140,000
	45

	موريشيوس
	3.1
	782,500
	417,577
	364,923
	53

	المكسيك
	555.7
	27,028,785
	22,128,451
	4,900,334
	82

	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
	0.2
	314,100
	89,519
	224,581
	29

	منغوليا
	1.0
	583,769
	340,836
	242,933
	58

	الجبل الأسود
	0.6
	697,660
	447,211
	250,448
	64

	المغرب
	19.1
	1,654,159
	1,266,159
	388,000
	77

	موزامبيق
	3.1
	302,361
	187,990
	114,371
	62

	ميانمار
	0.4
	280,000
	164,835
	115,165
	59

	ناميبيا
	8.2
	810,000
	619,229
	190,771
	76

	ناورو
	0.0
	139,450
	52,945
	86,505
	38

	نيبال
	0.7
	428,000
	171,641
	256,359
	40

	نيكاراغوا
	3.3
	471,426
	304,426
	166,999
	65

	النيجر
	5.6
	558,840
	410,203
	148,638
	73

	نيجيريا
	165.7
	9,603,143
	5,943,768
	3,659,375
	62

	نيوي
	0.0
	114,200
	60,255
	53,945
	53

	مقدونيا الشمالية
	2.6
	1,242,060
	1,048,424
	193,636
	84

	عُمان
	18.2
	1,429,039
	842,496
	586,542
	59

	باكستان
	153.3
	10,895,366
	7,631,639
	3,263,727
	70

	بالاو
	0.2
	303,000
	108,000
	195,000
	36

	بنما
	11.6
	1,260,815
	865,737
	395,078
	69

	بابوا غينيا الجديدة
	3.4
	1,125,000
	905,335
	219,665
	80

	باراغواي
	7.7
	840,600
	550,621
	289,979
	66

	بيرو
	9.5
	960,406
	713,671
	246,735
	74

	الفلبين
	40.0
	3,628,365
	2,814,110
	814,254
	78

	قطر
	14.7
	1,396,986
	1,046,441
	350,545
	75

	جمهورية مولدوفا
	0.4
	386,759
	239,606
	147,153
	62

	رواندا
	1.9
	437,399
	282,196
	155,203
	65

	سانت كيتس ونيفس
	0.3
	147,542
	98,342
	49,200
	67

	سانت لوسيا
	0.6
	369,418
	181,393
	188,025
	49

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	0.2
	421,951
	252,365
	169,586
	60

	ساموا
	0.2
	344,450
	150,650
	193,800
	44

	سان تومي وبرنسيبي
	0.1
	155,012
	138,888
	16,124
	90

	المملكة العربية السعودية
	353.5
	9,370,251
	7,236,004
	2,134,247
	77

	السنغال
	3.6
	873,514
	541,514
	332,000
	62

	صربيا
	5.2
	1,110,641
	976,790
	133,851
	88

	سيشيل
	1.4
	540,000
	352,445
	187,555
	65

	سيراليون
	1.0
	459,620
	199,286
	260,334
	43

	جزر سليمان
	1.8
	466,250
	170,975
	295,275
	37

	الصومال
	1.8
	385,574
	325,207
	60,367
	84

	جنوب أفريقيا
	100.3
	6,354,796
	5,221,291
	1,133,505
	82

	جنوب السودان
	0.0
	20,000
	0
	20,000
	0

	سري لانكا
	12.0
	1,054,416
	632,795
	421,621
	60

	السودان
	49.0
	4,333,164
	2,341,875
	1,991,289
	54

	سورينام
	0.6
	186,742
	142,109
	44,633
	76

	الجمهورية العربية السورية
	10.1
	590,036
	3,778
	586,258
	1

	تايلند
	255.0
	18,424,008
	16,943,950
	1,480,058
	92

	تيمور-ليشتي
	0.1
	504,170
	313,729
	190,441
	62

	توغو
	7.0
	629,894
	554,369
	75,525
	88

	تونغا
	0.1
	324,050
	103,605
	220,445
	32

	ترينيداد وتوباغو
	17.9
	1,931,436
	1,432,680
	498,756
	74

	تونس
	16.8
	1,821,443
	1,382,597
	438,847
	76

	تركيا
	410.7
	12,405,390
	9,881,375
	2,524,015
	80

	تركمانستان
	2.4
	812,706
	663,688
	149,018
	82

	توفالو
	0.1
	168,450
	78,645
	89,805
	47

	أوغندا
	0.0
	283,875
	167,708
	116,167
	59

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	1-1
	482,375
	171,527
	310,848
	36

	أوروغواي
	15.2
	1,835,762
	1,089,510
	746,252
	59

	فانواتو
	0.3
	360,600
	141,317
	219,283
	39

	فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	28.9
	2,488,281
	2,327,661
	160,619
	94

	فييت نام
	183.6
	14,088,851
	9,673,143
	4,415,708
	69

	اليمن
	11.6
	159,529
	159,529
	0
	100

	زامبيا
	2.5
	462,956
	242,956
	220,000
	52

	زمبابوي
	12.3
	1,288,818
	941,761
	347,057
	73

	إقليمي: آسيا والمحيط الهادئ
	0.0
	940,000
	293,000
	647,000
	31

	المجموع
	14,637.4
	868,841,119
	691,960,722
	176,880,397
	80



UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12
Annex IV
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12
Annex IV  

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12
Annex IV


1

2

المرفق الخامس

تقرير عن المشروعات الاستثمارية وأنشطة التمكين المتعلقة بالهيدروفلوروكربون 
باستخدام المساهمات الإضافية المقدمة من مجموعة من
 17 طرفا من الأطراف غير العاملة بالمادة 5

معلومات أساسية
1. طلبت اللجنة التنفيذية من الأمانة خلال الاجتماع الرابع والثمانين أثناء نظر التقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد الأطراف أن تقدم للاجتماع الخامس والثمانين تقريرا إضافيا عن المشروعات الاستثمارية وأنشطة التمكين المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الممولة باستخدام المساهمات الإضافية المقدمة من مجموعة من 17 طرفا من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 وتحديد البلدان التي صدرت لها الموافقة على هذه المشروعات وتقديم عرض عام عن الأهداف وحالة التنفيذ والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة وكمية الهيدروفلوروكربون التي أزيلت حسب مقتضى الحال ومستوى الأموال الموافق عليها وتلك المنصرفة والتحديات المحتملة في الانتهاء من هذه المشروعات والأنشطة، على أساس أن هذه المعلومات سوف تقدم على أساس فردي للمشروعات الاستثمارية المتعلقة بالهيدروفلوروكربون وعلى أساس مجمع لأنشطة التمكين المتعلقة بالهيدروفلوروكربون (المقرر 84/12(ب)).
واستجابة للمقرر 84/12(ب)، قدمت الأمانة للاجتماع الخامس والثمانين[footnoteRef:18] التقرير الإضافي عن المشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية المتعلقة بالهيدروفلوروكربون باستخدام الصيغة المحدثة بعد إدراج المقترحات ذات الصلة بواسطة الوكالات الثنائية والمنفذة. [18:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9.] 

وفيما يلي المعلومات المحدثة عن المشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية استنادا إلى التقرير المرحلي لعام 2021 المقدم من الوكالات الثنائية والمنفذة.
تقرير عن المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

قدمت الوكالات المنفذة تقارير مرحلية مفصلة عن تنفيذ المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالهيدروفلوروكربون لكل من الأرجنتين وبنغلاديش والصين ولبنان والمكسيك وتايلند. ويقدم الجدول 1 موجزا لمختلف هذه المشروعات.
الجدول 1: موجز المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالهيدروفلوروكربون
	البلد
	الوكالة
	المنتجات
	الهيدروفلوروكربون المستخدم (أطنان مترية)
	البدائل المستخدمة
	معادل ثاني أكسيد الكربون
	الأموال الموافق عليها (دولار أمريكي)
	الأموال المنصرفة (دولار أمريكي)

	الأرجنتين
	اليونيدو
	غازات التبريد المنزلية والتجارية
	الهيدروفلوروكربون-134a
(96.60 طن متري)
	R-600a/R-290
	138,069
	1,840,755
	1,072,038

	بنغلاديش
	البرنامج الإنمائي
	غازات التبريد والضواغط المنزلية
	الهيدروفلوروكربون-134a
(230.63 طن متري)
	R-600a 
	329,801
	3,131,610
	3,131,610

	الصين
	البرنامج الإنمائي
	رغوة عازلة لغازات التبريد المنزلية
	السيكلوبنتان+ الهيدروفلوروكربون-245fa
(250.00 طن متري)
	Cyclopentane + HFO-1233zd(E)
	257,500
	1,275,000
	1,270,980

	لبنان
	اليونيدو
	غازات التبريد المنزلية والتجارية
	الهيدروفلوروكربون-134a/ R‑404A
(112.58 طن متري)
	R-600a/R-290
	245,860
	1,053,858
	1,035,787039,856

	المكسيك
	اليونيدو
	غازات التبريد التجارية
	الهيدروفلوروكربون-134a/ R‑404A
(56.04 طن متري)
	R-600a/R-290
	124,657
	1,018,123
	8,35124,383

	تايلند[footnoteRef:19] [19:   يجري إنتاج المعدات المعتمدة على التكنولوجيا البديلة وسوف تصرف الأموال في نهاية 2020 للمنشئات المستفيدة بأثر رجعي بعد التوقيع على الاتفاق بين الوسيط المالي والمستفيدين.] 

	البنك الدولي
	غازات التبريد التجارية
	الهيدروفلوروكربون-134a 
(8.78 mt)
	R-600a
	12,555
	183,514
	0146,811

	المجموع
	
	 
	754.64
	 
	1,108,442
	8,502,860
	6,266,199685,678


 
وانتهى العمل من خمسة مشروعات (بنغلاديش والصين ولبنان والمكسيك وتايلند)؛ وقدم البرنامج الإنمائي تقريرا مفصلا عن بنغلاديش والصين، ويتوقع تقديم التقارير المتبقية بواسطة الوكالات بحلول نهاية عام 2022. وقد تأخر مشروع واحد نتيجة للتأخيرات الناجمة عن التركيب النهائي وبدء التشغيل وأنشطة التدريب لموظفي المصنع نتيجة للتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 والتحديات التي تواجه سلسلة التوريد، وتتخذ الوكالات المنفذة خطوات للانتهاء من هذه المشروعات قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2022.
تقرير عن أنشطة التمكين المتعلقة بالتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون
يتضمن المرفق الثالث بهذه الوثيقة البلدان العاملة بالمادة 5 التي حصلت على تمويل لأنشطة التمكين للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون مع حالة التصديق على تعديل كيغالي وحالة نظام تراخيص الهيدروفلوروكربون على النحو الذي تقتضيه المادة 4 باء. وترد الأهداف الخاصة بطلبات تمويل أنشطة التمكين ضمن جملة أمور في دعم التصديق المبكر على تعديل كيغالي، وتنفيذ الأنشطة المحددة في الفقرة 20 من المقرر 28/2 بهدف البدء في دعم الترتيبات المؤسسية واستعراض نظم التراخيص وإبلاغ البيانات عن استهلاك وإنتاج الهيدروفلوروكربون والمشروع الإيضاحي للأنشطة غير الاستثمارية مثل التدريب والمعلومات الإرشادية.
[bookmark: _Hlk84605196]عرض عام للتقدم في تنفيذ المشروع
تتقدم أنشطة التمكين بصورة جيدة في معظم البلدان تقريبا. وحتى الآن انتهت حكومتي ألمانيا[footnoteRef:20] وإيطاليا،[footnoteRef:21] والبند الدولي للإنشاء والتعمير،[footnoteRef:22]  والبرنامج الإنمائي،[footnoteRef:23] واليونيب،[footnoteRef:24] واليونيدو،[footnoteRef:25] من 82 مشروعا تتعلق بأنشطة التمكين بحلول 2021؛ على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وتعمل الوكالات مع البلدان لضمان الإسراع في إنهاء أنشطة التمكين. [20:  بابوا غينيا الجديدة وسيشيل.]  [21:   ليسوتو ورواندا وتونس.]  [22:   إندونيسيا وتايلند وماليزيا.]  [23:   الصين، وكولومبيا، وكوستاريكا، وفيجي، وجامايكا، ولبنان، وباراغواي، وبيرو، وترينيداد وتوباغو، وأوروغواي.]  [24:   أنغولا، وجزر البهاما، وبوتان، وكمبوديا، وشيلي، والصين، والجمهورية الدومينيكية، وإكوادور، ومصر، وإريتريا، وإسواتيني، وإثيوبيا، وغانا، وغواتيمالا، وهندوراس، وقيرغيزستان، وليسوتو، وملاوي، والمكسيك، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ومنغوليا، وموزامبيق، وناميبيا، وناورو، ونيجيريا، ونيوي، وبالاو، ورواندا، وساموا، والسنغال، وسيراليون، وجنوب السودان، والسودان، والجمهورية العربية السورية، وتوغو، وتونغا، وتركمانستان، وتوفالو، وأوغندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وفانواتو، و زامبيا وزيمبابوي]  [25:   ألبانيا، وأرمينيا، والبوسنة والهرسك، وبوركينا فاسو، والكاميرون، والكونغو، وغامبيا، وغرينادا، والمكسيك، والجبل الأسود، ونيكاراغوا، والنيجر، ومقدونيا الشمالية، والفلبين، وصربيا، والصومال، وجنوب أفريقيا، والسودان، وتونس، وتركيا، وأوروغواي، وفييت نام.] 

وفيما يلي موجز للأنشطة:
4. التصديق على تعديل كيغالي: المشاورات مع أصحاب المصلحة بشِأن أحكام تعديل كيغالي وانعكاسات التصديق عليها وصياغة الوثائق القانونية والتنسيق والإرشاد بالمعلومات لمختلف أصحاب المصلحة، والتقييم القطري لاتجاهات استهلاك الهيدروفلوروكربون، وتأثير التعديل على مختلف أصحاب المصلحة وتقييم الاحتياجات من التدريب لقطاع الخدمة عن تطبيق التكنولوجيات الخالية من الهيدروفلوروكربون والاستخدام الآمن للتكنولوجيات البديلة وموظفي الجمارك عن رصد ومراقبة الاتجار بالهيدروفلوروكربون بموجب تعديل كيغالي والمشاركة في حلقة عمل عن التصديق على تعديل كيغالي؛
4. وضع وإنفاذ نظام التراخيص والحصص: استعراض و/أو تعديل التشريعات والقواعد بما في ذلك نظام تراخيص وحصص الاستيراد والتصدير لإدراج أحكام تعديل كيغالي وحلقات العمل البناءة بشأن وضع نظام التراخيص[footnoteRef:26] والحصص والمشاورات مع آليات رصد إمدادات الهيدروفلوروكربون واستخدامها بالتعاون مع موظفي الجمارك وأصحاب المصلحة الآخرين؛ [26:   ينشئ كل طرف وينفذ بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2019 أو في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذه الفقرة، أيهما أبعد، نظاما لتراخيص استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق واو الجديدة والمستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة. ومتى قرر أي طرف يعمل في إطار الفقرة 1 من المادة 5 أنه لا يستطيع إنشاء أو تنفيذ هذا النظام بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2019، فيمكنه أن يرجئ اتخاذ هذا الإجراء حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2021.] 

4. دعم وإنفاذ نظام جمع البيانات ورصدها: وضع نظام لجمع البيانات عن المواد الهيدروفلوروكربونية والمشاورات مع المستوردين والتجار وغيرهم من أصحاب المصلحة بشأن جمع البيانات للمواد الهيدروفلوروكربونية وخلائط الهيدروفلوروكربون ومتطلبات الرصد والإبلاغ وتحديث رموز النظام الموحد لرصد المواد الهيدروفلوروكربونية وخلائط الهيدروفلوروكربون والتنسيق الإقليمي بشأن وضع رموز للنظام الموحد وشراء المعدات لتحديد غازات التبريد المعتمدة على الهيدروفلوروكربون؛
4. تنفيذ الأنشطة الأخرى التي تشمل الإيضاح والتدريب: برامج التدريب على استخدام البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي بما في ذلك غازات التبريد القابلة للاشتعال بدعم من الخبراء الفنيين والبرامج الارشادية للتوعية العامة بتعديل كيغالي، والمواد الهيدروفلوروكربونية والبدائل الخالية من الهيدروفلوروكربون المستخدمة في مختلف التطبيقات واستخدام البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي والضوابط التنظيمية بشأن استخدام البدائل الخالية من المواد الهيدروفلوروكربونية والهيدروفلوروكربون في قطاع تصنيع أو خدمة التبريد، والمؤسسات الحكومية والمشاورات التقنية والجمهور والضرائب المختلفة بالاعتماد على غازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي؛
4. الأنشطة المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة: التنسيق مع مؤسسات كفاءة استخدام الطاقة لإدراج أحكام تعديل كيغالي مع تنفيذ تدابير كفاءة استخدام الطاقة، (مع تنفيذ تدابير كفاءة استخدام الطاقة (المعايير الدنيا لأداء الطاقة) وبرامج التوسيم، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة لمعدات التبريد وتكييف الهواء والمشاركة في خطط وضع التبريد للترويج للتكنولوجيات المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي والتي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة ومدخلات خلال وضع المعايير الإقليمية بشأن مختلف التكنولوجيات التي تحقق كفاءة استخدام الطاقة) [footnoteRef:27]، والتشجيع على مشاركة أصحاب المصلحة في تحقيق كفاءة الطاقة في الاجتماعات المتعلقة بتعديل كيغالي، والترويج لكفاءة استخدام الطاقة فيما يتعلق بالتبريد في تدابير كفاءة استخدام الطاقة القطاعية، والتدريب على كفاءة استخدام الطاقة في تكنولوجيات التبريد وتكييف الهواء وبيان الوفورات للمستخدمين من خلال اعتماد المعدات التي تحقق كفاءة استخدام الطاقة وتصميم أجهزة تكييف الهواء التي تحقق كفاءة استخدام الطاقة والتدابير الخاصة بتعزيز تطبيق التكنولوجيات التي تحقق كفاءة استخدام الطاقة. [27:   هناك العديد من الأنشطة بشأن كفاءة استخدام الطاقة تنفذها الحكومات بدعم أو بدون دعم من مصادر خارج الصندوق المتعدد الأطراف. وتطور هذه الأنشطة بالاعتماد على الاحتياجات القطرية. ولذا فإن المعلومات المتعلقة بأنواع المشروعات تقدم أمثلة وليست قاطعة.] 

التمويل الرئيسي والدروس المستفادة
1. اكتسبت البلدان خلال تنفيذ أنشطة التمكين خبرات عن عملية التصديق على تعديل كيغالي وتنفيذ أنشطة التمكين لتحقيق التخفيض التدريجي للهيدرفلوروكربون على النحو الوارد فيما يلي،
5. تقرير التقييم القطري لفهم اتجاهات استهلاك الهيدروفلوروكربون ليساعد أصحاب المصلحة على تحديد الإجراءات التي تتخذها ومسؤولياتها عن تنفيذ هذه الإجراءات وتقديم توصيات لإجراء التدابير السياساتية وأنشطة المساعدات التقنية مما يستخدم كخارطة طريق لتنفيذ المبادئ التوجيهية لتعديل كيغالي بشأن منهجيات جمع البيانات وإعداد عناوين استبيانات المسح المنظمة وتوصيلها الى جميع أصحاب المصلحة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بدعم من مصادر التمويل من خارج الصندوق المتعدد الأطراف مما يمثل فرصا للتنسيق والتعاون في تنفيذ المشروعات للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون والتداخل مع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الحالية والمقررة من خلال تحليل مستويات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية والمشاورات مع أصحاب المصلحة في الصناعة؛
5. تعزيز نظام التراخيص والحصص لإدراج المواد الهيدروفلوروكربونية وخلائط الهيدروفلوروكربون يمثل إجراء يحظى بالأولوية للرصد والإبلاغ. مما يتطلب إجراء مشاورات مفصلة مع المؤسسات المعنية لضمان التحديد السليم للمواد الهيدروفلوروكربونية وخلائط الهيدروفلوروكربون بما في ذلك وضع الصيغة النهائية لرموز النظام الموحد ووضع منهجية وعمليات لتحقيق جع بيانات الهيدروفلوروكربون وإبلاغها وتنفيذ النظم الإلكترونية مما يحظى بالتقدير من جانب موظفي الجمارك والمستوردين حيث يؤدي الى توفير الوقت والتكاليف والجهود وبناء القدرات الإضافية وتدريب الموظفين على مناولة جمع البيانات ورصدها مما يعتبر أيا من الإجراءات ذات الأولوية. ويعتبر تدريب موظفي الجمارك وموظفي الإنفاذ وتعزيز نقاط المراقبة على الحدود بمعدات التحديد ضروريا لمنع الاتجار غير القانوني بالمواد الهيدروفلوروكربونية؛
5. تعتبر مواصلة وحدة الأوزون الوطنية متابعة للسلطات المسؤولة عن صياغة وإنهاء وضع الصيغ النهائية للسياسات والقواعد أمرا مهما. تنظر بالأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون تشتمل على مجموعة جديدة من المواد بما في ذلك الخلائط والبدائل التي تتطلب المناولة الآمنة يتعين بذل جهود إضافية لبناء قدرات مختلف أصحاب المصلحة الوطنيين لجمع البيانات ورصدها والإبلاغ عنها وللتوعية بالسياسات والقواعد الجديدة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية. وعلاوة على ذلك، يلزم التفاعل والتنسيق مع السلطات ذات الصلة بكفاءة استخدام الطاقة لإدراج نوع غازات التبريد في معايير كفاءة الطاقة، ومتى أمكن ذلك؛
5. يتعين بذل جهود كبيرة للموافقة على القواعد الخاصة باعتماد غازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي وخاصة ما يتعلق منها بجوانب السلامة ولاسيما وأن بناء القدرات بما في ذلك التدريب والإرشاد بالمعلومات التقنية ضروري للتطبيق المستدام لغازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي والتي تكون قابلة للاشتعال وسامة وتعمل في ظل ضغوط مرتفعة وبناء القدرات بالتدريب والمؤسسات التقنية ويعتبر تدريب واعتماد فنيي الخدمة على مناولة غازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي أمرا ضروريا. ويمكن لاستخدام التوليفات مع الأنشطة الحالية بموجب خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وسيلة لتيسير تطبيق التكنولوجيات البديلة المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي والمستدامة والتي تحقق مردودية تكاليفها؛
5. ويؤدي تطبيق كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق نظام متقدم للضرائب والواجبات يستند الى كفاءة استخدام الطاقة لأجهزة التبريد وتكييف الهواء غير المعتمدة على الهيدروفلوروكربون، وزيادة الضرائب على المنتجات التي تستخدم غازات التبريد المرتفعة القدرة على الاحترار العالمي الى توفير حوافز للصناعة للانتقال نحو الأجهزة المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي، والكفاءة الأفضل في استخدام الطاقة حيث يؤثر استيراد المستويات المنخفضة من كفاءة استخدام الطاقة على تنفيذ تدابير تحسين كفاءة استخدام الطاقة على الرغم من أن الإرشاد بالعديد من المعلومات وأنشطة بناء القدرات تنفذ للتقليل الى أدنى حد من هذه الواردات؛
5. تطبيق المعايير الوطنية بشأن اعتماد فنيي التبريد وتكييف الهواء سوف يسهم في خفض انبعاثات المواد الهيدروفلوروكربونية من أجهزة التبريد وتكييف الهواء بفضل ممارسات الخدمة الجيدة وتطبيق ممارسات السلامة مع خدمة الأجهزة التي تعمل بغازات التبريد القابلة للاشتعال والسامة والمرتفعة الضغط؛
5. يتطلب تحديد الخبرات المحلية للاضطلاع بالأنشطة دعما متواصلا من وحدة الأوزون الوطنية ولبناء القدرات مع ملاحظة الاحتياجات والاتجاهات القطرية الخاصة بالاستهلاك النوعي؛
5. أثارت الأنشطة المنفذة حتى الآن الوعي بين أصحاب المصلحة الوطنيين والجمهور العام فيما يتعلق بأهمية وفوائد تعديل كيغالي، ويوفر نظرات متعمقة في أنماط استهلاك الهيدروفلوروكربون وأهمية كفاءة استخدام الطاقة خلال التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وتشجيع إشراك أصحاب المصلحة في إعداد تعديل كيغالي وغير ذلك من التدخلات لرصد ومراقبة استهلاك الهيدروفلوروكربون.
التحديات المحتملة
1. فيما يلي بعض التحديات الرئيسية التي قوبلت خلال تنفيذ أنشطة التمكين:
(1) استمرار وباء كوفيد-10 في فرض تحديات على انتهاء أنشطة التمكين خلال النطاق الزمني الموافق عليه في بعض البلدان العاملة بالمادة 5 وخاصة فيما يتعلق بمشاورات أصحاب المصلحة بصورة مباشرة للعمل بجملة أمور من بينها وضع والانتهاء من صياغة القواعد المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية والتصديق على تعديل كيغالي واختتام برامج التدريب المقررة بموجب المشروع؛
(2) شكلت التأخيرات في الموافقات الإدارية وعملية الموافقة على التصديق لتعديل كيغالي وصياغة القواعد تحديات في بعض البلدان العاملة بالمادة 5 وستؤدي المتابعة الوثيقة والدعم من متخذي القرارات في الحكومة وبناء القدرات والإرشاد بالمعلومات لموظفي الحكومة الى معالجة التأخيرات؛
(3) أسفرت الأوضع السياسية والأمنية الصعبة في عدد قليل من البلدان العاملة بالمادة 5 عن تأخيرات في تنفيذ المشروع؛
(4) وعقدت خلال التنفيذ مشاورات بشأن، ضمن جملة أمور، من بين متطلبات جمع بيانات الهيدروفلوروكربون، واستخدام المواد الهيدروفلوروكربونية في مختلف التطبيقات (مثل التبريد وتكييف الهواء، ورغاوي البولوريثان) وجرى إبراز توفير التدريب والدعم التقني لفنيي الخدمة لاعتماد البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء بأمان على أنه مسألة مهمة وقدم تنفيذ أنشطة التدريب التي تغطي الاستخدام الآمن بموجب خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الدعم لآليات الخدمة للأجهزة المعتمدة على الهيدروفلوروكربون بشأن الاستخدام الآمن للأجهزة المعتمدة على غازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي وتنفيذ القواعد وغيرها من تدابير الدعم للاستخدام الآمن للأجهزة المعتمدة على الغازات المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي وبرامج الاعتماد لفنيي الخدمة على ممارسات الخدمة الجيدة) والإرشاد بالمعلومات وأنشطة التوعية التي تنفذ خلال خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بشأن البدائل الصديقة للبيئة المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي زادت من توعية أصحاب المصلحة الوطنيين بالتكنولوجيات المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي ولاسيما في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء.
(5) ونظرا للتناوب المتكرر لموظفي الجمارك يتعين توفير التدريب المنتظم لهؤلاء الموظفين ولموظفي إنفاذ القوانين لنظام التراخيص والحصص للهيدروفلوروكربون ورصد ومراقبة المواد الهيدروفلوروكربونية. وقد ساعدت أنشطة التمكين البلدان العاملة بالمادة 5 على بدء مشاورات وتنفيذ بعض الأنشطة ذات الصلة برصد استهلاك الهيدروفلوروكربون واعتماد استخدام البدائل الخالية من الهيدروفلوروكربون والشروع في إجراء حوارات بشأن الإرشاد الذي يتعين تطبيقه لتحقيق التبريد المستدام والذي يحقق كفاءة استخدام الطاقة مع تنفيذ أنشطة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون. ويمكن الاضطلاع على التحديات النوعية التي يتعين معالجتها لدى تنفيذ التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون والمواءمات ويمكن إيضاح المواءمات التي يمكن استخدامها لدى تنفيذ إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون والتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون خلال السنوات القليلة القادمة لدى اضطلاع البلدان العاملة بالمادة 5 بإعداد استراتيجية الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون تدريجياً بعد موافقة اللجنة التنفيذية على المبادئ التوجيهية.
الأموال الموافق عليها والمنصرفة
1. حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 بلغت الأموال الإجمالية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية للهيدروفلوروكربون بموجب المساهمات الإضافية المقدمة من مجموعة من 17 بلدا من البلدان المانحة مقدار 23,827,225  صُرف منها 18,914,156 دولاراً أمريكياً.
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