| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12 9 November 2022 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع الثامن والثمانون

مونتريال،  من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021

البند 7(أ)(1) من جدول الأعمال المؤقت

التقرير المرحلي المجمع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021

المقدمة

# يوجز التقرير المرحلي المجمع لمعلومات عن التقدم والنواحي المالية المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 في التقارير المرحلية الخاصة بها التي قدمت للأمانة.

# ويتضمن التقرير المرحلي المجمع والتقارير المرحلية للوكالات الثنائية والمنفذة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. ونظرا لأن المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون قد تم تمويلها بالمساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف او بموجب المساهمات الطوعية الإضافية المقدمة من 17 طرفا من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 لتوفير الدعم للبداية السريعة لتنفيذ تعديل كيغالي، فإن المعلومات المتعلقة بهذه المشروعات ترد بصورة منفصلة استنادا الى مصدر التمويل. ويستند هذا التحليل الوارد في هذه الوثيقة الى الأطنان بقدرات استنفاد الأوزون من جميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية التي تقاس بأطنان معادل ثاني أكسيد الكربون.

عملية الاستعراض من جانب الأمانة

# استعرضت الأمانة كل تقرير من التقارير المرحلية السنوية المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة بصورة منفصلة. ويستند هذا الاستعراض الى المعالم البارزة المحددة للمشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية بما في ذلك ضمن جملة أمور، توقيع الاتفاقات وموعد إطلاق عملية الصرف الأولى، وحالة شراء وتركيب المعدات، وحالة الخدمات المقدمة بما في ذلك تدريب فنيي التبريد وموظفي الجمارك ومستوى الصرف من الأموال الموافق عليها، والإنجاز التشغيلي والمالي للمشروع وإعادة الأرصدة المالية.

# وخلال عملية الاستعراض، جرى تحديد القضايا المحتملة ومن بينها الحالات التي لم يتم فيها التوقيع على الاتفاقات والحالات التي لا يتواجد فيها موظف الأوزون، ونقص المتوفر من التكنولوجيات البديلة في الأسواق المحلية والقضايا المتعلقة بالأمن على مستوى البلد. وتعاني جميع المشروعات التي لديها قضايا معلقة إما من انخفاض معدلات الصرف من الأموال الموافق عليها و/أو تطلب تمديد مواعيد الإنجاز المقررة.

# وأجرت الأمانة كذلك العديد من الاتصالات مع كل وكالة من الوكالات الثنائية ووكالة منفذة بشأن المشروعات والأنشطة التي لديها مشكلات معلقة وحيث تمت تسوية العديد من هذه المشكلات بصورة مرضية. أما بالنسبة لتلك المشروعات التي لم يتم تسوية هذه المشكلات، فقد نوقشت التوصيات المقترحة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية ووافقت عليها الوكالات الثنائية والمنفذة. وجرت دراسة عمليات تمديد مواعيد إنجاز المشروعات والأنشطة في الوثائق الرئيسية في حين ترد قائمة بالمشروعات والأنشطة التي تنطوي على مشكلات معلقة في المرفق الثالث بكل تقرير مرحلي للوكالات الثنائية والمنفذة، وسوف ينظر في التوصيات خلال مناقشة التقرير المرحلي للوكالة في الاجتماع الحادي والتسعين.

# وإعمالا للمقرر 84/45(ج)، حددت الأمانة جميع مكونات الاتفاقات المتعددة السنوات مع التأخيرات في التنفيذ وأبلغت الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية. وترد توصيات الأمانة في المرفق الثالث بكل تقرير من التقارير المرحلية للوكالات الثنائية والمنفذة.

# تتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:

## أولاً:	المشروعات الموافق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب المساهمات العادية في إطار الصندوق المتعدد الأطراف، ويقدم موجزا لتنفيذ المشروعات لعام 2021 والمجمعة منذ 1991 ويعالج جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية). ويتضمن أيضاً استعراضا لحالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية على مستوى البلد. ويحدد المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والتأثير المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، فضلا عن المشروعات التي لديها مشكلات معلقة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية.

## ثانياً:	المشروعات الموافق عليها للمواد الواردة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية) بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البداية السريعة للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون.

## ثالثاً: 	تعليقات الأمانة

رابعاً: 		التوصية

# لم تتضمن التقارير المرحلية للوكالات الثنائية والمنفذة أي مشكلات سياساتية للنظر من جانب اللجنة التنفيذية كما لم يتم تحديد أي مشكلات سياساتية خلال استعراض الأمانة للتقارير المرحلية.

أولاً:	المشروعات الموافق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

أولاً-1	التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات عام 2021 والأخرى المتراكمة منذ عام 1991

# حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وافقت اللجنة التنفيذية على مشروعات لليونيدو بقيمة 3.87 ملايين دولار أمريكي، تتألف من 3.46 ملايين دولار أمريكي لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية، و406.14 ملايين دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، على النحو المبين في الجدول 1.

الجدول 1: التمويل الموافق عليه حسب القطاع والوكالة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 (دولار أمريكي)

| القطاع | البرنامج الإنمائي | اليونيب | اليونيدو | البنك الدولي | الثنائية | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأيروسول | 26,054,837 | 882,689 | 34,397,921 | 22,984,030 | 2,051,914 | 86,371,391 |
| التدمير | 3,606,279 | 190,040 | 3,805,540 | 400,000 | 1,526,282 | 9,528,141 |
| مكافحة الحرائق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الرغاوي | 173,140,713 | 0 | 89,067,239 | 136,059,064 | 8,093,730 | 406,360,746 |
| الهالونات | 4,996,973 | 767,640 | 1,780,369 | 70,221,038 | 6,147,361 | 83,913,381 |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 3,183,000 | 2,218,000 | 2,574,000 | 405,000 | 560,000 | 8,940,000 |
| غازات التبخير | 20,081,241 | 2,614,366 | 78,028,741 | 5,837,887 | 18,226,925 | 124,789,159 |
| القطاعات المتعددة | 0 | 0 | 139,440 | 2,341,168 | 0 | 2,480,608 |
| آخر | 0 | 0 | 11,317,246 | 5,059,360 | 0 | 16,376,606 |
| خطة الإزالة | 378,675,934 | 70,596,786 | 371,348,627 | 210,870,717 | 72,352,556 | 1,103,844,620 |
| عوامل التصنيع | 1,286,923 | 0 | 6,337,359 | 114,342,497 | 0 | 121,966,779 |
| الإنتاج | 1,056,000 | 0 | 52,655,745 | 378,896,283 | 10,000,000 | 442,608,028 |
| التبريد | 139,598,314 | 13,868,100 | 182,212,578 | 180,259,970 | 40,910,116 | 556,849,078 |
| متعدد | 67,812,809 | 273,001,282 | 19,820,441 | 29,413,466 | 4,759,718 | 394,807,716 |
| المذيبات | 63,699,997 | 198,860 | 23,247,443 | 10,237,394 | 2,512,738 | 99,896,432 |
| عوامل التعقيم | 417,628 | 0 | 0 | 661,227 | 0 | 1,078,855 |
| المجموع الفرعي | 883,610,648 | 364,337,763 | 876,732,689 | 1,167,989,100 | 167,141,340 | 3,459,811,540 |
| تكاليف دعم الوكالة | 121,270,538 | 30,104,814 | 116,489,330 | 122,146,142 | 16,130,410 | 406,141,234 |
| المجموع | 1,004,881,186 | 394,442,577 | 993,222,019 | 1,290,135,242 | 183,271,751 | 3,865,952,774 |

# في عام 2021، صدرت الموافقة على 296 مشروعاً ونشاطاً جديداً. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل إلى إزالة 472,848 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك و521,729 طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون من استهلاك وإنتاج المواد الخاضعة للرقابة. ويبين المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات لكل بلد في عام 2021.

# يبين الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما يشمل صرف الأموال لكل نوع من أنواع المشروعات في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021. ويقدم المرفق الثاني معلومات تحليلية لكل سنة منذ عام 1991.

الجدول 2: حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021

| النوع | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (دولار أمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنجزة | نسبة الإنجاز | الموافق عليه | المنصرف | الرصيد | نسبة المنصرف |
| البرامج القطرية | 165 | 165 | 100 | 7,266,559 | 7,266,559 | 0 | 100 |
| المشروعات الإيضاحية | 134 | 131 | 98 | 61,261,561 | 60,066,103 | 1,195,458 | 98 |
| التعزيز المؤسسي | 1,355 | 1,206 | 89 | 160,142,318 | 142,336,225 | 17,806,093 | 89 |
| المشروعات الاستثمارية | 3,192 | 2,949 | 92 | 2,735,692,801 | 2,580,254,223 | 155,438,579 | 94 |
| إعداد المشروعات | 1,855 | 1,680 | 91 | 97,717,604 | 85,633,293 | 12,084,310 | 88 |
| المساعدة التقنية | 1,934 | 1,691 | 87 | 371,923,934 | 328,274,741 | 43,649,193 | 88 |
| مشروعات التدريب | 324 | 324 | 100 | 25,806,763 | 25,806,763 | 0 | 100 |
| المجموع | 8,959 | 8,146 | 91 | 3,459,811,540 | 3,229,637,906 | 230,173,634 | 93 |

* باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

# يرد فيما يلي موجز للمشروعات والأنشطة الخاصة بالوكالات الثنائية والمنفذة في 2021 والمتراكمة في 1991 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021:

## الإزالة:  تم في 2021  إزالة ما مقداره 2,870.1 طناً من قدرات استنفاد الأوزون و15,873 طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة وصدرت الموافقة على إزالة 3,168.8 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ عام 1991 تمت إزالة 292,086 طناً من قدرات استنفاد الأوزون و305,336 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة و205,377 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد الخاضعة للرقابة، من مجموع متوقع قدره 472,848 طناً من قدرات استنفاد الأوزون و521,729 طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون من المشروعات الموافق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمنقولة)؛

## المصروفات/ الموافقات: في عام 2021 صُرِف مبلغ 73.9 مليون دولار أمريكي ومن المقرر صرف 79.05 مليون دولار أمريكي استناداً إلى التقرير المرحلي لعام 2020، وهو ما يمثل معدل صرف يبلغ 93 في المائة من المبلغ المقرر. ومن إجمالاً، تم صرف مبلغ 3.23 مليارات دولار أمريكي من المجموع البالغ 3.46 ملايين دولار أمريكي، وصدرت الموافقة على الصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، وهو ما يمثل معدل صرف يبلغ 93 في المائة. وفي عام 2021، صدرت الموافقة على مبلغ 86.05 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

## الفعالية من حيث التكلفة (بقدرات استنفاد الأوزون): منذ عام 1991، كان متوسط الفعالية من حيث التكلفة للمشروعات الاستثمارية المعتمدة التي من شأنها تحقيق خفض دائم في الاستهلاك 8.49 دولارات أمريكية/كيلوغرام. وكانت الفاعلية من حيث التكلفة لقطاع الإنتاج 4.64 دولارات أمريكية/كيلوغرام. وبلغ متوسط الفعالية من حيث التكلفة للمشروعات الاستثمارية للطن من قدرات استنفاد الأوزون 5.15 دولارات أمريكية/ كيلوغرام للمشروعات المنجزة و35.61 دولاراً أمريكياً/ كيلوغرام للمشروعات الجارية؛

## عدد المشروعات المنجزة: في عام 2021 تم إنجاز 315 مشروعاً. ومنذ 1991 أنجزت 8,146 مشروعاً من المشروعات البالغة 8,959 مشروعاً (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة) الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف، وهم ما يمثل معدل إنجاز يبلغ 91 في المائة؛

## سرعة التسليم - المشروعات الاستثمارية: أُنجزت المشروعات في عام 2021 بعد 52 شهراً من الموافقة عليها في المتوسط. ومنذ عام 1991 بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية يبلغ 38 شهراً من الموافقة عليها. وكانت تتم أول دفعة صرف بموجب هذه المشروعات، في المتوسط، بمدة 14 شهرا بعد الموافقة عليها؛

## سرعة التنفيذ – المشروعات غير الاستثمارية: أُنجزت المشروعات في عام 2021 بعد 33 شهراً من الموافقة عليها في المتوسط. ومنذ عام 1991 بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 37 شهراً من الموافقة عليها. وكانت تتم أول دفعة صرف بموجب هذه المشروعات، في المتوسط، بمدة 12 شهرا بعد الموافقة عليها؛

## إعداد المشروعات: من بين 1,855 نشاطاً من أنشطة إعداد المشروعات صدرت الموافقة عليها حتى نهاية عام 2021، تم إنجاز 1,680 أنشطة، ليتبقى 175 نشاطاً قيد التنفيذ. وفي 2021، صدرت الموافقة على 104 نشاطاً من أنشطة إعداد المشروعات وتم إنجاز 52 نشاطاً؛

## التأخيرات في التنفيذ: كان ما مجموعه 813 مشروعاً قيد التنفيذ في نهاية 2021، إذ تواجه هذه المشروعات تأخيراً يصل إلى 13 شهراً في المتوسط. وصنف مائة وسبعة مشروعاً منها على أنها "مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ" وتخضع لإجراءات إلغاء المشروع، في حين أن المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والدعم المؤسسي لا تخضع لتلك الإجراءات؛

## الاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2021، كانت خطة إدارة إزالة إنتاج مواد هيدروكلوروفلوروكربونية واحدة و176 اتفاقاً متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واثنان من الاتفاقات المتعددة السنوات للرقابة على انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 وإزالته قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991 صدرت الموافقة على 433 اتفاقاً متعدد السنوات وأُنجز منها 254 اتفاقاً، وهو ما يمثل إنجاز يبلغ 59 في المائة. ويلخص المرفق الرابع إجمالي التمويل المعتمد والمصروف لأنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على المستوى القطري.

# يلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزته الوكالات الثنائية والمنفذة منذ عام 1991.

## الجدول 3: التقدم الذي أحرزته الوكالات الثنائية والمنفذة منذ عام 1991

| نسبة الإزالة المحققة |  | المنصرف (دولار أمريكي) | متوسط جدوى التكاليف (دولار أمريكي/ كيلوغرام) |  | عدد المشروعات |  | سرعة التسليم بعد الإنجاز (أشهر) |  | متوسط تأخير المشروع (أشهر) | عدد الاتفاقات المتعددة السنوات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| طن من قدرات استنفاد الأوزون | طن من معادل ثاني أكسيد الكربون |  | الاستهلاك | الإنتاج | الموافق عليها | المنجزة | الاستثمارية | غير استثمارية |  | الموافق عليها | المنجزة |
| 497,463 | 305,336 | 3,229,637,906 | 8.49 | 4.64 | 8,959 | 8,146 | 38 | 37 | 13 | 433 | 254 |

المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

# حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وافقت اللجنة التنفيذية على 123 مشروعاً متعلقاً بالهيدروفلوركربون (بما في ذلك ثلاثة مشروعات استثمارية و84 مشروعاً تحضيرياً و30 نشاطاً تمكينياً) في إطار مساهمات منتظمة تبلغ 19,624,784 دولاراً أمريكياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 4 موجزاً لحالة هذه المشروعات، وقد أُدرجت البيانات ذات الصلة بالفعل في الفقرات من 9 إلى 13.

الجدول 4: المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها في إطار المساهمات العادية

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (دولار أمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنجزة | نسبة الإنجاز | الموافق عليه | المنصرف | الرصيد | نسبة المنصرف |
| المشروعات الاستثمارية** | 9 | 4 | 44 | 6,905,274 | 4,349,085 | 2,556,189 | 63 |
| إعداد المشروعات | 84 | 2 | 2 | 9,129,510 | 187,950 | 8,941,559 | 2 |
| مساعدة تقنية - أنشطة تمكينية | 30 | 14 | 47 | 3,590,000 | 2,010,703 | 1,579,297 | 56 |
| المجموع | 123 | 20 | 16 | 19,624,784 | 6,547,738 | 13,077,046 | 33 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

# ** تمت إزالة 213.3 طناً مترياً (305,336 طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون) من 335.4 طناً مترياً (521,729 طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

# وحتى نهاية عام 2021، من بين 123 مشروعاً، تم إنجاز أربعة مشروعات استثمارية واثنين من أنشطة إعداد المشروعات و14 نشاطاً تمكينياً. ومن بين الأنشطة التمكينية الـ 16 الجارية، تمت الموافقة على تمديد مواعيد الإنجاز لـ 15 نشاطاً. وتمر أنشطة التمكين الجارية بمراجل مختلفة من التنفيذ ويتوقع إنجازها بين عامي 2022 و2023. ويتوقع أن تنتهي المشروعات الاستثمارية الجارية الخمسة في عام 2023. وثمانية من 82 نشاطاً جارياً من أنشطة إعداد المشروعات هي أنشطة مخصصة لخطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون ومن المتوقع إنجازها في عامي 2023 و2024، والاثنان الباقيان مخصصان للمشروعات الاستثمارية.

# صُرف 6,547,738 دولاراً أمريكياً، من إجمالي التمويل الموافق عليه البالغ 19,624,784 دولاراً أمريكياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، وهو ما يمثل معدل صرف يبلغ 33 في المائة.

# ويقدم المرفق الثالث معلومات عن جميع المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون في إطار الصندوق المتعدد الأطراف بصرف النظر عن مصدر التمويل على مستوى البلد، بما يبين حالة التصديق على تعديل كيغالي وحالة نظام تراخيص الهيدروفلوروكربون.

أولاً-2	المشكلات المحددة في تنفيذ المشروعات في عام 2021

# على أساس مواعيد الإنجاز المخططة المبلغ عنها في عام 2020 والنتائج المبلغ عنها في التقارير المرحلية لعام 2021، أنجزت الوكالات الثنائية والمنفذة من 60 في المائة من المشروعات التي خطط إنجازها في عام 2021. وعدَّل مائة وثلاثة وستون من أصل 489 مشروعاً جارياً (باستثناء مشروعات نظم التعزيز المؤسسي) تواريخ الإنجاز المخطط لها منذ التقرير المرحلي لعام 2020.

# وحققت الوكالات الثنائية والمنفذة معدل صرف شامل قدره 93 في المائة في عام 2021. وعلى مستوى البلد/الإقليم، كان لدى 86 بلدا (بما في ذلك الأقاليم) معدل صرف أكثر من 85 في المائة، بينما كان لدى 30 بلدا (بما في ذلك الأقاليم) معدل صرف أقل من 50 في المائة.

# وإجمالاً، يُطلب من الوكالات الثنائية والمنفذة عموما تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن المشروعات الجارية البالغة 107 مشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والمشروعات الجارية أو الشرائح البالغة 37 مشروعاً أو شريحة من الاتفاقات المتعددة السنوات التي يُوصى بأن تقدم تقارير مرحلية.

ثانياً:	المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية المقدمة لدعم البداية السريعة للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون

# وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 على 144 مشروعاً تتعلق بالهيدروفلوروكربون بموجب المساهمات الطوعية الإضافية بمبلغ 23.83 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويتضمن الجدول 5 موجزاً لحالة هذه المشروعات.

# الجدول 5: حالة المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها حتى نهاية عام 2021

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (دولار أمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنجزة | نسبة الإنجاز | الموافق عليه | المنصرف | الرصيد | نسبة المنصرف |
| المشروعات الاستثمارية** | 6 | 5 | 83 | 8,502,860 | 6,685,678 | 1,817,182 | 79 |
| إعداد المشروعات | 10 | 10 | 100 | 214,781 | 214,780 | 0 | 100 |
| مساعدة تقنية - أنشطة تمكينية | 128 | 83 | 65 | 15,109,584 | 12,013,698 | 3,095,886 | 80 |
| المجموع | 144 | 98 | 68 | 23,827,225 | 18,914,156 | 4,913,069 | 79 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

** تمت إزالة 657.9 طناً مترياً (970,373 طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون) من 754.5 طناً مترياً (1,108,442 طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

# ومن بين المشروعات البالغة 144 التي صدرت الموافقة علية حتى نهاية 2021، انتهى العمل في خمسة مشروعات استثمارية و10 أنشطة إعداد مشروعات و83 نشاطاً تمكينياً. وصدرت الموافقة على تمديد مواعيد الإنجاز للـ 45 مشروعاً جارياً متبقاً؛ وتمر هذه الأنشطة بمراحل مختلفة من التنفيذ ومن المتوقع أن تستكمل في عامي 2022 و2023. ومن المتوقع إنجاز المشروع الاستثماري الجاري المتبقي في عام 2022.

# وإجمالاً، صرف مبلغ 18,914,156 دولاراً أمريكياً من مجموع المبلغ الصادر به موافقة البالغ 23,827,225 دولاراً أمريكياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، وهو ما يمثل معدل صرف يبلغ 79 في المائة.

# وبالإضافة إلى عملية الاستعراض، يشمل المرفق الثالث من كل تقرير مرحلي للوكالات الثنائية والتنفيذية ستة مشروعات للأنشطة التمكينية المصنفة كمشروعات تعاني من تأخير في التنفيذ ومشروعان جاريان للأنشطة التمكينية الموصى بأن تُقدَّم بشأنها تقارير مرحلية.

# ويتضمن المرفق الخامس تقريراً عن المشروعات الاستثمارية وأنشطة التمكين المتعلقة بالهيدروفلوروكربون في البلدان العاملة بالمادة 5 ("أنشطة التمكين") الممولة باستخدام المساهمات الإضافية من مجموعة البلدان السبعة عشرة غير العاملة بالمادة 5 والتي تقدم تقريراً مرحليا شاملاً عن أنشطة الهيدروفلوروكربون الممول باستخدام المساهمات الإضافية إعمالا للمقررين 84/12(ب) و84/12(ج).

# ثالثاً:	تعليقات الأمانة

# أشارت الأمانة تأخر بعض المشروعات وشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة التمكين إنما يرجع إلى استمرار التحديات المتعلقة بجائحة كوفيد-19 والمشاكل التشغيلية الأخرى. وتمشياً مع المقرر 82/11 (ب)، يتعين أن توافق اللجنة التنفيذية على تمديد هذه المشروعات لمواعيد مختلفة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023. وتتناول التقارير المرحلية للوكالات المنفذة المعنية أو وثائق اقتراح المشروعات ذات الصلة، حسب الاقتضاء، التوصيات بتمديد مواعيد إنجاز خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبربادوس (برنامج الأمم المتحدة للبيئة/ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) وبوتسوانا (اليونيدو) والكونغو (برنامج الأمم المتحدة للبيئة/ اليونيدو) وليبيا (اليونيدو) والصومال (اليونيدو) والسودان (اليونيدو) وزيمبابوي (ألمانيا) ومشروع لتمكين الأنشطة في ليبريا (ألمانيا).

# وقدمت الوكالات معلومات عن الخطوات المحددة المتخذة لمعالجة التأخيرات في تنفيذ الأنشطة، بما في ذلك تحليل الأسباب الجذرية ذات الصلة والمعلومات المتوافرة حول كيفية تجنب تكرارها. وتشمل المشكلات الرئيسية التي تم تحديدها التأخير في شراء وتوزيع المعدات بسبب الطبيعة التقنية المتخصصة للعديد من المعدات؛ وتباطؤ شراء التكنولوجيات المنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي في السوق؛ والتغييرات الهيكلية في الحكومة بما في ذلك التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية؛ والوضع السياسي/ الأمني؛ والتأخير في تقديم التقارير بسبب نقص قدرات وحدة الأوزون الوطنية. وتشمل الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الوكالات تحديد إجراءات شراء المعدات في الوقت المناسب خلال الاتفاقيات الطويلة الأجل- المبرمة مع الموردين المؤهلين؛ والتنسيق الوثيق مع وحدة الأوزون الوطنية ودوائر الصناعة وتنفيذ البرامج المستهدفة لتعزيز اعتماد تكنولوجيات منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي؛ ومعالجة الحواجز التقنية والتشغيلية من خلال أنشطة المشروعات للتشجيع على اعتماد تكنولوجيات بديلة منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي؛ والتنسيق الوثيق مع الحكومة وتحديد خطط العمل لمعالجة المشكلات الإدارية؛ وتدريب وبناء قدرات موظفي وحدة الأوزون الوطنية وإشراك كبار موظفي الإدارة في الحكومة في الجوانب المتعلقة برصد التقدم التشغيلي وإعداد التقارير. وفي عام 2021، كانت البلدان لا تزال تواجه تحديات في التنفيذ في-الأنشطة التي تنفذ وجها لوجه بسبب القيود المتعلقة بجائحة كوفيد--19؛ وفي عام 2022، بدا الوضع في التحسن تدريجياً، وبات تنفيذ الأنشطة يسير بوتيرة أسرع.

رابعاً:	التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علماً بما يلي:

## التقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12؛

## الجهود التي تضطلع بها الوكالات الثنائية والمنفذة في الإبلاغ عن أنشطتها في 2021، مع تقدير تلك الجهود؛

## إبلاغ الوكالات الثنائية والمنفذة الاجتماع الثاني والتسعين عن المشروعات البالغة 113 مشروعاً التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والمشروعات الجارية البالغة 39 مشروعاً أو شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات المُوصى بأن تقدم تقارير مرحلية على النحو الوارد في المرفق الثالث بكل تقرير مرحلي للوكالات الثنائية والمنفذة.

المرفق الأول

لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات

لكل بلد لعام 2021

# يعرض الجدول 1 من المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2021 في عمليات الإزالة المحققة والمدفوعات المخطط لها والمحققة وإنجاز المشروعات.

الجدول 1: حالة تنفيذ المشروعات لعام 2021

| البلد | المزال في عام 2021 (طن من قدرات استنفاد الأوزون) | المُزال في عام 2021 (طن من معادل ثاني أكسيد الكربون) | تقدير الأموال المنصرفة في عام 2021 (دولار أمريكي) | الأموال المنصرفة في عام 2021 (دولار أمريكي) | نسبة الصرف مقابل التقديرات في 2021 | النسبة المئوية للمشروعات المخطط لها والمنجزة في 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أفغانستان | 0.0 |  | 147,792 | 18,562 | 13 | 100 |
| ألبانيا | 0.0 |  | 65,661 | 97,642 | 149 | 100 |
| الجزائر | 0.0 |  | 382,401 | 389,298 | 102 | 100 |
| أنغولا | 5.2 |  | 129,337 | 19,150 | 15 | 33 |
| أنتيغوا وبربودا | 0.0 |  | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| الأرجنتين | 1.4 |  | 284,091 | 255,706 | 90 |  |
| أرمينيا | 0.0 |  | 68,891 | 155,337 | 225 | 100 |
| جزر البهاما | 0.6 |  | 75,475 | 69,337 | 92 | 67 |
| البحرين | 0.0 |  | 163,278 | 313,643 | 192 | 100 |
| بنغلاديش | 0.0 |  | 819,859 | 567,621 | 69 | 0 |
| بربادوس | 0.0 |  | 82,280 | 115,608 | 141 | 0 |
| بليز | 0.0 |  | 131,598 | 138,661 | 105 | 100 |
| بنن | 0.0 |  | 55,163 | 109,486 | 198 | 33 |
| بوتان | 0.0 |  | 57,078 | 77,603 | 136 |  |
| بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) | 0.0 |  | 77,568 | 103,167 | 133 | 100 |
| البوسنة والهرسك | 0.2 |  | 71,502 | 60,832 | 85 | 17 |
| بوتسوانا | 0.5 |  | 242,811 | 14,121 | 6 | 14 |
| البرازيل | 72.9 |  | 4,241,879 | 1,653,095 | 39 | 0 |
| بروني دار السلام | 0.0 |  | 83,452 | 27,970 | 34 | 33 |
| بوركينا فاسو | 0.0 |  | 53,056 | 131,572 | 248 | 60 |
| بوروندي | 0.3 |  | 136,471 | 220,457 | 162 | 100 |
| كابو فيردي | 0.0 |  | 34,250 | 115,972 | 339 | 100 |
| كمبوديا | 0.0 |  | 74,829 | 143,548 | 192 | 100 |
| الكاميرون | 0.7 |  | 153,580 | 231,816 | 151 | 100 |
| جمهورية إفريقيا الوسطى | 0.0 |  | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| تشاد | 0.0 |  | 52,520 | 129,981 | 247 | 67 |
| شيلي | 1.0 |  | 417,962 | 264,031 | 63 | 50 |
| الصين | 2,106.8 |  | 23,616,435 | 20,782,627 | 88 | 79 |
| كولومبيا | 63.4 |  | 871,277 | 1,769,029 | 203 | 100 |
| جزر القمر | 0.0 |  | 27,368 | 86,103 | 315 | 67 |
| الكونغو | 1.8 |  | 63,400 | 66,158 | 104 | 60 |
| جزر كوك | 0.0 |  | 90,923 | 44,165 | 49 | 50 |
| كوستاريكا | 0.0 |  | 126,541 | 155,021 | 123 |  |
| كوت ديفوار | 0.4 |  | 221,835 | 454,171 | 205 | 40 |
| كوبا | 0.0 |  | 231,234 | 144,689 | 63 | 75 |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية | 0.0 |  | 3 | 1 | 24 |  |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2.2 |  | 73,590 | 88,231 | 120 | 100 |
| جيبوتي | 0.0 |  | 47,689 | 152,069 | 319 | 67 |
| دومينيكا | 0.0 |  | 136,418 | 5,454 | 4 | 0 |
| جمهورية الدومينيكان | 0.0 |  | 428,330 | 357,957 | 84 | 100 |
| إكوادور | 0.5 |  | 153,611 | 216,795 | 141 | 100 |
| مصر | 61.5 |  | 3,095,999 | 3,717,204 | 120 | 67 |
| السلفادور | 0.0 |  | 221,866 | 119,025 | 54 | 86 |
| غينيا الاستوائية | 0.0 |  | 34,809 | 88,756 | 255 | 50 |
| إريتريا | 0.0 |  | 41,750 | 115,973 | 278 | 75 |
| (مملكة) إسواتيني | 0.0 |  | 77,000 | 94,958 | 123 | 100 |
| إثيوبيا | 0.7 |  | 154,500 | 154,303 | 100 | 100 |
| فيجي | 0.0 |  | 77,564 | 54,779 | 71 | 50 |
| غابون | 0.0 |  | 44,500 | 50,000 | 112 | 25 |
| غامبيا | 0.0 |  | 89,150 | 109,813 | 123 | 100 |
| جورجيا | 2.1 |  | 98,440 | 154,634 | 157 | 100 |
| غانا | 9.9 |  | 167,825 | 242,427 | 144 | 100 |
| غرينادا | 0.0 |  | 57,500 | 100,145 | 174 | 50 |
| غواتيمالا | 0.2 |  | 135,129 | 151,356 | 112 | 100 |
| غينيا | 0.2 |  | 158,250 | 327,012 | 207 |  |
| غينيا- بيساو | 0.0 |  | 37,300 | 81,536 | 219 | 50 |
| غيانا | 0.0 |  | 157,129 | 78,351 | 50 | 0 |
| هايتي | 0.2 |  | 164,718 | 74,114 | 45 | 50 |
| هندوراس | 1.5 |  | 139,011 | 141,352 | 102 | 67 |
| الهند | 346.6 |  | 7,689,628 | 14,023,508 | 182 | 100 |
| إندونيسيا | 10.2 |  | 1,513,563 | 744,447 | 49 | 0 |
| إيران ( جمهورية - الإسلامية) | 16.0 |  | 1,996,377 | 1,034,962 | 52 | 67 |
| العراق | 6.6 |  | 658,230 | 794,530 | 121 | 100 |
| جامايكا | 0.0 |  | 114,275 | 66,035 | 58 | 80 |
| الأردن | 8.7 |  | 876,772 | 555,723 | 63 | 0 |
| كينيا | 0.0 |  | 154,929 | 154,313 | 100 | 100 |
| كريباس | 0.0 |  | 97,634 | 35,741 | 37 | 67 |
| الكويت | 0.0 |  | 1,260,213 | 366,600 | 29 | 27 |
| قيرغيزستان | 0.0 |  | 185,975 | 340,178 | 183 | 100 |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 0.0 |  | 108,913 | 26,102 | 24 | 0 |
| لبنان | 1.9 |  | 309,221 | 485,572 | 157 | 100 |
| ليسوتو | 0.0 |  | 96,846 | 155,134 | 160 | 100 |
| ليبريا | 0.0 |  | 70,050 | 90,966 | 130 | 40 |
| ليبيا | 0.0 |  | 65,000 | 159,540 | 245 | 0 |
| مدغشقر | 1.4 |  | 58,000 | 91,100 | 157 | 50 |
| ملاوي | 0.0 |  | 130,750 | 245,308 | 188 | 100 |
| ماليزيا | 9.0 |  | 891,540 | 470,118 | 53 | 100 |
| ملديف | 0.0 |  | 79,102 | 101,912 | 129 | 100 |
| مالي | 0.0 |  | 64,815 | 67,800 | 105 | 25 |
| جزر مارشال | 0.0 |  | 71,030 | 49,578 | 70 | 50 |
| موريتانيا | 0.0 |  | 61,500 | 105,000 | 171 | 0 |
| موريشيوس | 0.0 |  | 70,844 | 96,588 | 136 | 100 |
| المكسيك | 23.1 |  | 1,773,829 | 649,312 | 37 | 29 |
| ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) | 0.0 |  | 100,621 | 58,572 | 58 | 50 |
| منغوليا | 0.0 |  | 73,991 | 72,485 | 98 | 100 |
| الجبل الأسود | 0.1 |  | 43,000 | 79,368 | 185 | 100 |
| المغرب | 0.0 |  | 155,000 | 156,460 | 101 | 50 |
| موزامبيق | 0.3 |  | 99,465 | 161,247 | 162 | 17 |
| ميانمار | 0.0 |  | 104,761 | 26,874 | 26 | 0 |
| ناميبيا | 0.0 |  | 98,943 | 65,755 | 66 | 50 |
| ناورو | 0.0 |  | 90,016 | 18,627 | 21 | 67 |
| نيبال | 0.0 |  | 127,217 | 19,999 | 16 | 0 |
| نيكاراغوا | 0.2 |  | 105,060 | 59,047 | 56 | 100 |
| النيجر | 0.0 |  | 107,030 | 232,408 | 217 | 25 |
| نيجيريا | 30.6 |  | 992,835 | 807,087 | 81 | 17 |
| نيوي | 0.0 |  | 45,789 | 16,960 | 37 | 100 |
| مقدونيا الشمالية | 0.0 |  | 65,000 | 144,685 | 223 | 100 |
| عُمان | 3.1 |  | 166,870 | 249,599 | 150 | 100 |
| باكستان | 0.0 |  | 1,266,631 | 1,397,045 | 110 | 40 |
| بالاو | 0.0 |  | 84,873 | 43,766 | 52 | 100 |
| بنما | 5.7 |  | 293,709 | 362,214 | 123 | 100 |
| بابوا غينيا الجديدة | 0.0 |  | 111,825 | 144,379 | 129 | 50 |
| باراغواي | 0.0 |  | 104,325 | 115,795 | 111 | 60 |
| بيرو | 0.0 |  | 155,156 | 126,536 | 82 | 0 |
| الفلبين | 0.0 |  | 75,000 | 245,942 | 328 |  |
| قطر | 0.0 |  | 179,627 | 90,000 | 50 | 100 |
| جمهورية مولدوفا | 0.0 |  | 84,106 | 115,848 | 138 | 83 |
| رواندا | 0.0 |  | 94,701 | 163,133 | 172 | 100 |
| سانت كيتس ونيفس | 0.0 |  | 83,700 | 58,813 | 70 | 0 |
| سانت لوسيا | 0.0 |  | 74,335 | 85,858 | 116 | 75 |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 0.0 |  | 119,974 | 0 | 0 | 0 |
| ساموا | 0.0 |  | 67,220 | 51,000 | 76 | 100 |
| سان تومي وبرنسيبي | 0.0 |  | 31,257 | 46,860 | 150 | 75 |
| المملكة العربية السعودية | 33.7 |  | 561,013 | 298,231 | 53 | 30 |
| السنغال | 0.0 |  | 78,309 | 218,221 | 279 | 100 |
| صربيا | 0.0 |  | 161,005 | 181,447 | 113 | 100 |
| سيشيل | 0.0 |  | 39,754 | 86,084 | 217 | 100 |
| سيراليون | 0.0 |  | 58,234 | 136,511 | 234 | 80 |
| جزر سليمان | 0.0 |  | 127,007 | 65,977 | 52 | 0 |
| الصومال | 0.0 |  | 14,605 | 50,357 | 345 | 67 |
| جنوب أفريقيا | 4.0 |  | 174,001 | 240,036 | 138 | 0 |
| جنوب السودان | 0.0 |  | 114,000 | 29,958 | 26 | 0 |
| سري لانكا | 5.4 |  | 221,310 | 84,456 | 38 | 100 |
| السودان | 0.0 |  | 128,981 | 178,704 | 139 | 0 |
| سورينام | 0.0 |  | 96,401 | 2,020 | 2 | 25 |
| الجمهورية العربية السورية | 12.9 |  | 253,482 | 554,442 | 219 | 67 |
| تايلند | 0.0 |  | 662,800 | 215,030 | 32 | 0 |
| تيمور-ليشتي | 0.0 |  | 66,606 | 68,542 | 103 | 0 |
| توغو | 0.0 |  | 24,000 | 29,048 | 121 | 50 |
| تونغا | 0.0 |  | 101,337 | 21,620 | 21 | 50 |
| ترينيداد وتوباغو | 0.0 |  | 244,291 | 181,805 | 74 | 100 |
| تونس | 0.0 |  | 320,301 | 507,663 | 158 | 100 |
| تركيا | 0.0 |  | 270,000 | 114,317 | 42 | 50 |
| تركمانستان | 0.0 |  | 60,001 | 67,763 | 113 | 100 |
| توفالو | 0.0 |  | 70,650 | 100,682 | 143 | 67 |
| أوغندا | 0.0 |  | 98,318 | 162,133 | 165 | 100 |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | 0.0 |  | 65,500 | 70,502 | 108 | 60 |
| أوروغواي | 0.0 |  | 366,533 | 304,780 | 83 | 40 |
| فانواتو | 0.0 |  | 88,870 | 42,305 | 48 | 50 |
| فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) | 0.0 |  | 124,201 | 102,107 | 82 |  |
| فييت نام | 5.4 |  | 1,608,581 | 1,006,917 | 63 | 100 |
| اليمن | 0.0 |  | 169,999 | 0 | 0 | 0 |
| زامبيا | 0.0 |  | 92,000 | 103,046 | 112 | 75 |
| زمبابوي | 11.1* | 15,873* | 304,580 | 176,224 | 58 | 100 |
| إقليمي: آسيا والمحيط الهادئ | 0.0 |  | 290,230 | 99,137 | 34 |  |
| العالم | 0.0 |  | 9,131,205 | 6,669,470 | 73 | 80 |
| المجموع الكلي | 2,870.1 | 15,873 | 79,053,056 | 73,898,388 | 93 | 60 |

إزالة 11.1 طناً مترياً (15,873 طناً مترياً من معادل ثاني أكسيد الكربون) في عام 2021 للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون.

** تخص المشروعات التي كان من المقرر إنجازها في عام 2021.

المرفق الثاني

لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات

في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021

# يعرض الجدول 1 من المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.

# وقد تم الآن إنجاز جميع المشروعات والأنشطة التي صدرت الموافقة عليها بين عامي 1991و 2009 وفي عام 2011.

الجدول 1: حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة

| السنة | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (دولار أمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنجزة | نسبة الإنجاز | الموافق عليه | المنصرف | الرصيد | نسبة المنصرف |
| 1991 | 68 | 68 | 100 | 7,950,771 | 7,950,771 | 0 | 100 |
| 1992 | 176 | 176 | 100 | 41,261,376 | 41,261,376 | 0 | 100 |
| 1993 | 217 | 217 | 100 | 73,198,586 | 73,198,586 | 0 | 100 |
| 1994 | 379 | 379 | 100 | 128,630,290 | 128,630,290 | 0 | 100 |
| 1995 | 355 | 355 | 100 | 111,188,309 | 111,188,309 | 0 | 100 |
| 1996 | 257 | 257 | 100 | 83,813,027 | 83,813,027 | 0 | 100 |
| 1997 | 532 | 532 | 100 | 154,314,938 | 154,314,940 | -1 | 100 |
| 1998 | 422 | 422 | 100 | 99,680,368 | 99,680,367 | 1 | 100 |
| 1999 | 546 | 546 | 100 | 152,710,736 | 152,710,736 | 0 | 100 |
| 2000 | 426 | 426 | 100 | 109,540,523 | 109,540,522 | 2 | 100 |
| 2001 | 427 | 427 | 100 | 130,139,750 | 130,139,752 | -1 | 100 |
| 2002 | 358 | 358 | 100 | 162,045,816 | 162,045,816 | 1 | 100 |
| 2003 | 247 | 247 | 100 | 157,043,468 | 157,043,468 | 0 | 100 |
| 2004 | 271 | 271 | 100 | 162,388,007 | 162,388,008 | -1 | 100 |
| 2005 | 255 | 255 | 100 | 180,276,023 | 180,276,021 | 2 | 100 |
| 2006 | 261 | 261 | 100 | 120,847,323 | 120,847,323 | 0 | 100 |
| 2007 | 213 | 213 | 100 | 120,144,867 | 120,084,047 | 60,820 | 100 |
| 2008 | 354 | 354 | 100 | 121,604,803 | 121,593,494 | 11,309 | 100 |
| 2009 | 320 | 320 | 100 | 73,755,031 | 73,085,673 | 669,358 | 99 |
| 2010 | 227 | 226 | 100 | 84,438,233 | 83,808,408 | 629,825 | 99 |
| 2011 | 264 | 264 | 100 | 201,779,314 | 201,898,990 | -119,676 | 100 |
| 2012 | 182 | 171 | 94 | 101,063,070 | 99,173,929 | 1,889,142 | 98 |
| 2013 | 184 | 182 | 99 | 125,716,124 | 125,063,131 | 652,993 | 99 |
| 2014 | 223 | 211 | 95 | 92,502,404 | 90,199,951 | 2,302,453 | 98 |
| 2015 | 379 | 349 | 92 | 158,031,696 | 142,921,174 | 15,110,522 | 90 |
| 2016 | 240 | 202 | 84 | 115,066,416 | 96,015,120 | 19,051,295 | 83 |
| 2017 | 124 | 96 | 77 | 63,901,068 | 59,810,091 | 4,090,977 | 94 |
| 2018 | 271 | 198 | 73 | 121,141,435 | 80,345,994 | 40,795,442 | 66 |
| 2019 | 226 | 104 | 46 | 49,512,520 | 23,146,686 | 26,365,834 | 47 |
| 2020 | 259 | 58 | 22 | 70,074,703 | 37,102,525 | 32,972,179 | 53 |
| 2021 | 296 | 1 | 0 | 86,050,543 | 359,384 | 85,691,159 | 0 |
| المجموع | 8,959 | 8,146 | 91 | 3,459,811,540 | 3,229,637,906 | 230,173,634 | 93 |

* باستثناء المشروعات الملغاة والمنقولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

المشروعات المنجزة

# منذ 1991 انتهى العمل في 8,146 مشروعاً من المشروعات البالغة 8,959 مشروعاً (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة) الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف، وهو ما يمثل معدل إنجاز يبلغ 91 في المائة؛ وتعرض الجداول من 2 إلى 4 معلومات عن الأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية وأنشطة إعداد المشروعات المنجزة.

المشروعات الاستثمارية المنتهية

# يتضمن الجدول 2 معلومات عن المشروعات الاستثمارية التي انتهت منذ 1991. ويقدم الجدول بيانات مجمعة يليها بيانات وفقا للإقليم والقطاع وخصائص التنفيذ وطرق الصرف.

الجدول 2: مجموع المشروعات الاستثمارية المنتهية

| البند | عدد المشروعات | الأموال الموافق عليها بالإضافة إلى التسوية (دولار أمريكي) | (دولار أمريكي) نسبة الأموال المنصرفة (%) | الإزالة من الاستهلاك* | الإزالة من الإنتاج* | متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى أول دفعة صرف | متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الإنجاز | الفعالية من حيث التكلفة للصندوق (دولار أمريكي/كيلوغرام) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المجموع | 2,949 | 2,466,500,094 | 99 | 274,856 | 204,189 | 14 | 38 | 5.15 |
| المنطقة |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أفريقيا | 510 | 165,776,819 | 100 | 18,310 | 0 | 12 | 39 | 9.05 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1,552 | 1,820,891,133 | 99 | 213,717 | 184,239 | 16 | 38 | 4.58 |
| أوروبا | 161 | 72,422,217 | 100 | 8,050 | 175 | 10 | 33 | 8.81 |
| أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي | 726 | 407,409,925 | 99 | 34,779 | 19,775 | 14 | 37 | 7.47 |
| العالم | لا ينطبق | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| القطاع |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأيروسول | 127 | 82,501,518 | 100 | 27,449 | 0 | 16 | 43 | 3.01 |
| التدمير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| مكافحة الحرائق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الرغاوي | 1,004 | 376,906,701 | 100 | 69,439 | 0 | 15 | 34 | 5.43 |
| غازات التبخير | 123 | 99,900,005 | 100 | 7,993 | 0 | 10 | 49 | 12.50 |
| الهالونات | 39 | 71,476,177 | 100 | 42,111 | 41,958 | 17 | 30 | 0.85 |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| القطاعات المتعددة | 4 | 2,287,376 | 100 | 419 | 0 | 28 | 78 | 5.46 |
| آخر | 8 | 16,059,360 | 100 | 1,574 | 0 | 12 | 20 | 10.20 |
| خطة الإزالة | 804 | 743,500,075 | 98 | 54,389 | 10,988 | 12 | 41 | 11.37 |
| عوامل التصنيع | 30 | 120,252,627 | 100 | 19,573 | 52,162 | 10 | 27 | 1.68 |
| الإنتاج | 62 | 416,154,975 | 100 | 0 | 99,081 | 9 | 20 | 4.20 |
| التبريد | 617 | 442,035,622 | 100 | 44,565 | 0 | 16 | 40 | 9.92 |
| المذيبات | 128 | 94,351,804 | 100 | 7,285 | 0 | 19 | 32 | 12.95 |
| عوامل التعقيم | 3 | 1,073,855 | 100 | 60 | 0 | 15 | 34 | 17.78 |
| خصائص التنفيذ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تنفيذ الوكالة | 1,837 | 950,006,128 | 99 | 96,876 | 17,381 | 11 | 36 | 8.31 |
| التنفيذ على الصعيد الوطني | 1,112 | 1,516,493,967 | 100 | 177,981 | 186,808 | 20 | 40 | 4.16 |
| طريقة الصرف |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خلال التنفيذ | 2,830 | 2,047,136,681 | 100 | 267,471 | 199,719 | 14 | 38 | 4.38 |
| بعد التنفيذ | 50 | 17,166,608 | 100 | 2,512 | 0 | 23 | 25 | 6.83 |
| التمويل بأثر رجعي | 37 | 14,635,851 | 100 | 2,100 | 500 | 15 | 11 | 5.63 |
| من البلد للمستفيدين النهائيين | 32 | 387,560,954 | 98 | 2,773 | 3,970 | 8 | 59 | 57.47 |

* باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة.

# إجمالاً، تم صرف 99.3 في المائة من الأموال الموافق عليها للمشروعات الاستثمارية المنجزة. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 2,949 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية قدرها 2.47 مليار دولار أمريكي. ويبلغ متوسط الوقت المُنقضي من الموافقة إلى أول دفعة صرف 14 شهرا بالنسبة للمشروعات الاستثمارية. أنجزت المشروعات غير الاستثمارية، خلال 38 شهرا في المتوسط بعد الموافقة عليها.

المشروعات غير الاستثمارية المنتهية

# يعرض الجدول 3 بيانات عن المشروعات غير الاستثمارية المكتملة إجمالاً. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 3,517 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية قدرها 546.27 مليار دولار أمريكي.

الجدول 3: مجموع المشروعات غير الاستثمارية المنتهية

| البند | عدد المشروعات | الأموال الموافق عليها بالإضافة إلى التسوية (دولار أمريكي) | (دولار أمريكي) نسبة الأموال المنصرفة (%) | متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى أول دفعة صرف | متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الإنجاز |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المجموع | 3,517 | 546,271,625 | 99 | 12 | 37 |
| المنطقة |  |  |  |  |  |
| أفريقيا | 1,082 | 92,836,973 | 100 | 12 | 38 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1,060 | 156,112,270 | 100 | 13 | 39 |
| أوروبا | 231 | 21,862,053 | 100 | 9 | 33 |
| أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي | 830 | 97,271,691 | 99 | 13 | 41 |
| العالم | 314 | 178,188,637 | 99 | 6 | 22 |
| القطاع |  |  |  |  |  |
| الأيروسول | 31 | 2,461,265 | 100 | 11 | 36 |
| التدمير | 16 | 7,205,265 | 100 | 11 | 63 |
| مكافحة الحرائق | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الرغاوي | 34 | 10,543,567 | 100 | 14 | 36 |
| غازات التبخير | 137 | 21,224,434 | 100 | 9 | 39 |
| الهالونات | 82 | 11,238,156 | 100 | 17 | 44 |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق |
| القطاعات المتعددة | 1 | 53,792 | 100 | 56 | 58 |
| آخر | 1 | 76,499 | 100 | 7 | 38 |
| خطة الإزالة | 651 | 60,162,691 | 100 | 13 | 40 |
| عوامل التصنيع | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الإنتاج | 1 | 40,000 | 100 | 4 | 4 |
| التبريد | 637 | 90,588,032 | 100 | 16 | 50 |
| متعدد | 1,892 | 339,279,141 | 99 | 10 | 32 |
| المذيبات | 34 | 3,398,782 | 100 | 11 | 27 |
| عوامل التعقيم | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق |
| خصائص التنفيذ |  |  |  |  |  |
| تنفيذ الوكالة | 2,868 | 412,881,526 | 99 | 11 | 37 |
| التنفيذ على الصعيد الوطني | 649 | 133,390,099 | 100 | 14 | 40 |
| طريقة الصرف |  |  |  |  |  |
| خلال التنفيذ | 3,482 | 533,866,228 | 99 | 12 | 38 |
| بعد التنفيذ | 26 | 2,325,462 | 100 | 14 | 21 |
| التمويل بأثر رجعي | 1 | 146,698 | 100 | 3 | 83 |
| من البلد للمستفيدين النهائيين | 8 | 9,933,237 | 100 | 7 | 38 |

# يبلغ متوسط الوقت من الموافقة إلى أول دفعة صرف 12 شهرا بالنسبة للمشروعات غير الاستثمارية. وقد أنجزت المشروعات غير الاستثمارية، خلال 37 شهرا في المتوسط بعد الموافقة عليها. ويتأثر هذا الرقم بضخامة عدد المشروعات (1,892 من 3,517 مشروعا) في القطاع المسمى "المشروعات المتعددة" التي تبلغ الفترة الزمنية من الموافقة عليها إلى إنجازها 32 شهراً. وقد أنجزت المشروعات غير الاستثمارية في القطاعات الأخرى فيما بين أربعة أشهر و63 شهراً بعد الموافقة عليها.

# وقد تم إنجاز جميع المشروعات بواسطة الوكالة المعنية بدلا من خلال التنفيذ الوطني. ولا يتطلب تنفيذ الوكالة للمشروعات غير الاستثمارية عادة اتفاقات قانونية، وهو ما قد يفسر عن قصر الوقت (37 شهراً) بالمقارنة بالتنفيذ المشروعات غير الاستثمارية على الصعيد الوطني (40 شهراً).

أنشطة إعداد المشروعات المنجزة

# يعرض الجدول 4 بيانات عن أنشطة إعداد المشروعات المكتملة إجمالاً. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 1,680 نشاطاً تحضيراً بقيمة إجمالية قدرها 84.91 مليون دولار أمريكي.

الجدول 4: أنشطة إعداد المشروعات المنجزة إجمالاً

| البند | عدد المشروعات | الأموال الموافق عليها بالإضافة إلى التسوية (دولار أمريكي) | نسبة الأموال المنصرفة | متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى أول دفعة صرف | متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الإنجاز |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المجموع | 1,680 | 84,913,556 | 99 | 7 | 23 |
| المنطقة |  |  |  |  |  |
| أفريقيا | 420 | 14,175,096 | 99 | 7 | 24 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 643 | 42,349,393 | 99 | 8 | 23 |
| أوروبا | 122 | 5,098,660 | 100 | 7 | 22 |
| أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي | 476 | 21,679,981 | 99 | 7 | 21 |
| العالم | 19 | 1,610,425 | 100 | 5 | 16 |
| القطاع |  |  |  |  |  |
| الأيروسول | 45 | 1,254,278 | 100 | 6 | 17 |
| التدمير | 18 | 818,719 | 100 | 13 | 40 |
| مكافحة الحرائق | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الرغاوي | 257 | 10,942,262 | 100 | 5 | 20 |
| غازات التبخير | 118 | 2,993,886 | 100 | 5 | 17 |
| الهالونات | 27 | 836,728 | 100 | 6 | 19 |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق |
| القطاعات المتعددة | 3 | 139,440 | 100 | 3 | 34 |
| آخر | 2 | 240,747 | 100 | 11 | 35 |
| خطة الإزالة | 465 | 27,688,350 | 98 | 10 | 31 |
| عوامل التصنيع | 9 | 694,384 | 100 | 9 | 19 |
| الإنتاج | 12 | 1,402,145 | 100 | 7 | 15 |
| التبريد | 383 | 13,800,528 | 100 | 7 | 21 |
| متعدد | 283 | 21,969,992 | 100 | 4 | 15 |
| المذيبات | 57 | 2,127,098 | 100 | 6 | 25 |
| عوامل التعقيم | 1 | 5,000 | 100 | 1 | 9 |
| خصائص التنفيذ |  |  |  |  |  |
| تنفيذ الوكالة | 1,466 | 70,244,481 | 99 | 7 | 21 |
| التنفيذ على الصعيد الوطني | 214 | 14,669,075 | 99 | 11 | 30 |
| طريقة الصرف |  |  |  |  |  |
| خلال التنفيذ | 1,670 | 83,312,095 | 99 | 7 | 23 |
| بعد التنفيذ | 6 | 899,752 | 100 | 7 | 21 |
| التمويل بأثر رجعي | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق |
| من البلد للمستفيدين النهائيين | 4 | 701,709 | 100 | 5 | 29 |

# بلغ متوسط الوقت المنُقضي من الموافقة إلى أول دفعة صرف لأنشطة إعداد المشروعات سبعة أشهر. وأنجزت أنشطة إعداد المشروعات خلال 23 شهرا في المتوسط بعد الموافقة عليها. وإجمالاً، صرف 99.3 في المائة من الأموال الموافق عليها لأنشطة الإعداد المنجزة.

المشروعات الجارية

# كان ما مجموعه 813 مشروعاً قيد التنفيذ في نهاية عام 2021. وتعرض الجداول من 5 إلى 7 معلومات عن الأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية وأنشطة إعداد المشروعات المنجزة.

## المشروعات الاستثمارية الجارية

# يعرض الجدول 5 معلومات عن حالة المشروعات غير الاستثمارية بموجب التنفيذ حسب الإقليم والقطاع وخصائص التنفيذ.

الجدول 5: مجموع المشروعات الاستثمارية الجارية

| البند | عدد المشروعات | الأموال الموافق عليها زائدا التسوية (دولار أمريكي) | (دولار أمريكي) النسبة المئوية للأموال المنصرفة (%) |  | عدد المشروعات المنصرفة |  | (دولار أمريكي) النسبة المئوية من المشروعات المنصرفة (%) |  | متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى أول دفعة صرف |  | متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الإنجاز المخطط له | متوسط طول التأخير في إنجاز المشروع المخطط له | الفعالية من حيث التكلفة الإجمالية للصندوق (دولار أمريكي/ كلغم) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المجموع | 243 | 252,822,270 | 46 |  | 145 |  | 60 |  | 10 |  | 54 | 28 | 35.61 |
| المنطقة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أفريقيا | 78 | 38,157,481 | 33 |  | 44 |  | 56 |  | 10 |  | 56 | 25 | 87.24 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 100 | 177,866,327 | 51 |  | 59 |  | 59 |  | 11 |  | 53 | 33 | 28.61 |
| أوروبا | 16 | 5,169,725 | 26 |  | 12 |  | 75 |  | 9 |  | 55 | 26 | 86.02 |
| أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي | 49 | 31,628,737 | 32 |  | 30 |  | 61 |  | 10 |  | 52 | 24 | 81.80 |
| العالم | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| القطاع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأيروسول | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | لا ينطبق |  | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| التدمير | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | لا ينطبق |  | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| مكافحة الحرائق | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | لا ينطبق |  | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الرغاوي | 2 | 2,470,162 | 74 |  | 2 |  | 100 |  | 10 |  | 88 | 67 | 83.45 |
| غازات التبخير | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | لا ينطبق |  | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الهالونات | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | لا ينطبق |  | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | لا ينطبق |  | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| القطاعات المتعددة | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | لا ينطبق |  | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| آخر | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | لا ينطبق |  | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| خطة الإزالة | 235 | 223,276,635 | 41 |  | 141 |  | 60 |  | 10 |  | 53 | 27 | 32.18 |
| عوامل التصنيع | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | لا ينطبق |  | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الإنتاج | 3 | 25,010,909 | 77 |  | 1 |  | 33 |  | 16 |  | 75 | 43 | لا ينطبق |
| التبريد | 3 | 2,064,564 | 74 |  | 1 |  | 33 |  | 11 |  | 65 | 40 | 15.50 |
| المذيبات | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | لا ينطبق |  | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| عوامل التعقيم | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | لا ينطبق |  | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| خصائص التنفيذ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تنفيذ الوكالة | 161 | 122,506,182 | 35 |  | 114 |  | 71 |  | 10 |  | 60 | 29 | 43.10 |
| التنفيذ على الصعيد الوطني | 82 | 130,316,088 | 56 |  | 31 |  | 38 |  | 11 |  | 42 | 20 | 30.61 |
| طريقة الصرف |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خلال التنفيذ | 232 | 142,446,586 | 31 |  | 137 |  | 59 |  | 10 |  | 54 | 27 | 63.32 |
| بعد التنفيذ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | لا ينطبق |  | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| التمويل بأثر رجعي | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | لا ينطبق |  | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| من البلد للمستفيدين النهائيين | 11 | 110,375,684 | 65 |  | 8 |  | 73 |  | 11 |  | 64 | 49 | 22.75 |

*استناداً إلى المواد المستنفدة للأوزون التي سيتم إزالتها وفقاً للمقترح.

# يوجد حالياً 243 مشروعاً استثمارياً قيد التنفيذ بقيمة إجمالية تزيد عن 252.82 مليون دولار أمريكي. وقد صرف حتى الآن 46 في المائة من الأموال. ويبلغ المتوسط الشامل للفعالية من حيث التكلفة للمشروعات الجارية 35.61 دولار أمريكي/ كيلوغرام من المواد المستنفدة للأوزون المقرر إزالتها. ويبلغ متوسط عدد الأشهر من الموافقة لأول دفعة صرف 10 أشهر. ومتوسط مدة مشروع استثماري جارٍ هو 54 شهراً. وعادةً، يتم إنجاز المشروعات الاستثمارية الجارية خلال 28 شهرا بعد الموعد المخطط لها، ويمكن اعتبارها متوسط التأخير.

المشروعات غير الاستثمارية الجارية

# يقدم الجدول 6 معلومات عن حالة المشروعات غير الاستثمارية التي تنفذ حسب الإقليم والقطاع وخصائص التنفيذ.

الجدول 6: مجموع المشروعات غير الاستثمارية الجارية

| البند | عدد المشروعات | الأموال الموافق عليها بالإضافة إلى التسوية (دولار أمريكي) | (دولار أمريكي) النسبة المئوية للأموال المنصرفة | عدد المشروعات المنصرفة | (دولار أمريكي) النسبة المئوية من المشروعات المنصرفة | متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى أول دفعة صرف | متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الإنجاز المخطط له | متوسط طول التأخير في إنجاز المشروع المخطط له |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المجموع | 395 | 79,201,768 | 26 | 178 | 45 | 13 | 40 | 11 |
| المنطقة |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أفريقيا | 105 | 12,919,834 | 25 | 36 | 34 | 15 | 35 | 9 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 162 | 36,268,009 | 30 | 79 | 49 | 12 | 44 | 11 |
| أوروبا | 24 | 2,309,106 | 32 | 13 | 54 | 5 | 30 | 4 |
| أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي | 99 | 16,907,481 | 32 | 49 | 49 | 16 | 43 | 15 |
| العالم | 5 | 10,797,338 | 1 | 1 | 20 | 14 | 23 | 10 |
| القطاع |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأيروسول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| التدمير | 1 | 1,490,600 | 92 | 1 | 100 | 13 | 103 | 59 |
| مكافحة الحرائق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الرغاوي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| غازات التبخير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الهالونات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| القطاعات المتعددة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| آخر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| خطة الإزالة | 223 | 42,036,033 | 29 | 97 | 43 | 14 | 44 | 11 |
| عوامل التصنيع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الإنتاج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| التبريد | 2 | 2,108,438 | 49 | 2 | 100 | 9 | 70 | 51 |
| متعدد | 169 | 33,566,697 | 16 | 78 | 46 | 13 | 35 | 10 |
| المذيبات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| عوامل التعقيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| خصائص التنفيذ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تنفيذ الوكالة | 328 | 58,065,591 | 23 | 133 | 41 | 14 | 40 | 11 |
| التنفيذ على الصعيد الوطني | 67 | 21,136,177 | 32 | 45 | 67 | 12 | 40 | 13 |
| طريقة الصرف |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خلال التنفيذ | 395 | 79,201,768 | 26 | 178 | 45 | 13 | 40 | 11 |
| بعد التنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| التمويل بأثر رجعي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| من البلد للمستفيدين النهائيين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |

# هناك حالياً 395 مشروعاً غير استثماري قيد التنفيذ بقيمة إجمالية تبلغ 79.2 مليون دولار أمريكي، تم صرف 26 في المائة من أموالها بالفعل. ويبلغ متوسط عدد الأشهر من الموافقة لأول دفعة صرف 13 شهراً. ويتم إنجاز المشروعات غير الاستثمارية خلال 40 شهرا في المتوسط من تاريخ الموافقة، وهو ما يمثل تأخيراً يبلغ 11 شهراً.

أنشطة إعداد المشروعات الجارية

# يعرض الجدول 7 معلومات عن حالة أنشطة إعداد المشروعات التي تنفذ حسب الإقليم والقطاع وخصائص التنفيذ.

الجدول 7: أنشطة إعداد المشروعات الجارية إجمالاً

| البند | عدد المشروعات | الأموال الموافق عليها بالإضافة إلى التسوية (دولار أمريكي) | الأموال المنصرفة (دولار أمريكي) | نسبة الأموال المنصرفة | متوسط متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى أول دفعة صرف | متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الإنجاز المخطط له | متوسط مدة التأخير في تنفيذ المشروع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المجموع | 175 | 12,525,000 | 1,000,349 | 8 | 14 | 32 | 8 |
| المنطقة |  |  |  |  |  |  |  |
| أفريقيا | 82 | 4,790,000 | 581,850 | 12 | 16 | 36 | 12 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 53 | 3,586,000 | 269,096 | 8 | 9 | 28 | 3 |
| أوروبا | 7 | 739,000 | 12,923 | 2 | 3 | 26 | 1 |
| أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي | 33 | 3,410,000 | 136,481 | 4 | 12 | 29 | 5 |
| العالم | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| القطاع |  |  |  |  |  |  |  |
| الأيروسول | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| التدمير | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| مكافحة الحرائق | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الرغاوي | 3 | 260,000 | 120,992 | 47 | 10 | 63 | 43 |
| غازات التبخير | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الهالونات | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 80 | 8,940,000 | 47,668 | 1 | 3 | 26 | 1 |
| القطاعات المتعددة | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| آخر | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| خطة الإزالة | 88 | 3,035,000 | 777,539 | 26 | 15 | 37 | 13 |
| عوامل التصنيع | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الإنتاج | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| التبريد | 4 | 290,000 | 54,151 | 19 | 10 | 30 | 6 |
| متعدد | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| المذيبات | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| عوامل التعقيم | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| خصائص التنفيذ |  |  |  |  |  |  |  |
| تنفيذ الوكالة | 137 | 8,579,500 | 969,216 | 11 | 13 | 33 | 10 |
| التنفيذ على الصعيد الوطني | 38 | 3,945,500 | 31,133 | 1 | 17 | 26 | 1 |
| طريقة الصرف |  |  |  |  |  |  |  |
| خلال التنفيذ | 175 | 12,525,000 | 1,000,349 | 8 | 14 | 32 | 8 |
| بعد التنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| التمويل بأثر رجعي | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| من البلد للمستفيدين النهائيين | 0 | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |

# هناك حالياً 175 نشاط إعداد مشروعات قيد التنفيذ بقيمة إجمالية تبلغ 12.53 مليون دولاراً أمريكياً، تم صرف 8 في المائة من أموالها بالفعل. ويبلغ متوسط عدد الأشهر من أول موافقة حتى أول دفعة صرف 14 شهراً. في المتوسط، يتم إنجاز أنشطة الإعداد الجارية بعد 32 شهراً من تاريخ الموافقة عليها، وهو ما يمثل تأخيراً لمدة ثمانية أشهر.

المشروعات المغلقة

# يقدم الجدول 8 موجزا للمشروعات المغلقة.  ومنذ عام 1991، تم إغلاق 274 مشروعاً بقيمة إجمالية قدرها 14.87 مليون دولاراً أمريكياً.

الجدول 8: موجز المشروعات المغلقة

| الوكالة | عدد المشروعات | الأموال المُوافق عليها بالإضافة إلى التسوية (دولار أمريكي) | الأموال المنصرفة (دولار أمريكي) | الرصيد المتبقي (دولار أمريكي) | استهلاك المواد المستنفدة للأوزون التي سيتم إزالتها | استهلاك المواد المستنفدة للأوزون التي أزيلت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| البرنامج الإنمائي | 81 | 6,895,392 | 6,895,392 | 0 | 673 | 636 |
| اليونيب | 14 | 21,000 | 21,000 | 0 | 12 | 12 |
| اليونيدو | 67 | 6,347,808 | 6,347,808 | 0 | 1,808 | 367 |
| البنك الدولي | 95 | 1,373,519 | 1,373,519 | 0 | 657 | 581 |
| الثنائية | 17 | 227,901 | 227,901 | 0 | 223 | 0 |
| المجموع | 274 | 14,865,620 | 14,865,620 | 0 | 3,373 | 1,595 |

المرفق الثالث

لمحة عامة عن المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

# وافقت اللجنة التنفيذية منذ الاجتماع الثمانين على تمويل تنفيذ المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالهيدروفلوروكربون (المقرران 78/3(ز) و79/45)، والأنشطة التمكينية لمساعدة وحدات الأوزون الوطنية على تحقيق التزاماتها الأولية بشأن التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون إعمالا لتعديل كيغالي (المقرر 79/46).

# وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 على 267 مشروعاً ونشاطاً تتعلق بالهيدروفلوروكربون في 144 بلداً تتألف من 94 طلباً لإعداد المشروعات و15 مشروعاً استثمارية و158 نشاطاً تمكينياً بمبلغ 43.45 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة).

# ويقدم الجدول 1 لمحة عامة عن المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون بموجب الصندوق المتعدد الأطراف بصرف النظر عن مصدر التمويل على مستوى البلد تبين حالة التصديق على تعديل كيغالي وحالة نظام التراخيص للهيدروفلوروكربون.

الجدول 1: لمحة عامة عن المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون بموجب الصندوق المتعدد الأطراف

| البلد | المجموعة | التصديق على تعديل كيغالي | تنفيذ نظام التراخيص | الأموال الموافقة عليها (دولار أمريكي) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | الأنشطة التمكينية | المشروعات الاستثمارية | إعداد المشروعات |
| أفغانستان | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| ألبانيا | 1 | نعم | √ | 94,978 |  | 130,000 |
| الجزائر | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| أنغولا | 1 | نعم | على وشك | 150,000 |  | 170,000 |
| أنتيغوا وبربودا | 1 |  |  |  |  |  |
| الأرجنتين | 1 | نعم | √ | 250,000 | 3,368,606 | 294,816 |
| أرمينيا | 1 | نعم | √ | 149,639 |  | 170,000 |
| جزر البهاما | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| البحرين | 2 |  |  | 150,000 |  |  |
| بنغلاديش | 1 | نعم | √ | 150,000 | 3,131,610 |  |
| بربادوس | 1 | نعم | √ |  |  |  |
| بليز | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| بنن | 1 | نعم | √ | 150,000 |  |  |
| بوتان | 1 | نعم | √ | 50,000 |  | 100,000 |
| بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) | 1 | نعم | √ | 150,000 |  | 170,000 |
| البوسنة والهرسك | 1 | نعم | √ | 95,000 |  |  |
| بوتسوانا | 1 | نعم | على وشك | 150,000 |  |  |
| البرازيل | 1 |  |  |  |  |  |
| بروني دار السلام | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| بوركينا فاسو | 1 | نعم | √ | 150,000 |  | 190,000 |
| بوروندي | 1 | نعم | على وشك | 150,000 |  |  |
| كابو فيردي | 1 | نعم | √ | 95,000 |  |  |
| كمبوديا | 1 | نعم | √ | 147,918 |  | 170,000 |
| الكاميرون | 1 | نعم | √ | 150,000 |  | 190,000 |
| جمهورية إفريقيا الوسطى | 1 |  |  |  |  |  |
| تشاد | 1 | نعم | √ | 150,000 |  |  |
| شيلي | 1 | نعم | √ | 150,000 |  | 190,000 |
| الصين | 1 | نعم | √ | 250,000 | 1,275,000 | 47,687 |
| كولومبيا | 1 | نعم | √ | 250,000 |  | 220,000 |
| جزر القمر | 1 | نعم | √ | 50,000 |  |  |
| الكونغو | 1 | نعم | على وشك | 150,000 |  |  |
| جزر كوك | 1 | نعم | √ | 50,000 |  |  |
| كوستاريكا | 1 | نعم | √ | 150,000 |  | 170,000 |
| كوت ديفوار | 1 | نعم | على وشك | 150,000 |  |  |
| كوبا | 1 | نعم | √ | 150,000 |  | 170,000 |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية | 1 | نعم | √ |  |  |  |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| جيبوتي | 1 |  |  | 50,000 |  |  |
| دومينيكا | 1 |  |  | 50,000 |  |  |
| جمهورية الدومينيكان | 1 | نعم | √ | 150,000 | 129,801 | 201,572 |
| إكوادور | 1 | نعم | √ | 150,000 |  | 219,937 |
| مصر | 1 |  |  | 250,000 |  | 17,964 |
| السلفادور | 1 | نعم | على وشك | 150,000 |  | 170,000 |
| غينيا الاستوائية | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| إريتريا | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| إسواتيني | 1 | نعم | √ | 95,000 |  | 130,000 |
| إثيوبيا | 1 | نعم | على وشك | 95,000 |  |  |
| فيجي | 1 | نعم | √ | 150,000 |  | 130,000 |
| غابون | 1 | نعم | √ | 150,000 |  |  |
| غامبيا | 1 | نعم | √ | 95,000 |  |  |
| جورجيا | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| غانا | 1 | نعم | √ | 149,425 |  | 190,000 |
| غرينادا | 1 | نعم | √ | 46,491 |  | 100,000 |
| غواتيمالا | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| غينيا | 1 | نعم | √ | 150,000 |  |  |
| غينيا- بيساو | 1 | نعم | √ | 95,000 |  |  |
| غيانا | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| هايتي | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| هندوراس | 1 | نعم | √ | 150,000 |  |  |
| الهند | 2 | نعم | √ | 250000 |  |  |
| إندونيسيا | 1 |  |  | 246,666 |  |  |
| إيران ( جمهورية - الإسلامية) | 2 |  |  | 250,000 |  |  |
| العراق | 2 |  |  | 250,000 |  |  |
| جامايكا | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| الأردن | 1 | نعم | √ | 150,000 | 1,637,610 | 190,000 |
| كينيا | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| كريباس | 1 | نعم | √ | 50,000 |  |  |
| الكويت | 2 |  |  | 250,000 |  |  |
| قيرغيزستان | 1 | نعم | √ | 95,000 |  | 130,000 |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 1 | نعم | √ | 95,000 |  | 130,000 |
| لبنان | 1 | نعم | √ | 150,000 | 1,053,858 | 247,894 |
| ليسوتو | 1 | نعم | على وشك | 94,532 |  | 130,000 |
| ليبريا | 1 | نعم | على وشك | 95,000 |  | 130,000 |
| ليبيا | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| مدغشقر | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| ملاوي | 1 | نعم | √ | 150,000 |  | 170,000 |
| ماليزيا | 1 | نعم | √ | 250,000 |  | 220,000 |
| ملديف | 1 | نعم | √ | 95,000 |  | 130,000 |
| مالي | 1 | نعم | على وشك | 150,000 |  |  |
| جزر مارشال | 1 | نعم | √ | 50,000 |  |  |
| موريتانيا | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| موريشيوس | 1 | نعم | √ | 150,000 |  | 170,000 |
| المكسيك | 1 | نعم | √ | 249,999 | 4,201,181 | 314,512 |
| ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) | 1 | نعم | √ | 50,000 |  |  |
| منغوليا | 1 | نعم | √ | 92,866 |  |  |
| الجبل الأسود | 1 | نعم | √ | 49,973 |  | 100,000 |
| المغرب | 1 | نعم | على وشك | 150,000 |  |  |
| موزامبيق | 1 | نعم | على وشك | 150,000 |  |  |
| ميانمار | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| ناميبيا | 1 | نعم | √ | 150,000 |  | 170,000 |
| ناورو | 1 |  |  | 50,000 |  |  |
| نيبال | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| نيكاراغوا | 1 | نعم | √ | 150,000 |  | 170,000 |
| النيجر | 1 | نعم | √ | 150,000 |  | 170,000 |
| نيجيريا | 1 | نعم | √ | 250,000 |  | 220,000 |
| نيوي | 1 | نعم | √ | 50,000 |  |  |
| مقدونيا الشمالية | 1 | نعم | √ | 95,000 |  | 130,000 |
| عُمان | 2 |  |  | 150,000 |  |  |
| باكستان | 2 |  |  | 250,000 |  |  |
| بالاو | 1 | نعم | √ | 25,000 |  |  |
| بنما | 1 | نعم | √ | 150,000 |  | 190,000 |
| بابوا غينيا الجديدة | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| باراغواي | 1 | نعم | √ | 150,000 |  | 170,000 |
| بيرو | 1 | نعم | √ | 147,582 |  | 190,000 |
| الفلبين | 1 |  |  | 225,992 |  |  |
| قطر | 2 |  |  | 150,000 |  |  |
| جمهورية مولدوفا | 1 |  |  | 50,000 |  |  |
| رواندا | 1 | نعم | √ | 95,000 |  | 130,000 |
| سانت كيتس ونيفس | 1 |  |  | 50,000 |  |  |
| سانت لوسيا | 1 | نعم | √ | 95,000 |  |  |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 1 |  |  | 50,000 |  |  |
| ساموا | 1 | نعم | √ | 50,000 |  |  |
| سان تومي وبرنسيبي | 1 | نعم | على وشك | 95,000 |  |  |
| المملكة العربية السعودية | 2 |  |  | 250,000 |  |  |
| السنغال | 1 | نعم | √ | 150,000 |  | 190,000 |
| صربيا | 1 | نعم | √ | 150,000 |  |  |
| سيشيل | 1 | نعم | √ | 95,000 |  |  |
| سيراليون | 1 | نعم | √ | 95,000 |  | 130,000 |
| جزر سليمان | 1 | نعم | على وشك | 95,000 |  |  |
| الصومال | 1 | نعم | على وشك | 150,000 |  |  |
| جنوب أفريقيا | 1 | نعم | √ | 240,000 |  | 220,000 |
| جنوب السودان | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| سري لانكا | 1 | نعم | √ | 150,000 |  | 170,000 |
| السودان | 1 |  |  | 150,000 |  | 30,000 |
| سورينام | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| الجمهورية العربية السورية | 1 | نعم | √ | 250,000 |  | 220,000 |
| تايلند | 1 |  |  | 250,000 | 183,514 | 30,000 |
| تيمور-ليشتي | 1 |  |  | 50,000 |  |  |
| توغو | 1 | نعم | √ | 150,000 |  |  |
| تونغا | 1 | نعم | √ | 48,745 |  |  |
| ترينيداد وتوباغو | 1 | نعم | √ | 150,000 |  | 190,000 |
| تونس | 1 | نعم | √ | 149,990 |  | 190,000 |
| تركيا | 1 | نعم | على وشك | 250,000 |  |  |
| تركمانستان | 1 | نعم | √ | 150,000 |  | 170,000 |
| توفالو | 1 | نعم | √ | 50,000 |  |  |
| أوغندا | 1 | نعم | √ | 50,000 |  | 100,000 |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | 1 | نعم | على وشك | 95,000 |  |  |
| أوروغواي | 1 | نعم | √ | 150,000 |  | 190,000 |
| فانواتو | 1 | نعم | √ | 50,000 |  |  |
| فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) | 1 |  |  | 250,000 |  |  |
| فييت نام | 1 | نعم | √ | 249,238 |  | 220,000 |
| اليمن | 1 |  |  |  |  |  |
| زامبيا | 1 | نعم | على وشك | 95,000 |  | 130,000 |
| زمبابوي | 1 |  |  | 140,551 | 426,954 | 19,909 |
| المجموع |  |  |  | 18,699,584 | 15,408,134 | 9,344,290 |

المرفق الرابع

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب البلد 
في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021

| البلد | الإزالة الموافق عليها (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون) | الأموال الموافق عليها (دولار أمريكي) | الأموال المنصرفة (دولار أمريكي) | الرصيد المتبقي (دولار أمريكي) | نسبة الأموال المنصرفة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أفغانستان | 9.4 | 989,524 | 520,758 | 468,766 | 53 |
| ألبانيا | 2.1 | 440,813 | 316,942 | 123,871 | 72 |
| الجزائر | 13.5 | 1,808,804 | 1,230,178 | 578,626 | 68 |
| أنغولا | 10.8 | 989,326 | 525,786 | 463,540 | 53 |
| أنتيغوا وبربودا | 0.0 | 27,235 | 27,235 | 0 | 100 |
| الأرجنتين | 142.4 | 15,345,624 | 11,541,482 | 3,804,142 | 75 |
| أرمينيا | 3.5 | 678,536 | 675,496 | 3,040 | 100 |
| جزر البهاما | 1.6 | 308,025 | 257,045 | 50,980 | 83 |
| البحرين | 39.0 | 1,446,624 | 883,125 | 563,499 | 61 |
| بنغلاديش | 32.3 | 4,052,216 | 1,996,866 | 2,055,350 | 49 |
| بربادوس | 1.3 | 250,178 | 208,178 | 42,000 | 83 |
| بليز | 1-1 | 442,704 | 236,000 | 206,704 | 53 |
| بنن | 8.3 | 625,778 | 565,777 | 60,000 | 90 |
| بوتان | 0.3 | 423,000 | 418,359 | 4,641 | 99 |
| بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) | 2.7 | 479,557 | 330,856 | 148,701 | 69 |
| البوسنة والهرسك | 7.2 | 1,064,785 | 854,452 | 210,333 | 80 |
| بوتسوانا | 3.8 | 810,000 | 305,810 | 504,190 | 38 |
| البرازيل | 531.7 | 42,712,769 | 32,126,356 | 10,586,413 | 75 |
| بروني دار السلام | 1.8 | 475,100 | 281,213 | 193,887 | 59 |
| بوركينا فاسو | 3.9 | 628,630 | 620,816 | 7,814 | 99 |
| بوروندي | 1.0 | 296,692 | 294,353 | 2,339 | 99 |
| كابو فيردي | 0.1 | 332,834 | 149,834 | 183,000 | 45 |
| كمبوديا | 2.9 | 1,150,000 | 1,074,118 | 75,882 | 93 |
| الكاميرون | 34.7 | 2,441,520 | 1,333,015 | 1,108,505 | 55 |
| جمهورية إفريقيا الوسطى | 0.5 | 64,001 | 64,001 | 0 | 100 |
| تشاد | 5.7 | 554,542 | 489,542 | 65,000 | 88 |
| شيلي | 77.1 | 5,543,723 | 3,978,091 | 1,565,632 | 72 |
| الصين | 8,087.8 | 423,853,786 | 362,369,778 | 61,484,008 | 85 |
| كولومبيا | 193.8 | 12,451,589 | 10,886,746 | 1,564,843 | 87 |
| جزر القمر | 0.0 | 159,777 | 143,653 | 16,124 | 90 |
| الكونغو | 3.6 | 313,626 | 267,030 | 46,596 | 85 |
| جزر كوك | 0.0 | 264,050 | 83,561 | 180,489 | 32 |
| كوستاريكا | 19.6 | 1,341,299 | 1,192,592 | 148,707 | 89 |
| كوت ديفوار | 22.3 | 1,638,362 | 974,930 | 663,432 | 60 |
| كرواتيا | 8.1 | 804,104 | 804,104 | 0 | 100 |
| كوبا | 19.3 | 2,007,527 | 1,745,655 | 261,872 | 87 |
| جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية | 19.4 | 804,255 | 271,048 | 533,208 | 34 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 9.4 | 832,524 | 474,524 | 358,000 | 57 |
| جيبوتي | 0.2 | 164,500 | 143,500 | 21,000 | 87 |
| دومينيكا | 0.1 | 148,050 | 10,026 | 138,024 | 7 |
| جمهورية الدومينيكان | 12.5 | 3,831,820 | 3,001,180 | 830,640 | 78 |
| إكوادور | 28.0 | 2,631,410 | 2,239,542 | 391,868 | 85 |
| مصر | 332.2 | 25,712,270 | 13,210,377 | 12,501,893 | 51 |
| السلفادور | 12.9 | 1,260,018 | 897,386 | 362,632 | 71 |
| غينيا الاستوائية | 0.9 | 249,962 | 248,267 | 1,695 | 99 |
| إريتريا | 0.4 | 209,559 | 209,559 | 0 | 100 |
| (مملكة) إسواتيني | 8.3 | 971,931 | 851,931 | 120,000 | 88 |
| إثيوبيا | 1.9 | 511,771 | 275,153 | 236,618 | 54 |
| فيجي | 2.0 | 607,700 | 264,258 | 343,442 | 43 |
| غابون | 10.6 | 534,841 | 421,351 | 113,491 | 79 |
| غامبيا | 0.6 | 399,497 | 184,086 | 215,411 | 46 |
| جورجيا | 3.5 | 691,739 | 456,956 | 234,783 | 66 |
| غانا | 48.5 | 1,928,700 | 1,313,702 | 614,998 | 68 |
| غرينادا | 0.3 | 189,000 | 188,354 | 646 | 100 |
| غواتيمالا | 5.1 | 597,494 | 420,887 | 176,607 | 70 |
| غينيا | 2.6 | 523,053 | 481,987 | 41,066 | 92 |
| غينيا- بيساو | 1.0 | 255,849 | 255,849 | 0 | 100 |
| غيانا | 0.7 | 412,995 | 255,090 | 157,905 | 62 |
| هايتي | 0.4 | 147,010 | 121,027 | 25,983 | 82 |
| هندوراس | 8.8 | 841,455 | 617,659 | 223,797 | 73 |
| الهند | 1,067.4 | 57,713,539 | 46,288,349 | 11,425,190 | 80 |
| إندونيسيا | 194.1 | 16,374,860 | 12,256,661 | 4,118,199 | 75 |
| إيران ( جمهورية - الإسلامية) | 297.6 | 18,969,071 | 13,902,962 | 5,066,109 | 73 |
| العراق | 15.0 | 1,535,266 | 824,999 | 710,267 | 54 |
| جامايكا | 8.9 | 763,899 | 563,020 | 200,879 | 74 |
| الأردن | 59.3 | 5,836,874 | 4,338,055 | 1,498,819 | 74 |
| كينيا | 14.1 | 1,973,000 | 1,145,989 | 827,011 | 58 |
| كريباس | 0.0 | 310,600 | 85,510 | 225,090 | 28 |
| الكويت | 273.8 | 10,824,663 | 6,449,599 | 4,375,064 | 60 |
| قيرغيزستان | 3.3 | 799,922 | 799,488 | 434 | 100 |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 0.8 | 493,400 | 207,591 | 285,809 | 42 |
| لبنان | 68.6 | 6,439,571 | 6,095,155 | 344,416 | 95 |
| ليسوتو | 0.0 | 448,900 | 274,538 | 174,362 | 61 |
| ليبريا | 2.0 | 315,000 | 299,150 | 15,850 | 95 |
| ليبيا | 26.4 | 1,161,310 | 780,138 | 381,172 | 67 |
| مدغشقر | 6.0 | 558,434 | 553,472 | 4,962 | 99 |
| ملاوي | 3.8 | 628,745 | 472,234 | 156,512 | 75 |
| ماليزيا | 249.2 | 15,725,205 | 13,108,693 | 2,616,512 | 83 |
| ملديف | 0.6 | 1,081,613 | 1,081,613 | 0 | 100 |
| مالي | 5.2 | 500,830 | 459,723 | 41,107 | 92 |
| جزر مارشال | 0.2 | 187,200 | 89,575 | 97,625 | 48 |
| موريتانيا | 0.0 | 255,000 | 115,000 | 140,000 | 45 |
| موريشيوس | 3.1 | 782,500 | 417,577 | 364,923 | 53 |
| المكسيك | 555.7 | 27,028,785 | 22,128,451 | 4,900,334 | 82 |
| ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) | 0.2 | 314,100 | 89,519 | 224,581 | 29 |
| منغوليا | 1.0 | 583,769 | 340,836 | 242,933 | 58 |
| الجبل الأسود | 0.6 | 697,660 | 447,211 | 250,448 | 64 |
| المغرب | 19.1 | 1,654,159 | 1,266,159 | 388,000 | 77 |
| موزامبيق | 3.1 | 302,361 | 187,990 | 114,371 | 62 |
| ميانمار | 0.4 | 280,000 | 164,835 | 115,165 | 59 |
| ناميبيا | 8.2 | 810,000 | 619,229 | 190,771 | 76 |
| ناورو | 0.0 | 139,450 | 52,945 | 86,505 | 38 |
| نيبال | 0.7 | 428,000 | 171,641 | 256,359 | 40 |
| نيكاراغوا | 3.3 | 471,426 | 304,426 | 166,999 | 65 |
| النيجر | 5.6 | 558,840 | 410,203 | 148,638 | 73 |
| نيجيريا | 165.7 | 9,603,143 | 5,943,768 | 3,659,375 | 62 |
| نيوي | 0.0 | 114,200 | 60,255 | 53,945 | 53 |
| مقدونيا الشمالية | 2.6 | 1,242,060 | 1,048,424 | 193,636 | 84 |
| عُمان | 18.2 | 1,429,039 | 842,496 | 586,542 | 59 |
| باكستان | 153.3 | 10,895,366 | 7,631,639 | 3,263,727 | 70 |
| بالاو | 0.2 | 303,000 | 108,000 | 195,000 | 36 |
| بنما | 11.6 | 1,260,815 | 865,737 | 395,078 | 69 |
| بابوا غينيا الجديدة | 3.4 | 1,125,000 | 905,335 | 219,665 | 80 |
| باراغواي | 7.7 | 840,600 | 550,621 | 289,979 | 66 |
| بيرو | 9.5 | 960,406 | 713,671 | 246,735 | 74 |
| الفلبين | 40.0 | 3,628,365 | 2,814,110 | 814,254 | 78 |
| قطر | 14.7 | 1,396,986 | 1,046,441 | 350,545 | 75 |
| جمهورية مولدوفا | 0.4 | 386,759 | 239,606 | 147,153 | 62 |
| رواندا | 1.9 | 437,399 | 282,196 | 155,203 | 65 |
| سانت كيتس ونيفس | 0.3 | 147,542 | 98,342 | 49,200 | 67 |
| سانت لوسيا | 0.6 | 369,418 | 181,393 | 188,025 | 49 |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 0.2 | 421,951 | 252,365 | 169,586 | 60 |
| ساموا | 0.2 | 344,450 | 150,650 | 193,800 | 44 |
| سان تومي وبرنسيبي | 0.1 | 155,012 | 138,888 | 16,124 | 90 |
| المملكة العربية السعودية | 353.5 | 9,370,251 | 7,236,004 | 2,134,247 | 77 |
| السنغال | 3.6 | 873,514 | 541,514 | 332,000 | 62 |
| صربيا | 5.2 | 1,110,641 | 976,790 | 133,851 | 88 |
| سيشيل | 1.4 | 540,000 | 352,445 | 187,555 | 65 |
| سيراليون | 1.0 | 459,620 | 199,286 | 260,334 | 43 |
| جزر سليمان | 1.8 | 466,250 | 170,975 | 295,275 | 37 |
| الصومال | 1.8 | 385,574 | 325,207 | 60,367 | 84 |
| جنوب أفريقيا | 100.3 | 6,354,796 | 5,221,291 | 1,133,505 | 82 |
| جنوب السودان | 0.0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 |
| سري لانكا | 12.0 | 1,054,416 | 632,795 | 421,621 | 60 |
| السودان | 49.0 | 4,333,164 | 2,341,875 | 1,991,289 | 54 |
| سورينام | 0.6 | 186,742 | 142,109 | 44,633 | 76 |
| الجمهورية العربية السورية | 10.1 | 590,036 | 3,778 | 586,258 | 1 |
| تايلند | 255.0 | 18,424,008 | 16,943,950 | 1,480,058 | 92 |
| تيمور-ليشتي | 0.1 | 504,170 | 313,729 | 190,441 | 62 |
| توغو | 7.0 | 629,894 | 554,369 | 75,525 | 88 |
| تونغا | 0.1 | 324,050 | 103,605 | 220,445 | 32 |
| ترينيداد وتوباغو | 17.9 | 1,931,436 | 1,432,680 | 498,756 | 74 |
| تونس | 16.8 | 1,821,443 | 1,382,597 | 438,847 | 76 |
| تركيا | 410.7 | 12,405,390 | 9,881,375 | 2,524,015 | 80 |
| تركمانستان | 2.4 | 812,706 | 663,688 | 149,018 | 82 |
| توفالو | 0.1 | 168,450 | 78,645 | 89,805 | 47 |
| أوغندا | 0.0 | 283,875 | 167,708 | 116,167 | 59 |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | 1-1 | 482,375 | 171,527 | 310,848 | 36 |
| أوروغواي | 15.2 | 1,835,762 | 1,089,510 | 746,252 | 59 |
| فانواتو | 0.3 | 360,600 | 141,317 | 219,283 | 39 |
| فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) | 28.9 | 2,488,281 | 2,327,661 | 160,619 | 94 |
| فييت نام | 183.6 | 14,088,851 | 9,673,143 | 4,415,708 | 69 |
| اليمن | 11.6 | 159,529 | 159,529 | 0 | 100 |
| زامبيا | 2.5 | 462,956 | 242,956 | 220,000 | 52 |
| زمبابوي | 12.3 | 1,288,818 | 941,761 | 347,057 | 73 |
| إقليمي: آسيا والمحيط الهادئ | 0.0 | 940,000 | 293,000 | 647,000 | 31 |
| المجموع | 14,637.4 | 868,841,119 | 691,960,722 | 176,880,397 | 80 |

المرفق الخامس

تقرير عن المشروعات الاستثمارية وأنشطة التمكين المتعلقة بالهيدروفلوروكربون 
باستخدام المساهمات الإضافية المقدمة من مجموعة من
 17 طرفا من الأطراف غير العاملة بالمادة 5

- معلومات أساسية

# طلبت اللجنة التنفيذية من الأمانة خلال الاجتماع الرابع والثمانين أثناء نظر التقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد الأطراف أن تقدم للاجتماع الخامس والثمانين تقريرا إضافيا عن المشروعات الاستثمارية وأنشطة التمكين المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الممولة باستخدام المساهمات الإضافية المقدمة من مجموعة من 17 طرفا من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 وتحديد البلدان التي صدرت لها الموافقة على هذه المشروعات وتقديم عرض عام عن الأهداف وحالة التنفيذ والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة وكمية الهيدروفلوروكربون التي أزيلت حسب مقتضى الحال ومستوى الأموال الموافق عليها وتلك المنصرفة والتحديات المحتملة في الانتهاء من هذه المشروعات والأنشطة، على أساس أن هذه المعلومات سوف تقدم على أساس فردي للمشروعات الاستثمارية المتعلقة بالهيدروفلوروكربون وعلى أساس مجمع لأنشطة التمكين المتعلقة بالهيدروفلوروكربون (المقرر 84/12(ب)).

# واستجابة للمقرر 84/12(ب)، قدمت الأمانة للاجتماع الخامس والثمانين التقرير الإضافي عن المشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية المتعلقة بالهيدروفلوروكربون باستخدام الصيغة المحدثة بعد إدراج المقترحات ذات الصلة بواسطة الوكالات الثنائية والمنفذة.

# وفيما يلي المعلومات المحدثة عن المشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية استنادا إلى التقرير المرحلي لعام 2021 المقدم من الوكالات الثنائية والمنفذة.

تقرير عن المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

# قدمت الوكالات المنفذة تقارير مرحلية مفصلة عن تنفيذ المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالهيدروفلوروكربون لكل من الأرجنتين وبنغلاديش والصين ولبنان والمكسيك وتايلند. ويقدم الجدول 1 موجزا لمختلف هذه المشروعات.

الجدول 1: موجز المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

| البلد | الوكالة | المنتجات | الهيدروفلوروكربون المستخدم (أطنان مترية) | البدائل المستخدمة | معادل ثاني أكسيد الكربون | الأموال الموافق عليها (دولار أمريكي) | الأموال المنصرفة (دولار أمريكي) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأرجنتين | اليونيدو | غازات التبريد المنزلية والتجارية | الهيدروفلوروكربون-134a (96.60 طن متري) | R-600a/R-290 | 138,069 | 1,840,755 | 1,072,038 |
| بنغلاديش | البرنامج الإنمائي | غازات التبريد والضواغط المنزلية | الهيدروفلوروكربون-134a (230.63 طن متري) | R-600a | 329,801 | 3,131,610 | 3,131,610 |
| الصين | البرنامج الإنمائي | رغوة عازلة لغازات التبريد المنزلية | السيكلوبنتان+ الهيدروفلوروكربون-245fa (250.00 طن متري) | Cyclopentane + HFO-1233zd(E) | 257,500 | 1,275,000 | 1,270,980 |
| لبنان | اليونيدو | غازات التبريد المنزلية والتجارية | الهيدروفلوروكربون-134a/ R-404A (112.58 طن متري) | R-600a/R-290 | 245,860 | 1,053,858 | 1,035,787039,856 |
| المكسيك | اليونيدو | غازات التبريد التجارية | الهيدروفلوروكربون-134a/ R-404A (56.04 طن متري) | R-600a/R-290 | 124,657 | 1,018,123 | 8,35124,383 |
| تايلند | البنك الدولي | غازات التبريد التجارية | الهيدروفلوروكربون-134a (8.78 mt) | R-600a | 12,555 | 183,514 | 0146,811 |
| المجموع |  |  | 754.64 |  | 1,108,442 | 8,502,860 | 6,266,199685,678 |

# وانتهى العمل من خمسة مشروعات (بنغلاديش والصين ولبنان والمكسيك وتايلند)؛ وقدم البرنامج الإنمائي تقريرا مفصلا عن بنغلاديش والصين، ويتوقع تقديم التقارير المتبقية بواسطة الوكالات بحلول نهاية عام 2022. وقد تأخر مشروع واحد نتيجة للتأخيرات الناجمة عن التركيب النهائي وبدء التشغيل وأنشطة التدريب لموظفي المصنع نتيجة للتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 والتحديات التي تواجه سلسلة التوريد، وتتخذ الوكالات المنفذة خطوات للانتهاء من هذه المشروعات قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2022.

تقرير عن أنشطة التمكين المتعلقة بالتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون

# يتضمن المرفق الثالث بهذه الوثيقة البلدان العاملة بالمادة 5 التي حصلت على تمويل لأنشطة التمكين للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون مع حالة التصديق على تعديل كيغالي وحالة نظام تراخيص الهيدروفلوروكربون على النحو الذي تقتضيه المادة 4 باء. وترد الأهداف الخاصة بطلبات تمويل أنشطة التمكين ضمن جملة أمور في دعم التصديق المبكر على تعديل كيغالي، وتنفيذ الأنشطة المحددة في الفقرة 20 من المقرر 28/2 بهدف البدء في دعم الترتيبات المؤسسية واستعراض نظم التراخيص وإبلاغ البيانات عن استهلاك وإنتاج الهيدروفلوروكربون والمشروع الإيضاحي للأنشطة غير الاستثمارية مثل التدريب والمعلومات الإرشادية.

عرض عام للتقدم في تنفيذ المشروع

# تتقدم أنشطة التمكين بصورة جيدة في معظم البلدان تقريبا. وحتى الآن انتهت حكومتي ألمانيا وإيطاليا، والبند الدولي للإنشاء والتعمير،  والبرنامج الإنمائي، واليونيب، واليونيدو، من 82 مشروعا تتعلق بأنشطة التمكين بحلول 2021؛ على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وتعمل الوكالات مع البلدان لضمان الإسراع في إنهاء أنشطة التمكين.

# وفيما يلي موجز للأنشطة:

## التصديق على تعديل كيغالي: المشاورات مع أصحاب المصلحة بشِأن أحكام تعديل كيغالي وانعكاسات التصديق عليها وصياغة الوثائق القانونية والتنسيق والإرشاد بالمعلومات لمختلف أصحاب المصلحة، والتقييم القطري لاتجاهات استهلاك الهيدروفلوروكربون، وتأثير التعديل على مختلف أصحاب المصلحة وتقييم الاحتياجات من التدريب لقطاع الخدمة عن تطبيق التكنولوجيات الخالية من الهيدروفلوروكربون والاستخدام الآمن للتكنولوجيات البديلة وموظفي الجمارك عن رصد ومراقبة الاتجار بالهيدروفلوروكربون بموجب تعديل كيغالي والمشاركة في حلقة عمل عن التصديق على تعديل كيغالي؛

## وضع وإنفاذ نظام التراخيص والحصص: استعراض و/أو تعديل التشريعات والقواعد بما في ذلك نظام تراخيص وحصص الاستيراد والتصدير لإدراج أحكام تعديل كيغالي وحلقات العمل البناءة بشأن وضع نظام التراخيص والحصص والمشاورات مع آليات رصد إمدادات الهيدروفلوروكربون واستخدامها بالتعاون مع موظفي الجمارك وأصحاب المصلحة الآخرين؛

## دعم وإنفاذ نظام جمع البيانات ورصدها: وضع نظام لجمع البيانات عن المواد الهيدروفلوروكربونية والمشاورات مع المستوردين والتجار وغيرهم من أصحاب المصلحة بشأن جمع البيانات للمواد الهيدروفلوروكربونية وخلائط الهيدروفلوروكربون ومتطلبات الرصد والإبلاغ وتحديث رموز النظام الموحد لرصد المواد الهيدروفلوروكربونية وخلائط الهيدروفلوروكربون والتنسيق الإقليمي بشأن وضع رموز للنظام الموحد وشراء المعدات لتحديد غازات التبريد المعتمدة على الهيدروفلوروكربون؛

## تنفيذ الأنشطة الأخرى التي تشمل الإيضاح والتدريب: برامج التدريب على استخدام البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي بما في ذلك غازات التبريد القابلة للاشتعال بدعم من الخبراء الفنيين والبرامج الارشادية للتوعية العامة بتعديل كيغالي، والمواد الهيدروفلوروكربونية والبدائل الخالية من الهيدروفلوروكربون المستخدمة في مختلف التطبيقات واستخدام البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي والضوابط التنظيمية بشأن استخدام البدائل الخالية من المواد الهيدروفلوروكربونية والهيدروفلوروكربون في قطاع تصنيع أو خدمة التبريد، والمؤسسات الحكومية والمشاورات التقنية والجمهور والضرائب المختلفة بالاعتماد على غازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي؛

## الأنشطة المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة: التنسيق مع مؤسسات كفاءة استخدام الطاقة لإدراج أحكام تعديل كيغالي مع تنفيذ تدابير كفاءة استخدام الطاقة، (مع تنفيذ تدابير كفاءة استخدام الطاقة (المعايير الدنيا لأداء الطاقة) وبرامج التوسيم، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة لمعدات التبريد وتكييف الهواء والمشاركة في خطط وضع التبريد للترويج للتكنولوجيات المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي والتي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة ومدخلات خلال وضع المعايير الإقليمية بشأن مختلف التكنولوجيات التي تحقق كفاءة استخدام الطاقة) ، والتشجيع على مشاركة أصحاب المصلحة في تحقيق كفاءة الطاقة في الاجتماعات المتعلقة بتعديل كيغالي، والترويج لكفاءة استخدام الطاقة فيما يتعلق بالتبريد في تدابير كفاءة استخدام الطاقة القطاعية، والتدريب على كفاءة استخدام الطاقة في تكنولوجيات التبريد وتكييف الهواء وبيان الوفورات للمستخدمين من خلال اعتماد المعدات التي تحقق كفاءة استخدام الطاقة وتصميم أجهزة تكييف الهواء التي تحقق كفاءة استخدام الطاقة والتدابير الخاصة بتعزيز تطبيق التكنولوجيات التي تحقق كفاءة استخدام الطاقة.

التمويل الرئيسي والدروس المستفادة

# اكتسبت البلدان خلال تنفيذ أنشطة التمكين خبرات عن عملية التصديق على تعديل كيغالي وتنفيذ أنشطة التمكين لتحقيق التخفيض التدريجي للهيدرفلوروكربون على النحو الوارد فيما يلي،

## تقرير التقييم القطري لفهم اتجاهات استهلاك الهيدروفلوروكربون ليساعد أصحاب المصلحة على تحديد الإجراءات التي تتخذها ومسؤولياتها عن تنفيذ هذه الإجراءات وتقديم توصيات لإجراء التدابير السياساتية وأنشطة المساعدات التقنية مما يستخدم كخارطة طريق لتنفيذ المبادئ التوجيهية لتعديل كيغالي بشأن منهجيات جمع البيانات وإعداد عناوين استبيانات المسح المنظمة وتوصيلها الى جميع أصحاب المصلحة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بدعم من مصادر التمويل من خارج الصندوق المتعدد الأطراف مما يمثل فرصا للتنسيق والتعاون في تنفيذ المشروعات للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون والتداخل مع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الحالية والمقررة من خلال تحليل مستويات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية والمشاورات مع أصحاب المصلحة في الصناعة؛

## تعزيز نظام التراخيص والحصص لإدراج المواد الهيدروفلوروكربونية وخلائط الهيدروفلوروكربون يمثل إجراء يحظى بالأولوية للرصد والإبلاغ. مما يتطلب إجراء مشاورات مفصلة مع المؤسسات المعنية لضمان التحديد السليم للمواد الهيدروفلوروكربونية وخلائط الهيدروفلوروكربون بما في ذلك وضع الصيغة النهائية لرموز النظام الموحد ووضع منهجية وعمليات لتحقيق جع بيانات الهيدروفلوروكربون وإبلاغها وتنفيذ النظم الإلكترونية مما يحظى بالتقدير من جانب موظفي الجمارك والمستوردين حيث يؤدي الى توفير الوقت والتكاليف والجهود وبناء القدرات الإضافية وتدريب الموظفين على مناولة جمع البيانات ورصدها مما يعتبر أيا من الإجراءات ذات الأولوية. ويعتبر تدريب موظفي الجمارك وموظفي الإنفاذ وتعزيز نقاط المراقبة على الحدود بمعدات التحديد ضروريا لمنع الاتجار غير القانوني بالمواد الهيدروفلوروكربونية؛

## تعتبر مواصلة وحدة الأوزون الوطنية متابعة للسلطات المسؤولة عن صياغة وإنهاء وضع الصيغ النهائية للسياسات والقواعد أمرا مهما. تنظر بالأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون تشتمل على مجموعة جديدة من المواد بما في ذلك الخلائط والبدائل التي تتطلب المناولة الآمنة يتعين بذل جهود إضافية لبناء قدرات مختلف أصحاب المصلحة الوطنيين لجمع البيانات ورصدها والإبلاغ عنها وللتوعية بالسياسات والقواعد الجديدة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية. وعلاوة على ذلك، يلزم التفاعل والتنسيق مع السلطات ذات الصلة بكفاءة استخدام الطاقة لإدراج نوع غازات التبريد في معايير كفاءة الطاقة، ومتى أمكن ذلك؛

## يتعين بذل جهود كبيرة للموافقة على القواعد الخاصة باعتماد غازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي وخاصة ما يتعلق منها بجوانب السلامة ولاسيما وأن بناء القدرات بما في ذلك التدريب والإرشاد بالمعلومات التقنية ضروري للتطبيق المستدام لغازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي والتي تكون قابلة للاشتعال وسامة وتعمل في ظل ضغوط مرتفعة وبناء القدرات بالتدريب والمؤسسات التقنية ويعتبر تدريب واعتماد فنيي الخدمة على مناولة غازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي أمرا ضروريا. ويمكن لاستخدام التوليفات مع الأنشطة الحالية بموجب خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وسيلة لتيسير تطبيق التكنولوجيات البديلة المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي والمستدامة والتي تحقق مردودية تكاليفها؛

## ويؤدي تطبيق كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق نظام متقدم للضرائب والواجبات يستند الى كفاءة استخدام الطاقة لأجهزة التبريد وتكييف الهواء غير المعتمدة على الهيدروفلوروكربون، وزيادة الضرائب على المنتجات التي تستخدم غازات التبريد المرتفعة القدرة على الاحترار العالمي الى توفير حوافز للصناعة للانتقال نحو الأجهزة المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي، والكفاءة الأفضل في استخدام الطاقة حيث يؤثر استيراد المستويات المنخفضة من كفاءة استخدام الطاقة على تنفيذ تدابير تحسين كفاءة استخدام الطاقة على الرغم من أن الإرشاد بالعديد من المعلومات وأنشطة بناء القدرات تنفذ للتقليل الى أدنى حد من هذه الواردات؛

## تطبيق المعايير الوطنية بشأن اعتماد فنيي التبريد وتكييف الهواء سوف يسهم في خفض انبعاثات المواد الهيدروفلوروكربونية من أجهزة التبريد وتكييف الهواء بفضل ممارسات الخدمة الجيدة وتطبيق ممارسات السلامة مع خدمة الأجهزة التي تعمل بغازات التبريد القابلة للاشتعال والسامة والمرتفعة الضغط؛

## يتطلب تحديد الخبرات المحلية للاضطلاع بالأنشطة دعما متواصلا من وحدة الأوزون الوطنية ولبناء القدرات مع ملاحظة الاحتياجات والاتجاهات القطرية الخاصة بالاستهلاك النوعي؛

## أثارت الأنشطة المنفذة حتى الآن الوعي بين أصحاب المصلحة الوطنيين والجمهور العام فيما يتعلق بأهمية وفوائد تعديل كيغالي، ويوفر نظرات متعمقة في أنماط استهلاك الهيدروفلوروكربون وأهمية كفاءة استخدام الطاقة خلال التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وتشجيع إشراك أصحاب المصلحة في إعداد تعديل كيغالي وغير ذلك من التدخلات لرصد ومراقبة استهلاك الهيدروفلوروكربون.

## التحديات المحتملة

# فيما يلي بعض التحديات الرئيسية التي قوبلت خلال تنفيذ أنشطة التمكين:

# استمرار وباء كوفيد-10 في فرض تحديات على انتهاء أنشطة التمكين خلال النطاق الزمني الموافق عليه في بعض البلدان العاملة بالمادة 5 وخاصة فيما يتعلق بمشاورات أصحاب المصلحة بصورة مباشرة للعمل بجملة أمور من بينها وضع والانتهاء من صياغة القواعد المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية والتصديق على تعديل كيغالي واختتام برامج التدريب المقررة بموجب المشروع؛

# شكلت التأخيرات في الموافقات الإدارية وعملية الموافقة على التصديق لتعديل كيغالي وصياغة القواعد تحديات في بعض البلدان العاملة بالمادة 5 وستؤدي المتابعة الوثيقة والدعم من متخذي القرارات في الحكومة وبناء القدرات والإرشاد بالمعلومات لموظفي الحكومة الى معالجة التأخيرات؛

# أسفرت الأوضع السياسية والأمنية الصعبة في عدد قليل من البلدان العاملة بالمادة 5 عن تأخيرات في تنفيذ المشروع؛

# وعقدت خلال التنفيذ مشاورات بشأن، ضمن جملة أمور، من بين متطلبات جمع بيانات الهيدروفلوروكربون، واستخدام المواد الهيدروفلوروكربونية في مختلف التطبيقات (مثل التبريد وتكييف الهواء، ورغاوي البولوريثان) وجرى إبراز توفير التدريب والدعم التقني لفنيي الخدمة لاعتماد البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء بأمان على أنه مسألة مهمة وقدم تنفيذ أنشطة التدريب التي تغطي الاستخدام الآمن بموجب خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الدعم لآليات الخدمة للأجهزة المعتمدة على الهيدروفلوروكربون بشأن الاستخدام الآمن للأجهزة المعتمدة على غازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي وتنفيذ القواعد وغيرها من تدابير الدعم للاستخدام الآمن للأجهزة المعتمدة على الغازات المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي وبرامج الاعتماد لفنيي الخدمة على ممارسات الخدمة الجيدة) والإرشاد بالمعلومات وأنشطة التوعية التي تنفذ خلال خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بشأن البدائل الصديقة للبيئة المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي زادت من توعية أصحاب المصلحة الوطنيين بالتكنولوجيات المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي ولاسيما في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء.

# ونظرا للتناوب المتكرر لموظفي الجمارك يتعين توفير التدريب المنتظم لهؤلاء الموظفين ولموظفي إنفاذ القوانين لنظام التراخيص والحصص للهيدروفلوروكربون ورصد ومراقبة المواد الهيدروفلوروكربونية. وقد ساعدت أنشطة التمكين البلدان العاملة بالمادة 5 على بدء مشاورات وتنفيذ بعض الأنشطة ذات الصلة برصد استهلاك الهيدروفلوروكربون واعتماد استخدام البدائل الخالية من الهيدروفلوروكربون والشروع في إجراء حوارات بشأن الإرشاد الذي يتعين تطبيقه لتحقيق التبريد المستدام والذي يحقق كفاءة استخدام الطاقة مع تنفيذ أنشطة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون. ويمكن الاضطلاع على التحديات النوعية التي يتعين معالجتها لدى تنفيذ التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون والمواءمات ويمكن إيضاح المواءمات التي يمكن استخدامها لدى تنفيذ إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون والتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون خلال السنوات القليلة القادمة لدى اضطلاع البلدان العاملة بالمادة 5 بإعداد استراتيجية الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون تدريجياً بعد موافقة اللجنة التنفيذية على المبادئ التوجيهية.

الأموال الموافق عليها والمنصرفة

# حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 بلغت الأموال الإجمالية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية للهيدروفلوروكربون بموجب المساهمات الإضافية المقدمة من مجموعة من 17 بلدا من البلدان المانحة مقدار 23,827,225  صُرف منها 18,914,156 دولاراً أمريكياً.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1.

قدمت التقارير المرحلية من الوكالات التالية: أستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وإسبانيا، والبرنامج الإنمائي، واليونيب، واليونيدو، والبنك الدولي (الوثائق من UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13  إلى UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/17).

طلبت اللجنة التنفيذية إتاحة معلومات مفصلة عن كل مشروع على حدة كي ينظر فيه أعضاء اللجنة، مع توفير نسخة مطبوعة عند الطلب (المقرر 19/23). وترد قاعدة البيانات للتقرير المرحلي المجمع في الشبكة الداخلية للجنة التنفيذية في برنامج جداول البيانات (Microsoft Excel).

وافقت اللجنة التنفيذية، مع التقدير في الاجتماع السابع والسبعين، على المساهمات الإضافية التي أعلنها 17 طرفا من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 لتوفير الدعم للبداية السريعة لتنفيذ تعديل كيغالي، مع ملاحظة أن هذا التمويل يُقدم مرة واحدة بحكم طبيعته ولن يحل مكان مساهمات الجهات المانحة. والأطراف المساهمة هي أستراليا، وكندا، والدانمرك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، ولكسمبرغ، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية.

إعمالا للمقرر 84/12(أ) 4)، يرد قياس المواد الهيدروفلوروكربونية على أساس أطنان معادل ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة للاجتماع الحادي والتسعين.

باستثناء تلك التي نظرت في وثائق اقتراح المشروعات بموجب التقارير الخاصة بالمشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ محددة (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18)، أو تحت التأخيرات في تقديم الشرائح (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21).

المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021. تتمثل المؤشرات الرئيسية للتقدم نسبة الأموال التي صرفت ونسبة المشروعات التي بدأت في صرف الأموال، والتمويل المتوقع الاعتماد على التنفيذ والمعلومات الموافق عليها في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.

إعمالاً للمقرر 84/12(ب)، ترد في تقرير مرحلي مفصل لمحة عامة عن الأهداف، وحالة التنفيذ، والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة، وكميات الهيدروفلوروكربون التي تمت إزالتها حسب الاقتضاء، ومستوى الأموال.

من 335.4 طناً مترياً في المشروعات الاستثمارية في الهيدروفلوروكربون.

يُعبر عن إزالة المواد المستنفدة للأوزون بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون وعن إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان من معادل ثاني أكسيد الكربون.

بما في ذلك إزالة 11.1 طناً مترياً (15,873 طن متري من معادل ثاني أكسيد الكربون) في عام 2021 للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون.

بما في ذلك 335.4 طناً مترياً في المشروعات الاستثمارية في الهيدروفلوروكربون. ولم تدرج الفعالية من حيث التكلفة بمعادل ثاني أكسيد الكربون نتيجة محدودية عدد المشروعات الموافق عليها.

ترجع القيمة المرتفعة للفعالية من حيث تكلفة المشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيمة المواد المستنفدة للأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون وكذلك إلى وسائل التكليف بالإزالة حسب الوكالات. وتبلغ الفعالية من حيث التكلفة للاتفاقات المتعددة السنوات  لخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 59.36 دولاراً أمريكياً/ كيلوغرام بأطنان استنفاد الأوزون، للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.  هو 23.93 دولاراً أمريكياً/كيلوغرام بأطنان استنفاد الأوزون وبالنسبة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية هو 4.16 دولارات أمريكية/ كيلوغرام بأطنان استنفاد الأوزون.

المشروعات الموافق عليها على مدى 18 شهراً بمعدل صرف يقل عن 1 في المائة، أو المشروعات التي لم تُنجز بعد 12 شهراً من تاريخ الإنجاز المتوقع في التقرير المرحلي (المقرر 22/61). وفقاً للمقرر 84/45 (ج)، تخضع مكونات الاتفاق المتعدد السنوات لإجراءات الإلغاء.

‎تُعرض البيانات طبقاً للسنة التي وافقت اللجنة التنفيذية على المشروع فيها. وإنه يعامل جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي يعتبر المشروع الاستثماري أو شريحة تمويل من اتفاق متعدد السنوات بقيمة 1 مليون دولار أمريكي مشروعًا واحدًا، مثل إعداد البرنامج القطري بقيمة 30,000 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية المستمدة من الموجز السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، وإزالة أطنان قدرات استنفاد الأوزون/معادل ثاني أكسيد الكربون، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنماط من الصرف خلال التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.

يُعرف المقرران 17/22 و19/23 المشروعات/الأنشطة المنجزة كمشروعات تم تنفيذها وتمت إزالة المواد المستنفدة للأوزون فيها. ويتوسع مقرر آخر (المقرر 28/2) في التعريف ليشمل حالات حيث لا تبدو هناك حاجة لاستخدام المواد الكلوروفلوروكربونية وحيث يجرى إنتاج منتجات بديلة (و/أو قد بدأ الإنتاج) وحيث المعدات المستخدمة للمواد الكلوروفلوروكربونية قد دمرت/تم تفكيكها/اصبحت غير صالحة للاستخدام بالنسبة للمواد المستنفدة للأوزون. وتعتبر أنشطة برنامج العمل دون إزالة المواد المستنفدة للأوزون منتهية عندما ينتهي النشاط (عندما تعقد ورشة العمل، على سبيل المثال). وينطبق هذا التعريف على المشروعات المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون.

يتمثل السبب في أن 100 في المائة من التمويل لم يصرف للمشروعات المنتهية إلى أنه قد يستغرق وقتا طويلا يتراوح بين ستة أشهر وعام كامل لإتمام تسجيل الحسابات.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9.

يجري إنتاج المعدات المعتمدة على التكنولوجيا البديلة وسوف تصرف الأموال في نهاية 2020 للمنشئات المستفيدة بأثر رجعي بعد التوقيع على الاتفاق بين الوسيط المالي والمستفيدين.

بابوا غينيا الجديدة وسيشيل.

ليسوتو ورواندا وتونس.

إندونيسيا وتايلند وماليزيا.

الصين، وكولومبيا، وكوستاريكا، وفيجي، وجامايكا، ولبنان، وباراغواي، وبيرو، وترينيداد وتوباغو، وأوروغواي.

أنغولا، وجزر البهاما، وبوتان، وكمبوديا، وشيلي، والصين، والجمهورية الدومينيكية، وإكوادور، ومصر، وإريتريا، وإسواتيني، وإثيوبيا، وغانا، وغواتيمالا، وهندوراس، وقيرغيزستان، وليسوتو، وملاوي، والمكسيك، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ومنغوليا، وموزامبيق، وناميبيا، وناورو، ونيجيريا، ونيوي، وبالاو، ورواندا، وساموا، والسنغال، وسيراليون، وجنوب السودان، والسودان، والجمهورية العربية السورية، وتوغو، وتونغا، وتركمانستان، وتوفالو، وأوغندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وفانواتو، و زامبيا وزيمبابوي

ألبانيا، وأرمينيا، والبوسنة والهرسك، وبوركينا فاسو، والكاميرون، والكونغو، وغامبيا، وغرينادا، والمكسيك، والجبل الأسود، ونيكاراغوا، والنيجر، ومقدونيا الشمالية، والفلبين، وصربيا، والصومال، وجنوب أفريقيا، والسودان، وتونس، وتركيا، وأوروغواي، وفييت نام.

ينشئ كل طرف وينفذ بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2019 أو في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذه الفقرة، أيهما أبعد، نظاما لتراخيص استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق واو الجديدة والمستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة. ومتى قرر أي طرف يعمل في إطار الفقرة 1 من المادة 5 أنه لا يستطيع إنشاء أو تنفيذ هذا النظام بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2019، فيمكنه أن يرجئ اتخاذ هذا الإجراء حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2021.

هناك العديد من الأنشطة بشأن كفاءة استخدام الطاقة تنفذها الحكومات بدعم أو بدون دعم من مصادر خارج الصندوق المتعدد الأطراف. وتطور هذه الأنشطة بالاعتماد على الاحتياجات القطرية. ولذا فإن المعلومات المتعلقة بأنواع المشروعات تقدم أمثلة وليست قاطعة.