| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | EP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/14 8 May 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |  |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто шестое совещание

Монреаль, 26-30 мая 2025 года

Пункт 8(a) предварительной повестки дня

ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВОДНОГО БИЗНЕС-ПЛАНА МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА НА 2025-2027 ГОДЫ

- Введение

# Настоящий документ включает в себя:

## Часть I: Обновление данных о ходе осуществления бизнес-плана на 2025-2027 годы

## Часть II: Распределение ресурсов на трехлетний период 2024-2026 годов

Рекомендация

## ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА НА 2025-2027 ГОДЫ

# На своем 95-м совещании Исполнительный комитет одобрил сводный бизнес-план Многостороннего фонда на 2025-2027 годы. В ответ на решение 95/27 Секретариат скорректировал сводный бизнес-план на 2025-2027 годы, как представлено в таблице 1.

Таблица 1. Распределение ресурсов скорректированного сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2025-2027 годы (в долл. США)*

| Описание | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по ГХФУ |  |  |  |  |
| Утвержденные планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) | 56 520 741 | 67 316 489 | 33 313 171 | 157 150 401 |
| Второй этап ПОДПО - подготовка | 110 900 | 0 | 0 | 110 900 |
| Второй этап ПОДПО | 1 913 851 | 1 690 836 | 775 205 | 4 379 892 |
| Третий этап ПОДПО - подготовка | 318 340 | 42 800 | 0 | 361 140 |
| Третий этап ПОДПО | 9 221 502 | 6 720 339 | 22 499 633 | 38 441 474 |
| Четвертый этап ПОДПО | 0 | 3 691 000 | 5 537 000 | 9 228 000 |
| План организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДПОП), третий этап - подготовка | 321 000 | 0 | 0 | 321 000 |
| Третий этап ПОДПОП | 0 | 0 | 23 540 000 | 23 540 000 |
| Проверка ПОДПО** | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| ПОДПО - энергоэффективность (решение 89/6) | 3 328 995 | 558 112 | 76 000 | 3 963 107 |
| Промежуточный итог по мероприятиям применительно к ГХФУ | 72 323 929 | 80 608 176 | 86 329 609 | 239 261 714 |
| Мероприятия по ГФУ |  |  |  |  |
| Утвержденные планы выполнения Кигалийской поправки в отношении ГФУ (ПВК) | 10 127 716 | 6 689 529 | 25 853 153 | 42 670 398 |
| Утвержденный контроль выбросов ГФУ-23 | 519 900 | 584 100 | 552 371 | 1 656 371 |
| Мероприятия, создающие условия для поэтапного отказа от ГФУ | 428 000 | 0 | 0 | 428 000 |
| План выполнения Кигалийской поправки в отношении ГФУ в секторе производства, первый этап - подготовка | 321 000 | 0 | 0 | 321 000 |
| Первый этап ПВК - подготовка | 3 378 021 | 926 893 | 100 000 | 4 404 913 |
| Первый этап ПВК | 24 739 456 | 16 818 239 | 39 876 189 | 81 433 885 |
| Первый этап ПВК- инвестиции | 0 | 339 000 | 0 | 339 000 |
| Подготовка инвестиций по ГФУ | 85 600 | 0 | 0 | 85 600 |
| Инвестиции по ГФУ | 0 | 96 000 | 0 | 96 000 |
| Демонстрационные мероприятия по ГФУ | 650 000 | 0 | 0 | 650 000 |
| Инвестиции по ГФУ-23 | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
| ГФУ - оказание технического содействия | 678 000 | 0 | 0 | 678 000 |
| Промежуточный итог по мероприятиям применительно к ГФУ | 40 927 693 | 33 453 761 | 66 381 713 | 140 763 167 |
| Прочие мероприятия |  |  |  |  |
| Энергоэффективное производство (решение 94/60) | 2 354 000 | 4 280 000 | 0 | 6 634 000 |
| Пилотный демонстрационный проект по энергоэффективности (решение 91/65) | 5 370 000 | 0 | 0 | 5 370 000 |
| Пилотный инвестиционный проект по энергоэффективности (решение 91/65) | 1 880 000 | 0 | 0 | 1 880 000 |
| Подготовка национальных кадастров банков отходов контролируемых веществ (решение 91/66) | 3 346 247 | 0 | 0 | 3 346 247 |
| Промежуточный итог по прочим мероприятиям | 12 950 247 | 4 280 000 | 0 | 17 230 247 |
| Стандартные мероприятия |  |  |  |  |
| Программа содействия соблюдению (ПСС) | 12 113 777 | 12 310 330 | 12 679 640 | 37 103 747 |
| Основные единицы | 6 641 293 | 6 083 582 | 6 126 167 | 18 851 043 |
| Институциональное укрепление (ИУ) | 5 898 152 | 22 008 918 | 17 095 016 | 45 002 085 |
| Расходы на Секретариат, Исполнительный комитет, а также на мониторинг и оценку за исключением канадского партнера | 8 221 543 | 7 905 673 | 7 974 726 | 24 101 942 |
| Казначей | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| Промежуточный итог по стандартным мероприятиям | 33 374 765 | 48 808 503 | 44 375 549 | 126 558 817 |
| Итого | 159 576 633 | 167 150 440 | 197 086 872 | 523 813 945 |
| По учреждению |  |  |  |  |
| Австралия | 463 113 | 0 | 105 090 | 568 203 |
| Франция | 671 075 | 0 | 0 | 671 075 |
| Германия | 1 191 480 | 5 769 916 | 1 675 197 | 8 636 593 |
| Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 533 900 | 0 | 0 | 533 900 |
| ПРООН | 37 604 225 | 62 114 178 | 46 675 877 | 146 394 281 |
| ЮНЕП | 38 121 523 | 35 574 374 | 30 739 664 | 104 435 561 |
| ЮНИДО | 48 279 677 | 41 880 004 | 58 533 404 | 148 693 084 |
| Всемирный банк | 23 401 497 | 12 817 695 | 50 294 313 | 86 513 506 |
| Проверка ПОДПО** | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Расходы на Секретариат, Исполнительный комитет, а также на мониторинг и оценку, за исключением канадского партнера | 8 221 543 | 7 905 673 | 7 974 726 | 24 101 942 |
| Казначей | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |

* Включая эксплуатационные расходы учреждений, где это применимо.

** Финансирование подготовки отчетов о проверке ПОДПО для стран с низким уровнем потребления одобряется Исполнительным комитетом на ежегодной основе.

Статус осуществления бизнес-плана на 2025 год

# В таблице 2 приведены материалы, представленные учреждениями на 96-м совещании (по состоянию на 8 мая 2025 года), и остаток средств по проектам в бизнес-планах в 2025 году.

Таблица 2. Сводный бизнес-план на 2025 год, проект, рекомендованный к рассмотрению на 96-м совещании, и остаток (долл. США)*

| Статьи бюджета | Общая стоимость в бизнес-плане | Мероприятия, рекомендованные 96-му совещанию | Остаток (выше)/ниже |
| --- | --- | --- | --- |
| Двусторонние учреждения | 2 859 568 | 444 025 | 2 415 543 |
| ПРООН | 37 604 225 | 8 705 734 | 28 898 491 |
| ЮНЕП | 38 121 523 | 5 563 715 | 32 557 808 |
| ЮНИДО | 48 279 677 | 18 000 378 | 30 279 299 |
| Всемирный банк | 23 401 497 | 4 846 181 | 18 555 316 |
| Проверка ПОДПО | 588 600 | 402 000 | 186 600 |
| Промежуточный итог (учреждения) | 150 855 090 | 37 962 033 | 112 893 057 |
| Секретариат/Исполнительный комитет/мониторинг и оценка (за исключением канадского партнера) | 8 221 543 | 0 | 8 221 543 |
| Казначей | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Промежуточный итог (стандартные расходы) | 8 721 543 | 0 | 8 721 543 |
| Итого | 159 576 633 | 37 962 033 | 121 614 600 |

* Включая стоимость основных единиц.

# Объем проектных предложений, рекомендованных к рассмотрению на 96-м совещании, составляет 37 962 033 долл. США, что на 15 159 456 долл. США выше их объема согласно бизнес-плану на 2025 год, и включает 1 837 242 долл. США, связанных с проектными предложениями, не вошедшими в бизнес-план на 2025 год.

# Объем мероприятий, связанных с ГФУ, которые были рекомендованы 96-му совещанию, составляет 20 289 897 долл. США, из которых 85 600 долл. США связаны с проектными предложениями, не вошедшими в бизнес-план на 2025 год. В приложении I к настоящему документу перечислены проекты, связанные с ГФУ, которые были представлены двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями 96-му совещанию.

# Объем проектов, рекомендованных в рамках окна финансирования пилотных проектов в области энергоэффективности во исполнение решения 91/65, составляет 1 713 080 долл. США. С учетом утвержденных на 92-м, 93-м, 94-м и 95-м совещаниях 8 670 409 долл. США, а также сумм, рекомендованных 96-му совещанию, остаток средств, доступных в рамках этого окна финансирования, составляет 9 616 511 долл. США. В приложении II к настоящему документу перечислены пилотные проекты, которые были представлены двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями 96-му совещанию во исполнение решения 91/65.

# Объем проектов, рекомендованных в рамках окна финансирования в области энергоэффективности во исполнение решения 94/60, составляет 87 740 долл. США. С учетом утвержденных на 95-м совещании 688 747 долл. США, остаток средств, доступных в рамках этого окна финансирования, составляет 99 223 513 долл. США. В приложении III к настоящему документу перечислены проекты, которые были представлены двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями 96-му совещанию во исполнение решения 94/60.

# Объем проектов, представленных для подготовки проектов в области энергоэффективности для конечных пользователей с использованием механизма возвратного финансирования во исполнение решения 95/87, составляет 642 000 долл. США. В приложении IV к настоящему документу перечислены проекты, которые были представлены двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями 96-му совещанию во исполнение решения 95/87.

# Объем проектов, рекомендованных в рамках окна финансирования для подготовки национальных кадастров банков отходов контролируемых веществ во исполнение решения 91/66, составляет 1 124 000 долл. США, включая 293 800 долл. США, не вошедшие в бизнес-план на 2025 год. В приложении V к настоящему документу перечислены мероприятия по подготовке проектов, которые были представлены двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями 96-му совещанию во исполнение решения 91/66.

# Обязательства на последующий срок

# Общая сумма по действующим обязательствам на последующих срок в рамках многолетних соглашений (МС) на период с 2025 по 2032 годы составляет 247,72 млн долл. США, исходя из предположения, что заявки на предоставление финансирования в рамках МС, представленные 96-му совещанию, будут одобрены в принципе, как показано в таблице 3.

Таблица 3. Обязательства на последующий срок (2025-2032 годы) (в долл. США $000)

| Описание | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одобрено в принципе | 57 604 | 68 062 | 33 865 | 20 353 | 8 176 | 17 702 | 165 | 0 | 205 929 |
| Представлено 96-му совещанию | 21 815 | 0 | 7 444 | 4 980 | 4 665 | 2 370 | 0 | 520 | 41 794 |
| Итого | 79 419 | 68 062 | 41 309 | 25 333 | 12 841 | 20 072 | 165 | 520 | 247 723 |

## II.	 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ НА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2024-2026 ГОДОВ

# Объем средств, утвержденных Сторонами Монреальского протокола на трехлетний период 2024-2026 гг., составляет 965 000 000 долл. США. Из этой суммы 183 996 211 долл. США были выделены на мероприятия, одобренные в 2024 году, а 781 003 789 долл. США остались на 2025 и 2026 годы.

# Объем мероприятий, рекомендованных 96-му совещанию, остающиеся мероприятия в бизнес-плане и оперативная деятельность Секретариата/Исполнительного комитета/мониторинга и оценки, а также казначея на период 2025 и 2026 годы составляет 341 886 529 долл. США, что на 439 117 260 долл. США ниже уровня имеющихся средств, как показано в таблице 4.

Таблица 4. Распределение ресурсов на трехлетний период 2024-2026 гг. (в долл. США)

|  | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределение ресурсов на трехлетний период 2024-2026 гг.* (а) | 181 000 000 | 392 000 000 | 392 000 000 | 965 000 000 |
| Стоимость проектов |  |  |  |  |
| Одобрения на 94-м совещании | 61 332 445 | 0 | 0 | 61 332 445 |
| Одобрения на 95-м совещании | 114 322 558 | 0 | 0 | 114 322 558 |
| 96-им совещанием рекомендовано | 0 | 37 962 033 | 0 | 37 962 033 |
| Объем остаточных средств бизнес-планов | 0 | 128 052 513 | 158 744 767 | 286 797 280 |
| Промежуточный итог, стоимость проектов (b) | 175 655 003 | 166 014 546 | 158 744 767 | 500 414 316 |
| Периодические издержки |  |  |  |  |
| Секретариат/Исполнительный комитет/мониторинг и оценка | 7 841 208 | 8 221 543 | 7 905 673 | 23 968 424 |
| Казначей | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| Промежуточный итог, периодические издержки (c) | 8 341 208 | 8 721 543 | 8 405 673 | 25 468 424 |
| Совокупные затраты (d) = (b) + (c) | 183 996 211 | 174 736 089 | 167 150 440 | 525 882 740 |
| Остаток (e) = (a) - (d) | -2,996,211 | 217 263 911 | 224 849 560 | 439 117 260 |

*Распределение ресурсов, утвержденное на 94-м совещании на трехлетний период 2024-2026 гг. (решение 94/15).

# Рекомендация

# Исполнительный комитет может пожелать принять к сведению:

## обновление данных о ходе осуществления сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2025-2027 годы, содержащиеся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/14;

## что общий объем мероприятий, рекомендованных 96-му совещанию, составляет 37 962 033 долл. США (включая 20 289 897 долл. США на мероприятия, связанные с ГФУ); 1 713 080 долл. США на пилотные проекты в области энергоэффективности во исполнение решения 91/65; 87 740 долл. США на проекты в области энергоэффективности во исполнение решения 94/60; 642 000 долл. США, представленных для подготовки проектов в области энергоэффективности для конечных пользователей с использованием механизма возвратного финансирования во исполнение решения 95/87; а также 1 124 000 долл. США на подготовку национальных кадастров банков отходов контролируемых веществ во исполнение решения 91/66), из которых 1 837 242 долл. США связаны с проектными предложениями, не вошедшими в бизнес-план на 2025 год.

Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount recommended (US $) | Support costs recommended (US $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bosnia and Herzegovina | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 216,000 | 28,080 |
| Central African Republic (the) | UNEP | TAS | SEV | Enabling activities for HFC phase-down | 150,000 | 10,500 |
| Egypt | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 492,700 | 34,489 |
| Egypt | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 1,367,000 | 95,690 |
| Egypt | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (commercial refrigeration manufacturing) | 502,202 | 35,154 |
| Egypt | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (domestic refrigeration manufacturing) | 4,552,856 | 318,700 |
| Egypt | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU) | 133,547 | 9,348 |
| Egypt | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU) | 711,476 | 49,803 |
| Egypt | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PU foam) | 225,420 | 15,779 |
| Egypt | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (residential AC) | 1,948,253 | 136,378 |
| Egypt | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (XPS foam) | 853,021 | 59,711 |
| Georgia | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 67,000 | 8,710 |
| Georgia | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 137,500 | 17,875 |
| Guinea | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 222,400 | 28,912 |
| Guinea | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 189,000 | 13,230 |
| Indonesia | IBRD | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 3,170,609 | 221,943 |
| Lebanon | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 357,250 | 25,008 |
| Lebanon | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (AC manufacturing - Lematic Industries) | 355,850 | 24,910 |
| Lebanon | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (conversion of SMEs and micro-SMEs) | 1,100,192 | 77,013 |
| Lebanon | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU) | 56,500 | 3,955 |
| Mexico | UNIDO | INV | PRO | Control and phase-out of HFC-23 emissions in the production of HCFC-22 at Quimobásicos (fourth tranche) | 317,500 | 22,225 |
| Morocco | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 488,500 | 34,195 |
| Morocco | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU) | 48,850 | 3,420 |
| Philippines (the) | UNDP | PRP | KIP | Project preparation for PU foam manufacturing sector plan | 80,000 | 5,600 |
| Republic of Moldova (the) | UNEP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 95,500 | 12,415 |
| Sri Lanka | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 84,176 | 5,892 |
| Sri Lanka | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 46,000 | 5,980 |
| Sri Lanka | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU) | 21,290 | 1,490 |
| Sri Lanka | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (RAC manufacturing) | 95,745 | 6,702 |
| Global | UNEP | TAS | SEV | Twinning of national ozone officers and national energy-efficiency policymakers to support Kigali Amendment (phase II) | 793,200 | 97,252 |

Annex II

Pilot projects for energy efficiency PURSUANT TO decision 91/65 
SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount recommended (US $) | Support costs recommended (US $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chile | UNDP | INV | EEF | Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65) | 720,000 | 50,400 |
| Cuba | UNDP | INV | EEF | Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65) | 360,000 | 25,200 |
| Egypt | UNIDO | PRP | EEF | Preparation of a project to enhance energy efficiency of cooling technologies in data centres (decision 91/65) | 30,000 | 2,100 |
| Ghana | UNDP | PRP | EEF | Preparation of a pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65) | 30,000 | 2,100 |
| Guatemala | UNIDO | INV | EEF | Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65) | 151,000 | 13,590 |
| North Macedonia | UNIDO | TAS | EEF | Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65) | 241,000 | 21,690 |
| North Macedonia | UNIDO | PRP | EEF | Preparation of a project to enhance energy efficiency of cooling technologies in data centres (decision 91/65) | 30,000 | 2,100 |
| Rwanda | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | PRP | EEF | Preparation of a pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65) | 30,000 | 3,900 |

Annex III

projects for energy efficiency PURSUANT TO decision 94/60
SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount recommended (US $) | Support costs recommended (US $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argentina | UNIDO | PRP | EEF | Preparation of a project to enhance energy efficiency in the context of HFC phase-down in the air-conditioning sector (decision 94/60) | 42,000 | 2,940 |
| Indonesia | IBRD | PRP | EEF | Preparation of a project to enhance energy efficiency in the context of HFC phase-down in domestic refrigeration manufacturing sector (decision 94/60) | 40,000 | 2,800 |

Annex IV

PREPARATION OF energy-efficiency END-USER projectS PURSUANT TO

decision 95/87 SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount recommended (US $) | Support costs recommended (US $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grenada | IBRD | PRP | EEF | Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87) | 100,000 | 7,000 |
| Mexico | IBRD | PRP | EEF | Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87) | 100,000 | 7,000 |
| Thailand | IBRD | PRP | EEF | Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87) | 100,000 | 7,000 |
| Türkiye | IBRD | PRP | EEF | Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87) | 100,000 | 7,000 |
| Global | UNDP | PRP | EEF | Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism in Colombia, Ghana and Jordan (decision 95/87) | 200,000 | 14,000 |

Annex V

Project preparation for national inventories of banks 
of waste-controlled substances PURSUANT TO decision 91/66 
SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount recommended (US $) | Support costs recommended (US $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barbados | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Dominica | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 70,000 | 9,100 |
| Ethiopia | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Georgia | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Ghana | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 90,000 | 11,700 |
| Iraq | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 100,000 | 13,000 |
| Oman | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 90,000 | 11,700 |
| Rwanda | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Saint Kitts and Nevis | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 70,000 | 9,100 |
| South Africa | UNIDO | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 100,000 | 7,000 |
| Suriname | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| United Republic of Tanzania (the) | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |

UNDP/OzL.Pro/ExCom/96/1

Подготовка одного проекта для инвестиционного проекта ПВК для Филиппин (ПРООН); четыре проекта в области энергоэффективности в соответствии с решением 89/6 для Барбадоса (ПРООН), Фиджи (ЮНЕП), Грузии (ПРООН) и Гаити (ПРООН); два проекта ИС для Бразилии (ПРООН) и Мальдив (ЮНЕП); а также три мероприятия по подготовке проектов для составления национальных кадастров банков отходов контролируемых веществ в соответствии с решением 91/66 для Барбадоса (ЮНЕП), Ганы (ЮНЕП) и Омана (ЮНЕП).

Решение 95/87 допускает наличие максимум пяти проектов по подготовке, на каждый из которых выделяется 100 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждение.

Решение XXXV/1