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ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВОДНОГО БИЗНЕС-ПЛАНА МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА НА 2025-2027 ГОДЫ

Введение

Настоящий документ включает в себя:
Часть I: Обновление данных о ходе осуществления бизнес-плана на 2025-2027 годы

Часть II: Распределение ресурсов на трехлетний период 2024-2026 годов

Рекомендация

I. ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА НА 2025-2027 ГОДЫ

На своем 95-м совещании Исполнительный комитет одобрил сводный бизнес-план Многостороннего фонда на 2025-2027 годы. В ответ на решение 95/27 Секретариат скорректировал сводный бизнес-план на 2025-2027 годы, как представлено в таблице 1.
Таблица 1. Распределение ресурсов скорректированного сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2025-2027 годы (в долл. США)*
	Описание
	2025
	2026
	2027
	Итого 

	Мероприятия по ГХФУ
	 
	 
	 
	 

	Утвержденные планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) 
	56 520 741
	67 316 489
	33 313 171
	157 150 401

	Второй этап ПОДПО - подготовка
	110 900
	0
	0
	110 900

	Второй этап ПОДПО
	1 913 851
	1 690 836
	775 205
	4 379 892

	Третий этап ПОДПО - подготовка
	318 340
	42 800
	0
	361 140

	Третий этап ПОДПО
	9 221 502
	6 720 339
	22 499 633
	38 441 474

	Четвертый этап ПОДПО
	0
	3 691 000
	5 537 000
	9 228 000

	План организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДПОП), третий этап - подготовка
	321 000
	0
	0
	321 000

	Третий этап ПОДПОП
	0
	0
	23 540 000
	23 540 000

	Проверка ПОДПО**
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	ПОДПО - энергоэффективность (решение 89/6)
	3 328 995
	558 112
	76 000
	3 963 107

	Промежуточный итог по мероприятиям применительно к ГХФУ
	72 323 929
	80 608 176
	86 329 609
	239 261 714

	Мероприятия по ГФУ
	 
	 
	 
	 

	Утвержденные планы выполнения Кигалийской поправки в отношении ГФУ (ПВК)
	10 127 716
	6 689 529
	25 853 153
	42 670 398

	Утвержденный контроль выбросов ГФУ-23
	519 900
	584 100
	552 371
	1 656 371

	Мероприятия, создающие условия для поэтапного отказа от ГФУ
	428 000
	0
	0
	428 000

	План выполнения Кигалийской поправки в отношении ГФУ в секторе производства, первый этап  - подготовка
	321 000
	0
	0
	321 000

	Первый этап ПВК - подготовка
	3 378 021
	926 893
	100 000
	4 404 913

	Первый этап ПВК
	24 739 456
	16 818 239
	39 876 189
	81 433 885

	Первый этап ПВК- инвестиции 
	0
	339 000
	0
	339 000

	Подготовка инвестиций по ГФУ
	85 600
	0
	0
	85 600

	Инвестиции по ГФУ
	0
	96 000
	0
	96 000

	Демонстрационные мероприятия по ГФУ 
	650 000
	0
	0
	650 000

	Инвестиции по ГФУ-23
	0
	8 000 000
	0
	8 000 000

	ГФУ - оказание технического содействия
	678 000
	0
	0
	678 000

	Промежуточный итог по мероприятиям применительно к ГФУ
	40 927 693
	33 453 761
	66 381 713
	140 763 167

	Прочие мероприятия
	 
	 
	 
	 

	Энергоэффективное производство (решение 94/60)
	2 354 000
	4 280 000
	0
	6 634 000

	Пилотный демонстрационный проект по энергоэффективности (решение 91/65) 
	5 370 000
	0
	0
	5 370 000

	Пилотный инвестиционный проект по энергоэффективности (решение 91/65) 
	1 880 000
	0
	0
	1 880 000

	Подготовка национальных кадастров банков отходов контролируемых веществ (решение 91/66)
	3 346 247
	0
	0
	3 346 247

	Промежуточный итог по прочим мероприятиям
	12 950 247
	4 280 000
	0
	17 230 247

	Стандартные мероприятия
	 
	 
	 
	 

	Программа содействия соблюдению (ПСС)
	12 113 777
	12 310 330
	12 679 640
	37 103 747

	Основные единицы
	6 641 293
	6 083 582
	6 126 167
	18 851 043

	Институциональное укрепление (ИУ)
	5 898 152
	22 008 918
	17 095 016
	45 002 085

	Расходы на Секретариат, Исполнительный комитет, а также на мониторинг и оценку за исключением канадского партнера
	8 221 543
	7 905 673
	7 974 726
	24 101 942

	Казначей
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000

	Промежуточный итог по стандартным мероприятиям
	33 374 765
	48 808 503
	44 375 549
	126 558 817

	Итого
	159 576 633
	167 150 440
	197 086 872
	523 813 945

	По учреждению
	
	
	
	

	Австралия
	463 113
	0
	105 090
	568 203

	Франция
	671 075
	0
	0
	671 075

	Германия
	1 191 480
	5 769 916
	1 675 197
	8 636 593

	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
	533 900
	0
	0
	533 900

	ПРООН
	37 604 225
	62 114 178
	46 675 877
	146 394 281

	ЮНЕП
	38 121 523
	35 574 374
	30 739 664
	104 435 561

	ЮНИДО
	48 279 677
	41 880 004
	58 533 404
	148 693 084

	Всемирный банк
	23 401 497
	12 817 695
	50 294 313
	86 513 506

	Проверка ПОДПО**
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	Расходы на Секретариат, Исполнительный комитет, а также на мониторинг и оценку, за исключением канадского партнера
	8 221 543
	7 905 673
	7 974 726
	24 101 942

	Казначей
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000


* Включая эксплуатационные расходы учреждений, где это применимо.
** Финансирование подготовки отчетов о проверке ПОДПО для стран с низким уровнем потребления одобряется Исполнительным комитетом на ежегодной основе.

Статус осуществления бизнес-плана на 2025 год

В таблице 2 приведены материалы, представленные учреждениями на 96-м совещании (по состоянию на 8 мая 2025 года), и остаток средств по проектам в бизнес-планах в 2025 году.
Таблица 2. Сводный бизнес-план на 2025 год, проект, рекомендованный к рассмотрению на 96-м совещании, и остаток (долл. США)*
	Статьи бюджета
	Общая стоимость в бизнес-плане
	Мероприятия, рекомендованные 96-му совещанию
	Остаток (выше)/ниже

	Двусторонние учреждения
	2 859 568
	444 025
	2 415 543

	ПРООН
	 37 604 225 
	8 705 734
	28 898 491

	ЮНЕП
	 38 121 523 
	5 563 715
	32 557 808

	ЮНИДО
	 48 279 677 
	18 000 378
	30 279 299

	Всемирный банк
	23 401 497
	4 846 181
	18 555 316

	Проверка ПОДПО
	588 600
	402 000
	186 600

	Промежуточный итог (учреждения)
	150 855 090
	37 962 033
	112 893 057

	Секретариат/Исполнительный комитет/мониторинг и оценка (за исключением канадского партнера)
	8 221 543
	0
	8 221 543

	Казначей
	500 000
	0
	500 000

	Промежуточный итог (стандартные расходы)
	8 721 543
	0
	8 721 543

	Итого
	159 576 633
	37 962 033
	121 614 600


* Включая стоимость основных единиц.

Объем проектных предложений, рекомендованных к рассмотрению на 96-м совещании, составляет 37 962 033 долл. США, что на 15 159 456 долл. США выше их объема согласно бизнес-плану на 2025 год, и включает 1 837 242 долл. США, связанных с проектными предложениями, не вошедшими в бизнес-план на 2025 год[footnoteRef:2].  [2:  Подготовка одного проекта для инвестиционного проекта ПВК для Филиппин (ПРООН); четыре проекта в области энергоэффективности в соответствии с решением 89/6 для Барбадоса (ПРООН), Фиджи (ЮНЕП), Грузии (ПРООН) и Гаити (ПРООН); два проекта ИС для Бразилии (ПРООН) и Мальдив (ЮНЕП); а также три мероприятия по подготовке проектов для составления национальных кадастров банков отходов контролируемых веществ в соответствии с решением 91/66 для Барбадоса (ЮНЕП), Ганы (ЮНЕП) и Омана (ЮНЕП).] 

Объем мероприятий, связанных с ГФУ, которые были рекомендованы 96-му совещанию, составляет 20 289 897 долл. США, из которых 85 600 долл. США связаны с проектными предложениями, не вошедшими в бизнес-план на 2025 год. В приложении I к настоящему документу перечислены проекты, связанные с ГФУ, которые были представлены двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями 96-му совещанию. 
Объем проектов, рекомендованных в рамках окна финансирования пилотных проектов в области энергоэффективности во исполнение решения 91/65, составляет 1 713 080 долл. США. С учетом утвержденных на 92-м, 93-м, 94-м и 95-м совещаниях 8 670 409 долл. США, а также сумм, рекомендованных 96-му совещанию, остаток средств, доступных в рамках этого окна финансирования, составляет 9 616 511 долл. США. В приложении II к настоящему документу перечислены пилотные проекты, которые были представлены двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями 96-му совещанию во исполнение решения 91/65. 
Объем проектов, рекомендованных в рамках окна финансирования в области энергоэффективности во исполнение решения 94/60, составляет 87 740 долл. США. С учетом утвержденных на 95-м совещании 688 747 долл. США, остаток средств, доступных в рамках этого окна финансирования, составляет 99 223 513 долл. США. В приложении III к настоящему документу перечислены проекты, которые были представлены двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями 96-му совещанию во исполнение решения 94/60. 
Объем проектов, представленных для подготовки проектов в области энергоэффективности для конечных пользователей с использованием механизма возвратного финансирования во исполнение решения 95/87, составляет 642 000 долл. США[footnoteRef:3]. В приложении IV к настоящему документу перечислены проекты, которые были представлены двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями 96-му совещанию во исполнение решения 95/87.  [3:  Решение 95/87 допускает наличие максимум пяти проектов по подготовке, на каждый из которых выделяется 100 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждение.] 

Объем проектов, рекомендованных в рамках окна финансирования для подготовки национальных кадастров банков отходов контролируемых веществ во исполнение решения 91/66, составляет 1 124 000 долл. США, включая 293 800 долл. США, не вошедшие в бизнес-план на 2025 год. В приложении V к настоящему документу перечислены мероприятия по подготовке проектов, которые были представлены двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями 96-му совещанию во исполнение решения 91/66.
Обязательства на последующий срок
Общая сумма по действующим обязательствам на последующих срок в рамках многолетних соглашений (МС) на период с 2025 по 2032 годы составляет 247,72 млн долл. США, исходя из предположения, что заявки на предоставление финансирования в рамках МС, представленные 96-му совещанию, будут одобрены в принципе, как показано в таблице 3.
Таблица 3. Обязательства на последующий срок (2025-2032 годы) (в долл. США $000)
	Описание
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	Итого

	Одобрено в принципе
	57 604
	68 062
	33 865
	20 353
	8 176
	17 702
	165
	0
	205 929

	Представлено 96-му совещанию
	21 815
	0
	7 444
	4 980
	4 665
	2 370
	0
	520
	41 794

	Итого 
	79 419
	68 062
	41 309
	25 333
	12 841
	20 072
	165
	520
	247 723



II.	 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ НА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2024-2026 ГОДОВ

Объем средств, утвержденных Сторонами Монреальского протокола на трехлетний период 2024-2026 гг.[footnoteRef:4], составляет 965 000 000 долл. США. Из этой суммы 183 996 211 долл. США были выделены на мероприятия, одобренные в 2024 году, а 781 003 789 долл. США остались на 2025 и 2026 годы.  [4:  Решение XXXV/1 ] 

Объем мероприятий, рекомендованных 96-му совещанию, остающиеся мероприятия в бизнес-плане и оперативная деятельность Секретариата/Исполнительного комитета/мониторинга и оценки, а также казначея на период 2025 и 2026 годы составляет 341 886 529 долл. США, что на 439 117 260 долл. США ниже уровня имеющихся средств, как показано в таблице 4.
Таблица 4. Распределение ресурсов на трехлетний период 2024-2026 гг. (в долл. США)
	 
	2024
	2025
	2026
	Итого

	Распределение ресурсов на трехлетний период 2024-2026 гг.* (а)
	181 000 000
	392 000 000
	392 000 000
	965 000 000

	Стоимость проектов
	 
	 
	 
	 

	Одобрения на 94-м совещании
	61 332 445
	0 
	0 
	61 332 445

	Одобрения на 95-м совещании
	114 322 558
	0 
	0 
	114 322 558

	96-им совещанием рекомендовано
	0 
	37 962 033
	0 
	37 962 033

	Объем остаточных средств бизнес-планов
	0 
	128 052 513
	158 744 767
	286 797 280

	Промежуточный итог, стоимость проектов (b)
	175 655 003
	166 014 546
	158 744 767
	500 414 316

	Периодические издержки
	 
	 
	 
	 

	Секретариат/Исполнительный комитет/мониторинг и оценка
	7 841 208
	8 221 543
	7 905 673
	23 968 424

	Казначей
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000

	Промежуточный итог, периодические издержки (c)
	8 341 208
	8 721 543
	8 405 673
	25 468 424

	Совокупные затраты (d) = (b) + (c)
	183 996 211
	174 736 089
	167 150 440
	525 882 740

	Остаток (e) = (a) - (d)
	-2,996,211
	217 263 911
	224 849 560
	439 117 260


 *Распределение ресурсов, утвержденное на 94-м совещании на трехлетний период 2024-2026 гг. (решение 94/15).

Рекомендация 

Исполнительный комитет может пожелать принять к сведению:
обновление данных о ходе осуществления сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2025-2027 годы, содержащиеся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/14; 
что общий объем мероприятий, рекомендованных 96-му совещанию, составляет 37 962 033 долл. США (включая 20 289 897 долл. США на мероприятия, связанные с ГФУ); 1 713 080 долл. США на пилотные проекты в области энергоэффективности во исполнение решения 91/65; 87 740 долл. США на проекты в области энергоэффективности во исполнение решения 94/60; 642 000 долл. США, представленных для подготовки проектов в области энергоэффективности для конечных пользователей с использованием механизма возвратного финансирования во исполнение решения 95/87; а также 1 124 000 долл. США на подготовку национальных кадастров банков отходов контролируемых веществ во исполнение решения 91/66), из которых 1 837 242 долл. США связаны с проектными предложениями, не вошедшими в бизнес-план на 2025 год.


UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/14


UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/14



Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US $)
	Support costs recommended (US $)

	Bosnia and Herzegovina
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	216,000
	28,080

	Central African Republic (the)
	UNEP
	TAS
	SEV
	Enabling activities for HFC phase-down
	150,000
	10,500

	Egypt
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	492,700
	34,489

	Egypt
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	1,367,000
	95,690

	Egypt
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (commercial refrigeration manufacturing)
	502,202
	35,154

	Egypt
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (domestic refrigeration manufacturing)
	4,552,856
	318,700

	Egypt
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU)
	133,547
	9,348

	Egypt
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU)
	711,476
	49,803

	Egypt
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PU foam)
	225,420
	15,779

	Egypt
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (residential AC)
	1,948,253
	136,378

	Egypt
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (XPS foam)
	853,021
	59,711

	Georgia
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	67,000
	8,710

	Georgia
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	137,500
	17,875

	Guinea
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	222,400
	28,912

	Guinea
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	189,000
	13,230

	Indonesia
	IBRD
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	3,170,609
	221,943

	Lebanon
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	357,250
	25,008

	Lebanon
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (AC manufacturing - Lematic Industries)
	355,850
	24,910

	Lebanon
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (conversion of SMEs and micro-SMEs)
	1,100,192
	77,013

	Lebanon
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU)
	56,500
	3,955

	Mexico
	UNIDO
	INV
	PRO
	Control and phase-out of HFC-23 emissions in the production of HCFC-22 at Quimobásicos (fourth tranche)
	317,500
	22,225

	Morocco
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	488,500
	34,195

	Morocco
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU)
	48,850
	3,420

	Philippines (the)
	UNDP
	PRP
	KIP
	Project preparation for PU foam manufacturing sector plan
	80,000
	5,600

	Republic of Moldova (the)
	UNEP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	95,500
	12,415

	Sri Lanka
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	84,176
	5,892

	Sri Lanka
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	46,000
	5,980

	Sri Lanka
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU)
	21,290
	1,490

	Sri Lanka
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (RAC manufacturing)
	95,745
	6,702

	Global
	UNEP
	TAS
	SEV
	Twinning of national ozone officers and national energy-efficiency policymakers to support Kigali Amendment (phase II)
	793,200
	97,252
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Annex II

PILOT PROJECTS FOR ENERGY EFFICIENCY PURSUANT TO DECISION 91/65 
SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US $)
	Support costs recommended (US $)

	Chile
	UNDP
	INV
	EEF
	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)
	720,000
	50,400

	Cuba
	UNDP
	INV
	EEF
	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)
	360,000
	25,200

	Egypt
	UNIDO
	PRP
	EEF
	Preparation of a project to enhance energy efficiency of cooling technologies in data centres (decision 91/65)
	30,000
	2,100

	Ghana
	UNDP
	PRP
	EEF
	Preparation of a pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)
	30,000
	2,100

	Guatemala
	UNIDO
	INV
	EEF
	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)
	151,000
	13,590

	North Macedonia
	UNIDO
	TAS
	EEF
	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)
	241,000
	21,690

	North Macedonia
	UNIDO
	PRP
	EEF
	Preparation of a project to enhance energy efficiency of cooling technologies in data centres (decision 91/65)
	30,000
	2,100

	Rwanda
	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)
	PRP
	EEF
	Preparation of a pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)
	30,000
	3,900
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Annex III

PROJECTS FOR ENERGY EFFICIENCY PURSUANT TO DECISION 94/60
SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US $)
	Support costs recommended (US $)

	Argentina
	UNIDO
	PRP
	EEF
	Preparation of a project to enhance energy efficiency in the context of HFC phase-down in the air-conditioning sector (decision 94/60)
	42,000
	2,940

	Indonesia
	IBRD
	PRP
	EEF
	Preparation of a project to enhance energy efficiency in the context of HFC phase-down in domestic refrigeration manufacturing sector (decision 94/60)
	40,000
	2,800
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PREPARATION OF ENERGY-EFFICIENCY END-USER PROJECTS PURSUANT TO 
DECISION 95/87 SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

	
Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US $)
	Support costs recommended (US $)

	Grenada
	IBRD
	PRP
	EEF
	Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87)
	100,000
	7,000

	Mexico
	IBRD
	PRP
	EEF
	Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87)
	100,000
	7,000

	Thailand
	IBRD
	PRP
	EEF
	Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87)
	100,000
	7,000

	Türkiye
	IBRD
	PRP
	EEF
	Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87)
	100,000
	7,000

	Global
	UNDP
	PRP
	EEF
	Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism in Colombia, Ghana and Jordan (decision 95/87)
	200,000
	14,000
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Annex V

PROJECT PREPARATION FOR NATIONAL INVENTORIES OF BANKS 
OF WASTE‑CONTROLLED SUBSTANCES PURSUANT TO DECISION 91/66 
SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US $)
	Support costs recommended (US $)

	Barbados
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Dominica
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	70,000
	9,100

	Ethiopia
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Georgia
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Ghana
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	11,700

	Iraq
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	100,000
	13,000

	Oman
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	11,700

	Rwanda
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Saint Kitts and Nevis
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	70,000
	9,100

	South Africa
	UNIDO
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	100,000
	7,000

	Suriname
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	United Republic of Tanzania (the)
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400
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