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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السادس والثمانون
مونتريال،  من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
مؤجل: من 8 إلى 12  مارس/ آذار 2021 [footnoteRef:1] [1:    بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)] 




[bookmark: _GoBack]التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى 31 ديسمبر/ كانون أول 2019


1. تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي لليونيب حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019. [footnoteRef:2] [2:   مرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وأدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي التجميعي التي تتوافر عند الطلب.] 

مقدمة

يتضمن التقرير المرحلي لليونيب حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك 79 مشروعا من المشروعات المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون التي تم تمويلها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية المقدمة من 17 طرفا من الأطراف غير العاملة للمادة 5 لتوفير دعم للبدء السريع لتنفيذ تعديل كيجالي.
وقد استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية على أساس كل بلد على حده مع مراعاة التأخيرات في التنفيذ التي وقعت فيما يتعلق بمواعيد الانتهاء المقرر والتي أبلغت في 2019،والتأثير المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، ومعدل الصرف المقرر، ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة الى كميات الأطنان بقدرات استنفاد الأوزون من جميع المواد الخاضعة للرقابة(بما في ذلك المواد الهيدروفلوروكربونية التي يتعين قياسها بمعادلها من ثاني أكسيد الكربون). [footnoteRef:3] [3:   إعمالا للمقرر 84/12(أ)(4)، يجب قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بمعادلها من ثاني أكسيد الكربون في التقرير المرحلي المقدم للاجتماع الثامن والثمانين. وقد نوقشت هذه المسألة في التقرير المرحلي التجميعي (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).

] 


نطاق الوثيقة

تتألف الوثيقة من الجزئين التاليين:
الجزء الأول:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف. وتقدم موجزا للتقدم الذي تحقق في تنفيذ المشروعات لعام 2019 وتلك المجمعة منذ 1991. وتعالج جميع المواد الخاضعة للرقابة بمقتضى بروتوكول مونتريال بما في ذلك مواد المرق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية) ويتضمن استعراضا لحالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية[footnoteRef:4] على مستوى البلد، ويحدد المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ، والتأثير المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة والمشروعات التي تنطوي على قضايا معلقة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية. [4:   المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019. وتتضمن مؤشرات التقدم في التنفيذ مايلي: نسبة الأموال التي صرفت ونسبة المشروعات التي بدأت صرف الأموال، والتمويل المتوقع أن يصرف قبل نهاية العام كنسبة من التمويل الموافق عليه، ومتوسط مدة التأخر المتوقع في التنفيذ، والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.] 

الجزء الثاني:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في خفض الهيدروفلوروكربون.ويقدم موجز لحالة تنفيذ مشروعات خفض الهيدروفلوروكربون الممولة من المساهمات الطوعية. [footnoteRef:5] [5:   وفقا للمقرر 84/12(ب)، يقدم تقرير مرحلي مفصل عرضا عاما للأهداف وحالة تنفيذه والتمويل الرئيسي والدروس المستفادة وكمية الهيدروفلوروكربون المزالةحسب مقتضى الحال، ومستوى الأموال التي ووفق عليها والتي صرفت، وترد التحديات المحتملة في الانتهاء من المشروعات والأنشطة في التقريرالمرحلي التجميعي (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).] 

التوصية:

وتتضمن الوثيقة كذلك المرفقين التاليين:
المرفق الأول:	موجز للحالة والتوصية بشأن كل مشروع جار يتضمن قضايا معلقة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية.

المرفق الثاني:	تحليل للتقرير المرحلي.

الجزء الأول:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

موجز التقدم في تنفيذ المشروعات لعام 2019 ومابعدها

فيما يلي موجز لتنفيذ المشروعات والأنشطة بواسطة اليونيب لعام 2019 والتقرير التجميعي منذ 1991 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019:
(a) الإزالة: [footnoteRef:6] لم يتم في 2019، إزالة أي كميات من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، ووفق على إزالة 39.9 طن بقدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. وتم منذ 1991، إزالة 1,575 طنا بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة من المجموع المتوقع البالغ 2,211 طن بقدرات استنفاد الأوزون من المشروعات الموافق عليها (باستثناء تلك التي ألغيت والي تم تحويلها)؛ [6:   كانت جميع المواد الخاضعة للرقابة في هذه المشروعات مواد مستنفدة للأوزون. ] 

(b) الصرف والموافقات: تم في 2019صرف 17.61 مليون دولارا أمريكيا ومن المقرر صرف 20.99 مليون دولار أمريكي استنادا الى التقرير المرحلي لعام 2018 مما يمثل معدل صرف يبلغ 84 في المائة من المقرر. ومن الناحية التجميعية، صرف مبلغ 285.93 مليون دولار أمريكي من المجموع البالغ 329.48 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) مما يمثل معدل صرف يبلغ 87 في المائة. وفي عام 2019، ووفق على مبلغ 19.26 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛
(c) عدد المشروعات المنتهية: انتهى العمل في 2019 من 92 مشروعا، ومنذ 1991 انتهى العمل من 2,018 مشروعا من مجموع المشروعات البالغة 2,360 التي ووفق عليها (باستثناء المشروعات التي أغلقت أو تم تحويلها) مما يمثل معدل انتهاء قدره 86 في المائة؛
(d) سرعة التسليم – المشروعات غير الاستثمارية: كانت المشروعات التي نفذت في 2019 تنفذ بمعدل 40 شهرا في المتوسط بعد الموافقة. ومنذ عام 1991 بلغ متوسط الوقت الذي استغرق به تنفيذ المشروعات غير الاستثمارية 37 شهرا بعد الموافقة. وتمت أول عملية صرف بموجب هذه المشروعات بعد 11 شهرا في المتوسط من الموافقة؛
(e) إعداد المشروعات: انتهى العمل من إعداد 187 مشروعات من الأنشطة البالغة243 التي ووفق عليها في نهاية 2019 ومع بقاء 56 نشاطا جاريا. ولم تستكمل في 2019 أي أنشطة لإعداد المشروعات؛
(f) التأخيرات في التنفيذ: كان هناك ما مجموعه 342 مشروعا قيد التنفيذ في نهاية عام 2019، تعرضت لتأخيرات تبلغ في المتوسط 19 شهرا، وصنف خمسة وعشرون مشروعات على أنها مشروعات تعاني من "تأخيرات في التنفيذ"[footnoteRef:7] والتي تخضع لإجراءات الإلغاء بالنظر الى أن إعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لا يخضعان لتلك الإجراءات؛ [7:   المشروعات الموافق عليها خلال 18 شهرا بمعدل صرف يقل عن1 في المائة أو المشروعات التي لم تستكمل خلال 12 شهرا بعد الموعد المحدد في التقرير المرحلي (المقرر 22/61) (حيث أن المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لا تخضع لهذه الإجراءات). ] 

(g) الاتفاقيات المتعددة السنوات: كان هناك في عام 2019 عدد 101 مشروعا من المشروعات المتعدد السنوات قيد التنفيذ بموجب خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومنذ عام 1991، ووفق على 188 مشروعا من المشروعات المتعددة السنوات قيد التنفيذ، وانتهى العمل من 87 مما يمثل معدل انتهاء يبلغ 46 في المائة.
التقدم في تنفيذ المشروعات في 2019
علاوة على عملية الاستعراض، نوقش عدد من القضايا وتم علاجها بصورة مرضية باستثناء 25 مشروعا صنفت على أنها مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ (بما في ذلك 21 مشروعا تتعلق بعناصر من المشروعات المتعدد السنوات التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع إعمالا للمقرر 89/45(ج)، وأربعة أنشطة تمكينية).ويقدم المرفق الأول بهذه الوثيقة تلك المشروعات التي توصف على أنها مشروعات تعاني من التأخيرات في التنفيذ، وتطلب توصية الأمان تقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين.
وعلاوة على ذلك، جرى تحديد عدد من القضايا تتعلق بالمشروعات أو فروع المشروعات المتعددة السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتجديد المشروعات والأنشطة التمكينية لخفض الهيدروفلوروكربون وترد هذه القضايا في المرفق الأول بهذه الوثيقة ويقدم كل مشروع من هذه المشروعات وصف موجز للمشروع عن حالة التنفيذ والقضايا المتعلقة وتقترح توصية للنظر من جانب اللجنة التنفيذية.
وترد تفاصيل عن التقدم في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل من أرمينيا،[footnoteRef:8] بوتسوانا،[footnoteRef:9] بروناي دار السلام،[footnoteRef:10] بوركينا فاسو،[footnoteRef:11] كاب فيردي،[footnoteRef:12] الجمهورية الدومينيكية،[footnoteRef:13] إكوادور،[footnoteRef:14] السلفادور،[footnoteRef:15] إيستونيا،[footnoteRef:16] فيجي،[footnoteRef:17] غامبيا،[footnoteRef:18] غواتيمالا،[footnoteRef:19] هندوراس،[footnoteRef:20] الهند،[footnoteRef:21] جمهورية إيران الإسلامية،[footnoteRef:22] جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية،[footnoteRef:23] منغوليا،[footnoteRef:24] ميانمار،[footnoteRef:25] نيبال،[footnoteRef:26] نيكاراغوا،[footnoteRef:27] دول جزر المحيط الهادئ (جزر كوك، كيريباتي  جزر مارشال  ولايات ميكرونيزيا - الموحدة  ناورو  نيوي  بالاو ساموا جزر سليمان تونغا توفالو  فانواتو)، [footnoteRef:28] باراغواي،[footnoteRef:29] قطر،[footnoteRef:30] رواندا،[footnoteRef:31] سانت فنسنت وجزر غرينادين،[footnoteRef:32] سري لانكا،[footnoteRef:33] أوغندا،[footnoteRef:34] زامبيا،[footnoteRef:35] زيمبابوي،[footnoteRef:36] وتقدم تقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ نوعية[footnoteRef:37] مرتبطة بالمالديف (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) قدمت للاجتماع السادس والثمانين. [footnoteRef:38] وتتناول التوصيات المتعلقة بهذه المشروعات الموافقة على طلبات التمديد إن وجدت وترد في القسم المتعلق بعد في هذه الوثيقة.  وتشمل القضايا المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية جزر الباهاما والبحرين وبربادوس وبليز وبنين وبوروندي وتشاد وجزر القمر والكونغو وجيبوتي ودومينيكا وغينيا الاستوائية والغابون وغرينادا وهايتي والكويت ومالي وموريتانيا والمكسيك النيجر ، باكستان ، سانت كيتس ونيفيس ، سانت لوسيا ، جنوب السودان ، سورينام وتوغو، وتعالج في الوثيقة المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح. [footnoteRef:39] وفيما يلي عرض للقضايا المعلقة للمشروعات الجارية المتبقية التي لاترد في المرفق الأول بهذه الوثيقة فضلا عن طلبات تمديد موعد الانتهاء من المشروع. [8:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/38.]  [9:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/40.]  [10:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/42.]  [11:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/43.]  [12:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/44.]  [13:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/46.]  [14:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/47.]  [15:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/48.]  [16:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/49.]  [17:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/50.]  [18:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/51.]  [19:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/52.]  [20:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/53.]  [21:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/54.]  [22:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/55.]  [23:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/58.]  [24:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/61.]  [25:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/62.]  [26:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/63.]  [27:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/64.]  [28:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/67.]  [29:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/69.]  [30:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/70.]  [31:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/72.]  [32:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/73.]  [33:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/74.]  [34:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/79.]  [35:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/81.]  [36:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/82.]  [37:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21.]  [38:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1.]  [39:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24] 

ومن بين المشروعات الجارية البالغة 166 بإستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات، جرى بالنسبة لعدد 60 مشروعا تعديل المواعيد المقررة للانتهاء من التقرير المرحلي لعام 2018.
وإعمالا للمقرر 82/11(ج)(2)، لاحظت الأمانة أن تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي لبلدان المادة 5 الواردة في الجدول 1 لم تقدم منذ عامين. وأبلغ اليونيب أنه يعتزم تقديم طلبات التجديد في السنة المحددة في الجدول 1. ويعزى السبب الرئيسي للتأخير الى الأرصدة الكبيرة الناجمة بالدرجة الأولى الى تباطؤ التقدم في التنفيذ.
الجدول 1:قائمة بمشروعات التعزيز المؤسسي التي لم تقدم طلبات تجديد بشأنها خلال السنتين الأخيرتين

	البلد
	خطة لتقديم طلب التجديد التالي

	الجزائر
	2021

	أنتيغوا وبربودا
	2021

	بليز
	2021

	بوتسوانا
	2021

	بوروندي
	2021

	جمهورية إفريقيا الوسطى 
	2022

	الكونغو 
	2021

	جيبوتي
	2021

	الجابون
	2021

	غرينادا
	2021

	غواتيمالا
	2021

	هايتي
	2021

	الكويت
	2021

	مالي
	2021

	المغرب
	2021

	بيرو
	2021

	سانت كيتس ونيفيس
	2021

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	2021

	المملكة العربية السعودية
	2021

	جنوب السودان
	2021



كما لاحظت الأمانة أن مشروع التعزيز المؤسسي لدومينكيا لديه مرحلتين جاريتين، وقد ووفق على المرحلة الجارية في 2017 والمرحلة السابقة عليها في 2014. وإعمالا للمقرر 82/11(ج)(1). وأبلغ اليونيب بأن الأرصدة المتبقية من المرحلة التي ووفق عليها في 2014 أعيدت للاجتماع السادس والثمانين.
وإعمالا للمقرر 82/11(ب)، [footnoteRef:40] طلب اليونيب تمديد فترة ثلاثة مشروعات تتعلق بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدين وقد تجاوز تنفيذها تاريخ الإنتهاء بحسب اتفاق كل منها مع اللجنة التنفيذية. ويتضمن الجدول 2 أسباب طلب تمديد مواعيد الانتهاء من المشروع. [40:   يتعين تقديم أي طلب للتمديد للموافقة عليه من جانب اللجنة التنفيذية قبل موعد الانتهاء من المشروع مع ملاحظة أنه لن تتم أية التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.] 

الجدول 2. مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي طُلب لها تمديد في مواعيد الانتهاء منها
	البلدان/ رمز المشروع
	عنوان المشروع
	الصرف (النسبة)
	الحالة/ القضية
	التاريخ الأصلي للانتهاء
	تاريخ الانتهاء المطلوب

	العراق
IRQ/PHA/84/TAS/28
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى ، الشريحة الثالثة) (قطاع خدمة التبريد)

	0
	تعزيز التأخيرات في تنفيذ أنشطة في قطاع خدمة التبريد ووضع القواعد  الى التغييرات الأخيرة في وحدة الأوزون الوطنية مع قيود نتيجة لكوفيد-19 
	31 ديسمبر 20
	30يونية21

	صربيا
YUG/PHA/79/TAS/47
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	18
	التأخيرات في أنشطة التدريب لموظفي الجمارك والمائدة المستديرة للتكنولوجيا نتيجة لكوفيد-19
	31 ديسمبر 20
	31 مارس 21

	صربيا
YUG/PHA/84/TAS/52
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	0
	التأخيرات في أنشطة تدريب مفتشي البيئة والمائدة المستديرة بشأن التكنولوجيا تعزى الى وباء كوفيد-19
	31 ديسمبر 20
	31 مارس 21



وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن توافق على التمديد حتى التاريخ المحدد في العمود الأخير من الجدول 2 المتضمن خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أعلاه.
المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية

تعرضت المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية التي ووفق عليها خلال الاجتماع الثامن والستين[footnoteRef:41] والتي تتولى تنفيذها اليونيدو (الوكالة الرئيسية) واليونيب ( الوكالة المتعاونة)، لتأخيرات كبيرة في التنفيذ ونظرت اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع الرابع والثمانين الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25 بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح، وحثت حكومة المملكة العربية السعودية من خلال اليونيدو على أن تقدم للاجتماع الخامس والثمانين (1) تقريرا شاملا يبين أن الشروط المحددة في المرفق 8 ألف من الاتفاق قد تحققت،[footnoteRef:42] (2) أن طلب الشريحة الخامسة (2016) مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص الأموال التي كانت قد أعيدت للاجتماع الحادي والثمانين إعمالا للمقرر 77/54(و) و81/2(أ)(12) وإعادة تخصيص شريحة 2016 ومابعدها و(3) التحقق من استهلاك 2016 و2017 و2018 و2019. وقررت اللجنة التنفيذية كذلك أنه في حالة عدم تلقي هذه المعلومات للاجتماع الخامس والثمانين سوف تلغي المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن البلد يمكنه تقديم طلب لإعداد المشروع بشأن المرحلة الثانية (المقرر 84/45(ب)). [footnoteRef:43] وأرسلت الأمانة في 3 فبراير/ شباط 2020 رسالة الى حكومة المملكة العربية السعودية تبلغ فيه البلد بالقرار الذي اتخذته اللجنة. [41:   ووفق على أربعة مشروعات لرغاوي لبوليسترين المسحوبة بالضغط منفصلة خلال الاجتماع الثاني والستين وقدمت بعد ذلك في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.]  [42:   تتمثل الشروط الواردة في المرفق 8 ألف فيمايلي: (أ) فرض حظر على معدات غازات التبريد الهالكة من الهيدروكلوروفلوروكربون، (ب) تطبيق مخطط اعتماد فنيي التبريد مما يتطلب بعض معايير التدريب والمعدات، (ج) تطبيق نظام لعدم الحصول على غازات التبريد إلاّ للمنشئات التي يوجد بها فنيين معتمدين يقومون بالأعمال ويشرفون عليها في خدمة أنظمة التبريد وتكييف الهواء، (1) مع مراعاة معدل الزيادة في الموظفين المعتمدين وضمان القيام بجهود التدريب في الوقت المناسب، (2) مع وسائل لعدم التشجيع إلا بواسطة الفنيين المعتمدين أن لا يتم العمل الذي يقوم به الموظفون المعتمدين تحت إشراف فنيين معتمدين إلاّ بطريقة تتسم بالكفاءة،(د) وضع وتقديم مع طلب شريحة 2015 استراتيجية لتشجيع المستخدمين النهائيين لأجهزة التبريد وتكييف الهواء بشدة على القيام بأعمال رصد للتسرب والإصلاح في حالة فقدان غازات التبريد من أجهزة التبريد وتكييف الهواء والالتزام بتنفيذ استراتيجية خلال ما تبقى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية.]  [43:  ويرد المقرر من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرفق التاسع بتقرير الاجتماع الرابع والثمانين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75).] 

لم يقدم اليونيدو خلال الاجتماع الخامس والثمانين المعلومات المطلوبة ولذا ينبغي إلغاء المشروع. وخلال عملية استعراض التقارير المرحلية لعام 2019، أجرت الأمانة مناقشات مطولة مع اليونيدو واليونيب بشأن إلغاء عناصر المشروع في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (ثمانية عناصر قيد التنفيذ من اليونيدو وثلاثة عناصر قيد التنفيذ من اليونيب). [footnoteRef:44] وخلال المناقشات، أبلغت الأمانة بأن حكومة المملكة العربية السعودية وافقت على أن تبذل كل جهد ممكن لإعداد التقارير المرحلية والالتزام بشروط المشروع على النحو المبين في المقرر 84/45(ب)، إلاّ أنها لم ينظر إليه على أنه مقرر لإلغاء المشروع. [44:   وتتضمن الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/19 القضايا ذات الصلة بالعناصر الثمانية قيد التنفيذ من اليونيدو.] 

وتتضمن عناصر المشروعات الثلاثة قيد التنفيذ من اليونيب نشاطين في قطاع خدمة التبريد وواحد مساعدات تقنية في قطاع الرغاوي على النحو المبين في الجدول 3. ولاحظت الأمانة مايلي:
(h) أن المساعدات التقنية في قطاع الرغاوي التي ووفق عليها خلال شريحة التمويل الأولى لم تعد ضرورية بالنظر الى أن الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب قد أزيل منذ 2018. ولذا اتفق على إلغاء عنصر المشروع هذا وإعادة الرصيد المتبقي من التمويل للاجتماع السادس والثمانين؛
(i) أن العديد من الأنشطة في قطاع التبريد التي ووفق عليها خلال شريحة التمويل الأولى كان قيد التنفيذ ولا يمكن استكماله نتيجة لوباء كوفيد-19ـ وعلاوة على ذلك، وبعد مفاوضات مطولة، نفذ جميع القضايا التي كانت لدى الحكومة، وبعد تلقي تأكيدات بأن الأنشطة سوف تنفذ بطريقة سريعة. وأبرم اليونيب اتفاقا مع الحكومة حول مبلغ 107,250 دولارا أمريكيا في إطار شريحة التمويل الرابعة. وفي ظل هذه الظروف، اتفق على أن يواصل اليونيب تنفيذ الأنشطة الجارية في قطاع خدمة التبريد على أساس الفهم بأن اليونيب لن يقدم تقارير مرحلية سنوية الى أن ينتهي العمل منها، ولن تنظر اللجنة التنفيذية في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلاّ بعد تقديم تقرير انتهاء العمل في المشروع، وتقرير الانتهاء المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأعيدت جميع أرصدة التمويل الى الصندوق المتعدد الأطراف وأن مبلغ 107,250 دولارا أمريكيا في إطار شريحة التمويل الرابعة سوف يخصم من التمويل الإجمالي الذي سيوافق عليه للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 107,250 لدى تقديمه.
الجدول 3: الشرائح الجارية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية قيد التنفيذ من اليونيب
	رمز المشروع
	شريحة التمويل
	الصرف 
(النسبة المئوية)
	الحالة

	SAU/PHA/68/TAS/18
	الشريحة الأولى (خطة قطاع الرغاوي)
	7
	غير مطلوب بالنظر الى أنه قد تم إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون منذ 2018 سيلغي عنصر المشروع ويعاد الرصيد المتبقي من التمويل الاجتماع السادس والثمانين.

	SAU/PHA/68/TAS/16
	الشريحة الأولى (خدمة التبريد)
	71
	جرى تأخير التنفيذ بسبب وباء كوفيد-19، ويتعين استكمال الأنشطة الجارية.

	SAU/PHA/77/TAS/32
	الشريحة الرابعة (خدمة التبريد)
	6
	إبرام اتفاق تمويل صغير بمبلغ 107,250 دولارا أمريكيا. ويحتاج الأمر الى مزيد من الوقت لاستكمال الأنشطة



الجزء الثاني:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في خفض الهيدروفلوروكربون
وافقت اللجنة التنفيذية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 على 70 مشروعا تتعلق بالهيدروكلوروفلوروكربون بموجب المساهمات الطوعية الإضافية بمبلغ 8,351,000  دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ويتضمن الجدول 4 موجزا بحالة هذه المشروعات.
الجدول 4: حالة المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون حتى نهاية 2019
	النوع
	عدد المشروعات
	 التمويل (بالدولارات الأمريكية)*

	
	الموافق عليها
	المنتهي
	نسبة الانتهاء
	الموافق عليها
	المنتهي
	الصرف الرصيد
	نسبة الصرف 

	المساعدات التقنية وأنشطة التمكين
	79
	6
	8
	8,351,000
	2,783,114
	5,567,886
	33


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

حتى نهاية 2019، تم من الأنشطة التمكينية الموافق عليها البالغة 79 انتهى العمل من ستة مشروعات. ووفق على تمديد مواعيد الانتهاء لعدد 72 من الأنشطة التمكينية الجارية البالغة 73 خلال الاجتماع الثالث والثمانين (25 مشروعا). وتم خلال الاجتماع الرابع والثمانين (42 مشروعا) وخلال الاجتماع الخامس والثمانين (خمسة مشروعات)، وتمر هذه الأنشطة بمراحل مختلفة من التنفيذ.
وتم من التمويل التجميعي الإجمالي الموافق عليه البالغ 8,351,000 دولار أمريكي صرف مبلغ 2,783,114 دولار أمريكي تمثل معدل صرف بنسبة 33 في المائة.
التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
(j) أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لليونيب حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 الوارد في  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18؛
(k) أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي تنطوي على قضايا نوعية الواردة في المرفق الأول بهذه الوثيقة؛
(l) أن تطلب من اليونيب أن يعيد للاجتماع السادس والثمانين الرصيد المتبقي البالغ 30,000 دولار أمريكي من مشروع التعزيز المؤسسي لدومينيكا (المرحلة السادسة: 4/2014‑3/2016) (DMI/SEV/72/INS/21) إعمالا للمقرر 82/11(ج)(1)؛
(m) أن توافق على أن تمدد حتى 30 يونيه/ حزيران 2021 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة) (IRQ/PHA/84/TAS/28)، لتمكين اليونيب من استكمال الأنشطة المتبقية من قطاع الخدمة بعد ملاحظة الأوضاع الصعبة في البلد؛
(n) أن توافق على أن تمدد حتى 31 مارس/ آذار 2021 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لصربيا (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة) (YUG/PHA/79/TAS/47) و(YUG/PHA/84/TAS/52)، لتمكين اليونيب من استكمال أنشطة التدريب المتبقية لموظفي الجمارك وموظفي الإنفاذ؛
(o) فيما يتعلق بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية:
(i) إلغاء خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية (المرحلة الأولى الشريحة الأولى) (خطة قطاع رغاوي البوليسترين) (SAU/PHA/68/TAS/18)، إعمالا للمقرر 84/45(ب) و(ج)، وأن تطلب من اليونيب إعادة الأرصدة المتبقية البالغة 13,576 دولارا أمريكيا الى الاجتماع السادس والثمانين؛
(ii) أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير مرحلي سنوي عن تنفيذ الأنشطة المتبقية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية (المرحلة الأولى الشرائح الأولى والرابعة) (قطاع خدمة التبريد والتركيب) (SAU/PHA/68/TAS/16) و(SAU/PHA/77/TAS/32) للاجتماع الأخير للجنة التنفيذية في كل عام الى أن ينتهي العمل منها؛
(iii) أن تحاط علما بأن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية لن تنظر إلا بعد تقديم تقرير انتهاء المشروع وتقرير انتهاء النواحي المالية، وأن تكون جميع أرصدة التمويل المتبقية قد أعيدت الى الصندوق المتعدد الأطراف؛
(iv) أن تحاط علما كذلك بأن مبلغ 107,250 دولار أمريكي المحول بموجب الشريحة الرابعة (SAU/PHA/77/TAS/32) سوف يخصم من التمويل الإجمالي الذي سيوافق عليه للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عند تقديمها.


UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18


UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 

8
9
المرفق الأول

المشروعات الجارية المتضمنة قضايا معلقة في التقرير المرحلي لليونيب
	البلدان/ رمز المشروع
	عنوان المشروع
	نسبة الصرف 
	الحالة/ القضايا
	التوصية

	الجزائر
ALG/SEV/73/INS/81
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة: 12/2014-11/2016)
	0
	لم يحدث تقدم نتيجة لمسائل إدارية وكوفيد-19
	أن تطلب تقرير حالة يقدم للاجتماع السابع والثمانين عن مستوى صرف الأموال وعن التقدم في التنفيذ.

	أنتيغوا وبربودا ANT/SEV/73/INS/16
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 1/2015-12/2016)
	0
	انخفاض معدل الصرف نتيجة للتأخيرات في تقديم تقارير التقدم المالية بواسطة (وحدة الأوزون الوطنية).
	أن تطلب تقرير حالة يقدم للاجتماع السابع والثمانين عن تقدم تقارير التقدم والمالية وعن مستوى صرف الأموال.

	أنتيغوا وبربودا ANT/PHA/73/PRP/17
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الثانية)
	99
	تأخر ذلك لأن المشروع لا يزال قيد المراجعة من قبل الحكومة وبسبب كوفيد-19
	تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع السابع والثمانين عن التأخير تقديم المرحلة الثانية

	جزر البهاما
BHA/PHA/80/TAS/26
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة)
	0
	تأخر لمدة 18 شهرا
	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير الى الاجتماع السابع والثمانين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	جزر البهاما
BHA/PHA/82/TAS/27
	تقرير التحقق عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون
	0
	تأخر تقرير التحقق نتيجة لبطء التقدم في أنشطة الشريحة الثالثة.
	أن تطلب تقديم تقرير حالة للاجتماع السابع والثمانين عن إعداد تقرير التحقق وعن تقديم الشريحة الرابعة.

	بربادوس
BAR/PHA/80/TAS/26
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية)
	41
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم للاجتماع السابع والثمانين عن المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	بوتسوانا BOT/SEV/76/INS/19
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 6/2016-7/2018)
	0
	تأخر توقيع اتفاقية التمويل الصغير؛ والتغييرات المؤسسية
	لطلب تقرير حالة للاجتماع السابع والثمانين بشأن التوقيع على اتفاقية جنوب الصحراء الكبرى

	جمهورية إفريقيا الوسطى CAF/SEV/68/INS/23
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة: 1/2013-12/2014)
	0
	تأخير نتيجة للأوضاع في البلد وصعوبة التقدم
	أن تطلب تقديم تقرير حالة للاجتماع السابع والثمانين عن مستوى صرف الأموال وعن التنفيذ

	شيلي
CHI/PHA/76/TAS/191
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)
	17
	انخفاض اصرف نتيجة للتأخيرات في الموافقة الأولية
	أن تطلب تقديم تقرير حالة للاجتماع السابع والثمانين عن التقدم في التنفيذ

	كولومبيا
COL/PHA/75/TAS/93
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (المساعدات التقنية في صياغة السياسات والتنفيذ)
	80
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم للاجتماع السابع والثمانين عن المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	كولومبيا
COL/PHA/81/TAS/105
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) (المساعدة التقنية في صياغة السياسات وتنفيذها)
	8
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم للاجتماع السابع والثمانين تقريرا عن  التأخيرات لهذا المشروع.

	الكونغو 
PRC/PHA/76/TAS/30
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة)
	0
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين عن المشروع الذي ينطوي على تأخيرات في التنفيذ

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
DRC/PHA/79/PRP/43
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	0
	التأخيرات في تعيين خبير استشاري ووباء كوفيد-19
	أن تطب تقرير حالة يقدم للاجتماع السابع والثمانين لدى تقديم المرحلة الثانية

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
DRC/PHA/80/TAS/44
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة)
	99
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين عن هذا المشروع الذي ينطوي على تأخيرات


	الدومينيكان
DMI/PHA/62/TAS/19
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)

	12
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين عن المشروع الذي ينطوي على تأخيرات

	دومينيكا
DMI/SEV/80/INS/23
	مساعدات طوارئ إضافية للتعزيز المؤسسي
	0
	لم يتم أي صرف نظرا لعدم التوقيع على الاتفاق
	أن تطب تقرير حالة يقدم للاجتماع السابع والثمانين بشأن التوقيع على الاتفاق وعن مستوى صرف الأموال

	دومينيكا
DMI/SEV/80/TAS/01+
	أنشطة تمكينية لخفض الهيدروفلوروكربون
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	أن تطلب من اليونيب تقريرا يقدم للاجتماع السابع والثمانين عن هذا المشروع الذي ينطوي على تأخيرات في التنفيذ

	دومينيكا
DMI/SEV/81/INS/24
	مشروع تمديد التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة: 6/2018-5/2020)
	0
	لم يتم أي صرف نظرا لعدم التوقيع على الاتفاق
	أن تطب تقرير حالة يقدم للاجتماع السابع والثمانين عن توقيع الاتفاق وعن مستوى صرف الأموال

	مصر
EGY/PHA/79/TAS/131
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)
	85
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	غرينادا GRN/PHA/77/TAS/22
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	غرينادا GRN/PHA/82/PRP/25
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	0
	التأخير في تعيين خبير استشاري 
	أن تطب تقرير حالة يقدم للاجتماع السابع والثمانين عن تقديم المرحلة الثانية

	غرينادا GRN/PHA/82/TAS/26
	تقرير التحقق عن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	0
	التأخير في تعيين خبير استشاري 
	أن تطب تقرير حالة يقدم للاجتماع السابع والثمانين عن إعداد تقرير التحقق

	هايتي 
HAI/PHA/76/TAS/21
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية)
	0
	(1)	تأخيرات بعدد 12 و18 شهرا
(2)	تباطؤ التقدم، وتوقيع الاتفاق في أبريل/ نيسان 2019 إلاّ أن التقارير المالية لم تقدم بعد
	(1)	 أن تطب من اليونيب أن يقدم للاجتماع السابع والثمانين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
(2)	أن تطب تقرير حالة يقدم للاجتماع السابع والثمانين عن تقديم التقارير المالية.

	هايتي 
HAI/SEV/75/INS/20
	تمديد التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة: 11/2015-10/2017)
	20
	التأخير في تنفيذ الأنشطة وانخفاض مستوى الصرف ونقص الإبلاغ المالي
	أن تطب تقرير حالة يقدم للاجتماع السابع والثمانين عن تقديم تقرير التقدم والمالي.

	العراق
IRQ/PHA/73/PRP/21
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	27
	قدمت المرحلة الثانية للاجتماع الخامس والثمانين وسحب بعد ذلك وسوف يقدم بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	أن تطب تقرير حالة للاجتماع السابع والثمانين عن تقديم المرحلة الثانية.

	العراق
IRQ/PHA/74/TAS/22
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	46
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن تطب من اليونيب تقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين تقريرا عن المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	الكويت
KUW/PHA/66/TAS/19
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد والرصد والتحقق)
	11
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن تطب من اليونيب تقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	الكويت
KUW/PHA/74/TAS/23
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد والرصد والتحقق)
	4
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن تطب من اليونيب تقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	جزر مالديف
MDV/PHA/80/TAS/32
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	أن تطب من اليونيب تقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	موريتانيا
MAU/PHA/80/TAS/24
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الأولى)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	أن تطب من اليونيب تقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	المكسيك
MEX/PHA/77/TAS/184
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	96
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن تطب من اليونيب تقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	باكستان
PAK/PHA/76/TAS/93
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)
	61
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن تطب من اليونيب تقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	بيرو
PER/PHA/80/TAS/54
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى)
	0
	لم يتم أي صرف: الأنشطة قيد التنفيذ من خبير استشاري دولي
	أن تطب تقرير حالة يقدم للاجتماع السابع والثمانين عن مستوى صرف الأموال

	بيرو
PER/SEV/80/INS/56
	تجديد  مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 1/2018-12/2019)
	0
	لم يتم أي صرف لعدم توقيع الاتفاق
	أن تطب تقرير حالة يقدم للاجتماع السابع والثمانين عن مستوى صرف الأموال وعن توقيع الاتفاق

	سانت كيتس ونيفيس STK/PHA/74/TAS/20
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية)
	0
	(1)	التأخيرات لمدة 18 شهرا
(2)	الأنشطة المنتهية الالتزام الكامل بصرف الأموال إلا أن التقرير المالي لم يقدم. 
	(1)	أن تطب من اليونيب تقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
(2)	أن تطلب تقرير حالة عن تقديم التقرير المالي للاجتماع السابع والثمانين

	سانت لوشيا
STL/SEV/80/TAS/01+
	أنشطة تمكينية لخفض الهيدروفلوروكربون
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	أن تطب تقرير حالة يقدم للاجتماع السابع والثمانين عن توقيع الاتفاق وعن مستوى صرف الأموال

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
STV/SEV/80/TAS/01+
	أنشطة تمكينية لخفض الهيدروفلوروكربون
	0
	(1)	التأخيرات لمدة 18 شهرا
(2)	عدم صرف أي أموال لدى توقيع الاتفاق.
	(1)	أن تطب من اليونيب تقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
(2)	أن تطب تقرير حالة يقدم للاجتماع السابع والثمانين عن توقيع الاتفاق.

	جنوب السودان
SSD/PHA/77/TAS/04
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الأولى)
	0
	(1)	تأخيرات لمدة 12 و18 شهرا
(2)	عدم صرف أي أموال لعدم التوقيع على الاتفاق والتأخير نتيجة للأوضاع الأمنية والتغييرات في وحدة الأوزون الوطنية.
	(1)	أن تطب من اليونيب تقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
(2)	أن تطب تقرير حالة يقدم للاجتماع السابع والثمانين عن مستوى الصرف والتوقيع على الاتفاق.

	جنوب السودان
SSD/SEV/76/INS/03
	تجديد  مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الأولى: 5/2016-4/2018)

	0
	لم يتم صرف أي أموال نظرا لعدم التوقيع على الاتفاق والتأخير نتيجة للأوضاع الأمنية والتغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	أن تطب تقرير حالة يقدم للاجتماع السابع والثمانين عن مستوى الصرف والتوقيع على الاتفاق.

	جنوب السودان
SSD/SEV/81/TAS/01+
	أنشطة تمكينية لخفض الهيدروفلوروكربون
	5
	لم يتم صرف أي أموال نظرا لعدم التوقيع على الاتفاق والتأخير نتيجة للأوضاع الأمنية في البلد والتغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	أن تطب من اليونيب تقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ ومستوى الصرف والتوقيع على الاتفاق..

	سورينام
SUR/PHA/74/TAS/22
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية)
	0
	تأخيرات لمدة 12 و18 شهرا
	أن تطب من اليونيب تقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	سورينام
SUR/SEV/80/TAS/01+
	أنشطة تمكينية لخفض الهيدروفلوروكربون
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	أن تطب تقرير حالة يقدم للاجتماع السابع والثمانين عن توقيع الاتفاق وعن مستوى صرف الأموال

	الجمهورية العربية السورية
SYR/SEV/83/TAS/01+
	أنشطة تمكينية لخفض الهيدروفلوروكربون
	0
	التأخير نتيجة للأوضاع الأمنية في البلد وعلى الرغم من أن خطى التنفيذ تتحسن فإن التأخيرات ووجهت في التنفيذ.
	أن تطب تقرير حالة يقدم للاجتماع السابع والثمانين عن التقدم في التنفيذ وعن مستوى صرف الأموال

	تونس
TUN/PHA/76/TAS/69
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	0
	تأخيرات لمدة 12 و18 شهرا
	أن تطب من اليونيب تقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ


	جمهورية تنزانيا المتحدة
URT/SEV/83/INS/39
	تجديد  مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة: 7/2019-6/2021)
	0
	لم تصرف أي أموال لعدم التوقيع على الاتفاق
	أن تطب تقرير حالة يقدم للاجتماع السابع والثمانين عن صرف الأموال وعن التوقيع على الاتفاق

	اليمن
YEM/SEV/73/INS/43
	تجديد  مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثامنة: 1/2015-12/2016)
	0
	التأخير نتيجة للأوضاع الأمنية في البلد والصعوبة في مواصلة التنفيذ.
	أن تطب تقرير حالة يقدم للاجتماع السابع والثمانين عن التقدم في التنفيذ
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المرفق الثاني

تحليل التقرير المرحلي لليونيب حتى 31 ديسمبر/ كانون أول 2019


1. يتألف هذا المرفق من الجزئين التاليين:
الجزء الأول:	المشروعات التي ووفق عليها بموجب المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف.
الجزء الثاني:	المشروعات التي ووفق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في خفض الهيدروفلوروكربون.
الجزء الأول:	المشروعات التي ووفق عليها بموجب المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف

وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/كانون الثاني 2019 على 356.71 مليون دولار أمريكي تتألف من 329.48 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية و27.23 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة على النحو المبين في الجدول 1.  وفي 2019، ووفق على 111 مشروعا ونشاطا جديدا. ومن المتوقع أن يسفر هذا المستوى من التمويل عن إزالة 2,211 طنا بقدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة.
الجدول 1: التمويل الموافق عليه بحسب القطاع لليونيب حتى 31 ديسمبر/ كانون أول 2019
	القطاع
	التمويل (بالدولار الأمريكي)

	الايروصول
	882,689

	التدمير
	190,040

	الهالونات
	767,640

	التطهير
	2,614,366

	خطة الإزالة
	58,031,670

	التبريد
	13,872,913

	العديد
	252,917,172

	المذيبات
	198,860

	المجموع الفرعي
	329,475,350

	تكاليف دعم الوكالة
	27,234,741

	المجموع
	356,710,091



ويتضمن الجدول 2 حالة من المشروعات المنفذة.
الجدول 2: حالة تنفيذ المشروعات بحسب الفئة
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولارات الأمريكية)**

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	نسبة المنتهية
	الموافق عليها
	المنتهية
	الرصيد الصرف
	نسبة الصرف 

	البرنامج القطري
	94
	94
	100
	2,946,574
	2,946,574
	0
	100

	المشروعات الإيضاحية
	3
	3
	100
	559,198
	510,042
	49,156
	91

	التعزيز المؤسسي
	863
	743
	86
	69,184,709
	57,748,583
	11,436,126
	83

	الاستثمارية
	3
	1
	33
	490,500
	135,000
	355500.2
	28

	إعداد المشروعات
	243
	187
	77
	10,203,980
	8,505,191
	1,698,789
	83

	المساعدات التقنية
	958
	794
	83
	231,797,831
	201,793,078
	30,004,753
	87

	التدريب
	196
	196
	100
	14,292,557
	14,292,557
	0.41
	100

	المجموع
	2,360
	2,018
	86
	329,475,350
	285,931,025
	43,544,325
	87


* باستثناء المشروعات الملغاة أو المحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

يقدم الجدول 3 نظرة عامة عن حالة تنفيذ المشروع حسب السنة.[footnoteRef:45] تم الانتهاء الآن من جميع المشاريع والأنشطة المعتمدة بين عامي 1991 و 2009 [45:   يتم تقديم البيانات وفقًا للسنة التي تمت فيها الموافقة على المشروع من قبل اللجنة التنفيذية. وهي تتعامل مع جميع الموافقات (المشاريع الاستثمارية وغير الاستثمارية) بالمساواة (على سبيل المثال ، يعتبر مشروع استثماري أو شريحة تمويل من الاتفاق المتعدد السنوات بقيمة مليون دولار أمريكي مشروعًا واحدًا، مثل إعداد برنامج قطري بقيمة 30،000 دولار أمريكي). المؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشاريع المنتهية، والتخلص التدريجي من الأطنان بقدرات استنفاد الأوزون، والنسبة المئوية للأموال المنصرفة. هناك ثلاثة أنواع من المدفوعات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشاريع الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 3: حالة تنفيذ المشروع بحسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولارات الأمريكية)**

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	نسبة المنتهية
	الموافق عليها
	المنتهية
	الرصيد الصرف
	نسبة الصرف 

	1991
	11
	11
	100
	1,372,335
	1,372,335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1,711,000
	1,711,000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4,194,343
	4,194,343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4,231,169
	4,231,169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4,047,683
	4,047,683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3,366,039
	3,366,039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7,962,291
	7,962,291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4,669,124
	4,669,124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6,368,983
	6,368,983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6,300,398
	6,300,398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7,411,159
	7,411,159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9,469,401
	9,469,401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11,165,394
	11,165,394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12,362,652
	12,362,652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12,339,483
	12,339,483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12,731,484
	12,731,484
	0
	100

	2007
	79
	79
	100
	14,671,931
	14,611,111
	60,820
	100

	2008
	132
	132
	100
	17,875,070
	17,875,070
	0
	100

	2009
	115
	115
	100
	17,250,876
	17,250,876
	-1
	100

	2010
	79
	78
	99
	14,362,608
	14,288,901
	73,707
	99

	2011
	100
	98
	98
	16,809,630
	16,642,058
	167,572
	99

	2012
	80
	73
	91
	16,272,467
	15,520,244
	752,224
	95

	2013
	90
	89
	99
	14,194,910
	14,137,262
	57,649
	100

	2014
	74
	66
	89
	12,669,434
	11,762,557
	906,877
	93

	2015
	180
	153
	85
	21,655,970
	20,047,889
	1,608,081
	93

	2016
	96
	63
	66
	19,897,293
	14,704,980
	5,192,313
	74

	2017
	57
	29
	51
	12,904,260
	10,756,376
	2,147,884
	83

	2018
	126
	2
	2
	21,950,573
	8,620,763
	13,329,810
	39

	2019
	111
	0
	0
	19,257,390
	10,000
	19,247,390
	0

	Total
	2,360
	2,018
	86
	329,475,350
	285,931,025
	43,544,325
	87


* باستثناء المشروعات الملغاة أو المحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

ويقم الجدول 4 تنفيذ المشروعات بحسب البلد لعام 2019.
الجدول 4. ملخص تنفيذ المشروع من قبل اليونيب لعام 2019
	البلد
	الأموال التقديرية التي صرفت في 2019 (بالدولار الأمريكي)
	الأموال التي صرفت في 2019 (بالدولار الأمريكي)
	نسبة الأموال التي صرفت عن التقديرات في 2019
	نسبة المشروعات المقرر استكمالها في 2019

	أفغانستان
	102,388
	228,169
	223
	0

	ألبانيا
	113,311
	169,173
	149
	

	الجزائر
	178,700
	0
	0
	0

	أنغولا
	86,016
	62,032
	72
	0

	أنتيغوا وبربودا
	30,188
	0
	0
	0

	أرمينيا
	34,898
	34,898
	100
	100

	جزر البهاما
	86,588
	30,278
	35
	100

	البحرين
	185,619
	184,433
	99
	100

	بنغلاديش
	127,592
	25,339
	20
	100

	بربادوس
	165,530
	87,646
	53
	 

	بليز
	131,906
	105,818
	80
	 

	بنين
	76,028
	39,306
	52
	0

	بوتان
	52,068
	38,938
	75
	100

	بوليفيا (دولة - متعددة الجنسيات)
	39,334
	41,366
	105
	 

	بوتسوانا
	96,200
	-1
	0
	50

	بروناي دار السلام
	128,579
	82,664
	64
	100

	بوركينا فاسو
	92,285
	92,485
	100
	100

	بوروندي
	74,200
	82
	0
	 

	كاب فيردي
	102,200
	71,193
	70
	 

	كمبوديا
	70,113
	106,054
	151
	100

	الكاميرون
	89,301
	178,578
	200
	100

	جمهورية إفريقيا الوسطى
	30,000
	0
	0
	0

	تشاد
	85,000
	104,980
	124
	50

	تشيلي
	94,309
	9,564
	10
	0

	الصين
	1,861,651
	743,440
	40
	 

	كولومبيا
	25,013
	7,249
	29
	0

	جزر القمر
	61,792
	57,775
	93
	67

	الكونغو
	95,000
	0
	0
	0

	جزر كوك
	59,359
	33,814
	57
	 

	كوت ديفوار
	145,244
	290,538
	200
	100

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	51,723
	51,723
	100
	 

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	89,401
	121,155
	136
	33

	جيبوتي
	96,113
	39,030
	41
	100

	دومينيكا
	125,295
	17,372
	14
	33

	جمهورية الدومينيكان
	219,102
	82,694
	38
	50

	الاكوادور
	79,589
	77,941
	98
	33

	مصر
	52,500
	105,000
	200
	 

	السلفادور
	204,521
	39,593
	19
	0

	غينيا الإستوائية
	73,600
	38
	0
	 

	إريتريا
	59,000
	103,018
	175
	100

	إيستونيا
	61,505
	60,300
	98
	100

	أثيوبيا
	106,000
	32,000
	30
	0

	فيجي
	100,802
	61,587
	61
	100

	الجابون
	108,926
	104,033
	96
	100

	غامبيا
	138,500
	166,904
	121
	75

	غرينادا
	103,485
	52,969
	51
	100

	غواتيمالا
	110,237
	8,693
	8
	50

	غينيا
	42,479
	40,035
	94
	0

	غينيا بيساو
	171,830
	154,655
	90
	100

	غويانا
	124,513
	114,823
	92
	75

	هايتي
	116,064
	837
	1
	50

	هندوراس
	161,050
	99,156
	62
	40

	الهند
	197,500
	0
	0
	 

	جمهورية إيران الإسلامية
	121,993
	43,368
	36
	0

	العراق
	629,014
	424,185
	67
	0

	جامايكا
	113,659
	48,154
	42
	0

	كينيا
	97,067
	0
	0
	0

	كيريباتي
	63,829
	55,049
	86
	100

	الكويت
	579,503
	56,657
	10
	0

	قيرغيزستان
	181,623
	138,103
	76
	100

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	100,782
	59,784
	59
	 

	ليسوتو
	83,000
	80,500
	97
	 

	ليبيريا
	54,537
	109,073
	200
	100

	مدغشقر
	157,744
	147,168
	93
	100

	ملاوي
	90,209
	108,520
	120
	 

	جزر المالديف
	131,560
	112,288
	85
	100

	مالي
	82,400
	122,090
	148
	100

	جزر مارشال
	67,636
	52,809
	78
	0

	موريتانيا
	117,400
	0
	0
	 

	موريشيوس
	135,000
	124,622
	92
	100

	المكسيك
	171
	2,794
	1634
	0

	ولايات ميكرونيزيا  الموحدة
	56,402
	37,225
	66
	0

	منغوليا
	99,494
	58,350
	59
	100

	موزامبيق
	153,562
	129,961
	85
	100

	ميانمار
	95,222
	69,437
	73
	0

	ناميبيا
	69,500
	61,208
	88
	0

	ناورو
	47,975
	19,236
	40
	 

	نيبال
	91,700
	10,710
	12
	0

	نيكاراغوا
	76,500
	52,811
	69
	50

	النيجر
	52,400
	84,838
	162
	50

	نيوي
	74,725
	40,000
	54
	100

	سلطنة عمان
	116,327
	19,292
	17
	 

	باكستان
	212,500
	109,893
	52
	 

	بالاو
	65,675
	90,303
	137
	100

	بنما
	3,880
	0
	0
	

	باراغواي
	194,035
	53,108
	27
	100

	بيرو
	144,420
	20,681
	14
	0

	الفلبين
	66,090
	0
	0
	100

	قطر
	156,045
	50,000
	32
	0

	جمهورية مولدوفا
	118,987
	31,340
	26
	100

	رواندا
	74,120
	55,120
	74
	0

	سانت كيتس ونيفيس
	172,700
	96,000
	56
	100

	سانت لوشيا
	147,418
	58,809
	40
	50

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	127,500
	0
	0
	0

	ساموا
	89,900
	82,430
	92
	100

	ساو تومي وبرينشيبي
	159,600
	87,378
	55
	100

	المملكة العربية السعودية
	642,661
	217,921
	34
	0

	السنغال
	137,345
	274,689
	200
	100

	صربيا
	37,771
	28,283
	75
	 

	سيشيل
	42,500
	0
	0
	 

	سيراليون
	112,368
	37,456
	33
	50

	جزر سليمان
	84,300
	68,889
	82
	100

	الصومال
	40,000
	39,470
	99
	100

	جنوب السودان
	67,500
	15,000
	22
	33

	سري لانكا
	46,700
	0
	0
	0

	السودان
	140,026
	140,070
	100
	 

	سورينام
	135,066
	42,133
	31
	0

	تيمور ليست
	76,687
	45,556
	59
	 

	توجو
	118,839
	104,529
	88
	100

	تونغا
	57,273
	65,689
	115
	100

	ترينداد وتوباغو
	28,548
	38,096
	133
	 

	تونس
	27,500
	0
	0
	0

	تركيا
	1,469
	1,469
	100
	 

	توفالو
	80,071
	45,110
	56
	100

	أوغندا
	104,750
	65,208
	62
	0

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	123,010
	112,525
	91
	33

	فانواتو
	63,158
	62,698
	99
	0

	فييت نام
	77,555
	56,914
	73
	100

	اليمن
	85,000
	0
	0
	0

	زامبيا
	87,940
	94,131
	107
	100

	زمبابوي
	46,000
	97,000
	211
	100

	عالمي
	5,735,260
	8,200,554
	143
	100

	المنطقة: ASP
	206,930
	393,274
	190
	100

	المجموع
	20,994,178
	17,609,323
	84
	54



يقدم الجدول 5 موجزا للمشروعات ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها بموكب المساهمات العادية
الجدول 5: المشروعات المعتمدة على الهيدروفلوروكربون الموافق عليها بموجب المساهمات العادية حتى نهاية 2019
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولارات الأمريكية)*

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	نسبة الانتهاء
	الموافق عليها
	المنتهية
	التمويل الموافق عليه
	الصرف 

	المساعدات التقنية (أنشطة التمكين)
	11
	0
	0
	1,706,000
	55,076
	1,650,924
	3


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

وهناك حاليا 11 من أنشطة التمكين موافق عليها بموجب المساهمات العادية بقيمة إجمالية تبلغ 1,706,000 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) مع صرف 55,076 دولارا أمريكيا. ووفق على تمديد مواعيد الانتهاء من الأنشطة التمكينية البالغة 11 خلال الاجتماع الرابع والثمانين (ثمانية مشروعات) وتمر هذه الأنشطة الآن بمراحل مختلفة من التنفيذ ويتوقع أن تستكمل في 2020 أو2021.
الجزء الثاني:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في خفض الهيدروفلوروكربون
وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 على 79 مشروعا تتعلق بالهيدروفلوروكربون بموجب المساهمات الطوعية الإضافية البالغة 8,351,000 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويتضمن الجدول 6 موجزا لحالة هذه المشروعات.
الجدول 6: حالة المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها حتى نهاية 2019

	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولارات الأمريكية)*

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	نسبة الانتهاء
	الموافق عليها
	المنتهية
	التمويل الموافق عليه
	الصرف 

	المساعدات التقنية (الأنشطة التمكينية)
	79
	6
	8
	8,351,000
	2,783,114
	5,567,886
	33


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

وحتى نهاية عام 2019 انتهى العمل من 6 مشروعات من بين الأنشطة التمكينية البالغة 79 الموافق عليها. ووفق على تمديد مواعيد الانتهاء من 72 نشاطا من الأنشطة التمكينية البالغة 73 من الأنشطة الجارية خلال الاجتماع الثالث والثمانين (42 مشروعا) وخلال الاجتماع الخامس والثمانين (خمسة مشروعات). وتمر هذه الأنشطة بمراحل مختلفة من التنفيذ.
ومن بين مجموع التمويل التجميعي الموافق عليه والبالغ 8,351,000 دولار أمريكي تم صرف 2,783,114 دولارا أمريكيا تمثل معدل صرف يبلغ 33 في المائة.
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