UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/43
Annex I


UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/43
Annex I 


	EP 
	0Bالأمم المتحدة

	Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/43*
6 November 2025

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH
	1Bبرنامج
2Bالأمم المتحدة
3Bللبيئة
	[image: P15C5T1#y1]
[image: P16C5T1#y1]



اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع السابع والتسعون
مونتريال، 1-5 ديسمبر/كانون الأول 2025
البند 9(ج)  من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1 ] 




مقترح مشروع: تشاد


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات الأمانة وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي:
الإزالة

	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	اليونيب و الیونيدو 
	الموافقة الشمولية






*أعید إصدار الوثیقة في 20 تشرین الثاني/ نوفمبر لأسباب تقنیة


ورقة تقييم المشروع - مشروعات متعددة السنوات
تشاد
	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي ووفق عليه
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرﺣلة الثانية)
	اليونيب (وكالة رئيسية)، الیونيدو
	90
	إزالة بنسبة 100 في المائة بحلول 2030



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7  (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2024
	 10.04طن من قدرات استنفاد الأوزون



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطرى (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2024

	المادة الكيميائية
	أيروصول
	رغاوى
	مكافحة الحرائق
	التبريد
	مذيبات
	معامل تصنيع
	استخدام المختبرات
	مجموع استهلاك القطاع

	
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 22
	
	
	
	
	10.04
	
	
	
	10.04



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس للفترة 2009-2010 :
	16.10
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	16.10

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	16.10
	المتبقي:
	0.00



	(خامسا) خطة الأعمال المعتمدة
	2025*
	2026
	2027
	المجموع

	الیونیب
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	2.10
	0.00
	1.99
	4.09

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	329,618
	0
	222,879
	552,497

	الیونيدو
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	38,520
	0
	0
	38,520


*بما يشمل 94,920 دولارًا أمريكيًا لليونيب و38,520 دولارًا أمريكيًا لليونيدو، للأنشطة الإضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 6/89)

	(سادسا) بيانات المشروع
	2022
	2023-2024
	2025*
	2026
	2027
	2028-2029
	2030
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	10.47
	10.47
	5.23
	5.23
	5.23
	5.23
	0.00
	غير متوافر

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	10.47
	10.47
	5.23
	5.23
	5.23
	5.23
	0.00
	غير متوافر

	تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	الیونیب
	تكاليف المشروع
	128,500
	0
	328,500
	0
	198,000
	0
	104,000
	759,000

	
	
	تكاليف الدعم
	16,146
	0
	40,297
	0
	24,289
	0
	12,758
	93,490

	
	الیونيدو
	تكاليف المشروع
	204,500
	0
	0
	0
	196,500
	0
	0
	401,000

	
	
	تكاليف الدعم
	14,315
	0
	0
	0
	13,755
	0
	0
	28,070

	الموافقة على التمويل (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	333,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	333,000

	
	تكاليف الدعم
	30,461
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30,461

	مجموع الأموال الموصى بالموافقة عليها في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	0
	0
	328,500
	0
	0
	0
	0
	328,500

	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	40,297
	0
	0
	0
	0
	40,297


* يشمل التمويل المخصص لعام 2025 مبلغًا قدره 120,000 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 14,720 دولارًا أمريكيًا لليونيب، للأنشطة 
الإضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 6/89).
	توصية الأمانة
	النظر الفردي فيه



وصف المشروع
1. نيابة عن حكومة تشاد، قدم اليونيب، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسة، طلبًا لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ 328,500 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 40,297 دولارًا أمريكيًا لليونيب فقط.[footnoteRef:2] ويشمل التقديم تقريرًا مرحليًا عن تنفيذ الشريحة الأولى وتقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من عام 2022 إلى عام 2024 وطلب تمويل لأنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع صيانة وتصليح معدات التبريد[footnoteRef:3]إضافة إلى خطة تنفيذ الشريحة للفترة من عام 2026 إلى عام 2027. [2:  وفقًا للكتاب المؤرخ 17 أيلول/ سبتمبر 2025 الموجه إلى الأمانة من وزارة البيئة ومصايد الأسماك والتنمية المستدامة في تشاد.]  [3:  بموجب المقرر 89/6، يمكن للدول ذات حجم الاستهلاك المنخفض أن تشمل في خططها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أنشطة إضافية لاعتماد بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تكون ذات قدرة منخفضة أو صفرية على إحداث الاحترار العالمي وللحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع صيانة وتصليح معدات التبريد.] 

تقرير بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
2. أبلغت حكومة تشاد عن استهلاك يبلغ 10.04 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2024، ما يمثل نسبة  37.6في المائة أقل من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للامتثال. ويورد الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة 2020-2024.
الجدول 1. استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تشاد (بيانات المادة 7 للفترة 2020-2024)
	HCFC-22
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	خط الأساس

	بالطن المتري
	184.20
	183.6
	180.10
	182.50
	182.50
	292.70

	بالطن من قدرات استنفاد الأوزون
	10.13
	10.10
	9.91
	10.04
	10.04
	16.10


3. يرتبط استخدام المادة HCFC-22 في تشاد أساسًا بصيانة وتصليح معدات التبريد وتكييف الهواء. وتشير اتجاهات الاستهلاك المستقرة إلى فعالية الرقابة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بفضل الأنشطة المنفذة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك الرقابة على واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات التي تعتمد عليها؛ تدريب الفنيين على ممارسات الصيانة والتصليح الجيدة؛ اعتماد تقنيات بديلة في الاستخدامات المتعلقة بتكييف الهواء والتبريد التجاري، تشمل بشكل أساسي المواد الهيدروفلوروكربونية، وغاز R-600a، والأمونيا على نطاق أصغر. 
تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري
4. أبلغت حكومة تشاد عن بيانات الاستهلاك القطاعية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2024، وهي بيانات تتسق مع تلك المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقرير التحقق
أكد تقرير التحقق أن الحكومة كانت تطبق نظام إصدار تراخيص وحصص لاستيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن الاستهلاك الإجمالي لهذه المواد المبلغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال للفترة 2022-2024 كان صحيحًا (على النحو الموضح في الجدول 1 أعلاه). وتوصلت عملية التحقق إلى أن تشاد قد أنشأت إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن نظامًا موثوقًا لإصدار التراخيص والحصص الخاصة بالرقابة على المواد المستنفدة للأوزون وبدائلها قد تم وضعه، وأن نظام الرصد الذي أنشأته وحدة الأوزون الوطنية يعمل بفعالية، مما يسمح بالإشراف والرقابة المناسبين على الحصص المخصصة.
كما أدت عملية التحقق إلى التوصية بأن يواصل البلد برامج تعزيز القدرات لموظفي الجمارك؛ وأن يعدّ ويوزع وحدات تدريبية حول غازات التبريد البديلة إلى المؤسسات التعليمية؛ وأن يجهز الهيئات الجمركية بالمعرفات المناسبة؛ وأن يزيد الحصص الاستيرادية الحالية لتلبية الطلب في السوق والسيطرة على التجارة غير الشرعية؛ وأن يستمر في تدريب المستوردين والموزعين حول تشريعات المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا؛ وأن يجري حملات توعية حول المخاطر البيئية والصحية لغازات التبريد؛ وأن يواصل تدريب فنيي التبريد على ممارسات التركيب والصيانة الجيدة. وقد أكد اليونيب أن هذه الأنشطة يتم تنفيذها كجزء من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي.
حالة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
5. تم إنجاز المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022، بما يتماشى مع التمديد الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية بموجب المقرر 87/22(ب). وتم تقديم تقرير إنجاز المشروع في 26 حزيران/ يونيه 2023.
تقرير مرحلي حول تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
اعتمدت حكومة تشاد بالفعل نظام إصدار تراخيص وحصص يدعم أنشطة البلاد في مجال إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منذ عام 2012، وتم تضمين استيراد وتصدير المعدات القائمة على المواد المستنفدة للأوزون في نظام إصدار التراخيص في عام 2014. وقد عملت وحدة الأوزون الوطنية بشكل وثيق مع الجمارك لرصد استخدام التراخيص والحصص. وتماشيًا مع المقرر 90/37(ب)(1)، تم إنشاء أداة عبر الإنترنت لتبادل المعلومات بين الجمارك ووحدة الأوزون الوطنية بشأن استخدام حصص الاستيراد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.[footnoteRef:4] [4:  تشمل هذه الأداة معلومات لتسجيل وتوثيق تصاريح الاستيراد الصادرة، والشحنات التي تم التحقق منها من قبل الجمارك، وتقارير من المستوردين.] 

تمثل خطة التنمية الوطنية (2015-2030) الأداة السياساتية الرئيسية التي توجه استراتيجية البلاد الشاملة لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واعتماد البدائل الصديقة للبيئة. وتؤكد الخطة على أهمية اعتماد غازات التبريد التي لا تضر بطبقة الأوزون وذات التأثير الضئيل على المناخ.
قطاع صيانة وتصليح معدات التبريد
6. خلال فترة التنفيذ، تم إنجاز الأنشطة التالية:
تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي: تم إنشاء أداة تبادل المعلومات عبر الإنترنت وهي الآن قيد الاستخدام من قبل وحدة الأوزون الوطنية والجمارك لتبادل المعلومات حول استخدام حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الوقت الفعلي؛
تعزيز القدرة الوطنية على فرض الرقابة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: تم تنظيم 15 دورة تدريبية شملت ما مجموعه 515 موظف جمارك وموظف إنفاذ القانون[footnoteRef:5] (من بينهم 193 امرأة)، وقد تم تدريبهم في مجال الرقابة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتعرف إليها، إضافة إلى المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واللوائح المحدثة وفهارس نظام النظام المنسق لعام 2022؛ كما تُرجمت النصوص الرئيسية إلى خمس لغات محلية رئيسية، ونُظمت ست ورش عمل إعلامية وتوعوية لتجار يستوردون غازات التبريد ومعدات التبريد وتكييف الهواء حول إجراءات الحكومة المعدلة لإصدار تراخيص الاستيراد ومنح الحصص السنوية، إضافة إلى تخزين ومناولة غازات التبريد القابلة للاشتعال أو السامة، بمشاركة إجمالية بلغت 246 شخصًا (من بينهم 99 امرأة)؛ 

 [5:  فرقة حماية البيئة المتنقلة] 

6. تعزيز قدرات فنيي التبريد وتكييف الهواء بشأن الممارسات الجيدة: انطلقت المناقشات بشأن بدء العمل بنظام شهادات الاعتماد، كما أجريت عملية تهدف إلى إصدار شهادات اعتماد لخمسة مدرّبين، نال ثلاثة منهم شهاداتهم، وسيجري إشراك استشاري دولي لإعداد ووضع نظام شهادات الاعتماد خلال الشريحة الثانية؛ كما نُظِّمت ثلاث عشرة دورة تدريبية شارك فيها 430 فنّي تبريد وتكييف هواء (من بينهم 172 امرأة) تلقّوا تدريبًا على الممارسات الجيدة في مجال التبريد، بما في ذلك تقنيات الاسترداد وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام ومناولة معدات التبريد الجديدة؛ كما نُظِّمت خمس ورش عمل للتوعية بشأن استخدام التكنولوجيا القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية، وتقديم معلومات عن المخاطر المرتبطة بغازات التبريد القابلة للاشتعال أو السامة، استفاد منها 685 مستخدمًا نهائيًا (من بينهم 212 امرأة)؛ كما بدأت المناقشات على المستوى الوطني بشأن وضع المعايير والبروتوكولات؛
6. تعزيز ستة مراكز تميز: تجري حاليًا مراجعة المواصفات التقنية التي تمت صياغتها بالتعاون مع وحدة الأوزون الوطنية؛ بينما دراسة الجدوى مستمرة ومخطط إنهاؤها في كانون الثاني/ يناير 2026.
تنفيذ المشاريع وتنسيقها ورصدها
تم صرف ما مجموعه 12,500 دولار أمريكي لإجراء أنشطة الرصد والمتابعة، التي تشمل نفقات الاستشاريين (6,000 دولار أمريكي)، والسفر (3,500 دولار أمريكي)، والاجتماعات (3,000 دولار أمريكي).
مستوى صرف الأموال
7. حتى أيلول/ سبتمبر 2025، تم صرف مبلغ 140,650 دولارًا أمريكيًا (128,500 دولار أمريكي لليونيب و12,150 دولارًا أمريكيًا لليونيدو)، مما يمثل 42.2 في المائة من إجمالي 333,000 دولار أمريكي تمت الموافقة عليه حتى الآن (128,500 دولار أمريكي لليونيب و204,500 دولار أمريكي لليونيدو). على أن يتم صرف الرصيد البالغ 192,350 دولارًا أمريكيًا في عامي 2026 و2027.
خطة تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
8. [bookmark: _Hlk126663552]سيتم تنفيذ الأنشطة التالية بين كانون الثاني/ يناير 2026 وحزيران/ يونيه 2027:
(1) تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي: ضمان وجود نظام فعّال وقابل للتنفيذ لإصدار التراخيص وحصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال تدابير تشريعية وتنظيمية وزيادة كفاءة ضوابط استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال دمج إدارة التجارة في الأداة الإلكترونية القائمة لإدارة حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية (اليونيب) (11,000 دولار أمريكي)؛
تعزيز القدرة الوطنية على فرض الرقابة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: إجراء 15 دورة تدريبية لفائدة 400 من موظفي الجمارك وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون وتنظيم خمس ورش عمل للتجار المستوردين حول إجراءات إصدار تراخيص الاستيراد ومنح الحصص السنوية[footnoteRef:6] إضافة إلى خمس ورش عمل أخرى للتجار المستوردين حول المخاطر والأخطار المحتملة لبعض مواد التبريد[footnoteRef:7] (اليونيب) (70,000 دولار أمريكي)؛
 [6:  يفكر اليونيب في جمعها مع ورش العمل المتعلقة بغازات التبريد السامة/ القابلة للاشتعال.]  [7:  يفكر اليونيب في جمعها مع ورش العمل المتعلقة بإجراءات إصدار تراخيص الاستيراد ومنح الحصص السنوية.] 

8. تعزيز قدرات فنيي التبريد وتكييف الهواء بشأن الممارسات الجيدة: تنظيم 16 جلسة تدريبية لفائدة 500 فني تبريد وتكييف هواء حول الممارسات الجيدة في مجال التبريد، بما في ذلك تقنيات استرداد وإعادة تدوير وإعادة استخدام المبردات والسلامة مناولة غازات التبريد والمعدات الجديدة؛ إجراء مشاورات مع الجهات المعنية لإنشاء نظام إصدار شهادات اعتماد لقطاع صيانة وتصليح معدات التبريد وتكييف الهواء، وبناء قدرات الجهات المعنية الرئيسية وتحديد المعايير التنظيمية والبروتوكولات المتعلقة باستخدام المواد القابلة للاشتعال والسامة في معدات التبريد وتكييف الهواء (اليونيب) (115,000 دولار أمريكي)؛
8. تعزيز ستة مراكز تميز: شراء وتسليم المعدات إلى المراكز المستفيدة؛ إنجاز دراسة الجدوى وإبرام العقد مع معهد التدريب وإجراء تدريب المدربين في فيينا، النمسا (اليونيدو) (أرصدة من الشريحة السابقة)؛ 
الأنشطة للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة: تم وصف هذه الأنشطة بالتفصيل في القسم التالي (اليونيب) (120,000 دولار أمريكي)؛
8. تنفيذ المشاريع وتنسيقها ورصدها (اليونيب) (20,000 دولار أمريكي). 6,000 دولار أمريكي للموظفين والاستشاريين، و3,500 دولار أمريكي للسفر، و3,000 دولار أمريكي للاجتماعات وورش العمل.
أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع صيانة وتصليح معدات التبريد
[bookmark: _Hlk126662278]تماشيًا مع المقرر 89/6(د)، قام اليونيب بتضمين الإجراءات المحددة ومؤشرات الأداء والتمويل المرتبط بالأنشطة الإضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في خطة تنفيذ الشريحة. وقد تم تصميم المشروع لإشراك الجهات المعنية الرئيسية في دعم اعتماد المعايير الدنيا لأداء الطاقة من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والتقنية لوضع وتنفيذ السياسات واللوائح المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة ونظام التصنيف في قطاع التبريد وتكييف الهواء في تشاد، وتحسين الوعي العام بنظام التصنيف والتقنيات الموفرة للطاقة في قطاع التبريد وتكييف الهواء في تشاد. ويشمل الوصف والتكلفة المقترحة للأنشطة الهادفة إلى الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في القطاع ما يلي:
التنسيق والتعاون المؤسسي لتسهيل وضع وتنفيذ سياسات ولوائح كفاءة استخدام الطاقة ونظام التصنيف في قطاع التبريد وتكييف الهواء: عقد اجتماعات وورش عمل تنسيقية؛ إعداد آلية التحليل والسياسات واللوائح الخاصة بالمعايير الدنيا لأداء الطاقة؛ تنظيم اجتماعات وزيارات لتبادل الخبرات وصياغة تقارير ومذكرة إعلامية (80,000 دولار أمريكي)؛
برامج التوعية والتواصل مع الجمهور: إنشاء أدوات التواصل؛ إجراء حملات توعية وإعداد المحتوى؛ تنظيم ورش عمل وإحاطات إعلامية وصياغة التقارير (40,000 دولار أمريكي).
تعليقات وتوصية الأمانة
التعليقات
تقرير مرحلي حول تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
9. أصدرت حكومة تشاد حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2025 بما يتماشى مع أهداف الرقابة التي حددها بروتوكول مونتريال.
10. ردًا على استفسار الأمانة بشأن تاريخ التشغيل والفوائد والتحديات الخاصة بأداة تبادل المعلومات الإلكترونية بين وحدة الأوزون الوطنية والجمارك، أوضح اليونيب أن النظام الجمركي الحاسوبي المسمى "سيدونيا وورلد" يعمل منذ 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، ويُستخدم كأداة للتواصل بين مختلف الجهات المعنية.[footnoteRef:8] علمًا أن الأداة الإلكترونية تحدّث وتؤتمت إجراءات الجمارك وتعزز الشفافية وتحسن جمع الإيرادات وتيسر التجارة، مع تغطية واردات المواد الهيدروفلوروكربونية. وعلى الرغم من ذلك، تستمر التحديات بسبب محدودية الوصول في المناطق النائية والمشاكل المتكررة في الطاقة والاتصال بالإنترنت. [8:  هيئات الجمارك ووزارة التجارة والوكالة الوطنية للاستثمار والتصدير والفاعلون الاقتصاديون والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية ووحدة الأوزون الوطنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة.] 

قطاع صيانة وتصليح معدات التبريد
في ما يتعلق بالتدابير المتخذة لضمان إدماج مواضيع التدريب الجمركي ضمن برامج التدريب المنتظمة لموظفي الجمارك وإنفاذ القانون، أوضح اليونيب أن اللوائح المحلية لبروتوكول مونتريال وفهارس النظام المنسق الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون ورصد التجارة ومكافحة التجارة غير المشروعة بالمواد الخاضعة للرقابة، قد أُدرجت ضمن مناهج البرنامج الوطني لتدريب موظفي الجمارك في تشاد، وكذلك ضمن تدريب الفرقة حماية البيئة المتنقلة، المسؤولة عن تنفيذ اللوائح الوطنية ودون الإقليمية (المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا) الخاصة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير. كما أكد اليونيب أن البرنامج الذي تم وضعه بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، مسؤول عن ضمان تنفيذه على المدى الطويل واستمرار تعزيز القدرة التقنية لموظفي الجمارك وضبط الواردات بعد انتهاء المشروع.
وأكد اليونيب أيضًا أن التدريب على الممارسات الجيدة في قطاع التبريد يتم بالتعاون مع المؤسسات العامة، بما في ذلك ستة مراكز تميز موجودة في المدارس الثانوية المهنية الصناعية والمعاهد الجامعية والمدارس المهنية الخاصة المتخصصة في قطاع التبريد وتكييف الهواء. وقد تم دمج مواضيع التدريب في المناهج الرسمية لفنيي التبريد المستقبليين.[footnoteRef:9] تُنفّذ هذه البرامج على مدار دورة من خمس سنوات وتُراجع بشكل دوري لتشمل مواضيع جديدة وملائمة. [9:  معترف بها من قبل وزارة التربية الوطنية والتدريب المهني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.] 

ردا على الاستفسار حول التقدم المحرز بموجب المقرر 90/37(ب)(2)، أكد اليونيب أن الحكومة تخطط لإكمال إنشاء نظام شهادات اعتماد لفنيي أجهزة التبريد وتكييف الهواء واعتماد معايير السلامة لاستخدام غازات التبريد القابلة للاشتعال والسامة بحلول 1 كانون الثاني/ يناير 2027، وأشار أيضًا إلى التقدم المحرز حتى الآن بما في ذلك تنظيم حملات توعية حول أهمية شهادات اعتماد الفنيين ومعايير السلامة،[footnoteRef:10] إضافة إلى عقد اجتماعات وورش عمل تدريبية لإعداد الفنيين للحصول على الشهادات وممارسات المناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال والسامة. [10: ستشمل المعايير غازات التبريد القابلة للاشتعال مثل البروبان والأيزو بيوتان والبنتان؛ وغازات التبريد السامة مثل الأمونيا؛ وغازات التبريد ذات الضغط العالي مثل ثاني أكسيد الكربون.] 

طلبت الأمانة توضيحًا حول تأخير تنفيذ البند المتعلق بتعزيز مراكز التميز وارتفاع تكلفة لوازم مراكز التدريب والشحن وقائمة المعدات المختارة لتوزيعها بين المراكز الستة وجدول تسليم المعدات. وشرحت اليونيدو أنه خلال النصف الأول من عام 2023، تم اختيار مراكز التميز المستفيدة وتقييم احتياجاتها. ومع ذلك، تأخر التنفيذ بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد خلال الفترة 2023-2024 مما أدى إلى تعليق مؤقت للأنشطة. أما الزيادة في تكاليف الشحن، والتي تقدر بنسبة 20–25 في المائة، فليست حكرا على تشاد فقط، بل تؤثر على دول غرب أفريقيا الأخرى.[footnoteRef:11] بالإضافة إلى ذلك، راجعت وحدة الأوزون الوطنية قائمة المعدات التوجيهية لتتناسب بشكل أفضل مع احتياجات المراكز وتم تقليص الكميات وبدأت اليونيدو بعملية شراء إقليمية بالجملة لغرب ووسط أفريقيا لتقليل التكاليف، ومن المتوقع وصول المعدات بحلول شباط/ فبراير 2026. [11:  مثل بوركينا فاسو والنيجر.] 

خطة تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
طلبت الأمانة العامة توضيحًا بشأن إنشاء نظام شهادات اعتماد الفنيين، بما في ذلك الإطار التشغيلي له وعملية منح الاعتماد ووضع معيار وطني لأفضل الممارسات في قطاع الصيانة والتصليح والاستراتيجيات لتشجيع الفنيين على الحصول على الشهادات، وما يفرضه الاعتماد من تبعات على مستوى التكاليف بعد المشروع. وشرح اليونيب أنه سيتم اعتماد ثلاثة مراكز تميز لمنح شهادات الاعتماد الفنيين وسيتم اعتماد معيار وطني حول الممارسات الجيدة في قطاع الصيانة والتصليح بالاشتراك مع السلطات المسؤولة.[footnoteRef:12] وبمجرد بدء العمل بهذا النظام، سيكون الفنيون المعتمدون فقط مؤهلين للمشاركة في العقود العامة التي تصدرها الحكومة والشركات التابعة لها، مما يُحسن من جودة وموثوقية الخدمات الفنية في المشتريات العامة. وسيتوجب على الفنيين غير المعتمدين إتمام برنامج الاعتماد للحفاظ على تنافسيتهم، حيث ستستبعد المناقصات تلقائيًا المهنيين غير المعتمدين. وبعد إتمام المشروع، سيقوم الفنيون بدفع تكاليف الشهادة، على أن يتم تحديد الأساليب والرسوم لاحقًا. [12:  وزارة البيئة ووزارة التربية الوطنية والتدريب المهني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.] 

رداً على استفسار الأمانة بشأن نتائج دراسة الجدوى لتحديد الجدوى الاقتصادية لإنشاء مركز استصلاح إضافة إلى البدائل الممكنة لضمان المناولة المناسبة لغازات التبريد، شرحت اليونيدو أنه إذا خلصت الدراسة إلى أن كميات غازات التبريد المتاحة غير كافية لاستمرار العمليات، فإن البلاد ستحدد تدابير بديلة لإدارتها بشكل سليم، مسترشدة بنتائج الدراسة وتوصيات الخبير.
الأنشطة للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع صيانة وتصليح معدات التبريد
عند استفسار الأمانة عن السلطة المسؤولة عن وضع وتنفيذ المعايير الدنيا لأداء الطاقة في البلاد، أوضح اليونيب أن هذا الموضوع سيُناقش ويُتخذ قرار بشأنه خلال الاجتماع التنسيقي للجهات المعنية. وأشارت وحدة الأوزون الوطنية إلى أنه من المتوقع أن تتولى وكالة تنمية الكهرباء الريفية وإدارة الطاقة[footnoteRef:13] هذه المسؤولية، بالتعاون مع وزارة البيئة. [13:  وكالة تنمية الكهرباء الريفية وإدارة الطاقة مؤسسة عامة تابعة لوزارة المياه والطاقة، مكرسة لتعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة.] 

طلبت الأمانة مزيدًا من التوضيح بشأن التنسيق المؤسسي لأنشطة المعايير الدنيا لأداء الطاقة وحملات التوعية ضمن هذا المشروع. وأكد اليونيب أن وضع خارطة طريق أو خطة عمل لإنفاذ المعايير الدنيا لأداء الطاقة موضوع ستتم مناقشته والاتفاق عليه خلال الاجتماع التنسيقي للجهات المعنية. في ما يتعلق بانخراط الكيانات المختلفة في برامج التوعية الخاصة بوضع المعايير الدنيا لأداء الطاقة، أوضح اليونيب أن استشاريًا دوليًا أو شركة دولية سيتولى أو تتولى إجراء تحليل تقني لاقتراح المعايير الدنيا لأداء الطاقة والمعايير الخاصة بلصائق التصنيف استنادًا إلى تقييم وفورات الدولة[footnoteRef:14] إضافة إلى تحديد أدوار الكيانات المختلفة في متابعة التزامها بهذه المعايير. وستدعم الجلسات المشتركة بين الوزارات المعنية أيضًا صياغة أو تحديث القوانين واللوائح والمبادئ التوجيهية الفنية ذات الصلة. وسيستفيد الفنيون المختصون بالصيانة والتصليح من المعلومات وجلسات التدريب حول التقنيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي والتقنيات الفعالة من حيث الطاقة، بالإضافة إلى أنشطة التوعية والاتصال. [14:  تقييم وفورات الدولة (U4E)، تشاد، تموز/ يوليو 2022.] 

بعد النقاش مع الأمانة، عدّل اليونيب أنشطة المشروع، من خلال إعادة تنظيم أنشطة التوعية والاتصال لتجنب التداخل بين الأنشطة الفرعية وإزالة صياغة التقارير بالتشاور مع وحدة الأوزون الوطنية على النحو المقدم في الجدول 2 أدناه. وتتضمن الأنشطة المُعدلة جلسات بناء القدرات لموظفي الجمارك وإنفاذ القانون حول مراقبة واردات معدات التبريد وتكييف الهواء ومضخات الحرارة، مع التركيز على كفاءة استخدام الطاقة والمعايير الدنيا لأداء الطاقة ونظام التصنيف. كما سيتم توفير تدريب إضافي للفنيين والخبراء والمستوردين وصناع السياسات المتخصصين في التبريد وتكييف الهواء والجهات المعنية في القطاع حول المعايير الدنيا لأداء الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة والتقنيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي.
الجدول 2. الأنشطة الإضافية المقترحة الموافق عليها للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصيانة والتصليح
	النشاط
	مؤشرات الأداء
	التكلفة المقترحة (بالدولار الأمريكي)

	التنسيق المؤسسي ووضع المعايير الدنيا لأداء الطاقة

	إنشاء آلية تنسيق بشأن كفاءة استخدام الطاقة والمعايير الدنيا لأداء الطاقة ونظام التصنيف

	إنشاء منصة تنسيق وطنية للوزارات والجهات المعنية؛
عقد اجتماعات تنسيق دورية لإحراز تقدم حول المعايير الدنيا لأداء الطاقة ونظام التصنيف
	20,000

	وضع المعايير الدنيا لأداء الطاقة وإنشاء نظام التصنيف
	استشاري دولي أو شركة دولية
لصياغة المعايير الدنيا لأداء الطاقة ونظام التصنيف
	20,000


	وضع السياسة وإطار العمل المرتبطين بالمعايير الدنيا لأداء الطاقة ونظام التصنيف من خلال عقد جلسات عمل بين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة وإعداد المبادئ التوجيهية التقنية للإطار التنظيمي
	صياغة وتحديث السياسات والإطار التنظيمي 
	10,000


	تنظيم جولة دراسية أو زيارة لتبادل الخبرات للتعلم من نماذج ناجحة في إنفاذ المعايير الدنيا لأداء الطاقة
	جولة دراسية للجهات المعنية الرئيسية (موظفي الأوزون الوطنيين ووزارة الطاقة والمعهد الوطني لتوحيد المعايير والجمارك ووزارة التجارة ومكتب الإحصاء الوطني) وإعداد تقرير حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة من التجربة الإقليمية
	20,000

	المجموع الفرعي
	70,000

	بناء القدرات

	إجراء تدريبات للجمارك وجهات إنفاذ القانون على المعايير الدنيا لأداء الطاقة ونظام التصنيف
	ورشتا تدريب لخمسين من موظفي الجمارك وإنفاذ القانون
	10,000

	تنظيم التدريب التقني للجهات المعنية في قطاع التبريد وتكييف الهواء
	ورشتا عمل لخمسين مشاركًا من المستوردين والصناعيين ومقدمي الخدمات
	10,000


	المجموع الفرعي
	20,000

	برامج التوعية والاتصال المجتمعي

	إعداد مواد الاتصال والأدوات المساندة
	حملتا توعية (تشملان الفعاليات والمواد المساندة)
	10,000

	إجراء حملات توعية حول فوائد المعايير الدنيا لأداء الطاقة والممارسات الفعالة من حيث الطاقة في قطاع التبريد وتكييف الهواء
	مقاطع فيديو؛ إنفوجرافيك؛ لافتات، محتويات رقمية وكتيبات
	10,000

	تنظيم ورش عمل تعليمية للفنيين والمعلمين والمستهلكين حول الجلسات العملية لتشجيع اعتماد الأجهزة الفعالة من حيث الطاقة وذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي
	ورشتا عمل لخمسين مشاركًا
	10,000

	المجموع الفرعي
	30,000

	المجموع
	120,000



تنفيذ السياسة الجنسانية
11. تماشيًا مع المقررين 84/92(د) و90/48(ج)، أطلقت وحدة الأوزون الوطنية في تشاد عملية جمع البيانات خلال ورش العمل والاجتماعات والتفاعلات مع الجهات المعنية لرصد مشاركة النساء. وتُظهر مستويات المشاركة أيضًا أن النساء شكلن 37,7 في المائة من المشاركين في تدريب الجمارك و39,6 في المائة من المشاركين في تدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء، بالإضافة إلى المشاركة في فريق وحدة الأوزون الوطنية.
الاتفاق المحدث
12. في ضوء إدراج تمويل لأنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع صيانة وتصليح معدات التبريد وجدول التمويل المعدل وفقًا لذلك، تم تحديث الاتفاق بين حكومة تشاد واللجنة التنفيذية. على وجه التحديد، تم تعديل التذييل 2-أ، وأُضيفت الفقرة 17 للدلالة على أن الاتفاق المحدث يحل محل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع التسعين بموجب المقرر 90/37، على النحو الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة. وسيتم إرفاق الاتفاق المحدث بالكامل بالتقرير النهائي للاجتماع السابع والتسعين.
استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقييم المخاطر
تتخذ حكومة تشاد تدابير لضمان استدامة أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على المدى الطويل أثناء إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقية. ولتقليص الطلب الوطني على المادة R-22، وهي المادة الهيدروكلوروفلوروكربونية الوحيدة المستوردة والمستخدمة في قطاع الصيانة والتصليح، وبناءً على توصية الأمانة، أكد اليونيب أنه نظرًا إلى الوتيرة الحالية لإزالة استهلاك المادة R-22، تخطط حكومة تشاد لحظر استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 كانون الثاني/ يناير 2028 [footnoteRef:15] ولن يُسمح باستيراد معدات مستعملة في البلاد.[footnoteRef:16] وتشمل المخاطر المحتملة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية انعدام الاستقرار السياسي ومحدودية القدرة التنظيمية والمالية وضعف التفاعل مع الجهات المعنية والتأخيرات الخارجية والنمو غير المتوقع في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وعدم كفاية قدرات الرقابة على الاستيراد. وللتخفيف من هذه المخاطر، ستستخدم وحدة الأوزون الوطنية شبكتها الحكومية القوية للحفاظ على التزام عالي المستوى والتنسيق الوثيق مع الوكالات المنفذة وتعزيز تطبيق اللوائح. وستستمر استشارات الجهات المعنية وبناء القدرات للجمارك بشكل منتظم، وسيضمن التخطيط التصحيحي لأي فجوات في الالتزام التنفيذ الفعّال والمستدام. [15:  في الاجتماع التسعين، أحاطت اللجنة التنفيذية علمًا بالتزام حكومة تشاد بحظر استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 كانون الثاني/ يناير 2029، في المقرر 90/37(ب)(3).]  [16:  في هذه الأثناء، وخلال عملية فرض الحظر، تتم توعية مستوردي المعدات والموزعين وتجار التجزئة حول الحظر القادم للمعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، في حين يتم تعزيز بناء القدرات للجمارك ووكالات الحدود وتدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء على الاستخدام الآمن لغازات التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي لضمان التطبيق الفعّال ودعم الانتقال السلس والمستدام.] 

الاستنتاج
إن حكومة تشاد ممتثلة لأهداف الرقابة بحسب اتفاقها مع اللجنة التنفيذية بموجب بروتوكول مونتريال. والبلد يفرض بفعالية نظام إصدار تراخيص وحصص للرقابة على عملية استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. أما معدل صرف الشريحة الأولى فيبلغ 42.2 في المائة، ولا يزال التقدم مستمرًا في تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية، على الرغم من التأخيرات بسبب انعدام الاستقرار السياسي خلال الفترة 2023-2024. كما بذلت تشاد جهودًا لتضمين مشاركة النساء في أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتم إنشاء أداة تبادل معلومات عبر الإنترنت وعقد أنشطة تدريبية لموظفي الجمارك وإنفاذ القانون وفنيي التبريد وتكييف الهواء. وقد بدأت المناقشات حول إنشاء نظام شهادات الاعتماد، وقد تم إعداد المواصفات التقنية لمراكز التميز الستة ومن المخطط أن يتم إنهاء دراسة الجدوى في كانون الثاني/ يناير 2026.
توصية
[bookmark: _Hlk122622077]توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بالأخذ بالعلم بما يلي:
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتشاد؛
تقديم الأنشطة الإضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع صيانة وتصليح معدات التبريد بمبلغ 120,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 14,720 دولارًا أمريكيًا لليونيب؛
12. أن أمانة الصندوق قد حدّثت الاتفاق بين حكومة تشاد واللجنة التنفيذية، على النحو الوارد في المرفق الأول بالوثيقة الحالية، وتحديدًا التذييل 2-أ، استنادًا إلى المستوى المعدل للتمويل بسبب إدراج تمويل الأنشطة الإضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع صيانة وتصليح معدات التبريد المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، والفقرة 17 التي أضيفت للدلالة على أن الاتفاق المحدث يحل محل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الـ 90 (المقرر 90/37).
توصي أمانة الصندوق أيضًا بالموافقة الشاملة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتشاد وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة في الفترة 2026-2027 عند مستوى التمويل المبين في الجدول أدناه.
	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	328,500
	40,297
	اليونيب
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 

2
2
المرفق الأول

[bookmark: _Hlk213683515]النص المقرر إدراجه في الاتفاق المحدّث بين حكومة تشاد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتخفيض استهلاك مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية وفقاً للمرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية

) التغييرات ذات الصلة مكتوبة بخط عريض لسهولة الرجوع إليه)
1. .يحل هذا الاتفاق المحدّث محل الاتفاق المبرم بين حكومة تشاد واللجنة التنفيذية في الاجتماع الحادي والتسعين للّجنة التنفيذية.
التذييل 2-ألف : الأهداف والتمويل
	الصف
	الوصف
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	10.47
	10.47
	10.47
	5.23
	5.23
	5.23
	5.23
	5.23
	0.00
	غير متوفر

	1.2
	الحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح به من مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	10.47
	10.47
	10.47
	5.23
	5.23
	5.23
	5.23
	5.23
	0.00
	غير متوفر

	2.1
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (دولار أمريكي)
	128,500
	0
	0
	328,500
	0
	198,000
	0
	0
	104,000
	759,000

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	16,146
	0
	0
	40,297
	0
	24,289
	0
	0
	12,758
	93,490

	2.3
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة المتعاونة (الیونيدو) (دولار أمريكي)
	204,500
	0
	0
	0
	0
	196,500
	0
	0
	0
	401,000

	2.4
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	14,315
	0
	0
	0
	0
	13,755
	0
	0
	0
	28,070

	3.1
	إجمالي التمويل المقرر (دولار أمريكي)
	333,000
	0
	0
	328,500
	0
	394,500
	0
	0
	104,000
	1,160,000

	3.2
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	30,461
	0
	0
	40,297
	0
	38,044
	0
	0
	12,758
	121,560

	3.3
	إجمالي التكاليف المقررة (دولار أمريكي)
	363,461
	0
	0
	368,797
	0
	432,544
	0
	0
	116,758
	1,281,560

	4.1.1
	إجمالي إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية-22 المتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق (طن قدرات استنفاد الأوزون)
	10.47

	4.1.2
	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية-22 الواجب تحقيقها في المرحلة السابقة (طن قدرات استنفاد الأوزون)
	5.63

	4.1.3
	استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية-22 المتبقي المؤهل (طن قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00


	
	
	
	
	


موعد انتھاء المرحلة الأولى بحسب اتفاق المرحلة الأولى الذي تم تمديده في الاجتماع السابع والثمانين : 31 دیسمبر/ كانون الأول 2022 *
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